## formato 1-E12-esp
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público
NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público
Sección/Núm Pregunta | Aspecto suceptible de mejora | Acciones a emprender | Área coordinadora | Fecha de término | Resultados esperados | Productos o evidencias | % avance mensual |  | Reeporte final | Identificación del documento probatorio | Observaciones
[7 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-03-31
1, 2 Y 3 | I. Justificación de la creación y del diseño del programa/1
| RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR: | § La Unidad Responsable elaborará y actualizará el Documento Diagnóstico; rediseñando el planeamiento del programa, conforme a la sintaxis establecida por la MML, incluyendo los apartados del Instructivo para elaborar Diagnóstico de los Programas Presupuestarios, emitido por la SHCP. | Delegación Administrativa | 2026-03-31 | - Población objetivo claramente identificada y cuantificada. Plazos de actualización de población definidos. - Redacción del planteamiento conforme a la sintaxis de la MML - Documento Diagnóstico estructurado conforme a lo establecido por la SHCP. | Programa Presupuestarios y Diagnóstico integral del Programa Presupuestario concluido. | 10% | 30% | 60% | Documentos: 4.- Cobertura 4.1.-Población 4.2.- Frecuencia de Actualización de la Poblacion Potencial y objetivo | Concluido
Dar seguimiento al diagnóstico anualmente - Realizar Censo - Realizar nivel programático y de corresponsabilidad.
FORTALEZAS/OPORTUNIDAD
Diagnostico actualizado - Identificación del problema con una visión integral. - Servicios ofertados definidos - Población atendida definida - Población Objetivo definida
UTED: Identificar claramente la población objetivo en la redacción del programa; Establecer el planteamiento del problema de conformidad a la sintaxis establecida por la MML: Población afectada + Magnitud +Descripción de la problemática.
| I. Justificación de la creación y del diseño del programa/2 | § Revisar y actualizar el documento Diagnóstico con la estructura recomendada por la SHCP. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | 1. Diagnóstico integral del Programa Presupuestario concluido. 2. Población potencial y objetivo identificadas y cuantificadas. 3. Plazo de acutalización del diagnósico determinado. 4. Justificación y objetivo del programa replanteado. 5.- Arboles de Problemas y Objetivos | - El árbol de problemas y objetivos concluidos. - Documento Diagnóstico estructurado conforme a lo establecido por la SHCP. | 10% | 30% | 60% | E008.-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO | Concluido
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:
| Dar seguimiento al diagnóstico anualmente - Realizar Censo - Realizar nivel programático y de corresponsabilidad. | § Identificar y cuantificar a la población potencial y objetivo. | Delegacion Administrativa | 2026-03-10 |  |  | 10% | 30% | 60% | DOCUMENTO: 4.2 | Concluido
| FORTALEZAS/OPORTUNIDAD | § Determinar los plazos de actualización del diagnóstico. | Delegacion Administrativa | 31-.mar-26 |  |  | 10% | 30% | 60% | Documento 4.2.- de forma Anual | Concluido
| Diagnostico actualizado - Identificación del problema con una visión integral. - Servicios ofertados definidos - Población atendida definida - Población Objetivo definida | § Revisar y adecuar los objetivos del programa y revisar que la justificación sea consistente con el diagnóstico del problema. | Delegacion Administrativa | 31-.mar-26 |  |  | 10% | 30% | 60% | Documento 2.-Identificacion , definicion y descripción delproblema | Concluido
| UTED. Elaborar un documento diagnóstico que considere las causas y los efectos a fin de visualizar la forma en que se aqueja la problemática en función de los tipos de apoyo que otorga el programa. | § Identificar y actualizar la población objetivo, conforme a las metas alcanzadas en cada ejercicio fiscal. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  |  | 10% | 30% | 60% | Documento 4.2.- de forma Anual | Concluido
|  | § Redefinición de los árboles de problemas y objetivos. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  |  | 10% | 30% | 60% | Documento 3.- Objetivos y 3.1.- Arbol de Objetivos | Concluido
|  | § Investigar o revisar intervenciones similares llevadas en otros municipios e incluir en el documento Diagnóstico. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  |  | 10% | 30% | 60% | Documento 2.3 Experencias de otros Municipios | Concluido
| I. Justificación de la creación y del diseño del programa/3 | • La unidad responsable, investigará sobre intervenciones similares en otros municipios o estados que sirva como referencia al programa. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Investigación de más de dos intervenciones similires realizadas en otro municipio o estados, con carácterísiticas semejantes. | Mas de 2 evidencias sobre interveciones similares. | 10% | 30% | 60% | Documento 2.3 Experencias de otros Municipios | Concluido
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR: Dar seguimiento al diagnóstico anualmente - Realizar Censo - Realizar nivel programático y de corresponsabilidad.
FORTALEZAS/OPORTUNIDAD
Diagnostico actualizado - Identificación del problema con una visión integral. - Servicios ofertados definidos - Población atendida definida - Población Objetivo definida
UTED. Documentar y hacer referencia a la evidencia de intervenciones similares realizadas en otros Municipios, en otros Estados o en otros países de características semejantes, que brinden un sustento teórico al Programa Presupuestario en mención.
4, 5 Y 6 | II. Contribución a las metas y objetivos municipales/4, 5 y 6
| RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR: | · Se incluirá en el Diagnóstico actualizado, la vinculación del Programa con el PND 2025-2030, el PED 2021-2027 y los ODS. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Alinear el diagnóstico del programa con el PND 2025-2030, PED 2021-2027, PMD 2025-2027 y los ODS | Diagnóstico integral del Programa Presupuestario alineado a las metas y objetivos del PMD, PED Y PND. | 10% | 30% | 60% | Documen 3.3.- Aportación al Plan Nacional de Desarrollo y Objetrivos de desarrollo Sostenible | Concluido
Analizar la lógica causal - Analizar alineación
FORTALEZAS/OPORTUNIDAD
Alineados al Plan Nacional de Desarrollo - Alineados a los ODS
UTED: La recomendaciòn del evaluador no corresponde al aspecto evaluado. SE RECOMIENDA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO, VINCULANDOLO CON EL PND 2025-2030, PED 2021-2027 y a los ODS.
7, 8, 9, 10, 11 y 12 | III. Definición de la población potencial, población objetivo y población atendida/7-12
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:
| Población potencial y objetivo definidas - Manual de procedimiento operando No existen Mecanismos de Atención activados por la queja o demanda ciudadana | § Contar con una metodología para cuantificar la población potencial y objetivo. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Contar con una metodología para cuantificar la población. | Metodología para cuantificar correctamente la población | 10% | 30% | 60% | Documento 4.2 Frecuencia dse Actualizacion de la Población Potencial y Objetivo | Concluido
|  | § El periodo de actualización del Diagnóstico se incluirá en el nuevo documento. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  |  | 10% | 30% | 60% | E008.- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO | Concluido
| UTED: Mantener el procedimiento de atención y registro de servicios actualizados, disponibles y apegados al documento normativo del programa. - Identificar y cuantificar la población objetivo por medio de una metodologìa, - Definir periodo de actualización del Diagnóstico. - Trabajar en una proyección a mediano y largo plazo de la población de acuerdo a la variación de atención anual. | § Proyección a mediano y largo plazo de la población objetivo. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  |  | 10% | 30% | 60% | Documento 4.2 Frecuencia de Actualizacion de la Población Potencial y Objetivo | Concluido
13, 14 Y 15 | IV. Padrón de personas beneficiarias y mecanismos de atención/13-15
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:
| Manual de proceimiento operando - Formatos operando | * Identificación de zonas de incidencia delictiva | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Identificar las zonas de incidencia delictiva; contar con un censo de luminarias actualizado y cobertura ampliada de difusión de los requisitos y servicios. | Zonas de incidencia delictiva identificadas. | 10% | 30% | 60% | Documento 2.2.- Acciones para contribuir la RVGM | Conclido
| Homologar los lineamientos en el orden federal | * Censo de luminarias en zonas de incidencia delictiva. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  | Censo de luminarias actualizado. | 10% | 30% | 60% | Documento 1.- antecedentes Linea 15.5 del P.M.D. | Concluido
| UTED: Se recomienda ampliar la descripción del perfil y características de población beneficiada. Se recomienda identificar las zonas de incidencia delictiva | * Se tendrá una Cobertura ampliada en la difusión de los requisitos y servicios haciendo uso de las TIC´s. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 |  | Cobertura ampliada en la difusiòn del los requisitos y servicios. | 10% | 30% | 60% | Documento.- 6.3.- Catalogo de Servicios de Alumbrado Publico | Cocluido
16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 | V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)/16-26
| EQUIPO EVALUADOR: MIR solo cuenta resumen narrativo, descripción de indicadores - Fichas técnicas de indicadores: no existen | • Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lógica vertical y horizontal. Cumple con la metodología del MML. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Que las actividades de la MIR sean congruentes con el componente y este con el objetivo, tendrá un congruencia con el árbol de objetivos. | Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lògica vertical y horizontal. Cumple con la metodologìa del MML | 10% | 30% | 60% | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
| UTED. Conforme a la MIR elaborarada, Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados, y establecer solo las actividades que resulten relevantes para la consecución de cada Componente, revisar si las actividades son suficientes para el componente, con el objetivo de facilitar la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados y su congruencia con el árbol de objetivos, ordenar de forma cronológica y cumplir con la sintaxis sugerida para este nivel. SUSTANTIVO DERIVADO DE UN VERBO + COMPLEMENTO. | • Manual que concentre método de cálculo de metas de indicadores y sus líneas base. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Que los supuestos estén rediseñados conforme a la metodología del Marco Lógico. | Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lògica vertical y horizontal. Cumple con la metodologìa del MML | 10% | 30% | 60% | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
|  | • MIR actualizada, siguiendo la Metodología del Marco Lógico. | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Que los indicadores estèn rediseñados y que tengan sustento en datos objetivos en sus lìneas base. | Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lògica vertical y horizontal. Cumple con la metodologìa del MML | 10% | 30% | 60% | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
|  |  | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Contar con un manual que concentre notas metodológicas de cálculo de metas de todos los indicadores y sus líneas base. | Manual que concentre método de cálculo de metas de indicadores y sus líneas base. |  | 10% |  | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
|  |  | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Que los medios de verificación sean de fácil acceso. | Base de datos o registros del programa. |  | 10% |  | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
|  |  | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Que los objetivos de las actividades e indicadores se actualicen conforme a lo analizado obtenido en el árbol de objetivos. | MIR actualizada, siguiendo la metodología del marco lógico. | 10% | 30% | 60% | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
|  |  | Delegacion Administrativa | 2026-03-31 | Contar con una MIR consistente. | MIR actualizada, siguiendo la metodología del marco lógico. | 10% | 30% | 60% | Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado | Concluido
| Elaboró |  |  |  |  | Autorizó
| Lic. Carlos Cabrales Sevilla |  |  |  |  | Ing. Erick Alberto Bello Jaimes
| Anallista de Control Interno |  |  |  |  | Director de Alumbrado Publico
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

## avancef2-E12inst (2)
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: | Dirección de Alumbrado Público
| NOMBRE DEL PROGRAMA: | E008.- Alumbrado Público
No. | Aspecto suceptible de mejora | Acciones a emprender | Área coordinadora | Fecha de término | Resultados esperados | Productos y/o evidencias | % avance mensual |  | Reeporte final | Identificación del documento probatorio | Observaciones
[7 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-03-31
27 - 29 | VI. Presupuesto y rendición de cuentas/27-29
| Recursos financieros insuficientes - El Reglamento de Alumbrado Público no incluye un Capítulo de Transparencia y Rendición de Cuentas. UTED: Transparentar sus resultados respecto de las metas programadas, y se generen mecanismos que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones. Incluir en la página del Municipio, en la que puedan hacer pública la información que por ley estén obligados. | * Resultados del programa visibles y fáciles de identificar en el portal del gobierno municipal. | Delgacion Administrativa | 2026-03-31 | Que la ciudadanía esté informada, conozca y pueda a accesar a los resultados del programa. | Micrositio actualizado con datos de resultados del programa | 10% | 30% | 60% | SIDIG EJERCICIO 2026 | CONCLUIDO
30 -31 | VII Complementariedades o coincidencias con otros programas presupuestarios./30
| No cuentan con un mecanismo de actualización a la normatividad, objetivos y líneas de acción, acorde a los cambios de políticas públicas a nivel nacional. Generar reglas de operación que les permita actualizar los objetivos y líneas de acción acorde a los cambios de políticas públicas a nivel nacional. | El área responsable del programa, revisará e investigará alguna coincidencia programas municipales del Ayuntamiento de Acapulco a fin de evitar la duplicidad o reconocer aportaciones al programa. | Delgacion Administrativa | 2026-03-31 | Que el programa tenga referencias de intervenciones similares con las dependencias del H. Ayuntamiento. | Diagnóstico actualizado con análisis de datos de otros programas presupuestarios que contribuyen al programa E008. | 10% | 30% | 60% | Documento 7.- Analisis de similitudes o complementariedades | CONCLUIDO
| Elaboró | [5 empty] | Autorizó
| Lic. Carlos Cabrales Sevilla | [5 empty] | Ing. Erick Alberto Bello Jaimes
| Analista de Control Interno | [5 empty] | Director de Alumbrado Publico
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS