## Fortamun 2013
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2014
Total: 47
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00130300219300 | Remodelacion De Las Oficinas De Proteccion Civil, Ex Zona Militar Calle Hornitos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 732382.88 | 732382.88 | 73.2383 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.73 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219337 | Mantenimiento, Reparacion Y Seguros De Parque Vehicular De La Direccion De Proteccion Civil Y Bomberos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1467704.15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 853503.71 | 853503.71 | 71.1253 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.71 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219362 | Formacion Y Capacitacion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219388 | Desazolve De Cauces Pluviales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4565353.1 | 4565353.1 | 4565353.1 | 4565353.1 | 4565353.1 | 3501115.25 | 3501115.25 | 76.6888 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.77 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219425 | Desazolve De Presas Gavión Y Desarenadores | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5497041.61 | 5497041.61 | 5497041.61 | 5497041.61 | 5497041.61 | 4740259.4 | 4740259.4 | 86.2329 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219450 | Demolición De Rocas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1154100 | 1504100 | 1504100 | 1504100 | 1504100 | 1444091.29 | 1444091.29 | 96.0103 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219475 | Remodelación De Sala De Regidores ( 2da. Etapa ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1376893.3 | 1376893.3 | 99.7749 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219508 | Desarrollo De La Juventud | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE LA JUVENTUD | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3221484.98 | 4754885.23 | 4754885.23 | 4754885.23 | 4754885.23 | 4754885.23 | 4754885.23 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219530 | Fomento Municipal De Cultura | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 15763360 | 15651436.09 | 15651436.09 | 15651436.09 | 15651436.09 | 15646795.79 | 15646795.79 | 99.9704 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219610 | Adquisición De Camiones Compactadores De Basura | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219636 | Acapulco Puede Ayudar A Los Discapacitados | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219711 | Prevención A La Violencia Intrafamiliar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion municipal de la mujer | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 1845895.46 | 1845895.46 | 1845895.46 | 1845895.46 | 1293992.66 | 1293992.66 | 70.1011 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.7 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219742 | Programa De Apoyo Al Empleo Y La Capacitación | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219758 | Programa Ayudar En Equipo Para Mejorar 2013 (Donacion De Material Para Construccion -Pobreza Extrema) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5840000 | 5840000 | 5840000 | 5840000 | 5840000 | 5647760 | 5647760 | 96.7082 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219787 | Programa De Gestion De Presupuesto Basado En Resultados Y Sistema De Evaluacion De Desempeño (Pbr Y Sed) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 351606.22 | 293954.22 | 293954.22 | 293954.22 | 293954.22 | 61000 | 61000 | 20.7515 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.21 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219844 | Señalización Horizontal En Vialidades ( Pintarrayas ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de conservacion y mantenimiento | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2947708.97 | 2947708.97 | 98.257 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219870 | Rehabilitacion Y Desazolve De Rejillas Pluviales De Acero (Rejillas) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de conservacion y mantenimiento | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5719058.39 | 5719058.39 | 95.3176 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219895 | Adquisicion De Una Grua | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de administracion y finanzas | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1382024 | 1382024 | 1382024 | 1382024 | 1382024 | 1382024 | 1382024 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219921 | Nuevo Alumbrado De Av. Escenica Tramo Glorieta Icacos - Paso A Desnivel De Universidad Loyola - Estacionamiento Las Brisas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de alumbrado publico | Energía | En Ejecución | 2013 | 2569289.56 | 2569289.56 | 2569289.56 | 2569289.56 | 2569289.56 | 2557500.96 | 2557500.96 | 99.5412 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219950 | Corrección De La Infraestructura De Soporte Para El Alumbrado Cobertura Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de alumbrado publico | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4130710.44 | 4130710.44 | 4130710.44 | 4130710.44 | 4130710.44 | 4128089.98 | 4128089.98 | 99.9366 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219970 | Adquisición De Material Electrico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de alumbrado publico | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2130710.44 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996873.27 | 1996873.27 | 99.8437 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130300219985 | Adquisición De Vehiculos Para La Direccion De Salud Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 1655688 | 1655688 | 1655688 | 1655688 | 1655688 | 1655688 | 1655688 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252280 | Aportacion Para El Ramo 36 Subsemun | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13026877.5 | 13026877.5 | 13026877.5 | 13026877.5 | 13026877.5 | 13026877.5 | 13026877.5 | 100 | 0 | Acción | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252321 | Remodelacion De La Subestacion De Bomberos Del Mercado Central | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252411 | Supervision Externa Tecnica, Financiera Y De Control De Ejecucion De Obras | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6168416.56 | 5936817.22 | 5936817.22 | 5936817.22 | 5936817.22 | 775154.76 | 775154.76 | 13.0567 | 0 | Supervisión | 0 | 1 | 0.13 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252424 | Obras Emergentes De Rehabilitacion De Calles | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 210506.55 | 210506.55 | 210506.55 | 210506.55 | 210506.55 | 210506.55 | 210506.55 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252481 | Rehabilitacion De Losas De Concreto En El Canal Pluvial 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 322688.73 | 322688.73 | 322688.73 | 322688.73 | 322688.73 | 297685.88 | 297685.88 | 92.2517 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.92 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252865 | Equipamiento De La Secretaria De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1333400 | 1292807.8 | 1292807.8 | 1292807.8 | 1292807.8 | 1292807.8 | 1292807.8 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252913 | Programa De Prevención A La Violencia Familiar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Acción | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252963 | Adquisición Y Dotación De Fertilizante | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252977 | Consejo De Fomento Económico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400252994 | Programa De Mejora Regulatoria, Agenda Desde Lo Local | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 735000 | 735000 | 73.5 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0.74 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253003 | Programa De Subsidio Para El Mejoramiento De Vivienda Social ( Mariana Trinitaria ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 808000 | 1616000 | 1616000 | 1616000 | 1616000 | 716115 | 716115 | 44.314 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0.44 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253056 | Reestructuracion De Las Oficinas De Las Direcciones De Planeacion Y Control Presupuestal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 648393.78 | 648393.78 | 648393.78 | 648393.78 | 648393.78 | 524320.83 | 524320.83 | 80.8646 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0.81 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253083 | Señalización De Carreteras Y Nomenclatura De Calles | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253149 | Rehabilitacion De Luminarias Y Cambio De Lamparas De Induccion Magneticas A Vapor De Sodio De Alta Presion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1703200.95 | 1703200.95 | 1703200.95 | 1703200.95 | 1703200.95 | 1700795.93 | 1700795.93 | 99.8588 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253199 | Instalacion De Luminarias Sustituyendo Las De Induccion Magnetica Y Conexión Con Circuitos De Infraestructura Confiable | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 796799.05 | 796799.05 | 796799.05 | 796799.05 | 796799.05 | 796771.66 | 796771.66 | 99.9966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253347 | Adquisicion De Medicamentos Y Material De Curacion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 5249723.07 | 5361827.07 | 5361827.07 | 5361827.07 | 5361827.07 | 5361827.07 | 5361827.07 | 100 | 0 | Acción | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253415 | Programa Concurrente De Promoción Turistica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1330712 | 1330712 | 1330712 | 1330712 | 1330712 | 325751.2 | 325751.2 | 24.4795 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0.24 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400253433 | Fondo Municipal De Atencion Para La Emergencia Por La Tormenta Tropical "Manuel" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA GENERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7000384.13 | 7000384.13 | 7000384.13 | 7000384.13 | 7000384.13 | 6892155.68 | 6892155.68 | 98.454 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00140100297981 | Recoleccion Y Compactacion De Desechos Solidos (Basura) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO | Salud | En Ejecución | 2013 | 24296607.25 | 24296607.25 | 24296607.25 | 24296607.25 | 24296607.25 | 24296607.25 | 24296607.25 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00140100297992 | Adquisicion De Camioneta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA GENERAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 263900 | 263900 | 263900 | 263900 | 263900 | 263900 | 263900 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: PROYECTO FINANCIADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Registro:
GRO13130200172236 | Dignificacion Salarial | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 168901685.35 | 167509400.21 | 167509400.21 | 167509400.21 | 167509400.21 | 144306816.65 | 144306816.65 | 86.1485 | 0 | Acción | 3000 | 100 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130200172256 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas (Bacheo) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8635393.45 | 9220053.54 | 9220053.54 | 9220053.54 | 9220053.54 | 9220053.54 | 9220053.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130200172265 | Actualizar El Plan Director De Desarrollo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2386879.8 | 2386879.8 | 2386879.8 | 2386879.8 | 2386879.8 | 2386879.8 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130200172291 | Instalacion De Postes Y Luminarias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1296976.35 | 1296976.35 | 99.7674 | 0 | Obra | 500 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130200172308 | Mantenimiento De Alumbrado En Vialidades | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1982278.67 | 1982278.67 | 99.1139 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0.99 | Financiera: / Física: / Registro: