## Conaculta 2013
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE CULTURA
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2014
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00140100311137 | Construccion De Casa De Cultura Ejido Nuevo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 582756.63 | 582756.63 | 29.6063 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO00140100311141 | Construccion De Casa De Cultura Col., Lucio Cabañas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 971261.05 | 971261.05 | 49.3438 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: