## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guerrero | 41 | 1 | 82

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO13130300222239 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Col. Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 19481724.14 | 19481724.14 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222249 | Primera Etapa De Pavimentacion De La Calle Loma Larga (Basurero) Col. Ampliacion 1° De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2775157.45 | 2775157.45 | 99.3612 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.36 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222250 | Continuacion De Pavimentacion De Avenida Del Tanque, Col. Hornos Insurgentes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1461129.31 | 1461129.31 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222252 | Pavimentacion De La Av. Del Tanque Col. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1947347.08 | 1947347.08 | 99.3544 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.35 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222257 | Pavimentacion De La Calle Independencia Col. Nueva Luz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1168903.46 | 1168903.46 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222259 | Primera Etapa De Pavimentacion De La Calle Del Capire, Col. Los Amates Pob. Amatillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 931000 | 931000 | 931000 | 931000 | 931000 | 925381.9 | 925381.9 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222272 | Primera Etapa De Pavimentación De La Calle La Pedrera Col. Unidad Ciudadana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1397808.83 | 1397808.83 | 95.089 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95.09 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222274 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Ma. Morelos Colonia Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 800253.89 | 800253.89 | 800253.89 | 800253.89 | 800253.89 | 795423.56 | 795423.56 | 99.3964 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222279 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Paseo De La Sabana Colonia Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1486688.56 | 1486688.56 | 1486688.56 | 1486688.56 | 1486688.56 | 1477717.08 | 1477717.08 | 99.3965 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222282 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Colonia Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 994848.98 | 994848.98 | 994848.98 | 994848.98 | 994848.98 | 988845.55 | 988845.55 | 99.3965 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222285 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Xoyatepec Colonia Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 618287.62 | 618287.62 | 618287.62 | 618287.62 | 618287.62 | 607624.4 | 607624.4 | 98.2754 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98.28 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222291 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alberto Vazquez Del Mercado Colonia Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 999920.97 | 999920.97 | 999920.97 | 999920.97 | 999920.97 | 982680.96 | 982680.96 | 98.2759 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98.28 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222292 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1 Colonia Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 749011.56 | 900668.76 | 900668.76 | 900668.76 | 900668.76 | 894172.19 | 894172.19 | 99.2787 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.28 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222296 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 15 Colonia Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2043166.97 | 1895651.22 | 1895651.22 | 1895651.22 | 1895651.22 | 1827758.52 | 1827758.52 | 96.4185 | 0 | Obra | 0 | 100 | 96.42 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222298 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 Colonia Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 944609.82 | 996394.35 | 996394.35 | 996394.35 | 996394.35 | 990381.62 | 990381.62 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222304 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 17-A Colonia Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1163211.65 | 1107285.67 | 1107285.67 | 1107285.67 | 1107285.67 | 1088559.84 | 1088559.84 | 98.3089 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98.31 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222417 | Construccion De Cancha De Basquetbol Con Techadocol. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2013 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 441000 | 441000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222421 | Supervision Control Administrativo De Obra Publica Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 594272.77 | 594272.77 | 63.9003 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 63.9 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222424 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Agustin De Iturbide Col. Caudillos Del Sur | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 204558.1 | 204558.1 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222426 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Maria Orozco De Marron Col. Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 243521.56 | 243521.56 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222433 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim Lazaro Cardenas Col. Del Pri | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 419771.21 | 419771.21 | 419771.21 | 419771.21 | 419771.21 | 417238.11 | 417238.11 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222438 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Revolucion Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 487043.1 | 487043.1 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222440 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Sec. Vicente Guerrero Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 487043.1 | 487043.1 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222460 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Margarita Maza De Juarez Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 487043.1 | 487043.1 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222480 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Col. Lomas Verdes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 204558.1 | 204558.1 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222492 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Sec. Tec. N. 152 Col. Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 633156.04 | 633156.04 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222497 | Rehablitacion De Aula En Esc. Sec. Niño Artillero Col. Narciso Mendoza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 185130.65 | 185130.65 | 89.9566 | 0 | Obra | 0 | 100 | 89.96 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222505 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Club De Leones Pob. El Arenal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 204558.1 | 204558.1 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222507 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Aquiles Serdan Pob. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 237496.68 | 237496.68 | 237496.68 | 237496.68 | 237496.68 | 236063.51 | 236063.51 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222517 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Esc. Prim. Aquiles Serdan Pob. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 672985.57 | 672985.57 | 91.5627 | 0 | Obra | 0 | 100 | 91.56 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130300222521 | Rehabilitacion De Cancha En Esc. Prim. Josefa O. De Dominguez Pob. Alfredo V. Bonfil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 332532.1 | 332532.1 | 332532.1 | 332532.1 | 332532.1 | 330525.44 | 330525.44 | 99.3966 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309092 | Pavimentación De Calle 5 De Mayo. Col. Centro Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1050000 | 1050000 | 524475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309104 | Pavimentación De Calle Raúl Isidro Burgos, Col. Los Órganos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309111 | Pavimentación De Calle Ponciano Arriaga Col. Lázaro Cárdenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309117 | Pavimentación De La Calle Principal, Col. Las Chanecas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 749250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309141 | Pavimentación De La Calle Violeta. Col. Villa De Las Flores | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 399600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309144 | Pavimentación Calle Vivero. Col Parque Ecológico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309150 | Construcción De Caminos De Acceso. Col. Lomas Del Aire | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 699300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309156 | Pavimentación Concreto Hidráulico En La Calle De Durango, Col. Progreso. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309164 | Construcción De Paso A Desnivel En La Av. Constituyentes, 1a. Etapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29107571 | 29107571 | 14539231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100315881 | Pavimentación De La Calle Hidalgo, Col. Centro Xaltianguis |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 324675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: