## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guerrero | 3 | 1 | 82

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2014
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO13140100311137 | Construccion De Casa De Cultura Ejido Nuevo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 582756.63 | 582756.63 | 29.6063 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13140100311141 | Construccion De Casa De Cultura Col., Lucio Cabañas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 1968353 | 971261.05 | 971261.05 | 49.3438 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100317265 | Casa De La Cultura El Veladero Sentimientos De La Nación |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: