## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guerrero | 7 | 1 | 82

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2014
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO13130400260812 | Construccion De Centro Deportivo En El Pob. Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 5612081.16 | 5612081.16 | 5612081.16 | 5612081.16 | 5612081.16 | 5443718.11 | 5443718.11 | 97 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130400260845 | Construccion De Centro Deportivo En El Pob. Kilometro 21 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 909597.16 | 906597.16 | 906597.16 | 906597.16 | 906597.16 | 879399.63 | 879399.63 | 97 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130400260862 | Construccion De Centro Deportivo En El Pob. Kilometro 39 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2869556.28 | 2869556.28 | 2869556.28 | 2869556.28 | 2869556.28 | 2763360.07 | 2763360.07 | 96.2992 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309245 | ¿Construccion De Cancha De Usos Multiples, Col. San Miguel¿ | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2956937.8 | 2956937.8 | 2953981.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309253 | Construccion De Cancha Y Techado , Col. Lucio Cabañas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1317398.56 | 1317398.56 | 1316081.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309263 | Construccion De Una Cancha De Usos Multiples Y Barda Perimetral, Col. Alta Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1745738.88 | 1745738.88 | 1743993.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100309270 | Construcción De Un Techado De Una Cancha De Usos Múltiples De La Calle Ponciano Arriaga | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 979924.76 | 979924.76 | 978945.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: