## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO210101887593 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3846153.85}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 21 A TLALIXTAQUILLA CCT: 12XCB0009B DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2021 - 45 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:conocido, lon:-98.369862, lat:17.574484}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210101887550 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4488809.92}} | CONSTRUCCION EN LA EP INFORME PRESIDENCIAL CCT: 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2021 - 02 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA CENTRO SN ENTRE CALLE NO Y CALLE NO COL CENTRO, ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.841379, lat:16.847363}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944831 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4488809.92}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU?REZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU?REZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 05 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.913455, lat:16.84758}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220202077822 | Proyecto de inversión | 362974.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362974.25, modificado:362794.25}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DAVID PORTER TRAMO DE CALLE HORACIO NELSON A CALLE SEBASTIAN HOLZINGER COLONIA BALCONES DE COSTA AZUL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 69797 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 69797 | S | 1597 | 1429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:212.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DAVID PORTER INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE COSTA AZUL, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DAVID PORTER Y CALLE RAFAEL CASTELAN, CALLE HORACIO NELSON SUBIENDO POR CALLE HORACIO NELSON PASAS, lon:-99.84644011, lat:16.8576666}} | 2022-04-22 | 2022-11-18 | 362794.25 | 362794.25 | 362794.25 | 362794.25 | 362794.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/DMPYPV-022-2022/AD, contratista:GRUPO MENPIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:725588.49, importe_modificado:725588.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.3}} | {2077822/proyecto_INICIO, 2077822/proyecto_FIN, 2077822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE INTEGRA POR DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA PINZONA TRAMO DE GASOLINERIA MANZANILLO A CALLE INALAMBRICA FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DAVID PORTER TRAMO DE CALLE HORACIO NELSON A CALLE SEBASTIAN HOLZINGER ACAPULCO GUERRERO COL BALCONES DE COSTA AZUL , trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137490 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 7 ACAPULCO CCT: 12ECB0007P DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-01 | S | 245 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1420159.64 | 1420159.64 | 1420159.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137492 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION EN EL CEPI CUITLAHUAC CCT: 12DCC0041W DE LA LOCALIDAD DE PASCALA DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-03 | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE PASCALA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.80796323, lat:17.0557009}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137493 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION EN EL EPB NIÑOS HEROES CCT: 12DPB0216Z DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-04 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.86278973, lat:17.02730711}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137495 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION EN EL ST 16 DE OCTUBRE CCT: 12DST0050V DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-06 | S | 418 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.41678403, lat:16.6944954}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1900000 | 1900000 | 1773711.72 | 1773711.72 | 1773711.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137496 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-07 | S | 781 | 1051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.415, lat:16.69138889}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2000000 | 2000000 | 1919133.21 | 1919133.21 | 1919133.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION EN EL JN MANUEL M PONCE CCT: 12DJN3193K DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-08 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, lon:-100.88318746, lat:17.26279775}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137498 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 223 CCT: 12DTA0223X DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-09 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA, lon:-99.65638889, lat:18.23583333}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137499 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION EN EL JN ROSAURA ZAPATA CCT: 12DJN0034B DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-10 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA, lon:-99.66166605, lat:18.23398113}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 700000 | 700000 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137500 | Proyecto de inversión | 1235193.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235193.31, modificado:1235193.31}} | CONSTRUCCION EN EL EPB LA LIBERTAD CCT: 12DPB1063T DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-11 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, lon:-98.39402144, lat:17.14068619}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1235193.31 | 1235193.31 | 1040916.87 | 1040916.87 | 1040916.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137501 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION EN EL EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0931L DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-12 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, lon:-98.31460676, lat:17.14650672}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 850000 | 850000 | 666336.58 | 666336.58 | 666336.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137502 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD IGUALA CCT: 12ETC0003I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-13 | S | 129 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1550000 | 1550000 | 1489965.43 | 1489965.43 | 1489965.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION EN LA ESCUELA NORMAL VICENTE GUERRERO CCT: 12ENL0002G DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-14 | S | 200 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, lon:-99.86638889, lat:18.36472222}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402148790 | Proyecto de inversión | 471995.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471995.32, modificado:471650.66}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLAMINGOS TRAMO DE CALLE OASIS A CALLE TAMBUCO FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 70619 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 70619 | S | 3424 | 2965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.5, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE OASIS, CALLE TAMBUCO INGRESAS POR AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAS LA CALLE FLAMINGOS E, lon:-99.91268469, lat:16.83448526}} | 2022-07-28 | 2022-09-26 | 471650.66 | 471650.66 | 471650.66 | 471650.66 | 471650.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/DMPYPV-011-2022/AD, contratista:RAM, REHABILITACIONES ARQUITECTONICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1197239.16, importe_modificado:1197239.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {2148790/proyecto_INICIO, 2148790/proyecto_FIN, 2148790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO SE MODIFICO LA DIFERENCIA SE REASIGNO A OTRO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE INTEGRA POR DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA GRAN VIA TROPICAL TRAMO DE MONUMENTO A AGUSTIN LARA A PUNTA GRIFO FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLAMINGOS TRAMO DE CALLE OASIS A CALLE TAMBUCO ACAPULCO GUERRERO FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS , trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402173254 | Proyecto de inversión | 149908.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149908.04, modificado:148908.04}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES MIRADOR IGNACIO ZARAGOZA ISAURO POLANCO NICOLAS BRAVO Y LOPEZ MATEOS DE COLONIA MIRADOR MORELOS - 309678 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 309678 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR IGNACIO ZARAGOZA ISURO POLANCO NICOLAS BRAVO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JAIME NUÑO, AVENIDA CONSTITUYENTE, lon:-99.90511347, lat:16.87759197}} | 2022-06-02 | 2022-08-29 | 148908.04 | 148908.04 | 148908.04 | 148908.04 | 148908.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/RAP/011/2022/AD, contratista:JOSE SANDOVAL GILES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:297816.08, importe_modificado:297816.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2173254/proyecto_INICIO, 2173254/proyecto_FIN, 2173254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE INTEGRA POR DOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:EL MONTO DEL PROYECTO SE MODIFICO LA DIFERENCIA SE REASIGNO A OTRO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402204665 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | RESCONTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICUALAR ZACAPOCHACA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 12+700 DE LA CARRETERA PETAQUILLAS-GRUTAS, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FIES-INV-420-2022 | N | 0 | 0 | 6052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA PETAQUILLAS - GRUTAS, EN MOCHITLÁN, MPIO. DE MOCHITLÁN, GRO., lon:-99.37790545, lat:17.47350651}} | 2022-12-30 | 2023-08-26 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3129259.59 | 3129259.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-420-2022, contratista:SÓCRATES CANO NAVARRO, convocante:SDUOPOT, monto:4904453.88, importe_modificado:4904453.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {2204665/proyecto_INICIO, 2204665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402204666 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPAL DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FIES-INV-421-2022 | N | 0 | 0 | 5033 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO., lon:-98.3020223, lat:16.80972784}} | 2022-12-30 | 2023-08-26 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 9975467.48 | 9975467.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-421-2022, contratista:GRUPO CONSULTOR DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.470964732E7, importe_modificado:1.470964732E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2204666/proyecto_PROCESO, 2204666/proyecto_INICIO, 2204666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206332 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL C.C.T. 12DPR0458Y EN LA LOCALIDAD DE EL CHIVO MUNICIPIO DE ZIRANDARO. - 14492 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14492 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:PUEBLO EL CHIVO, 40760 EL CHIVO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHIVO MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.5 KM A 26 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A ZIRÁNDARO D, lon:-101.01817279, lat:18.38860421}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.018, contratista:MA. DEL CARMEN DUQUE OLMOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206332/proyecto_INICIO, 2206332/proyecto_PROCESO, 2206332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206338 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGANACIO ZARAGOZA C.C.T. 12DPR2386I EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. - 14914 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14914 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.8 KM A 36 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-99.05858218, lat:18.21134884}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206338/proyecto_INICIO, 2206338/proyecto_PROCESO, 2206338/proyecto_INICIO, 2206338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206342 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. - 15003 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 15003 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE RODOLFO NERI VELA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE MUNICIPIO DE ATO, lon:-100.42888451, lat:17.21059796}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}} | {2206342/proyecto_INICIO, 2206342/proyecto_PROCESO, 2206342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206348 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR4657Y EN LA LOCALIDAD DE VALLECITOS DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 15137 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 15137 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO VALLECITOS DE ZARAGOZA, 40890 TETITLÁN, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD VALLECITOS DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO SE LOCALIZA A 1 HR CON 20 MIN 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DI, lon:-101.32387576, lat:17.92046792}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206348/proyecto_INICIO, 2206348/proyecto_PROCESO, 2206348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206349 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO MORENO C.C.T. 12DES0173M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 15243 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 15243 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO PUEBLO SANTA MARIA, 41700 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SANTA, lon:-98.39130727, lat:16.77002474}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206349/proyecto_PROCESO, 2206349/proyecto_INICIO, 2206349/proyecto_PROCESO, 2206349/proyecto_INICIO, 2206349/proyecto_PROCESO, 2206349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102208187 | Proyecto de inversión | 728944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728944.0, modificado:728944.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE LOS JALES EN TAXCO DE ALARCÓN - 17956 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 17956 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.52, meta_modificada:38.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOS JALAS BARRIO LOS JALES, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, CALLE CANTARRANAS ENTRE CALLE DE LOS PIRULES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS CALLE POSTERIOR CANTARRAN, lon:-99.601982, lat:18.563331}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 728944 | 728944 | 728944 | 728944 | 728944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15743, contratista:HORACIO ESTRADA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:728944.0, importe_modificado:728944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2208187/proyecto_INICIO, 2208187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206885 | Proyecto de inversión | 1311960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311960.0, modificado:1311960.0}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DE EL CHORRILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 8393 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 8393 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.88, meta_modificada:1023.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CHORRILLO BARRIO CHORRILLO, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA - TAXCO Y CALLE SEGUNDA DEL CHORRILLO, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DE BERMEJA EN TAXCO DE ALARCÓN SE IN, lon:-99.60487471, lat:18.56611022}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 262392 | 262392 | 262392 | 262392 | 262392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15707, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1311960.0, importe_modificado:1311960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.88}} | {2206885/proyecto_PROCESO, 2206885/proyecto_FIN, 2206885/proyecto_INICIO, 2206885/proyecto_FIN, 2206885/proyecto_INICIO, 2206885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102208379 | Proyecto de inversión | 1530736 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530736.0, modificado:1530736.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE CASAHUATES EN TAXCO DE ALARCÓN - 18818 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18818 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.14, meta_modificada:330.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE SOÑADA BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SEGUNDA DE IZOTES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE POSTERIOR SEGUNDA DE IZOTES SE ACCEDE DESDE LA CALLE CUAUHTEMOC TOMANDO LA DESVIAC, lon:-99.61621, lat:18.554547}} | 2023-03-13 | 2023-05-14 | 1530736 | 1530736 | 1530736 | 1530736 | 1530736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15893, contratista:JESUS JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1530736.0, importe_modificado:1530736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2208379/proyecto_INICIO, 2208379/proyecto_PROCESO, 2208379/proyecto_INICIO, 2208379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206228 | Proyecto de inversión | 1747572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747572.82, modificado:1747572.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN EP DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T. 12DPR2172H, EN LA LOC. DE EL CANTÓN, MPIO. DE GENERAL CANUTO A. NERI. - 7313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7313 | S | 128 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL CANTÓN, 40487 EL CANTÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TELOLOAPAN ARCELIA A 27 KM DESPUÉS DE LA SALIDA DE TELOLOAPAN GIRAR A LA DERECHA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTI, lon:-100.04535214, lat:18.40772136}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 1747572.82 | 1747572.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/166/2023/A.D., contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1747572.82, importe_modificado:1747572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2206228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206232 | Proyecto de inversión | 1165048.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165048.54, modificado:1165048.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 66, C.C.T. 12DML0066T, EN LA LOC. DE APANGO, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN. - 7356 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7356 | S | 2601 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA TIXTLA DE GUERRERO APANGO GIRA A LA IZQUIERDA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTINUAR CO, lon:-99.32082729, lat:17.74647147}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1160026.78 | 1160026.78 | 1160026.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/082/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. JOSE ALFREDO LOPEZ DORANTES, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1165048.54, importe_modificado:1165048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206232/proyecto_PROCESO, 2206232/proyecto_INICIO, 2206232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206238 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1545313.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN VICENTE GUERRERO, C.C.T. 12EJN0111P, EN LA LOC. DE MOHONERAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 7405 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7405 | S | 968 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE YUCATAN PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IZQUIERDA, CALLE CHIHUAHUA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO EN DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE TAXI, lon:-99.51920172, lat:17.23585015}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1545313.74 | 1545313.74 | 752389.96 | 752389.96 | 752389.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/062/2023/L.I., contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1545313.74, importe_modificado:1545313.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.6}} | {2206238/proyecto_PROCESO, 2206238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206247 | Proyecto de inversión | 1747572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747572.82, modificado:1747572.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN CEPI INDEPENDENCIA, C.C.T. 12DCC0844L, EN LA LOC. DE XOCHAPA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 7519 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7519 | S | 824 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA ALCOZAUCA DE GUERRERO XOCHAPA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR SOB, lon:-98.45075, lat:17.380464}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1747572.82 | 1747572.82 | 524271.85 | 524271.85 | 524271.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/208/2023/A.D., contratista:EDUARDO SALVADOR VILCHIS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1747572.82, importe_modificado:1747572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206254 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1548397.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ, C.C.T. 12DES0247N, EN LA LOC. DE AHUATEPEC EJIDO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 7776 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7776 | S | 482 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT ACCESO A LA LOCALIDAD EN 3.69 KM DE DISTANCIA LLEGANDO A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-98.59633066, lat:17.54325199}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1548397.52 | 1548397.52 | 687034.18 | 687034.18 | 687034.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/063/2023/L.I., contratista:ARQ. CESAR CRUZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1548397.52, importe_modificado:1548397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.3}} | {2206254/proyecto_INICIO, 2206254/proyecto_PROCESO, 2206254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206257 | Proyecto de inversión | 728155.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728155.34, modificado:728155.34}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, EN JN PROF. RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA, C.C.T. 12DJN0236Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 7817 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7817 | S | 1365 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA, CALLE GUADALUPANA DEL CONALEP 335 TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA SOBRE , lon:-98.56601449, lat:17.54697743}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 728155.34 | 728155.34 | 218446.59 | 218446.59 | 218446.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/172/2023/A.D., contratista:CELSO ADRIAN RAMIREZ ARROYO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:728155.34, importe_modificado:728155.34}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.4}} | {2206257/proyecto_INICIO, 2206257/proyecto_PROCESO, 2206257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206258 | Proyecto de inversión | 2912621.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912621.36, modificado:2840254.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, C.C.T. 12DCC0301S, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, MPIO. DE ILIATENCO. - 7840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7840 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILIATENCO, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ILIATENCO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA EN 26.63 M EN LA IGLESIA PRINCIPAL DEL , lon:-98.69585288, lat:17.04967041}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2077052.05 | 2077052.05 | 2077052.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/019/2023/L.P., contratista:CODEMAZATL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2840254.17, importe_modificado:2840254.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206258/proyecto_INICIO, 2206258/proyecto_PROCESO, 2206258/proyecto_INICIO, 2206258/proyecto_PROCESO, 2206258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206260 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1548663.41}} | REHABILITACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, EN EPB EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPB1053M, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 8136 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8136 | S | 1581 | 1413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LENIN COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 13 DE MARZO, DEL CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA A 50 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALL, lon:-98.58570471, lat:17.53506121}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1548663.41 | 1548663.41 | 993899.58 | 993899.58 | 993899.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/064/2023/L.I., contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1548663.41, importe_modificado:1548663.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2206260/proyecto_PROCESO, 2206260/proyecto_INICIO, 2206260/proyecto_PROCESO, 2206260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206261 | Proyecto de inversión | 1941747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1936755.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EP NICOLAS BRAVO, C.C.T. 12DPR5783B, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 8172 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8172 | S | 2172 | 1951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALXOCHITL / RODOLFO NERI VELA COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ASTRONOMIA, DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA A 120 MTS., lon:-98.58831728, lat:17.53704307}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1009397 | 1009397 | 1009397 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/065/2023/L.I., contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1936755.88, importe_modificado:1936755.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206261/proyecto_INICIO, 2206261/proyecto_PROCESO, 2206261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206265 | Proyecto de inversión | 3106796.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106796.12, modificado:2950452.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SG QUETZALCOATL, C.C.T. 12DES0147O, EN LA LOC. DE PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN. - 8208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8208 | S | 926 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA PETATLAN CENTRO, 40850 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DERECHA, SOBRE CARRETERA PETETLÁN TECPÁN DE GALEANA SE UBICA LA TERMINAL DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA GIRAR A LA, lon:-101.27001793, lat:17.53291769}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2937734.66 | 2937734.66 | 2937734.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/018/2023/L.P., contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2950452.12, importe_modificado:2950452.12}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2206265/proyecto_INICIO, 2206265/proyecto_PROCESO, 2206265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206266 | Proyecto de inversión | 1165048.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165048.54, modificado:1165048.54}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DST0255O, EN LA LOC. DE CHACALAPA, MPIO. DE IGUALAPA. - 8248 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8248 | S | 767 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO CHACALAPA, 41987 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE DERECHA, SOBRE LA CARRETERA QUETZALAPA CHACALAPA ACCESO A LA LOCALIDAD EN 200 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA EN 4, lon:-98.46004726, lat:16.8118579}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1165048.54 | 1165048.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/171/2023/A.D., contratista:RAUL CRUZ GARCIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1165048.54, importe_modificado:1165048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206267 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN ST BENITO JUAREZ GARCIA, C.C.T. 12DST0013R, EN LA LOC. DE CRUZ GRANDE, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL. - 8266 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8266 | S | 6937 | 6503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUZ GRANDE- AYUTLA DE LOS LIBRES Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA CRUZ GRANDE AYUTLA DE LOS LIBRES PASANDO LA UNIDAD DE, lon:-99.12746312, lat:16.73124073}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 773351.19 | 773351.19 | 773351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/105/2023/A.D., contratista:ING. ADRIAN MOLINA LORENZO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} | {2206267/proyecto_INICIO, 2206267/proyecto_FIN, 2206267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206268 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2320117.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 12DST0036B, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8279 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8279 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUBEN DARIO COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE IZQUIERDA, ENTRANDO POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA A 500 M DE LA GASOLINERA GIRAS A LA DERECHA CON D, lon:-98.73923201, lat:16.81239042}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2320117.65 | 2320117.65 | 1413032.14 | 1413032.14 | 1413032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/067/2023/L.I., contratista:ARQ. URB. OSWALDO ANGELITO CATALÁN, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2320117.65, importe_modificado:2320117.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206268/proyecto_INICIO, 2206268/proyecto_PROCESO, 2206268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206270 | Proyecto de inversión | 1941747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1941747.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN JN HUITZILOPOCHTLI, C.C.T. 12DJN3173X, EN LA LOC. DE HORCASITAS ATOTONILCO DE HORCASITAS, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8292 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8292 | S | 1002 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR , lon:-98.7448813, lat:16.88754193}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1941747.57 | 1941747.57 | 582524.26 | 582524.26 | 582524.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/106/2023/A.D., contratista:ING. GUSTAVO PARTEARROYO LOBATO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1941747.57, importe_modificado:1941747.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.02}} | {2206270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206271 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2330097.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN ROSAURA ZAPATA, C.C.T. 12EJN0110Q, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8311 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8311 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 800 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA CAPILLA DE LA VILLA A 100 METROS GIRAS A, lon:-98.73228248, lat:16.81068948}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2330097.09 | 2330097.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/107/2023/L.P., contratista:J. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2330097.09, importe_modificado:2330097.09}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206272 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPB1032Z, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8322 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8322 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA SAN ANTONIO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRANDO AL POBLADO A 500 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION AL POBLADO DE EL MANGO A 600 METROS SE EN, lon:-98.73183663, lat:16.80249773}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 521851.35 | 521851.35 | 521851.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/108/2023/A.D., contratista:YOCELIN ARAHI PASTOR ARRENDONDO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2206272/proyecto_INICIO, 2206272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206273 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB EDUARDO F HERNANDEZ, C.C.T. 12DPB0432P, EN LA LOC. DE YOLOXÓCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8360 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8360 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:CALLE 10 DE OCTUBRE PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHILT ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA ENTRANDO AL POBLADO, EN 500 M DE DIST, lon:-98.69006207, lat:16.81367005}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 413360.58 | 413360.58 | 413360.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/109/2023/A.D., contratista:L.C.P. LEONARDO DIAZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2206273/proyecto_INICIO, 2206273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206274 | Proyecto de inversión | 485436.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485436.89, modificado:485436.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 199, C.C.T. 12ETK0199T, EN LA LOC. DE CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8371 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8371 | S | 252 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:PUEBLO CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 2, lon:-98.67375439, lat:16.88478546}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 485436.89 | 485436.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/110/2023/A.D., contratista:L.C. YOCELIN ARAHI PASTOR ARRENDONDO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:485436.89, importe_modificado:485436.89}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2206274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206275 | Proyecto de inversión | 1359223.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359223.3, modificado:1359223.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS MI PATRIA ES PRIMERO, C.C.T. 12DTV0282Z, EN LA LOC. DE EL LIMÓN GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 8392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8392 | S | 257 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO EL LIMÓN, 41769 EL LIMÓN GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA EL LIMÓN GUADALUPE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-98.24127032, lat:17.14080693}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1359223.3 | 1359223.3 | 407766.99 | 407766.99 | 407766.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/111/2023/A.D., contratista:LILIANA ROSALBA JIMENEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1359223.3, importe_modificado:1359223.3}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206276 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2317929.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EP NARCISO MENDOZA, C.C.T. 12DPR0286W, EN LA LOC. DE SAN CRISTÓBAL, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 8404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8404 | S | 740 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE G ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CARRETERA CHACALAPASAN CRISTOBAL A 600 METROS SE, lon:-98.405, lat:16.82237}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2307938.76 | 2307938.76 | 2307938.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/066/2023/L.I., contratista:C.P. SALVADOR MEDINA MILLÁN, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2317929.84, importe_modificado:2317929.84}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206276/proyecto_INICIO, 2206276/proyecto_PROCESO, 2206276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206277 | Proyecto de inversión | 1024230.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024230.28, modificado:1024230.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS SABINO VENTURA SILVA, C.C.T. 12DTV0091I, EN LA LOC. DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ PLAYA VENTURA, MPIO. DE COPALA. - 8411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8411 | S | 287 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:AVENIDA ANTELMO VENTURA PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y , SOBRE LA CARRETERA COPALA PLAYA VENTURA ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA COMUNIDAD A, lon:-98.90975818, lat:16.53700857}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1024230.28 | 1024230.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/112/2023/A.D., contratista:ING. MARITZA AGURIO CAMPUZANO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024230.28, importe_modificado:1024230.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206278 | Proyecto de inversión | 1024230.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024230.29, modificado:1024230.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, C.C.T. 12DST0209C, EN LA LOC. DE YOLOXÓCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8416 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8416 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHITL ENTRANDO A LA COMUNIDAD A 700 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD, lon:-98.67956225, lat:16.82176465}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1024230.29 | 1024230.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/113/2023/A.D., contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024230.29, importe_modificado:1024230.29}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2206278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206279 | Proyecto de inversión | 582524.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582524.27, modificado:582524.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN JN MARIA MONTESSORI, C.C.T. 12DJN6130T, EN LA LOC. DE TLACOTEPEC, MPIO. DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 8425 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8425 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE LA PAZ, CALLE LA PAZ CARRETERA CHILPANCINGOTLACOTEPEC SE UBICA COBACH 31 TLACOTEPEC CONTINUAS SOBRE CA, lon:-99.975104, lat:17.787015}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 582524.27 | 582524.27 | 174757.28 | 174757.28 | 174757.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/114/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. MIGUEL FLORES GARCIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:582524.27, importe_modificado:582524.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2206279/proyecto_INICIO, 2206279/proyecto_FIN, 2206279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206281 | Acción | 417084.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417084.89, modificado:417084.89}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 9006 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 9006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 417084.89 | 417084.89 | 408250.67 | 408250.67 | 408250.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1071, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:22760.0, importe_modificado:22760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {2206281/proyecto_INICIO, 2206281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206282 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 9023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 9023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 420000 | 420000 | 113795.12 | 113795.12 | 113795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1073, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:53991.18, importe_modificado:53991.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {2206282/proyecto_INICIO, 2206282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206283 | Proyecto de inversión | 3876872.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876872.75, modificado:3876872.75}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 246 CON CCT. 12ETK0246N EN CUAUHLOTITLÁN, MPIO. DE TLALCHAPA, GRO. - 9036 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9036 | S | 426 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NABOR MENDOZA PARTIENDO DE ARCELIA TOMANDO EL RAMAL A COLONIA CUAUHTÉMOC P, lon:-100.32814093, lat:18.34457889}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 3876872.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206284 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. - 9085 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9085 | S | 765 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8352.0, meta_modificada:8352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MORELOS LLEGANDO A COAHUAYUTLA DE GUERRERO, lon:-101.73841135, lat:18.31255067}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra cancelada, trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206285 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CON CCT. 12DPR0149T EN PAPANOA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 9175 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9175 | S | 1623 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALTAMIRANO LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO UNA CALLE ANTE, lon:-101.0423981, lat:17.32364654}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206286 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANTLA, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. - 9570 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9570 | S | 953 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PANTLA CENTRO, 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ARBOLEDAS LLEGANDO A PANTLA POR LA CARRETERA ZIHUATANEJO LÁZARO CÁRDENAS SOBRE, lon:-101.64063572, lat:17.73833713}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206287 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y 12 DE DICIEMBRE EN LOS TERRONES, MPIO. DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. - 9620 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9620 | S | 251 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:111, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LOS TERRONES, 40703 LOS TERRONES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE 3 DE MAYO PARTIENDO DEL SUR DE COYUCA DE CATALÁN POR LA CALLE LÁZARO CARDENAS CONTINUA, lon:-100.67453613, lat:18.29113134}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206288 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN SAN MARTÍN PACHIVIA, MPIO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. - 9646 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9646 | S | 510 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, SOBRE LA CARRETERA IGUALA CIUDAD ALTAMIRANO TOMANDO EL RAMAL A, lon:-99.78724622, lat:18.40927792}} | 2023-09-02 | 2023-12-31 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206290 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. - 9886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9886 | S | 2407 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5722.0, meta_modificada:5722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LLEGANDO A TECOANAPA POR LA CARRETERA TIERRA COLORADA CRUZ GRANDE TOMANDO LA CALLE PRINCI, lon:-99.2603305, lat:16.98822339}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102208504 | Proyecto de inversión | 2570539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570539.97, modificado:2570539.97}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 19137 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19137 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.52695742, lat:17.70146115}} | 2023-02-01 | 2023-11-27 | 2570539.97 | 2570539.97 | 1757778.88 | 1757778.88 | 1757778.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-07, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2570539.97, importe_modificado:2570539.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2893.0}} | {2208504/proyecto_INICIO, 2208504/proyecto_PROCESO, 2208504/proyecto_INICIO, 2208504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206293 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AHUIHUIYUCO, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. - 10212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10212 | S | 658 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:PUEBLO AHUIHUIYUCO, 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AHUIHUIYUCO Y , LLEGANDO A CHILAPA DE ÀLVAREZ POR EL LADO OESTE DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA A LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA, QUE LLEVA, lon:-99.23082376, lat:17.63078787}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206294 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COL. EL CALVARIO EN ATLIXTAC, MPIO. DE ATLIXTAC, GRO. - 10243 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10243 | S | 2003 | 1730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE LA CONCHA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALLENDE LLEGANDO A ATLIXTAC POR LA CARRETERA CHILPANCINGO JILOLTEPEC PASANDO LA LAGUNA A DOS , lon:-98.93754589, lat:17.56480994}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206296 | Proyecto de inversión | 4070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2070000.0, modificado:1355648.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1355648.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 11084 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 11084 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2988.87, meta_modificada:2988.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 41667 EL NARANJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PASA POR LA CANCHA PRINCIPAL LA COMISARÍA , lon:-98.42053937, lat:17.02223249}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2711297.49 | 2711297.49 | 2279771.32 | 2279771.32 | 2279771.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-005-2023, contratista:ENEAS GERVASIO LEON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2711297.49, importe_modificado:2711297.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2929.09}} | {2206296/proyecto_INICIO, 2206296/proyecto_PROCESO, 2206296/proyecto_INICIO, 2206296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206300 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3000000.0, modificado:2949309.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4544491.26}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA. - 11286 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 11286 | S | 715 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A 1500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA ESTA CERCA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EL CÁRCAMO SE E, lon:-98.63578472, lat:16.62382657}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 7167792.08 | 6949309.9 | 6433439.59 | 6433439.59 | 6433439.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-014-2023, contratista:GCS CONSTRUSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3790910.13, importe_modificado:3790910.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-015-2023, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3158399.78, importe_modificado:3158399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2206300/proyecto_INICIO, 2206300/proyecto_PROCESO, 2206300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206301 | Proyecto de inversión | 444584.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444584.48, modificado:442798.41}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE ARROYO GRANDE EN LA CARRETERA SAN MARCOS TECOMATE PESQUERÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 11324 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 11324 | S | 7368 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:13.5, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - TECO, lon:-99.37364212, lat:16.73512004}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 442798.4 | 442798.4 | 438671.98 | 438671.98 | 438671.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/015/0/2023, contratista:JUAN ANTONIO NAVARRETE ACEVEDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:431635.42, importe_modificado:431635.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:13.0}} | {2206301/proyecto_INICIO, 2206301/proyecto_PROCESO, 2206301/proyecto_FIN, 2206301/proyecto_INICIO, 2206301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206305 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA. PRIMARIA ARTICULO 123 C.C.T. 12DPR5784A DE LA COLONIA EL COLOSO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12309 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12309 | S | 166 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 678 COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PICACHO Y CALLE CIRCUITO 5, CALLE INTERIOR LA COLONIA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE , lon:-99.81449523, lat:16.85300231}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206306 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN GUTEMBERG C.C.T. 12DJN2814U DE LA COLONIA JARDIN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12378 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12378 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS COLONIA JARDIN, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUANABANOS Y CALLE PALMAS, CALLE CARDOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBR, lon:-99.94481565, lat:16.88354103}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2206306/proyecto_INICIO, 2206306/proyecto_PROCESO, 2206306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206309 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA C.C.T. 12DJN2896U DE LA COLONIA JARDIN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12521 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12521 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA JARDIN, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GROCELLOS, CALLE GUANABANOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO , lon:-99.94821071, lat:16.88737516}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206309/proyecto_INICIO, 2206309/proyecto_PROCESO, 2206309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206314 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 100 ALVARO OBREGON C.C.T. 12DES0057W DE LA COLONIA EL COLOSO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12595 | S | 184 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE DE LOS EUROPEOS COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 7 Y CALLE NEVADO DE COLIMA, AVENIDA GRAN VIA EL COLOSO LA COLONIA EL COLOSO LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO D, lon:-99.81828202, lat:16.85071559}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2206314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206315 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC. NO. 138 C.C.T. 12DST0138Z DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12622 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12622 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RICARDO FLORES MAGON COLONIA SAN ISIDRO, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELLAVISTA, CALLE SILVESTRE CASTRO LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AC, lon:-99.9510688, lat:16.91581522}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206315/proyecto_PROCESO, 2206315/proyecto_INICIO, 2206315/proyecto_PROCESO, 2206315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206316 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ C.C.T. 12DCC0615S EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. - 12636 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12636 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:PUEBLO POPOYATLAJCO, 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD POPOYATLAJCO DE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 KM A 57 MINUTOS DE LA CABE, lon:-99.26936264, lat:17.50054751}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206316/proyecto_INICIO, 2206316/proyecto_PROCESO, 2206316/proyecto_INICIO, 2206316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206320 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLES C.C.T. 12DJN2887M EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 12683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12683 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO HUILZITEPEC, 40180 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD HUITZILTEPEC DE MUNICIPIO DE EDUARDO NERI DONDE SE REALI, lon:-99.47972362, lat:17.75535306}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206320/proyecto_INICIO, 2206320/proyecto_PROCESO, 2206320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206323 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FED. REVOLUCION MEXICANA C.C.T. 12DPR4046Y EN LA LOCALIDAD DE QURINGUCUA MUNICIPIO DE ZIRANDARO. - 13442 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 13442 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:136, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA QUINGUCUA, 40761 LA QUIRINGUCUA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA QUIRINGUCUA MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.09361115, lat:18.48655737}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.018, contratista:MA. DEL CARMEN DUQUE OLMOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2206323/proyecto_INICIO, 2206323/proyecto_PROCESO, 2206323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206324 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONTRUCCION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ C.C.T. 12DJN0606Z EN LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA D EBENITEZ. - 13670 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 13670 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE MIGUEL Y HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE B, lon:-100.11558782, lat:17.21282298}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.003, contratista:SUPERVISIÒN Y PROYECTOS REYMOL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206324/proyecto_PROCESO, 2206324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206326 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS LA MALINCHE DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN DEL MUNICIPIO DE PETATLAN. - 13881 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 13881 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LA MALINCHE PUEBLO PETATLAN, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO LA LOCALIDAD DE PETATLAN MUNICIPIO DE PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-101.26385131, lat:17.54213943}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206326/proyecto_INICIO, 2206326/proyecto_PROCESO, 2206326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206330 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. FED. ALBERTO C. REYES C.C.T. 12DPR1308Y EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO MUNICIPIO DE ZIRANDARO. - 14315 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14315 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LO, lon:-100.97618761, lat:18.47322691}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.018, contratista:MA. DEL CARMEN DUQUE OLMOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2206330/proyecto_INICIO, 2206330/proyecto_PROCESO, 2206330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206331 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL C.C.T. 12DPR2853M EN LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 14384 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14384 | S | 142 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE XOCHILCALCO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE TULUM LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA O, lon:-101.47916839, lat:17.64291602}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206331/proyecto_INICIO, 2206331/proyecto_PROCESO, 2206331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211224 | Adquisición | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para la Universidad Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 157500 | 174999.98 | 174999.98 | 174999.98 | 174999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211785 | Adquisición | 1548455.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548455.69, modificado:1548455.69}} | Licencias para el centro estatal de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1393610 | 1387435.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212000 | Adquisición | 3565589.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565589.71, modificado:3565589.71}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos pata el centro de control y comando C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3209030 | 1226985.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212008 | Adquisición | 336600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336600.0, modificado:336600.0}} | Equipo de comunicación y Equipos de generación eléctrica para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 302940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212013 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Licencias para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212662 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE VASCONCELOS CCT: 12DST0137Z DE LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-003 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52678857, lat:17.21967448}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213002 | Proyecto de inversión | 11733423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1733423E7, modificado:1.1733423E7}} | Demolición de edificio "B" y construcción de edificio de 3 niveles. Facultad de Derecho, C.U. Sur, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM SUP - 2023 - 1 | N | 0 | 0 | 3451 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087, lon:-99.49691, lat:17.53746}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 7722282 | 7706775.88 | 7706775.88 | 7706775.88 | 7706775.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134516, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1733423E7, importe_modificado:1.1733423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:709.8}} | {2213002/proyecto_INICIO, 2213002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211259 | Adquisición | 2818800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818800.0, modificado:2818800.0}} | Equipo de defensa y seguridad para la policía estatal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2536920 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211706 | Adquisición | 66389.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66389.7, modificado:66389.7}} | Equipo médico y de laboratorio paras las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211735 | Adquisición | 137858 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137858.0, modificado:0.0}} | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para las áreas de atención de la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se reprogramo esta acción a un proyecto de obra, aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública., trimestre:3.0, usuario:yuridiaresendizm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211759 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mejoramiento al CERESO Femenil Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros SN, lon:-99.49539, lat:17.52837}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1800000 | 598898.79 | 598898.79 | 598898.79 | 598898.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211774 | Adquisición | 2516706.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516706.59, modificado:2516706.59}} | Mobiliario y Equipo de Administración para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2265035 | 855130.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212002 | Adquisición | 987000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:987000.0}} | Mobiliario y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 888300 | 953822.76 | 953822.76 | 953822.76 | 953822.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212006 | Adquisición | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 697500 | 384990.66 | 384990.66 | 384990.66 | 384990.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211187 | Proyecto de inversión | 1637086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637086.0, modificado:1637086.0}} | Mejoramiento al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1473377 | 488689.8 | 488689.8 | 488689.8 | 488689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212667 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-008 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212716 | Proyecto de inversión | 272838.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272838.16, modificado:272838.16}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-006 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 272838.16 | 272838.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212996 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Demolición de Edificio "D" U-3C y Construcción de Edificio de 3 niveles. Facultad de Ciencias Químico Biológicas., Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-3 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49646, lat:17.53643}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 9000000 | 6550167.64 | 6550167.64 | 6550167.64 | 6550167.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134371, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.2E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.8}} | {2212996/proyecto_PROCESO, 2212996/proyecto_INICIO, 2212996/proyecto_PROCESO, 2212996/proyecto_INICIO, 2212996/proyecto_PROCESO, 2212996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212997 | Adquisición | 2294961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294961.0, modificado:2294961.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LA SEDE LA CIENEGA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | FAM/2023/01 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:S/N KM. 54 CARR. TLAPA-MARQUELIA, LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-98.63314568, lat:17.23319547}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212999 | Proyecto de inversión | 16046120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.604612099E7, modificado:1.604612099E7}} | Demolición de Edificio "C" U-3C y Construcción de Edificio de 3 niveles. Facultad de Ciencias Químico Biológicas., Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-5 | N | 0 | 0 | 1404 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087, lon:-99.49646, lat:17.53643}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 12629456.08 | 9036082.74 | 9036082.74 | 9036082.74 | 9036082.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134374, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.604612099E7, importe_modificado:1.604612099E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2212999/proyecto_INICIO, 2212999/proyecto_PROCESO, 2212999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213001 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | FAM/2023/002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Guerrero Tixtla De Guerrero-Apango, 39180 Atliaca, Gro., lon:-99.3721361, lat:17.67003276}} | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213003 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Suministro y colocación de 26 luminarias led tipo poste con paneles solares. C. U. Norte, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero |  | N | 0 | 0 | 2406 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Moisés Guevara, Santa Cruz, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50445, lat:17.55596}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1400000 | 1392456.23 | 1392456.23 | 1392456.23 | 1392456.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134517, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2213003/proyecto_INICIO, 2213003/proyecto_PROCESO, 2213003/proyecto_INICIO, 2213003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211230 | Proyecto de inversión | 6267684.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267684.59, modificado:6267684.59}} | Mejoramiento y ampliación de la Universidad Policial del Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5640916 | 6201496.88 | 6201496.88 | 6201496.88 | 6201496.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211147 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211153 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211168 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211202 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para la Universidad Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 117000 | 129999.85 | 129999.85 | 129999.85 | 129999.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211221 | Adquisición | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales para la Universidad Pólicial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 171000 | 189999.92 | 189999.92 | 189999.92 | 189999.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211494 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | COMISARIOS MUNICIPALES 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán |  | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211496 | Acción | 1468406.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468406.72, modificado:1468406.72}} | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 3 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 451668.56 | 451668.56 | 451668.56 | 451668.56 | 451668.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211498 | Acción | 1545849.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545849.16, modificado:1545849.16}} | ALUMBRADO PÚBLICO 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 5 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 346671.5 | 346671.5 | 346671.5 | 346671.5 | 346671.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211544 | Adquisición | 3141083.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141083.02, modificado:3141083.02}} | Vehículos y equipo terrestre para la policía ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2826974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212668 | Proyecto de inversión | 1409433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1409433.28, modificado:1409433.28}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP DOÑA FAUSTINA BENITEZ DE ALVAREZ CCT: 12DPR2973Z DE LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-009 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.13002064, lat:16.95380741}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1409433.28 | 1409433.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211621 | Adquisición | 110080.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110080.3, modificado:110080.3}} | Muebles de oficina y estantería para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 99072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211626 | Adquisición | 803859.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803859.27, modificado:803859.27}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 723473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211627 | Adquisición | 33511.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33511.65, modificado:33511.65}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30160 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211630 | Adquisición | 106676.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106676.14, modificado:106676.14}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96008 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211637 | Adquisición | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | Software especializado para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211642 | Adquisición | 229500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229500.0, modificado:229500.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad de cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 206550 | 229494.4 | 229494.4 | 229494.4 | 229494.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211669 | Adquisición | 90965 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90965.0, modificado:90965.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad especializada de búsqueda de personas | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 81868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211674 | Adquisición | 191577 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191577.0, modificado:191577.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 172419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212711 | Proyecto de inversión | 1112916.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112916.84, modificado:1112916.84}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-001 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1112916.84 | 1112916.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212712 | Proyecto de inversión | 7371938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7371938.44, modificado:7371938.44}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-002 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 7371938.44 | 7371938.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212713 | Proyecto de inversión | 4512316.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4512316.35, modificado:4512316.35}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-003 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 4512316.35 | 4512316.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212714 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-004 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212715 | Proyecto de inversión | 887083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887083.16, modificado:887083.16}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-005 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 887083.16 | 887083.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVESION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212717 | Proyecto de inversión | 683128.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683128.64, modificado:683128.64}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-007 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 683128.64 | 683128.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212718 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-008 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212719 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-009 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212720 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-010 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVESION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212721 | Proyecto de inversión | 288975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288975.23, modificado:288975.23}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 288975.23 | 288975.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO D INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212722 | Proyecto de inversión | 321024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321024.77, modificado:321024.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-012 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 321024.77 | 321024.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211683 | Adquisición | 3425423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425423.0, modificado:3425423.0}} | Software para la unidad de inteligencia patrimonial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3082880 | 3402223 | 3402223 | 3402223 | 3402223 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211692 | Adquisición | 67037.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67037.33, modificado:67037.33}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211720 | Adquisición | 813494.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813494.96, modificado:385744.96}} | Muebles de oficina y estantería para las áreas de atención a la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 347170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211723 | Adquisición | 2075024.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075024.63, modificado:1483789.15}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las áreas de atención a la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:187.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1335410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211730 | Adquisición | 314520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314520.0, modificado:73935.13}} | Equipos y aparatos audiovisuales para las áreas de atención de violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66541 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211738 | Adquisición | 27300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.0, modificado:27300.0}} | Sistemas de aire acondicionado para las áreas de atención de violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212725 | Proyecto de inversión | 1766991.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766991.78, modificado:1766991.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-015 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1766991.78 | 1766991.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212738 | Proyecto de inversión | 656480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656480.68, modificado:656480.68}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 199 CCT: 12ETK0199T DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MEDSUP-REM-2023-001 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.66946, lat:16.884885}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 656480.68 | 656480.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212739 | Proyecto de inversión | 716324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716324.44, modificado:716324.44}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MEDSUP-REM-2023-002 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-99.534795, lat:17.487184}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 716324.44 | 716324.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CANBIO DE INVESION , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211750 | Adquisición | 27200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.0, modificado:27200.0}} | Licencias para las áreas de atención a la violencia contra las mujeres | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211778 | Adquisición | 141433.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141433.72, modificado:141433.72}} | Cámaras fotográficas y de video para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 127290 | 141433.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212803 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Demolición y Construcción de Edificio de 2 niveles. Escuela Preparatoria No. 02, Acapulco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2022-1 | N | 0 | 0 | 1241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88761, lat:16.87403}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 7000000 | 4428751.92 | 4428751.92 | 4428751.92 | 4428751.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134367, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.46}} | {2212803/proyecto_INICIO, 2212803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211995 | Adquisición | 1052557.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052557.56, modificado:1052557.56}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el centro de control y comando C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 947301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211998 | Adquisición | 20526748.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.052674811E7, modificado:2.052674811E7}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el centro de control y comando C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 18474073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211582 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Ampliación de planta 1er nivel del edificio de administración de la sala de ejecución penal Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Atenas, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48463, lat:17.51874}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212998 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Demolición y Construcción de Edificio de 2 niveles. Facultad de Contaduría y Administración., Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-4 | N | 0 | 0 | 3705 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88504, lat:16.8751}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 8976944.74 | 4725047.28 | 4725047.28 | 4725047.28 | 4725047.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134372, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.96}} | {2212998/proyecto_INICIO, 2212998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213000 | Proyecto de inversión | 5953900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953900.0, modificado:5953900.0}} | Construcción de Edificio de 2 niveles (1a Etapa). Escuela Prepartoria No. 28, Cocula, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-6 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:40580 Cocula, Gro., lon:-99.65676, lat:18.23469}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 4143599.17 | 3488793.73 | 3488793.73 | 3488793.73 | 3488793.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134377, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:5953879.01, importe_modificado:5953879.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.0}} | {2213000/proyecto_INICIO, 2213000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213005 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción de Cafetería. Escuela Preparatoria No.18, Tlapehuala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2023-1 | N | 0 | 0 | 622 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Tupatarillo, 40600 Tlapehuala, Gro., lon:-100.52506, lat:18.2481}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 1231649.49 | 599202.75 | 599202.75 | 599202.75 | 599202.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134518, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.0}} | {2213005/proyecto_INICIO, 2213005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213007 | Proyecto de inversión | 4626598 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626598.0, modificado:4626598.0}} | Construcción de Edificio U2C. Escuela Preparatoria No.43, Las Vigas, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2023-2 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:Carretera Nacional Acapulco - Pinotepa Km 80, Col. Aterrizaje, Las Vigas, Gro., lon:-99.23318, lat:16.75404}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 3052749.15 | 2131153.86 | 2131153.86 | 2131153.86 | 2131153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134520, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:4626598.0, importe_modificado:4626598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.4}} | {2213007/proyecto_INICIO, 2213007/proyecto_PROCESO, 2213007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102213009 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción de Cafetería. Escuela Preparatoria No.48, La Venta, Acapulco de Juarez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2023-3 | N | 0 | 0 | 1094 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo s/n, La Venta, Paso Limonero, 39713 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.80368, lat:16.91038}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 600000 | 531745.83 | 531745.63 | 531745.63 | 531745.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134521, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:81.0}} | {2213009/proyecto_INICIO, 2213009/proyecto_PROCESO, 2213009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211142 | Adquisición | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | Adquisición de muebles de oficina y estantería para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211151 | Adquisición | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:206000.0}} | Adquisición de Otros mobiliarios y equipos de administración para C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 185400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211179 | Adquisición | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Adquisición de Licencias informáticas e intelectuales para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211195 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Universidad Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45000 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211236 | Adquisición | 4577000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577000.0, modificado:4577000.0}} | Vehículos y equipo terrestre para la policía municipal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4119300 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211411 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1958559.0}} | Administración del derecho de operación y mantenimiento de alumbrado publico municipal. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 44 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle principal, Col. Centro, Quechultenango., lon:-99.241247, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1958559 | 1958559 | 1958559 | 1366122 | 1366122 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211415 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1.0809265E7}} | Adquisición de equipo de transporte. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 65 | N | 0 | 0 | 36143 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza principal, col. centro, lon:-99.241247, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211433 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1235200.0}} | Equipo de radio comunicación y equipamiento para la policía preventiva. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 66 | N | 0 | 0 | 36143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, lon:-99.24124, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211434 | Proyecto de inversión | 646664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646664.0, modificado:470252.0}} | Laudos, sentencias y resoluciones. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 39 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, lon:-99.24124, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 470252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211439 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Programa de primeros auxilios a los ciudadanos del municipio de quechultenango. | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Quechultenango |  | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, lon:-99.24124, lat:17.414893}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1750000 | 24479 | 24479 | 24479 | 24479 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211493 | Acción | 6902037.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6902037.36, modificado:6902037.36}} | SUELDOS 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 1 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8215317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1563132.56 | 1563132.56 | 1563132.56 | 1563132.56 | 1563132.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211497 | Acción | 696896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696896.0, modificado:696896.0}} | UNIFORMES 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 4 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211520 | Acción | 1507208.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507208.24, modificado:1507208.24}} | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2023 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Huamuxtitlán | 7 | N | 0 | 0 | 17488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-98.5656013, lat:17.8015317}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 687304.66 | 687304.66 | 687304.66 | 687304.66 | 687304.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211540 | Adquisición | 1061732.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061732.49, modificado:1061732.49}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la policía ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 955559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211555 | Adquisición | 1402735.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402735.35, modificado:1402735.35}} | Equipo de defensa y seguridad para la policía ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1262461 | 982923.17 | 982923.17 | 982923.17 | 982923.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211575 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mejoramiento al Cuartel Nicolás Bravo de la Policía Estatal del Estado | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49539, lat:17.52837}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2700000 | 899815.22 | 899815.22 | 899815.22 | 899815.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211604 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Ampliación del 1er nivel de las salas de ejecución penal de Acapulco, Zapata. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Atenas, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48463, lat:17.51874}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2160000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211611 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento y conservación del Palacio de Justicia de Coyuca de Catalán | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida Cuauhtémoc #1 colonia Centro, Coyuca de Catalán Guerrero., lon:-100.69856, lat:18.33112}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102210574 | Proyecto de inversión | 1896055 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896055.0, modificado:2366055.0}} | Administración del Derecho de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14125 | N | 0 | 0 | 22100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 826513.1 | 826513.1 | 826513.1 | 826513.1 | 826513.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102210580 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:357439.0}} | Construcción de Barda perimetral de las Oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en Localidad de Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14389 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 357439 | 357439 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102210581 | Acción | 1803564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803564.9, modificado:2185664.9}} | Programa de Protección Civil Municipal y Atención de Emergencias Naturales | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14135 | N | 0 | 0 | 19055 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 271653.45 | 271653.45 | 271653.45 | 271653.45 | 271653.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102210582 | Acción | 6867943.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867943.35, modificado:7466528.85}} | Programa de Seguridad Pública Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14124 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6225240.14 | 6225240.14 | 6225240.14 | 6225240.14 | 6225240.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102210584 | Acción | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:341865.0}} | Programa para la atención de Contingencias Ambientales en la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero, Guerrero | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 14388 | N | 0 | 0 | 21720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero., lon:-99.39755, lat:17.574141}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 341865 | 341865 | 2414.68 | 2414.68 | 2414.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211615 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejoramiento y conservación del Palacio de Justicia de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Domicilio conocido a un costado del reclusorio penal en Tlapa de Comonfort, Guerrero., lon:-98.56064, lat:17.54928}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2250000 | 1755812.53 | 1755812.53 | 1755812.53 | 1755812.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211617 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | Refuerzo estructural del Centro Integral de Justicia Acapulco Diamante. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Copacabana s/n colonia la poza, zona Diamante C.P. 39897. Acapulco de Juárez, Guerrero., lon:-99.78738, lat:16.78784}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8640000 | 6700988.32 | 6700988.32 | 6700988.32 | 6700988.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211635 | Adquisición | 4613556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613556.0, modificado:4613556.0}} | Vehículos y equipo terrestre para la unidad especializada contra el delito de secuestro | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4152200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211645 | Adquisición | 1689460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689460.0, modificado:1689460.0}} | Software para la unidad de cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1520514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211648 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Licencias para la unidad de cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212660 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2085M DE LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-001 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.60047415, lat:18.54594486}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212661 | Proyecto de inversión | 2970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2970000.0, modificado:2970000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU CCT: 12DPR5932T DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-002 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51616036, lat:18.36233499}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212663 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-004 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212664 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5763O DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-005 | S | 227 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45759523, lat:17.48999197}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212665 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS BENITO JUAREZ CCT: 12DTV0479J DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-006 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45472449, lat:17.49084822}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.22}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212666 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DTV0829Y DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-007 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:353, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.84902924, lat:17.6516367}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212669 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG GALO SOBERON Y PARRA CCT: 12DES0211Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-010 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88070667, lat:16.87557584}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211701 | Adquisición | 102283.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102283.12, modificado:102283.12}} | Cámaras fotográficas y de video para las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 92054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211708 | Adquisición | 788360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788360.0, modificado:788360.0}} | Vehículos y equipo terrestre para las áreas de investigación forenses | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 709524 | 479518 | 479518 | 479518 | 479518 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212670 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN CUITLAHUAC CCT: 12DJN0605A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92163506, lat:16.85207608}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.07}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212723 | Proyecto de inversión | 995966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995966.8, modificado:995966.8}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-013 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 995966.8 | 995966.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212724 | Proyecto de inversión | 143348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143348.13, modificado:143348.13}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CCT: 12USU2573D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-014 | S | 303 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 143348.13 | 143348.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CABIO DE INVIERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211765 | Adquisición | 106800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106800.0, modificado:106800.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración para el centro de internamiento de adolescentes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros SN, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96120 | 106799.11 | 106799.11 | 106799.11 | 106799.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211769 | Adquisición | 59100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59100.0, modificado:59100.0}} | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas para el centro de internamiento para adolescentes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 53190 | 29999.92 | 29999.92 | 29999.92 | 29999.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211782 | Adquisición | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 526500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211802 | Adquisición | 262732 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262732.0, modificado:262732.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración para el centro de atención de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 236458 | 141721.94 | 141721.94 | 141721.94 | 141721.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211805 | Adquisición | 552085 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552085.0, modificado:552085.0}} | Licencias para el centro de atención de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 496876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102211806 | Adquisición | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el área de videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62, lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212805 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Demolición y construcción de edificio de 2 niveles. Escuela Preparatoria No. 32, Iguala de la Independencia, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2023-2 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:México, Zona Militar, 40000 Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.52942, lat:18.34631}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 8500000 | 5800000.01 | 5800000.01 | 5800000.01 | 5800000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134369, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.7}} | {2212805/proyecto_INICIO, 2212805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228202 | Proyecto de inversión | 1457940.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457940.88, modificado:1457940.88}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. GABRIEL SALONES DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 110197 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 110197 | S | 104 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE SÍMBOLOS PATRIOS Y CALLE COAHUILA, CALLE HIMNO NACIONAL LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL SALONES SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE, lon:-99.33521437, lat:18.29363531}} | 2023-05-09 | 2023-07-14 | 1457940.88 | 1457940.88 | 1457940.88 | 1352530.69 | 1352530.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-014-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1457940.88, importe_modificado:1457940.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2228202/proyecto_PROCESO, 2228202/proyecto_INICIO, 2228202/proyecto_PROCESO, 2228202/proyecto_INICIO, 2228202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228375 | Proyecto de inversión | 1447577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447577.58, modificado:1447577.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO ENTRE CALLES DIEGO RIVERA Y JOSE GUADALUPE POSADA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 111009 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 111009 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE POSADAS Y CALLE LAZARO CAERDENAS, CALLE DIEGO RIVERA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLON, lon:-99.45299416, lat:18.28856488}} | 2023-05-24 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227589 | Proyecto de inversión | 2113631.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113631.14, modificado:2113631.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. TELESEC. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE TLAPALA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 106484 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 106484 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.01, meta_modificada:661.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO SALIDA A LAGUNILLAS PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA COMUNIDAD DE TLAPALA SE LOCALIZA A 11.30 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA , lon:-99.34520896, lat:18.22999518}} | 2023-05-09 | 2023-07-12 | 2113631.14 | 2113631.14 | 2113631.14 | 1691888.33 | 1691888.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-012-IA3-2023-FAISMUN, contratista:RUBEN HERNANDEZ DIRCIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2113631.14, importe_modificado:2113631.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.01}} | {2227589/proyecto_INICIO, 2227589/proyecto_PROCESO, 2227589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223343 | Proyecto de inversión | 766028.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766028.63, modificado:766028.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A SANTA MARIA DE LAS FLORES - 73159 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 73159 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS - SANTA MARIA DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS G, lon:-100.24245984, lat:18.04503238}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 689425.77 | 689425.77 | 689425.77 | 689425.77 | 689425.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:766028.63, importe_modificado:766028.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.94}} | {2223343/proyecto_INICIO, 2223343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223349 | Proyecto de inversión | 1658041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658041.64, modificado:1658041.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAS PALMERAS - 73194 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 73194 | S | 7187 | 6679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMERAS PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA DE BENITEZ- ZIHUATANEJO Y AVENIDA LAS PALMERAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARR, lon:-100.0871337, lat:17.00746929}} | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 1558613.24 | 1558613.24 | 1558613.24 | 1558613.24 | 1558613.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-023, contratista:VALCO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1658041.64, importe_modificado:1658041.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.92}} | {2223349/proyecto_PROCESO, 2223349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214157 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:3841161.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEL PINZÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65498 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65498 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.49, meta_modificada:478.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE EUTIMIO PINZÓN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO BEJUCOS A LA ALTURA DE LA CALLE N, lon:-100.60952062, lat:18.66977026}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 3841161.95 | 3841161.95 | 3197017.78 | 3197017.78 | 3197017.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-018-2023, contratista:PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2003575.95, importe_modificado:2003575.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-017-2023, contratista:JUAN ARTEMIO ALVAREZ SAUCEDO, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1837586.0, importe_modificado:1837586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.49}} | {2214157/proyecto_PROCESO, 2214157/proyecto_INICIO, 2214157/proyecto_PROCESO, 2214157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214161 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2151459.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65634 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65634 | S | 352 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3297.46, meta_modificada:3297.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:EJE VIAL CARRETERA NEJAPA-PANTITLAN BARRIO TEXCAL II, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA NEJAPA-PANTITLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO AL NORTE DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y A 900 ME, lon:-99.13958514, lat:17.62129634}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 4651459.8 | 4302919.62 | 4302919.62 | 4302919.62 | 4302919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-008-2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2011262.04, importe_modificado:2150810.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-007-2023, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRAULICAS PLANICE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2051032.84, importe_modificado:2152108.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3297.46}} | {2214161/proyecto_INICIO, 2214161/proyecto_PROCESO, 2214161/proyecto_INICIO, 2214161/proyecto_PROCESO, 2214161/proyecto_INICIO, 2214161/proyecto_PROCESO, 2214161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214171 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2749478.66}} | EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA. - 66232 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 66232 | S | 4312 | 4008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLA COLONIA ZUMPANGO, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIVEREY Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SUBIENDO POR LA CALLE MARAVILLA , lon:-100.0897566, lat:17.01661329}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 5749478.66 | 5749478.66 | 5749478.66 | 5749478.66 | 5749478.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-009-2023, contratista:ENERGIAS SOLARES MEXICANAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON ECO ENERGIA SLM, S,A, DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5749478.66, importe_modificado:5749478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2214171/proyecto_INICIO, 2214171/proyecto_PROCESO, 2214171/proyecto_INICIO, 2214171/proyecto_PROCESO, 2214171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215777 | Acción | 129888.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129888.51, modificado:129888.51}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 22750 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 22750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.817852, lat:16.583314}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2215777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222754 | Proyecto de inversión | 612297.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612297.89, modificado:612297.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO PIEDRA CONCHA A EL RINCON A SAN JERONIMO - 68996 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68996 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - SAN JERONIMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 800 RANCHERIA CORONILLA, 40792 SAN JERÓNIMO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA EL RINCON, TERRACERIA SAN JER, lon:-100.22153924, lat:17.82588464}} | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 551068.1 | 551068.1 | 551068.1 | 551068.1 | 551068.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:612297.89, importe_modificado:612297.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.87}} | {2222754/proyecto_INICIO, 2222754/proyecto_PROCESO, 2222754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214245 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PETLACALA PIEDRA CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71673 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71673 | S | 1135 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 PUEBLO PETLACALA, 40780 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIEDRA CONCHA - PETLACALA - TORO MUERTO - LA GALERA Y , ENTRAN, lon:-100.28551296, lat:17.76471758}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2050000 | 2049975.19 | 599488.54 | 599488.54 | 599488.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/174/0/2023, contratista:JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1998295.14, importe_modificado:1998295.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2214245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo pagado corresonde al anticipo, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222778 | Proyecto de inversión | 491759.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491759.6, modificado:491759.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A SAN JERONIMO A EL TERRERO II - 69043 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69043 | S | 410 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - EL TERRERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA CORONILLA, 40792 EL TERRERO II, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA SAN JERONIMO, TERRACERIA EL T, lon:-100.21485618, lat:17.8383078}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 442583.64 | 442583.64 | 442583.64 | 442583.64 | 442583.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:491759.6, importe_modificado:491759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.79}} | {2222778/proyecto_INICIO, 2222778/proyecto_PROCESO, 2222778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214266 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PLATANAL HUITZILTEPEC CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 73082 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 73082 | S | 2394 | 2203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PLATANAL - HUITZILTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL PLATANAL, 40194 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA PLATANAL - HUITZILTEPEC - AXAXAZULACO - TLANIPATLA Y , ESTA OBRA SE LOC, lon:-99.48254016, lat:17.74907668}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2000000 | 1999999.29 | 908953.49 | 908953.49 | 908953.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/071/0/2023, contratista:LILIANA ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.14, importe_modificado:1949579.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.23}} | {2214266/proyecto_INICIO, 2214266/proyecto_PROCESO, 2214266/proyecto_INICIO, 2214266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META COMPRENDE TRAMOS AISLADOS, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214272 | Proyecto de inversión | 512257.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512257.75, modificado:512257.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCON. - 73268 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 73268 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS, lon:-99.50280889, lat:18.49618951}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 512257.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214363 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4421928.05}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ IXCAMILPA PAPALUTLA TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76568 | S | 6631 | 6005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. (OLINALÁ - IXCAMILPA) - PAPALUTLA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO XIXILA, 41027 LA ENCINERA (LOS TERREROS), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TOMATEPEC - XIXILA Y , DERIVA DE LA CARRETERA , lon:-98.75230989, lat:17.86352655}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 1500000 | 4421928.05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/051/0/2023, contratista:JUAN ANTONIO NAVARRETE ACEVEDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4310450.87, importe_modificado:4310450.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2214363/proyecto_INICIO, 2214363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214403 | Proyecto de inversión | 9220069 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9220069.0, modificado:9220069.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA METLATÓNOC COCHOAPA EL GRANDE, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79366 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79366 | S | 4141 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO METLATÓNOC - COCHOAPA EL GRANDE KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA METLATÓNOC - COCHOAPA EL GRANDE Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-98.41477595, lat:17.19318352}} | 2023-04-04 | 2023-08-31 | 9220069 | 9220069 | 2844487.91 | 2844487.91 | 2844487.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/009/0/2023, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8987630.29, importe_modificado:8987630.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2214403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214421 | Proyecto de inversión | 3892109 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892109.0, modificado:3892109.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACATIPA XALATZALA EN EL MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80717 | S | 2099 | 1865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO XALPATLÁHUAC - XALATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 980 PUEBLO ZACATIPA, 41381 ZACATIPA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A XALATZALA - TOTOTEPEC Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE XALPATLÁHUAC SOBRE LA CA, lon:-98.58575355, lat:17.47396321}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 3892109 | 3892109 | 3889639.43 | 3889639.43 | 3889639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/008/0/2023, contratista:JOSÉ ÁNGEL NUCICO CASARRUBIAS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3880744.91, importe_modificado:3880744.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2214421/proyecto_PROCESO, 2214421/proyecto_INICIO, 2214421/proyecto_PROCESO, 2214421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224478 | Proyecto de inversión | 1198596.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198596.38, modificado:1198596.38}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, COL. OBRERA CAMPESINA - 81482 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 81482 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.73, meta_modificada:735.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y AVENIDA EMPERADOR CUAHTEMOC, ENTRANDO POR EL BULEVAR DE COYUCA CARRETERA COYUCAACAPULCO A LA ALTURA DEL COLEGIO GEN, lon:-100.08039762, lat:17.00678561}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 872501.81 | 872501.81 | 872501.81 | 872501.81 | 872501.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-033, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES JCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1198596.38, importe_modificado:1198596.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.08}} | {2224478/proyecto_PROCESO, 2224478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213732 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA C.C.T. 12DCC0375J., EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 28879 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 28879 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA DE MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 10.6 KM , lon:-98.33677381, lat:16.73150637}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213732/proyecto_INICIO, 2213732/proyecto_PROCESO, 2213732/proyecto_INICIO, 2213732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213735 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 12DPR1928F., EN LA LOCALIDAD DE ACHIGCA DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. - 29040 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29040 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACHIGCA, 39250 ACHIGCA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACHIGCA DE MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.2 KM A 44 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.23479763, lat:17.47351126}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2213735/proyecto_PROCESO, 2213735/proyecto_INICIO, 2213735/proyecto_PROCESO, 2213735/proyecto_INICIO, 2213735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213737 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 12DTV0512A., EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA DEL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. - 29355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29355 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA DE MUNICIP, lon:-99.32762871, lat:17.90871346}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213737/proyecto_INICIO, 2213737/proyecto_PROCESO, 2213737/proyecto_INICIO, 2213737/proyecto_PROCESO, 2213737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213738 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR4385X., EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 29382 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29382 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAZATEPEC, 41167 MAZATEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC DE MUNICIPIO DE ZITLALA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 7.0 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CUAUH, lon:-99.21744592, lat:17.66458565}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.005, contratista:ANDRES DAMIAN FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213738/proyecto_INICIO, 2213738/proyecto_PROCESO, 2213738/proyecto_INICIO, 2213738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213739 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPB0359X., EN LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA DEL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. - 29538 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29538 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUETLIXPA, 41197 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA DE MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 103 KM A 2 HORAS 2 MINUTOS DE , lon:-99.29435406, lat:17.902993}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213739/proyecto_INICIO, 2213739/proyecto_PROCESO, 2213739/proyecto_INICIO, 2213739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213742 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC C.C.T. 12DPR5827I., EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 29637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29637 | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO DE PALOS Y CALLE AFRODITAS, LA COLONIA 20 NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE, lon:-101.53213048, lat:17.6517102}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213742/proyecto_INICIO, 2213742/proyecto_PROCESO, 2213742/proyecto_INICIO, 2213742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213743 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1143F., EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN. - 29737 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 29737 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRIZALILLO, 41928 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CARRIZALILLO DE MUNICIPIO DE JUCHITAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 15.7 KM A 14 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-98.7635134, lat:16.60869833}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213743/proyecto_PROCESO, 2213743/proyecto_INICIO, 2213743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213762 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 12DPR5987W., EN LA COLONIA RIO YAQUI DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. - 31457 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31457 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA RIO YAQUI, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO PANUCO LA COLONIA RIO YAQUI DE LA LOCALIDAD ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE A, lon:-99.10781888, lat:18.10436275}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213762/proyecto_PROCESO, 2213762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213764 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 12DPR0234Q., EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. - 31556 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31556 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLE CALLE INSURGENTES PUEBLO TONALAPA DEL SUR, 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD TONALAPA DEL SUR DE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRU, lon:-99.55946109, lat:18.09693518}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213764/proyecto_PROCESO, 2213764/proyecto_INICIO, 2213764/proyecto_PROCESO, 2213764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213765 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 12DPR0549P., EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO. - 31683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31683 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA ADOLFO LOPEZ, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REFORMA LA COLONIA ADOLFO LOPEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUETZALA DEL, lon:-99.83148522, lat:18.13522121}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.015, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213765/proyecto_INICIO, 2213765/proyecto_PROCESO, 2213765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213766 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR1208Z., EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 31716 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 31716 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERITA, 40866 LA HIGUERITA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA HIGUERITA DE MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-101.68376805, lat:18.3636303}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213766/proyecto_INICIO, 2213766/proyecto_PROCESO, 2213766/proyecto_INICIO, 2213766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213768 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO C.C.T. 12EJN0551M., EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 32603 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32603 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ECUADOR, CALLE PANAMA LA LOCALIDAD CALLE. DE LAS FLORES DE MUNIC, lon:-99.51625012, lat:17.59388684}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213768/proyecto_INICIO, 2213768/proyecto_PROCESO, 2213768/proyecto_INICIO, 2213768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213769 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL C.C.T. 12EJN0530Z., EN LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 32679 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32679 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA AVENIDA TEOTIHUACAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VERACRUZ LA LOCALIDAD EL COACOYUL DE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE R, lon:-101.47373619, lat:17.64406723}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213769/proyecto_INICIO, 2213769/proyecto_PROCESO, 2213769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214538 | Proyecto de inversión | 547774.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547774.49, modificado:547774.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD TRES PALOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 90912 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 90912 | S | 3968 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.39, meta_modificada:1273.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ S, lon:-99.77802619, lat:16.82954062}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 547774.49 | 547774.49 | 547774.49 | 547774.49 | 547774.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214541 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE OLINALÁ, MPIO. DE OLINALÁ, GRO. - 91223 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91223 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5722.0, meta_modificada:5722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES BARRIO SAN ISIDRO, 41004 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MANUEL MELGAR, CARRETERA OLINALA - IXCAMILPA LLEGANDO A OLINALÁ POR LA CARRETERA HUAMUXTITLÁN CUALAC OLIN, lon:-98.74717465, lat:17.77351687}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214544 | Proyecto de inversión | 531968.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531968.77, modificado:531968.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD SAN ISIDRO GALLINERO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 91396 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91396 | S | 1896 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1236.38, meta_modificada:1236.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A LA CONCEPCION PUEBLO SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA LOCAL, lon:-99.71722226, lat:16.88223342}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 531968.77 | 531968.77 | 531968.77 | 531968.77 | 531968.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214546 | Proyecto de inversión | 682488.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682488.89, modificado:682488.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD PLAN DE LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 91564 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91564 | S | 1526 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1586.22, meta_modificada:1586.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUASCALIENTES LA LOCALIDAD PLAN DE LOS AMATES CALLE BELLO HORIZONTE DE, lon:-99.73756429, lat:16.74840272}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 682488.89 | 682488.89 | 682488.89 | 682488.89 | 682488.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214547 | Proyecto de inversión | 3065822.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065822.87, modificado:3065822.87}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 91643 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 91643 | S | 16149 | 6921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8985.62, meta_modificada:8985.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MUNICIPIO DE ACAPUL, lon:-99.96063958, lat:16.90751448}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 3065822.87 | 3065822.87 | 3065822.87 | 3065822.87 | 3065822.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ACAPULCO-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:5086979.41, importe_modificado:5086979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214588 | Proyecto de inversión | 4000815.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000815.51, modificado:4000815.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. - 97466 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 97466 | S | 1258 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO PUEBLO IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOCTOR ALEJANDRO SÀNCHEZ, CALLE MORELOS LLEGANDO POR LA CARRETE, lon:-99.79295987, lat:18.5027571}} | 2023-06-07 | 2023-10-31 | 2800570.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214590 | Proyecto de inversión | 830097.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830097.07, modificado:830097.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EP CARMEN SERDÁN, C.C.T. 12DPB0531P, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 97730 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 97730 | S | 421 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EL DORADO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MÉRIDA ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONFORT AL LLEGAR A GLORIETA Y AL ACCESO AL , lon:-98.581112, lat:17.531771}} | 2023-07-31 | 2023-10-19 | 830097.07 | 830097.07 | 408018.12 | 408018.12 | 408018.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/141/2023/A.D., contratista:ARQ. CESAR CRUZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:830097.07, importe_modificado:830097.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.2}} | {2214590/proyecto_INICIO, 2214590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214591 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 247, C.C.T. 12ETK0247M, EN LA LOC. DE CUPUÁN, MPIO. DE ZIRÁNDARO. - 97845 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 97845 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:PUEBLO CUPUAN, 40770 CUPUÁN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO - ARATICHANGUIO Y , CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO ARATICHANGUIO ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA EN 14 KM DE DISTANCIA , lon:-101.355491, lat:18.406513}} | 2023-07-31 | 2023-11-10 | 1500000.02 | 1500000.02 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/185/2023/A.D., contratista:ING. ISAURO DE PAZ DUQUE, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.02, importe_modificado:1500000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.25}} | {2214591/proyecto_INICIO, 2214591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220007 | Proyecto de inversión | 966925.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966925.79, modificado:966925.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LA GALERA A LAURELES KILOMETRO 10 AL 18 SEISCIENTOS - 46644 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 46644 | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO LA GALERA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA PALOS ALTOS, 40797 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERRACER, lon:-100.33364838, lat:17.56158574}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 870233.21 | 870233.21 | 870233.21 | 870233.21 | 870233.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:966925.79, importe_modificado:966925.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.74}} | {2220007/proyecto_INICIO, 2220007/proyecto_PROCESO, 2220007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223067 | Proyecto de inversión | 989940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989940.0, modificado:989940.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PLAN DE LA CRUZ A LAS HABILLAS A EL ENCINO AMARILLO - 71481 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71481 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE LA CRUZ - EL ENCINO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ Y TERRACE, lon:-100.40608328, lat:17.7404777}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 960241.8 | 960241.8 | 960241.8 | 960241.8 | 960241.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:989940.0, importe_modificado:989940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.54}} | {2223067/proyecto_INICIO, 2223067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213770 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA IZAZAGA C.C.T. 12DST0097P., EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERERRO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 32717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32717 | S | 33 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERERRO MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA DONDE , lon:-101.73022317, lat:18.31745598}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2213770/proyecto_INICIO, 2213770/proyecto_PROCESO, 2213770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213771 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO C.C.T. 12DPB1138T., EN LA COLONIA FILADELFIA EN LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 32789 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32789 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA FILADELFIA, 41300 COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE GALVEZ Y CALLE MINA, CALLE GUERRERO LA COLONIA FILADELFIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO , lon:-98.54377331, lat:17.5736155}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.014, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213771/proyecto_INICIO, 2213771/proyecto_PROCESO, 2213771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213773 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1036X., EN LA COLONIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL. - 32852 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32852 | S | 131 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CARRETERA AYUTLA CRUZ GRANDE LA COLONIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE D, lon:-99.12487601, lat:16.72801256}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.010, contratista:DALI ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2213773/proyecto_PROCESO, 2213773/proyecto_INICIO, 2213773/proyecto_PROCESO, 2213773/proyecto_INICIO, 2213773/proyecto_PROCESO, 2213773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213774 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 12PPR0419A., EN LA LOCALIDAD TRES PALOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ . - 32886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32886 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE. TEN. VICENTE GONZALEZ Y CALLE INST. POLITECNICO NALC., CALLE 5 D EMAYO LA LOCALIDAD TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.77890994, lat:16.83064122}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90 | 90 | 90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2213774/proyecto_INICIO, 2213774/proyecto_PROCESO, 2213774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202213778 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12EPR0910Z., EN LA COLONIA P.R.D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 33047 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33047 | S | 160 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA PRD, 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PABLO GOMEZ A. Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA COLONIA PRD DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DE MUNICIPI, lon:-99.52477558, lat:17.55834449}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213778/proyecto_INICIO, 2213778/proyecto_PROCESO, 2213778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202213780 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO C.C.T. 12DPR0197B., EN LA COLONIA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN DEL MUNICIPIO DE PETATLAN. - 33107 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33107 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE C 19 BATALLON DE INFANTERIA LA COLONIA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD PETATLAN DE M, lon:-101.26271806, lat:17.54413454}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.011, contratista:LUIGI PEREZ RIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213780/proyecto_INICIO, 2213780/proyecto_PROCESO, 2213780/proyecto_INICIO, 2213780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202213785 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12EPR0538I, EN LA COLONIA LA TRINCHERA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 33249 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33249 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS COLONIA LA TRINCHERA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE MARINO, LA COLONIA LA TRINCHERA EN LA LOCALIDAD CHICHIHUALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE R, lon:-99.67955176, lat:17.65345862}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.009, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213785/proyecto_INICIO, 2213785/proyecto_PROCESO, 2213785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213786 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T. 12DTV0760I., EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33290 | S | 39 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PALMAS, CALLE BUGAMBILIAS LA LOCALIDAD CALLE. DE LAS FLORES DE , lon:-99.50424287, lat:17.53882829}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213786/proyecto_INICIO, 2213786/proyecto_PROCESO, 2213786/proyecto_INICIO, 2213786/proyecto_PROCESO, 2213786/proyecto_INICIO, 2213786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213787 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIA LUIS MORA C.C.T. 12DJN053E, EN LA LOCALIDAD DE YEXTLA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 33346 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33346 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FORTIN, CALLE ERMITA LA LOCALIDAD COATEPEC DE MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 58.5 KM A 2 H, lon:-99.9338336, lat:17.60189596}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.009, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213787/proyecto_INICIO, 2213787/proyecto_PROCESO, 2213787/proyecto_INICIO, 2213787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223079 | Proyecto de inversión | 701031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701031.45, modificado:701031.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO EL ENCINO AMARILLO A SAN PEDRO CUAUHTEMOC - 71575 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71575 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.31, meta_modificada:5.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ENCINO AMARILLO - SAN PEDRO CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN PEDRO CUAUHTÉMOC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA E, lon:-100.38008581, lat:17.72021273}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 630928.31 | 630928.31 | 630928.31 | 630928.31 | 630928.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:701031.45, importe_modificado:701031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.78}} | {2223079/proyecto_INICIO, 2223079/proyecto_PROCESO, 2223079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223086 | Proyecto de inversión | 746739 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746739.0, modificado:746739.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOC A CRUCERO A LINDA VISTA - 71685 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71685 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOS - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS LAGUNITAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA SAN PEDRO CUAUH, lon:-100.33962643, lat:17.71395876}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 672065.1 | 672065.1 | 672065.1 | 672065.1 | 672065.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:746739.0, importe_modificado:746739.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2223086/proyecto_INICIO, 2223086/proyecto_PROCESO, 2223086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223091 | Proyecto de inversión | 826203 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826203.0, modificado:826203.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LAS MESAS A LA PALMA CUATA - 71723 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71723 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MESAS - LA PALMA CUATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LA HACIENDA DE LAS PALMAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TEHUEHUETLA Y TERRACERIA LAS, lon:-100.41284418, lat:17.80965782}} | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 743582.7 | 743582.7 | 743582.7 | 743582.7 | 743582.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:826203.0, importe_modificado:826203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.66}} | {2223091/proyecto_INICIO, 2223091/proyecto_PROCESO, 2223091/proyecto_INICIO, 2223091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224740 | Proyecto de inversión | 1850175.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850175.19, modificado:1850175.19}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 85186 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 85186 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.64, meta_modificada:946.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CALVARIO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS BAJOS DEL EJIDO SE DESV, lon:-99.96217827, lat:17.05820097}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 1382275.15 | 1382275.15 | 1382275.15 | 1382275.15 | 1382275.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-040, contratista:IRVING DAVID OZUNA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1850175.19, importe_modificado:1850175.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.23}} | {2224740/proyecto_PROCESO, 2224740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223106 | Proyecto de inversión | 748618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748618.5, modificado:748618.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO EL DESCANSO A PLAN DE YESQUEROS - 71819 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71819 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:376, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MESAS - PLAN DE YESQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 PLAN DE YESQUEROS (LOS YESQUEROS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TEHUEHUETLA Y TER, lon:-100.47825095, lat:17.75452453}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 673756.65 | 673756.65 | 673756.65 | 673756.65 | 673756.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:748618.5, importe_modificado:748618.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.59}} | {2223106/proyecto_INICIO, 2223106/proyecto_PROCESO, 2223106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223109 | Proyecto de inversión | 466777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466777.5, modificado:466777.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A PLAN DE YESQUEROS A BUENA VISTA DEL SALTO - 71828 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 71828 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE YESQUEROS - BUENA VISTA DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BUENAVISTA DEL SALTO (EL SALTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS Y TE, lon:-100.4738345, lat:17.73854993}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 420099.75 | 420099.75 | 420099.75 | 420099.75 | 420099.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:466777.5, importe_modificado:466777.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.61}} | {2223109/proyecto_INICIO, 2223109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213947 | Proyecto de inversión | 1216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216000.0, modificado:1216000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 54216 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 54216 | S | 33593 | 30887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUVENAL ABUNDES COLONIA EL HOSPITAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUVENAL ABUNDES Y CARRETERA HUITZUCO - ATENANGO, CARRETERA HUITZUCO ATENANGO CALLE JUVENAL ABUNDES ATRÁS DE BA, lon:-99.33057601, lat:18.29665479}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213949 | Proyecto de inversión | 2718915.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718915.8, modificado:2718915.8}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PLACERES DEL ORO DE COYUCA DE CATALÁN. - 54334 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 54334 | S | 2091 | 2043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA MELCHOR DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALLE IG, lon:-100.902626, lat:18.23589}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213966 | Proyecto de inversión | 1864606.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864606.84, modificado:1864606.84}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 56792 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56792 | S | 2004 | 1947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CALLE ABASOLO 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE CARRETERA FEDERAL 196 DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALL, lon:-99.6410177, lat:17.81404233}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213967 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALMOLONGA MUNICIPIO DE TIXTLA. - 56872 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56872 | S | 711 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUERRERO SN ESQUINA CON GALEANA MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO, CP. 39190, ENTRANDO AL PUEBLO PASANDO LA BIBLIOTECA MARGARITO DAMI, lon:-99.296715, lat:17.635467}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 4175356.53 | 4175356.53 | 944174.04 | 944174.04 | 944174.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-018/2023, contratista:CARLOS ANDRÉS DAMIÁN FLORES, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5964795.04, importe_modificado:5964795.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2213967/proyecto_INICIO, 2213967/proyecto_PROCESO, 2213967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213971 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 57177 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 57177 | S | 2372 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.22, meta_modificada:966.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES CIUDAD HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE QUEBRADORA AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR DE FRENTE HASTA GIRAR , lon:-99.02405238, lat:17.44939984}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 10200922.93 | 10200922.93 | 776957.03 | 776957.03 | 776957.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-034/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COSTA AZUL DE GUERRERO, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1.020092293E7, importe_modificado:1.020092293E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2213971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213977 | Proyecto de inversión | 2754072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754072.88, modificado:2754072.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ATLIACA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 58168 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58168 | S | 80 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE ATLIACA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO SE , lon:-99.37705477, lat:17.64928039}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213978 | Proyecto de inversión | 2449173.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449173.72, modificado:2449173.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 58275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58275 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A, lon:-99.24114607, lat:17.41468201}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213980 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE ISIDRO MONTES DE OCA. - 58355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58355 | S | 990 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1 Y , EN LA CARRETERA ZIHUATANEJO MANZANILLO LÁZARO CÁRDENAS URUAPAN TOMAR LA SALIDA A PETACALCO DESPUES DEL PARADER, lon:-102.177728, lat:18.005862}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 5746081.98 | 5746081.98 | 855202.95 | 855202.95 | 855202.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-020/2023, contratista:INGENIERÍA RESPONSABLE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5746081.98, importe_modificado:5746081.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2213980/proyecto_INICIO, 2213980/proyecto_PROCESO, 2213980/proyecto_INICIO, 2213980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220903 | Proyecto de inversión | 253205.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253205.81, modificado:253205.81}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE CONOCIDO TLALAMULCO EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 52874 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 52874 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO ATENANGO DEL RIO - PARAJE TLALAMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 TLALALMULCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE RIO NAZAS LA OBRA SE UBICA A UN, lon:-99.112104, lat:18.096994}} | 2023-04-06 | 2023-05-15 | 253205.81 | 253205.81 | 209469.27 | 209469.27 | 209469.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-2023, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCIA, convocante:municipio de atenango del río, monto:253205.81, importe_modificado:253205.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.75}} | {2220903/proyecto_INICIO, 2220903/proyecto_PROCESO, 2220903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223954 | Proyecto de inversión | 1021663.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021663.8, modificado:1021663.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A EL QUERENGUE KILOMETRO 0.00 AL 10,000 - 77681 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 77681 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANT, lon:-100.23802116, lat:18.03720855}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 919497.42 | 919497.42 | 919497.42 | 919497.42 | 919497.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1021663.8, importe_modificado:1021663.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2223954/proyecto_INICIO, 2223954/proyecto_PROCESO, 2223954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223995 | Proyecto de inversión | 965469.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965469.93, modificado:965469.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO DE LAS TUNAS A PERICOTEPEC A LOS ENCINOS - 78031 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78031 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA PERICOTEPEC, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LAS TUNAS Y TERRACERIA PERICOTE, lon:-100.23164187, lat:17.95393437}} | 2023-04-24 | 2023-05-06 | 868922.94 | 868922.94 | 868922.94 | 868922.94 | 868922.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:965469.93, importe_modificado:965469.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.65}} | {2223995/proyecto_INICIO, 2223995/proyecto_PROCESO, 2223995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213982 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDRO MONTES DE OCA. - 58412 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58412 | S | 990 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1 Y , EN LA CARRETERA ZIHUATANEJO MANZANILLO LÁZARO CÁRDENAS URUAPAN TOMAR LA SALIDA A PETACALCO DESPUES DEL PARADER, lon:-102.177728, lat:18.005862}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999639.06 | 160430 | 160430 | 160430 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2213982/proyecto_INICIO, 2213982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/1AjLttqmN8LiSJt, trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213983 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 58450 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58450 | S | 1166 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.79, meta_modificada:282.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE NICOLÁS CATALÁN PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JALECA DE C, lon:-99.8607758, lat:17.44583669}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 10189937.76 | 10189937.76 | 1419792.39 | 1419792.39 | 1419792.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA DE OBRA CIVIL ROCA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1.018993776E7, importe_modificado:1.018993776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2213983/proyecto_INICIO, 2213983/proyecto_PROCESO, 2213983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214032 | Proyecto de inversión | 1809761.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809761.43, modificado:1809761.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA. - 61420 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61420 | S | 49 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZ, lon:-98.49183023, lat:16.57600107}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220206 | Proyecto de inversión | 479776 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479776.0, modificado:479776.0}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA FEDERAL A TETIPAC A EL HUIXTECO EN TAXCO DE ALARCÓN - 47817 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 47817 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:204, direccion:HUIXTECO, 40250 EL HUIXTECO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CARRETERA A 2 KM DEL BARRIO DE CASAHUATES, SOBRE CARRETERA TAXCOTETIPAC A 2 KM DEL BARRIO DE CASAHUATES, lon:-99.61040275, lat:18.58990356}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15935, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:479776.0, importe_modificado:479776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2220206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223267 | Proyecto de inversión | 898027.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898027.03, modificado:898027.03}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE LA JUVENTUD, COLONIA LOS GARROBOS - 72674 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 72674 | S | 174 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.36, meta_modificada:156.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LA JUVENTUD COLONIA LOS GARROBOS, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, ENTRANDO POR LA CARRETA NACIONAL DONDE A LA ALTURA DE LA TERMINAL DE, lon:-100.08937179, lat:17.01180372}} | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 808550.87 | 808550.87 | 808550.87 | 808550.57 | 808550.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-021, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:898027.03, importe_modificado:898027.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.72}} | {2223267/proyecto_PROCESO, 2223267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214064 | Proyecto de inversión | 2270923.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270923.62, modificado:2270923.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EL SUCHIL DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 61561 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61561 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CIRCUITO SAN LUIS DE LA LOMA COLONIA DIANA LAURA, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DONDE SE R, lon:-100.64646994, lat:17.22180341}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214066 | Proyecto de inversión | 29147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.88, modificado:29147.88}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 61569 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61569 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y M, lon:-99.83117137, lat:16.88058872}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 29147.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214069 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 61600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61600 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56 , lon:-99.52361489, lat:17.58242394}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 43721.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214072 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 61605 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61605 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A , lon:-99.24149643, lat:17.4106}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 43721.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214073 | Proyecto de inversión | 65582.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65582.73, modificado:65582.73}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD PANTITLAN MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ. - 61607 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61607 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL EST, lon:-99.11012278, lat:17.64003196}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 65582.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214079 | Proyecto de inversión | 58295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58295.76, modificado:58295.76}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 61623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61623 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 , lon:-101.69216455, lat:18.47556099}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 58295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223326 | Proyecto de inversión | 982940.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982940.23, modificado:982940.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LOS GUAJES A CUADRILLA DE SANTO TOMAS - 73043 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 73043 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GUAJES - CUADRILLA DE SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA SANTO TOMAS, 40786 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TER, lon:-100.24444653, lat:18.09249715}} | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 884646.21 | 884646.21 | 884646.21 | 884646.21 | 884646.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:982940.23, importe_modificado:982940.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.73}} | {2223326/proyecto_INICIO, 2223326/proyecto_PROCESO, 2223326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214080 | Proyecto de inversión | 51008.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51008.79, modificado:51008.79}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD OLIVARES MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 61625 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61625 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-101.70669808, lat:18.49999968}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 51008.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214081 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA LAS PALMITAS DE LA LOCALIDAD LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 61627 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61627 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LAS PALMITAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA , lon:-101.80189346, lat:17.98417189}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 43721.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214082 | Proyecto de inversión | 29147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.88, modificado:29147.88}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 61630 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61630 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICI, lon:-102.10824, lat:17.98364203}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 29147.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214085 | Proyecto de inversión | 58295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58295.76, modificado:58295.76}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 61637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61637 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE L, lon:-99.50335805, lat:18.2310559}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 58295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214087 | Proyecto de inversión | 29147.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.88, modificado:29147.88}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA. - 61639 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61639 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZO, lon:-98.49146545, lat:16.57522984}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 29147.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214102 | Proyecto de inversión | 2341824.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341824.13, modificado:2341824.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 62883 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 62883 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MOROÑAS Y CALLE PINZONES, LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZUHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA OBR, lon:-101.56034112, lat:17.65208826}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214105 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. - 62993 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62993 | S | 2170 | 1959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.61, meta_modificada:266.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE INSURGENTES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN EL PARAÍSO ATOY, lon:-100.22495514, lat:17.34066184}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 9923847.72 | 9923847.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-035/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:9923847.72, importe_modificado:9923847.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2214105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214106 | Proyecto de inversión | 1185574.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185574.53, modificado:1185574.53}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. - 63053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63053 | S | 2170 | 1959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE INSURGENTES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN EL PARAISO ATOY, lon:-100.22495514, lat:17.34066184}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214107 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA VENTA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 63122 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63122 | S | 517 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , CALLLE SIN NOMBRE LA VENTA GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., CP. 39135 A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA., lon:-99.90779664, lat:17.8092963}} | 2023-05-25 | 2023-10-18 | 5416576.11 | 5416576.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-029/2023, contratista:MARISTEL OCAMPO MOLINA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5416576.11, importe_modificado:5416576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2214107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214194 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 68418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 68418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-28 | 420000 | 420000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1071, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:22760.0, importe_modificado:22760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.2}} | {2214194/proyecto_INICIO, 2214194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214206 | Proyecto de inversión | 931880.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931880.33, modificado:931880.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EP IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 12DPR5819Z, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 69136 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 69136 | S | 1505 | 1278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONF, lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 931880.33 | 931880.33 | 515321.65 | 515321.65 | 515321.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/138/2023/A.D., contratista:ARQ. ARMANDO GARCIA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:931880.33, importe_modificado:931880.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214206/proyecto_INICIO, 2214206/proyecto_FIN, 2214206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214219 | Proyecto de inversión | 958605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958605.42, modificado:958605.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, C.C.T. 12DTV0594A, EN LA LOC. DE QUECHULTENANGO, MPIO. DE AZTATEPEC. - 70088 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 70088 | S | 383 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y , ENTRADA PRINCIPAL A QUECHULTENANGO SE TOMA LA CALLE DE LA DERECHA Y SE PASA POR EL CENTRO DE SALUD HASTA LLEGAR A UNA CANCHA , lon:-99.27945341, lat:17.37643917}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 958605.42 | 958605.42 | 572202.2 | 572202.2 | 572202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/151/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. URBANO DANIEL HERNANDEZ ANTUNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1216310.37, importe_modificado:1216310.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214219/proyecto_PROCESO, 2214219/proyecto_INICIO, 2214219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214222 | Proyecto de inversión | 1216310.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216310.37, modificado:1216310.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS, C.C.T. 12DJN6148S, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 70146 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 70146 | S | 889 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ CARRETERA SAN JOSE POLIUTLASAN MIGUEL TOTOLAPAN P, lon:-100.38855524, lat:18.15640433}} | 2023-07-31 | 2023-11-28 | 1216310.37 | 1216310.37 | 731784 | 731784 | 731784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/151/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. URBANO DANIEL HERNANDEZ ANTUNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1216310.37, importe_modificado:1216310.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.36}} | {2214222/proyecto_INICIO, 2214222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214255 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPR2127V, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 72418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72418 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOZONALCO, 39155 TEPOZONALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45 MINUTOS, 19.6KM, DE LA CABECERA , lon:-99.7408593, lat:17.60350111}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.009, contratista:EDITH RAMOS DAMIAN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2214255/proyecto_INICIO, 2214255/proyecto_PROCESO, 2214255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214257 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, C.C.T. 12DES0173M, EN LA LOCALIDAD DE REAL DE GUADALUPE EL MINERAL DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 72475 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72475 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO REAL DE GUADALUPE, 40892 REAL DE GUADALUPE (EL MINERAL DE GUADALUPE), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD REAL DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA, lon:-101.30579262, lat:18.01100678}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2214257/proyecto_INICIO, 2214257/proyecto_PROCESO, 2214257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202214261 | Proyecto de inversión | 58295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58295.76, modificado:58295.76}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN. - 72803 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72803 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS, lon:-99.50271916, lat:18.49632455}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 58295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214263 | Proyecto de inversión | 21860.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21860.91, modificado:21860.91}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 73058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 73058 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REA, lon:-98.41268665, lat:16.68075443}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 21860.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2214263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223312 | Proyecto de inversión | 689745.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689745.04, modificado:689745.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO LOS HUIJULES A LOS GUAJES - 72982 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 72982 | S | 118 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LOS GUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS GUAJES, TERRACERIA CUADRILLA, lon:-100.29790414, lat:18.11318576}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 620770.54 | 620770.54 | 620770.54 | 620770.54 | 620770.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:689745.04, importe_modificado:689745.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.41}} | {2223312/proyecto_INICIO, 2223312/proyecto_PROCESO, 2223312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214291 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. ACAPULCO HUATULCO LAS PEÑAS CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74379 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74379 | S | 432 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.62, meta_modificada:3.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. (ACAPULCO - HUATULCO) - LAS PEÑAS KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS PENAS, 41879 LAS PEÑAS, COPALA GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL - LAS PEÑAS Y , SE DERIVA DE LA , lon:-99.05731245, lat:16.63722599}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 600653.95 | 600653.95 | 600653.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/085/0/2023, contratista:PROYECTOS OBRAS Y LEVANTAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.52}} | {2214291/proyecto_INICIO, 2214291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214295 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MARQUELIA LA BOCANA CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74572 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74572 | S | 3667 | 3391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO MARQUELIA - LA BOCANA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 BRISAS DEL MAR, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO MARQUELIA - LA BOCANA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA ACAPULCO P, lon:-98.8135621, lat:16.57464524}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2000000 | 1991965.18 | 1544907.83 | 1544907.83 | 1544907.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/026/0/2023, contratista:LOTHSE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1941747.57, importe_modificado:1941747.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2214295/proyecto_PROCESO, 2214295/proyecto_INICIO, 2214295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214298 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ LA PALA BOCA DEL RÍO CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74686 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74686 | S | 1211 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ LA PALA - BOCA DEL RÍO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS VIGAS, 39990 SAN JOSÉ LA PALA, LAS VIGAS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ - LAS LECHUGAS Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDRAL LAS CRUC, lon:-99.25138152, lat:16.73443877}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2000000 | 1999998.21 | 1959971.04 | 1959971.04 | 1959971.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/035/0/2023, contratista:JONATHAN CRISTIAN RÍOS SOLÍS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949578.09, importe_modificado:1949578.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2214298/proyecto_INICIO, 2214298/proyecto_PROCESO, 2214298/proyecto_FIN, 2214298/proyecto_PROCESO, 2214298/proyecto_FIN, 2214298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214305 | Proyecto de inversión | 1555415.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555415.52, modificado:1555415.52}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARCOS TECOMATE PESQUERÍA CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 74997 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 74997 | S | 7424 | 6950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERÍA Y , DERIVA DE LA CARRE, lon:-99.3652373, lat:16.70102639}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1549071.02 | 1549071.02 | 1537716.64 | 1537716.64 | 1537716.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/014/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1510018.81, importe_modificado:1510018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2214305/proyecto_INICIO, 2214305/proyecto_PROCESO, 2214305/proyecto_FIN, 2214305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217530 | Proyecto de inversión | 1742028.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742028.16, modificado:1742028.16}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 31924 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 31924 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUTIERREZ LIBERTAD Y CALLE CHIAPAS, CALLE TIERRA Y LIBERTAD PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA SOBRE EL BOULEVARD CON DIRECCIÓN AL M, lon:-99.16664677, lat:17.60362178}} | 2023-03-06 | 2023-05-13 | 1742028.16 | 1742028.16 | 975535.77 | 975535.77 | 975535.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 58/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1742028.16, importe_modificado:1742028.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.49}} | {2217530/proyecto_INICIO, 2217530/proyecto_PROCESO, 2217530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220907 | Proyecto de inversión | 806453.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806453.18, modificado:806453.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES FIGUEROA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 52887 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 52887 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO SANTA CRUZ - PUEBLO VIEJO, SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTA CRUZ EN EL PUNTO DENOMINADO LA Y GRIEGA, lon:-99.26522702, lat:17.31157894}} | 2023-04-03 | 2023-05-13 | 750500 | 750500 | 750500 | 750500 | 750500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-24, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:806453.18, importe_modificado:806453.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2220907/proyecto_INICIO, 2220907/proyecto_PROCESO, 2220907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220909 | Proyecto de inversión | 881102.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881102.86, modificado:881102.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 52891 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 52891 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.57, meta_modificada:568.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CORRAL DE TOROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.058897, lat:18.210406}} | 2023-04-20 | 2023-07-03 | 881102.86 | 881102.86 | 273077.76 | 273077.76 | 273077.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-2023, contratista:MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VILLASEÑOR, convocante:municipio de atenango del río, monto:881102.86, importe_modificado:881102.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2220909/proyecto_INICIO, 2220909/proyecto_PROCESO, 2220909/proyecto_INICIO, 2220909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220910 | Proyecto de inversión | 1345368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345368.24, modificado:1345368.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 52892 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 52892 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.51, meta_modificada:370.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA , lon:-99.057994, lat:18.209752}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1345368.24 | 1345368.24 | 908868.48 | 908868.48 | 908868.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-2023, contratista:CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:1345368.24, importe_modificado:1345368.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2220910/proyecto_INICIO, 2220910/proyecto_PROCESO, 2220910/proyecto_INICIO, 2220910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224208 | Proyecto de inversión | 868376 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868376.0, modificado:868376.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS CONCHITAS EN LA COLONIA LA MOHONERA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 79458 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 79458 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL, lon:-99.46436111, lat:18.27585462}} | 2023-04-07 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2224208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214329 | Proyecto de inversión | 3804622.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804622.25, modificado:3804622.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PANDOLOMA 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 75912 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 75912 | S | 552 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO PANDOLOMA - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 460 PUEBLO PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO A PANDOLOMA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVAC, lon:-100.17025576, lat:17.65180252}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3804622.25 | 3804622.25 | 1078875.94 | 1078875.94 | 1078875.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/003/0/2023, contratista:JUAN CARLOS COLIMA GÓMEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3708707.4, importe_modificado:3708707.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2214329/proyecto_INICIO, 2214329/proyecto_PROCESO, 2214329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214334 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3840546.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO PIEDRA CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76028 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76028 | S | 852 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO, 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CORONILLAS Y , ENTRANDO AL MUNICIPI, lon:-100.33649148, lat:18.09900591}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 3840546.23 | 3840546.23 | 3060199.75 | 3060199.75 | 3060199.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/013/0/2023, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3743725.74, importe_modificado:3743725.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.83}} | {2214334/proyecto_INICIO, 2214334/proyecto_PROCESO, 2214334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223472 | Proyecto de inversión | 948767.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948767.9, modificado:948767.9}} | CONSTUCCION DE AULA Y BAÑOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 167 TBC, LOCALIDAD YERBASANTITA - 74061 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 74061 | S | 320 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:PUEBLO YERBASANTITA, 40990 YERBASANTITA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE AL TELEBACHILLERATO Y CARRETERA BUGAMBILIAS-LAS COMPUERTAS, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE SE DEBE TOMAR LA DESVIACIÓ, lon:-100.03710354, lat:17.18340444}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 664137.53 | 664137.53 | 664137.53 | 664137.53 | 664137.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:948767.9, importe_modificado:948767.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.26}} | {2223472/proyecto_PROCESO, 2223472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214345 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9797003.86}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO NANZINTLA COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76286 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76286 | S | 1630 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NANZINTLA - COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 PUEBLO NANZINTLA, 39265 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , SE DERIVA DE LA CARRETERA CHILPANCINGO DE, lon:-99.10714519, lat:17.30924964}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 9797003.86 | 9797003.86 | 9509122.38 | 9509122.38 | 9509122.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/004/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9550020.57, importe_modificado:9550020.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.92}} | {2214345/proyecto_INICIO, 2214345/proyecto_PROCESO, 2214345/proyecto_INICIO, 2214345/proyecto_PROCESO, 2214345/proyecto_INICIO, 2214345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220107 | Proyecto de inversión | 3651110.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651110.43, modificado:3651110.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II - 47176 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 47176 | S | 493 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.2, meta_modificada:2651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:130, direccion:PUEBLO MEXCALTEPEC II, 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA A CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA EL DURAZNAL LLEGAR HASTA MEXCALTEPEC II LA , lon:-98.9088022, lat:17.46045405}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 3651110.43 | 3651110.43 | 3651110.43 | 3651110.43 | 3641110.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHLMII-FAISMUN 2023/011-C, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:3651110.43, importe_modificado:3651110.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.2}} | {2220107/proyecto_INICIO, 2220107/proyecto_PROCESO, 2220107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222562 | Proyecto de inversión | 765736.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765736.33, modificado:765736.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A HACIENDA VIEJA A YOLOTLA - 67691 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67691 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A HACIENDA VIEJA - YOLOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA HACIENDA VIEJA, TE, lon:-100.1585109, lat:17.82704769}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 689162.7 | 689162.7 | 689162.7 | 689162.7 | 689162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:765736.33, importe_modificado:765736.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.86}} | {2222562/proyecto_PROCESO, 2222562/proyecto_INICIO, 2222562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213689 | Proyecto de inversión | 12300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.23E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN AGUA FRÍA, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 9813 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 9813 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA FRÍA, 40955 AGUA FRÍA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ATOYAC - PIE DE LA CUESTA Y , PARTIENDO LA PARTE NORTE DE ATOYAC DE ÁLVAREZ TOMANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-100.40356211, lat:17.27416986}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 3172134.28 | 3172134.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-041-2023, contratista:YIDACE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.057378092E7, importe_modificado:1.057378092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.25}} | {2213689/proyecto_INICIO, 2213689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213690 | Proyecto de inversión | 873241.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873241.53, modificado:873241.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. PARADA DEL PUERTO, EN PUERTO VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 10030 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10030 | S | 194 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:PUEBLO PUERTO ESCONDIDO, 40909 PUERTO VICENTE GUERRERO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y CARRETERA RAMAL A PUERTO VICENTE GUERRERO, LLEGANDO A PUERTO VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA ACAPUL, lon:-101.04601492, lat:17.28128903}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 873241.53 | 873241.53 | 873241.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-146-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:851227.04, importe_modificado:851227.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2213690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213691 | Proyecto de inversión | 1572832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572832.4, modificado:1572832.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA CUESTA EN PAPANOA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 10120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10120 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y , LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO POR LA PLAYA OJO DE AGUA Y EL HOTEL CLUB PAPANOA A 1.05 KM, lon:-101.0482747, lat:17.30732464}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1572832.4 | 1572832.4 | 1572832.4 | 459954.35 | 459954.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-139-2023, contratista:MARBELL, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1533181.16, importe_modificado:1533181.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2213691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213692 | Proyecto de inversión | 1353926.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353926.07, modificado:1353926.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA VUELTA DEL BARCO EN VILLA ROTARIA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. - 10192 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 10192 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:COLONIA VUELTA DEL BARCO, 40928 VILLA ROTARIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , TOMANDO EL RAMAL A TENEXPA PASANDO EL SALÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ A LA CUARTA CALLE A LA DERECHA, CONTINUANDO HASTA LA SEGUNDA CALLE A, lon:-100.67021231, lat:17.19550524}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1353926.07 | 1353926.07 | 1353926.07 | 395938.04 | 395938.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-131-2023, contratista:LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1319793.48, importe_modificado:1319793.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2213692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213693 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR C.C.T. 12DJN0195O EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 12188 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 12188 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DOS ARROYOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 42.5 KM A 1. HRA. 17 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.65029251, lat:17.02087331}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.004, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213693/proyecto_INICIO, 2213693/proyecto_PROCESO, 2213693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214406 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9435090.58}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO BUENAVISTA RÍO IGUAPA CHILIXTLAHUACA, TRAMO RÍO IGUAPA CHILIXTLAHUACA NIVEL TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79467 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79467 | S | 1901 | 1821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO RÍO IGUAPA - CHILIXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 340 PUEBLO RÍO IGUAPA, 41640 DOYO KUTUNDII, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RÍO IGUAPA Y , DERIVA DE LA CARRETERA ACAP, lon:-98.53889571, lat:17.00172928}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 3000000 | 9435090.58 | 2858143.55 | 2858143.55 | 2858143.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/050/0/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9197231.15, importe_modificado:9197231.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} | {2214406/proyecto_INICIO, 2214406/proyecto_PROCESO, 2214406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214410 | Proyecto de inversión | 14485050.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.448505006E7, modificado:1.448505006E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAN NICOLÁS ZOYATLÁN ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79709 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79709 | S | 2336 | 1990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA - MARQUELIA) - TLAQUILT - SAN NICOLÁS ZOYATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO SAN NICOLÁS ZOYATLÁN, 41380 SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO RA, lon:-98.6373336, lat:17.46557116}} | 2023-04-05 | 2023-10-01 | 14485050.06 | 14485050.06 | 13595611.63 | 13595611.63 | 13595611.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2023, contratista:GRUPO TAURO INGENIERIA Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.411988073E7, importe_modificado:1.411988073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} | {2214410/proyecto_PROCESO, 2214410/proyecto_INICIO, 2214410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214412 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4347734.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO EL CIRUELAR SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79810 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 79810 | S | 145 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.08, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - ACAPULCO - SAN JOSÉ DEL CIRUELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 001 PUEBLO EL CIRUELAR, 39118 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO EL SALITRE-SAN JOSÉ DE CI, lon:-99.67475603, lat:17.23071034}} | 2023-03-22 | 2023-07-19 | 4347734.09 | 4347734.09 | 3456933.94 | 3456933.94 | 3456933.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/002/0/2023, contratista:GRUPO OCAGSA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4238127.35, importe_modificado:4238127.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2214412/proyecto_INICIO, 2214412/proyecto_PROCESO, 2214412/proyecto_INICIO, 2214412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214414 | Proyecto de inversión | 6751241.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6751241.86, modificado:6751241.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO PIPINCATLA, SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80483 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80483 | S | 538 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (IGUALA - CD ALTAMIRANO) - PIPINCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PAREDONES, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIPINCATLA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA C, lon:-99.80494881, lat:18.45634419}} | 2023-04-05 | 2023-08-02 | 6751241.86 | 6751241.86 | 4759932.15 | 4759932.15 | 4759932.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6581042.49, importe_modificado:6581042.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.04}} | {2214414/proyecto_INICIO, 2214414/proyecto_PROCESO, 2214414/proyecto_INICIO, 2214414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214417 | Proyecto de inversión | 4791209.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791209.54, modificado:4791209.54}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ATLIXTAC TLATLAUQUITEPEC HUITZACOTLA TECOMULAPA LINDA VISTA SAN JOSÉ EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXTAC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80607 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80607 | S | 527 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - JILOTEPEC) - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 TECOCOMULAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CAMINO HUITZACOTLA - TECOMULAPA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRE, lon:-98.90569747, lat:17.57456738}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4791209.54 | 4791209.54 | 4716584.66 | 4716584.66 | 4716584.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/005/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4670422.74, importe_modificado:4670422.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2214417/proyecto_INICIO, 2214417/proyecto_PROCESO, 2214417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214419 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3725084.91}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. CHILPANCINGO TLAPA AYOTZINAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80656 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 80656 | S | 3844 | 3439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - JILOTEPEC) - AYOTZINAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO AYOTZINAPA, 41310 EL CRUCERO DE AYOTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AYOTZINAPA - CACAHUATEPEC - CUAUTO, lon:-98.77380838, lat:17.56676541}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 3725084.91 | 3725084.91 | 3682321.36 | 3682321.36 | 3682321.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/025/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3631175.21, importe_modificado:3631175.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2214419/proyecto_INICIO, 2214419/proyecto_PROCESO, 2214419/proyecto_FIN, 2214419/proyecto_PROCESO, 2214419/proyecto_FIN, 2214419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213776 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12DJN0070G., EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. - 32953 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 32953 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE REALIZO, lon:-99.36907144, lat:17.64416532}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.006, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2213776/proyecto_INICIO, 2213776/proyecto_PROCESO, 2213776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213789 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AARON M. FLORES C.C.T. 12DPR5815D., EN LA COLONIA POLVORIN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 33563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33563 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA EL POLVORÍN, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GIRASOLES LA COLONIA EL POLVORIN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS B, lon:-99.51607309, lat:17.59377434}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.008, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÒN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213789/proyecto_INICIO, 2213789/proyecto_PROCESO, 2213789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213791 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 12EPR0576L., EN LA COLONIA TEXAS DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. - 33622 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33622 | S | 86 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS COLONIA TEXAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE REFORMA LA COLONIA TEXAS DE LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE LA U, lon:-101.80678753, lat:17.9872054}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213791/proyecto_INICIO, 2213791/proyecto_PROCESO, 2213791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213792 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR2102M., EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE TEMALHUACAN LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA. - 33659 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33659 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LOS LLANOS DE TEMALHUACAN DE MUNICIPIO DE LA UNION DONDE SE , lon:-101.73577266, lat:17.86600444}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213792/proyecto_INICIO, 2213792/proyecto_PROCESO, 2213792/proyecto_INICIO, 2213792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202213793 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO C.C.T. 12DPR5911G., EN LA COLONIA EL HUJAL DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 33714 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33714 | S | 52 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PALO DE ARCO COLONIA EL HUJAL, 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LOS HUJES Y CALLE PINO, CALLE MAR MUERTO LA COLONIA HUJAL EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DOND, lon:-101.54899652, lat:17.65324149}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.012, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213793/proyecto_INICIO, 2213793/proyecto_PROCESO, 2213793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202213796 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ C.C.T. 12DPR0521J., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ANOTA DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 33765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 33765 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ ANOTA, 40866 SAN JOSÉ ANOTA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ANOTA DE MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.9 KM A 42 , lon:-101.78804092, lat:18.4191576}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.013, contratista:ROGAN GRUPO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.3}} | {2213796/proyecto_INICIO, 2213796/proyecto_PROCESO, 2213796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202213802 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR2251U., EN LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 34870 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 34870 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:48, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO XILOCINTLA, 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD XILOCINTLA DE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 22.1 KM A 40 MINUTO, lon:-99.38370105, lat:18.16976383}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.016, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.9}} | {2213802/proyecto_INICIO, 2213802/proyecto_PROCESO, 2213802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresan a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | GRO230202214551 | Proyecto de inversión | 573941.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573941.52, modificado:573941.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD COXTLAPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO. - 92038 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92038 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COXTLAPA, 39170 COXTLAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COXTLAPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA 1.6 KM 7 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-99.38854085, lat:17.57064529}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 573941.52 | 573941.52 | 573941.52 | 573941.52 | 573941.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-TIXTLA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:573941.52, importe_modificado:573941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214552 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 92042 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 92042 | S | 397 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN COLONIA BURÓCRATAS, 39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE EJE CENTRAL Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE RUFFO FIGUEROA HACIA EL SUR DE CHILPANCINGO PARTIENDO DE LA BODE, lon:-99.49116904, lat:17.53187303}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 233949.58 | 233949.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-138-2023, contratista:GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR CASGRO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:779831.93, importe_modificado:779831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214553 | Proyecto de inversión | 1633977.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633977.51, modificado:1633977.51}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 92081 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92081 | S | 810 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.72, meta_modificada:425.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS ALMENDROS, 40890 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO. SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 15.3 KM DE LA CABEZERA M, lon:-101.43910998, lat:17.61215133}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 1633977.51 | 1633977.51 | 1633977.51 | 1633977.51 | 1633977.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ZIHUA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2398969.23, importe_modificado:2398969.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214555 | Proyecto de inversión | 764991.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764991.72, modificado:764991.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 92238 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 92238 | S | 1249 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:909.31, meta_modificada:909.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTENARIO, 40890 EL CENTENARIO [RANCHO], ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA EL CENTENARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO. SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 12.9 KM , lon:-101.44841837, lat:17.62925206}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 764991.72 | 764991.72 | 764991.72 | 764991.72 | 764991.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG-ZIHUA-GRO-01/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2398969.23, importe_modificado:2398969.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222783 | Proyecto de inversión | 882199.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882199.35, modificado:882199.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN MIGUEL TOTOL,APAN A SANTA CATARINA A VALLE LUZ - 69084 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69084 | S | 694 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - TOTOLAPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA SANTA CATARINA, TERRAC, lon:-100.34278606, lat:18.14278054}} | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 793979.42 | 793979.42 | 793979.42 | 793979.42 | 793979.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:882199.35, importe_modificado:882199.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.75}} | {2222783/proyecto_INICIO, 2222783/proyecto_PROCESO, 2222783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214563 | Proyecto de inversión | 2591428.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591428.9, modificado:2591428.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PREPARATORIA POPULAR PABLO SANDOVAL RAMÍREZ, EN LA COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. - 93951 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93951 | S | 725 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.21, meta_modificada:90.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES EL ESTE DE ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO , lon:-99.81605538, lat:16.82812963}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2591428.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214565 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 6 EN CD. RENACIMIENTO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. - 94084 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94084 | S | 1704 | 1463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 6 COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE 7, CALLE 5 LLEGANDO POR EL NOROESTE DE ACAPULCO TOMANDO LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO BOULEVARD VIC, lon:-99.82723103, lat:16.89853535}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-130-2023, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:487394.96, importe_modificado:487394.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2214565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214566 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS, BARRIO LA VILLA EN SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. - 94161 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94161 | S | 725 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA VILLA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGANDO A SAN LUIS ACATLÁN POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA CONTINUANDO POR LA C, lon:-98.72753466, lat:16.80996253}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 877310.92 | 877310.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-034-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1754621.85, importe_modificado:1754621.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2214566/proyecto_PROCESO, 2214566/proyecto_INICIO, 2214566/proyecto_PROCESO, 2214566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222788 | Proyecto de inversión | 1026323.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026323.67, modificado:1026323.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO YOLOTLA A CRUCERO A LAS CEIBAS - 69109 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69109 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOLOTLA - LAS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 PIEDRAS GRANDES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA HACIENDA VIEJA Y TERRACERIA YOLOTLA, TERRACERIA LAS CEIB, lon:-100.15494461, lat:17.82836385}} | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 923691.3 | 923691.3 | 923691.3 | 923691.3 | 923691.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1026323.67, importe_modificado:1026323.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.35}} | {2222788/proyecto_INICIO, 2222788/proyecto_PROCESO, 2222788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223738 | Proyecto de inversión | 852494.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852494.88, modificado:852494.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA LA MOHONERA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO. - 76210 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 76210 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION RIVAPALACIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE PINO SUAREZ CALLE PRINCIPAL DE LA CALLE LAZARO CARDEN, lon:-99.46112637, lat:18.27441433}} | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213846 | Acción | 1236314 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236314.0, modificado:1236314.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38669 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 38669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 1236314 | 988000 | 988000 | 741000 | 741000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-67/2023, contratista:Plano Sureste SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-45/2023, contratista:CIA Empresarial PCD SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-23/2023, contratista:CIA Empresarial PCD SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-37/2023, contratista:Empresa Diseño y Construcciones Guliza S.A.S. de C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2213846/proyecto_INICIO, 2213846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225478 | Proyecto de inversión | 1537393.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537393.01, modificado:1537393.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL TAMARINDO, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 91573 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 91573 | S | 1680 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.45, meta_modificada:645.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALTAMIRANO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POST, lon:-100.12040471, lat:17.21366744}} | 2023-04-28 | 2023-06-06 | 1076175.11 | 1076175.11 | 1076175.11 | 1076175.11 | 1076175.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-043, contratista:VALCO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1537393.01, importe_modificado:1537393.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.81}} | {2225478/proyecto_INICIO, 2225478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224748 | Proyecto de inversión | 2395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395000.0, modificado:2395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHARCO EL NARANJO - 85241 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 85241 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO EL NARANJO - EL CORTEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 41922 HUERTA ANTONIO MOCTEZUMA (CHARCO EL NARANJO), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN- EL NARANJO Y CAMINO JUCHITÁN - EL CORT, lon:-98.59587399, lat:16.58415714}} | 2023-02-06 | 2023-05-27 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0010, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:2395000.0, importe_modificado:2395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.96}} | {2224748/proyecto_PROCESO, 2224748/proyecto_INICIO, 2224748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213933 | Acción | 4020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020000.0, modificado:4020000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52206 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 4020000 | 4020000 | 1404000 | 1404000 | 1404000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.002/2023, contratista:CELSO VASQUEZ SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.023/2023, contratista:CELSO VASQUEZ SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.036/2023, contratista:ANGEL GARCIA CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.035/2023, contratista:ISAAC SAMUEL MEJIA ARANZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.031/2023, contratista:OSCAR GARCIA DIMAS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.030/2023, contratista:REINA GILES MORALES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.029/2023, contratista:JUAN RAMOS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.024/2023, contratista:YULISA HERNÁNDEZ CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.026/2023, contratista:IVAN MORALES RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.011/2023, contratista:REINA GILES MORALES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.019/2023, contratista:ISAAC SAMUEL MEJIA ARANZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.017/2023, contratista:MARBELIA JAIMES BENITEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.014/2023, contratista:ROCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.013/2023, contratista:ALEJANDRO GUZMAN DE LA CRUZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.012/2023, contratista:RODOLFO SORIANO SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto16: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.009/2023, contratista:LAURA ISELA SORIANO SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto17: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.007/2023, contratista:IVAN MORALES RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto18: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.006/2023, contratista:ALEJANDRO GALEANA ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto19: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.005/2023, contratista:YULISA HERNÁNDEZ CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto20: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.004/2023, contratista:ANGEL GARCIA CASTRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto21: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.003/2023, contratista:DANIEL JUAREZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto22: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.001/2023, contratista:EDUARDO REYES ALONSO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto23: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.034/2023, contratista:JULIO CESAR SUAREZ SAAVEDRA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto24: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.033/2023, contratista:GUSTAVO MANRIQUE BALANZAR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.96, importe_modificado:12068.96}, ctto25: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.032/2023, contratista:CIRO TELLEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}, ctto26: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.028/2023, contratista:LAURA ISELA SORIANO SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto27: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.027/2023, contratista:EDUARDO BUENO NAVARRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto28: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.022/2023, contratista:EDUARDO REYES ALONSO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:51724.14, importe_modificado:51724.14}, ctto29: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.025/2023, contratista:ALEJANDRO GALEANA ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.88, importe_modificado:36206.88}, ctto30: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.018/2023, contratista:VICTOR MANUEL GAMA PALACIOS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:12068.97, importe_modificado:12068.97}, ctto31: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.016/2023, contratista:GUSTAVO MANRIQUE BALANZAR, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto32: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.015/2023, contratista:JOSE LUIZ PIZA MARIN, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto33: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.010/2023, contratista:JUAN RAMOS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:36206.91, importe_modificado:36206.91}, ctto34: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBGRO.FISE.UAJ.008/2023, contratista:EDUARDO BUENO NAVARRO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:24137.94, importe_modificado:24137.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.35}} | {2213933/proyecto_INICIO, 2213933/proyecto_PROCESO, 2213933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213934 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 52280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 210000 | 210000 | 104003.01 | 104003.01 | 104003.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.FISE.UAJ./2023 FOT 2, contratista:CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2213934/proyecto_INICIO, 2213934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213935 | Acción | 320160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:320160.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 52288 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 320160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2213935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213953 | Proyecto de inversión | 2334911.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334911.22, modificado:2334911.22}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 54547 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 54547 | S | 1353 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE CIPRIANO JAIMES 804 INTERIOR SN PUEBLO LAS QUERENDAS, 40670 QUERENDAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA TLALCHAPA CALLE DEPORTES AL COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO LAS QUERENDSAS CIPRIANO JAIMES 804 SN COL. LIND, lon:-100.63919447, lat:18.3414476}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213954 | Proyecto de inversión | 1052786.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052786.89, modificado:1052786.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 54595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 54595 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA CONTLALCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. PIRAMIDE DE CONTLALCO Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CHINAMPA LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA DE COM, lon:-98.55513082, lat:17.55272945}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213956 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MAYANALÁN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. - 55866 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 55866 | S | 1683 | 1494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CARETERA CHILPANCINGO IGUALA EN EL RESTAURANTE OLGA DOBLA, lon:-99.43123705, lat:18.17280824}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213958 | Proyecto de inversión | 952607.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952607.1, modificado:952607.1}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO OZOMATLÁN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 55997 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 55997 | S | 468 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:36, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN FRANCISCO OZOMATLAN, 40150 SAN FRANCISCO OZOMATLÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA AUTO PISTA CHILPAN, lon:-99.33912528, lat:17.9252729}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 952253.4 | 952253.4 | 160715 | 160715 | 160715 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2213958/proyecto_INICIO, 2213958/proyecto_PROCESO, 2213958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/8Dkwe1Y8zwDlq0x, trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213961 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE IZOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 56448 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56448 | S | 602 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CARRETERA 196 AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR POR CALLE IGNACIO ALLENDE CARRERTERA 196 CONTINUAR POR CALLE IGNA, lon:-99.95427203, lat:17.58552741}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6455895.25 | 6455895.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-068/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA DE OBRA CIVIL ROCA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6455895.25, importe_modificado:6455895.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} | {2213961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214669 | Proyecto de inversión | 15600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56E7, modificado:1.442542227E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CIUDAD ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, ESTADO DE GUERRERO. - 110385 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 110385 | S | 7914 | 7442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.97, meta_modificada:867.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ALFA Y OMEGA COLONIA VICENTE GUERRERO, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MÚJICA, CALLE PEMEX LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METR, lon:-100.65099559, lat:18.34741562}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 14425422.27 | 14425422.27 | 14425422.27 | 14425422.27 | 14425422.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY, S.A. D E C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2601408.97, importe_modificado:2601408.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-020-2023, contratista:JOSE EMILIANO SUAZO HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3529419.58, importe_modificado:3529419.58}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-002-2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8294593.71, importe_modificado:8294593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.97}} | {2214669/proyecto_INICIO, 2214669/proyecto_PROCESO, 2214669/proyecto_INICIO, 2214669/proyecto_PROCESO, 2214669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213962 | Proyecto de inversión | 992924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992924.0, modificado:992924.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IZOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 56593 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56593 | S | 602 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CARRETERA 196 AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR POR CALLE IGNACIO ALLENDE CARRERTERA 196 CONTINUAR POR CALLE IGN, lon:-99.95427203, lat:17.58552741}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213963 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 56706 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56706 | S | 2004 | 1947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.21, meta_modificada:240.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CALLE ABASOLO 14 INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE CARRETERA FEDERAL 196 DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALLE JUAN N. ÁLVAREZ , lon:-99.6410177, lat:17.81404233}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 8279132.42 | 8279132.42 | 1115898.25 | 1115898.25 | 1115898.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-017/2023, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:8279132.42, importe_modificado:8279132.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2213963/proyecto_INICIO, 2213963/proyecto_PROCESO, 2213963/proyecto_INICIO, 2213963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213968 | Proyecto de inversión | 930555.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930555.94, modificado:930555.94}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALMOLONGA MUNICIPIO DE TIXTLA. - 56911 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56911 | S | 711 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUERRERO SN ESQUINA CON GALEANA MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO, CP. 39190, ENTRANDO AL PUEBLO PASANDO BIBLIOTECA MARGARITO DAMIAN , lon:-99.296715, lat:17.635467}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213970 | Proyecto de inversión | 4629151.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629151.01, modificado:4629151.01}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 56964 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56964 | S | 8304 | 7696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.79, meta_modificada:1925.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA CHILPA, lon:-99.67725, lat:17.660066}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 3914533.54 | 3914533.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-033/2023, contratista:GRUPO PRODICAT, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3914533.54, importe_modificado:3914533.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2213970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213974 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL COACOYULICHÁN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 57398 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 57398 | S | 1223 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN COACOYULICHAN CUAUTEPEC, CP. 41842 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.93536896, lat:16.79173638}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6171688.13 | 6171688.13 | 1227147.48 | 1227147.48 | 1227147.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-032/2023, contratista:TEMYS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6171688.13, importe_modificado:6171688.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2213974/proyecto_INICIO, 2213974/proyecto_PROCESO, 2213974/proyecto_INICIO, 2213974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213975 | Proyecto de inversión | 680749.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680749.03, modificado:680749.03}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL COACOYULICHÁN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 57480 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 57480 | S | 1223 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN COACOYULICHAN CUAUTEPEC, CP. 41842 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.93536896, lat:16.79173638}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 680622.07 | 680622.07 | 154233.56 | 154233.56 | 154233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2213975/proyecto_INICIO, 2213975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/ieUUNNs8ECYHYmq, trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213979 | Proyecto de inversión | 1323924.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323924.57, modificado:1323924.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO MUNICIPIO QUECHULTENANGO. - 58340 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58340 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE 10 DE BRIL, CALLE LA ESPERANZA LA COLONIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO S, lon:-99.24052913, lat:17.40805613}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213981 | Proyecto de inversión | 2163574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163574.03, modificado:2163574.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ATLAMAJAC MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 58391 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58391 | S | 60 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE AHUITZOLTL PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN NICOLAS LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO LA, lon:-98.54637131, lat:17.55603546}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213984 | Proyecto de inversión | 1831748.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831748.5, modificado:1831748.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ATOYAQUILLO MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ. - 58474 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58474 | S | 54 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 16,4 KM 34 MINUTOS DE LA CAB, lon:-100.04230627, lat:17.10517991}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213986 | Proyecto de inversión | 2266339.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266339.69, modificado:2266339.69}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 58530 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58530 | S | 1166 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE NICOLÁS CATALÁN PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JALECA DE C, lon:-99.8607758, lat:17.44583669}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213987 | Proyecto de inversión | 3998010.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998010.13, modificado:3998010.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ. - 58540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58540 | S | 109 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 22,1 KM 47 MINUTOS DE LA , lon:-99.98839287, lat:17.09827708}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213988 | Proyecto de inversión | 5095897.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5095897.01, modificado:5095897.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA. - 58632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58632 | S | 142 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA MANUEL ABARCA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. TECPAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN DORANTES LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEC, lon:-100.62426737, lat:17.20942737}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213990 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA GUERRERO 200, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 58635 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58635 | S | 6844 | 5924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.57, meta_modificada:193.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROLONG. ALTAMIRANO S/N CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONG. ALTAMIRANO S/N Y , AL LLEGAR A LA COLONIA EN LA PARADA DE COMBI, lon:-99.485838, lat:17.530396}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 1500000 | 1500000 | 847444.52 | 847444.52 | 847444.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-008/2023, contratista:ARTURO MAYEYA FLORES, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2213990/proyecto_INICIO, 2213990/proyecto_PROCESO, 2213990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213991 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YETLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 58738 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58738 | S | 654 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO GASOLINERA EL EMBARCADERO A 1000 METROS TOMAR DESVIACION RAMAL YETLA ENTRANDO AL P, lon:-100.003389, lat:16.9923}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6477744.52 | 6477744.52 | 2852023.15 | 2852023.15 | 2852023.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-019/2023, contratista:A&A ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6477744.52, importe_modificado:6477744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2213991/proyecto_INICIO, 2213991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213992 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YETLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 58786 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 58786 | S | 654 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO GASOLINERA EL EMBARCADERO A 1000 METROS TOMAR DESVIACION RAMAL YETLA ENTRANDO AL P, lon:-100.003389, lat:16.9923}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999639.06 | 160430 | 160430 | 160430 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2213992/proyecto_INICIO, 2213992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/I4Z3ioxvYxUOnBj , trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213993 | Proyecto de inversión | 3715098.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715098.04, modificado:3715098.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA LAS POZAS MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 58793 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58793 | S | 98 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:207, direccion:CIRCUITO FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO VILLA HERMOSA (LAS POZAS), 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y , LA COLONIA MORELOS PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE Z, lon:-101.46495752, lat:17.63509271}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216394 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25379 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 25379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.817852, lat:16.583314}} | 2023-01-01 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2216394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226422 | Proyecto de inversión | 2129789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129789.99, modificado:2129789.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOL AZTECA COL SAN AGUSTIN ACAPULCO DE JUAREZ - 98622 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 98622 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.59, meta_modificada:122.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOL AZTECA 43 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE MARCO ANTONIO LOPEZ, CALLE ZUMPANGO CALLE SOL AZTECA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO A , lon:-99.82810288, lat:16.92363259}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 2129789.99 | 2129789.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/017-2023/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2129789.99, importe_modificado:2129789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213996 | Proyecto de inversión | 1679298.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679298.92, modificado:1679298.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 58936 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58936 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4, lon:-101.69220078, lat:18.47555465}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213997 | Proyecto de inversión | 1975111.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975111.27, modificado:1975111.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OLIVARES MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 58999 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58999 | S | 54 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CAB, lon:-101.70662212, lat:18.50013146}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213998 | Proyecto de inversión | 2720681.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720681.74, modificado:2720681.74}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 59000 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59000 | S | 2572 | 2372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , CALLE DE LA PALMA SN BARRIO DE SAN MARTIN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, CP. 40780 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.39282972, lat:18.16286769}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213999 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE MALINALTEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC. - 59094 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59094 | S | 11723 | 10403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO SN ESQUINA CON GUADALUPE VICTORIA MALINALTEPEC GUERRERO, CP. 41500, A UN COS, lon:-98.66884, lat:17.243397}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2213999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214000 | Proyecto de inversión | 1644411.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644411.59, modificado:1644411.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LAS PALMITAS DE LA LOCALIDAD LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 59113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59113 | S | 44 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO LAS PALMITAS, 40800 LAS PALMITAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE , lon:-101.67456172, lat:17.94752246}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214001 | Proyecto de inversión | 1634411.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634411.59, modificado:1644411.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTE DE OCA. - 59167 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59167 | S | 44 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 5 DE MAYO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUN, lon:-102.10724069, lat:17.98357129}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214002 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN. - 59212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59212 | S | 4322 | 3951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA SECCION CUARTA, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 4 NORTE Y , CALLE 4 NORTE NUMERO 46 COLONIA SECCION CUARTA CODIGO POSTAL 41240., lon:-98.48686, lat:17.908556}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214003 | Proyecto de inversión | 1264362.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264362.57, modificado:1264362.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LOS LLANITOS DE LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN. - 59213 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59213 | S | 34 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:259, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LLANITOS, 40853 LOS LLANITOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM 38 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-101.11159098, lat:17.39677925}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214005 | Proyecto de inversión | 1857549.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857549.02, modificado:1857549.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN. - 59278 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 59278 | S | 49 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO L, lon:-101.34845038, lat:17.57486933}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214006 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YACUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 59293 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59293 | S | 1057 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CALLE HACIA LA IGLESIA SN SANTA CRUZ YUCUCANI TLACOACHISTLAHUACA GRO, CP. 41740, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA., lon:-98.112246, lat:17.077897}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 6045688.37 | 6045688.37 | 734553.02 | 734553.02 | 734553.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-022/2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6045688.37, importe_modificado:6045688.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2214006/proyecto_INICIO, 2214006/proyecto_PROCESO, 2214006/proyecto_INICIO, 2214006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214008 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YACUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 59321 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59321 | S | 1057 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CALLE HACIA LA IGLESIA SN SANTA CRUZ YUCUCANI TLACOACHISTLAHUACA GRO, CP. 41740, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA., lon:-98.112246, lat:17.077897}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 999639.06 | 999639.06 | 160430 | 160430 | 160430 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2214008/proyecto_INICIO, 2214008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/UUcPQlLnax1VOrO, trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214027 | Proyecto de inversión | 3419285.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419285.69, modificado:3419285.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LAS OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN. - 61163 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61163 | S | 91 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:649, direccion:PUEBLO EL PUERTO DE LAS OLLAS, 40705 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 116 KM 25 HRS. DE LA CA, lon:-101.09780239, lat:17.77271412}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215581 | Proyecto de inversión | 1752511.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752511.98, modificado:1752511.98}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL - 21533 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21533 | S | 580 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion:PUEBLO SAN ÁNGEL, 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATZACOALOYA COATZINGO Y EL JAGUEY LLEGAR HASTA SAN ANGEL LA OB, lon:-99.16511076, lat:17.47840621}} | 2023-03-09 | 2023-05-13 | 1752511.98 | 1752511.98 | 981406.71 | 981406.71 | 981406.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 43/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1752511.98, importe_modificado:1752511.98}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.56}} | {2215581/proyecto_PROCESO, 2215581/proyecto_INICIO, 2215581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223979 | Proyecto de inversión | 731380.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731380.33, modificado:731380.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A EL QUERENGUE KILOMETRO 10,000 AL 15,400 - 77878 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 77878 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 EL QUERENGUE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA DE LAS FLORES Y TE, lon:-100.24354066, lat:17.98696346}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 658242.3 | 658242.3 | 658242.3 | 658242.3 | 658242.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:731380.33, importe_modificado:731380.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.86}} | {2223979/proyecto_INICIO, 2223979/proyecto_PROCESO, 2223979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223984 | Proyecto de inversión | 1013220.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013220.95, modificado:1013220.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO AL EL QUERENGUE AL EL CARRIZAL A L.AS TUNAS - 77910 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 77910 | S | 105 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUERENGUE - LAS TUNAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL QUERENGUE Y TERRACERIA EL CARRIZAL, TERRACERIA , lon:-100.24309669, lat:17.95456582}} | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 911898.86 | 911898.86 | 911898.86 | 911898.86 | 911898.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1013220.95, importe_modificado:1013220.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.54}} | {2223984/proyecto_INICIO, 2223984/proyecto_PROCESO, 2223984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214030 | Proyecto de inversión | 756974.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756974.54, modificado:756974.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 61409 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61409 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD , lon:-99.56064711, lat:18.36269189}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214031 | Proyecto de inversión | 1183249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183249.4, modificado:1183249.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDNECIA. - 61410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61410 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA, lon:-99.5062763, lat:18.22909936}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214089 | Proyecto de inversión | 409806.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409806.2, modificado:409806.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA COLONIA GUERRERO AZTECA DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDNECIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 61641 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 61641 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD I, lon:-99.55976299, lat:18.36190306}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 409806.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2214089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214094 | Proyecto de inversión | 211672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211672.0, modificado:211672.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 62372 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62372 | S | 20405 | 19120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE COZOYOAPAN PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE COZOYOAPÁN Y CALLE DOS DE ABRIL, A LAS AFUERAS DEL PUEBLO SOBRE CALLE DOS DE ABRIL ENFRENTE DE CONSULTORIO TORRES., lon:-98.24586318, lat:16.78410553}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 211665.2 | 211665.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0083/2023, contratista:GABRIELA CRUZ GARCÍA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:7965955.53, importe_modificado:7965955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/JnZzuj2w68Jyh2W, trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214097 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE AMOLE, MUNICIPIO DE COPANATOYAC. - 62534 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62534 | S | 514 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN VICENTE AMOLE COPANATOYAC GUERRERO, CP. 41470 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRANDO AL PUEBLO., lon:-98.70905934, lat:17.34968641}} | 2023-04-24 | 2023-09-20 | 2000000 | 2000000 | 585349.69 | 585349.69 | 585349.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-006/2023, contratista:JOSÉ ROBERTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2214097/proyecto_INICIO, 2214097/proyecto_PROCESO, 2214097/proyecto_INICIO, 2214097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224011 | Proyecto de inversión | 720462.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720462.52, modificado:720462.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO A LOS LIMONES - 78267 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78267 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.63, meta_modificada:5.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO - LOS LIMONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LOS LIMONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA LOS LI, lon:-100.19495904, lat:17.80780813}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 648416.27 | 648416.27 | 648416.27 | 648416.27 | 648416.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:720462.52, importe_modificado:720462.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.07}} | {2224011/proyecto_INICIO, 2224011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224019 | Proyecto de inversión | 758749.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758749.34, modificado:758749.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LOS LIMONES A HACIENDA VIEJA - 78309 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78309 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LIMONES - HACIENDA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 800 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 HACIENDA VIEJA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA LOS LIMONES, TE, lon:-100.16262962, lat:17.79827188}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 682874.41 | 682874.41 | 682874.41 | 682874.41 | 682874.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:758749.34, importe_modificado:758749.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.49}} | {2224019/proyecto_INICIO, 2224019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224023 | Proyecto de inversión | 951203.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951203.65, modificado:951203.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LOS LAURELES A CRUCERO A PIE DE LA CUESTA - 78344 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 78344 | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LAURELES - CRUCERO A PIE DE LA CUESTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELE, lon:-100.33242761, lat:17.55484797}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 856083.29 | 856083.29 | 856083.29 | 856083.29 | 856083.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:951203.65, importe_modificado:951203.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.03}} | {2224023/proyecto_PROCESO, 2224023/proyecto_INICIO, 2224023/proyecto_PROCESO, 2224023/proyecto_INICIO, 2224023/proyecto_PROCESO, 2224023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225043 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINCE DE JUNIO EN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 87413 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 87413 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE DE JUNIO 60 INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUINCE DE JUNIO Y CALLE VISTA AL MAR, ANDADOR VISTA HERMOSA CALLE QUINCE DE JUNIO COLONIA HER, lon:-99.84209627, lat:16.85903474}} | 2023-05-29 | 2023-07-24 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/046-2023/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ON POINT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214098 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE AMOLE MUNICIPIO DE COPANATOYAC. - 62620 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62620 | S | 514 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN VICENTE AMOLE COPANATOYAC GUERRERO, CP. 41470 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRANDO AL PUEBLO., lon:-98.70905934, lat:17.34968641}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214099 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SABINO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOAPA. - 62660 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62660 | S | 413 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.13, meta_modificada:147.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SABINO DE GUADALUPE TLACOAPA GUERRERO CP. 41540, ATRÁS DE LA COMISARÍA MUNICIPAL., lon:-98.78789424, lat:17.21699931}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 6305131.95 | 6305131.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-031/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO HUIXOME, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:6305131.95, importe_modificado:6305131.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2214099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214101 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SABINO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOAPA. - 62743 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62743 | S | 413 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SABINO DE GUADALUPE TLACOAPA GUERRERO CP. 41540, ATRÁS DE LA COMISARÍA MUNICIPAL., lon:-98.78789424, lat:17.21699931}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE HAN RADICADO RECURSOS PARA ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214109 | Proyecto de inversión | 690733.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690733.1, modificado:690733.1}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA VENTA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 63191 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63191 | S | 517 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE LA VENTA GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. CP. 39135 A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA., lon:-99.90779664, lat:17.8092963}} | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 690222.69 | 690222.69 | 690222.69 | 690222.69 | 690222.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0150/2023, contratista:MA. DEL CARMEN ZUBILLAGA ALARCÓN, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:3041113.69, importe_modificado:3041113.69}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA/SAF/SRM/DA/0084/2023, contratista:GABRIELA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2.124398575E7, importe_modificado:2.124398575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2214109/proyecto_INICIO, 2214109/proyecto_FIN, 2214109/proyecto_PROCESO, 2214109/proyecto_INICIO, 2214109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PUEDE VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO (LISTADO DE EQUIPAMIENTO) EN LA SIGUIENTE LIGA http://cloud.ses-gro.gob.mx/s/GVGSLutl3njMkYk, trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230751 | Proyecto de inversión | 2573953.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573953.81, modificado:2461025.47}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA DEL ORO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-78 | N | 0 | 0 | 1246 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DENTRO DEL POBLADO PASCALA DEL ORO, lon:-98.80942, lat:17.04524}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 772186.14 | 2461025.47 | 1142936.25 | 1142936.25 | 1142936.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/027/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2398982.81, importe_modificado:2398982.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2230751/proyecto_PROCESO, 2230751/proyecto_INICIO, 2230751/proyecto_PROCESO, 2230751/proyecto_INICIO, 2230751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227439 | Proyecto de inversión | 16056952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6056952E7, modificado:1.6056952E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LOS HELECHOS PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 105317 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 105317 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2871.4, meta_modificada:2871.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:181, direccion:AVENIDA CARRETERA TAXCO TETIPAC PUEBLO LANDA, 40300 RANCHO EL COYOTE (LA CARRERA DEL COYOTE), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CAMINO A UN KILOMETRO DE LA IGLESIA DE LA CIMA, A UN KILOMETRO DE LA IGLE, lon:-99.620998, lat:18.571747}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 16056952 | 16056952 | 16056952 | 16056952 | 16056952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-LP-16006, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1.6056952E7, importe_modificado:1.6056952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {2227439/proyecto_INICIO, 2227439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213937 | Acción | 192159.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192159.76, modificado:192159.76}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 52339 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 192159.76 | 192159.76 | 13572 | 13572 | 13572 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.FISE.UAJ./2023 MANT-1, contratista:ARELI HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, monto:192159.76, importe_modificado:192159.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} | {2213937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213938 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 52357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 52357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2213938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213976 | Proyecto de inversión | 1253024.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253024.06, modificado:1253024.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ACATEMPA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 58122 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 58122 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE YEPAQUILTITLAN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE , lon:-99.36911435, lat:17.64428801}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2213976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214349 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9656406.49}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUERTO DEL VARAL CORRAL DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76362 | S | 1179 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO PUERTO DEL VARAL, 39142 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CAMINO PUERTO DEL VARAL - TECOMAZUCHITL SUR Y , EST, lon:-99.95417552, lat:17.67421431}} | 2023-04-20 | 2023-09-16 | 9656406.49 | 9656406.49 | 4153873.65 | 4153873.65 | 4153873.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/023/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9412967.67, importe_modificado:9412967.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} | {2214349/proyecto_INICIO, 2214349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214353 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4873072.24}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COCOYUL YERBASANTA ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76464 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76464 | S | 3331 | 3122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO COCOYUL - YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO YERBA SANTA, 41436 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO ENTRONQUE LAS CRUCES - MEXCALTEPEC Y , SE ACCEDE POR LA CARRET, lon:-98.901483, lat:17.04736448}} | 2023-04-20 | 2023-09-16 | 4873072.24 | 4873072.24 | 3865963.42 | 3865963.42 | 3865963.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/024/0/2023, contratista:GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4750221.68, importe_modificado:4750221.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2214353/proyecto_INICIO, 2214353/proyecto_PROCESO, 2214353/proyecto_INICIO, 2214353/proyecto_PROCESO, 2214353/proyecto_INICIO, 2214353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214360 | Proyecto de inversión | 3880447.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880447.88, modificado:3880447.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLAMACAZAPA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCÓN. - 76518 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 76518 | S | 104 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, DIRIGIENDO, lon:-99.5027867, lat:18.49622992}} | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214361 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUENTES DE IGUALITA SAN JUAN PUERTO MONTAÑA COCHOAPA EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 76523 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 76523 | S | 3026 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO PUENTES IGUALITA - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 001 PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE , lon:-98.50919734, lat:17.23692884}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 3000000 | 9796931.41 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/049/0/2023, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9549949.95, importe_modificado:9549949.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2214361/proyecto_INICIO, 2214361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226967 | Proyecto de inversión | 1186230.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186230.04, modificado:1186230.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, LOCALIDAD SAN JOSE TASAJERAS - 102276 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 102276 | S | 603 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.14, meta_modificada:772.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCA, lon:-99.87408133, lat:17.03692473}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1002557.28 | 1002557.28 | 1002557.28 | 1002557.28 | 1002557.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-026, contratista:CELINE MICHELL RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1186230.04, importe_modificado:1186230.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.45}} | {2226967/proyecto_PROCESO, 2226967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228970 | Proyecto de inversión | 1808955.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808955.02, modificado:1808955.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EL ARROYO ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 115009 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 115009 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.56, meta_modificada:69.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y PASAJE EL ARROYO POZA DEL BURRO, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTOPISTA IGUALA, lon:-99.4034322, lat:18.45400194}} | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 1808955.02 | 1808955.02 | 1252067.56 | 1252067.56 | 1252067.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR12, contratista:Agustín Velázquez Lagunas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1808955.02, importe_modificado:1808955.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.15}} | {2228970/proyecto_PROCESO, 2228970/proyecto_INICIO, 2228970/proyecto_PROCESO, 2228970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230114 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 119052 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2230114/proyecto_INICIO, 2230114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230124 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 119076 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2230124/proyecto_INICIO, 2230124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230129 | Acción | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 119106 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZT-FAISMUN-GI-01-23, contratista:ERAGT CREACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.8}} | {2230129/proyecto_PROCESO, 2230129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226351 | Proyecto de inversión | 2081812.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081812.76, modificado:2081812.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL AMATE, LOCALIDAD PLATANILLO - 98190 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 98190 | S | 1003 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:CALLE CALLE EL AMATE PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL AMATE, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJI, lon:-99.91184557, lat:17.06401437}} | 2023-05-08 | 2023-06-26 | 1367154.48 | 1367154.48 | 1367154.48 | 1367154.48 | 1367154.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-047, contratista:FERNANDO PATRICIO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2081812.76, importe_modificado:2081812.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.87}} | {2226351/proyecto_INICIO, 2226351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230135 | Acción | 143216.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143216.4, modificado:143216.4}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 119122 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 143216.4 | 143216.4 | 143216.4 | 71600 | 71600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:143216.4, importe_modificado:143216.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2230135/proyecto_INICIO, 2230135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230150 | Acción | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119221 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 119221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2230150/proyecto_INICIO, 2230150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221253 | Proyecto de inversión | 703424 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703424.0, modificado:703424.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA DE AGUA BLANCA EN TAXCO DE ALARCÓN - 56147 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 56147 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.7, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LAS FLORES BARRIO AGUA BLANCA, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, ANDADOR DE LAS FLORES SE ACCEDE A PARTIR DE LA CALLE DE AGUA BLANCA EN EL PUNTO, lon:-99.6073, lat:18.563193}} | 2023-05-22 | 2023-07-07 | 351712 | 351712 | 351712 | 351712 | 351712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15948, contratista:RENE NARVAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:703424.0, importe_modificado:703424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2221253/proyecto_INICIO, 2221253/proyecto_PROCESO, 2221253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230654 | Proyecto de inversión | 5416492.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5416492.59, modificado:5416492.59}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - TLAHUIZAPA - COACOYULILLO - JALEACA DE CATALAN, KM. 0+000 AL KM. 45+000, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-4 | N | 0 | 0 | 13126 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:E.C. (CHILPO - ACAPULCO) - OCOTITO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ KM. +38+100, lon:-99.67796, lat:17.3736}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 5416492.59 | 5416492.59 | 4924045.09 | 4924045.09 | 4924045.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2023, contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5279942.36, importe_modificado:5279942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2230654/proyecto_INICIO, 2230654/proyecto_PROCESO, 2230654/proyecto_FIN, 2230654/proyecto_PROCESO, 2230654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230655 | Proyecto de inversión | 9523164.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9523164.09, modificado:9523164.09}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARRIZALILLO - AMATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-8 | N | 0 | 0 | 7184 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:KM.8+200 CARIZALILLO - AMATITLAN, lon:-99.75819, lat:17.84069}} | 2023-05-11 | 2023-10-07 | 3000000 | 9523164.09 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2023, contratista:INGENIERÍA DEL PACÍFICO BRASA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9283084.32, importe_modificado:9283084.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.61}} | {2230655/proyecto_INICIO, 2230655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230708 | Proyecto de inversión | 7481223.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7481223.61, modificado:7481223.61}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - COCOYUL - RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-37 | N | 0 | 0 | 10502 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, KM 8+820, lon:-98.783656, lat:17.022761}} | 2023-05-11 | 2023-11-06 | 5702795.34 | 7481223.61 | 3889516.22 | 3889516.22 | 3889516.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7292621.33, importe_modificado:7292621.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2230708/proyecto_PROCESO, 2230708/proyecto_INICIO, 2230708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230712 | Proyecto de inversión | 5594004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5594004.04, modificado:5594004.04}} | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A TULIMAN 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-40 | N | 0 | 0 | 3511 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:INICIA AL TERMINAR EL PAVIMENTO DE LOS ARCOS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE TULIMAN, lon:-99.26302, lat:18.03371}} | 2023-04-20 | 2023-09-16 | 5594004.04 | 5594004.04 | 4263798.24 | 4263798.24 | 4263798.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/018/0/2023, contratista:TERRACERIAS DYB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5452978.73, importe_modificado:5452978.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} | {2230712/proyecto_INICIO, 2230712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230714 | Proyecto de inversión | 5676135.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676135.05, modificado:5676135.05}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUCHIMILPA - EL SAUZ, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-43 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINBO E.C. (TETIPAC - PILCAYA)- EL PLATANAL - JUCHIMILPA-EL SAUZ- ESTADO DE MEXICO , lon:-99.70322, lat:18.71584}} | 2023-05-11 | 2023-11-06 | 3502840.52 | 5676135.05 | 3502840.52 | 3502840.52 | 3502840.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/028/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5533039.21, importe_modificado:5533039.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {2230714/proyecto_INICIO, 2230714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230717 | Proyecto de inversión | 3582666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582666.66, modificado:3582666.66}} | REHABILITACIÓN DEL E.C. (IGUALA - ALTAMIRANO) - CHAPA - SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-44 | N | 0 | 0 | 1548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:E.C. (IGUALA ALTAMIRANO) - RANCHO AMATE AMARILLO - CHAPA - LOS SAUCES , lon:-99.825, lat:18.3225}} | 2023-05-11 | 2023-11-06 | 1200000 | 3582666.66 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2023, contratista:JOSÉ NEIL BAHENA FIGUEROA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3492347.33, importe_modificado:3492347.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2230717/proyecto_INICIO, 2230717/proyecto_PROCESO, 2230717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230720 | Proyecto de inversión | 3959497.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959497.32, modificado:3959497.32}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERERA TELOLOAPAN - APAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-45 | N | 0 | 0 | 25145 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA PRINCIAL TELOLOAPAN -APAXTLA LA OBRA INICIA EN EL KM0+00 EN FRENTE DE LA CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE TELOLOAPAN , lon:-99.85333, lat:18.35944}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 1200000 | 3959497.32 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2023, contratista:CORPORACIÓN MAQUISA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3859678.06, importe_modificado:3859678.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2230720/proyecto_INICIO, 2230720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222739 | Proyecto de inversión | 767192.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767192.19, modificado:767192.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PIEDRA CONCHA A EL RINCON - 68854 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68854 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCH - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 500 PUERTO CORONILLA, 40792 EL RINCÓN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACERIA EL RINCON DOMICI, lon:-100.23767685, lat:17.82311401}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 690472.97 | 690472.97 | 690472.97 | 690472.97 | 690472.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:767192.19, importe_modificado:767192.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.95}} | {2222739/proyecto_INICIO, 2222739/proyecto_PROCESO, 2222739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230724 | Proyecto de inversión | 2254412.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254412.08, modificado:2254412.08}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HACIENDA DE CABAÑAS -LLANO REAL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-71 | N | 0 | 0 | 6029 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:INICIA EN HACIENDA DE CABAÑA Y TERMINA EN LLANO REAL, lon:-100.46979, lat:17.09448}} | 2023-03-18 | 2023-05-16 | 2254412.08 | 2254412.08 | 712958.24 | 712958.24 | 712958.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/001/0/2023, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2197578.16, importe_modificado:2197578.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2230724/proyecto_INICIO, 2230724/proyecto_PROCESO, 2230724/proyecto_INICIO, 2230724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230728 | Proyecto de inversión | 2465056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465056.91, modificado:2465056.91}} | MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA ESCÉNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-73 | N | 0 | 0 | 779561 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA EN LA VASE NAVAL , lon:-99.82629, lat:16.80637}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2456242.49 | 2456242.49 | 2456242.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2023, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2402912.62, importe_modificado:2402912.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230741 | Proyecto de inversión | 2465056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465056.91, modificado:2465056.91}} | MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-74 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA POR EL FORUM MUNDO IMPERIAL, lon:-99.82535, lat:16.80496}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2465056.91 | 2465056.91 | 2168415.02 | 2168415.02 | 2168415.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2023, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2402912.62, importe_modificado:2402912.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2230741/proyecto_PROCESO, 2230741/proyecto_INICIO, 2230741/proyecto_FIN, 2230741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230748 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4879973.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA IGUALA - TUXPAN (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-77 | N | 0 | 0 | 154172 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.34, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CARRETERA PRINCIPAL IGUALA - TUXPAN KM-1+540 A UN COSTADO DE LACARRETERA SE ENCUENTRA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ANVIENTALES DE LA UAGRO, lon:-99.50389, lat:18.34333}} | 2023-05-24 | 2023-09-25 | 1500000 | 4879973.36 | 2387101.27 | 2387101.27 | 2387101.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/062/0/2023, contratista:REYNA ANGÉLICA BAILÓN RAMÍREZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4756948.82, importe_modificado:4756948.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.19}} | {2230748/proyecto_INICIO, 2230748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231536 | Proyecto de inversión | 7400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:4709112.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE, MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:domicilio conocido, lon:-99.563611, lat:18.683056}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 8112380.55 | 8313412.57 | 7190158.86 | 7190158.86 | 7190158.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231540 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280000.0, modificado:1182036.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:115320.66}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:180188.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO ZAPOTE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:96, direccion:domicilio conocido, lon:-98.247222, lat:17.037778}} | 2023-05-18 | 2023-08-31 | 1477545.99 | 1477545.99 | 219216.32 | 219216.32 | 219216.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-030-2023, contratista:COORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1278448.16, importe_modificado:1278448.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231540/proyecto_PROCESO, 2231540/proyecto_FIN, 2231540/proyecto_PROCESO, 2231540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232325 | Proyecto de inversión | 9840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9840000.0, modificado:9840000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, ZICATLAN - ZONTECOMATLAN, MUNICIPIO DE OLINALA. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO049 | S | 625 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:ZICATLAN-ZONTECOMATLAN, lon:-98.645546, lat:17.872944}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:ZICATLAN-ZONTECOMATLAN, lon:-98.657852, lat:17.864779}} | 2023-05-27 | 2023-11-30 | 3926467.02 | 3926467.02 | 3926467.02 | 3926467.02 | 3926467.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:9840000.0, importe_modificado:9840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.95}} | {2232325/proyecto_INICIO, 2232325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232333 | Proyecto de inversión | 10250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.025E7, modificado:1.025E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA, MUNICIPIO DE OLINALA. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO050 | S | 1101 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CRUCERO TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA, lon:-98.672755, lat:17.91357}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA, lon:-98.689969, lat:17.901162}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 4686862.34 | 4686862.34 | 4686862.34 | 4686862.34 | 4686862.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {2232333/proyecto_INICIO, 2232333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232349 | Proyecto de inversión | 7650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650000.0, modificado:7650000.0}} | E.C. (OLINALA-TEMALACATZINGO)-ZACANGO | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO104 | S | 1220 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CRUCERO DE ZACANGO A ZACANGO, lon:-98.777459, lat:17.796143}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CRUCERO DE ZACANGO A ZACANGO, lon:-98.77718, lat:17.796766}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CRUCERO DE ZACANGO A ZACANGO, lon:-98.764663, lat:17.793887}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131788, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:7650000.0, importe_modificado:7650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2232349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE DA DE BAJA, YA QUE AL MOMENTO DE CORREGIR EL NOMBRE DEL TRAMO DE CAMINO ARTESANAL EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, NO MIGRO LA CORRECCION DEL NOMBRE. EN ESTE CASO SERIA "Conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras a través de trabajos de pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con la utilización de mano de obra local no calificada, E.C (OLINA, trimestre:3.0, usuario:misaelreyesm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231568 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2425758.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:1750000.0, modificado:1467172.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA Y ULTIMA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 864 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:domicilio conocido, lon:-99.755, lat:18.223611}} | 2023-05-18 | 2023-08-31 | 4042930.89 | 4042930.89 | 4042930.89 | 4042930.89 | 4042930.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-035-2023, contratista:TRIBUTO A LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1921760.81, importe_modificado:1921760.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-034-2023, contratista:MACC CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2121170.08, importe_modificado:2121170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231568/proyecto_FIN, 2231568/proyecto_PROCESO, 2231568/proyecto_FIN, 2231568/proyecto_PROCESO, 2231568/proyecto_FIN, 2231568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231580 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TASAJERAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:domicilio conocido, lon:-99.618056, lat:16.810278}} | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 7500000 | 7500000 | 4423555.45 | 4423555.45 | 4423555.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-044-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR, S.A. DE CV., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3091176.55, importe_modificado:3091176.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-043-2023, contratista:ARQUITECTOS E INGENIEROS ALEF, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON GRUPO CONSTRUCTOR CAYTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3146886.64, importe_modificado:3146886.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231580/proyecto_PROCESO, 2231580/proyecto_FIN, 2231580/proyecto_PROCESO, 2231580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231592 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2594378.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04E7, modificado:1.037751477E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE 7 LPS DE CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 41884 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.73501, lat:16.80707}} | 2023-07-04 | 2023-11-15 | 11814378.7 | 11275000.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-060-2023, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.127500002E7, importe_modificado:1.127500002E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2231592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231683 | Proyecto de inversión | 1598787.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598787.65, modificado:1595372.24}} | DESAZOLVE Y RETIRO DEL LIRIO ACUÁTICO EN CANAL MEÁNDRICO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard de las Naciones, lon:-99.824085, lat:16.803495}} | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 1595372.24 | 1595372.24 | 1595372.24 | 1595372.24 | 1595372.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232352 | Proyecto de inversión | 4630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630000.0, modificado:4630000.0}} | TEMALACATZINGO-SAN MARTIN CORRALES | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO105 | S | 670 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:SAN PEDRO A SAN MARTIN TECORRALES, lon:-98.653881, lat:17.89727}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:SAN PEDRO A SAN MARTIN TECORRALES, lon:-98.660877, lat:17.896088}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2232352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE DA DE BAJA, YA QUE AL MOMENTO DE CORREGIR EL NOMBRE DEL TRAMO DE CAMINO ARTESANAL EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, NO MIGRO LA CORRECCION DEL NOMBRE CORRECTAMENTE. ES POR ELLO QUE SE DA DE BAJA Y SE VUELVE A CARGAR EL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:misaelreyesm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233501 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE HIDALGO, COL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE JUCHITÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-020-2023 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion: CALLE HIDALGO, COL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE JUCHITÁN, lon:-98.764148, lat:16.607598}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1473718.7 | 1473718.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233514 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA CALTITLÁN MUNICIPIO DE TLAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-012-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA CALTITLÁN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.587491, lat:17.542536}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 349411.76 | 349411.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202231712 | Proyecto de inversión | 2683899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683899.59, modificado:2683899.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLÁN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, CONSISTENTE: EN EQUIPAMIENTO, CASETA DE CONTROLES, CERCADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 606 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-99.43, lat:18.305556}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2543570.58 | 2543570.58 | 2543570.58 | 2543570.58 | 2543570.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231713 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2398065.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:domicilio conocido, lon:-101.0502, lat:17.3774194}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2398065.32 | 2398065.32 | 2371466.16 | 2371466.16 | 2371466.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231714 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:2614089.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:114, direccion:domicilio conocido, lon:-100.9349011, lat:17.5328275}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2614089.28 | 2614089.28 | 2577704.94 | 2577704.94 | 2577704.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231715 | Proyecto de inversión | 3228816.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228816.73, modificado:3228816.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TETITLÁN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:89, direccion:domicilio conocido, lon:-100.6404697, lat:17.1572733}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 3228816.73 | 3228816.73 | 3177523.35 | 3177523.35 | 3177523.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231716 | Proyecto de inversión | 2497875.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497875.79, modificado:2497875.79}} | INTERCONEXIÓN DEL DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:granjas del marquez, lon:-99.8205103, lat:16.7934244}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2497875.79 | 2497875.79 | 359351.09 | 359351.09 | 359351.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231717 | Proyecto de inversión | 174451.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174451.53, modificado:172608.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:domicilioconocido, lon:-98.356389, lat:17.096944}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 172608 | 172608 | 77531.74 | 77531.74 | 77531.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231718 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:274688.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:domicilioconocido, lon:-98.5839147, lat:17.6163583}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 274688 | 274688 | 84794.35 | 84794.35 | 84794.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231719 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209276.76}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:domicilioconocido, lon:-98.862222, lat:17.105}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 209276.76 | 209276.76 | 133799.04 | 133799.04 | 133799.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231720 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161308.44}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECONGO II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:330, direccion:domicilioconocido, lon:-99.029444, lat:17.336111}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 161308.44 | 161308.44 | 105941.64 | 105941.64 | 105941.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231586 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650000.0, modificado:4650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.085E7, modificado:1.297180902E7}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR III SONORA, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV. CONSTITUYENTES Y LA CALLE LA FABRICA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 789971 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-99.90891, lat:16.84942}} | 2023-05-18 | 2023-09-15 | 16175314.6 | 15267009.02 | 1221080.88 | 1221080.88 | 1221080.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-028-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.526700902E7, importe_modificado:1.526700902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2231586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233164 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-033-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, lon:-100.845608, lat:18.300519}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1612929.16 | 1612929.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202231684 | Proyecto de inversión | 1330505.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330505.28, modificado:1326928.87}} | DESAZOLVE DEL RAMAL DEL ARROYO COLACHO EN LA ZONA DEL FRACCIONAMIENTO ALBORADA CARDENISTA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, lon:-99.817722, lat:16.809382}} | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 1326928.87 | 1326928.87 | 1326928.87 | 1326928.87 | 1326928.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231685 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1692846.85}} | DESAZOLVE DE BARRANCAS JALTIPAN Y COXTLAPA, Y LIMPIEZA DE DOLINAS GEOLOGICAS, EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Policarpo González, lon:-99.400279, lat:17.571698}} | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 1692846.85 | 1692846.85 | 1692846.85 | 1692846.85 | 1692846.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2222.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231721 | Proyecto de inversión | 360030 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360030.0, modificado:358741.97}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1694 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:domicilioconocido, lon:-100.6383308, lat:18.3452725}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 358741.97 | 358741.97 | 210918.95 | 210918.95 | 210918.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231722 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174575.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:119, direccion:domicilioconocido, lon:-101.0555689, lat:17.5143356}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 174575 | 174575 | 138119.44 | 138119.44 | 138119.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231723 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161670.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:domicilioconocido, lon:-100.2865183, lat:17.76271}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 161670 | 161670 | 126719.73 | 126719.73 | 126719.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232046 | Proyecto de inversión | 32964056.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.296405639E7, modificado:3.296405639E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO (CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MIGRANTES) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 1. CONSTRUCCION DE ALGUERGUE | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard de las Naciones, Callejón sin nombre, que conecta a la Calle Copacabana, Ejido La Zanja, C.P. 39906, lon:-99.79322825, lat:16.78427922}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 32964056.39 | 32964056.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2232046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO, DEBIDO A QUE EL FALLO DE LA LICITACIÓN LO-71-019-912057992-N-1-2023 SE REALIZÓ EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232473 | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770000.0, modificado:1770000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC DE ÁLVAREZ 1ER. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ATOYAC, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.433129, lat:17.212739}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1281611.05 | 1281611.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202232477 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ARGENTINA, COL. AMÉRICA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-006-2023 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE ARGENTINA, COL. AMÉRICA, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , lon:-99.514621, lat:17.563694}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 936213.43 | 936213.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202232483 | Proyecto de inversión | 1407277.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407277.71, modificado:1407277.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENITO JUÁREZ COL. AMPLIACIÓN LA MICA, MPIO. DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-027-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COL. AMPLIACIÓN LA MICA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.81809, lat:16.92072}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1407277.71 | 1407277.71 | 1407277.71 | 1171235.19 | 1171235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233229 | Proyecto de inversión | 1689802 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689802.0, modificado:1689802.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-021-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion: LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, lon:-98.893312, lat:17.350997}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1689802 | 1689802 | 1689802 | 1469281.5 | 1469281.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202232574 | Proyecto de inversión | 12294278.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229427834E7, modificado:1.229427834E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS CAMELINAS ACCESOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-25 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:446, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - PETATLÁN - LA COLCOMECA - LOS MANGOS, KM 26+000, CP 40857, lon:-101.29816, lat:17.74315}} | 2023-04-17 | 2023-11-12 | 12294278.34 | 12294278.34 | 7309408.23 | 7309408.23 | 7309408.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/022/0/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.198433855E7, importe_modificado:1.198433855E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18.6}} | {2232574/proyecto_INICIO, 2232574/proyecto_PROCESO, 2232574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232264 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, UBICADA EN CANCHA RÚSTICA 100 METRO ARRIBA DEL CORRAL DE TOROS C.P. 440133 LOCALIDAD DE ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-022-2023 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:Atetetla, Municipio de Huitzuco de los figueroa, lon:-99.3748, lat:18.3294}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 843892.98 | 843892.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202232980 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-024-2023 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.86117, lat:16.86391}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1468900.09 | 1468900.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202231572 | Proyecto de inversión | 14170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502000.0, modificado:6249748.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2166499.05}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:domicilio conocido, lon:-98.668056, lat:17.006667}} | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 10416247.63 | 10416247.63 | 9909424.94 | 9909424.94 | 9909424.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-037-2023, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2279016.5, importe_modificado:2279016.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-036-2023, contratista:PEDRO DAVID REYES RAMOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2534263.6, importe_modificado:2534263.6}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-039-2023, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2718522.36, importe_modificado:2718522.36}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-038-2023, contratista:ROBERTO RAUL RUEDA CALDERON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2579997.4, importe_modificado:2579997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2231572/proyecto_PROCESO, 2231572/proyecto_FIN, 2231572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231575 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540000.0, modificado:2715351.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:889776.28}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:1200000.0, modificado:920458.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROMITA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:domicilio conocido, lon:-99.810833, lat:18.4875}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 4525586.27 | 4095113.95 | 2941053.43 | 2941053.43 | 2941053.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-062-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1897967.72, importe_modificado:1897967.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-061-2023, contratista:CAVE GRUPO INTEGRAL PARA LA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2197146.23, importe_modificado:2197146.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.94}} | {2231575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202231577 | Proyecto de inversión | 12003903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7202342.0, modificado:7174386.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:1992237.06}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801561.0, modificado:2790686.83}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 15 LPS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA DE TRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 6448 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.468611, lat:17.135833}} | 2023-05-23 | 2023-10-31 | 11957310.22 | 11957310.22 | 5272703.7 | 5272703.7 | 5272703.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-041-2023, contratista:GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR PROHIYSAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5699949.68, importe_modificado:5699949.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-040-2023, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5175088.86, importe_modificado:5175088.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2231577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233055 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO 100 METROS LINEALES, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-028-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE SAN FRANCISCO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.956742, lat:16.909181}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476251.06 | 476251.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202232341 | Proyecto de inversión | 18250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.825E7, modificado:1.825E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, E.C. (OLINALA-PAPALUTLA)-TETICIC, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO051 | S | 715 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:TETICIC, lon:-98.817513, lat:17.869444}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:TETICIC, lon:-98.847758, lat:17.867254}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 9053728.03 | 9053728.03 | 9053728.03 | 9053728.03 | 9053728.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:1.825E7, importe_modificado:1.825E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2232341/proyecto_INICIO, 2232341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234196 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROIES, BARRIO DE SAN JUAN, EN MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-039-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROIES, BARRIO DE SAN JUAN, EN MOCHITLÁN, lon:-99.37221, lat:17.4733}} | 2023-06-05 | 2023-07-02 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 571038.13 | 571038.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202234966 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338500.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-023 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 338500 | 338500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234577 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-86 | N | 0 | 0 | 4326 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - ZOYATLAN km 3+000,CP 41380, lon:-98.636922, lat:17.464989}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 377000 | 376518.92 | 367026.84 | 367026.84 | 367026.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/040/0/2023, contratista:DANIEL SANTOS GARCÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:367026.85, importe_modificado:367026.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2234577/proyecto_INICIO, 2234577/proyecto_FIN, 2234577/proyecto_PROCESO, 2234577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "SAN NICOLAS ZOYATLAN" ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. , trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234654 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GABRIELA MISTRAL CCT: 12DJN5922W DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SANTA FE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-045 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO EL GRANDE MUNICIPIO DE DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.50437, lat:18.157581}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234654 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234655 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DTV0756W DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SANTA FE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-046 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO GRANDE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.50437, lat:18.157581}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | 225000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234655 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234656 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTÉMOC CCT: 12EPR0392E DE LA LOCALIDAD DE LOS TERRONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-047 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:111, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.67701698, lat:18.29139347}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234656 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234660 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST VICENTE GUERRERO SALDAÑA CCT: 12DST0056P DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-051 | S | 362 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52549171, lat:18.34617664}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 750000 | 750000 | 182333.16 | 182333.16 | 182333.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234660 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234661 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN NARCISO MENDOZA CCT: 12EJN0601D DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-052 | S | 42 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54306602, lat:18.36695992}} | 2023-04-27 | 2023-08-09 | 833333 | 833333 | 203836.18 | 203836.18 | 203836.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234661 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234662 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR5907U DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-053 | S | 30 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA D LA INDEPENDENCIA MUNICIOPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55479093, lat:18.3423067}} | 2023-05-01 | 2023-08-13 | 833333 | 833333 | 482256.1 | 482256.1 | 482256.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234662 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234663 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUSTO SIERRA CCT: 12EPR0655Y DE LA LOCALIDAD DE JOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-054 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N JOCOTLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.7532484, lat:18.68957064}} | 2023-05-03 | 2023-08-15 | 750000 | 750000 | 182333.16 | 182333.16 | 182333.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234663 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234664 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-055 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 182333.16 | 182333.16 | 182333.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.57}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234664 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234666 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN MARIANO BERNAL CCT: 12DJN3480D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-057 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49674975, lat:17.5172765}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 800000 | 800000 | 193836.28 | 193836.28 | 193836.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234666 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234670 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EPB HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPB0219X DE LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-062 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234670 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234671 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN FELIPE ANGELES CCT: 12DJN0521T DE LA LOCALIDAD DE LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-063 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N BARRA DE COYUCA DE VENITEZ MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.09941011, lat:16.94638248}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 178185.96 | 178185.96 | 178185.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234671 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234673 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12EPR0760I DE LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-065 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:350, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CERRITO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63342102, lat:17.20182036}} | 2023-05-01 | 2023-07-09 | 500000 | 500000 | 456367.34 | 456367.34 | 456367.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234673 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234674 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GUILLERMO SCHELLIN CCT: 12DJN0379V DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-066 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA UNION MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.12424951, lat:16.82128492}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234674 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234681 | Proyecto de inversión | 888251.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888251.09, modificado:888251.09}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1022U DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-073 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71759159, lat:17.097079}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 888251.09 | 888251.09 | 266475.33 | 266475.33 | 266475.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234695 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB IGNACIO COMONFORT CCT: 12DPB0123K DE LA LOCALIDAD DE JOYA REAL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-087 | S | 182 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1300000 | 1300000 | 845406.88 | 845406.88 | 845406.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234696 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUAN ALDAMA CABALLERO CCT: 12DPB1176W DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-088 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SN , COLONIA EL TEPEYAC, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.565506, lat:17.546861}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234697 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-089 | S | 254 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BELLA DE NOCHE S/N ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE DIENTE DE LEON ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83538101, lat:16.91559974}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234707 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 106 ESPAÑA CCT: 12DST0059M DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-099 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO., lon:-101.47502592, lat:17.64163637}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234708 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSÉ VASCONCELOS CCT: 12DPR4710C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-100 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.81891376, lat:16.85951683}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1600000 | 1600000 | 393759.57 | 393759.57 | 393759.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234714 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV1051O DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-107 | S | 273 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MATEO MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., lon:-100.50111, lat:18.155914}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234716 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JESUS ARIZMENDI ROGEL CCT: 12DST0019L DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-109 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GRO., lon:-99.67126191, lat:18.74610395}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234753 | Proyecto de inversión | 217200.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217200.72, modificado:217200.72}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT: 12DTV0499X DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-148 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.75245834, lat:17.14399183}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 217200.72 | 217200.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234753 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234754 | Proyecto de inversión | 297308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297308.0, modificado:297308.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-149 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.54493468, lat:17.55580057}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 297308 | 297308 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234754 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234755 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-150 | S | 219 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.575911, lat:17.540257}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234755 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234760 | Proyecto de inversión | 74327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74327.0, modificado:74327.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DST0209C DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-155 | S | 255 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TOLOXOCHILT MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.67960589, lat:16.821805}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 74327 | 74327 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234760 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234802 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTÉMOC CCT: 12EPR0392E DE LA LOCALIDAD DE LOS TERRONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-047 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:111, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.67701698, lat:18.29139347}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 900000 | 900000 | 722186.22 | 722186.22 | 722186.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234803 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS NIÑO ARTILLERO CCT: 12DTV0007U DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-048 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.66677383, lat:18.26669932}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 750000 | 750000 | 182940.09 | 182940.09 | 182940.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234804 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN HIMNO NACIONAL MEXICANO CCT: 12DJN3101D DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-049 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.67254226, lat:18.26763381}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | 225000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234808 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR5907U DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-053 | S | 30 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55479093, lat:18.3423067}} | 2023-05-01 | 2023-08-13 | 833333 | 833333 | 830354.08 | 830354.08 | 830354.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234907 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0282Z DE LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-156 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.302494, lat:16.811165}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234911 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30 CCT: 12DML0030E DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-160 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DEL SILENCIO SN, PILCAYA GRO., lon:-99.67472222, lat:18.74638889}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 448387.22 | 448387.22 | 448387.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234932 | Proyecto de inversión | 1666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666667.0, modificado:1666667.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 53 CCT: 12DML0053P DE LA LOCALIDAD DE TLACOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-097 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOACHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.302601, lat:16.810898}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1666667 | 1666667 | 414666.42 | 414666.42 | 414666.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234972 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DPB0031U DE LA LOCALIDAD DE COXILITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-029 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COXILITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.85550216, lat:17.43389968}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 541314.29 | 541314.29 | 541314.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235348 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 11 TIXTLA CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-002 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.40222222, lat:17.56555556}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235396 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-72 | N | 0 | 0 | 24920 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO., lon:-99.468461, lat:17.595549}} | 2023-04-11 | 2023-05-31 | 2000000 | 2000000 | 1582877.79 | 1582877.79 | 1582877.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ENCORT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {2235396/proyecto_INICIO, 2235396/proyecto_PROCESO, 2235396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ANTONIO CASO CCT: 12DPB0093G DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-001 | S | 96 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.06740508, lat:17.15220434}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235552 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIO CASO CCT: 12DPR0475O DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-007 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.20081983, lat:17.55529966}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235562 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 20 DE NOVIEMBRE CCT: 12DPR4079P DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), MUNICIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-017 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAREZ (EL JABALI) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.46168654, lat:18.2827889}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 1800000 | 1800000 | 874605.22 | 874605.22 | 874605.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235575 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 118 CCT: 12ETK0118S DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-030 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.223213, lat:17.663507}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 389417.07 | 389417.07 | 389417.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cancela el proyecto y se da de alta nuevamente en la inversión., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236009 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE OLINALÁ. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLINALÁ. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE $1,400,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236065 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SAN LORENZO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, lon:-100.610662, lat:18.272233}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 910000 | 910000 | 910000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE $ 910,000.00 , trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236211 | Proyecto de inversión | 19600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96E7, modificado:1.96E7}} | SANTA ROSA DE LIMA - PIEDRA PINTADA - TAMALOYA | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-01/2023 | S | 243 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:INICIO DEL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA, lon:-98.808403, lat:17.401228}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:FIN DEL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA, lon:-98.830022, lat:17.369992}} | 2023-06-12 | 2023-11-30 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 11760000 | 11760000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132912, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:1.96E7, importe_modificado:1.96E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2236211/proyecto_INICIO, 2236211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236232 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-04/2023 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:FIN DEL CAMINO TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.753917, lat:17.403628}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:INICIO DEL CAMINO TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.750547, lat:17.418914}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 4120302.1 | 4120302.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132915, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:9800000.0, importe_modificado:9800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2236232/proyecto_INICIO, 2236232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233893 | Proyecto de inversión | 1289730.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1289730.35, modificado:1289730.35}} | Construcción de estructura metálica para cubierta de plazoleta y andadores. Centro de investigación de Enfermedades Tropicales (CIET), Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-2 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cjon. de los Amates 13, Bocamar, 39630 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.87636, lat:16.87072}} | 2023-08-07 | 2023-10-29 | 1289730.35 | 645502.74 | 645502.74 | 645502.74 | 645502.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134527, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1289730.35, importe_modificado:1289730.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2233893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234657 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS NIÑO ARTILLERO CCT: 12DTV0007U DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-048 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.66677383, lat:18.26669932}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234657 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234658 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN HIMNO NACIONAL MEXICANO CCT: 12DJN3101D DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-049 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.67254226, lat:18.26763381}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234658 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234659 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DST0162Z DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHACÁMERO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-050 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS JUNTAS DE CHACAMERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.60875318, lat:18.37217913}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234659 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234908 | Proyecto de inversión | 222981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.0, modificado:222981.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0286W DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-157 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:AVENIDA GUERRERO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.40510356, lat:16.82238707}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234909 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST VICENTE GUERRERO CCT: 12DST0123X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-158 | S | 255 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/N, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82685199, lat:16.87823162}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234926 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PABLO GALEANA CCT: 12DPR0153F DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-175 | S | 235 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.64184589, lat:17.21898408}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 1950000 | 1950000 | 1669597.55 | 1669597.55 | 1669597.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235546 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 113 CCT: 12ETK0113X DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-002 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1500000 | 1500000 | 390341.54 | 390341.54 | 390341.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235547 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPB1268M DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-003 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LA NOPALERA SN ENTRE CALLE EL PANTEON ATLIXTAC GRO., lon:-98.91833333, lat:17.34055556}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1200000 | 1200000 | 346153.85 | 346153.85 | 346153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235548 | Proyecto de inversión | 785294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785294.68, modificado:785294.68}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CCT: 12DJN5903H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-004 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL . COL. EDUARDO NERI SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52138701, lat:17.54449227}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 785294.68 | 785294.68 | 226527.31 | 226527.31 | 226527.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235549 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPB0559V DE LA LOCALIDAD DE PUMA ROSA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-004 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:187, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.0489514, lat:16.98355997}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 247497.46 | 247497.46 | 247497.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235550 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JESUS GODOY MENA CCT: 12DPB1300E DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO VIEJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-005 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE SANTA URSULA SN ENTRE CALLE SANTA ANA AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 247497.46 | 247497.46 | 247497.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235551 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN IGNACIO ALLENDE CCT: 12DJN0404D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-006 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.49034281, lat:17.55898839}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 454069.84 | 454069.84 | 454069.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-008 | S | 345 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 2284602.5 | 2284602.5 | 2284602.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235556 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 212 CCT: 12ETK0212X DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-011 | S | 31 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CARMEN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.237222, lat:16.950553}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 1500000 | 1500000 | 432692.31 | 432692.31 | 432692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235559 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 1 A MAZATLAN CCT: 12XCB0001J DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-014 | S | 96 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:GARDENIA SN, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235560 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 037 CCT: 12ETK0037H DE LA LOCALIDAD DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-015 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1072773.9 | 1072773.9 | 1072773.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235561 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO CCT: 12ECB0089P DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-016 | S | 86 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL, COL. BARRIO DE SANTIAGO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.68027778, lat:17.88555556}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235565 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP NIÑOS HEROES CCT: 12DPR2358M DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-020 | S | 43 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PIE DE LA CUESTA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36941314, lat:17.47376198}} | 2023-07-18 | 2023-09-30 | 500000 | 500000 | 144230.77 | 144230.77 | 144230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235566 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12EPR0596Z DE LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-021 | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION SN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA NACIONAL, IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO., lon:-99.88711947, lat:18.51208213}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235569 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-024 | S | 862 | 1111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 1147399.04 | 1147399.04 | 1147399.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235570 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-025 | S | 212 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235574 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 173 CCT: 12ETK0173L DE LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-029 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO., lon:-99.871551, lat:18.226634}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235937 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE METLATÓNOC, MPIO. DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:METLATÓNOC, MPIO. DE METLATÓNOC, lon:-98.407099, lat:17.195372}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234420 | Proyecto de inversión | 12595514.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.259551419E7, modificado:1.259551419E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LA CHONA", ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-69 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:263, direccion:E.C. (ACAPULCO-LAZARO CARDENAS)-TECPAN-VIVERO FORESTAL LA CHONA, km 66+200 CP 40757, lon:-100.552806, lat:17.591778}} | 2023-04-20 | 2023-10-16 | 12595514.19 | 12595514.19 | 9812236.42 | 9812236.42 | 9812236.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/021/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.227798022E7, importe_modificado:1.227798022E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {2234420/proyecto_INICIO, 2234420/proyecto_PROCESO, 2234420/proyecto_INICIO, 2234420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA CHONA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. , trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234472 | Adquisición | 195342.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195342.55, modificado:195342.55}} | Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales para las unidades del delito contra el secuestro de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 175808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235347 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338500.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 8 AYUTLA CCT: 12ECB0008O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-001 | S | 313 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENE GUERRERO SN, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09388889, lat:16.96583333}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 338500 | 338500 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235349 | Proyecto de inversión | 734795.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734795.43, modificado:734795.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 029 CCT: 12EMS0029H DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-003 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.179594, lat:16.755216}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 734795.43 | 734795.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235363 | Proyecto de inversión | 4407892.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407892.22, modificado:4407892.22}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA KM. 42 - LA PROVIDENCIA - PUEBLOS SANTOS, TRAMO LA CARBONERA - SANTA BARBARA, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-48 | N | 0 | 0 | 3960 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.9, meta_modificada:25.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:421, direccion:INICIA EN EL KM 23+600 DEL CAMINO KM. 42 A SANTA BARBARA Y TERMINA DONDE EMPIESA EL CONCRETO IDRAULICO DE LA COMUNIDAD MENCIONADA, lon:-99.863509, lat:17.307701}} | 2023-05-11 | 2023-09-07 | 1500000 | 4407892.22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/033/0/2023, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4296768.89, importe_modificado:4296768.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.61}} | {2235363/proyecto_PROCESO, 2235363/proyecto_INICIO, 2235363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235366 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-016 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1500000 | 1500000 | 674304.71 | 674304.71 | 674304.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235411 | Proyecto de inversión | 365154.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365154.6, modificado:365154.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 45 CCT: 12DCT0004I DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-001 | S | 209 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLES 2 Y 3, APARTADO POSTAL 91, COL. EL EMBALSE NUM., COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56222222, lat:17.63888889}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 365154.6 | 365154.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235412 | Proyecto de inversión | 703221.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703221.32, modificado:703221.32}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION NUM 21 CCT: 12XCB0009B DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-002 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA TLALIXTLAQUILLA TLAPA KILOMETRO 1 SN, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO., lon:-98.36638889, lat:17.57611111}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 703221.32 | 703221.32 | 700190.21 | 700190.21 | 700190.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235413 | Proyecto de inversión | 1475521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475521.45, modificado:1475521.45}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 114 CCT: 12ETK0114W DE LA LOCALIDAD DE RANCHO CUANANCHINICHA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-003 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO CUANANCHINICHA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-30 | 2023-10-07 | 1475521.45 | 1475521.45 | 1469161.45 | 1469161.45 | 1469161.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235414 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 170 CCT: 12ETK0170O DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-004 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.938123, lat:17.778136}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233546 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO DE CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUAJINICULAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, lon:-98.416745, lat:16.471986}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4718898.82 | 4718898.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234515 | Proyecto de inversión | 3777171.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777171.41, modificado:3777171.41}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA ¿ TLAYOLAPA - EL TERRERO - EL TABACAL (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-65 | N | 0 | 0 | 16404 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.1, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:INICIA EN EL PUENTE TIERRA COLORADA EN DIRECCION A TLAYOLAPA YTERMINA EN EL TERRERO, lon:-99.52169, lat:17.16147}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 1200000 | 3777171.41 | 1569187.88 | 1569187.88 | 1569187.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/052/0/2023, contratista:ARTURO MAYEYA FLORES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3681948.6, importe_modificado:3681948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.38}} | {2234515/proyecto_INICIO, 2234515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235415 | Proyecto de inversión | 2158732.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158732.6, modificado:2158732.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES BACHILLERATO MUNICIPAL INCORPORADO PLANTEL TOTOMIXTLAHUCA CCT: 12EBH0023B DE LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-005 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.819995, lat:18.3423}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 2158732.6 | 2158732.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235416 | Proyecto de inversión | 2244152.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244152.39, modificado:2244152.39}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM 017 CCT: 12EMS0009U DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-006 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO SN , ZILACAYOTITLAN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.55070559, lat:17.28843284}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 2244152.39 | 2244152.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234338 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO AYUTLA, COLONIA CENTRO LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, AYUTLA, MPIO. DE LOS LIBRES, lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234667 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0004J DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-058 | S | 208 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N HUAMUXTITLAN MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.5644891, lat:17.7976033}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234667 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234668 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MARTIRES DE RIO BLANCO CCT: 12DPR1798C DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-059 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOLAPA MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.76425968, lat:17.97258236}} | 2023-05-05 | 2023-07-13 | 800000 | 800000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234668 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234669 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AZTLAN CCT: 12DPB1131Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-061 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA D COMONFORT GRO., lon:-98.59108582, lat:17.53108955}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234669 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234777 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MELCHOR OCAMPO CCT: 12DPR0818T DE LA LOCALIDAD DE TENIENTE JOSÉ AZUETA (RÍO PAPAGAYO), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-172 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:162, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TENIENTE JOSE AZUETA (RIO PAPAGAYO) MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.60541126, lat:16.77601186}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234777 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235498 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA COLONIA BUENA VISTA EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EN LA COLONIA BUENA VISTA EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ., lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235510 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN., lon:-99.29476, lat:17.715979}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 781631.96 | 781631.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235554 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 104 CCT: 12ETK0104P DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL BALZAMAR, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-009 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , BAJOS DEL BALZAMAR MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 537198.71 | 537198.71 | 537198.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235555 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-010 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 13000000 | 13000000 | 3086838.43 | 3086838.43 | 3086838.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235563 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP SEIS DE ENERO CCT: 12DPR2205I DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-018 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52313517, lat:18.3021408}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2900000 | 2900000 | 668615.09 | 668615.09 | 668615.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235564 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI QUETZALCOATL CCT: 12DCC0794U DE LA LOCALIDAD DE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-019 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUAPEXCO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.22400672, lat:17.72100334}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 900000 | 900000 | 451169.54 | 451169.54 | 451169.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-022 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 1000000 | 1000000 | 250733.07 | 250733.07 | 250733.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235568 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12EJN0010R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-023 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83627906, lat:16.90206495}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235887 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE LA IGLESIA, OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 761976.34 | 761976.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235610 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EDUARDO MENDOZA EN LA COL. VIGURI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENDOZA EN LA COL. VIGURI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302236398 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 12DPR2983F EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MUNICIPIO DE ARCELIA. - 14456 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14456 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:55, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO TOMAS, 40523 SANTO TOMÁS, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÀS MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 37.0 KM A 59 MINUTOS DE LA, lon:-100.23981191, lat:18.09740491}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.017, contratista:EDISON ULISES CRUZ ARANDA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2236398/proyecto_PROCESO, 2236398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302236399 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR0800U EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO MUNICIPIO DE ARCELIA. - 14773 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social | 14773 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:PUEBLO XOCHILCALCO, 40500 XOCHICALCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 39.0 KM A 1 HORA Y 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON DIRECCIÓN , lon:-100.13003042, lat:18.17500501}} | 2023-03-15 | 2023-05-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2023.017, contratista:EDISON ULISES CRUZ ARANDA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2236399/proyecto_PROCESO, 2236399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234675 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON CCT: 12DJN0214M DE LA LOCALIDAD DE ATRIXCO, MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-067 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATRIXCO MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.9347576, lat:16.63266086}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 833333 | 833333 | 203836.18 | 203836.18 | 203836.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234675 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234676 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12EPR0037O DE LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA (LA YEGUADA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-068 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA FORTUNA (LA YEGUADA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-99.03784895, lat:16.6102126}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 833333 | 833333 | 249999.9 | 249999.9 | 249999.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234676 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234677 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0816U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-069 | S | 396 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JOSE MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.36977535, lat:16.7117312}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234677 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234678 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÈXICO CCT: 12DES0243R DE LA LOCALIDAD DE LLANO LARGO UNO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-070 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.774422, lat:16.783845}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 700000 | 700000 | 163991.39 | 163991.39 | 163991.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234678 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234679 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR5976Q DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS I, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-071 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS MESAS I MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.4033466, lat:17.81411104}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234679 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234680 | Proyecto de inversión | 238417.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238417.36, modificado:238417.36}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ABUNDES TOVAR CCT: 12DPR1832T DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-072 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI GRO., lon:-100.07490891, lat:18.41788325}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 238417.36 | 238417.36 | 71525.21 | 71525.21 | 71525.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234682 | Proyecto de inversión | 386913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386913.88, modificado:386913.88}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-074 | S | 109 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 386913.88 | 386913.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234683 | Proyecto de inversión | 124077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124077.67, modificado:124077.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR5367O DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-075 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO., lon:-100.3195033, lat:17.68647934}} | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 124077.67 | 124077.67 | 37233.3 | 37223.3 | 37223.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234684 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG PABLO NERUDA CCT: 12DES0216U DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-076 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66217434, lat:18.34961994}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234689 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DJN3282D DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-081 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71307544, lat:16.79685517}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1100000 | 1100000 | 581437.49 | 581437.49 | 581437.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234690 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22 CCT: 12DML0022W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-082 | S | 143 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LIBERTAD DE EXPRESION ENTRECALLE PERIODISTA Y CALLE 7 DE DICIEMBRE CALLE POSTERIOR CIRCUITO 2 PROLONCION MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234691 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL SG RICARDO FLORES MAGON CCT: 12DES0036J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-083 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cañada de los Amates s/n, Fracc Farallón, Jardin de los Amates, 39690 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.86484649, lat:16.86426352}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234692 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-084 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:Domicilio Conocido Ahuatepec Ejido, Gro., México, lon:-98.59816897, lat:17.54471659}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234693 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPB0293E DE LA LOCALIDAD DE ITIATIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-085 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ITIATIO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1400000 | 1400000 | 904416.58 | 904416.58 | 904416.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234694 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB YUCU SAMI CCT: 12DPB0639G DE LA LOCALIDAD DE YUVI CHONU, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-086 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:119, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YUVI CHONU MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1400000 | 1400000 | 1106000 | 1106000 | 1106000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234703 | Proyecto de inversión | 1885987.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885987.1, modificado:1885987.1}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DTV0871N DE LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-095 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TOMACTILICAN MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-98.98920733, lat:17.45474183}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1885987.1 | 1885987.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234709 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT: 12DPR0285X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-101 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., lon:-99.81891376, lat:16.85951683}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234709 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234719 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI SRA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO CCT: 12DCC0023G DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-113 | S | 152 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATÓNOC, lon:-98.52177579, lat:17.28010431}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234719 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234720 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0125I DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-114 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.52177579, lat:17.28010431}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234720 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234721 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960 CCT: 12DPB0063M DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-115 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO., lon:-98.74772827, lat:17.26269904}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1700000 | 1700000 | 510000 | 510000 | 510000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234721 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234722 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LAZARO CARDENAS CCT: 12DPR2318L DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-116 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., lon:-100.32391662, lat:17.08863852}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234722 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234725 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0672P DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-119 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CUAJICUILAPA, GRO., lon:-98.412941, lat:16.471846}} | 2023-06-21 | 2023-10-18 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234725 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235649 | Proyecto de inversión | 4060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:5800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ALCANTARILLAS TIPO PUENTE EN LA CARRETERA AYUTLA ¿ PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:AYUTLA ¿ PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN., lon:-98.809749, lat:17.054789}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 141927.5 | 141927.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235659 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA., lon:-98.914965, lat:16.53895}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 149739.75 | 149739.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235686 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:4000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DEL ZÓCALO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ , lon:-100.468668, lat:17.13637}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1872288.21 | 1872288.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202235694 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE MENDOZA EN LA COLONIA MIRASOL EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE MENDOZA , COLONIA MIRASOL, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT., lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 921132.98 | 921132.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235697 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:XOCHIHUEHUTLÁN, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLÁN, lon:-98.487661, lat:17.90564}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 174186.53 | 174186.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234726 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUSTO SIERRA CCT: 12EST0004I DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-120 | S | 27 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., lon:-98.52148789, lat:16.53429263}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234726 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234727 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GENERAL LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0119Y DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-121 | S | 159 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO GRANDE DE JUAREZ MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO., lon:-98.4773779, lat:16.89881243}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234727 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234728 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MANUEL M PONCE CCT: 12DTV0155C DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-122 | S | 100 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:231, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AGUA ZARCA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO., lon:-100.507717, lat:18.153747}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234728 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234729 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IRAIS RIVERA GARIBAY CCT: 12DPR5631X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-123 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLE PORTUGAL Y CALLE DE LA LINEA MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.80961319, lat:16.58015268}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234729 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234730 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION SOCIAL CCT: 12EPR0825B DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-124 | S | 48 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TECOANAPA MUNICPIO DE TECOANAPA, GRO., lon:-99.26074002, lat:16.98703296}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234730 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234731 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0720H DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-125 | S | 74 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO., lon:-99.28359001, lat:17.00838076}} | 2023-06-21 | 2023-09-03 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234731 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234732 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JOSE INOCENTE LUGO CCT: 12DTV0152F DE LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-126 | S | 87 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EL LIMON MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO., lon:-99.28359001, lat:17.00838076}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234732 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234733 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ESCUDO NACIONAL CCT: 12DPB1193M DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-127 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., lon:-98.17994079, lat:16.75255444}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234733 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234734 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EPB LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0669A DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-128 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CARMEN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.23953465, lat:16.94723}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234734 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234736 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO CCT: 12DJN0059K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-130 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84126389, lat:16.88283701}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234736 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234739 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS TEODORO CALIXTO DIAZ CCT: 12DTV0340Z DE LA LOCALIDAD DE AMATILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-133 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AMATILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.80776, lat:16.85534}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1500000 | 1500000 | 365880.17 | 365880.17 | 365880.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234739 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234740 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO CCT: 12DPR5388A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-134 | S | 304 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81235496, lat:16.86233593}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234740 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234741 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR5783B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-135 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.5886605, lat:17.5370502}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234741 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234742 | Proyecto de inversión | 297308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297308.0, modificado:297308.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL SG QUETZALCOATL CCT: 12DES0147O DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-136 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PETATLAN MUNICIPIO DE PETATLAN GRO., lon:-101.26969115, lat:17.532928}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 297308 | 297308 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234742 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234743 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SABINO VENTURA SILVA CCT: 12DTV0091I DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-137 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA JUAN N ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.97648, lat:16.606051}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234743 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234744 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN HUITZILOPOCHTLI CCT: 12DJN3173X DE LA LOCALIDAD DE HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-138 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N HORCASITAS (ANTOTONILCO DE HORCASITAS) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.74486129, lat:16.88761426}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234744 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234746 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-141 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86185799, lat:17.45011024}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234746 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234747 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR1030C DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS), MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-142 | S | 9 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.87564092, lat:17.72309886}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234747 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234748 | Proyecto de inversión | 144800.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144800.48, modificado:144800.48}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS ALBERT EINSTEIN CCT: 12DTV1069N DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-143 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.867716, lat:18.363134}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 144800.48 | 144800.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234748 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234749 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN VICENTE GUERRERO CCT: 12EJN0111P DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-144 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO GRO., lon:-99.51941296, lat:17.23586448}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234749 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234750 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 66 CCT: 12DML0066T DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-145 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N APANGO MUNICIPIO DE MATIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.326513, lat:17.740714}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234750 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234751 | Proyecto de inversión | 170856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170856.4, modificado:170856.4}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI INDEPENDENCIA CCT: 12DCC0844L DE LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-146 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N XOCHAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GRO., lon:-98.45075421, lat:17.38044429}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 170856.4 | 170856.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234751 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235704 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, lon:-98.383888, lat:17.463524}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA CANTIDAD DE 4,200,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235710 | Proyecto de inversión | 4340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4340000.0, modificado:6200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion: ZILACAYOTITLÁN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE., lon:-98.550168, lat:17.295871}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 142290.5 | 142290.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235722 | Proyecto de inversión | 2660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:3800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion: CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN., lon:-99.691448, lat:18.343438}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 2116165.74 | 2116165.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234752 | Proyecto de inversión | 256284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256284.6, modificado:256284.6}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DCC0301S DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-147 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.688134, lat:17.045673}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 256284.6 | 256284.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234752 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234764 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12EJN0078Y DE LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-159 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE 19 DE FEBRERO 69 NUM. , CHAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.11502381, lat:18.29960489}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234764 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234765 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30 CCT: 12DML0030E DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-160 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DEL SILENCIO SN, PILCAYA GRO., lon:-99.67472222, lat:18.74638889}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234765 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234766 | Proyecto de inversión | 74327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74327.0, modificado:74327.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 247 CCT: 12ETK0247M DE LA LOCALIDAD DE CUPUÁN, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-161 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUPUAN MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.358541, lat:18.409047}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 74327 | 74327 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234766 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234767 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMINETO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-162 | S | 157 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234767 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234769 | Proyecto de inversión | 170856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170856.4, modificado:170856.4}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT: 12DJN6148S DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-164 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.388146, lat:18.158089}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 170856.4 | 170856.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234769 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234770 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JESUS MASTACHE ROMAN CCT: 12DES0026C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-165 | S | 181 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA Y FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE AV REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90581001, lat:16.87579184}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234770 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234771 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REFORMA AGRARIA CCT: 12DPR2986C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-166 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234771 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234772 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MARIA LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-167 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234772 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234773 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GENOVEVA A. VDA. DE ABARCA CCT: 12DJN0304E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-168 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA SN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.89182603, lat:16.87052934}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234773 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234774 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP JUSTO SIERRA CCT: 12DPR0904P DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-169 | S | 15 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.829697, lat:16.833472}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234774 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234775 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1879N DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-170 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE SALTILLO N¦4 NUM. ENTRE CALLE SALTILLO N¦4 Y CALLE SALTILLO N¦4, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.54366345, lat:16.89222222}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234775 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234778 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PLAN DE IGUALA CCT: 12DPR0357Z DE LA LOCALIDAD DE ESPINALILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-173 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ESPINALILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.59033712, lat:16.8986555}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234778 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234779 | Proyecto de inversión | 446090.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446090.71, modificado:446090.71}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DES0037I DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-174 | S | 362 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83258564, lat:16.89911527}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 446090.71 | 446090.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234779 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234780 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PABLO GALEANA CCT: 12DPR0153F DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-175 | S | 235 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.64184589, lat:17.21898408}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234780 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234800 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GABRIELA MISTRAL CCT: 12DJN5922W DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SANTA FE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-045 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.502996, lat:18.14967}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 178836.28 | 178836.28 | 178836.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234801 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DTV0756W DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SANTA FE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-046 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.67240649, lat:18.08374748}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 518720.51 | 518720.51 | 518720.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235763 | Proyecto de inversión | 65944385.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.594438521E7, modificado:6.594438521E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-004 | S | 356 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 65944385.21 | 65944385.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCE POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235765 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO EL GRANDE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN JERÓNIMO EL GRANDE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO., lon:-100.505089, lat:18.212941}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1109929.59 | 1109929.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235788 | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:3200000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA COLONIA DEL PRI, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA DEL PRI, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 55776.73 | 55776.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235808 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1450000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL QUEMADO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL QUEMADO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.660947, lat:16.757055}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1141682.05 | 1141682.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202233834 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ACCESO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-048-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL ACCESO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, COL. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 789068.33 | 789068.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234809 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUSTO SIERRA CCT: 12EPR0655Y DE LA LOCALIDAD DE JOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-054 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N JOCOTLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.7532484, lat:18.68957064}} | 2023-05-03 | 2023-08-15 | 750000 | 750000 | 577544 | 577544 | 577544 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234812 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN MARIANO BERNAL CCT: 12DJN3480D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-057 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49674975, lat:17.5172765}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 800000 | 800000 | 614197.55 | 614197.55 | 614197.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234814 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MARTIRES DE RIO BLANCO CCT: 12DPR1798C DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-059 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOLAPA MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.76425968, lat:17.97258236}} | 2023-05-05 | 2023-07-13 | 800000 | 800000 | 202222.8 | 202222.8 | 202222.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234817 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN FELIPE ANGELES CCT: 12DJN0521T DE LA LOCALIDAD DE LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-063 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), lon:-100.09941011, lat:16.94638248}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 577042.61 | 577042.61 | 577042.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234818 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 CCT: 12DML0018J DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-064 | S | 194 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.04138889, lat:17.32444444}} | 2023-04-27 | 2023-07-05 | 800000 | 800000 | 796551.72 | 796551.72 | 796551.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234819 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12EPR0760I DE LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-065 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:350, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CERRITO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63342102, lat:17.20182036}} | 2023-05-01 | 2023-07-09 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234820 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GUILLERMO SCHELLIN CCT: 12DJN0379V DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-066 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA UNION MUNICIPIO DE AYUTLA DE LIBRES GRO., lon:-99.12424951, lat:16.82128492}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 800000 | 800000 | 598388.78 | 598388.78 | 598388.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234821 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON CCT: 12DJN0214M DE LA LOCALIDAD DE ATRIXCO, MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-067 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATRIXCO MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.9347576, lat:16.63266086}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 833333 | 833333 | 830404.32 | 830404.32 | 830404.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234822 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12EPR0037O DE LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA (LA YEGUADA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-068 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LA FORTUNA (LA YEGUADA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-99.03784895, lat:16.6102126}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 833333 | 833333 | 829741.06 | 829741.06 | 829741.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234823 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0816U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-069 | S | 396 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.414458, lat:16.689625}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234824 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÈXICO CCT: 12DES0243R DE LA LOCALIDAD DE LLANO LARGO UNO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-070 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.844803, lat:16.842016}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 700000 | 700000 | 511675.71 | 511675.71 | 511675.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234825 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR5976Q DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS I, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-071 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS MESAS I MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.4033466, lat:17.81411104}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234830 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG PABLO NERUDA CCT: 12DES0216U DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-076 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.666913, lat:18.355889}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1050000 | 1050000 | 698406.8 | 698406.8 | 698406.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234831 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST ESCUDO NACIONAL CCT: 12DST0308C DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-077 | S | 77 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE TEPEOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.466043, lat:18.286286}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1200000 | 1200000 | 624722.88 | 624722.88 | 624722.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234832 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR4676M DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-078 | S | 15 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DEL REPARO NORTE 8SAN JUAN DEL REPARO) MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO GRO., lon:-99.476333, lat:17.161076}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1050000 | 1050000 | 1045474.14 | 1045474.14 | 1045474.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234833 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 CCT: 12DML0014N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-079 | S | 37 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.853403, lat:16.863653}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234834 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR1319D DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-080 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.853403, lat:16.863653}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1100000 | 1100000 | 930092.96 | 930092.96 | 930092.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234835 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DJN3282D DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-081 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.712102, lat:16.796817}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1100000 | 1100000 | 1095258.62 | 1095258.62 | 1095258.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234836 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22 CCT: 12DML0022W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-082 | S | 143 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1000000 | 1000000 | 542432.5 | 542432.5 | 542432.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORTGUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-084 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO, lon:-98.66229, lat:17.594425}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234839 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPB0293E DE LA LOCALIDAD DE ITIATIO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-085 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ITIATIO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1400000 | 1400000 | 901433.72 | 901433.72 | 901433.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234840 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB YUCU SAMI CCT: 12DPB0639G DE LA LOCALIDAD DE YUVI CHONU, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-086 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:119, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YUVI CHONU MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1400000 | 1400000 | 1101775.86 | 1101775.86 | 1101775.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235817 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ANEXO, EN LA ESCUELA DE MEDIO SUPERIOR EMSAD022 CON C.C.T. 12EMS0027J DE LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CAXITEPEC, MPIO. ACATEPEC, lon:-98.944711, lat:17.107315}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2449652.35 | 2449652.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202235825 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ELABORACIÓN DE CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE $1,500,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235829 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO, COLOTLIPA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, lon:-99.166044, lat:17.411284}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2046464.41 | 2046464.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235853 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA EN LA COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COL. EMPERADOR CUAUHTÉMOC, CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 158823.53 | 158823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233899 | Proyecto de inversión | 690607.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690607.93, modificado:690607.93}} | Construcción de cafetería 2ª Etapa. Escuela Preparatoria No. 48, La Venta, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2023-2 | N | 0 | 0 | 1097 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. del Río, La Venta, Paso Limonero, 39714 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.79982, lat:16.91393}} | 2023-08-28 | 2023-11-26 | 690607.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2233899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234842 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUAN ALDAMA CABALLERO CCT: 12DPB1176W DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-088 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFOR GRO,, lon:-98.66229, lat:17.594425}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 1462655.05 | 1462655.05 | 1462655.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234843 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-089 | S | 254 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.887049, lat:16.869567}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234844 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTÉMOC CCT: 12DPR4624G DE LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-090 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PETLACALA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.28560788, lat:17.76014773}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 3050000 | 3050000 | 1584568.62 | 1584568.62 | 1584568.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234845 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC CCT: 12DPR0923D DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-091 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.887049, lat:16.869567}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234846 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABRAZO DE ACATEMPAN CCT: 12DTV0039M DE LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-092 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACATEMPA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.869519, lat:18.367452}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1700000 | 1700000 | 1342922.1 | 1342922.1 | 1342922.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234847 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR0005X DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-093 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.869519, lat:18.367452}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1700000 | 1700000 | 1343162.67 | 1343162.67 | 1343162.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234848 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DTV0045X DE LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLÁN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-094 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHONTALCOATLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.648188, lat:18.648372}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234849 | Proyecto de inversión | 1885987.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885987.1, modificado:1885987.1}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DTV0871N DE LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLÁN, MUNICIPIO DEJOSÉ JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-095 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TOMACTILICAN MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO,, lon:-98.999893, lat:17.43372}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1885987.1 | 1885987.1 | 1485046.42 | 1485046.42 | 1485046.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234850 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0123K DE LA LOCALIDAD DE TOMACTILICÁN, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-096 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.402796, lat:17.566375}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 544715.69 | 544715.69 | 544715.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234853 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 106 ESPAÑA CCT: 12DST0059M DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-099 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL COACUYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.482535, lat:17.79212}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 2000000 | 2000000 | 1472051.51 | 1472051.51 | 1472051.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234854 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSÉ VASCONCELOS CCT: 12DPR4710C DE LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-100 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1600000 | 1600000 | 887894.62 | 887894.62 | 887894.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234856 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN GABRIELA MISTRAL CCT: 12EJN0237W DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-102 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.938317, lat:17.609574}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1700000 | 1700000 | 1050007 | 1050007 | 1050007 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234861 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPB0151G DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-108 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO GRO., lon:-99.038714, lat:18.033392}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1600000 | 1600000 | 1053201.69 | 1053201.69 | 1053201.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234864 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DPR0007V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-112 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO, lon:-99.491237, lat:17.542141}} | 2023-06-26 | 2023-10-13 | 2000000 | 2000000 | 646598.65 | 646598.65 | 646598.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234865 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI SRA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO CCT: 12DCC0023G DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-113 | S | 152 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑO, lon:-98.407281, lat:17.194236}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1700000 | 1700000 | 510000 | 510000 | 510000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234866 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0125I DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-114 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MPNTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.407109, lat:17.194359}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1600000 | 1600000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234867 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960 CCT: 12DPB0063M DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-115 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.748092, lat:17.262098}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1700000 | 1700000 | 1692672.42 | 1692672.42 | 1692672.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234870 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUSTO SIERRA CCT: 12DPB0183Z DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL SAUCE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-118 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIENEGA DEL SAUCE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.096447, lat:16.964699}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1450000 | 1450000 | 1443750 | 1443750 | 1443750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234871 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0672P DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-119 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.416332, lat:16.473492}} | 2023-06-21 | 2023-10-18 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234878 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JOSE INOCENTE LUGO CCT: 12DTV0152F DE LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-126 | S | 87 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.259747, lat:16.987228}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 780437.14 | 780437.14 | 780437.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234879 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ESCUDO NACIONAL CCT: 12DPB1193M DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-127 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N GUADALEPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.243215, lat:16.793121}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1700000 | 1700000 | 510000 | 510000 | 510000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234880 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EPB LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0669A DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-128 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CARMEN MUNICIPIOP DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.243215, lat:16.793121}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235927 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:ZAPOTITLÁN, MPIO. DE ZAPOTITLÁN TABLAS, lon:-98.781709, lat:17.422887}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235934 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MALINALTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC, lon:-98.671108, lat:17.244628}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235940 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE PAPALUTLA MUNICIPIO DE COPALILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:PAPALUTLA, MPIO. DE COPALILLO, lon:-98.904324, lat:18.022144}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 77521 | 77521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234894 | Proyecto de inversión | 144800.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144800.48, modificado:144800.48}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS ALBERT EINSTEIN CCT: 12DTV1069N DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-143 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.869519, lat:18.363297}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 144800.48 | 144800.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234895 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN VICENTE GUERRERO CCT: 12EJN0111P DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-144 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MOHONERAS MUNICPIO DE CHILPANCINGO GRO., lon:-99.51941296, lat:17.23586448}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234896 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 66 CCT: 12DML0066T DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-145 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPA GRO., lon:-99.326513, lat:17.740714}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234897 | Proyecto de inversión | 170856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170856.4, modificado:170856.4}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI INDEPENDENCIA CCT: 12DCC0844L DE LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-146 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N XOCHAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, lon:-98.45075421, lat:17.38044429}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 170856.4 | 170856.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234898 | Proyecto de inversión | 256284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256284.6, modificado:256284.6}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DCC0301S DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-147 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.688134, lat:17.045673}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | 256284.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234899 | Proyecto de inversión | 217200.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217200.72, modificado:217200.72}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT: 12DTV0499X DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-148 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.75245834, lat:17.14399183}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 217200.72 | 217200.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVESION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234901 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-150 | S | 219 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUACTEPEC EJIDO TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.575911, lat:17.540257}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234903 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1689W DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-152 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATOYAC DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.43390805, lat:17.20637523}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 760161.64 | 760161.64 | 760161.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234904 | Proyecto de inversión | 222981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.0, modificado:222981.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0036B DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-153 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.73920881, lat:16.81246092}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | 222981 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234905 | Proyecto de inversión | 256284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256284.6, modificado:256284.6}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN ROSAURA ZAPATA CCT: 12EJN0110Q DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-154 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.7321627, lat:16.81085185}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 256284.6 | 256284.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234906 | Proyecto de inversión | 74327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74327.0, modificado:74327.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DST0209C DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-155 | S | 255 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N YOLOXOCHITL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.67960589, lat:16.821805}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 74327 | 74327 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234910 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12EJN0078Y DE LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-159 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE 19 DE FEBRERO 69 NUM. , CHAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.11502381, lat:18.29960489}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 945460.14 | 945460.14 | 945460.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234919 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GENOVEVA A. VDA. DE ABARCA CCT: 12DJN0304E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-168 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA SN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.89182603, lat:16.87052934}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234920 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP JUSTO SIERRA CCT: 12DPR0904P DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-169 | S | 15 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.800514, lat:16.852859}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234921 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1879N DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-170 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE SALTILLO N¦4 NUM. ENTRE CALLE SALTILLO N¦4 Y CALLE SALTILLO N¦4, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.54366345, lat:16.89222222}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234922 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION. DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1703Z DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-171 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARRIZO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.62054283, lat:16.87011075}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234923 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MELCHOR OCAMPO CCT: 12DPR0818T DE LA LOCALIDAD DE TENIENTE JOSÉ AZUETA (RÍO PAPAGAYO), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-172 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:162, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TENIENTE JOSE AZUETA (RIO PAPAGAYO) MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.60541126, lat:16.77601186}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234924 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PLAN DE IGUALA CCT: 12DPR0357Z DE LA LOCALIDAD DE ESPINALILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-173 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ESPINALILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.59033712, lat:16.8986555}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234933 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR5441F DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-098 | S | 209 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO LAS PLAYAS MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO., lon:-99.81013785, lat:16.84428494}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 514137.7 | 514137.7 | 514137.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235942 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:900000.0}} | SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PALMAS, FRACC VISTA HERMOSA COL. BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS, FRACC VISTA HERMOSA COL. BARRIO NUEVO, AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 284423.64 | 284423.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235944 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL. UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.868498, lat:17.004531}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 631910.52 | 631910.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235957 | Proyecto de inversión | 774800.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774800.79, modificado:774800.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.823603, lat:16.934858}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 774800.79 | 774800.79 | 774800.79 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:QUEDA SIN EFECTO, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235962 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PARQUE RECREATIVO DE LA CALLE 14, COLONIA JUAN R. ESCUDERO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235979 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONRETO HIDRÁULICO, CALLE SANTIAGO APOSTOL EN LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MPIO DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL EN TALAPILLA, MPIO DE AZOYU, lon:-98.505223, lat:16.648881}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 603502.6 | 603502.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234957 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-014 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234959 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-016 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE PEGADO A LAS ARTESANIAS ,BORDE DE CARRETERA Y CALLE TALLER MECANICO, FABRICA DE CERAMICA, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.55256889, lat:17.99432665}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 2950000 | 2950000 | 796564.54 | 796564.54 | 796564.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS CORDOVA REYES CCT: 12DPR5970W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-030 | S | 151 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234974 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT: 12DTV0499X DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-031 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.7343895, lat:16.95677148}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 2650000 | 2650000 | 1014362.24 | 1014362.24 | 1014362.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235984 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BETANIA EN LA COLONIA NUEVA BELÉN, ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE BETANIA EN LA COLONIA NUEVA BELÉN, ACAPULCO DE JUÁREZ , lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 729641.98 | 729641.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236003 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENARO VÁZQUEZ ROJAS, EN LA COLONIA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 417201.05 | 417201.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236021 | Proyecto de inversión | 852600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852600.0, modificado:1218000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE S/N; COL. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MPIO. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE S/N; COL. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MPIO. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 377322.42 | 377322.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202235157 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.60754, lat:17.3154}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 87872.04 | 87872.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235158 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE BIENESTAR BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.60737, lat:17.31387}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 62284.71 | 62284.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234237 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO DE METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-049-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, EL METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.746111, lat:16.8525}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1860122.43 | 1860122.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234251 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SIN NOMBRE, EN YUCUNDUTA, MPIO. DE METLATONOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-036-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:32, direccion:CAllle SIN NOMBRE, YUCUNDUTA, MPIO. DE METLATONOC., lon:-98.520083, lat:17.269815}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 310084.03 | 310084.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202236152 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RODOLFO NERI" DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE $ 1,050,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234290 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. TERCERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-044-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion: CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, PETACALCO, MPIO. DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, lon:-102.109402, lat:17.980494}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 1988282.38 | 1988282.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235270 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HERMANDAD MEXICO ISRAEL CCT: 12DPR0795Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-002 | S | 250 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81635346, lat:16.8556855}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto por que ya fue atendido en el año pasado con otro programa de obra., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235271 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP FRANCISCO I. MADERO CCT: 12DPR5941A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-003 | S | 17 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AV.VICENTE GURRERO SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.25749741, lat:17.40757229}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 750000 | 750000 | 606317.61 | 606317.61 | 606317.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235272 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RUFINO TAMAYO CCT: 12DJN3525J DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-004 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE ARRIBA DE LA COMISARIA. SN , TLACOTEPEC MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO., lon:-99.35548646, lat:17.42503881}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 655517.73 | 655517.73 | 655517.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235273 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GRAN BRETANA CCT: 12DJN3351J DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-005 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YETLANCINGO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.11521409, lat:17.7196601}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 1367931.87 | 1367931.87 | 1367931.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235274 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI CARMEN G. BASURTO CCT: 12DCC1005Y DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN), MUNICIPIO DE OLINALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-006 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN) MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.694906, lat:17.842771}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 796551.72 | 796551.72 | 796551.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235276 | Proyecto de inversión | 1132933.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1132933.34, modificado:1132933.34}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPB0552B DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE XALPATLÁHUAC, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-008 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.33194444, lat:17.02361111}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1132933.34 | 1132933.34 | 965174.64 | 965174.64 | 965174.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235277 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN MARIANO MATAMOROS CCT: 12DJN3533S DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINALILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-009 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE EL ESPINALILLO SN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL ESPINALILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.12747727, lat:16.98710885}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 792663.72 | 792663.72 | 792663.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235278 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN CAROLINA AGAZZI CCT: 12DJN0321V DE LA LOCALIDAD DE SURCUA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-010 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:96, direccion:CALLE ZURCUA SN , SURCUA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO., lon:-102.08097163, lat:18.00587439}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto por que se atendió el año pasado con otro programa de invesiòn . , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234339 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO 2022 MERCADO MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MERCADO ADRIÁN CASTREJÓN, IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.591118, lat:18.33877}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1268032.13 | 1268032.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234347 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE, EN SAN JUAN HUEXOAPA, MPIO. DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBRE, EN SAN JUAN HUEXOAPA, MPIO. DE METLATÓNOC, lon:-98.414317, lat:17.249257}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 12500 | 12500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235279 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DTV1053M DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-011 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SALTO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.050346, lat:17.03753}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 796551.73 | 796551.73 | 796551.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235280 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI LAZARO CARDENAS CCT: 12DCC0263F DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL (SANTIAGO YOLOXÓCHITL), MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-012 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YOLOXOCHITL (SANTIAGO YOLOXOCHITL) MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.22377807, lat:17.00384448}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 1543318.96 | 1543318.96 | 1543318.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235287 | Proyecto de inversión | 3840185.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840185.94, modificado:3840185.94}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA - AHUETEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLÁN - CUALAC, EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-39 | N | 0 | 0 | 51321 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:LA PAVIMENTACION INICIA EN LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EXACTAMENTED DONDE TERMINA EL PAVIMENTO, lon:-98.658467, lat:17.738517}} | 2023-05-11 | 2023-09-07 | 2496120.86 | 3840185.94 | 1691190.74 | 1691190.74 | 1691190.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2023, contratista:FIGUESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3743374.53, importe_modificado:3743374.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} | {2235287/proyecto_INICIO, 2235287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235296 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN CARRETERA TRAMO ATLICA - APANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-63 | N | 0 | 0 | 35233 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:INICIA DEL MODULO DE VIGILANCIA DE APANGO - ATLIACA , C.P. 41180, lon:-99.335864, lat:17.737156}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1430000 | 2200000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/047/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA TOPOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2141894.82, importe_modificado:2141894.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.01}} | {2235296/proyecto_INICIO, 2235296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235331 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TUNZINGO (UNIDAD HABITACIONAL) EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:TUNZINGO (UNIDAD HABITACIONAL), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ., lon:-99.78261, lat:16.838714}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 778751.21 | 778751.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234599 | Proyecto de inversión | 454488 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454488.0, modificado:454488.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-87 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:446, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - PETATLAN - LA COLCOMECA - LOS MANGOS, KM 26+000. CP 40857, lon:-101.29816, lat:17.74315}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 454488 | 454077.83 | 442630.6 | 442630.6 | 442630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2023, contratista:DANIEL SANTOS GARCÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:442630.49, importe_modificado:442630.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2234599/proyecto_FIN, 2234599/proyecto_INICIO, 2234599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LAS CAMELINAS" ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. , trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234608 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILAPA - HUEYCANTENANGO (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-117 | N | 0 | 0 | 1740 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:KM. 27+600 DEL CAMINO CHILAPA - AYAHUANTEMPA - HUEYCANTENANGO, lon:-99.03958, lat:17.46261}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 2400000 | 2374861.75 | 2369493.23 | 2369493.23 | 2369493.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/065/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2314991.29, importe_modificado:2314991.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2234608/proyecto_INICIO, 2234608/proyecto_FIN, 2234608/proyecto_PROCESO, 2234608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META SE MANEJA EN DOS PUNTOS DE CONFLICTO ENTRE EL KM. 0+000 AL 29+700, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235726 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN., lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 34303.89 | 34303.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233536 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-040-2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA, lon:-100.283952, lat:18.315825}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 6296861.15 | 6296861.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202234685 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST ESCUDO NACIONAL CCT: 12DST0308C DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DETEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-077 | S | 77 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ENTRE CARRETERA A TIERRA COLORADA Y CALLE A MAYANALAN CALLE POSTERIOR CAMINO SACA COSECHA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO GRO. , lon:-99.477778, lat:18.269448}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1200000 | 1200000 | 260000 | 260000 | 260000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234686 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR4676M DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-078 | S | 15 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO) S/N MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO GRO., lon:-99.546697, lat:17.168179}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1050000 | 1050000 | 315000 | 315000 | 315000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.34}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234687 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14 CCT: 12DML0014N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-079 | S | 37 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234688 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR1319D DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-080 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO DE TAMBUCO ENTRE CALLE GRAN VIA TROPICAL Y CALLE SIN NOMBRE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90184059, lat:16.83254089}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234698 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTÉMOC CCT: 12DPR4624G DE LA LOCALIDAD DE PETLACAYA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-090 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PETLACALA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.28560788, lat:17.76014773}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 3050000 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234699 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC CCT: 12DPR0923D DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-091 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MARTIRES ESCUDERO S/N ENTRE CALLE DIVICION DEL NORTE Y CALLE NIÑOS HEROES DEL 57 ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90921857, lat:16.8740142}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234700 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABRAZO DE ACATEMPAN CCT: 12DTV0039M DE LA LOCALIDAD DE ACATEMPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-092 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.882045, lat:18.315139}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1700000 | 1700000 | 425880.17 | 425880.17 | 425880.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234701 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR0005X DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-093 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.864795, lat:18.364582}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1700000 | 1700000 | 425880.17 | 425880.17 | 425880.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234701 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234702 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DTV0045X DE LA LOCALIDAD DECHONTALCOATLÁN , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-094 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHONTALCOATLÁN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.57403802, lat:18.65408112}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234704 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0123K DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-096 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ZOQUIAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO., lon:-99.27724123, lat:17.54454144}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234710 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN GABRIELA MISTRAL CCT: 12EJN0237W DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-102 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GRO., lon:-99.94437548, lat:17.66294315}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1700000 | 1700000 | 417672.56 | 417672.56 | 417672.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234711 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NACIONES UNIDAS CCT: 12EPR0915U DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-103 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GRO., lon:-99.82307509, lat:17.6471554}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234712 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DTV0102Y DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-104 | S | 235 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.383398, lat:16.796336}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235746 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN., lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 1400000 | 1400000 | 33456.53 | 33456.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235754 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE S/N QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:AYAVITLA, MPIO. DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, lon:-100.499755, lat:18.198893}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1106180.07 | 1106180.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235760 | Proyecto de inversión | 32325143 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2325143E7, modificado:3.2325143E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DNL0004F DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-001 | S | 1 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.366021, lat:17.64299}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 32325143 | 32325143 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235761 | Proyecto de inversión | 3231847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231847.0, modificado:3231847.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-002 | S | 187 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 3231847 | 3231847 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235762 | Proyecto de inversión | 21545648.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.154564842E7, modificado:2.154564842E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-003 | S | 356 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 21545648.42 | 21545648.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235768 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO NATURAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CUTZAMALA DE PINZÓN EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CUTZAMALA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.578513, lat:18.465244}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1903037.75 | 1903037.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235774 | Proyecto de inversión | 1540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:LA CAÑADA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN, lon:-100.662019, lat:18.699008}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234672 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 CCT: 12DML0018J DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-064 | S | 194 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.04138889, lat:17.32444444}} | 2023-04-27 | 2023-07-05 | 800000 | 800000 | 424482.49 | 424482.49 | 424482.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234672 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235572 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI JOSE VASCONCELOS CCT: 12DCC1148V DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LOS AIRES, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-027 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N BUENA VISTA DE LOS AIRES MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.01088907, lat:17.49219092}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235573 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN REPUBLICA DE FRANCIA CCT: 12DJN2904M DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-028 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE GOLONDRINAS S.N. . SN , XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71401148, lat:17.09484097}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 576917.84 | 576917.84 | 576917.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233558 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO EN TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN, lon:-99.87229, lat:18.3613}} | 2023-05-22 | 2023-10-18 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 19400238.74 | 19400238.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234713 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GUADALUPE VICTORIA CCT: 12EPR0075R DE LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-106 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:489, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.61100388, lat:17.226381}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234715 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPB0151G DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-108 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO GRO. , lon:-99.04489614, lat:18.0307213}} | 2023-06-21 | 2023-10-08 | 1600000 | 1600000 | 398239.75 | 398239.75 | 398239.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234715 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234717 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS TENOCHTITLAN CCT: 12DTV0144X DE LA LOCALIDAD DE TONALCUAL, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-111 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TONALCUAL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GRO., lon:-99.90937036, lat:18.24459696}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234717 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234718 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DPR0007V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-112 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49124891, lat:17.5175704}} | 2023-06-26 | 2023-10-13 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234718 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234723 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 90 CCT: 12DST0110T DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-117 | S | 92 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.12036858, lat:17.21054988}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234723 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234724 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUSTO SIERRA CCT: 12DPB0183Z DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL SAUCE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-118 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIENEGA DEL SAUCE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO., lon:-99.0943, lat:16.968271}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234724 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234735 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-129 | S | 74 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85997774, lat:16.87947824}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234735 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234737 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1707V DE LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-131 | S | 16 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.70467489, lat:16.82430886}} | 2023-06-21 | 2023-10-18 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234737 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234738 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0899U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-132 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81364973, lat:16.8687665}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234738 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234745 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-139 | S | 22 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234745 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234756 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DCC0418R DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-151 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL DEL PROGRESO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.75245834, lat:17.14399183}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234756 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234757 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1689W DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-152 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATOYAC DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.43390805, lat:17.20637523}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234757 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234758 | Proyecto de inversión | 222981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.0, modificado:222981.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0036B DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-153 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.73920881, lat:16.81246092}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 222981 | 222981 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234758 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234759 | Proyecto de inversión | 256284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256284.6, modificado:256284.6}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN ROSAURA ZAPATA CCT: 12EJN0110Q DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-154 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCDO S/N SALUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.7321627, lat:16.81085185}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 256284.6 | 256284.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234759 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234761 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0282Z DE LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-156 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.301893, lat:16.810918}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234761 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234762 | Proyecto de inversión | 222981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222981.0, modificado:222981.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0286W DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-157 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:AVENIDA GUERRERO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.40510356, lat:16.82238707}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 222981 | 222981 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234762 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234763 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST VICENTE GUERRERO CCT: 12DST0123X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-158 | S | 255 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/N, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82685199, lat:16.87823162}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234763 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234768 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0594A DE LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-163 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.27945341, lat:17.37643917}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234768 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234776 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION. DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1703Z DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-171 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARRIZO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.62054283, lat:16.87011075}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:GRO230202234776 SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE FOLIOS QUE ARROJO EL SISTEMA. , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235781 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIUDAD ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO, lon:-100.668241, lat:18.362273}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2528843.13 | 2528843.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235795 | Proyecto de inversión | 4176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176000.0, modificado:4176000.0}} | FINANCIAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE $ 4,176,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235814 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:3000000.0}} | EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LA MOLINA, EN LA COL. ZAPATA, EN LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN , GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:TAXCO, TAXCO DE ALARCÓN, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2122078.64 | 2122078.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202235820 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMATE EN LA COLONIA PARAISO SIGLO XXI, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1184969.39 | 1184969.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202235828 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA, lon:-98.513239, lat:17.670064}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE 8,000,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234805 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DST0162Z DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHACÁMERO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-050 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS JUNTAS DE CHACAMERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.60875318, lat:18.37217913}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234806 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST VICENTE GUERRERO SALDAÑA CCT: 12DST0056P DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-051 | S | 362 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52549171, lat:18.34617664}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 750000 | 750000 | 473919.65 | 473919.65 | 473919.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234807 | Proyecto de inversión | 833333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.0, modificado:833333.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN NARCISO MENDOZA CCT: 12EJN0601D DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-052 | S | 42 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54306602, lat:18.36695992}} | 2023-04-27 | 2023-08-09 | 833333 | 833333 | 509817.64 | 509817.64 | 509817.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234810 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-055 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO S/N LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 750000 | 750000 | 620281.7 | 620281.7 | 620281.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234813 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0004J DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-058 | S | 208 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N HUAMUXTITLAN MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.5644891, lat:17.7976033}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234815 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AZTLAN CCT: 12DPB1131Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-061 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.59108582, lat:17.53108955}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234816 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EPB HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPB0219X DE LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-062 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234826 | Proyecto de inversión | 238417.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238417.36, modificado:238417.36}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ABUNDES TOVAR CCT: 12DPR1832T DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-072 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIO S/N ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE CANUTO NERI GRO., lon:-100.07490891, lat:18.41788325}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 238417.36 | 238417.36 | 71525.21 | 71525.21 | 71525.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234827 | Proyecto de inversión | 888251.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888251.09, modificado:888251.09}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1022U DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-073 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N XALTINAGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GRO., lon:-99.71759159, lat:17.097079}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 888251.09 | 888251.09 | 712396.45 | 712396.45 | 712396.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234828 | Proyecto de inversión | 386913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386913.88, modificado:386913.88}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-074 | S | 109 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO D JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 386913.88 | 386913.88 | 116074.16 | 116074.16 | 116074.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234829 | Proyecto de inversión | 124077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124077.67, modificado:124077.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR5367O DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-075 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LINDA VISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3195033, lat:17.68647934}} | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 124077.67 | 124077.67 | 37223.3 | 37223.3 | 37223.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234837 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL SG RICARDO FLORES MAGON CCT: 12DES0036J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-083 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234841 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB IGNACIO COMONFORT CCT: 12DPB0123K DE LA LOCALIDAD DE JOYA REAL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-087 | S | 182 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.37963096, lat:17.06886374}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1300000 | 1300000 | 1112822.78 | 1112822.78 | 1112822.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234855 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT: 12DPR0285X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-101 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.886362, lat:16.878109}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 1142444.22 | 1142444.22 | 1142444.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234857 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NACIONES UNIDAS CCT: 12EPR0915U DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-103 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.676396, lat:17.654907}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1450000 | 1450000 | 1096083.87 | 1096083.87 | 1096083.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235854 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:EL ZAPOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.092669, lat:16.835923}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 61859.61 | 61859.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235920 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE CANCHA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ATLAMAJALCINGO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, lon:-98.605085, lat:17.311655}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234858 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DTV0102Y DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-104 | S | 235 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.390196, lat:16.795968}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234859 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GUADALUPE VICTORIA CCT: 12EPR0075R DE LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-106 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:290, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.637171, lat:17.211342}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 750000 | 750000 | 313704.5 | 313704.5 | 313704.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234860 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV1051O DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-107 | S | 273 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MATEO MUNICIPIO DE ADJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.501752, lat:18.151993}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 1600000 | 1600000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234862 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JESUS ARIZMENDI ROGEL CCT: 12DST0019L DE LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-109 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GRO., lon:-99.67431, lat:18.746716}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234863 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS TENOCHTITLAN CCT: 12DTV0144X DE LA LOCALIDAD DE TONALCUAL, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-111 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TONALCUAL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.866515, lat:18.364519}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1700000 | 1700000 | 1035062.87 | 1035062.87 | 1035062.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234868 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LAZARO CARDENAS CCT: 12DPR2318L DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-116 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ZACOALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALAVREZ GRO., lon:-100.437926, lat:17.202487}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234869 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 90 CCT: 12DST0110T DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-117 | S | 92 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.083187, lat:17.006935}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234872 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUSTO SIERRA CCT: 12EST0004I DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-120 | S | 27 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.416332, lat:16.473492}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1550000 | 1550000 | 848088.89 | 848088.89 | 848088.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234873 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GENERAL LAZARO CARDENAS CCT: 12DPB0119Y DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-121 | S | 159 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO GRANDE DE JUAREZ MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO., lon:-98.477133, lat:16.743428}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 2200000 | 2200000 | 675886.26 | 675886.26 | 675886.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234874 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MANUEL M PONCE CCT: 12DTV0155C DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-122 | S | 100 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:231, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AGUA ZARCA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.512138, lat:18.15077}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234875 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IRAIS RIVERA GARIBAY CCT: 12DPR5631X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-123 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.812518, lat:16.583149}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 2200000 | 2200000 | 1098121.67 | 1098121.67 | 1098121.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234876 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION SOCIAL CCT: 12EPR0825B DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-124 | S | 48 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.25936, lat:16.985545}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234877 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0720H DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-125 | S | 74 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.258974, lat:16.984971}} | 2023-06-21 | 2023-09-03 | 1450000 | 1450000 | 1284406.18 | 1284406.18 | 1284406.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234881 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-129 | S | 74 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.903528, lat:16.870224}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234882 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO CCT: 12DJN0059K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-130 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.903528, lat:16.870224}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234883 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1707V DE LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-131 | S | 16 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL BEJUCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.707194, lat:16.822261}} | 2023-06-21 | 2023-10-18 | 1700000 | 1700000 | 864645.98 | 864645.98 | 864645.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234884 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0899U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-132 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.903528, lat:16.870224}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1600000 | 1600000 | 928814.61 | 928814.61 | 928814.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234885 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS TEODORO CALIXTO DIAZ CCT: 12DTV0340Z DE LA LOCALIDAD DE AMATILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-133 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AMATILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO D JUAREZ GRO., lon:-99.665657, lat:16.819697}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1500000 | 1500000 | 1473040.18 | 1473040.18 | 1473040.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234886 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO CCT: 12DPR5388A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-134 | S | 304 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81235496, lat:16.86233593}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1450000 | 1450000 | 706688.95 | 706688.95 | 706688.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234887 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR5783B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-135 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5886605, lat:17.5370502}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | 148654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234888 | Proyecto de inversión | 297308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297308.0, modificado:297308.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL SG QUETZALCOATL CCT: 12DES0147O DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-136 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N PETATLAN MUNICIPIO DE PETLATLAN GRO., lon:-101.26969115, lat:17.532928}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 297308 | 297308 | 297308 | 297308 | 297308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234889 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS SABINO VENTURA SILVA CCT: 12DTV0091I DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-137 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA JUAN N ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.93131, lat:16.545678}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235949 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. SEC. TÉNICA 52 "CARITINO MALDONADO PÉREZ", CLAVE: 12DST0052T, ZONA 070, COSTA GRANDE, EL EMBALSE, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:EL EMBALSE, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE $700,000.00, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235972 | Proyecto de inversión | 758120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758120.77, modificado:1083029.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 11 COL. LA POSTAL MPIO. DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 COL. LA POSTAL , ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1083029.67 | 1083029.67 | 1083029.67 | 334955.42 | 334955.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202234890 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN HUITZILOPOCHTLI CCT: 12DJN3173X DE LA LOCALIDAD DE HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-138 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.74486129, lat:16.88761426}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234891 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-139 | S | 22 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 6000000 | 6000000 | 1780876.26 | 1780876.26 | 1780876.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234892 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-141 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86185799, lat:17.45011024}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234893 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR1030C DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS), MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-142 | S | 9 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.87564092, lat:17.72309886}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 398239.75 | 398239.75 | 398239.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234900 | Proyecto de inversión | 297308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297308.0, modificado:297308.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-149 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.54493468, lat:17.55580057}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 297308 | 297308 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234902 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DCC0418R DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-151 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL DE PROGRESO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL PROGRESO GRO., lon:-98.75245834, lat:17.14399183}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234912 | Proyecto de inversión | 74327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74327.0, modificado:74327.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 247 CCT: 12ETK0247M DE LA LOCALIDAD DE CUPUÁN, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-161 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUPUAN MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.358541, lat:18.409047}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 74327 | 74327 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234913 | Proyecto de inversión | 148654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148654.0, modificado:148654.0}} | EQUIPAMINETO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-162 | S | 157 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 148654 | 148654 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234914 | Proyecto de inversión | 72400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72400.24, modificado:72400.24}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0594A DE LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-163 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.27945341, lat:17.37643917}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | 72400.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234915 | Proyecto de inversión | 170856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170856.4, modificado:170856.4}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT: 12DJN6148S DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-164 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.387802, lat:18.15764}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 170856.4 | 170856.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234916 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JESUS MASTACHE ROMAN CCT: 12DES0026C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-165 | S | 181 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA Y FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE AV REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90581001, lat:16.87579184}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 955099.62 | 955099.62 | 955099.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234917 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REFORMA AGRARIA CCT: 12DPR2986C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-166 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234918 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MARIA LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-167 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234925 | Proyecto de inversión | 446090.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446090.71, modificado:446090.71}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DES0037I DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-174 | S | 362 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83258564, lat:16.89911527}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 446090.71 | 446090.71 | 133827.21 | 133827.21 | 133827.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234956 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-013 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTYERA MIGUEL ALEMAN NUM. 241 CENTRO A AUN COSTADO DE LA COMARCIAL MEXICANA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE Y COSTERA MIGUEL ALEMAN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1380000 | 1380000 | 1374051.72 | 1374051.72 | 1374051.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236007 | Proyecto de inversión | 1190350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190350.0, modificado:1700500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE COPALE, COL. CHINAMECA, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COPALE, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. , lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1700500 | 1190350 | 1190350 | 526011.68 | 526011.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-10}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236012 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y JOAQUIN BARANDA, EN LA COL. CENTRO, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS, COL. CENTRO, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1397834.13 | 1397834.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234960 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-017 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TAXCO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51901597, lat:17.57211185}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 200000 | 200000 | 199137.93 | 199137.93 | 199137.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234961 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2135D DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-018 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL TERRERO MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.35017049, lat:17.12337517}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1900000 | 1900000 | 1382917.76 | 1382917.76 | 1382917.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234962 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HERMANDAD MEXICO ISRAEL CCT: 12DPR0795Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-019 | S | 250 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81635346, lat:16.8556855}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1350000 | 1350000 | 1048461.21 | 1048461.21 | 1048461.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234963 | Proyecto de inversión | 664691.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664691.51, modificado:664691.51}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUAN DEL CARMEN CCT: 12DPB1302C DE LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-020 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA JERUSALEN SN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE ELVIRA DIAZ, COLONIA NUEVA JERUSALEN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.557072, lat:17.54387}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 664691.51 | 664691.51 | 561606.42 | 561606.42 | 561606.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234964 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DST0281M DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-021 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZONTECOMAPA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.84715197, lat:17.31763144}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 540000 | 540000 | 537672.41 | 537672.41 | 537672.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234965 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-022 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 570000 | 570000 | 569568.97 | 569568.97 | 569568.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION DEL SUR CCT: 12EPR0370T DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-024 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46827237, lat:17.13686871}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1500000 | 1500000 | 610929.62 | 610929.62 | 610929.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234968 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABUNDIO CARRANZA BENJAMIN CCT: 12DTV0429B DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-025 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL ALBERGUE DE LA PRIMARIA SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68113295, lat:16.99103613}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1700000 | 1700000 | 425783.06 | 425783.06 | 425783.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST AARON M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-026 | S | 371 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DR. EUSEBTO MINDOZA AVILA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5044893, lat:17.53621131}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 900000 | 900000 | 896120.69 | 896120.69 | 896120.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234970 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LEYES DE REFORMA DE 1857 CCT: 12DST0311Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-027 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.544406, lat:18.366927}} | 2023-07-03 | 2023-10-20 | 1700000 | 1700000 | 425783.06 | 425783.06 | 425783.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234971 | Proyecto de inversión | 684568.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684568.26, modificado:684568.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG FRANCISCO ALONSO ZAMORA CCT: 12DES0169Z DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-028 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO NUM. 43 ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE BUGANBILIA, POLOLCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.39634239, lat:18.28164909}} | 2023-06-03 | 2023-10-12 | 684568.26 | 684568.26 | 681617.53 | 681617.53 | 681617.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234975 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0064Y DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-032 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-98.4915141, lat:17.9082391}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1500000 | 1500000 | 635258.36 | 635258.36 | 635258.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234976 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REFORMA AGRARIA CCT: 12DPR2986C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-033 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-06-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 488675.89 | 488675.89 | 488675.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234977 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MAR¦A LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-034 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-17 | 2023-10-03 | 850000 | 850000 | 255000 | 255000 | 255000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236040 | Proyecto de inversión | 399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.0, modificado:399000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE YEXTLA EN EL MPIO. DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, lon:-99.932678, lat:17.604572}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 399000 | 399000 | 399000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236042 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TUXPAN EN EL POBLADO DE PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, direccion: CALLE TUXPAN EN LA LOCALIDAD, PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.722769, lat:16.750786}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 618815.76 | 618815.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236045 | Proyecto de inversión | 2065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VIEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:BARRIO VIEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.627075, lat:17.70618}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 52058.82 | 52058.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236056 | Proyecto de inversión | 681100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681100.0, modificado:973000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN SAN MIGUEL, MPIO. DE MOCHITLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE, EN SAN MIGUEL, MPIO. DE MOCHITLAN, lon:-99.302355, lat:17.464654}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 973000 | 973000 | 973000 | 299499.16 | 299499.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236118 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:1200000.0}} | PARQUE RECREATIVO, COL. SAN JOSÉ, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion: COL. SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, lon:-98.636714, lat:16.627071}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 370497.9 | 370497.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236123 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE MUNICIPIO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 308936.97 | 308936.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236146 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, MUNICIPO DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion: CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. VISTA HERMOSA, EN SAN LUIS DE LA LOMA, MPIO DE TECPAN DE GALEANA, lon:-100.889426, lat:17.271508}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 705277.61 | 705277.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202236163 | Proyecto de inversión | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:2070000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TLACHIMALTEPEC, MPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL, TLACHIMALTEPEC, MPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, lon:-99.01318, lat:17.484707}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236170 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 12 DE GIRASOLES, AMPLICACIÓN LOMAS DE RISCAL, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: ANDADOR 12 DE GIRASOLES, AMPLICACIÓN LOMAS DE RISCAL, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 172540 | 172540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202236178 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE PILCAYA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PILCAYA, MPIO. DE PILCAYA, lon:-99.676175, lat:18.747584}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 348000 | 348000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:QUEDA SIN EFECTO, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236218 | Proyecto de inversión | 19010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.901E7, modificado:1.901E7}} | PLAN DE INGERTO - AHUIXOTITLAN - SANTA ROSA DE LIMA | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-02/2023 | S | 374 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:FIN DE L CAMINO PLAN DE INGERTO-AHUIXOTITLA-SANTA ROSA DE LIMA, lon:-98.807233, lat:17.405311}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:INICIO DEL CAMINO PLAN DE INGERTO-AHUIXOTITLA-SANTA ROSA DE LIMA, lon:-98.795944, lat:17.391658}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 19010000 | 19010000 | 19010000 | 9505122.5 | 9505122.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:1.901E7, importe_modificado:1.901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2236218/proyecto_INICIO, 2236218/proyecto_PROCESO, 2236218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236226 | Proyecto de inversión | 9210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9210000.0, modificado:9210000.0}} | ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | ADMIN-DIR-CA-03/2023 | S | 225 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:FIN DEL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA, lon:-98.772533, lat:17.395617}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:INICIO DEL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA, lon:-98.774408, lat:17.406914}} | 2023-06-19 | 2023-11-30 | 9210000 | 9210000 | 9210000 | 5526000 | 5526000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO., monto:9210000.0, importe_modificado:9210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.12}} | {2236226/proyecto_INICIO, 2236226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235147 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO DE LA VACACIONAL, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MERCADO DE LA VACACIONAL EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.82726, lat:16.90776}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 250553.82 | 250553.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235149 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.75598, lat:16.76174}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235156 | Proyecto de inversión | 7728209 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728209.0, modificado:7728209.0}} | REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN EL CAMPO DEPORTIVO YACATA EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CAMPO DEPORTIVO YACATA ,EN COYUCA, MPIO. DE CATALÁN, lon:-100.70563, lat:18.3155}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 7728209 | 7728209 | 7728209 | 2442152.08 | 2442152.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235159 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR OLMOS EN LA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR OLMOS EN LA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.82679, lat:16.8902}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 4166.88 | 4166.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235269 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS SALINAS SOTELO CCT: 12DPR0556Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-001 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA VIEJA SN ENTRE CARRETERA VIEJA Y CARRETERA VIEJA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.80634163, lat:16.8632274}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235275 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA CCT: 12DCC1198C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-007 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS SN, COLONIA CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.589186, lat:17.5430254}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto por que fue atendido en el año anterior con otro programa de obra., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235315 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 047 CCT: 12EMS0038P DE LA LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-003 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.366021, lat:17.64299}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCE LA EL PROYECTO Y SE DA DE ALTA CON OTRA INVERSION., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO Y SE DA DE ALTA CON OTRA INVERSION., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235316 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 273 CCT: 12ETK0273K DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-004 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TEPECHICOTLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.415549, lat:17.482696}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234279 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO 2 DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO COSTA GRANDE DEL RECINTO DE LAS OFICINAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EN CHILPANCINGO, MPIO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-073-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:RECINTO DEL PODER EJECUTIVO, BOULEVARD RENÉ JUÁREZ CISNEROS, CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.49448, lat:17.52785}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3634501.81 | 3634501.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230202234289 | Proyecto de inversión | 4782000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782000.0, modificado:4782000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HUEYCANTENANGO - ZINTEOTITLÁN, MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-043-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: CAMINO HUEYCANTENANGO - ZINTEOTITLÁN, MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, lon:-99.024388, lat:17.448726}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 4782000 | 4782000 | 4782000 | 4080386.77 | 4080386.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234291 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO DE METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-049-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion: CALLE INDEPENDENCIA , METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.746111, lat:16.8525}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 711467.54 | 711467.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235379 | Proyecto de inversión | 12763953.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276395381E7, modificado:1.232919505E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, TRAMO RANCHO VIEJO - EL COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-79 | N | 0 | 0 | 24932 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO RANCHO VIEJO- EL COCOYUL, INICIA EN EL KM. 11+620, C.P. 41620, lon:-98.809879, lat:17.036172}} | 2023-05-24 | 2023-10-20 | 3829186.15 | 12329195.05 | 3829186.15 | 3829186.15 | 3829186.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/063/0/2023, contratista:OBREGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.201837501E7, importe_modificado:1.201837501E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2235379/proyecto_INICIO, 2235379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235557 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI MARGARITA PAZ CCT: 12DCC0613U DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-012 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.21441704, lat:17.57937431}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 1500000 | 1500000 | 432692.31 | 432692.31 | 432692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235558 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT: 12DPR5650L DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-013 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.11145364, lat:17.21838997}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 449606.8 | 449606.8 | 449606.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235571 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR0083A DE LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCÓN, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-026 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.53165929, lat:17.70146014}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235580 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA EN LA COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 571423.34 | 571423.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235582 | Proyecto de inversión | 73878770.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.387877014E7, modificado:7.387877014E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 118 CCT: 12ETK0118S DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-031 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.223213, lat:17.663507}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 73878770.14 | 73878770.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto y se da de alta nuevamente en la inversión., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235593 | Proyecto de inversión | 4725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725000.0, modificado:4725000.0}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO EN PLAZA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, lon:-99.677341, lat:17.660802}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, lon:-99.677341, lat:17.660802}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 4725000 | 4725000 | 4725000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235620 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO PROGRESANDO EN LA LOCALIDAD DE LA AZOZUCA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO, LA AZOZUCA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES., lon:-99.04199, lat:16.821214}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 42715.11 | 42715.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235638 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD TONALÀ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:TONALÁ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.053828, lat:16.861969}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA CANTIDAD DE $ 1,260,000.00 , trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235642 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.124561, lat:16.821353}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 885479.68 | 885479.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202235665 | Proyecto de inversión | 48220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.822E7, modificado:4.822E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL CAMINO PALO SECO-ZONTECOMAPA-PLAN OJO DE AGUA-CRUCERO DE BARRANCA DULCE-LOMA OCOTE-AGUA FRÍA DEL MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 1 | S | 791 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:ZONTECOMAPA, lon:-98.8454, lat:17.32394}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:ZONTECOMAPA, lon:-98.874497, lat:17.340333}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 28932000 | 19023579.31 | 19023579.31 | 19023579.31 | 19023579.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO, monto:4.822E7, importe_modificado:4.822E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.66}} | {2235665/proyecto_INICIO, 2235665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251211 | Proyecto de inversión | 2329990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329990.45, modificado:2329990.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA GUERRERO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 169966 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169966 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.9, meta_modificada:110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA GUERRERO, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE MARZO, CALLE 8 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA GUERRERO, lon:-99.18222043, lat:17.58929763}} | 2023-08-16 | 2023-10-21 | 2329990.45 | 2329990.45 | 1281494.75 | 1281494.75 | 1281494.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CDSRAEPCHCGCA-FAISMUN 2023/030-C, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2329990.45, importe_modificado:2329990.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2251211/proyecto_INICIO, 2251211/proyecto_PROCESO, 2251211/proyecto_INICIO, 2251211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251214 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ - 169972 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 169972 | S | 419 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 23 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 22 COLONIA EMILIANO ZAPATA SOBRE BLVD GRAL VICENTE GRO ENTRA POR CALLE 14 PASANDO EL OXXO F, lon:-99.83899648, lat:16.90490762}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/221-2023/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2251214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245561 | Proyecto de inversión | 2403795.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403795.37, modificado:2403795.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LOS PINOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO - 137257 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 137257 | S | 356 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.96, meta_modificada:520.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOZONALCO, 41116 TEPOZONALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LAS COMUNIDADES DE PAPAXTLA Y TEPOZCRUZ HASTA LLEGAR A TEPOZONALCO LA OBRA SE UBIC, lon:-99.02904929, lat:17.57149349}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2403795.37 | 2403795.37 | 1322087.45 | 1322087.45 | 1322087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTEMBPLPAT-FAISMUN 2023/017-C, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2403795.37, importe_modificado:2403795.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {2245561/proyecto_INICIO, 2245561/proyecto_PROCESO, 2245561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245822 | Proyecto de inversión | 1576151 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576151.0, modificado:1576151.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FELICITAS V JIMENEZ POBLADO PLAN DE LOS AMATES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 139158 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139158 | S | 228 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.14, meta_modificada:769.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 14 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MEXICALI, CALLE CORDOBA VINIENDO POR CALLE LERDO DE TEJADA AL LLEGAR AL , lon:-99.73979254, lat:16.74869175}} | 2023-07-17 | 2023-10-19 | 1576151 | 1576151 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/181-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1576151.0, importe_modificado:1576151.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245600 | Proyecto de inversión | 933194.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933194.02, modificado:933194.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BRASIL COLONIA BOCAMAR LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 137546 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 137546 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.5, meta_modificada:381.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL 19 INTERIOR SN COLONIA BOCAMAR, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE URUGUAY, CALLE PLAYA CALETA POR AVENIDA RUIZ CORTINEZ ATRAS DE FUNERALES DE GUERRERO POR CALLE PLAYA, lon:-99.87728452, lat:16.87345717}} | 2023-07-17 | 2023-09-26 | 933194.02 | 933194.02 | 389161.89 | 389161.89 | 389161.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/200-2023/AD, contratista:IGNACIO ANDRES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:933194.02, importe_modificado:933194.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2245600/proyecto_INICIO, 2245600/proyecto_PROCESO, 2245600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246213 | Proyecto de inversión | 1200679.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200679.1, modificado:1200679.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SAN MARCOS EN COL. NARCISO MENDOZA - 141304 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141304 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:539.54, meta_modificada:539.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS 54 INTERIOR SN COLONIA NARCISO MENDOZA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OMETEPEC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE AZUETA CALLE SAN MARCOS COLONIA NARCISO MNDOZA ENTRE CALL, lon:-99.83054461, lat:16.91802514}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 1200679.1 | 1200679.1 | 630381.48 | 630381.48 | 630381.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/110-2023/AD, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200679.1, importe_modificado:1200679.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.92}} | {2246213/proyecto_INICIO, 2246213/proyecto_PROCESO, 2246213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245970 | Proyecto de inversión | 691842.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691842.82, modificado:691842.82}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR EL PINO, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 139996 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139996 | S | 1680 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.15, meta_modificada:261.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:ANDADOR EL PINO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EL CUARTEL Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POSTERIORM, lon:-100.11539131, lat:17.21645818}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 546555.83 | 546555.83 | 546555.83 | 546555.83 | 546555.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-069, contratista:ERMELO RIVERA CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:691842.82, importe_modificado:691842.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.31}} | {2245970/proyecto_PROCESO, 2245970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245984 | Proyecto de inversión | 1713343.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713343.13, modificado:1713343.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS LAGRIMITAS, LOCALIDAD LAS COMPUERTAS - 140081 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 140081 | S | 621 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.54, meta_modificada:879.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE LAS LAGRIMITAS PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y CALLE LAS LAGRIMITAS, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSEC, lon:-100.00807487, lat:17.19639065}} | 2023-06-05 | 2023-07-24 | 514002.94 | 514002.94 | 514002.94 | 514002.94 | 514002.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-070, contratista:ANDRES BENITEZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1713343.13, importe_modificado:1713343.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.86}} | {2245984/proyecto_PROCESO, 2245984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243412 | Proyecto de inversión | 1652895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652895.0, modificado:1652895.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PREPARATORIA POPULAR EXTENSION TUNCINGO NUMERO CIENTO TREINTA Y CINCO EN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 125083 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 125083 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.72, meta_modificada:141.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE DIEGO RIVERA 64 INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39931 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIERO RIVERA Y CALLE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER VINIENDO POR LA C, lon:-99.7878846, lat:16.84898908}} | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 1652895 | 1652895 | 812118.05 | 812118.05 | 812118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/106-2023/AD, contratista:JUAN PAUL ZARATE OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1652895.0, importe_modificado:1652895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2243412/proyecto_INICIO, 2243412/proyecto_PROCESO, 2243412/proyecto_INICIO, 2243412/proyecto_PROCESO, 2243412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250884 | Proyecto de inversión | 1557395.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557395.46, modificado:1557395.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS ESCUADRON DOSCIENTOS UNO COLONIA PIE DE LA CUESTA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 168425 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 168425 | S | 402 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.45, meta_modificada:274.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEDENA 35 INTERIOR SN COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SEDENA Y CARRETERA FUERZA AEREA MEXICANA, PRIVADA VIVERO DE LOS RETOÑOS SOBRE LA CARRETERA FUERZA AEREA ME, lon:-99.98076754, lat:16.909555}} | 2023-08-07 | 2023-11-10 | 1557395.46 | 1557395.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/162-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS JUMOSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1557395.46, importe_modificado:1557395.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251262 | Proyecto de inversión | 2027430.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027430.11, modificado:2027430.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 170203 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 170203 | S | 267 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 41114 EL PARAÍSO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA PREPARATORIA ALBERT EINSTEIN LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE L, lon:-99.17965097, lat:17.57938248}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 2027430.11 | 2027430.11 | 1094812.26 | 1094812.26 | 1094812.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 137/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAROD, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2027430.11, importe_modificado:2027430.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2251262/proyecto_INICIO, 2251262/proyecto_PROCESO, 2251262/proyecto_INICIO, 2251262/proyecto_PROCESO, 2251262/proyecto_INICIO, 2251262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251347 | Proyecto de inversión | 1148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148400.0, modificado:1148400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADAS DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE DE LA ESC. SEC. PROFR. MANUEL SÁENZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 170763 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 170763 | S | 330 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR 0 0 COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA-ATENANGO GRO 1 Y VEREDA RIO HUITZUCO, CALLE KRISMAN LA ESCUELA , lon:-99.3367864, lat:18.3015095}} | 2023-06-06 | 2023-08-17 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1033560 | 1033560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-034-AD-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLANDO AVANZAREMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2251347/proyecto_INICIO, 2251347/proyecto_FIN, 2251347/proyecto_INICIO, 2251347/proyecto_FIN, 2251347/proyecto_PROCESO, 2251347/proyecto_FIN, 2251347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246238 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COL. NUEVA REVOLUCION - 141484 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141484 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.1, meta_modificada:304.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRUENO 45 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCION, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CANELA, CALLE LIMONES CALLE TRUENO ENTRE CALLES REVOLUCION Y CANELA REFERENCIA AUN COST, lon:-99.80335559, lat:16.89712727}} | 2023-07-12 | 2023-10-05 | 1500000 | 1500000 | 688959.98 | 688959.98 | 688959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/068-2023/AD, contratista:MARIA DE LOS REMEDIOS REYES VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.1}} | {2246238/proyecto_INICIO, 2246238/proyecto_PROCESO, 2246238/proyecto_INICIO, 2246238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245996 | Proyecto de inversión | 1450757.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450757.36, modificado:1450757.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS COMPUERTAS - 140140 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 140140 | S | 621 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA LOCALIDAD EL RANCHITO SE DEBE TO, lon:-100.00982509, lat:17.19698075}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1247651.48 | 1247651.48 | 1247651.48 | 1247651.48 | 1247651.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-073, contratista:ERMELO RIVERA CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1450757.36, importe_modificado:1450757.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.28}} | {2245996/proyecto_INICIO, 2245996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245499 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO LERMA COLONIA ROBERTO ESPERON LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 136734 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 136734 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.28, meta_modificada:221.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 16 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPERON, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA VINIENDO POR CALLE HERMENEGILDO GALEANA AL LL, lon:-99.82280298, lat:16.91798415}} | 2023-07-17 | 2023-11-01 | 500000 | 500000 | 325917.36 | 325917.36 | 325917.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/169-2023/AD, contratista:JOSE JUAN LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2245499/proyecto_INICIO, 2245499/proyecto_PROCESO, 2245499/proyecto_INICIO, 2245499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246032 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR POCHOTES COLONIA JARDIN AZTECA ACAPULCO DE JUAREZ - 140354 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 140354 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.41, meta_modificada:183.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR POCHOTES 42 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN Y CALLE 3A. PIRACANTOS, CALLE JARDIN II POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA JARDIN AZT, lon:-99.95257919, lat:16.88711303}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/148-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA ESTANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245076 | Proyecto de inversión | 1594341.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594341.71, modificado:1594341.71}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE AZUETA COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 134067 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 134067 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.6, meta_modificada:91.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AZUETA 1 INTERIOR SN COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA, 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA PASAND, lon:-99.93112281, lat:16.86650668}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1594341.71 | 1594341.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/154-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1594341.71, importe_modificado:1594341.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246388 | Proyecto de inversión | 1300363 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300363.0, modificado:1300363.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE ACAPULCO DE JUAREZ - 142282 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 142282 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 14 S INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MORELOS CARRETERA ACA MEX COL 20 NOV A LA ALTURA DEL M, lon:-99.85212232, lat:16.87660745}} | 2023-07-20 | 2023-10-23 | 1300363 | 1300363 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/029-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TEMPLE DEL MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1300363.0, importe_modificado:1300363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302240126 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1553398.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE SUAREZ, C.C.T. 12DCC0166D, EN LA LOC. DE AHUEJUYO VIEJO, MPIO. DE MALINALTEPEC. - 220586 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 220586 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEJUYO VIEJO, 41520 AHUEJUYO VIEJO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO CRUZANDO EL PUENTE EN 112 M GIRAR A LA IZQUIERDA EN 35 M GIRAR A LA DERECH, lon:-98.80227604, lat:17.1238339}} | 2023-09-18 | 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2240126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251412 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESC.PRIM.LIC.JAVIER ROJO GOMEZ EN EL POBLADO DE HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO - 171154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 171154 | S | 37 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.45, meta_modificada:239.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA POBLADO HUAJINTEPEC SOBRE LA CALLE PRICIPAL A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.52092998, lat:16.97158553}} | 2023-07-28 | 2023-09-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/159-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TQ CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2251412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250331 | Proyecto de inversión | 294388.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294388.62, modificado:294388.62}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESC. SEC. FRANCISCO ALONSO ZAMORA DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 165455 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 165455 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.12, meta_modificada:90.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO POLOLCINGO, 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CALLE GLADIOLA, CALLE AZALEA LA COMUNIDAD DE POLOLCINGO SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO A 16.8 KMS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO., lon:-99.39585562, lat:18.28201667}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 264949.76 | 264949.76 | 264949.76 | 264949.76 | 264949.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-030-AD-2023-FAISMUN, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:294388.62, importe_modificado:294388.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.12}} | {2250331/proyecto_INICIO, 2250331/proyecto_PROCESO, 2250331/proyecto_FIN, 2250331/proyecto_INICIO, 2250331/proyecto_PROCESO, 2250331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250968 | Proyecto de inversión | 745646.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745646.62, modificado:745646.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO DOS CAMINOS A SAN MIGUELITO - 168776 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 168776 | S | 198 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 700 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS C, lon:-100.19299866, lat:17.87863515}} | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 671081.96 | 671081.96 | 671081.96 | 671081.96 | 671081.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:745646.62, importe_modificado:745646.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.68}} | {2250968/proyecto_INICIO, 2250968/proyecto_PROCESO, 2250968/proyecto_INICIO, 2250968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244922 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESC. PRIM. MARIANA RODRIGUEZ DEL TORO EN FRACC. COSTA DORADA - 133127 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 133127 | S | 84 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTA DORADA 6 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA, 39906 AMADO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ [HUERTA], ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COSTA GRANDE Y CALLE PLAYA LA ANGOSTA, BOULEVARD COSTA DORADA BOULEVARD COSTA , lon:-99.80064394, lat:16.83304404}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/134-2023/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2244922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247511 | Proyecto de inversión | 1723659.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723659.27, modificado:1723659.27}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU POBLADO LOMAS DE SAN JUAN ACAPULCO DE JUAREZ - 149148 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 149148 | S | 248 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.22, meta_modificada:777.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL 60 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPO ACAPULCO Y , CALLE PRINCIPAL GUADALUPANO CARRETERA ACAPULCO CHILP, lon:-99.80771865, lat:16.98435892}} | 2023-07-25 | 2023-10-29 | 1723659.27 | 1723659.27 | 1231561.4 | 1231561.4 | 1231561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/062-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1723659.27, importe_modificado:1723659.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2247511/proyecto_INICIO, 2247511/proyecto_PROCESO, 2247511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250994 | Proyecto de inversión | 666743.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666743.61, modificado:666743.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN MIGUELITO EL COLORIN - 168878 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 168878 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL COLORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 EL COLORÍN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA SAN MIGUELI, lon:-100.17917858, lat:17.89008368}} | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 600069.25 | 600069.25 | 600069.25 | 600069.25 | 600069.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:666743.61, importe_modificado:666743.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.05}} | {2250994/proyecto_INICIO, 2250994/proyecto_PROCESO, 2250994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247791 | Proyecto de inversión | 1323604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323604.25, modificado:1323604.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA - 150608 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150608 | S | 193 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.82, meta_modificada:963.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPA, 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA AYOTZINAPA - HUISCOMULCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AYOTZINA, lon:-99.2399708, lat:17.71560923}} | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 1323604.25 | 1323604.25 | 1323604.25 | 1323604.25 | 1312604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/040-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1323604.25, importe_modificado:1323604.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.82}} | {2247791/proyecto_INICIO, 2247791/proyecto_FIN, 2247791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251020 | Proyecto de inversión | 734292.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734292.05, modificado:734292.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO DOS CAMINOS - 168980 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 168980 | S | 13 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - DOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA SAN NICOLAS, lon:-100.23984298, lat:17.90789477}} | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 660862.85 | 660862.85 | 660862.85 | 660862.85 | 660862.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:734292.05, importe_modificado:734292.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.04}} | {2251020/proyecto_INICIO, 2251020/proyecto_PROCESO, 2251020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244954 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL CAMPO DE FUTBOL EN POB. LA ESTACION - 133310 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 133310 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:643.8, meta_modificada:643.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL CAMPO DE FUTBOL INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE DEL CENTRO DE SALUD RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL POB. LA ESTACION., lon:-99.66801655, lat:16.76691235}} | 2023-07-11 | 2023-10-11 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/175-2023/AD, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2244954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247556 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284200.0, modificado:284200.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL FILO RANCHO SANDOVAL NUEVA DELHI, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 149349 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 149349 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA DELHI - RANCHO DE LOS SANDOVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA NUEVA DELHI, 40956 NUEVA DELHI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA PINTADA Y TERRACERIA EL MOLOTE, COMIENZA EN LA, lon:-100.194749, lat:17.42177752}} | 2023-01-16 | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251031 | Proyecto de inversión | 511849.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511849.31, modificado:511849.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO DOS CAMINOS LAGUNA SECA - 169059 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 169059 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 LAGUNA SECA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS CAMIN, lon:-100.23706352, lat:17.87773913}} | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 460664.38 | 460664.38 | 460664.38 | 460664.38 | 460664.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:511849.31, importe_modificado:511849.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.97}} | {2251031/proyecto_INICIO, 2251031/proyecto_PROCESO, 2251031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251039 | Proyecto de inversión | 2073430.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073430.37, modificado:2073430.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 169128 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169128 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:338, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 41105 BUENA VISTA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA XICOTLAN Y ALCOZACAN LLEGAR HASTA BUEN, lon:-99.08482759, lat:17.50434878}} | 2023-07-24 | 2023-10-02 | 2073430.37 | 2073430.37 | 1140386.7 | 1140386.7 | 1140386.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 133/2023, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2073430.37, importe_modificado:2073430.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:353.0}} | {2251039/proyecto_INICIO, 2251039/proyecto_PROCESO, 2251039/proyecto_INICIO, 2251039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251044 | Proyecto de inversión | 587840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587840.6, modificado:587840.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LAGUNA SECA PIEDRA CONCHA - 169163 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 169163 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS C, lon:-100.23054075, lat:17.85490828}} | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 529056.54 | 529056.54 | 529056.54 | 529056.54 | 529056.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:587840.6, importe_modificado:587840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.42}} | {2251044/proyecto_INICIO, 2251044/proyecto_PROCESO, 2251044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244635 | Proyecto de inversión | 14100960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.410096E7, modificado:1.410096E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUAN MANUEL SAIDI GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN - 131569 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 131569 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1653.87, meta_modificada:1653.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZACATILLO BARRIO ZACATILLO, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ZACATILLO Y CALLE CERRADA DE ZACATILLO, CALLE J NIBBI POR LA CALLE DE ZACATILLO ENTRE LA AVENIDA DE LOS PLATEROS Y J NIBBI, lon:-99.60742815, lat:18.55405354}} | 2023-07-07 | 2023-12-22 | 14100960 | 14100960 | 14100960 | 14100960 | 14100960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-LP-16007, contratista:VALDIVIEZO GARZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1.4014888E7, importe_modificado:1.4014888E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2244635/proyecto_INICIO, 2244635/proyecto_PROCESO, 2244635/proyecto_INICIO, 2244635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248441 | Proyecto de inversión | 1043647.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043647.82, modificado:1043647.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO BARRANCA DE IGUALA SAN JUAN TEHUEHUETLA - 154261 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154261 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JUAN TEHUEHUETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA BA, lon:-100.40355728, lat:17.82448189}} | 2023-05-22 | 2023-06-03 | 939283.04 | 939283.04 | 939283.04 | 939283.04 | 939283.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1043647.82, importe_modificado:1043647.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.89}} | {2248441/proyecto_PROCESO, 2248441/proyecto_INICIO, 2248441/proyecto_PROCESO, 2248441/proyecto_INICIO, 2248441/proyecto_PROCESO, 2248441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251055 | Proyecto de inversión | 752925.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752925.91, modificado:752925.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CORONILLA PIEDRA CONCHA - 169215 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 169215 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PIEDRA CONCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS, lon:-100.23331582, lat:17.85424514}} | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 677633.32 | 677633.32 | 677633.32 | 677633.32 | 677633.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:752925.91, importe_modificado:752925.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.13}} | {2251055/proyecto_INICIO, 2251055/proyecto_PROCESO, 2251055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244682 | Proyecto de inversión | 632339.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632339.86, modificado:632339.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA VICENTE GUERRERO SALDAÑA COLONIA DEL VALLE EN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 131800 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131800 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AFRICA 31 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AFRICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARTIN HEREDIA VINIENDO POR AVENIDA CUAUHTEMOC PASANDO EL ACCERO AL MAXITUN, lon:-99.87056565, lat:16.87305402}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 632339.86 | 632339.86 | 467095 | 467095 | 467095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/209-2023/AD, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:632339.86, importe_modificado:632339.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2244682/proyecto_INICIO, 2244682/proyecto_PROCESO, 2244682/proyecto_FIN, 2244682/proyecto_INICIO, 2244682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO EN U. HAB. ADOLFO LOPEZ MATEOS ACAPULCO DE JUAREZ - 135292 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 135292 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 3 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 39470 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALZADA PIE DE LA CUESTA CALLE VICENTE GUER, lon:-99.92025043, lat:16.86117008}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/119-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2245205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248466 | Proyecto de inversión | 948291.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948291.93, modificado:948291.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN JUAN TEHUEHUETLA PLAN DE LA CRUZ - 154431 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154431 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:247, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PLAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 PLAN DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA BARRANCA DE IGUALA Y TERRACERIA SA, lon:-100.39689233, lat:17.78349275}} | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 853462.74 | 853462.74 | 853462.74 | 853462.74 | 853462.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:948291.93, importe_modificado:948291.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.65}} | {2248466/proyecto_INICIO, 2248466/proyecto_PROCESO, 2248466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251084 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAUNA LOA DEL CAD. 0.000 AL 0 050 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 169420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 169420 | S | 179 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAUNALOA INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ANDADOR MAYAN CALLE HERMENEGILDO GALEANA PARTE ALTA DE LA COLONIA COS, lon:-99.842326, lat:16.85824093}} | 2023-07-29 | 2023-09-26 | 2000000 | 2000000 | 774756.32 | 774756.32 | 774756.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/075-2023/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2251084/proyecto_PROCESO, 2251084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251553 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ACAMIXTLA Y TEHUILOTEPEC EN TAXCO DE ALARCÓN - 171902 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 171902 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE EL CEDRO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - CUERNAVACA Y CALLE CEDRITO, CALLE CUAUHUTEMOC 1 SUBIENDO POR LA CALLE DEL CRUCERO A CALLE CIRIAN PASANDO CASA ING. CORDERO. 2. , lon:-99.56618415, lat:18.56282368}} | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 804692 | 804692 | 804692 | 804692 | 804692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16041, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {2251553/proyecto_INICIO, 2251553/proyecto_PROCESO, 2251553/proyecto_INICIO, 2251553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244691 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JARDIN EN COL. PASO LIMONERO - 131833 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131833 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN 13 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y ANDADOR ACACIA, ANDADOR BUGAMBILIAS CALLE JARDIN ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y ANDADOR ACACIA A, lon:-99.82278586, lat:16.91341191}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/127-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2244691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251589 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPAN EN TAXCO DE ALARCÓN - 172019 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172019 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO , 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO A LAS GRANADA FORTINO PROCOPIO SÁNCHEZCALLE A LA CALZADA SIN NÚMERO A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SAN, lon:-99.53887819, lat:18.59859096}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 160938.4 | 160938.4 | 160938.4 | 160938.4 | 160938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16043, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2251589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244719 | Proyecto de inversión | 1563607 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563607.0, modificado:1563607.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADRIAN CASTREJON ENTRONQUE CON CALLE CINCO DE MAYO EN POB. EL CAYACO - 131970 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131970 | S | 77 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:977.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ADRIAN CASTREJON ENTRONQUE CON CALLE 5 DE MAYO 1 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALFREDO CISNEROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO CALLE ADRIAN CASTRE, lon:-99.80521418, lat:16.85185621}} | 2023-06-23 | 2023-08-17 | 1563607 | 1563607 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/142-2023/AD, contratista:GOLDMAN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1563607.0, importe_modificado:1563607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245264 | Proyecto de inversión | 1569850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569850.8, modificado:1569850.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS MESAS ANEXO DE XALATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 135632 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135632 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.29, meta_modificada:937.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:AVENIDA TLAPA - METLATONOC PUEBLO LAS MESAS ANEXO DE XALATZALA, 41300 LAS MESAS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-METLATONOC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CURVA DE LA CARRETERA TLAPA MET, lon:-98.53537041, lat:17.48074142}} | 2023-03-11 | 2023-04-24 | 1569850 | 1569850 | 1569850 | 1569850 | 1569850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-018-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1569850.8, importe_modificado:1569850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.29}} | {2245264/proyecto_INICIO, 2245264/proyecto_PROCESO, 2245264/proyecto_FIN, 2245264/proyecto_INICIO, 2245264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248496 | Proyecto de inversión | 763116.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763116.91, modificado:763116.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PLAN DE LA CRUZ LAS HABILLAS - 154546 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154546 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAS HABILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ Y TERRACE, lon:-100.406494, lat:17.74017468}} | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 686805.22 | 686805.22 | 686805.22 | 686805.22 | 686805.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:763116.91, importe_modificado:763116.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.76}} | {2248496/proyecto_INICIO, 2248496/proyecto_PROCESO, 2248496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248502 | Proyecto de inversión | 883655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883655.21, modificado:883655.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LOS LLANITOS EL AGUACATE Y RAMALES - 154589 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 154589 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL AGUACATE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA LOS LLANITOS, TERRACERIA EL, lon:-100.23227403, lat:17.91720853}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 795289.69 | 795289.69 | 795289.69 | 795289.69 | 795289.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:883655.21, importe_modificado:883655.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.84}} | {2248502/proyecto_INICIO, 2248502/proyecto_PROCESO, 2248502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247930 | Proyecto de inversión | 858034.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858034.36, modificado:858034.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN RAFAEL LAS MESAS I - 151337 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 151337 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA LAS MES, lon:-100.42498241, lat:17.99820465}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 772230.92 | 772230.92 | 772230.92 | 772230.92 | 772230.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:858034.36, importe_modificado:858034.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.38}} | {2247930/proyecto_INICIO, 2247930/proyecto_PROCESO, 2247930/proyecto_INICIO, 2247930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247936 | Proyecto de inversión | 1406884.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406884.32, modificado:1406884.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDUSTRIA 2 DA. ETAPA, COL. TIERRA COLORADA - 151358 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 151358 | S | 1106 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.96, meta_modificada:623.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE INDUSTRIA PUEBLO AGUAS BLANCAS, 40980 AGUAS BLANCAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA, CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZTEPETIXTLA ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE B, lon:-100.06353258, lat:17.03476226}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 999775.38 | 999775.38 | 999775.38 | 999775.38 | 999775.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-066, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORA 2K S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1406884.32, importe_modificado:1406884.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.01}} | {2247936/proyecto_PROCESO, 2247936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247967 | Proyecto de inversión | 889186.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889186.34, modificado:889186.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A SAN RAFA EL SANTA MARIA SUR - 151570 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 151570 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA MARIA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA , lon:-100.43046271, lat:17.96597739}} | 2023-04-10 | 2023-04-22 | 800267.71 | 800267.71 | 800267.71 | 800267.71 | 800267.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:889186.34, importe_modificado:889186.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.12}} | {2247967/proyecto_INICIO, 2247967/proyecto_PROCESO, 2247967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243339 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1190000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBI COLONIA VISTA DIAMANTE EN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 124703 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 124703 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 15 INTERIOR SN COLONIA VISTA DIAMANTE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN N ALVAREZ VINIENDO POR CALLE VICENTE GUERRERO Y AL LLEGAR AL CRUCE C, lon:-99.82282284, lat:16.82699612}} | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1190000 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/113-2023/AD, contratista:CORPORATIVO ECOLOGICO DEL PACIFICO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1190000.0, importe_modificado:1190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251623 | Proyecto de inversión | 1839296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839296.0, modificado:1839296.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LANDA EN TAXCO DE ALARCÓN - 172251 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172251 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LANDA, 40300 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN, ALEJANDRA ROBLES VEGA A 300 MTS DE LA PARROQUIA DE LA CANDELARIAANA LILIA VEGA MONTES A 200 MT, lon:-99.61976809, lat:18.55607383}} | 2023-07-24 | 2023-10-13 | 183929.6 | 183929.6 | 183929.6 | 183929.6 | 183929.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16046, contratista:FEDERICO FERMIN GONZALEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1839296.0, importe_modificado:1839296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2251623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251629 | Proyecto de inversión | 1609384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.0, modificado:1609384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS TIPO PARA DORMITORIO EN LOS BARRIOS DE PEDRO MARTÍN, AGUA BLANCA Y EL CHORRILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 172275 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172275 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DEL CHORRILLO BARRIO EL CHORRILLO, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CHORRILLO Y CALLE PEDRO MARTIN, CALLE AGUA BLANCA JESSICA WENDY FITS CRUZ PASANDO LA ESCUELA CUAUHTEMOCANTONIO FLORES ZA, lon:-99.60486218, lat:18.56434221}} | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 160938.4 | 160938.4 | 160938.4 | 160938.4 | 160938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16047, contratista:FEDERICO FERMIN GONZALEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1609384.0, importe_modificado:1609384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2251629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251637 | Proyecto de inversión | 1799856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799856.0, modificado:1799856.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MOISES CARBAJAL Y EL LIBRAMIENTO EN EL BARRIO DEL PANTEÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 172309 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172309 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.31, meta_modificada:50.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MOISES CARBAJAL BARRIO DEL PANTEON, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLE EL PANTEON ENTRE LA CALLE MOISES CARBAJAL Y EL LIBRAMIENTO A LA ALTURA DE LA ENT, lon:-99.60677434, lat:18.54758505}} | 2023-07-24 | 2023-09-29 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16048, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION D_ADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1799856.0, importe_modificado:1799856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.15}} | {2251637/proyecto_PROCESO, 2251637/proyecto_INICIO, 2251637/proyecto_PROCESO, 2251637/proyecto_INICIO, 2251637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251644 | Proyecto de inversión | 1359288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359288.0, modificado:1359288.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ZACATILLO EN EL BARRIO DE ZACATILLO EN TAXCO DE ALARCÓN - 172352 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172352 | S | 200 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZACATILLO BARRIO ZACATILLO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PILITA Y CALLE DE LOS PLATEROS, CALLE RANCHO SAN FRANCISCO SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA AVENIDA PLATEROS EN EL CRUCE DE LA, lon:-99.60796, lat:18.55331631}} | 2023-08-02 | 2023-11-10 | 679644 | 679644 | 679644 | 679644 | 679644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16049, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1359288.0, importe_modificado:1359288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {2251644/proyecto_INICIO, 2251644/proyecto_PROCESO, 2251644/proyecto_INICIO, 2251644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243489 | Proyecto de inversión | 392400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392400.0, modificado:392400.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOGOTE UNO FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO - 125473 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 125473 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.2, meta_modificada:50.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOGOTE UNO 32 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTES, 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PENJAMO Y ANDADOR DEL KINDER, CALLE URUPAN ENTRE CALLE PENJAMO Y ANDADOR DEL KINDER, lon:-99.8920872, lat:16.86894584}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 392400 | 392400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/042-2023/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA CITMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:392400.0, importe_modificado:392400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245789 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2860000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN ESC. PREPARATORIA CLAUDIO CASTILLO PEÑA POBLADO CACAHUATEPEC ACAPULCO DE JUAREZ - 138960 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 138960 | S | 248 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.68, meta_modificada:511.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:3 S INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE DE LA MISCELANEA V JUQUILA, POBLADO CACAHUATEPEC POR CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS ENTRA EN LA DESVIACI, lon:-99.60977695, lat:16.88348342}} | 2023-07-16 | 2023-08-29 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/064-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246604 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL PANTEON POBLADO PUEBLO MADERO EL PLAYON ACAPULCO DE JUAREZ - 143868 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 143868 | S | 14 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:CALLE DEL PANTEON 25 INTERIOR SN PUEBLO MADERO EL PLAYÓN, 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PEL PANTEON Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO PASANDO POBLADOS LAS TORTOLITAS Y PUEBLO PUE, lon:-99.66986046, lat:17.12710098}} | 2023-07-18 | 2023-10-19 | 1500000 | 1500000 | 645613.65 | 645613.65 | 645613.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/098-2023/AD, contratista:PROYECTOS HOFFEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2246604/proyecto_PROCESO, 2246604/proyecto_INICIO, 2246604/proyecto_PROCESO, 2246604/proyecto_INICIO, 2246604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250159 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA DIECISEIS DE NOVIEMBRE ACAPULCO DE JUAREZ - 164282 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 164282 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN COLONIA 16 DE NOVIEMBRE, 39715 HUERTA RICARDO MENDOZA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS LA PREFERIDA, COLONIA 16 DE NOV. COLIN, lon:-99.80817716, lat:16.8892783}} | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2000000 | 2000000 | 954370.71 | 954370.71 | 954370.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/196-2023/AD, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.16}} | {2250159/proyecto_INICIO, 2250159/proyecto_PROCESO, 2250159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251270 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA ESC. SEC. PROFR. MANUEL SÁENZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 170236 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 170236 | S | 330 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR 0 0 COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA.ATENANGO GRO1 Y VEREDA RIO HUITZUCO, CALLE KRISMAN LA ESCUELA S, lon:-99.33689454, lat:18.30102107}} | 2023-05-31 | 2023-08-17 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 1879200 | 1879200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-016-IA3-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLANDO AVANZAREMOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.0}} | {2251270/proyecto_INICIO, 2251270/proyecto_FIN, 2251270/proyecto_PROCESO, 2251270/proyecto_FIN, 2251270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244541 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR ROJO EN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN - 131202 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131202 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAR ROJO 11 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ZAMBRES Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE DANUBIO CALLE MAR ROJO ENTRE CALLES RIO ZAMBRES Y RIO U, lon:-99.83961509, lat:16.93170364}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/126-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2244541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244801 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE BUGAMBILIAS EN COL. AMPLIACION AMALIA SOLORZANO - 132345 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 132345 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.63, meta_modificada:60.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 27 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION AMALIA SOLORZANO, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE PAROTAS, CALLE LA UNION CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLES MANANTIALES Y P, lon:-99.82315721, lat:16.82182159}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/071-2023/AD, contratista:CARGOD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2244801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251731 | Proyecto de inversión | 3763672.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763672.18, modificado:3763672.18}} | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO. - 172768 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172768 | S | 457 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.76, meta_modificada:294.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA , lon:-98.88534494, lat:17.10274206}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 3763672.18 | 3763672.18 | 3039585.14 | 3039585.14 | 3039585.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-31, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3763672.18, importe_modificado:3763672.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.05}} | {2251731/proyecto_INICIO, 2251731/proyecto_PROCESO, 2251731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252407 | Proyecto de inversión | 3790482.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790482.33, modificado:3790482.33}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA MINA - 176306 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176306 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:353, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LA MINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LA MINA, TERRACERIA PUERTO ALEG, lon:-100.30240495, lat:17.66224062}} | 2023-02-08 | 2023-05-08 | 3411434.1 | 3411434.1 | 3411434.1 | 3411434.1 | 3411434.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-002-2023, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:3790482.33, importe_modificado:3790482.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.5}} | {2252407/proyecto_INICIO, 2252407/proyecto_PROCESO, 2252407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244245 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE A LA LAGUNA POBLADO SAN ISIDRO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 130040 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 130040 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.92, meta_modificada:1447.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE A LA LAGUNA 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CAMINO A LA LAGUNA, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULC, lon:-99.96310773, lat:16.91983643}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/155-2023/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252504 | Proyecto de inversión | 989940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989940.0, modificado:989940.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LOS HUIJULES A LOS CAJONES - 176800 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176800 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS CAJONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS CAJONES, TERRAC, lon:-100.30409847, lat:18.0474974}} | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 890946 | 890946 | 890946 | 890946 | 890946 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:989940.0, importe_modificado:989940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.92}} | {2252504/proyecto_INICIO, 2252504/proyecto_PROCESO, 2252504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252506 | Proyecto de inversión | 773052 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773052.0, modificado:773052.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LOS CAJONES A EL REAL DE TEPANTITLAN - 176805 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176805 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL REAL DE TEPANTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 REAL DE TEPANTITLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA EL, lon:-100.2827858, lat:18.00245246}} | 2023-01-16 | 2023-01-21 | 695746.8 | 695746.8 | 695746.8 | 695746.8 | 695746.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:773052.0, importe_modificado:773052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.76}} | {2252506/proyecto_INICIO, 2252506/proyecto_PROCESO, 2252506/proyecto_INICIO, 2252506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252508 | Proyecto de inversión | 548646 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548646.0, modificado:548646.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO EL REAL DE TEPANTITLAN A EL ANONITO - 176809 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176809 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL ANONITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 900 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 EL ANONITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA EL REAL DE TEPANTITLAN,, lon:-100.27066735, lat:17.99244529}} | 2023-01-23 | 2023-01-28 | 493791.4 | 493791.4 | 493791.4 | 493791.4 | 493791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:548646.0, importe_modificado:548646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.24}} | {2252508/proyecto_INICIO, 2252508/proyecto_PROCESO, 2252508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252509 | Proyecto de inversión | 946836.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946836.07, modificado:946836.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO PROGRESO A LINDA VISTA - 176810 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176810 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PETLACALA Y TERRACERIA PUERTO PROGRESO, TERRACERIA , lon:-100.32495142, lat:17.6908679}} | 2023-01-16 | 2023-01-28 | 852152.46 | 852152.46 | 852152.46 | 852152.46 | 852152.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:946837.07, importe_modificado:946837.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.56}} | {2252509/proyecto_INICIO, 2252509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252510 | Proyecto de inversión | 1034474.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034474.23, modificado:1034474.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PETLACALA A PUERTO PROGRESO - 176811 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176811 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PUERTO PROGRESO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA PETLACA, lon:-100.33589349, lat:17.74088115}} | 2023-01-09 | 2023-01-21 | 931026.81 | 931026.81 | 931026.81 | 931026.81 | 931026.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1034474.23, importe_modificado:1034474.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.73}} | {2252510/proyecto_INICIO, 2252510/proyecto_PROCESO, 2252510/proyecto_INICIO, 2252510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252517 | Proyecto de inversión | 1035406.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035406.2, modificado:1035406.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PIEDRA CONCHA A PETLACALA KM 0 AL 10 - 176832 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176832 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACER, lon:-100.28641613, lat:17.7630321}} | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 931865.58 | 931865.58 | 931865.58 | 931865.58 | 931865.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1035406.2, importe_modificado:1035406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2252517/proyecto_INICIO, 2252517/proyecto_PROCESO, 2252517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252520 | Proyecto de inversión | 1010016.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010016.94, modificado:1010016.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PIEDRA CONCHA A PETLACALA KM 10 AL 19.200 - 176839 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176839 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACER, lon:-100.2860515, lat:17.76014592}} | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 909015.25 | 909015.25 | 909015.25 | 909015.25 | 909015.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1010016.94, importe_modificado:1010016.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.28}} | {2252520/proyecto_INICIO, 2252520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251745 | Proyecto de inversión | 1895677.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895677.53, modificado:1895677.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO BARRANCA DULCE PARTE BAJA BARRANCA DULCE CRUCERO BARRANCA PIÑA CRUCERO BARRANCA DULCE PARTE ALTA - 172821 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172821 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.79, meta_modificada:3.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:PUEBLO BARRANCA DULCE, 41425 COLONIA LOMA PANORAMA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES EL LLANO PLAN OJO DE AGUA SE PASAN SEIS CRUCEROS PERO SIEMPRE NOS MA, lon:-98.86025788, lat:17.29185469}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1895677.53 | 1895677.53 | 1442119.77 | 1442119.77 | 1442119.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-32, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1895677.53, importe_modificado:1895677.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.88}} | {2251745/proyecto_PROCESO, 2251745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242259 | Proyecto de inversión | 1501044.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501044.33, modificado:1501044.33}} | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA ROCA DE ORO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 87679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 87679 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.1, meta_modificada:680.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMLIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN COLONIA ROCA DE ORO, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION INGRESANDO POR CALLE REVOLUCION HASTA LLEGAR AL, lon:-99.94245518, lat:16.9045743}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1501044.33 | 1501044.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/031-2023/AD, contratista:JARG DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1501044.33, importe_modificado:1501044.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246767 | Proyecto de inversión | 2038822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038822.84, modificado:2038822.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAGARPA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 145072 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 145072 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAGARPA, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALONDRA Y PROLONGACION 13 NORTE, PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR LA CALLE PROLONGACIÓN , lon:-99.18237708, lat:17.60796548}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 2038822.84 | 2038822.84 | 1121352.26 | 1121352.26 | 1121352.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 128/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2038822.84, importe_modificado:2038822.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2246767/proyecto_INICIO, 2246767/proyecto_PROCESO, 2246767/proyecto_FIN, 2246767/proyecto_PROCESO, 2246767/proyecto_FIN, 2246767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251786 | Proyecto de inversión | 2121677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121677.96, modificado:2121677.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL DIAMANTE EN CHILAPA DE ALVAREZ. - 173025 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 173025 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.8, meta_modificada:1139.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PIEL DE ANGEL FRACCIONAMIENTO DIAMANTE, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE AMBAR, CALLE DIAMANTES PARIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCION AL MERCADO AGRO INDUSTRIA, lon:-99.16479137, lat:17.59770757}} | 2023-08-10 | 2023-10-21 | 2121677.96 | 2121677.96 | 1166922.88 | 1166922.88 | 1166922.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHRDSRRAEFDCA-FAISMUN 2023/028-C, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2121677.96, importe_modificado:2121677.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2251786/proyecto_INICIO, 2251786/proyecto_PROCESO, 2251786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244299 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NIÑOS HEROES DE LA COLONIA ALBORADA - 130309 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 130309 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑOS HERUES 7 INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR ANDADOR GRAGOS Y CALLE BETANIA, CALLE TAMARINDO ENTRE CALLES BETANIA Y TAMARINDO EN PARALELA CON ANDAD, lon:-99.84744997, lat:16.91634718}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/172-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES SOFERVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242267 | Proyecto de inversión | 1634120.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634120.79, modificado:1634120.79}} | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA EN POBLADO EL PEDREGOSO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 88492 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 88492 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.45, meta_modificada:684.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA 16 S INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE LIBORIO PINEDA SOBRE , lon:-99.96091241, lat:16.92123568}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1634120.79 | 1634120.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/033-2023/AD, contratista:JARG DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1634120.79, importe_modificado:1634120.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242829 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ERNESTO RODRIGUEZ ESCALONA POBLADO LA VENTA ACAPULCO DE JUAREZ - 109497 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 109497 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.85, meta_modificada:771.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO RODRIGUEZ ESCALONA 19 INTERIOR SN PUEBLO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JUAN R. ESCUDERO Y CALLE AGUSTIN RENDON, CALLE DEL CAPIRE CALLE ERNESTO RODRÍGUEZ ESCALONA PO, lon:-99.8107097, lat:16.91022037}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1800000 | 1800000 | 822339.93 | 822339.93 | 822339.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/053-2023/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2242829/proyecto_INICIO, 2242829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251789 | Proyecto de inversión | 3640090.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640090.29, modificado:3640090.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA POPULAR ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ C.C.T. 12UBH0065S, DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO - 173047 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 173047 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.11, meta_modificada:676.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APETZUCA, 41424 APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO ZON, lon:-98.83219578, lat:17.29662892}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 3640090.29 | 3640090.29 | 3190910.36 | 3190910.36 | 3190910.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-34, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3640090.29, importe_modificado:3640090.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.68}} | {2251789/proyecto_INICIO, 2251789/proyecto_PROCESO, 2251789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242294 | Proyecto de inversión | 889642.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889642.72, modificado:889642.72}} | REHABILITACION DE PUENTE JUAN R. ESCUDERO CALLE ARROYO SECO Y JUAN R. ESCUDERO COLONIA CD RENACIMIENTO ACAPULCO DE JUAREZ - 90317 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 90317 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO Y JUAN R ESCUDERO 2 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y ANDADOR DEL CANAL, AVENIDA JUAN R ESCUDERO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO ENTRA, lon:-99.82134621, lat:16.89817094}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 889642.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242305 | Proyecto de inversión | 1540930.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540930.36, modificado:1540930.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE JORDAN COL LA VOZ DE LA MONTAÑA ACAPULCO DE JUAREZ - 90876 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 90876 | S | 140 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:861.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN 26 INTERIOR SN COLONIA LA VOZ DE LA MONTAÑA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y ANDADOR RIO JORDAN, ANDADOR ATENAS SOBRE BLVD VICNETE GUERRERO PUEDE ENTRAR POR AV D, lon:-99.84280922, lat:16.91889605}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 1540930.36 | 1540930.36 | 1344241.55 | 1344241.55 | 1344241.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/018-2023/AD, contratista:FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1540930.36, importe_modificado:1540930.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.08}} | {2242305/proyecto_INICIO, 2242305/proyecto_PROCESO, 2242305/proyecto_FIN, 2242305/proyecto_INICIO, 2242305/proyecto_PROCESO, 2242305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242836 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA COLONIA CHINAMECA ACAPULCO DE JUAREZ - 109544 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 109544 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.86, meta_modificada:50.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 16 INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FILIBERTO VIGUERAS LAZARO, CALLE COPALES CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGAD, lon:-99.85953664, lat:16.86470394}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/054-2023/AD, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251934 | Proyecto de inversión | 1689706.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689706.62, modificado:1689706.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL TAMARINDO, LOCALIDAD SAN SALVADOR DE LAS POZAS - 173618 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 173618 | S | 569 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.14, meta_modificada:1052.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO SAN SALVADOR LAS POZAS, 40980 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL DIEGO ALVAREZ BENITEZ Y CARRETERA PENJAMO-SAN SALVADOR LAS POZAS, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA Z, lon:-100.10952477, lat:17.0340639}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1157582.04 | 1157582.04 | 1157582.04 | 1157582.04 | 1157582.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-050, contratista:CELINE MICHELLE RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1689706.62, importe_modificado:1689706.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.82}} | {2251934/proyecto_PROCESO, 2251934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245855 | Proyecto de inversión | 1821229 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821229.0, modificado:1821229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO JADE EN COLONIA LA JOYA, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA JOYA - 139302 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 139302 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.64, meta_modificada:299.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR JADE COLONIA LA JOYA, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR RUBÍ Y ANDADOR JADE NORTE, CALLE DEL VALLE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE PUNTO CONOCIDO COMO CAMINO VIEJO , lon:-101.51998488, lat:17.65295208}} | 2023-07-17 | 2023-08-12 | 1821229 | 1821229 | 1821229 | 1821229 | 1821229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15761, contratista:LINO HUERTA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1821229.0, importe_modificado:1821229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2245855/proyecto_INICIO, 2245855/proyecto_PROCESO, 2245855/proyecto_INICIO, 2245855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245866 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DOCEAVA COLONIA POSTAL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 139353 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139353 | S | 163 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.89, meta_modificada:52.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCEAVA 17 S INTERIOR SN COLONIA POSTAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE QUINTA, BOULEVARD VICENTE GUERRERO ANDANDO POR EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESANDO POR CALLE , lon:-99.8341257, lat:16.90419275}} | 2023-07-29 | 2023-10-03 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/214-2023/AD, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245867 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR NIÑO PERDIDO COLONIA LA MIRA ACAPULCO DE JUAREZ - 139355 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139355 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.21, meta_modificada:319.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑO PERDIDO 86 INTERIOR sn COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA LA MIRA COLINDA CON COL MARAÑON, lon:-99.91839728, lat:16.85306274}} | 2023-07-16 | 2023-10-18 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/037-2023/AD, contratista:GIANT STEPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242873 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN R ESCUDERO EN COLONIA AMPLIACION SEIS DE ENERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 110444 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 110444 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.1, meta_modificada:160.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R ESCUDERO 36 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION SEIS DE ENERO, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R ESCUDERO Y CALLE UNION DE ESTIBADORES, CALLE 20 DE ABRIL INGRESANDO POR CALLE UNIO, lon:-99.87973279, lat:16.87688989}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 2400000 | 2400000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/016-2023/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2242873/proyecto_INICIO, 2242873/proyecto_PROCESO, 2242873/proyecto_INICIO, 2242873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251943 | Proyecto de inversión | 997368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997368.0, modificado:997368.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO BERNAL TURNO MATUTINO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 173659 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 173659 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.15, meta_modificada:45.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTÉMOC EN LA PRIMERA Y ENTRE CALLE PRINCIPAL CON NOMBRE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAU, lon:-99.56683286, lat:18.56207393}} | 2023-07-17 | 2023-09-08 | 997368 | 997368 | 997368 | 997368 | 997368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15752, contratista:ESTHER MARLENE LUGO REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:997368.0, importe_modificado:997368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2251943/proyecto_INICIO, 2251943/proyecto_PROCESO, 2251943/proyecto_INICIO, 2251943/proyecto_PROCESO, 2251943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245885 | Proyecto de inversión | 640570.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640570.27, modificado:640570.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL VADITO, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 139494 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139494 | S | 733 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.6, meta_modificada:146.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CALLE EL VADITO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL VADITO, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXLTA ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PASO REAL SE UBICA UNA DES, lon:-99.98959284, lat:17.09826571}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 448399.19 | 448399.19 | 448399.19 | 448399.19 | 448399.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-053, contratista:CORPORATIVO FIGUERFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:640570.27, importe_modificado:640570.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.62}} | {2245885/proyecto_PROCESO, 2245885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245889 | Proyecto de inversión | 855747.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855747.87, modificado:855747.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON COLONIA RENACIMIENTO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 139507 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139507 | S | 37 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.89, meta_modificada:476.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE IV Y CALLE REYES CATOLICOS, CALLE JOSE MA IZAZAGA CD RENACIMIENTO, lon:-99.82231544, lat:16.89238335}} | 2023-07-17 | 2023-10-24 | 855747.87 | 855747.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/249-2023/AD, contratista:INGENIERIA QUE INNOVA Y TRANSFORMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:855747.87, importe_modificado:855747.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245894 | Proyecto de inversión | 1285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA AMPLIACION NAVIDAD DE LLANO LARGO ACAPULCO DE JUAREZ - 139526 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139526 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO 4 S INTERIOR SN COLONIA AMPL NAVIDAD LLANO LARGO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FCO GUATEMALA CASTRO, CALLE MERIDA COLONIA AMPLIACION NAVIDAD DE L, lon:-99.8211188, lat:16.8255032}} | 2023-07-16 | 2023-09-12 | 1285000 | 1285000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/115-2023/AD, contratista:CORPORATIVO ECOLOGICO DEL PACIFICO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241398 | Proyecto de inversión | 3391299.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391299.94, modificado:3391299.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 49152 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 49152 | S | 227 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANO PERDIDO, 41667 LLANO PERDIDO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUE, lon:-98.4985129, lat:17.00767964}} | 2023-02-15 | 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245406 | Proyecto de inversión | 2418680.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418680.84, modificado:2418680.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 27 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE LAMAZINTLA - 136158 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136158 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.84, meta_modificada:483.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAMAZINTLA, 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA ÁLVAREZ A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA MAZINTLA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA T, lon:-99.10910738, lat:17.59047281}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2418680.84 | 2418680.84 | 1330274.46 | 1330274.46 | 1330274.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTAIEFET27OLM-FAISMUN 2023/023-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2418680.84, importe_modificado:2418680.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {2245406/proyecto_PROCESO, 2245406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245412 | Proyecto de inversión | 2395546.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395546.91, modificado:2395546.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CUONETZINGO - 136179 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136179 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:PUEBLO CUONETZINGO, 41115 CUONETZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A CHILAPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD DE ZOQUIAPA TOMAR LA CARRETERA QUE VA HACIA EL PINORAL HASTA , lon:-99.26468875, lat:17.52856415}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2395546.91 | 2395546.91 | 1317550.8 | 1317550.8 | 1317550.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTAIFETBJLC-FAISMUN 2023/019-C, contratista:ARQ. IVAN MANRIQUE MALDONADO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2395546.91, importe_modificado:2395546.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2245412/proyecto_INICIO, 2245412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245420 | Proyecto de inversión | 2468227.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468227.63, modificado:2468227.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA - 136207 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136207 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.84, meta_modificada:483.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:98, direccion:PUEBLO TRIGOMILA, 41114 TRIGOMILA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ CON DIRECCION A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE TRIGOMILA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA P, lon:-99.1287443, lat:17.58546575}} | 2023-07-17 | 2023-10-01 | 2468227.63 | 2468227.63 | 1357525.2 | 1357525.2 | 1357525.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTAIEFEPCLT-FAISMUN 2023/018-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2468227.63, importe_modificado:2468227.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2245420/proyecto_INICIO, 2245420/proyecto_PROCESO, 2245420/proyecto_INICIO, 2245420/proyecto_PROCESO, 2245420/proyecto_INICIO, 2245420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246891 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS CENTEOTL POBLADO BARRA VIEJA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 145766 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 145766 | S | 153 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL 17 INTERIOR SN PUEBLO BARRA VIEJA, 39936 BARRA VIEJA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA EL PESCADOR, CARRETERA FEDERAL POTRERO LOMAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL POTRERO LOMAS PASANDO EL, lon:-99.62545031, lat:16.69004107}} | 2023-06-28 | 2023-08-07 | 336000 | 336000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/066-2023/AD, contratista:JUAN PAUL ZARATE OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:336000.0, importe_modificado:336000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245940 | Proyecto de inversión | 1542890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542890.6, modificado:1542890.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, LOCALIDAD PASO REAL - 139802 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139802 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.11, meta_modificada:910.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:128, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PUEBLO PASO REAL, 40994 PASO REAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL DE COYUCA DE BENÍTEZ TEPETIXTLA APROX, lon:-100.05273949, lat:17.08384702}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 771445.3 | 771445.3 | 771445.3 | 771445.3 | 771445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-056, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS FARFAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1542890.6, importe_modificado:1542890.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.05}} | {2245940/proyecto_PROCESO, 2245940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245943 | Proyecto de inversión | 2330495.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330495.52, modificado:2330495.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO AMATE EN COLONIA PARAISO LIMÓN, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO PARAISO LIMÓN - 139818 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 139818 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.2, meta_modificada:345.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR AMATE COLONIA EL LIMÓN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR LA SELVA Y ANDADOR ROSALES, CALLE AMADO NERVO EN CATRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA AL LIMON AL , lon:-101.55559731, lat:17.65330151}} | 2023-07-10 | 2023-08-19 | 2330495.52 | 2330495.52 | 2330495.52 | 2330495.52 | 2330495.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15752, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2330495.52, importe_modificado:2330495.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2245943/proyecto_INICIO, 2245943/proyecto_PROCESO, 2245943/proyecto_INICIO, 2245943/proyecto_PROCESO, 2245943/proyecto_INICIO, 2245943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241430 | Proyecto de inversión | 360724.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360724.84, modificado:360724.84}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN EL PAVIMENTO ARTESANAL EN LAS LOCALIDADES DE YOZONDACUA NUEVO, BARRANCA DE LA PALMA, CAHUAÑAÑA, EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 50150 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 50150 | S | 1011 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL COYUL - EL COYUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE YOZONDACUA NUEVO BARR, lon:-98.25105634, lat:17.05702792}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2241430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241433 | Proyecto de inversión | 1758850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758850.0, modificado:1758850.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 50296 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 50296 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.4553225, lat:17.1927128}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2241433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241444 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ARROYO PRIETO RIO ENCAJONADO TRAMO KM 0 AL KM 7.5 EN LA LOCALIDAD DE RIO ENCAJONADO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 50451 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 50451 | S | 238 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO RIO ENCAJONADO - ARROYO PRIETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO RÍO ENCAJONADO, 41665 RÍO ENCAJONADO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE UNE A LA , lon:-98.31481266, lat:17.04264123}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2241444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242776 | Proyecto de inversión | 1483183.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483183.07, modificado:1483183.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL POBLADO KM VEINTIUNO ACAPULCO DE JUAREZ - 107270 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 107270 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.65, meta_modificada:593.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL POBLADO KM 21 20 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE ABAJO Y CALLE DEL RIO, CARRETERA ACAPULCO TIERRA COLORADA POR CARRETERA LIBRE ACAPULCO TIERRA COL, lon:-99.8035475, lat:16.95294258}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1483183.07 | 1483183.07 | 1186546.46 | 1186546.46 | 1186546.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/013-2023/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1483183.07, importe_modificado:1483183.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.8}} | {2242776/proyecto_INICIO, 2242776/proyecto_PROCESO, 2242776/proyecto_INICIO, 2242776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242941 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CANDELARIA EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 113232 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 113232 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CANDELARIA 13 INTERIOR SN BARRIO DE LA CANDELARIA, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CANDELARIA Y AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN, CALLE PINZONA SOBRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN FRENT, lon:-99.90825653, lat:16.84415668}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1140000 | 1140000 | 745214.88 | 745214.88 | 745214.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/069-2023/AD, contratista:IVES JORGE LUIS STOOPEN Y ROMETTI, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2242941/proyecto_INICIO, 2242941/proyecto_PROCESO, 2242941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252299 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 175687 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 175687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-08-14 | 2023-12-29 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2252299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245960 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA CECYTEG NUMERO CUARENTA Y NUEVE EN COL. LA MIRA - 139928 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139928 | S | 92 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MORA 28 INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DEL NORTE Y CALLE CARITINO MALDONADO, CALLE RUBEN MORA ENTRE ANDADOR DEL NORTE Y CALLE CARITINO MALDONADO F, lon:-99.91841251, lat:16.85451357}} | 2023-06-29 | 2023-09-12 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/045-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAMAPIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2245960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241446 | Proyecto de inversión | 5439816.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5439816.88, modificado:5439816.88}} | AMPLIACION DE CAMINO DE CRUCERO SAN RAFAEL COCHOAPA EL GRANDE DEL TRAMO KM 0 AL KM 3, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 50500 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 50500 | S | 461 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SAN RAFAEL, 41663 NDII YOO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE UNE A LA LOCALIDAD D, lon:-98.43697537, lat:17.21123732}} | 2023-03-06 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2241446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242788 | Proyecto de inversión | 2305601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305601.76, modificado:2305601.76}} | PAVIMENTACION DE CALLLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO CAMPUS LLANO LARGO COLONIA LLANO LARGO ACAPULCO DE JUAREZ - 107663 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 107663 | S | 166 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 9 INTERIOR SN COLONIA LLANO LARGO, 39906 AMADO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ [HUERTA], ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAYA CUATAS Y CALLE PLAYA QUIETA, CALLE LA SALADITA ATRAS DE PLAZA PAT, lon:-99.79488727, lat:16.83183546}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2305601.76 | 2305601.76 | 1762844.09 | 1762844.09 | 1762844.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/070-2023/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2305601.76, importe_modificado:2305601.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2242788/proyecto_INICIO, 2242788/proyecto_PROCESO, 2242788/proyecto_INICIO, 2242788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245472 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TECNOLOGIA COLONIA INDUSTRIAL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 136577 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 136577 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGIA 12 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECNOLOGIA Y ANDADOR VALLE DE LA LUZ, CALLE ARTCULO 123 SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MEXICO INGRESA POR , lon:-99.8286067, lat:16.91290258}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/174-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES SOFERVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245573 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ COLONIA LOMAS LA ESPERANZA ACAPULCO DE JUAREZ - 137342 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 137342 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ 29253 INTERIOR SN COLONIA LOMAS LA ESPERANZA, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y AVENIDA PONIENTE, CALLE TABACHINES Y DEL CANAL COL LOMAS LA ESPERANZA SOBRE CARRETE, lon:-99.8168531, lat:16.8442382}} | 2023-07-08 | 2023-09-05 | 1600000 | 1600000 | 1032433.87 | 1032433.87 | 1032433.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/073-2023/AD, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES KERIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.83}} | {2245573/proyecto_INICIO, 2245573/proyecto_PROCESO, 2245573/proyecto_INICIO, 2245573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245575 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELIA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 137351 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 137351 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA 46 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE CORONA IMPERIAL, CALLE HORTENSIA INGRESANDO POR CALLE HORTENSIA CERCA SE UBICA EL CENT, lon:-99.83655259, lat:16.91634361}} | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/173-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES SOFERVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245581 | Proyecto de inversión | 1758792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758792.0, modificado:1758792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA BARRANCA EN EL BARRIO DEL PANTEON EN TAXCO DE ALARCÓN - 137407 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 137407 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DE LA BARRANCA BARRIO PANTEÓN, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLE MARGARITA FLORE SE ACCEDE POR LA CALLE DE MOISES CARBAJAL A LA ALTURA DEL PANTEÓN MUN, lon:-99.60301492, lat:18.54945194}} | 2023-07-03 | 2023-09-08 | 879396 | 879396 | 879396 | 879396 | 879396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16031, contratista:RENE NARVAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1758792.0, importe_modificado:1758792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2245581/proyecto_INICIO, 2245581/proyecto_PROCESO, 2245581/proyecto_INICIO, 2245581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248026 | Proyecto de inversión | 665287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665287.75, modificado:665287.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA SUR EL BARROSO - 152015 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 152015 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA MARIA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SANTA MARÍA SUR, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA MA, lon:-100.43874909, lat:17.96552181}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 598758.96 | 598758.96 | 598758.96 | 598758.96 | 598758.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:665287.75, importe_modificado:665287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.96}} | {2248026/proyecto_INICIO, 2248026/proyecto_PROCESO, 2248026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248042 | Proyecto de inversión | 854830.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854830.34, modificado:854830.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA MARIA SUR SAN GREGORIO - 152149 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 152149 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO ZOPILOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTNA MAR, lon:-100.41652798, lat:17.96831312}} | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 769347.31 | 769347.31 | 769347.31 | 769347.31 | 769347.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:854830.34, importe_modificado:854830.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.12}} | {2248042/proyecto_INICIO, 2248042/proyecto_PROCESO, 2248042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252523 | Proyecto de inversión | 800676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800676.92, modificado:800676.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO AGUA ESCONDIDA A LA MINA A PUERTO ALEGRE - 176847 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176847 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LA MINA, TERRACER, lon:-100.28931737, lat:17.65016833}} | 2023-01-16 | 2023-01-28 | 720609.23 | 720609.23 | 720609.23 | 720609.23 | 720609.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:800676.92, importe_modificado:800676.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.02}} | {2252523/proyecto_INICIO, 2252523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242464 | Proyecto de inversión | 4008241.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008241.03, modificado:4008241.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIDAD HAB. SEDESOL COLONIA ARROYO SECO ACAPULCO DE JUAREZ - 96813 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96813 | S | 214 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.4, meta_modificada:690.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNID HAB SEDESOL 4 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA TLAPA Y SOL Y ANDADOR CHILPANCINGO, CALLE JUAN N ALVAREZ CARRETERA MEXICO ACAPULCO FRENTE A LA CENTR, lon:-99.8226636, lat:16.90558681}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 4008241.03 | 4008241.03 | 2893779.79 | 2893779.79 | 2893779.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/034-2023/AD, contratista:FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:4008241.03, importe_modificado:4008241.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.86}} | {2242464/proyecto_PROCESO, 2242464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242467 | Proyecto de inversión | 1509858.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509858.35, modificado:1509858.35}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CINCO DE FEBRERO CALLE FRENTE A LA COMISARIA POBLADO CARABALI ACAPULCO DE JUAREZ - 96820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96820 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.62, meta_modificada:141.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA COMISARIA 13 SN INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ CENTRO, 39590 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE JOSE MA MORELOS, SE UBICA 4 KM AL SUR DE ACAPULCO COLINDA CON COL, lon:-99.8795811, lat:16.89812078}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 1509858.35 | 1509858.35 | 1032977 | 1032977 | 1032977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/021-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1509858.35, importe_modificado:1509858.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2242467/proyecto_INICIO, 2242467/proyecto_PROCESO, 2242467/proyecto_INICIO, 2242467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248060 | Proyecto de inversión | 1027779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027779.53, modificado:1027779.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN GREGORIO BARRANCA DE IGUALA - 152249 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 152249 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - BARRANCA DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANT, lon:-100.40583978, lat:17.88073696}} | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 925001.58 | 925001.58 | 925001.58 | 925001.58 | 925001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1027779.53, importe_modificado:1027779.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.44}} | {2248060/proyecto_INICIO, 2248060/proyecto_PROCESO, 2248060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249821 | Proyecto de inversión | 6364939.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6364939.84, modificado:6364939.84}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TECOYUTLA - 162555 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 162555 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.38, meta_modificada:358.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:PUEBLO TECOYUTLA, 41100 TECOYUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE ACATLÁN TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA TECOYUTLA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERS, lon:-99.16591361, lat:17.62155851}} | 2023-07-24 | 2023-11-04 | 6364939.84 | 6364939.84 | 4455457.89 | 4455457.89 | 4455457.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CBPLT-FAISMUN 2023/021-C, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:6364939.84, importe_modificado:6364939.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {2249821/proyecto_INICIO, 2249821/proyecto_PROCESO, 2249821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252101 | Proyecto de inversión | 382464.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382464.42, modificado:382464.42}} | AMPLIACION DEL SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO REDI, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EL CUBO - 174498 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 174498 | S | 532 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VILLA HIDALGO (EL CUBO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO ORIENTE Y TERRA, lon:-100.30917219, lat:18.15992073}} | 2023-01-20 | 2023-03-21 | 344217.98 | 344217.98 | 344217.98 | 344217.98 | 344217.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-001-2023, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:382464.42, importe_modificado:382464.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.6}} | {2252101/proyecto_INICIO, 2252101/proyecto_PROCESO, 2252101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252527 | Proyecto de inversión | 1020790.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020790.29, modificado:1020790.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE A EL GUAYABAL A EL ZAPOTE A LOS RAMIREZ A OTATLAN - 176856 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176856 | S | 182 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.94, meta_modificada:9.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - OTATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 OTATLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CIENEGA DE PUERTO ALEGRE Y TERRACERIA EL ZAPOTE, TERRACERIA , lon:-100.21495352, lat:17.66921116}} | 2023-01-23 | 2023-02-04 | 918711.26 | 918711.26 | 918711.26 | 918711.26 | 918711.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1020790.29, importe_modificado:1020790.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.95}} | {2252527/proyecto_INICIO, 2252527/proyecto_PROCESO, 2252527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252528 | Proyecto de inversión | 740115.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740115.48, modificado:740115.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO TORO MUERTO A EL ASERRADERO A PUERTO LA GALLINA A PUERTO LA GALERA - 176857 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176857 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO LA GALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 PUERTO DE LA GALERA (LA GALERA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA TORO MUERTO Y TERRACERIA , lon:-100.26289965, lat:17.51705359}} | 2023-01-16 | 2023-01-21 | 666103.93 | 666103.93 | 666103.93 | 666103.93 | 666103.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:740115.48, importe_modificado:740115.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2252528/proyecto_INICIO, 2252528/proyecto_PROCESO, 2252528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252529 | Proyecto de inversión | 609386.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609386.18, modificado:609386.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO DE CHICHALACO A CRUZ DE OCOTE - 176862 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176862 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CRUZ DE OCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 CRUZ DE OCOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA PUERTO CHICHALAC, lon:-100.2947028, lat:17.61033106}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 548447.56 | 548447.56 | 548447.56 | 548447.56 | 548447.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:609386.18, importe_modificado:609386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.69}} | {2252529/proyecto_INICIO, 2252529/proyecto_PROCESO, 2252529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252112 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL TRAMO QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS POBLADO LOMAS DE SAN JUAN ACAPULCO DE JUAREZ - 174616 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 174616 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.65, meta_modificada:634.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS 15 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE TIENDA DE MEZCAL ARTESANAL SANDOVAL, POBLADO LOMAS DE SAN JUAN., lon:-99.80398434, lat:16.98395489}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/266-2023/AD, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243802 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA POBLADO VISTA HERMOSA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 127197 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 127197 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.99, meta_modificada:271.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL VISTA HERMOSA 800 INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 39620 VISTA HERMOSA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL FRAILE, CALLE ODILON BONILLA INGRESANDO POR CALLE EL FRAILE PASANDO EL CRUCE, lon:-99.83427115, lat:16.86102197}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/081-2023/AD, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249876 | Proyecto de inversión | 1864676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864676.8, modificado:1864676.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZACATECAS, COLS. LA LAMA Y SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 162758 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 162758 | S | 227 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA LAMA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE CUAUHTEMOC ES UNA DE LAS MAS LARGAS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO VA DE, lon:-99.33730817, lat:18.2937122}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 1678209.12 | 1678209.12 | 1678209.12 | 1678209.12 | 1678209.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-002-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1864676.8, importe_modificado:1864676.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2249876/proyecto_INICIO, 2249876/proyecto_PROCESO, 2249876/proyecto_FIN, 2249876/proyecto_INICIO, 2249876/proyecto_PROCESO, 2249876/proyecto_FIN, 2249876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252436 | Proyecto de inversión | 2230751.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230751.94, modificado:2230751.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR SUR EN BARRIO DE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 176479 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 176479 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.12, meta_modificada:275.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LOS CAPIRES CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE CAPIRE, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-100.39327005, lat:18.15862666}} | 2023-02-13 | 2023-05-10 | 2007676.75 | 2007676.75 | 2007676.75 | 2007676.75 | 2007676.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-003-2023, contratista:CATADI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2230751.94, importe_modificado:2230751.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.61}} | {2252436/proyecto_INICIO, 2252436/proyecto_PROCESO, 2252436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248813 | Proyecto de inversión | 861829.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861829.64, modificado:861829.64}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. VESP. SENTIMIENTOS DE LA NACION EN U. HAB. SAN AGUSTIN - 156707 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 156707 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.98, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TULAIMA 11 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGO DE LOS ARROYOS Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE CARDUMEN CALLE LAGO DE TULAIMA ENTRE CA, lon:-99.82979537, lat:16.93083343}} | 2023-07-11 | 2023-08-29 | 861829.64 | 861829.64 | 595792.91 | 595792.91 | 595792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/060-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:861829.64, importe_modificado:861829.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2248813/proyecto_INICIO, 2248813/proyecto_PROCESO, 2248813/proyecto_INICIO, 2248813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248819 | Proyecto de inversión | 2398915.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398915.79, modificado:2398915.79}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALFONSO G. ALARCON SEGUNDA ETAPA EN COL. CENTRO - 156734 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 156734 | S | 1588 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:1199.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE HIDALGO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE C, lon:-99.90935258, lat:16.84907366}} | 2023-07-02 | 2023-09-29 | 2398915.79 | 2398915.79 | 797502.98 | 797502.98 | 797502.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/180-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HECMAR DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:2398915.79, importe_modificado:2398915.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2248819/proyecto_INICIO, 2248819/proyecto_PROCESO, 2248819/proyecto_INICIO, 2248819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239511 | Proyecto de inversión | 17051986.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9764309.75, modificado:9764309.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7287677.0, modificado:7287677.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SANEAMIENTO EN TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 200985 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 200985 | S | 1097 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y CALLE PRIVADA TEJERIA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS AL SUR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE TLALCHAPA JUSTO A LA ORILLA DE, lon:-100.47605504, lat:18.39945791}} | 2023-08-18 | 2023-12-10 | 15552416.44 | 15506633.15 | 1981485.04 | 1246520.76 | 1246520.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-104-2023, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY, S.A. D E C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7007062.84, importe_modificado:7007062.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-067-2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8499570.32, importe_modificado:8499570.32}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.14}} | {2239511/proyecto_INICIO, 2239511/proyecto_PROCESO, 2239511/proyecto_INICIO, 2239511/proyecto_PROCESO, 2239511/proyecto_INICIO, 2239511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239515 | Proyecto de inversión | 1648734.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648734.82, modificado:1648734.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROMITA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA. - 201084 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 201084 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2373.45, meta_modificada:2373.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA ROMITA-IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC PUEBLO ROMITA, 40436 ROMITA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, lon:-99.81111983, lat:18.48657572}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 1648734.82 | 1648734.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-122-2023, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1648734.82, importe_modificado:1648734.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.94}} | {2239515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239621 | Proyecto de inversión | 2669542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669542.46, modificado:2669542.46}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, TERCERA ETAPA.EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 205101 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205101 | S | 781 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN MARCOS-CRUZ GRANDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE DEL TIGRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA COCACOLA , lon:-99.13383713, lat:16.72470187}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2669542.46 | 2669542.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-118-2023, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2669542.46, importe_modificado:2669542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.25}} | {2239621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239622 | Proyecto de inversión | 1697188.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697188.8, modificado:1697188.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTE MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES. - 205125 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205125 | S | 111 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 30,6 KM, 1 H 4 MINUTOS D, lon:-98.98339742, lat:17.06359336}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239624 | Proyecto de inversión | 600761.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600761.94, modificado:600761.94}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA. - 205224 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205224 | S | 34 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE L, lon:-98.49202117, lat:16.57539437}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239626 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS, MUNICIPIO DE MARQUELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 205363 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205363 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA-LAS PEÑITAS PUEBLO LAS PEÑITAS, 41934 LA ARENILLA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 METROS AL NORTE DEL HOTEL PLAYA HERMOSA., lon:-98.77590349, lat:16.55790112}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 350000 | 1846685.06 | 449187.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-138-2023, contratista:GRUPO COMERCIAL HERSOL S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1846685.06, importe_modificado:1846685.06}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2239626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239522 | Proyecto de inversión | 1719485.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719485.69, modificado:1719485.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 201377 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 201377 | S | 412 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:EJE VIAL CARRETERA APANCINGO-COACOYUL PUEBLO SAN JUAN (LAS JOYAS), 41154 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA CAPTACIÓN Y EL ENCOFRADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA A 60 METROS AL S, lon:-99.06529693, lat:17.8213453}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 1719485.69 | 1719485.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-102-2023, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1719485.69, importe_modificado:1719485.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2239522/proyecto_PROCESO, 2239522/proyecto_INICIO, 2239522/proyecto_PROCESO, 2239522/proyecto_INICIO, 2239522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239525 | Proyecto de inversión | 960472.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960472.55, modificado:960472.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ACATEMPA MUNICIPIO TIXTLA DE GUERRERO. - 201434 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 201434 | S | 49 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE YEPAQUILTITLAN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE , lon:-99.36910734, lat:17.64422765}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239227 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DES0222E, DE LA COLONIA COL. 6 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 185513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 185513 | S | 139 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAROTAS COLONIA 6 DE JULIO, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA 6 DE JULIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE, lon:-99.50761379, lat:17.57576791}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239544 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA IXQUIAPAN, DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 201992 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 201992 | S | 9530 | 8528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.34, meta_modificada:1031.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA IXQUIAPAN, 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE DARIO ARRIETA Y CALLE GONZALO ALARCÓN ADAME, CARRETERA CARRETERA ANTIGUA MÉXICO-ACAPULCO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.51791941, lat:17.58774923}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 6119564.4 | 6119564.4 | 673052.38 | 673052.38 | 673052.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-105-2023, contratista:DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2995865.23, importe_modificado:2995865.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-106-2023, contratista:JESUS DE LA CRUZ GAMBOA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3123699.17, importe_modificado:3123699.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.89}} | {2239544/proyecto_INICIO, 2239544/proyecto_PROCESO, 2239544/proyecto_INICIO, 2239544/proyecto_PROCESO, 2239544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239547 | Proyecto de inversión | 806891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806891.5, modificado:806891.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PANTITLAN MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ. - 202132 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 202132 | S | 39 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ES, lon:-99.10964199, lat:17.640216}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239550 | Proyecto de inversión | 66110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66110.77, modificado:66110.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATLAMAJAC MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT. - 202199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 202199 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE AHUITZOLTL PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN NICOLAS LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO LA, lon:-98.54636781, lat:17.55597754}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239553 | Proyecto de inversión | 814688.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814688.75, modificado:814688.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATOYAQUILLO MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ. - 202277 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 202277 | S | 36 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 16,4 KM 34 MINUTOS DE LA CAB, lon:-100.04232422, lat:17.10521117}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239555 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA. - 202370 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 202370 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9298.87, meta_modificada:9298.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTE ALEGRE-METLATONOC PUEBLO MONTE ALEGRE, 41504 PORTEZUELO DEL COYOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 25.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC LA LÍNEA DE CONDU, lon:-98.70522229, lat:17.23520476}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3977666.26 | 8630017.26 | 6758.06 | 6758.06 | 6758.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-117-2023, contratista:HIDROSISTEMAS TEMIXCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2416529.39, importe_modificado:2416529.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-116-2023, contratista:OSVALDO VAZQUEZ CALZADA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3009314.79, importe_modificado:3009314.79}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-115-2023, contratista:SANTOS CIRILO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3204173.08, importe_modificado:3204173.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.94}} | {2239555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239559 | Proyecto de inversión | 1272961.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272961.39, modificado:1272961.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE METLATONOC, ESTADO DE GUERRERO. - 202573 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 202573 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1493.94, meta_modificada:1493.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 41657 SAN ANTONIO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 16.2 KILÓMETROS DE METLATÓNOC Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA COMISAR, lon:-98.52331551, lat:17.2905496}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1272961.39 | 1272961.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-123-2023, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1272961.39, importe_modificado:1272961.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.09}} | {2239559/proyecto_INICIO, 2239559/proyecto_PROCESO, 2239559/proyecto_INICIO, 2239559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239632 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 205662 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205662 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45.8 KM 1 HORA, lon:-101.25703673, lat:18.47826421}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239635 | Proyecto de inversión | 182737.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182737.81, modificado:182737.81}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ARATICHANGUIO MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 205702 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 205702 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 54.4 KM 1 HORA 26 MINUTO, lon:-101.36203176, lat:18.48203808}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239639 | Proyecto de inversión | 49798420.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.991936817E7, modificado:1.991936817E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.987905224E7, modificado:2.987905224E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE 60 LPS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO TERCERA DE CUATRO ETAPAS. - 205828 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205828 | S | 50923 | 46015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO ALBORADA CARDENISTA, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUBLICO, CALLE ALTOS DEL MARQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MACRO, lon:-99.8128236, lat:16.81370607}} | 2023-07-04 | 2023-11-30 | 49798420.41 | 49798420.41 | 14045934.21 | 14045934.21 | 14045934.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-057-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA REMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4.979842041E7, importe_modificado:4.979842041E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.62}} | {2239639/proyecto_PROCESO, 2239639/proyecto_INICIO, 2239639/proyecto_PROCESO, 2239639/proyecto_INICIO, 2239639/proyecto_PROCESO, 2239639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239239 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO, C.C.T. 12DJN2824A, DE LA COLONIA COL. JOSE MARIA IZAZAGA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 186389 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186389 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA JOSE MARIA IZAZAGA, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LAS PAROTAS Y CALLE RIO AZUL, CALLE CUTZAMALA LA COLONIA JOSE MA. IZAZAGA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPI, lon:-99.51049448, lat:17.57593156}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239243 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA PEDRO ASCENCIO, C.C.T. 12DTV0292F, DE LA COLONIA COL. LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 186430 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186430 | S | 83 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA COLONIA LAS PALMAS, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LAURELES Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE FRANCISCO VILLA BRAVO LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALI, lon:-99.51834709, lat:17.54400593}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239244 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA MATILDE MONTAYA LAFRAGUA, C.C.T. 12DTV0360M, DE LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 186467 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186467 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA 10 DE JUNIO, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE 6 DE ABRIL, LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS B, lon:-99.45908241, lat:17.50054072}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239245 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y REHABILITACION DE AULAS EN LA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MOCTEZUMA , C.C.T. 12DJN2903N, DE LA COLONIA COL. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 186495 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 186495 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 33 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 18, CALLE CALLE 35 LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.84386953, lat:16.90751411}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239254 | Proyecto de inversión | 51008.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51008.79, modificado:51008.79}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ. - 187432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187432 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU, lon:-99.80507282, lat:16.91346413}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 51008.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239259 | Proyecto de inversión | 21860.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21860.91, modificado:21860.91}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD OMETEPEC MUNICIPIO OMETEPEC. - 187596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187596 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA NUEVO AMANECER, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO RENTERI, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REAL, lon:-98.39590675, lat:16.69480276}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 21860.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239262 | Proyecto de inversión | 43721.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43721.82, modificado:43721.82}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO XOCHISTLAHUACA. - 187650 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187650 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X, lon:-98.24155963, lat:16.79260911}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 43721.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239266 | Proyecto de inversión | 7286.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286.97, modificado:7286.97}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ARATICHANGUIO MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 187769 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187769 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ SANCHEZ PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DO, lon:-101.36228925, lat:18.47989104}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 7286.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239270 | Proyecto de inversión | 1536773.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536773.25, modificado:1536773.25}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTE MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES. - 187844 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 187844 | S | 39 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 30.6 KM 1 H 4 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-98.98340815, lat:17.06352157}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 1536773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239697 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COPALILLO TLALCOZOTITLAN MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208800 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208800 | S | 5299 | 4884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TLALCOZOTITLÁN - COPALILLO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO TLALCOZOTITLÁN, 41060 TLAYAHUALCO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CARRETERA COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL CUERN, lon:-99.09554387, lat:17.93151662}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 4000000 | 3722481.51 | 1166055.21 | 1166055.21 | 1166055.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2023, contratista:INGENIERÍA LACOSMI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3628637.44, importe_modificado:3628637.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2239697/proyecto_INICIO, 2239697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239700 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA APETLANCA TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208860 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208860 | S | 2801 | 2698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 160 PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO AHUAXOTITLA - SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA - LOS SAUCES. Y , lon:-99.77898849, lat:18.19437011}} | 2023-07-06 | 2023-11-02 | 7000000 | 6540126.43 | 1987031.55 | 1987031.55 | 1987031.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6375249.29, importe_modificado:6375249.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2239700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239703 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO IXCATEOPAN EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208896 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208896 | S | 29313 | 26465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TAXCO DE ALARCÓN - IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC KILÓMETRO 28 + 800 PUEBLO IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO -, lon:-99.76287777, lat:18.50853633}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 4000000 | 3963351.56 | 1220109.57 | 1220109.57 | 1220109.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNÁNDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3863435.13, importe_modificado:3863435.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {2239703/proyecto_PROCESO, 2239703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239317 | Proyecto de inversión | 2343821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343821.78, modificado:2343821.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PANTITLAN MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ. - 188707 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 188707 | S | 67 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ES, lon:-99.11015698, lat:17.63995017}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239705 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXCAPUZALCO EL POCHOTE DEL 0 000 AL 16 000 EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 208931 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 208931 | S | 739 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL POCHOTE - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 RINCÓN DE JUMAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - IXCAPUZALCO Y , DE, lon:-99.94832738, lat:18.43724193}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 3000000 | 2928258.23 | 1809471.72 | 1809471.72 | 1809471.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2023, contratista:MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2854436.59, importe_modificado:2854436.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2239705/proyecto_INICIO, 2239705/proyecto_PROCESO, 2239705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239708 | Proyecto de inversión | 18736286.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.873628652E7, modificado:1.873628652E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DOS RÍOS TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 209002 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 209002 | S | 1693 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO DOS RÍOS - TERRERO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO DOS RÍOS, 41666 COSTA RICA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A CRUZ VERDE - DOS RÍOS - CALPANAPA VIEJO Y , PARTIENDO DE COCHOAPA , lon:-98.38802779, lat:17.03518744}} | 2023-06-07 | 2023-11-03 | 18736286.52 | 18736286.52 | 8527193.81 | 8527193.81 | 8527193.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/072/0/2023, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.826394316E7, importe_modificado:1.826394316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2239708/proyecto_INICIO, 2239708/proyecto_PROCESO, 2239708/proyecto_INICIO, 2239708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239716 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. TLAPA MARQUELIA TILAPA LOMA MAMEY ARROYO SAN PEDRO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 209715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 209715 | S | 859 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TILAPA - LOMA MAMEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TILAPA, 41523 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - MARQUELIA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA T, lon:-98.75006758, lat:17.05168549}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 2600000 | 4000000 | 1542435.82 | 1542435.82 | 1542435.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/089/0/2023, contratista:GISA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3536308.36, importe_modificado:3536308.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.19}} | {2239716/proyecto_PROCESO, 2239716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239723 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. AYUTLA CRUZ GRANDE TONALÁ, EN EL MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 209868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 209868 | S | 3114 | 2902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - TONALÁ KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA POZOLAPA - TONALÁ - ANGOSTURA - MESÓN ZAPOTE, lon:-99.05522289, lat:16.86385748}} | 2023-06-16 | 2023-11-17 | 3500000 | 3076312.59 | 3074933.64 | 3074933.64 | 3074933.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/077/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2998758.49, importe_modificado:2998758.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2239723/proyecto_INICIO, 2239723/proyecto_FIN, 2239723/proyecto_PROCESO, 2239723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239733 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA DOS CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 210148 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 210148 | S | 3946 | 3638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO RAMAL A TLACOACHISTLAHUACA - TLACOACHISTLAHUCA KILÓMETRO 2 + 862 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 CRUCERO DEL MESÓN (LA ANTENA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A TLACOACHISTLA, lon:-98.30370899, lat:16.77343494}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 5000000 | 4751217.95 | 2339571.12 | 2339571.12 | 2339571.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/087/0/2023, contratista:SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4631439.35, importe_modificado:4631439.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2239733/proyecto_INICIO, 2239733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239740 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUNGARABATITO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 210271 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 210271 | S | 2278 | 2230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO PUNGARABATITO, 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO - SAN JUAN DE LA CRUZ Y , lon:-100.65197409, lat:18.27067515}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 3250000 | 4845400.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/166/0/2023, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4777117.14, importe_modificado:4777117.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239355 | Proyecto de inversión | 295812.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295812.35, modificado:295812.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTEMUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES. - 190302 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 190302 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 30,6 KM, 1 H 4 MINUTOS D, lon:-98.97969597, lat:17.06496774}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239745 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAN JUAN CHAMACUA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 210408 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 210408 | S | 2755 | 2695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CHÁMACUA - SAN JUAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN DE LA CRUZ, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A SAN JUAN CHÁMACUA Y , DERIVA DE LA , lon:-100.67511294, lat:18.26757602}} | 2023-07-27 | 2023-12-18 | 4875000 | 7500000 | 2128773.12 | 2128773.12 | 2128773.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/111/0/2023, contratista:CIA. MINERA DE GUERRERO SIGLO XXI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6884592.23, importe_modificado:6884592.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239761 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ EJIDO HUIXTEPEC PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 211157 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 211157 | S | 1908 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ EJIDO - HUIXTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN JOSÉ, 41704 SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC - SAN JUAN - CACAHUATEPEC Y , DERIVA DE LA CARRETER, lon:-98.36827609, lat:16.70947893}} | 2023-06-23 | 2023-11-17 | 1000000 | 995023.73 | 848472.24 | 848472.24 | 848472.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/034/0/2023, contratista:GRUPO CONSELME, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:969939.1, importe_modificado:969939.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2239761/proyecto_INICIO, 2239761/proyecto_FIN, 2239761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239762 | Proyecto de inversión | 1444135.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444135.89, modificado:1444135.89}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA GUITARRA LA GALERA TORO MUERTO LINDA VISTA PETLACALA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 211227 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 211227 | S | 939 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO LA GUITARRA - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIEDRA CONCHA - PETLACALA - TORO MUERTO - LA GALERA Y , SE ACC, lon:-100.32106734, lat:17.68672525}} | 2023-05-23 | 2023-12-15 | 1444135.89 | 1444131.15 | 1430589.44 | 1430589.44 | 1430589.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/056/0/2023, contratista:JUAN CARLOS COLIMA GÓMEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1407724.48, importe_modificado:1407724.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2239762/proyecto_INICIO, 2239762/proyecto_FIN, 2239762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239370 | Proyecto de inversión | 1679298.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679298.92, modificado:1679298.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS HUMEDADES LA HUMEDAD MUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 191455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191455 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45.8 KM 1 HORA, lon:-101.25701527, lat:18.4782235}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239372 | Proyecto de inversión | 1218136.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218136.73, modificado:1218136.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARATICHANGUIOMUNICIPIO ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. - 191560 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 191560 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ SANCHEZ PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DO, lon:-101.36219269, lat:18.4819058}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239387 | Proyecto de inversión | 2498090.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974255.16, modificado:974255.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523834.99, modificado:1523834.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO - 193016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 193016 | S | 2215 | 1972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.74, meta_modificada:767.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA FUENTE NEGRA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PROLONGACIÓN DEL RANCHERO, CALLE PRIVADA DE LOS COCOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CEN, lon:-99.33244056, lat:18.29738582}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 2498090.15 | 2498090.15 | 1531942.01 | 1531942.01 | 1531942.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-059-2023, contratista:ALIKEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1163187.47, importe_modificado:1163187.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-058-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1334902.68, importe_modificado:1334902.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.97}} | {2239387/proyecto_PROCESO, 2239387/proyecto_INICIO, 2239387/proyecto_PROCESO, 2239387/proyecto_INICIO, 2239387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239393 | Proyecto de inversión | 3149932.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1440402.41, modificado:1440402.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709530.3, modificado:1709530.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, MUNICIPIO DE CUALÁC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 193963 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 193963 | S | 87 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5043.18, meta_modificada:5043.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJE VIAL CARRETERA TRES CAMINOS-NUEVO PARAISO PUEBLO NUEVO PARAÍSO, 41093 NUEVO PARAÍSO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA PRINCI, lon:-98.74692924, lat:17.69121916}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 770891.17 | 3149932.71 | 770891.17 | 770891.17 | 770891.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-103-2023, contratista:OFICE CENTER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3149932.71, importe_modificado:3149932.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1613.82}} | {2239393/proyecto_INICIO, 2239393/proyecto_PROCESO, 2239393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239785 | Proyecto de inversión | 1978899.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978899.1, modificado:1978899.1}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. AYUTLA CRUZ GRANDE EL ZAPOTE LA AZUZUCA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 212250 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 212250 | S | 2122 | 2031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - LA AZOZUCA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL ZAPOTE, 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO DEL ZAPOTE - LA AZOZUCA Y , lon:-99.09555685, lat:16.83994494}} | 2023-05-22 | 2023-11-17 | 1978899.1 | 1959078.42 | 1632419.55 | 1632419.55 | 1632419.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/055/0/2023, contratista:ROKO OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1909689.89, importe_modificado:1909689.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.03}} | {2239785/proyecto_INICIO, 2239785/proyecto_PROCESO, 2239785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239791 | Proyecto de inversión | 1032873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032873.0, modificado:1032873.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LOS CAMINOS CRUCERO ENTRONQUE PLAN RANCHITO CRUCERO DE RÍO DE HACIENDA CRUCERO EL FUEREÑO CRUCERO MONTE HOREB CRUCERO EL NUEVO AGUACATE CRUCERO RÍO GRANDE EL LIMÓN CRUCERO ENTRONQUE TE CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 212563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 212563 | S | 1513 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.3, meta_modificada:31.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO AYUTLA - ACATEPEC - RAMAL A MONTE HOREB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PLAN RANCHITO, 41430 COLONIA YERBA SANTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - ACATEPEC Y , PARTIENDO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.00240209, lat:17.20654627}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1032873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239420 | Proyecto de inversión | 3028837.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423070.37, modificado:2423070.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605767.59, modificado:605767.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA Y ÚLTIMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 195579 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 195579 | S | 484 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2006.58, meta_modificada:2006.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE PROGRESO DEL SUR PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LOS LLANITOS, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA CALLE PRINC, lon:-100.4425917, lat:17.21586497}} | 2023-07-04 | 2023-10-16 | 3028837.96 | 2503740.6 | 1882405.78 | 1882405.78 | 1882405.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AS-LP-UC-DI-063-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MERIDIANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2503740.6, importe_modificado:2503740.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.49}} | {2239420/proyecto_PROCESO, 2239420/proyecto_INICIO, 2239420/proyecto_PROCESO, 2239420/proyecto_INICIO, 2239420/proyecto_PROCESO, 2239420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239422 | Proyecto de inversión | 7550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550000.0, modificado:7550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ , EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 195785 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 195785 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1532.34, meta_modificada:1532.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VALERIO TRUJANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDA, lon:-100.08648197, lat:17.00340661}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 7140147.15 | 7140147.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-119-2023, contratista:GRUPO XILOCRUZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3040155.19, importe_modificado:3040155.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-098-2023, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4099991.96, importe_modificado:4099991.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.88}} | {2239422/proyecto_INICIO, 2239422/proyecto_PROCESO, 2239422/proyecto_INICIO, 2239422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239426 | Proyecto de inversión | 2493490.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493490.64, modificado:2493490.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE ANTONIA NAVA, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC AV. BENITO JUÁREZ, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 196107 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 196107 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.24, meta_modificada:508.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIA NAVA COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTONIA NAVA FREN, lon:-101.55796855, lat:17.64184889}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2493490.64 | 2493490.64 | 658046.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-094-2023, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2493490.64, importe_modificado:2493490.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.82}} | {2239426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239428 | Proyecto de inversión | 2174872.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174872.78, modificado:2174872.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 196334 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 196334 | S | 2136 | 1937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA CUAUTEPEC- EL COQUILLO PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA CUAUTEPEC- EL LIMONCITO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE ENTRE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO Y VISTA H, lon:-99.00439242, lat:16.74992829}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2174872.78 | 2174872.78 | 948985.14 | 948985.14 | 948985.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-095-2023, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2174872.78, importe_modificado:2174872.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.7}} | {2239428/proyecto_INICIO, 2239428/proyecto_PROCESO, 2239428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239432 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA. - 196568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 196568 | S | 3532 | 3293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA TEJORUCO-SAN MARCOS PUEBLO SAN MARCOS, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA LOCALIDAD EL TEJORUCO A 2.95 KM C, lon:-99.39344615, lat:16.79846627}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 4283817.97 | 3567635.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-096-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3567635.96, importe_modificado:3567635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2239432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239992 | Proyecto de inversión | 5274996.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274996.31, modificado:5274996.31}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZILACAYOTITLÁN COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 215966 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 215966 | S | 779 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - ZILACAYOTITLÁN KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 COLONIA VICENTE GUERRERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ATLAMAJALCINGO DEL M, lon:-98.59829081, lat:17.31219815}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 3428747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239455 | Proyecto de inversión | 36434.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36434.85, modificado:36434.85}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 196977 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 196977 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL (KILÓMETRO 128), 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL, lon:-99.49340962, lat:18.32687897}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 36434.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302240020 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, EN CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO. - 216786 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 216786 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SAN JUDAS TADEO, 41944 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LLEGANDO A CUAJINICUILAPA POR LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL CONTINUANDO PO, lon:-98.41242266, lat:16.47341064}} | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239583 | Proyecto de inversión | 198332.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198332.31, modificado:198332.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA DE LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA LAS POZAS MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 203740 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 203740 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:207, direccion:EJE VIAL FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO VILLA HERMOSA (LAS POZAS), 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y , LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE A, lon:-101.46941371, lat:17.6300631}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239585 | Acción | 891536.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891536.11, modificado:891536.11}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 203934 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 203934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-08-25 | 2023-12-15 | 891536.11 | 891536.11 | 559132.31 | 559132.31 | 559132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SERV-RMET-ITP-UC-DA-128-2023, contratista:TANIA ITZEL LÓPEZ TRUJILLO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:891536.11, importe_modificado:891536.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.63}} | {2239585/proyecto_INICIO, 2239585/proyecto_PROCESO, 2239585/proyecto_INICIO, 2239585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239587 | Proyecto de inversión | 3384177.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384177.27, modificado:3384177.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 203958 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 203958 | S | 833 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:EJE VIAL CARRETERA TEMALACATZINGO-XALATZINGO PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 COLONIA SAN PEDRO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA TEMALACATZINGO-SAN MARTIN TECORRALES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TEMALACA, lon:-98.66921117, lat:17.89195449}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 3384177.27 | 3384177.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-108-2023, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3384177.27, importe_modificado:3384177.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.75}} | {2239587/proyecto_INICIO, 2239587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239589 | Acción | 1129975.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129975.73, modificado:1129975.73}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 203988 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 203988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-12 | 2023-12-22 | 999451.2 | 999451.2 | 999451.2 | 962444.52 | 962444.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-RE-ADQ-GI-LP-UC-DA-085-2023, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:999451.2, importe_modificado:999451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2239589/proyecto_INICIO, 2239589/proyecto_PROCESO, 2239589/proyecto_INICIO, 2239589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239590 | Proyecto de inversión | 174940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174940.56, modificado:174940.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 204001 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204001 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 , lon:-101.69219106, lat:18.47553223}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239591 | Acción | 1153585.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153585.09, modificado:1153585.09}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 204020 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 204020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-12 | 2023-12-15 | 1115569.65 | 1115569.65 | 1115569.65 | 966388.55 | 966388.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-RE-ADQ-GI-LP-UC-DA-086-2023, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1115569.65, importe_modificado:1115569.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {2239591/proyecto_INICIO, 2239591/proyecto_PROCESO, 2239591/proyecto_INICIO, 2239591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239593 | Proyecto de inversión | 87470.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87470.28, modificado:87470.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OLIVARES MUNICIPIO COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA. - 204045 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204045 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-101.70690829, lat:18.50164793}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239597 | Proyecto de inversión | 4061139.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061139.92, modificado:4061139.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 204144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 204144 | S | 10915 | 10112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA FERMÍN MACIEL, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE GREGORIO BELLO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA FERMÍN MACIEL A 500 METROS AL NORTE A LA ORILLA DEL RÍO PETAT, lon:-101.26086654, lat:17.55167144}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 4061139.92 | 4061139.92 | 1743658.87 | 1743658.87 | 1743658.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-074-2023, contratista:BOJICA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4061139.92, importe_modificado:4061139.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.6}} | {2239597/proyecto_INICIO, 2239597/proyecto_PROCESO, 2239597/proyecto_INICIO, 2239597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239601 | Proyecto de inversión | 883775.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883775.29, modificado:883775.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 204298 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 204298 | S | 3632 | 3361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN JERONIMO-PETATLAN PUEBLO SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y CALLE CAÑA DE AGUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTA AL SUR DE LA LOCALIDA, lon:-101.3366959, lat:17.56116657}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 708999.99 | 708999.99 | 299724.62 | 299724.62 | 299724.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-075-2023, contratista:INGENIERIA ASOCIADA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:708999.99, importe_modificado:708999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2239601/proyecto_INICIO, 2239601/proyecto_PROCESO, 2239601/proyecto_INICIO, 2239601/proyecto_FIN, 2239601/proyecto_PROCESO, 2239601/proyecto_FIN, 2239601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239605 | Proyecto de inversión | 153581.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153581.05, modificado:153581.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LAS OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN. - 204410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 204410 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:649, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PUERTO DE LAS OLLAS, 40705 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUERTO DE OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 116 KM 25 HRS, lon:-101.0978728, lat:17.77274868}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2239605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238236 | Proyecto de inversión | 8200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200000.0, modificado:8200000.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145219 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145219 | S | 869 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3913.37, meta_modificada:3913.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA-LAS MINAS PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 ARROYO COMEJÉN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA-LAS MINAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE TLACOACH, lon:-98.29527153, lat:16.87330426}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 4124506.97 | 4124506.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-080-2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1953845.86, importe_modificado:1953845.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-079-2023, contratista:SECTOR 12 INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2170661.11, importe_modificado:2170661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2269.75}} | {2238236/proyecto_INICIO, 2238236/proyecto_PROCESO, 2238236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238242 | Proyecto de inversión | 19704230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926057.64, modificado:4926057.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:4926057.64, modificado:4926057.64}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9852115.28, modificado:9852115.28}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CALETA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. PRIMERA DE CINCO ETAPAS - 145292 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145292 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1209.44, meta_modificada:1209.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJE VIAL AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN COLONIA BARRIOS HISTORICOS, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CONSTANCIO MARTÍNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. COSTERA, lon:-99.9094596, lat:16.84436066}} | 2023-05-11 | 2023-09-17 | 19704230.56 | 19704230.56 | 10790923.49 | 10790923.49 | 10790923.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-026-2023, contratista:INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.970423055E7, importe_modificado:1.970423055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:822.42}} | {2238242/proyecto_INICIO, 2238242/proyecto_PROCESO, 2238242/proyecto_INICIO, 2238242/proyecto_PROCESO, 2238242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238262 | Proyecto de inversión | 39667764.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.819854022E7, modificado:5214854.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.146922414E7, modificado:1.254691034E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE CINCO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA DIAMANTE CONSISTENTE EN OBRA CIVIL DE UN SEGUNDO MÓDULO DE 50 LPS. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145603 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145603 | S | 44928 | 41472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE LAS NACIONES COLONIA ACAPULCO (GRAL. JUAN N. ÁLVAREZ), 39899 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACAPULCO E, lon:-99.75245479, lat:16.76488632}} | 2023-05-18 | 2023-10-14 | 17761764.36 | 17761764.36 | 9729737.51 | 9729737.51 | 9729737.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-PTAR-LP-UC-DI-027-2023, contratista:PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.776176436E7, importe_modificado:1.776176436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.9}} | {2238262/proyecto_INICIO, 2238262/proyecto_PROCESO, 2238262/proyecto_INICIO, 2238262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238265 | Proyecto de inversión | 2232852 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562996.4, modificado:1562996.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669855.6, modificado:669855.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145666 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145666 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.3, meta_modificada:2140.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:EJE VIAL CARRETERA CUATRO CRUCES-POCITOS DEL BALCÓN PUEBLO CUATRO CRUCES, 40730 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A EL RINCÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLE, lon:-100.52144936, lat:17.64873574}} | 2023-05-18 | 2023-08-25 | 2232852 | 2232852 | 1751894.01 | 1751894.01 | 1751894.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-033-2023, contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2232852.0, importe_modificado:2232852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.3}} | {2238265/proyecto_INICIO, 2238265/proyecto_PROCESO, 2238265/proyecto_FIN, 2238265/proyecto_INICIO, 2238265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238274 | Proyecto de inversión | 2631305.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631305.63, modificado:2631305.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145807 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145807 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:EJE VIAL CARRETERA OTATLÁN-YOLOTLA PUEBLO YOLOTLA, 40780 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA OTATLÁNYOLOTLA COMO REFERENCIA PASA POR LA CAL, lon:-100.15860557, lat:17.82710768}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2631305.63 | 2631305.63 | 1410278.58 | 1410278.58 | 1410278.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-066-2023, contratista:MARIO ALARCON SANTOS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2631305.63, importe_modificado:2631305.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:856.5}} | {2238274/proyecto_INICIO, 2238274/proyecto_PROCESO, 2238274/proyecto_INICIO, 2238274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238097 | Proyecto de inversión | 3636731.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636731.06, modificado:3636731.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. PRIMERA ETAPA. - 141583 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 141583 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.69, meta_modificada:620.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CAMPAMENTO SAGAR, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE RÍO MEZCALA, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y RÍO MEZCALA , lon:-100.28603599, lat:18.32781746}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3636731.06 | 3636731.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-081-2023, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3636731.06, importe_modificado:3636731.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.07}} | {2238097/proyecto_INICIO, 2238097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238109 | Proyecto de inversión | 2536738.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536738.07, modificado:2536738.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 142047 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 142047 | S | 220 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.8, meta_modificada:821.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA COPALILLO-HUITZUCO PUEBLO COPALILLO, 41060 ZOYATEMPAN, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO 2 EN EL KM 6534.40 ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDA, lon:-99.06024137, lat:18.07619433}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2536738.07 | 2536738.07 | 2204913.04 | 2204913.04 | 2204913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-069-2023, contratista:BROKHEM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2536738.07, importe_modificado:2536738.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.8}} | {2238109/proyecto_INICIO, 2238109/proyecto_PROCESO, 2238109/proyecto_FIN, 2238109/proyecto_INICIO, 2238109/proyecto_FIN, 2238109/proyecto_PROCESO, 2238109/proyecto_FIN, 2238109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238464 | Acción | 114840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:114840.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 153842 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 153842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 114840 | 114840 | 110267.68 | 110267.68 | 110267.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SB.FISE.UAJ./2023 MANT-2, contratista:FRANCISCA CASTRO CARBAJAL, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, monto:114840.0, importe_modificado:114840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.96}} | {2238464/proyecto_INICIO, 2238464/proyecto_PROCESO, 2238464/proyecto_INICIO, 2238464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238136 | Proyecto de inversión | 6411637.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5239091.82, modificado:5239091.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172546.12, modificado:1172546.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO REACTOR ANAERÓBICO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 142926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 142926 | S | 472 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ BARRIO CRUZ BLANCA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE CATALÁN P, lon:-99.55930575, lat:18.56530357}} | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 5922546.12 | 5643690.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-070-2023, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GCS CONSTRUSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5643690.03, importe_modificado:5643690.03}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2238136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238142 | Proyecto de inversión | 3457104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457104.78, modificado:3457104.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143067 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143067 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.5, meta_modificada:99.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:EJE VIAL RIO TLAJOCOTLA PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 800 METROS DE LA ESCUELA MARIANO AZUELA AUN COSTADO DEL ARROYO SAN FRANCISCO., lon:-99.94043678, lat:18.32380547}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2849575.32 | 2849575.32 | 2722011.37 | 2722011.37 | 2722011.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-071-2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DAGAAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2849575.32, importe_modificado:2849575.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.58}} | {2238142/proyecto_INICIO, 2238142/proyecto_PROCESO, 2238142/proyecto_INICIO, 2238142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238145 | Proyecto de inversión | 3831155.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831155.01, modificado:3831155.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143145 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143145 | S | 421 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.16, meta_modificada:718.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE EN LA COLONIA 4 DE ABRIL SUBIENDO POR EL LU, lon:-99.52573325, lat:17.54077291}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3831155.01 | 3831155.01 | 1810198.43 | 1810198.43 | 1810198.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-082-2023, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3831155.01, importe_modificado:3831155.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.8}} | {2238145/proyecto_INICIO, 2238145/proyecto_PROCESO, 2238145/proyecto_INICIO, 2238145/proyecto_PROCESO, 2238145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238150 | Proyecto de inversión | 1782234.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782234.82, modificado:1782234.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 4 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143264 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143264 | S | 293 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.36, meta_modificada:760.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ORGANIZACIÓN SOCIAL COLONIA 4 DE ABRIL, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE EN LA , lon:-99.52740159, lat:17.54150464}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 1782234.82 | 1782234.82 | 1187758.43 | 1187758.43 | 1187758.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-083-2023, contratista:DISEÑO Y EDIFACIONES ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1782234.82, importe_modificado:1782234.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.22}} | {2238150/proyecto_INICIO, 2238150/proyecto_PROCESO, 2238150/proyecto_INICIO, 2238150/proyecto_PROCESO, 2238150/proyecto_INICIO, 2238150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238154 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143357 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.57, meta_modificada:536.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:EJE VIAL CARRETERA QUETZALAPA-IXCATLA PUEBLO QUETZALAPA, 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PARTEN DE LA COMISARÍA A 200 METROS, lon:-99.01937738, lat:17.41588285}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3500000 | 3500000 | 2616643.5 | 2616643.5 | 2616643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-022-2023, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3249361.05, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.57}} | {2238154/proyecto_INICIO, 2238154/proyecto_PROCESO, 2238154/proyecto_FIN, 2238154/proyecto_INICIO, 2238154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239981 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7822131.11}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GRUTAS DE JUXTLAHUACA XILOXUCHICAN SAN PEDRO EL JAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE DE GUERRERO. - 215544 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 215544 | S | 3353 | 3263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL PETAQUILLAS - GRUTAS - CAMINO DE TERRACERÍAS RAMAL A EL JAGUEY - SAN ÁNGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO JUXTLAHUACA, 39261 LA CAÑADA (LA CAÑADA DE TECOMAJAPA), QUECHULTENANGO GUERRERO , lon:-99.15695767, lat:17.43665705}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 7822131.11 | 7822131.11 | 2287480.36 | 2287480.36 | 2287480.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/156/0/2023, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7624934.53, importe_modificado:7624934.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2239981/proyecto_INICIO, 2239981/proyecto_PROCESO, 2239981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238163 | Proyecto de inversión | 2915413.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882722.48, modificado:882722.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:283443.0, modificado:283443.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749248.21, modificado:1749248.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA Y ÚLTIMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143523 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143523 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5160.42, meta_modificada:5160.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:EJE VIAL CARRETERA EL TEPEYAC-SAN JUAN PUERTO MONTAÑA PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CAPITAL DE, lon:-98.5736169, lat:17.28753257}} | 2023-05-23 | 2023-08-30 | 2915413.69 | 2915413.69 | 2242405.96 | 2242405.96 | 2242405.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-042-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2915413.69, importe_modificado:2915413.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5160.42}} | {2238163/proyecto_PROCESO, 2238163/proyecto_FIN, 2238163/proyecto_INICIO, 2238163/proyecto_PROCESO, 2238163/proyecto_FIN, 2238163/proyecto_INICIO, 2238163/proyecto_PROCESO, 2238163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238171 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143721 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143721 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5634.73, meta_modificada:5634.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCINGO-CERRO GUADALUPE PUEBLO CRUZ DE GALLO, 41540 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCINGO-CERRO GUADALUPE Y EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCING, lon:-98.72780332, lat:17.26472911}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 4250000 | 4250000 | 3402272.5 | 3254438.22 | 3254438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-024-2023, contratista:FREDY IGNACIO ISAIAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1673389.48, importe_modificado:2079631.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-023-2023, contratista:OSVALDO VAZQUEZ CALZADA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1792240.57, importe_modificado:2170368.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5634.73}} | {2238171/proyecto_INICIO, 2238171/proyecto_PROCESO, 2238171/proyecto_FIN, 2238171/proyecto_PROCESO, 2238171/proyecto_FIN, 2238171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238185 | Proyecto de inversión | 2235675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235675.24, modificado:2235675.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 143988 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 143988 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1945.18, meta_modificada:1945.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE RODOLFO NERÍ VELA PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES ZARAGOZA 16 DE SEP, lon:-98.60314114, lat:17.67130331}} | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 1791119.4 | 1791119.4 | 162169.48 | 162169.48 | 162169.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-073-2023, contratista:CONSORCIO EMPRESARIAL COSTA GRANDE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1791119.4, importe_modificado:1791119.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.63}} | {2238185/proyecto_INICIO, 2238185/proyecto_PROCESO, 2238185/proyecto_INICIO, 2238185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238191 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE AZOYÚ, EN EL ESTADO DE GUERRERO TERCERA ETAPA. - 144149 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 144149 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1418.79, meta_modificada:1418.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN NICOLÁS Y CALLE ANTONIO CASSO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 12.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.50218764, lat:16.78712215}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 2500000 | 2363479.99 | 1880609.97 | 1880609.97 | 1880609.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-025-2023, contratista:TEXCALLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2363479.99, importe_modificado:2363479.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1418.79}} | {2238191/proyecto_INICIO, 2238191/proyecto_PROCESO, 2238191/proyecto_FIN, 2238191/proyecto_PROCESO, 2238191/proyecto_FIN, 2238191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238193 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOLOTICHÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 144201 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 144201 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3448.04, meta_modificada:3448.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA- SAN LUIS ACATLÁN PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE QUEBRADA LA OBRA SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCI, lon:-98.73600582, lat:16.74966766}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 2247714.7 | 2247714.7 | 1150830.02 | 1150830.02 | 1150830.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-076-2023, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2247714.7, importe_modificado:2247714.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2413.63}} | {2238193/proyecto_INICIO, 2238193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238212 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 144907 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 144907 | S | 1347 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJE VIAL CARRETERA BUENA VISTA-RÍO IGUAPA PUEBLO BUENA VISTA, 41614 COLONIA LA GUADALUPE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 1787 METROS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA RUMBO A , lon:-98.55458957, lat:16.95617319}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 4181621.33 | 4181621.32 | 35324.54 | 35324.54 | 35324.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UC-DI-127-2023, contratista:FRANCISCO BERNABE GARCIA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1998553.06, importe_modificado:1998553.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UC-DI-077-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAROME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2183068.26, importe_modificado:2183068.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.8}} | {2238212/proyecto_INICIO, 2238212/proyecto_PROCESO, 2238212/proyecto_INICIO, 2238212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238218 | Proyecto de inversión | 3519129.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519129.15, modificado:3519129.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE 5 LPS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145043 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145043 | S | 485 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHAPAN, 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LA OBRA DE SANEAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-99.30931831, lat:16.94567329}} | 2023-07-12 | 2023-10-31 | 3484329.15 | 3484329.15 | 1341811.2 | 1341811.2 | 1341811.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UC-DI-078-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3484329.15, importe_modificado:3484329.15}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.4}} | {2238218/proyecto_INICIO, 2238218/proyecto_PROCESO, 2238218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270816 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ATLIXTAC - TLATLAUQUITEPEC) - HUITZACOTLA - TECOCOMULAPA - LINDA VISTA ¿ SAN JOSÉ - EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXTÁC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-187 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA, PASANDO ATLIXTAC EN EL ENTRONQUE A HUIZACOTLA, lon:-98.905167, lat:17.574278}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266951 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TEPETIXTLA - BARRIO NUEVO DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-47 | N | 0 | 0 | 3726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:SE ENTRA POR COYUCA DE BENITEZ HACIA TEPETIXTLA, lon:-100.1104333, lat:17.2179972}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 2400000 | 4000000 | 1028311.95 | 1028311.95 | 1028311.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/114/0/2023, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3304773.17, importe_modificado:3304773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} | {2266951/proyecto_INICIO, 2266951/proyecto_PROCESO, 2266951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266958 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TEPETIXTLA - LA FELICIDAD, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-51 | N | 0 | 0 | 3705 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:SE ENTRA POR COYUCA DE BENITEZ, DELANTE DE SANTA CRUZ HACIA LA FELICIDAD, lon:-100.1187361, lat:17.2174861}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1950000 | 3000000 | 839732.48 | 839732.48 | 839732.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/113/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2656024.75, importe_modificado:2656024.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.56}} | {2266958/proyecto_INICIO, 2266958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266962 | Proyecto de inversión | 3945848.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945848.09, modificado:3945848.09}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CUTZAMALA - NUEVO GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-53 | N | 0 | 0 | 6839 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ENTRE CUTZAMALA Y NUEVO GALEANA, lon:-100.5844278, lat:18.4733472}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 2400000 | 3945848.09 | 1177111.88 | 1177111.88 | 1177111.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/167/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3846372.93, importe_modificado:3846372.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2266962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266966 | Proyecto de inversión | 2860917.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860917.53, modificado:2860917.53}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-70 | N | 0 | 0 | 7779 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:ENTRE E.C. (OCOTITO - COACOYULILLO) HACIA ZOYATEPEC, lon:-99.56698111, lat:17.2967583}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 1950000 | 2860917.53 | 1361846.32 | 1361846.32 | 1361846.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/105/0/2023, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2788793.56, importe_modificado:2788793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} | {2266966/proyecto_INICIO, 2266966/proyecto_PROCESO, 2266966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265361 | Proyecto de inversión | 8820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8820000.0, modificado:8820000.0}} | Pavimentación de camino con concreto hidráulico tramo Mezquititlán - Totomochapa | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | MTG-CAR9-AD-03/2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:Mezquititlán, lon:-98.45645, lat:17.572485}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:Totomochapa, lon:-98.45369, lat:17.570999}} | 2023-05-22 | 2023-10-22 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 5292000 | 5292000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133721, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, monto:8820000.0, importe_modificado:8820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2265361/proyecto_INICIO, 2265361/proyecto_PROCESO, 2265361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265447 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-047 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "D" (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 5.16 X 4.34 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN LA EP OMAR VADILLO ACOSTA CCT: 12DPR5882B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-048 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAS TORRES SN ENTRE AV. PROLONGACION LAS TORRES Y AV. PROLONGACION LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81264662, lat:16.85370262}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS)+CISTERNA+FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C"+PLACA CONMEMORATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 285 CCT: 12ETK0285P DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-049 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5561, lat:17.406202}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265450 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-050 | S | 606 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61138889, lat:18.55638889}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302267944 | Proyecto de inversión | 3931924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931924.81, modificado:3931924.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 902 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:domicilio conocido, lon:-99.476111, lat:17.031389}} | 2023-07-12 | 2023-11-30 | 2870711.3 | 3584479.21 | 1756309.3 | 1756309.3 | 1756309.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267945 | Proyecto de inversión | 2028362.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028362.78, modificado:2028362.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECUICIAPA, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, , EN EL ESTADO DE GUERRERO, CONSISTENTE: EN EQUIPAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:52, direccion:domicilio conocido, lon:-99.601389, lat:18.443056}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 1747848.47 | 1747848.47 | 572822.42 | 572822.42 | 572822.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267946 | Proyecto de inversión | 4116977.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116977.47, modificado:4116977.47}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 2195 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:domicilio conocido, lon:-99.413889, lat:18.360556}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3216977.47 | 4116977.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267950 | Proyecto de inversión | 4807888.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4807888.22, modificado:4807888.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXPA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1777 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:domicilio conocido, lon:-100.671389, lat:17.183056}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 2763708.63 | 3893026.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267951 | Proyecto de inversión | 1597138.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597138.83, modificado:1597138.83}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE COPACABANA Y DE LA PTAR DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, ZONA DIAMANTE, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 616394 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:copacabana diamante, lon:-99.7971202, lat:16.7820313}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 600000 | 1597138.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267952 | Proyecto de inversión | 7019814.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7019814.5, modificado:7019814.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA OCOTEPEC, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JULIAN BLANCO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:colonia 20 de noviembre, lon:-99.4853864, lat:17.5261171}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 2885424.31 | 3519814.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267953 | Proyecto de inversión | 5150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA LA LOBERA, A LA ALTURA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:colonia ampliacion primero de mayo, lon:-99.5176744, lat:17.5550905}} | 2023-08-18 | 2023-11-30 | 3531107.07 | 3531107.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302268106 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD BUENAVISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 136-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.5063901, lat:17.2566484}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271553 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE SIN NOMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.227827, lat:17.342759}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271599 | Proyecto de inversión | 1106691.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106691.03, modificado:1106691.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MANGOS, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-076-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE MANGOS, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.835623, lat:16.827408}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 1106691.03 | 1106691.03 | 1106691.03 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302272275 | Proyecto de inversión | 25280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.528E7, modificado:2.528E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA. CAMINO: TENAMAZAPA TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | CA-002 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.16, meta_modificada:5.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CONOCIDO, lon:-98.820059, lat:17.215513}} | 2023-05-29 | 2023-10-21 | 15168000 | 15168000 | 15168000 | 15168000 | 15168000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135633, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:2.528E7, importe_modificado:2.528E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2272275/proyecto_PROCESO, 2272275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302267854 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-120-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO , lon:-98.945556, lat:17.107778}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 781807.6 | 781807.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302267867 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-127-2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL. 20 DE NOVIEMBRE EN ACAPULCO,, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 900000 | 450000 | 450000 | 273581.53 | 273581.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302267869 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO ACATEMPAN DE LA COL. MORELOS A LA COL. ACATEMPAN EN IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-CP-136-2023 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. MORELOS A LA COL. ACATEMPAN EN IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 5500000 | 3850000 | 3850000 | 1581840 | 1484781.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302267871 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEN COL. NUEVA BELEN EN LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-123-2023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE JERUSALEN COL. NUEVA BELEN EN LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.80962, lat:16.941929}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 800000 | 560000 | 560000 | 246450.22 | 233949.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302266944 | Proyecto de inversión | 3429112.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429112.99, modificado:3429112.99}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO PETATLAN - PIEDRA DE VELIANO - RIO FRIO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-28 | N | 0 | 0 | 12429 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR PETATLAN, LLEGAR A PIEDRA DE VELIANO Y HACIA RIO FRIO, lon:-101.3075336, lat:17.6626572}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 2310000 | 3429112.99 | 1060636.61 | 1060636.61 | 1060636.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/164/0/2023, contratista:SARAID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3342666.71, importe_modificado:3342666.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2266944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266946 | Proyecto de inversión | 4609236.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609236.99, modificado:4609236.99}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - IGUALA) - VENTA DE PALULA - PALULA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-46 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-99.55606667, lat:18.1098611}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 3000000 | 4609236.99 | 1416079.32 | 1416079.32 | 1416079.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/104/0/2023, contratista:GRUPO XILOCRUZ, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4493037.74, importe_modificado:4493037.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} | {2266946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270894 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-025 | S | 210 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270895 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA, CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-026 | S | 868 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270896 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-027 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5384, lat:18.3445}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270897 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-028 | S | 147 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50333885, lat:17.53681413}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270928 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-004 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUN GARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270930 | Proyecto de inversión | 272838.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272838.16, modificado:272838.16}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-006 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 272838.16 | 272838.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270931 | Proyecto de inversión | 683128.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683128.64, modificado:683128.64}} | TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "F" DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-007 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 683128.64 | 683128.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271636 | Proyecto de inversión | 22050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.205E7, modificado:2.205E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DCAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. ALPOYECA-LA SABILA | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 02 | N | 0 | 0 | 4.653 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SALIDA A LA SABILA, lon:-98.498553, lat:17.673667}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ALPOYECA, lon:-98.501909, lat:17.657824}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 22050000 | 22050000 | 6615000 | 6615000 | 6615000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135399, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:2.205E7, importe_modificado:2.205E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}} | {2271636/proyecto_PROCESO, 2271636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES DEL RAMO 9 COMUNICACIONES, E. C. ALPOYECA-LA SABILA , trimestre:3.0, usuario:jesusggarciar, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302271639 | Proyecto de inversión | 18256982.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.825698218E7, modificado:1.825698218E7}} | construcción_del _Centro_de_Resguardo_temporal_de_la_Comisión_Estatal_de_Búsqueda_de_personas | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.0, meta_modificada:3397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO, lon:-99.51866, lat:17.588797}} | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 18256982.18 | 18256982.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267054 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | TECHADO DE CENTRO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ASTILLERO, MUNICIPIO DE ZITLALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 02-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.129095, lat:17.771618}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE TRATA DE UN PROYECTO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURAL A BASE DE MONTENES, COLUMNAS Y MARCOS SUPERIORES., trimestre:3.0, usuario:daliacasarubiash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302267063 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ARENAL DE GOMEZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 22-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.46004617, lat:17.139296}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | GRO230302267067 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE GOMEZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 23-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.4599701, lat:17.1274254}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-06}, obs5: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302267970 | Proyecto de inversión | 2777129.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388564.56, modificado:1388564.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388564.57, modificado:1388564.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN MICRO MEDIDORES EN LAS TOMAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.4987305, lat:17.540809}} | 2023-07-27 | 2023-10-31 | 2288564.56 | 2777129.13 | 1172664.81 | 1172664.81 | 1172664.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267975 | Proyecto de inversión | 2704161.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352080.88, modificado:1352080.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352080.88, modificado:1352080.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN MACRO MEDIDORES EN CAPTACIONES Y SECTORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 166796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.4987305, lat:17.540809}} | 2023-07-27 | 2023-10-31 | 2252080.88 | 2704161.76 | 17599.8 | 17599.8 | 17599.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270932 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-008 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270933 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (AGUA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-009 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270934 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTÓN Y/O REJA DE ACCESO A LA UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-010 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs9: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302270935 | Proyecto de inversión | 288975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288975.23, modificado:288975.23}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 288975.23 | 288975.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270936 | Proyecto de inversión | 321024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321024.77, modificado:321024.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-012 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 321024.77 | 321024.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270937 | Proyecto de inversión | 995966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995966.8, modificado:995966.8}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (PAVIMENTACION DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-013 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 995966.8 | 995966.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270938 | Proyecto de inversión | 143348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143348.13, modificado:143348.13}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CCT: 12USU2573D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-014 | S | 303 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 143348.13 | 143348.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GRO230302270939 | Proyecto de inversión | 1766991.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766991.78, modificado:1766991.78}} | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-015 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1766991.78 | 1766991.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271644 | Proyecto de inversión | 5390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5390000.0, modificado:5390000.0}} | PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA COAPALA ¿ OCOPEXCO | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixtac |  | S | 647 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CONOCIDO TERMINA TRAMO, lon:-98.854038, lat:17.422336}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CONOCIDO INICIA TRAMO, lon:-98.847736, lat:17.426157}} | 2023-05-29 | 2023-12-30 | 5390000 | 5390000 | 3234000 | 3234000 | 3234000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO., monto:5390000.0, importe_modificado:5390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}} | {2271644/proyecto_INICIO, 2271644/proyecto_PROCESO, 2271644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271663 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. TECOYO-PARAJE EL LIJADERO | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 04 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:PARAJE LIJADERO, lon:-98.494265, lat:17.592338}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:SALIDA TECOYO, lon:-98.488139, lat:17.590567}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 4900000 | 4900000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135407, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2271663/proyecto_INICIO, 2271663/proyecto_PROCESO, 2271663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES DEL RAMO 9 COMUNICACIONES E. C. TECOYO-PARAJE EL LIJADERO, trimestre:3.0, usuario:jesusggarciar, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302253020 | Proyecto de inversión | 1432956.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432956.49, modificado:1432956.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL RIO - 179316 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 179316 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.25, meta_modificada:41.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:56, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DEL RÍO, 40987 SANTA CRUZ DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EJIDAL, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17.1 KM DE LA CABECERA MUNIPA, lon:-100.11892421, lat:17.16392472}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 1003069.54 | 1003069.54 | 1003069.54 | 1003069.54 | 1003069.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-067, contratista:MACONSME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1432956.49, importe_modificado:1432956.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.88}} | {2253020/proyecto_PROCESO, 2253020/proyecto_INICIO, 2253020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271703 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | CAMINO AHUEJUTLA - SAN JOSE LAGUNAS TRAMO KM 3+300 AL KM 5+300, CON ANCHO DE CORONA DE 6.00 M | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | AD/001/2023 | S | 517 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:TRAMO AHUEJUTLA A SAN JOSE LAGUNAS, lon:-98.455278, lat:17.437222}} | 2023-07-04 | 2023-10-04 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 4538570.32 | 4538570.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, monto:9800000.0, importe_modificado:9800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2271703/proyecto_INICIO, 2271703/proyecto_PROCESO, 2271703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES UN PROYECTO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:humbertocuencaz, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302271705 | Proyecto de inversión | 21500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:2.15E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL IXCUINATOYAC - ZOYATLAN | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | AD/002/2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.39, meta_modificada:4.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:TRAMO IXCUINATOYAC AL TRAMO ZOYATLAN, lon:-98.342783, lat:17.36623}} | 2023-06-05 | 2023-12-23 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 10602142.54 | 10602142.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, monto:2.15E7, importe_modificado:2.15E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.69}} | {2271705/proyecto_INICIO, 2271705/proyecto_PROCESO, 2271705/proyecto_INICIO, 2271705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271715 | Proyecto de inversión | 4079269.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079269.3, modificado:4079269.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO "BERNARDINO PARRA CALDERÓN¿ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILAPA, GRO., lon:-99.169156, lat:17.596056}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 4079269.3 | 2855488.51 | 2855488.51 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271722 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMÍREZ, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.850911, lat:16.878578}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302268051 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 83-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.932222, lat:18.188268}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271011 | Proyecto de inversión | 2294961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294961.0, modificado:2294961.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-009 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 2294961 | 2294961 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GRO230302271012 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-010 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 1092000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271017 | Proyecto de inversión | 2500592.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500592.13, modificado:2500592.13}} | CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 21 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, POZA RICA Y PEMEX (SEGUNDA ETAPA), PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLES 21 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, POZA RICA Y PEMEX EN CD. ALTAMIRANO, lon:-100.65168, lat:18.34736}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2500592.13 | 2500592.13 | 2500592.13 | 63040.14 | 63040.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271730 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA DONACIANO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA DONACIANO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271738 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE JICAYÀN DE TOVAR, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:JICAYÀN DE TOVAR, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, lon:-98.236092, lat:17.126631}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271744 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COL. VILLAS DEL SOL EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DEL SOL EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.511222, lat:17.527781}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271746 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.8675, lat:17.311944}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 4100000 | 2870000 | 2870000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271748 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL MESON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion: CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL MESON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, lon:-99.058854, lat:16.846213}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271070 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CAPASEG | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-158-2023 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.50578, lat:17.5506}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE CONTARÁ CON AUDITORIO, ESTACIONAMIENTO, LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR., trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302271127 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO, HIDRAULICO EN LA CALLE SIMÓN BOLIVAR COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.510603, lat:18.320203}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271132 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FIGUEROA DE LA COLONIA BUROCRATA, EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FIGUEROA, COL. BUROCRATA, EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.5221, lat:18.326092}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1195000 | 597500 | 597500 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302269813 | Proyecto de inversión | 1397428.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397428.35, modificado:1397428.35}} | Mejoramiento y/o ampliación al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 1257685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302270482 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - EL PAROTAL - MAMEYAL - EL DURAZNO DEL KM. 23+000 AL KM. 86+000, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-26 | N | 0 | 0 | 5102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:DE SAN LUIS SAN PEDRO SE DIRIGE A SANTA ROSA, Y SE LLEGA AL PAROTAL, lon:-101.0264328, lat:17.5247742}} | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 4200000 | 7000000 | 1955658.82 | 1955658.82 | 1955658.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/160/0/2023, contratista:EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6245485.36, importe_modificado:6245485.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2270482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271192 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PASEO DEL CAZADOR EN LA COL. CERRO DEL VENADO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PASEO DEL CAZADOR EN LA COL. CERRO DEL VENADO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.90891, lat:16.84942}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 800000 | 560000 | 560000 | 12163.68 | 12163.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271201 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES DEL AUDITORIO MUNDO IMPERIAL AL AEROPUERTO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS NACIONES, DEL AUDITORIO MUNDO IMPERIAL AL AEROPUERTO, EN ACAPULCO, , lon:-99.76613, lat:16.767097}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271212 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (PARAISO - PUERTO DEL GALLO) ¿ TORO MUERTO - LINDA VISTA - PETLACALA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-189 | N | 0 | 0 | 1774 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA PARAISO -PUERTO DEL GALLO HACIA PETLACALA, lon:-100.191778, lat:17.485339}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271219 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CRUZ GRANDE - CUATRO BANCOS ¿ LAS ANIMAS - PICO DEL MONTE (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-199 | N | 0 | 0 | 16245 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:E.C. (ACAPULCO - CUAJINICUILAPA) - CRUZ GRANDE, HACIA PICO DEL MONTE, lon:-99.136775, lat:16.725003}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271222 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN E.C. (AYUTLA - TIERRA COLORADA) - OCOTITLÁN ¿ VILLA HERMOSA - HUAMUCHAPA 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-203 | N | 0 | 0 | 18146 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:ENT. (TIERRA COLORADA-AYUTLA)-HUAMUCHAPA HACIA OCOTITLÁN, lon:-99.357625, lat:16.941272}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271859 | Proyecto de inversión | 12930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.293E7, modificado:1.293E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (COPANATOYAC-ZAPOTITLAN TABLAS) - SAN VICENTE AMOLE | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | MCG-R9-AD-03/2023 | S | 1091 | 1054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CRUCERO SAN VICENTE AMOLE A SAN VICENTE AMOLE, lon:-98.72229, lat:17.42141}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:ENTRONQUE CARRETERO COPANATOYAC - ZAPOTITLAN TABLAS A SAN VICENTE AMOLE, lon:-98.70841, lat:17.34931}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 1965009.96 | 1965009.96 | 1965009.96 | 1965009.96 | 1965009.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1.293E7, importe_modificado:1.293E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:410.0}} | {2271859/proyecto_INICIO, 2271859/proyecto_PROCESO, 2271859/proyecto_INICIO, 2271859/proyecto_PROCESO, 2271859/proyecto_INICIO, 2271859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271869 | Proyecto de inversión | 23650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.365E7, modificado:2.365E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO COPANATOYAC-OCOTEQUILA | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | MCG-R9-AD-01/2023 | S | 2512 | 2241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4830.0, meta_modificada:4830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO DE COPANATOYAC A OCOTEQUILA, lon:-98.71588, lat:17.46349}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CAMINO DE COPANATOYAC A OCOTEQUILA, lon:-98.67748, lat:17.44958}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 12091577.07 | 12091577.07 | 12091577.07 | 12091577.07 | 12091577.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2.365E7, importe_modificado:2.365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2827.0}} | {2271869/proyecto_PROCESO, 2271869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271230 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSARIO HERRERA EN LA COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO HERRERA, COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271237 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORTENSIA, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE HORTENSIA, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271272 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COCOYUL ¿ YERBASANTA - ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-149 | N | 0 | 0 | 18210 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR JUCHITAN PASANDO LLANOS DE COCO, lon:-98.90321111, lat:17.0437}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271895 | Proyecto de inversión | 1499912.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499912.25, modificado:1499912.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 1 | S | 1311 | 1458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.909535, lat:17.323943}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1499912.25 | 449973.67 | 449973.67 | 449973.67 | 449973.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-DOP-FORTAMUN-203-C01, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1499912.25, importe_modificado:1499912.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2271895/proyecto_PROCESO, 2271895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244841 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA. PRIMARIA FELICITAS V JIMENEZ POBLADO PLAN DE AMATES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 132598 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 132598 | S | 218 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.88, meta_modificada:110.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 14 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MEXICALI, CALLE MONTERREY INGRESANDOP POR AVENIDA REVOLUCION HASTA LLEGA, lon:-99.73924269, lat:16.74848876}} | 2023-06-22 | 2023-09-09 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/176-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253162 | Proyecto de inversión | 5040847.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5040847.51, modificado:5040847.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TRAMO SAN ANTONIO DE LA GAVIA A VALLE LUZ - 180053 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 180053 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.37435633, lat:18.11547071}} | 2023-02-21 | 2023-05-04 | 4536762.76 | 4536762.76 | 4536762.76 | 4536762.76 | 4536762.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-004-2023, contratista:JANGAR GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:5040847.51, importe_modificado:5040847.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.58}} | {2253162/proyecto_INICIO, 2253162/proyecto_PROCESO, 2253162/proyecto_INICIO, 2253162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267607 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CACAO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 43-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.4878318, lat:17.3123277}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270598 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-125 | N | 0 | 0 | 9166 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:DE COCULA HACIA APETLANCA Y SE LLEGA A SAN FRANCISCO LAGUNITA, lon:-99.77861111, lat:18.1941667}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 118320 | 118319.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/092/0/2023, contratista:DOMINGO HERNÁNDEZ MORALES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:115337.13, importe_modificado:115337.13}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270602 | Proyecto de inversión | 117480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117480.0, modificado:117480.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - IGUALA) - VENTA DE PALULA - PALULA, EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-126 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-99.55606667, lat:18.1098611}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 117480 | 117480 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/094/0/2023, contratista:DOMINGO HERNÁNDEZ MORALES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:114517.94, importe_modificado:114517.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271275 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | "ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDÉN (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO." | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-154 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:SE LLEGA AL PARAÍSO HACIA EL EDÉN, PASANDO LA PINTADA, lon:-100.14057, lat:17.376318}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 63358.43 | 63358.43 | 63358.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271277 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERVO DE LA NACION, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACIóN, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC., lon:-98.418577, lat:16.69028}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271298 | Proyecto de inversión | 2144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144000.0, modificado:2144000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO NERI VELA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL INFONAVIT, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:ESCUELA PRIMARIA RODOLFO NERI VELA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL INFONAVIT, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON., lon:-99.6223198, lat:18.55444}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271310 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. ETAPA DE LA PISTA DE TARTÁN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO,, lon:-99.671472, lat:17.665067}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2750000 | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267928 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD TENANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 80-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:92, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.929403, lat:18.25079}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302269912 | Adquisición | 1864899.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864899.04, modificado:1864899.04}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las secretarias de seguridad pública municipal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1864899.04 | 932449.51 | 932449.51 | 932449.51 | 932449.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de adquisición de equipos de computo, destinados a los municipios, trimestre:3.0, usuario:yuridiaresendizm, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302270622 | Proyecto de inversión | 276080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276080.0, modificado:276080.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL MESÓN - JICAMALTEPEC - LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-131 | N | 0 | 0 | 9072 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA MARQUELIA -SAN LUIS ACATLAN, HACIA EL MESON, HASTA LOMA BONITA, lon:-98.70578056, lat:16.7750972}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 276080 | 276080 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/153/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:269120.0, importe_modificado:269120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270628 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-134 | N | 0 | 0 | 336480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA CASAS GEO , lon:-99.51864, lat:17.57331}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} | {2270628/proyecto_INICIO, 2270628/proyecto_PROCESO, 2270628/proyecto_INICIO, 2270628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270638 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT - METLATONOC (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIOS DE TLAPA DE COMONFORT / METLATÓNOC / XALPATLAHUAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-139 | N | 0 | 0 | 18967 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ENTRE LA CARRETERA TLAPA A METLATONOC, lon:-98.57492778, lat:17.5498444}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 3000000 | 5000000 | 1461825.35 | 1461825.35 | 1461825.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/119/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4649789.03, importe_modificado:4649789.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.2}} | {2270638/proyecto_INICIO, 2270638/proyecto_PROCESO, 2270638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270649 | Proyecto de inversión | 1217180.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217180.52, modificado:1217180.52}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA BÁRBARA - SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-144 | N | 0 | 0 | 1280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:SE ENTRA EN EL KM. 42 DE LA CARRTERA CHILPANCINGO - ACAPULCO, PASANDO SANTA BARBARA A 9 KILOMETROS, lon:-99.86791667, lat:17.3133611}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1217180.52 | 1217142.68 | 1003199.58 | 1003199.58 | 1003199.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/122/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1186458.41, importe_modificado:1186458.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2270649/proyecto_PROCESO, 2270649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270655 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-146 | N | 0 | 0 | 7779 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:ENTRE E.C. (OCOTITO - COACOYULILLO) HACIA ZOYATEPEC, lon:-99.56698111, lat:17.2967583}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 216656.68 | 216656.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270660 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GRUTAS DE JUXTLAHUACA ¿ XILOXUCHICAN - SAN PEDRO EL JAGÜEY, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-147 | N | 0 | 0 | 6616 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:DE FILOS DE CABALLO HACIA CORRAL DE PIEDRA, lon:-99.15660583, lat:17.4357189}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 63358.43 | 63358.43 | 63358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/0132/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE VADO PIPINCATLA SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-91 | N | 0 | 0 | 7122 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (IGUALA - CD ALTAMIRANO) - PIPINCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIPINCATLA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA, lon:-99.80492735, lat:18.45635267}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 180000 | 179986.96 | 52634.84 | 52634.84 | 52634.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:175449.47, importe_modificado:175449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.8}} | {2271342/proyecto_INICIO, 2271342/proyecto_PROCESO, 2271342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271369 | Proyecto de inversión | 20930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.093E7, modificado:2.093E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. SAN JOSE BUENA VISTA ZACUALPAN | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 01 | N | 0 | 0 | 1214 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.27, meta_modificada:4.27}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CARRETERA A ZACUALPAN, lon:-98.549191, lat:17.679083}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:TERMINACION DE CALLE EL CALVARIO , lon:-98.532849, lat:17.67171}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 20930000 | 20930000 | 6279000 | 6279000 | 6279000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135312, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:2.093E7, importe_modificado:2.093E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}} | {2271369/proyecto_INICIO, 2271369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302253190 | Proyecto de inversión | 653630.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653630.58, modificado:653630.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO Y O PLAZAS EN COLONIA CERROCOY, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CERROCOY - 180184 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 180184 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA CERROCOY, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE TOPACIO EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZARO CARDENAS EN EL PUNTO CONOCIDO COMO RETORNO GLOR, lon:-101.55577896, lat:17.65154339}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 653630.58 | 653630.58 | 653630.58 | 653630.58 | 653630.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15751, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:653630.58, importe_modificado:653630.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2253190/proyecto_INICIO, 2253190/proyecto_PROCESO, 2253190/proyecto_INICIO, 2253190/proyecto_PROCESO, 2253190/proyecto_INICIO, 2253190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267572 | Proyecto de inversión | 1290326.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290326.58, modificado:1290326.58}} | Mantenimiento correctivo a planta de tratamiento de agua y línea de bombeo. Centro Regional de Educación Superior, Campus Llano Largo, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-3 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39906 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.79511, lat:16.830176}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 1290326.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267622 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD ATOTONGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 71-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.9462742, lat:18.5266016}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267625 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD LAS CEIBAS, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 76-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:181, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.8853974, lat:18.3646413}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270695 | Proyecto de inversión | 277019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277019.88, modificado:277019.88}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DOS RÍOS - TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-151 | N | 0 | 0 | 3102 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:ENTRE COCHOAPA Y TERRERO VENADO, lon:-98.39861111, lat:17.0516667}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 277019.88 | 277019.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/124/0/2023, contratista:BERNARDO ALVAREZ CASTRO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:270036.28, importe_modificado:270036.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270696 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:domicilio conocido, en san marcos, lon:-99.389883, lat:16.797256}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 44117.65 | 44117.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE, trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302271382 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARAÌSO COL. DE LA SANTA CRUZ C.P. 40130, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE PARAÌSO COL. DE LA SANTA CRUZ, EN HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.33173, lat:18.315707}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271390 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CEIBA, COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA, COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, EN ACAPULCO, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271408 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TULIPANES EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302272035 | Proyecto de inversión | 1460735.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460735.15, modificado:1460735.15}} | PARROQUIA DE SAN MATEO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-088-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. , lon:-99.498557, lat:17.555205}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 1460735.15 | 1460735.15 | 1460735.15 | 437782.32 | 437782.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-088-2023, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1459274.41, importe_modificado:1459274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.32}} | {2272035/proyecto_INICIO, 2272035/proyecto_PROCESO, 2272035/proyecto_INICIO, 2272035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272040 | Proyecto de inversión | 575624.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575624.46, modificado:575624.46}} | CASA DE CULTURA CUETZALA (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-089-2023 | N | 0 | 0 | 2282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Cuetzala, mpio. de Cuetzala del Progreso, Gro., lon:-99.831, lat:18.135}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 575624.46 | 575624.46 | 575624.46 | 257774.66 | 257774.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-089-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:575048.84, importe_modificado:575048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2272040/proyecto_INICIO, 2272040/proyecto_PROCESO, 2272040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272043 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-087-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, mpio. de General Heliodoro Castillo, Gro., lon:-99.978661, lat:17.788574}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 623881 | 623881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-087-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} | {2272043/proyecto_INICIO, 2272043/proyecto_PROCESO, 2272043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272045 | Proyecto de inversión | 1191727.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191727.4, modificado:1191727.4}} | ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DE HUITZUCO, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-077-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ciudad de Huitzuco, mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro., lon:-99.3338, lat:18.3052}} | 2023-07-05 | 2023-12-17 | 1191727.4 | 1191727.4 | 1191727.4 | 357160.7 | 357160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-077-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1190535.67, importe_modificado:1190535.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} | {2272045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272048 | Proyecto de inversión | 995502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995502.45, modificado:995502.45}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-080-2023 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ciudad de Huitzuco, mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro., lon:-99.3347, lat:18.3058}} | 2023-07-05 | 2023-11-17 | 995502.45 | 995502.45 | 995502.45 | 298352.08 | 298352.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-080-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:994506.95, importe_modificado:994506.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | BIBLIOTECA MUNICIPAL AMBROSIO FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala, mpio. de Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.54861111, lat:18.34666667}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272076 | Proyecto de inversión | 1158262.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158262.14, modificado:1158262.14}} | CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN TAXCO, EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:Juliantla, mpio. de Taxco de Alarcón ,Gro., lon:-99.55481305, lat:18.540186}} | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA CANTIDAD DE 1,158,262.14 EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272079 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PARROQUIA DE SANTA PRISCA, TORRE ORIENTE Y CURATO, EN LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCON, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.60444444, lat:18.55611111}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272080 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | IGLESIA DE SAN SALVADOR (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ALAHUIXTLAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-093-2023 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:Alahuixtlán, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-100.038, lat:18.571}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 549356.51 | 549356.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-093-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {2272080/proyecto_INICIO, 2272080/proyecto_PROCESO, 2272080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272082 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-092-2023 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-99.8714, lat:18.3662}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 832113.26 | 832113.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-092-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.22}} | {2272082/proyecto_PROCESO, 2272082/proyecto_INICIO, 2272082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272084 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-090-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-99.873, lat:18.367}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 944454.07 | 944454.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-090-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}} | {2272084/proyecto_INICIO, 2272084/proyecto_PROCESO, 2272084/proyecto_INICIO, 2272084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272086 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-095-2023 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:Tlacuitlapa, mpio. de Teloloapan, Gro., lon:-99.705, lat:18.327}} | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 558280.6 | 558280.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-095-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}} | {2272086/proyecto_INICIO, 2272086/proyecto_PROCESO, 2272086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272087 | Proyecto de inversión | 4805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805000.0, modificado:4805000.0}} | MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-INV-118-2023 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, mpio. de Zihuatanejo de Azueta, Gro., lon:-101.556125, lat:17.639789}} | 2023-08-07 | 2023-12-17 | 4805000 | 4805000 | 4805000 | 1839295.81 | 1839295.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-INV-118-2023, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4794850.26, importe_modificado:4794850.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}} | {2272087/proyecto_INICIO, 2272087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302259508 | Proyecto de inversión | 4170254.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170254.01, modificado:4170254.01}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POSQUELITE, ZIHUATANEJO DE ASUETA, LOCALIDAD EL POSQUELITE - 220749 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 220749 | S | 395 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPAL POSQUELITE COLONIA EL POSQUELITE, 40880 EL POSQUELITE, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL POSQUELITE Y CALLE PASANDO EL VADO DEL POSQUELITE, CALLE PRIMERA EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZA, lon:-101.56910629, lat:17.67543487}} | 2023-10-30 | 2023-12-16 | 4170254.01 | 4170254.01 | 4170254.01 | 4170254.01 | 4170254.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15789, contratista:FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4170254.01, importe_modificado:4170254.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2259508/proyecto_INICIO, 2259508/proyecto_PROCESO, 2259508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270732 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO ¿ BUENAVISTA - RIO IGUAPA CHILIXTLAHUACA, TRAMO: RIO IGUAPA ¿ CHILIXTLAHUACA (NIVEL TERRACERÍA), EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-153 | N | 0 | 0 | 2051 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA -MARQUELIA, ENTRAR EN PUEBLO HIDALGO, lon:-98.53849444, lat:16.9992333}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 63358.43 | 63358.43 | 63358.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270754 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-159 | N | 0 | 0 | 14456 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA COPALILLO A TLALCOZOTITLAN, lon:-99.09361111, lat:17.9344444}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2023, contratista:CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:175460.73, importe_modificado:175460.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270776 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - IGUALA) - VENTA DE PALULA - PALULA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-166 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA, lon:-99.55606667, lat:18.1098611}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257652 | Proyecto de inversión | 1012057.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012057.39, modificado:1012057.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LAS TUNAS A SAN NICOLAS DEL ORO - 210128 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 210128 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN NICOLAS DEL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 PUEBLO SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE RETORNO LAS TUNAS Y TERRACERIA SAN NICOL, lon:-100.24509911, lat:17.90870422}} | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 910851.65 | 910851.65 | 910851.65 | 910851.65 | 910851.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1012057.39, importe_modificado:1012057.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.53}} | {2257652/proyecto_INICIO, 2257652/proyecto_PROCESO, 2257652/proyecto_INICIO, 2257652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270778 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA - TLAYOLAPA - EL TERRERO EL TABACAL (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-170 | N | 0 | 0 | 16406 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INICIA EN EL PUENTE TIERRA COLORADA EN DIRECCION A TLAYOLAPA YTERMINA EN EL TERRERO, lon:-99.52169444, lat:17.1614722}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270782 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE HUEYITLALPAN - ALMOLONGA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-178 | N | 0 | 0 | 1453 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN, lon:-99.3007, lat:17.664253}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + SUMINISTRO + 1 LAVAMANOS + CISTERNA + FOSA SÉPTICA EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 105 CCT: 12ETK0105O DE LA LOCALIDAD DE EL CORDÓN GRANDE, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-040 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.649876, lat:17.596761}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265443 | Proyecto de inversión | 2803928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803928.39, modificado:2803928.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 143 CCT: 12ETK0143R DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-043 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.343611, lat:17.48221}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2803928.39 | 2803928.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265444 | Proyecto de inversión | 6247059.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6247059.58, modificado:6247059.58}} | REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (13 AULAS DIDÁCTICAS + AULA CÓMPUTO + VESTÍBULO + CUBO DE ESCALERAS) + REHABILITACION Y TERMINACIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (NIÑAS: 3 WC + MAESTRAS: 1 W.C. + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + MAESTROS: 1 W.C. + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (13 AULAS DIDÁCTICAS + AULA CÓMPUTO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (ÁREA ADMINISTRATIVA Y CUBICULOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-044 | S | 416 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 6247059.58 | 6247059.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265456 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302266767 | Proyecto de inversión | 656480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656480.68, modificado:656480.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA TIPO GALVANIZADA) EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 199 CCT: 12ETK0199T DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-004 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.736877, lat:16.812481}} | 2023-06-21 | 2023-09-03 | 656480.68 | 656480.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302266768 | Proyecto de inversión | 716324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716324.44, modificado:716324.44}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-005 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.938123, lat:17.778136}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 716324.44 | 716324.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302267634 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD BUENAVISTA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 78-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.972111, lat:18.3119877}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270569 | Proyecto de inversión | 815474.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815474.1, modificado:815474.1}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES: LA QUEBRADORA - PARAJE LOS MANGOS; PUERTO DEL ANGEL - ARROYO GRANDE; LOS PLANES - RINCÓN DE LOS PLANES - E.C. (ATOYAC - PARAISO) - RIÓ VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-107 | N | 0 | 0 | 6538 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:LLEGAR AL PARAISO HACIA PUERTO DEL GALLO, lon:-100.2447128, lat:17.3275481}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 815474.1 | 815474.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/135/0/2023, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:794915.93, importe_modificado:794915.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270571 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESCÉNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-115 | N | 0 | 0 | 695827 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA EN LA VASE NAVAL , lon:-99.82298, lat:16.80611}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1500000 | 1500000 | 996469.66 | 996469.66 | 996469.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/137/0/2023, contratista:CODEGRO S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.61}} | {2270571/proyecto_INICIO, 2270571/proyecto_PROCESO, 2270571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270576 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-122 | N | 0 | 0 | 12723 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ENTRE TIERRA COLORADA Y EL TERRERO, lon:-99.50992778, lat:17.1311889}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 2600000 | 4000000 | 1223688.58 | 1223688.58 | 1223688.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/ICMTP/107/0/2023, contratista:INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3897195.25, importe_modificado:3897195.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.16}} | {2270576/proyecto_INICIO, 2270576/proyecto_PROCESO, 2270576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270593 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A PUNGARABATITO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-124 | N | 0 | 0 | 3094 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CARRETERA COYUCA DE CATALAN A AMUCO DE LA REFORMA-HACIA AJUCHITAN, lon:-100.6513278, lat:18.2717278}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 177480 | 177479.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/091/0/2023, contratista:DOMINGO HERNÁNDEZ MORALES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:173005.14, importe_modificado:173005.14}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271394 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIPRÉS EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271416 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO T.M. C.C.T.12DPR2820V, CALLE PROFESOR JAVIER MÉNDEZ APONTE S/N, DE LA COL.. ARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOP-FAFEF-AD-158-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JAVIER MÉNDEZ APONTE S/N, DE LA COL. JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO, lon:-99.503933, lat:17.537567}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERREO., trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERREO.(2), trimestre:3.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265045 | Proyecto de inversión | 2365139.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2365139.11, modificado:2365139.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO BARRIO DE LAS FLORES , LA BARRANCA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 113793 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 113793 | S | 462 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.36, meta_modificada:37.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE LAS FLORES - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA , 40830 LA BARRANCA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CAMINO POR LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-101.03822325, lat:17.67575498}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 2365139.11 | 2365139.11 | 2365139.11 | 2365139.11 | 2365139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-605, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2365139.21, importe_modificado:2365139.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.36}} | {2265045/proyecto_INICIO, 2265045/proyecto_FIN, 2265045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265046 | Proyecto de inversión | 1557497.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1557497.87, modificado:1557497.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LA CLAVELLINA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 114315 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 114315 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:670, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - LA CLAVELLINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA CLAVELLINA, 40830 LA CLAVELLINA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RECORRIDO DE TRAMO DE CAMINO Q, lon:-101.27435796, lat:17.60928898}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 1557497.87 | 1557497.87 | 1557497.87 | 1557497.87 | 1557497.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-587, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1557497.97, importe_modificado:1557497.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2265046/proyecto_INICIO, 2265046/proyecto_FIN, 2265046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265068 | Proyecto de inversión | 2135918.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2135918.26, modificado:2135918.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL SECTOR LA PALMA, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 132293 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 132293 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.32, meta_modificada:28.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - VAQUETAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + 450 RANCHERIA VAQUETAS, 40830 LA PALMA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN GUERRERO HACIA EL CAMINO, lon:-101.34420559, lat:17.61490052}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 2135918.26 | 2135918.26 | 2135918.26 | 2135918.26 | 2135918.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-614, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2135918.36, importe_modificado:2135918.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.32}} | {2265068/proyecto_INICIO, 2265068/proyecto_PROCESO, 2265068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265069 | Proyecto de inversión | 1365997.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1365997.43, modificado:1365997.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL SECTOR EL PAROTAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO - 132565 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 132565 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.56, meta_modificada:18.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PAROTAL - EL MAMEYCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 RANCHERIA MAMEYCITO, 40841 EL PAROTAL, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN TOMANDO CAMINO , lon:-101.03986102, lat:17.49413596}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1365997.43 | 1365997.43 | 1365997.43 | 1365997.43 | 1365997.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-608, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1365997.53, importe_modificado:1365997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.56}} | {2265069/proyecto_INICIO, 2265069/proyecto_FIN, 2265069/proyecto_INICIO, 2265069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265647 | Acción | 30070 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30070.0, modificado:30070.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL GOBIERNO LOCAL DESTINADOS A TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA - 34831 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 34831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266769 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) + MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 047 CCT: 12EMS0038P DE LA LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-006 | S | 44 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.34499, lat:17.502468}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302270606 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GRUTAS DE JUXTLAHUACA ¿ XILOXUCHICÁN - SAN PEDRO - EL JAGÜEY, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-127 | N | 0 | 0 | 6616 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:ENTRE LAS GRUTAS DE JUXTLAHUACA Y EL JAGÜEY, lon:-99.15661111, lat:17.4357222}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 98600 | 98599.88 | 96113.88 | 96113.88 | 96113.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/076/0/2023, contratista:INGENIERÍA PROYECTOS ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:96114.17, importe_modificado:96114.17}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265070 | Proyecto de inversión | 1758409.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1758409.2, modificado:1758409.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR EL CAMALOTE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 133073 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 133073 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.23, meta_modificada:20.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:562, direccion:CAMINO TRAMO LLANOS DE LA PUERTA - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 INTERIOR EL CAMALOTE RANCHERIA EL CAMALOTE, 40843 EL CAMALOTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMI, lon:-101.21493639, lat:17.72493959}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 1758409.2 | 1758409.2 | 1758409.2 | 1758409.2 | 1758409.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-609, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1758409.3, importe_modificado:1758409.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.23}} | {2265070/proyecto_PROCESO, 2265070/proyecto_INICIO, 2265070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265082 | Proyecto de inversión | 1869446.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1869446.61, modificado:1869446.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR LA MORENA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 141946 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 141946 | S | 220 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.21, meta_modificada:8.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO LAS GALERAS - LA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 RANCHERIA LA MORENA, 40830 LA MORENA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN TOMANDO , lon:-101.18328579, lat:17.70312502}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1869446.61 | 1869446.61 | 1869446.61 | 1869446.61 | 1869446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-612, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1869446.71, importe_modificado:1869446.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.21}} | {2265082/proyecto_PROCESO, 2265082/proyecto_FIN, 2265082/proyecto_PROCESO, 2265082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265083 | Proyecto de inversión | 1005477.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1005477.65, modificado:1005477.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR COLONIA JUAREZ, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 142016 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 142016 | S | 218 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4443.0, meta_modificada:4443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA JUAREZ - COL JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 100 RANCHERIA COL JUAREZ, 40830 COLONIA JUÁREZ (VENADO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D, lon:-101.24634736, lat:17.5841066}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 1005477.65 | 1005477.65 | 1005477.65 | 1005477.65 | 1005477.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-615, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN, monto:1005477.75, importe_modificado:1005477.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2265083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254791 | Proyecto de inversión | 2086332.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086332.69, modificado:2086332.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CULASA EN BARRIO DE SANTIAGO, EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 190634 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 190634 | S | 2064 | 2246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.5, meta_modificada:758.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLEJON LA CULASA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A VALLE LUZ Y CALLEJON LA CULASA, CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.38229434, lat:18.15517405}} | 2023-02-28 | 2023-05-10 | 1877699.42 | 1877699.42 | 1877699.42 | 1877699.42 | 1877699.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-006-2023, contratista:JOAN ADALBERTO VELEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2086332.6, importe_modificado:2086332.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.65}} | {2254791/proyecto_INICIO, 2254791/proyecto_PROCESO, 2254791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270643 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL REPARO - AMATEPEC - HUAJINTEPEC (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-140 | N | 0 | 0 | 1957 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:ENTRE E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA) - SAN JUAN DEL REPARO HACIA AMATEPEC, lon:-99.50963889, lat:16.9869444}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 3250000 | 5000000 | 1522091.73 | 1522091.73 | 1522091.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/095/0/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4868987.11, importe_modificado:4868987.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2270643/proyecto_INICIO, 2270643/proyecto_PROCESO, 2270643/proyecto_INICIO, 2270643/proyecto_PROCESO, 2270643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270672 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-148 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CARRETERA AYUTLA A PASCALA DEL ORO, HACIA YERBA SANTA, lon:-99.950319, lat:17.709469}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270686 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUENTES DE IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-150 | N | 0 | 0 | 11409 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA-COCHOAPA, ENTRAR POR PUENTES IGUALITA HACIA PUERTO MONTAÑA., lon:-98.507639, lat:17.233167}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2023, contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:175449.47, importe_modificado:175449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270688 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA EXPLANADA CENTRAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:mercado municipal de san marcos, lon:-99.375158, lat:16.791511}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270707 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE TAXCO EN TAXCO DE ALARCON. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Mpio. de Taxco de Alarcón, lon:-99.614617, lat:18.547919}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 251827.89 | 251827.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302270726 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-152 | N | 0 | 0 | 2144 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:131, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, KM 8+820, lon:-98.783656, lat:17.022761}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.68 | 216656.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265113 | Proyecto de inversión | 2318119.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2318119.49, modificado:2318119.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 150139 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 150139 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:162, direccion:CALLE POTRERILLO RANCHERIA POTRERILLO, 40830 POTRERILLOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO EL PUENTE, lon:-101.33391411, lat:17.66625598}} | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2318119.49 | 2318119.49 | 2318119.49 | 2318119.49 | 2318119.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-613, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2318119.59, importe_modificado:2318119.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:456.0}} | {2265113/proyecto_INICIO, 2265113/proyecto_PROCESO, 2265113/proyecto_INICIO, 2265113/proyecto_PROCESO, 2265113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265115 | Proyecto de inversión | 2369101.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2369101.08, modificado:2369101.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA SUB URBANA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 150194 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 150194 | S | 2800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE SAN JERONIMITO RANCHERIA , 40830 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO POR EL PUENTE PALOS BLANCOS H, lon:-101.34493764, lat:17.56500471}} | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2369101.08 | 2369101.08 | 2369101.08 | 2369101.08 | 2369101.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-610, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2369101.18, importe_modificado:2369101.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}} | {2265115/proyecto_PROCESO, 2265115/proyecto_FIN, 2265115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267856 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁIULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE LOZANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-035-2023 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE LOZANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, lon:-101.690072, lat:18.309194}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1379424.87 | 1379424.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302267860 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO BALSAS, COL. VALLE VERDE EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-122-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO BALSAS, COL. VALLE VERDE EN CHILPANCINGO, lon:-99.48674, lat:17.529601}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1000000 | 500000 | 500000 | 304970.87 | 304970.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302267861 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ERNESTO CANDÍA, COL. UNIDAD MAGISTERIAL, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-141.2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO CANDÍA, COL. UNIDAD MAGISTERIAL EN CHILPANCINGO,, lon:-99.50578, lat:17.5506}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 1000000 | 500000 | 500000 | 305042.01 | 305042.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302270741 | Proyecto de inversión | 216656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216656.68, modificado:216656.68}} | ELABORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA BUGAMBILIA (BUGAMBILIAS) ¿ LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-155 | N | 0 | 0 | 1960 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:134, direccion:ENTRE LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ A LAS COMPUERTAS, lon:-100.0824972, lat:17.1582889}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 216656.65 | 216656.68 | 63358.43 | 63358.43 | 63358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/0131/0/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270747 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CUTZAMALA - NUEVO GALEANA, MUNICIPIO CUTZAMALA DE PINZÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-156 | N | 0 | 0 | 6839 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ENTRE CUTZAMALA Y NUEVO GALEANA, lon:-100.5844278, lat:18.4733472}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270764 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO ¿ IXCATEOPAN EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-161 | N | 0 | 0 | 6603 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA TAXCO A IXCATEOPAN, lon:-99.76555556, lat:18.5069444}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/133/0/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:57103.19, importe_modificado:57103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270781 | Proyecto de inversión | 7650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650000.0, modificado:7650000.0}} | Conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras a través de trabajos de pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con la utilización de mano de obra local no calificada, E.C (OLINALA-TEMALACATZINGO)-ZACANGO, municipio de olinala, guerrero. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO104 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:SE LOCALIZA EN LA PRIMER ENTRADA DE ZACANGO, lon:-98.777439, lat:17.796139}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA ENTRADA A ZACANGO, lon:-98.777189, lat:17.796762}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE ZACANGO, lon:-98.764648, lat:17.793913}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 4096550.39 | 4096550.39 | 4096550.39 | 4096550.39 | 4096550.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131788, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:7650000.0, importe_modificado:7650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}} | {2270781/proyecto_INICIO, 2270781/proyecto_PROCESO, 2270781/proyecto_INICIO, 2270781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265117 | Proyecto de inversión | 2263382.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2263382.36, modificado:2263382.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA EL OLIVO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 151067 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 151067 | S | 650 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.67, meta_modificada:163.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CANTON COL EL OLIVO, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATENEJO PASANDO EL PUENTE DEL RIO DE, lon:-101.2738834, lat:17.54343986}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 2263382.36 | 2263382.36 | 2263382.36 | 2263382.36 | 2263382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-616, contratista:JUAN JOSE CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN, monto:2263382.46, importe_modificado:2263382.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.67}} | {2265117/proyecto_INICIO, 2265117/proyecto_FIN, 2265117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267866 | Proyecto de inversión | 1277324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277324.0, modificado:1277324.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA ROJA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-081-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:IXTLAHUA ROJA MUNICIPIO DE ATLIXTAC , lon:-98.940886, lat:17.358096}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1277324 | 638662 | 638662 | 373536.77 | 373536.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | GRO230302267868 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE TULIPANES, COL. EL AMATE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-085-2023 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES, COL. EL AMATE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , lon:-99.518584, lat:17.575688}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 1000000 | 500000 | 500000 | 497538.17 | 497538.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302267907 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD TEPOZONALQUILLO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 79-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:94, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.900327, lat:18.273233}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270795 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA (OLINALA - IXCAMILPA) - PAPALUTLA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-180 | N | 0 | 0 | 7834 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CARRETERA (OLINALA - IXCAMILPA) HACIA PAPALUTLA, lon:-98.74619444, lat:17.8546944}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270798 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN ¿ CUALAC, EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-183 | N | 0 | 0 | 51321 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LA PAVIMENTACION INICIA EN LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EXACTAMENTED DONDE TERMINA EL PAVIMENTO, lon:-98.75819444, lat:17.6552222}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270799 | Proyecto de inversión | 4630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630000.0, modificado:4630000.0}} | Conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras a través de trabajos de pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con la utilización de mano de obra local no calificada, TEMALACATZINGO-SAN MARTÍN CORRALES, municipio de olinala, guerrero. | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | GRO105 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN, lon:-98.64695, lat:17.873188}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:SE LOCALIZA EN LA COLONIA TZICAPOTZALTZI, lon:-98.660751, lat:17.864346}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 1392405.23 | 1392405.23 | 1392405.23 | 1392405.23 | 1392405.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:4630000.0, importe_modificado:4630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}} | {2270799/proyecto_INICIO, 2270799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270821 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TILAPA ¿ LOMA MAMEY - ARROYO SAN PEDRO - EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-188 | N | 0 | 0 | 2560 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:74, direccion:CARRETERA TLAPA-MARQUELIA HACIA TILAPA, lon:-98.747987, lat:17.05847}} | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271656 | Proyecto de inversión | 6860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6860000.0, modificado:6860000.0}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA E. C. ALPOYECA-CANAN | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 03 | N | 0 | 0 | 4.653 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SALIDA A CANAN, lon:-98.502605, lat:17.657101}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. LUIS DONALDO CLOSIO, lon:-98.510086, lat:17.663423}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 6860000 | 6860000 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135404, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Alpoyeca, monto:6860000.0, importe_modificado:6860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2271656/proyecto_INICIO, 2271656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES DEL RAMO 9 COMUNICACIONES E. C. ALPOYECA-CANAN, trimestre:3.0, usuario:jesusggarciar, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302267943 | Proyecto de inversión | 749926.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749926.01, modificado:749926.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTITLANAPA, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.346944, lat:17.422778}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 749926.01 | 749926.01 | 214110.34 | 214110.34 | 214110.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267947 | Proyecto de inversión | 9764309.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9764309.76, modificado:9764309.76}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 20788 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.433056, lat:17.2125}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5000000 | 6863764.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267948 | Proyecto de inversión | 2243786.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243786.52, modificado:2243786.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE 40, EN CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, TRAMO DEL KM 0+367.70 AL KM 0+447.70, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 616394 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:diego hurtado mendoza, lon:-99.9046147, lat:16.8576775}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 2243786.52 | 2243786.52 | 2173116.69 | 2173116.69 | 2173116.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267949 | Proyecto de inversión | 4042856.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042856.71, modificado:4042856.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1732 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.480278, lat:18.352778}} | 2023-08-07 | 2023-11-15 | 3329450.16 | 3358425.16 | 613180.99 | 613180.99 | 613180.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267957 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE DESINFECCION, EJERCICIO 2023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2023 | N | 0 | 0 | 1486531 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:avenida lazaro cardenas 24, col. universal, lon:-99.4987305, lat:17.5408094}} | 2023-07-03 | 2023-08-08 | 1800000 | 1800000 | 1689591.5 | 1689591.5 | 1689591.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302266369 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN E.C. (AYUTLA - TIERRA COLORADA) - OCOTITLÁN - VILLA HERMOSA - HUAMUCHAPA 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-18 | N | 0 | 0 | 18146 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:ENT. (TIERRA COLORADA-AYUTLA)-HUAMUCHAPA HACIA OCOTITLÁN, lon:-99.357625, lat:16.9412722}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 2400000 | 4000000 | 1494410.15 | 1494410.15 | 1494410.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/117/0/2023, contratista:GRUPO CORPCIT S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3817889.63, importe_modificado:3817889.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} | {2266369/proyecto_INICIO, 2266369/proyecto_PROCESO, 2266369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266371 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL - EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-19 | N | 0 | 0 | 6967 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SE ENTRA POR OMETEPEC, SE PASA SAN CRISTOBAL HACIA EL CAPULÍN, lon:-98.357625, lat:16.851225}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 2600000 | 4000000 | 1114815.13 | 1114815.13 | 1114815.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/116/0/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3514473.71, importe_modificado:3514473.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.04}} | {2266371/proyecto_PROCESO, 2266371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266970 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - CAPULIN CHOCOLATE, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-80 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CARRETERA TLAPA - MARQUELIA HACIA CAPULIN CHOCOLATE, lon:-98.76661944, lat:16.6719083}} | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 3600000 | 6000000 | 1649420.25 | 1649420.25 | 1649420.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/161/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5338067.49, importe_modificado:5338067.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} | {2266970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266974 | Proyecto de inversión | 4243210.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243210.75, modificado:4243210.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JUCHITÁN - LLANOS DEL COCO, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-81 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:SE ENTRA POR JUCHITAN PASANDO LLANOS DE COCO, lon:-98.65055278, lat:16.6423472}} | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 2700000 | 4243210.75 | 1302571.72 | 1302571.72 | 1302571.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/162/0/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4136239.05, importe_modificado:4136239.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2266974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302268018 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD TLAJOCUTLA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 81-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.922412, lat:18.24955}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258589 | Proyecto de inversión | 4225080.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225080.76, modificado:4225080.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA AVIACION CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 214906 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 214906 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.8, meta_modificada:340.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI, lon:-98.90098985, lat:17.3294855}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 4225080.76 | 4225080.76 | 2746720.96 | 2746720.96 | 2746720.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-43, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4225080.76, importe_modificado:4225080.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.55}} | {2258589/proyecto_PROCESO, 2258589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270889 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-020 | S | 79 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270890 | Proyecto de inversión | 2537716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2537716.75, modificado:2537716.75}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-021 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 2537716.75 | 2537716.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270892 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-023 | S | 76 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494905, lat:17.550728}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270893 | Proyecto de inversión | 11275155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.127515512E7, modificado:1.127515512E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-024 | S | 445 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679951, lat:18.36982}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 11275155.12 | 11275155.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270906 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDACTICAS EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2085M DE LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A001 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.60047415, lat:18.54594486}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270907 | Proyecto de inversión | 2970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2970000.0, modificado:2970000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN LA EP JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU CCT: 12DPR5932T DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A002 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51616036, lat:18.36233499}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2970000 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270908 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "F", Y "G" EN LA ST JOSE VASCONCELOS CCT: 12DST0137Z DE LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A003 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52678857, lat:17.21967448}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270909 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "E" 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR /RED ELECTRICA) EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A004 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270910 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EL EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5763O DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A005 | S | 227 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45759523, lat:17.48999197}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270911 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA TVS BENITO JUAREZ CCT: 12DTV0479J DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A006 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45472449, lat:17.49084822}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270912 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) EN LA TVS HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DTV0829Y DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A007 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:353, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.84902924, lat:17.6516367}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270913 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REPRACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 751 T/C 3 ANEXOS (DIRECCION + 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED SANITARIA + RED HIDRAULICA + CISTERNA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION) EN EL TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A008 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270914 | Proyecto de inversión | 1409433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1409433.28, modificado:1409433.28}} | REPRACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (3 AULAS DIDACTICAS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) EN LA EP DOÑA FAUSTINA BENITEZ DE ALVAREZ CCT: 12DPR2973Z DE LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A009 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.13002064, lat:16.95380741}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1409433.28 | 1409433.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271704 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, lon:-100.730583, lat:18.397575}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271707 | Proyecto de inversión | 19600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96E7, modificado:1.96E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL IXCUINATOYAC - ALCOZAUCA | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | AD/003/2023 | N | 0 | 0 | 4312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TRAMO IXCUINATOYAC - ALCOZAUCA, lon:-98.374712, lat:17.448467}} | 2023-06-12 | 2023-12-08 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 5869130.55 | 5869130.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO, monto:1.96E7, importe_modificado:1.96E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}} | {2271707/proyecto_PROCESO, 2271707/proyecto_INICIO, 2271707/proyecto_PROCESO, 2271707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271717 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271721 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA LOS CIRIANES EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: COLONIA LOS CIRIANES EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271724 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. ZAPATA, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. ZAPATA, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271726 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE A LA LIBERTAD, BARRIO EL VIVERO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE A LA LIBERTAD, BARRIO EL VIVERO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC, lon:-98.404421, lat:16.681344}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271741 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.486492, lat:17.560233}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271752 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE TECOANAPA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, lon:-99.260876, lat:16.988854}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 7000000 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265818 | Acción | 313852.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313852.06, modificado:313852.06}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EQUIPAR Y FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 49146 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 49146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 219590.4 | 219590.4 | 219590.4 | 219590.4 | 219590.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-PRODIM, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:313852.06, importe_modificado:313852.06}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} | {2265818/proyecto_INICIO, 2265818/proyecto_PROCESO, 2265818/proyecto_INICIO, 2265818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302268033 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD HUERTA GRANDE SUR, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 82-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.8851918, lat:18.2854895}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258605 | Proyecto de inversión | 1834869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834869.36, modificado:1834869.36}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO. - 215050 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 215050 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.41, meta_modificada:140.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.8409564, lat:17.28718423}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 1834869.36 | 1834869.36 | 1028578.11 | 1028578.11 | 1028578.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-39, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1834869.36, importe_modificado:1834869.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.71}} | {2258605/proyecto_PROCESO, 2258605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270915 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES RAMPA PARA DISCAPACITADOS)EN LA SG GALO SOBERON Y PARRA CCT: 12DES0211Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A010 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88070667, lat:16.87557584}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302270916 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 3 ANEXOS (DIRECCION + SERVICIOS SANITARIOS H Y M), EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA +RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA) EN LA JN CUITLAHUAC CCT: 12DJN0605A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92163506, lat:16.85207608}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270925 | Proyecto de inversión | 1112916.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112916.84, modificado:1112916.84}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (2DA. ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-001 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1112916.84 | 1112916.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302270926 | Proyecto de inversión | 7371938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7371938.44, modificado:7371938.44}} | CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIF. "F" (500) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-002 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 7371938.44 | 7371938.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270927 | Proyecto de inversión | 4512316.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4512316.35, modificado:4512316.35}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-003 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 4512316.35 | 4512316.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270929 | Proyecto de inversión | 887083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887083.16, modificado:887083.16}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (2DA ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-005 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 887083.16 | 887083.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302268121 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 142-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.5327924, lat:17.2045008}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271005 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE POLIDEPORTIVO EN TECPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Tecpan, Mpio. de Tecpan de Galeana, lon:-100.62877, lat:17.23425}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 126050.42 | 126050.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302271015 | Proyecto de inversión | 774327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774327.0, modificado:774327.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 3 AULAS + SERV. SANITARIOS EN EL JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12EJN0522R DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-176 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N MARQUELIA GRO., lon:-98.8127134, lat:16.5828313}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 774327 | 774327 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271016 | Proyecto de inversión | 659309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659309.2, modificado:659309.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA EPB GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DPB0115B DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUCA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-2023-177 | S | 132 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA DEL PUEBLO, SAN PEDRO CUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.25174088, lat:16.96923068}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 659309.2 | 659309.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271848 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - PLAN DE SAN MIGUEL | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | MCG-R9-AD-02/2023 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:CRUCERO PLAN DE SAN MIGUEL A PLAN DE SAN MIGUEL, lon:-98.6272, lat:17.3552}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:ENTRONQUE CARRETERO TLAPA - MARQUELIA A PLAN DE SAN MIGUEL, lon:-98.62369, lat:17.35031}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 2400538.52 | 2400538.52 | 2400538.52 | 2400538.52 | 2400538.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2271848/proyecto_INICIO, 2271848/proyecto_PROCESO, 2271848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265360 | Proyecto de inversión | 27428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7428E7, modificado:2.7428E7}} | Pavimentación del camino con concreto hidráulico tramo La Luz de Juárez - Cuyuxtláhuac | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | MTG-CAR9-AD-02/2023 | N | 0 | 0 | 3520 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:Cuyuxtláhuac, lon:-98.339106, lat:17.5141}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:La Luz de Juárez, lon:-98.351742, lat:17.531227}} | 2023-06-05 | 2023-10-31 | 27428000 | 27428000 | 27428000 | 16456800 | 16456800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133720, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, monto:2.7428E7, importe_modificado:2.7428E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2265360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258656 | Proyecto de inversión | 131561.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131561.96, modificado:131561.96}} | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA LAS BRISAS DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 215302 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 215302 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS BRISAS 2 PUEBLO LAS BRISAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE DEL HUERTO Y CALLE DEL TUNEL, CARRETERA FEDERAL IGUALA HUITZUCO A LA ALTURA D, lon:-99.47434187, lat:18.29369773}} | 2023-07-17 | 2023-08-06 | 131561.96 | 131561.96 | 131561.96 | 131561.96 | 131561.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:131561.96, importe_modificado:131561.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:750.0}} | {2258656/proyecto_FIN, 2258656/proyecto_INICIO, 2258656/proyecto_PROCESO, 2258656/proyecto_FIN, 2258656/proyecto_INICIO, 2258656/proyecto_PROCESO, 2258656/proyecto_FIN, 2258656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271055 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO, lon:-100.389172, lat:18.160964}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 216806.72 | 216806.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265397 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DTV0072U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-047 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.823306, lat:16.835211}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265398 | Proyecto de inversión | 690848.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690848.26, modificado:690848.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT: 12DES0212Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-048 | S | 132 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES NUM. 125 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88062206, lat:16.87554909}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 690848.26 | 690848.26 | 207254.48 | 207254.48 | 207254.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. T/M 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DJN0466Q DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-034 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PASO MORELOS SN ENTRE CALLE FRENTE A LA CANCHA DE FUT-BOOL Y CALLE CONOCIDO COMUNIDAD, PASO MORELOS (CUETLAJUCHI) MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.21196554, lat:18.22218081}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265435 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMER ETAPA) EST. U2C 3.24 x 8.00 10 EE ( 5 AULAS DIDÁCTICAS+ÁREA ADMINISTRATIVA+2 BODEGAS+ S.S. H Y M.+ CUBO DE ESCALERAS) + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-035 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.50294566, lat:18.23081205}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265436 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M (1 AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO (VENTILADORES + PIZARRÓN + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO + SILLAS CON PALETA) EDIFICIO "F" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN EL CEPI LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DCC0185S DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-036 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.03519906, lat:17.53057711}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265437 | Proyecto de inversión | 1592487.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592487.29, modificado:1592487.29}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-037 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1592487.29 | 1592487.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302271112 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:OLINALÁ, GRO., lon:-98.734028, lat:17.774214}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SG RODRIGO TORRES HERNANDEZ CCT: 12DES0184S DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-038 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL PLAYA LA BOCANA SN , MARQUELIA GRO., lon:-98.81342299, lat:16.57605202}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265439 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONEXIÓN DE EDIFICIO "G" A LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 33 TRES PALOS CCT: 12ECB0070R DE LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-039 | S | 280 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.77694444, lat:16.83055556}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265441 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 117 CCT: 12DCT0006G DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-041 | S | 241 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08361111, lat:17.01166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265442 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. U1C 10 EE 3.24 X 8.00 M. (4 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. U1C 8.00 x 3.24 M. 10 EE (NIÑAS: 6 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 4 WC + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 27 BAAJOS DEL EJIDO CCT: 12ECB0045S DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-042 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.97333333, lat:16.96055556}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265445 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CISTERNA + FOSA SÉPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+ MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA. EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0957U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.46326915, lat:18.06197094}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265446 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-046 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.37640866, lat:17.46626338}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265451 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-051 | S | 616 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265452 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-052 | S | 59 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265453 | Proyecto de inversión | 3035294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035294.68, modificado:3035294.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-053 | S | 459 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502449, lat:17.552192}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3035294.68 | 3035294.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265454 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED DE FIBRA OPTICA PARA EDIFICIOS "A", "D" Y "E". + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-054 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "S", "T" + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 M3 (5 PZAS) + POZOS DE ALIVIO + PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265459 | Proyecto de inversión | 281631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281631.1, modificado:281631.1}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-017 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 281631.1 | 281631.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265460 | Proyecto de inversión | 319533.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319533.59, modificado:319533.59}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-018 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 319533.59 | 319533.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265461 | Proyecto de inversión | 319681.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319681.31, modificado:319681.31}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-019 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 319681.31 | 319681.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302272029 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CASA DE LOS VIENTOS (3RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-INV-117-2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.91534, lat:16.8439}} | 2023-08-07 | 2023-12-21 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2150813.59 | 2150813.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-INV-117-2023, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4990062.87, importe_modificado:4990062.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2272029/proyecto_INICIO, 2272029/proyecto_PROCESO, 2272029/proyecto_INICIO, 2272029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272033 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-082-2023 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Buenavista de Cuéllar, mpio. de Buenavista de Cuéllar, Gro., lon:-99.405, lat:18.4586}} | 2023-07-05 | 2023-12-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 449550 | 449550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-082-2023, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272041 | Proyecto de inversión | 341751.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341751.53, modificado:341751.53}} | CAPILLA DE SAN JOSÉ CUETZALA (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-091-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Chilacachapa, mpio. de Cuetzala del Progreso, Gro., lon:-99.762, lat:18.274}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 341751.53 | 341751.53 | 341751.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-091-2023, contratista:ROMÁN LÓPEZ CEBALLOS, convocante:SDUOPOT, monto:341409.78, importe_modificado:341409.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272068 | Proyecto de inversión | 901365.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901365.71, modificado:901365.71}} | CENTRO DE CULTURA IXCATEOPAN (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-094-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ixcateopan, mpio. de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., lon:-99.793, lat:18.503}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 901365.71 | 901365.71 | 901365.71 | 768215.59 | 768215.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-094-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:900464.34, importe_modificado:900464.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272070 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MUSEO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-084-2023 | N | 0 | 0 | 2493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ixcateopan, mpio. de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., lon:-99.793, lat:18.502}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 457658.96 | 457658.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-084-2023, contratista:RAQUEL ESTEFANÍA NAVA RUIZ, convocante:SDUOPOT, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}} | {2272070/proyecto_INICIO, 2272070/proyecto_PROCESO, 2272070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272072 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CASA GRAL. NICOLÁS BRAVO (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-096-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Chichihualco, mpio. de Leonardo Bravo, Gro., lon:-99.677723, lat:17.660948}} | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 845651.02 | 845651.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-096-2023, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} | {2272072/proyecto_INICIO, 2272072/proyecto_PROCESO, 2272072/proyecto_INICIO, 2272072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302272078 | Proyecto de inversión | 1017751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017751.52, modificado:1017751.52}} | TEMPLO DE SAN BERNARDINO (2DA. ETAPA), EN LA LOCADLIDAD DE TAXCO DE ALARCON, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-AD-119-2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.6039, lat:18.5584}} | 2023-08-08 | 2023-12-17 | 1017751.52 | 1017751.52 | 1017751.52 | 305020.13 | 305020.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-119-2023, contratista:VÍCTOR JESÚS SIERRA NAVARRO, convocante:SDUOPOT, monto:1016733.77, importe_modificado:1016733.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:El nombre del proyecto viene tal como se describe en el Convenio de colaboración SC/DGSMPC/1CEC/1051/23, para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran por parte del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado libre y Soberano de Guerrero., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:El proyecto corresponde a obras de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles afectados por sismos., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302265462 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELECTRICA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-020 | S | 79 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265463 | Proyecto de inversión | 2537716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2537716.75, modificado:2537716.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR ( PLAZA Y ANDADORES + REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-021 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 2537716.75 | 2537716.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265464 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN EL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-022 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265465 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (COMEDOR + BARDA PERIMETRAL) EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-023 | S | 76 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494905, lat:17.550728}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265466 | Proyecto de inversión | 11275155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.127515512E7, modificado:1.127515512E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TIPO II (CUARTA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-024 | S | 445 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679951, lat:18.36982}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 11275155.12 | 11275155.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265467 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. 717 T/C U-2C DE 13 E.E. + REHAILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EN EST. 717 T/C U-2C DE 6 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA) EN LA ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-025 | S | 210 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265468 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA, CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-026 | S | 868 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265469 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-027 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5384, lat:18.3445}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265470 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL-7) EN LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-028 | S | 147 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50333885, lat:17.53681413}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302271206 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINIO EL ZAPOTE A LA AZOZUCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CAMINIO EL ZAPOTE - LA AZOZUCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES., lon:-99.04199, lat:16.821214}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271214 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HACIENDA DE CABAÑAS - LLANO REAL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-190 | N | 0 | 0 | 6029 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:INICIA EN HACIENDA DE CABAÑA Y TERMINA EN LLANO REAL, lon:-100.469786, lat:17.094481}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271221 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ LA PALA - BOCA DEL RÍO (CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-202 | N | 0 | 0 | 15919 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:54, direccion:CARRETERA ACAPULCO LAS VIGAS, EN SAN JOSE LA PALA, lon:-99.243828, lat:16.738031}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271242 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CERRITO, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC., lon:-98.404421, lat:16.685089}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271247 | Proyecto de inversión | 390763.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390763.01, modificado:390763.01}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO CACALUTLA DEL KM. 0+000 AL 0+950, EN EL MUNICIPIO DE ÁTOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-215 | N | 0 | 0 | 2961 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.95, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE CACALUTLA HACIA EL QUEMADO , lon:-100.354494, lat:17.130489}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 390763.01 | 390762.62 | 114273.44 | 114273.44 | 114273.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/149/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:380911.46, importe_modificado:380911.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271248 | Proyecto de inversión | 594682.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594682.57, modificado:594682.57}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIXTLA ¿ ATLIACA (PUNTO DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-216 | N | 0 | 0 | 31241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CARRETERA TIXTLA - ATLIACA, lon:-99.372167, lat:17.656839}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 297341.29 | 594682.57 | 173907.17 | 173907.17 | 173907.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271254 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACAPULCO - SAN MARCOS (LOMAS DE CHAPULTEPEC), EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-130 | N | 0 | 0 | 44954 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA ACAPULCO A SAN MARCOS, PASANDO EL PUENTE DE BARRA VIEJA, lon:-99.56177778, lat:16.7074722}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 98600 | 98599.99 | 96113.99 | 96113.99 | 96113.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDCICAEG/DCC/AD/060/2023, contratista:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/129/0/2023, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:211194.75, importe_modificado:211194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271261 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, TRAMO RANCHO VIEJO - EL COCOYUL, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-185 | N | 0 | 0 | 24932 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO RANCHO VIEJO- EL COCOYUL, INICIA EN EL KM. 11+620, C.P. 41620, lon:-98.783644, lat:17.022304}} | 2023-07-24 | 2023-09-08 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271266 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | ELABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA) - AYOTZINAPA, EN EL MUNICIPO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-179 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO- TLAPA, PASANDO TLATLAHUQUITEPEC, lon:-98.78092471, lat:17.57003059}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271281 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DOS RÍOS - TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-128 | N | 0 | 0 | 3102 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:ENTRE COCHOAPA Y TERRERO VENADO, lon:-98.39861111, lat:17.0516667}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 295800 | 295799.99 | 288342.99 | 288342.99 | 288342.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/066/0/2023, contratista:USIEL BARRERA BARRERA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:288342.85, importe_modificado:288342.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271285 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLAZOLETA DE LA COLONIA SAN DIEGO, EN TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PLAZOLETA DE LA COLONIA SAN DIEGO, EN TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57093, lat:17.55016}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271293 | Proyecto de inversión | 1106858.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106858.27, modificado:1106858.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE XICONTÉNCATL, COL. LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XICONTÉNCATL, COL. LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.8546, lat:16.8836125}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1106858.27 | 1106858.27 | 1106858.27 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271304 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA IER. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE YEXTLA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, lon:-99.934513, lat:17.60393}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 4000000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271331 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO OLINGA I, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-102 | N | 0 | 0 | 20500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:E.C. (COLOTLIPA - EL EPAZOTE) - ACOTAPACHTLAN - AXOLOAPA - QUETZALAPA) KM. 1+800 CP 41118, lon:-99.057597, lat:17.382128}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 680000 | 679892.35 | 566130.38 | 566130.38 | 566130.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/038/0/2023, contratista:JOSÉ CARBAJAL NIEVES, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:662752.21, importe_modificado:662752.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.79}} | {2271331/proyecto_INICIO, 2271331/proyecto_PROCESO, 2271331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271333 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.86022, lat:16.86437}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267576 | Proyecto de inversión | 690927.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690927.19, modificado:690927.19}} | Suministro y colocacion de circuitos electricos en Edificio y mantenimiento. Escuela Preparatoria No. 44 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2023-3 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,, Ayutla de los Libres, Gro., lon:-99.08885, lat:16.960713}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 690927.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2267576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Los trabajos a realizar en dicho proyecto, corresponden al suministro e instalación de circuitos eléctricos en Edificio de la Escuela Preparatoria No. 44, ubicada en Ayutla de los Libres, Gro. , trimestre:3.0, usuario:juliocsolisd, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302267614 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD AMATE DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 70-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.9462742, lat:18.5266016}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267630 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD SANTA CRUZ UNION, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 77-P2X1-1403-2023 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:87, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.916924, lat:18.3870726}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270480 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAS TUNAS PLAYA PEZ VELA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-22 | N | 0 | 0 | 8885 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PASANDO SAN JERÓNIMO LLEGAS ALAS TUNAS Y SEGUIR HACIA LA PLAYA, lon:-100.4824611, lat:17.1175583}} | 2023-07-27 | 2023-10-09 | 1950000 | 3000000 | 835468.33 | 835468.33 | 835468.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/112/0/2023, contratista:ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2630027.75, importe_modificado:2630027.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}} | {2270480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270490 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDEN (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-50 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:SE LLEGA AL PARAÍSO HACIA EL EDÉN, PASANDO LA PINTADA, lon:-100.14057, lat:17.376318}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 3900000 | 6000000 | 1298095.05 | 1298095.05 | 1298095.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/115/0/2023, contratista:PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4045832.64, importe_modificado:4045832.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.16}} | {2270490/proyecto_INICIO, 2270490/proyecto_PROCESO, 2270490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271344 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N (TERCERA CALLE) EN EL FRACCIONAMIENTO AYOCUAN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: CALLE S/N (TERCERA CALLE) EN EL FRACCIONAMIENTO AYOCUAN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.4408, lat:17.624344}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271376 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE TLAYAHUALCO, UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:TLAYAHUALCO, MPIO. DE COPALILLO, lon:-99.11543, lat:17.92394}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271378 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEHUETAN - LOS CHEGUES, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-83 | N | 0 | 0 | 1978 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, CRUCERO DE HUEHUETAN HACIA LOS CHEGUES, lon:-98.547597, lat:16.600444}} | 2023-09-26 | 2023-12-20 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302272264 | Proyecto de inversión | 27540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.754E7, modificado:2.754E7}} | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA. CRUCERO MAGUEYERA - PLAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 001-CA | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.62, meta_modificada:5.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:MAGUEYERA, lon:-98.745881, lat:17.258814}} | 2023-05-22 | 2023-10-14 | 16524000 | 16524000 | 16524000 | 16524000 | 16524000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135632, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:2.754E7, importe_modificado:2.754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2272264/proyecto_PROCESO, 2272264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302259805 | Proyecto de inversión | 5799010.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799010.69, modificado:5799010.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ ASENTAMIENTO COLONIA MANILA - 222634 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222634 | S | 227 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3965.0, meta_modificada:3965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA MANILA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE UNIDAD GUERRERENSE SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ A UN COSTADO DE LA , lon:-99.24439411, lat:17.41325314}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP06-75, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:5799010.69, importe_modificado:5799010.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2259805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260256 | Proyecto de inversión | 2187092.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187092.97, modificado:2187092.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL 751 EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT12KPR048SE EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE LOMILLOS - 225410 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 225410 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOMILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 600 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOMILLOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAURELES Y TERRACERIA LA MOZIMBA, TERRACERIA LOMILLOS D, lon:-100.42237942, lat:17.57507385}} | 2023-03-10 | 2023-06-10 | 1968383.67 | 1968383.67 | 1968383.67 | 1968383.67 | 1968383.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-008-2023, contratista:RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2187092.97, importe_modificado:2187092.97}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} | {2260256/proyecto_INICIO, 2260256/proyecto_PROCESO, 2260256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257296 | Proyecto de inversión | 1859221.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859221.81, modificado:1859221.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO TIJUANITA MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 208022 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 208022 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL MUNICIPIO, 40585 EL MUNICIPIO (TIJUANITA), COCULA GUERRERO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD DE TIJUANITA EL MUNICIPI, lon:-99.63516236, lat:18.28515053}} | 2023-06-15 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion ya que la obra no cumplio con los requerimientos en la MIDS, y fue eliminada, trimestre:3.0, usuario:renecromanm, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257690 | Proyecto de inversión | 1038841.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038841.8, modificado:1038841.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A LA GALERA A LAURELES KM 0 AL 10 - 210304 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 210304 | S | 117 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERR, lon:-100.33354019, lat:17.56173503}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 934957.62 | 934957.62 | 934957.62 | 934957.62 | 934957.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1038841.8, importe_modificado:1038841.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2257690/proyecto_PROCESO, 2257690/proyecto_INICIO, 2257690/proyecto_PROCESO, 2257690/proyecto_INICIO, 2257690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253862 | Proyecto de inversión | 1023119.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023119.66, modificado:1023119.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUZ DE OCOTE A TORO MUERTO - 184711 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 184711 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 200 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CRUZ DE OCOTE, TERRACE, lon:-100.27629331, lat:17.56473571}} | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 920807.67 | 920807.67 | 920807.67 | 920807.67 | 920807.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1023119.66, importe_modificado:1023119.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.09}} | {2253862/proyecto_INICIO, 2253862/proyecto_PROCESO, 2253862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258075 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212112 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 212112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.636714, lat:16.627071}} | 2023-08-28 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2258075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:ESTA PROYECTO FUE CANCELADO Y ELIMINADO DE LA MIDS , trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258082 | Proyecto de inversión | 1506916.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506916.99, modificado:1506916.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, LOCALIDAD AGUA ZARCA - 212163 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 212163 | S | 347 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PUEBLO AGUA ZARCA, 40988 AGUA ZARCA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AGUA ZARCA-PLATANILLO Y CALLE PRINCIPAL, E TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA L, lon:-99.94355059, lat:17.05030856}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1193546.72 | 1193546.72 | 1193546.72 | 1193546.72 | 1193546.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-054, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1506916.99, importe_modificado:1506916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.48}} | {2258082/proyecto_PROCESO, 2258082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259459 | Proyecto de inversión | 1777932.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777932.6, modificado:1777932.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES MARIAS, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 220470 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 220470 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE TRES MARIAS PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TRES MARIAS, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOSDEL, lon:-99.9670682, lat:17.05879934}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 1638297.8 | 1638297.8 | 1638297.8 | 1638297.8 | 1638297.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-068, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1777932.6, importe_modificado:1777932.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.97}} | {2259459/proyecto_INICIO, 2259459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259469 | Proyecto de inversión | 874429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874429.99, modificado:874429.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTE GUERRERO PLANTEL 10 DE JUCHITÁN,MUNICIPIO DE JUCHITÁN.GUERRERO - 220517 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 220517 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CECYTE PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE LOCALIZA EN LA ESCUELA CECYTE GUERREROPLANTEL 10. SOBRE CALLE PLAN DE AYUTLA, lon:-98.64339211, lat:16.62868924}} | 2023-10-01 | 2023-11-08 | 874429.99 | 874429.99 | 874429.99 | 874429.99 | 874429.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0031, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:874429.99, importe_modificado:874429.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2259469/proyecto_INICIO, 2259469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256544 | Proyecto de inversión | 1590662.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590662.76, modificado:1590662.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 202850 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 202850 | S | 231 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DEL TELEBACHILLERES PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DEL CORRAL DE TOROS Y CALLE DE LA COMISARIA EJIDAL, CALLE DE LA IGLESIA CRISTIANA MONTE SINAI 5 PISOS FIRMES SE UBICAN POR E, lon:-99.20229696, lat:18.10462744}} | 2023-09-07 | 2023-10-09 | 1590662.76 | 1590662.76 | 927561.81 | 927561.81 | 927561.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-2023, contratista:BERROC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:municipio de atenango del río, monto:1590662.76, importe_modificado:1590662.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2256544/proyecto_INICIO, 2256544/proyecto_PROCESO, 2256544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260331 | Proyecto de inversión | 1050344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050344.54, modificado:1050344.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAIME NUNÓ, ENTRE CARRETERA IGUALA A ATENANGO Y NICOLÁS BRAVO, COL. EL REAL, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 225896 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 225896 | S | 90 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:237.6, meta_modificada:237.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNÓ COLONIA EL REAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARR. ESTATAL 1 IGUALA-ATENANGO DEL RÍO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES AL SURE, lon:-99.33204196, lat:18.29716749}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 1050344.54 | 1050344.54 | 1050344.54 | 945310.09 | 945310.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-039-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1050344.54, importe_modificado:1050344.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:237.6}} | {2260331/proyecto_INICIO, 2260331/proyecto_PROCESO, 2260331/proyecto_FIN, 2260331/proyecto_PROCESO, 2260331/proyecto_FIN, 2260331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254877 | Proyecto de inversión | 3853070.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853070.62, modificado:3853070.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A VALLE LUZ SAN MIGUEL TOTOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA. - 191217 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 191217 | S | 307 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.6, meta_modificada:1690.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN , lon:-100.37673681, lat:18.11478535}} | 2023-02-28 | 2023-07-06 | 3467763.56 | 3467763.56 | 3467763.56 | 3467763.56 | 3467763.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-005-2023, contratista:JOAN ADALBERTO VELEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:3853070.62, importe_modificado:3853070.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.54}} | {2254877/proyecto_PROCESO, 2254877/proyecto_INICIO, 2254877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257356 | Proyecto de inversión | 1516980.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516980.63, modificado:1516980.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE CCT 12DPR5827I DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ZIHUATANEJO DE AZUETA - 208352 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 208352 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.5, meta_modificada:380.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO MARQUEZ, CALLE PUERTO DE PALOS EN CARRETERA GFEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CO, lon:-101.53245278, lat:17.65193861}} | 2023-09-11 | 2023-10-21 | 1516980.63 | 1516980.63 | 1516980.63 | 1516980.63 | 1516980.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15755, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1516980.63, importe_modificado:1516980.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2257356/proyecto_PROCESO, 2257356/proyecto_INICIO, 2257356/proyecto_PROCESO, 2257356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257739 | Proyecto de inversión | 740838 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740838.0, modificado:740838.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LA PALMA CUATA A EL DESCANSO - 210540 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 210540 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAS MESAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS Y TERRACERIA PLAN DE YES, lon:-100.40075511, lat:17.81530582}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 666754.2 | 666754.2 | 666754.2 | 666754.2 | 666754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:740838.0, importe_modificado:740838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.04}} | {2257739/proyecto_INICIO, 2257739/proyecto_PROCESO, 2257739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259501 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNO COLONIA LA FRONTERA ACAPULCO DE JUAREZ - 220720 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 220720 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA LA FRONTERA, 39715 NUEVA FRONTERA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CENTRAL VICENTE GUERRERO Y CALLE SIETE, CALLE UNO SOBRE EL. EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO TOMAR CALLE SIETE Y SUBIR A LA , lon:-99.81373344, lat:16.88856272}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/400-2023/AD, contratista:GRUPO AVANZADO JOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256200 | Proyecto de inversión | 116870 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116870.0, modificado:116870.0}} | REHABILITACION DE POSTE DE ELECTRIFICACION EN AV. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 200636 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 200636 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO CIUDAD COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.4552346, lat:17.1926643}} | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2256200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257784 | Proyecto de inversión | 817586.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817586.84, modificado:817586.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR HACIA LA ESCUELA TELPOCHCALLI EN COLONIA CONVERGENCIA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CONVERGENCIA - 210769 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 210769 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.14, meta_modificada:177.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR A ESCUELA TELPOCHCALLI COLONIA CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, ANDADOR 1 EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL S, lon:-101.56055511, lat:17.64920259}} | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 817586.84 | 817586.84 | 817586.84 | 817586.84 | 817586.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15780, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:817586.84, importe_modificado:817586.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2257784/proyecto_INICIO, 2257784/proyecto_PROCESO, 2257784/proyecto_INICIO, 2257784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258146 | Proyecto de inversión | 2266895.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266895.56, modificado:2266895.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL BARRO, LOCALIDAD OCOTILLO - 212560 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 212560 | S | 603 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:CALLE EL BARRO PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL BARRO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO SE DESV, lon:-99.8736714, lat:17.03515433}} | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 680068.67 | 680068.67 | 680068.67 | 680068.67 | 680068.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-077, contratista:JUAN JESUS CRISTINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2266895.56, importe_modificado:2266895.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.4}} | {2258146/proyecto_INICIO, 2258146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256231 | Proyecto de inversión | 116870 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116870.0, modificado:116870.0}} | REHABILITACION DE POSTE DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 200853 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 200853 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE GUER, lon:-98.45509083, lat:17.19367284}} | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2256231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259997 | Proyecto de inversión | 1647717.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647717.19, modificado:1647717.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZA EN LOCALIDAD PLAYA BLANCA ETAPA 1, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD PLAYA BLANCA - 223974 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 223974 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL PLAYA BLACA COLONIA PLAYA BLANCA, 40888 PLAYA LARGA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR CIUDAD ALMEJA Y ANDADOR FONDO DE BIKINI, CALLE PRINCIPAL PLAYA BLANCA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO E, lon:-101.49958058, lat:17.61792248}} | 2023-09-11 | 2023-11-04 | 1647717.19 | 1647717.19 | 1647717.19 | 1647717.19 | 1647717.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15796, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1647717.19, importe_modificado:1647717.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2259997/proyecto_INICIO, 2259997/proyecto_PROCESO, 2259997/proyecto_INICIO, 2259997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257428 | Proyecto de inversión | 1166077.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166077.7, modificado:1166077.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 208740 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 208740 | S | 168 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DEL LA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL CRUCERO, CARRETERA A HUACHINANTLA 4 PISOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LA IGLESIA DEL CENTRO9 , lon:-98.95222584, lat:18.11747037}} | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 1166077.7 | 1166077.7 | 606328.6 | 606328.6 | 606328.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-2023, contratista:NAIM MORALES LEYVA, convocante:municipio de atenango del río, monto:1166077.7, importe_modificado:1166077.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2257428/proyecto_INICIO, 2257428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264487 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE HUEYITLALPAN - ALMOLONGA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, EN EL MUNIICPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-10 | N | 0 | 0 | 1453 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN, lon:-99.3007, lat:17.664253}} | 2023-06-16 | 2023-11-12 | 2600000 | 4000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/082/0/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3888227.93, importe_modificado:3888227.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {2264487/proyecto_PROCESO, 2264487/proyecto_INICIO, 2264487/proyecto_PROCESO, 2264487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256663 | Proyecto de inversión | 1040521.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040521.8, modificado:1040521.8}} | REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE AL TANQUE DE AGUA, LOCALIDAD LAS COMPUERTAS - 203815 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 203815 | S | 621 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE EL TANQUE PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL TANQUE, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA LO, lon:-100.00935848, lat:17.1978336}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 312156.54 | 312156.54 | 312156.54 | 312156.54 | 312156.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-088, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES MIKAFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1040521.8, importe_modificado:1040521.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} | {2256663/proyecto_PROCESO, 2256663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254489 | Proyecto de inversión | 730800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EN TAXCO DE ALARCÓN - 188561 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 188561 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EL SOLAR BARRIO ARROYO, 40293 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA CRUZ DE CAPILINTLA Y CALLE EL SOLAR, CARRETERA TAXCO-IGUALA SE LLEGA POR LA CARRETERA TAXCOIGUALA A LA ALTURA DE LA CRUZ DE CAPILINT, lon:-99.60699399, lat:18.54525757}} | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16060, contratista:ADALBERTO RODRIGUEZ ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2254489/proyecto_INICIO, 2254489/proyecto_PROCESO, 2254489/proyecto_INICIO, 2254489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257561 | Proyecto de inversión | 1797050.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797050.53, modificado:1797050.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR BUGAMBILIAS EN COLONIA OS PINOS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LOS PINOS. - 209668 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 209668 | S | 213 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.61, meta_modificada:349.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS PINOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PINOS Y CALLE PALMAS, CALLE PAROTA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PÚNTO CONOCIDO COMO CENTRAL DE AUT, lon:-101.54078595, lat:17.64495297}} | 2023-09-25 | 2023-11-04 | 1797050.53 | 1797050.53 | 1797050.53 | 1797050.53 | 1797050.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15780, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1797050.53, importe_modificado:1797050.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2257561/proyecto_INICIO, 2257561/proyecto_PROCESO, 2257561/proyecto_INICIO, 2257561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260567 | Proyecto de inversión | 860653.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860653.78, modificado:860653.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SAN NICOLAS DEL ORO A XIMOTLA A CORONILLA - 227401 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227401 | S | 142 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CORONILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA CORONILLA, 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA XIMOTLA, TERRACERIA COR, lon:-100.26232672, lat:17.87699861}} | 2023-07-10 | 2023-07-15 | 774588.4 | 774588.4 | 774588.4 | 774588.4 | 774588.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:860653.78, importe_modificado:860653.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.48}} | {2260567/proyecto_INICIO, 2260567/proyecto_PROCESO, 2260567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254115 | Proyecto de inversión | 1654752.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654752.86, modificado:1654752.86}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC - 186426 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186426 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.54, meta_modificada:269.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:183, direccion:PUEBLO CUAMAÑOTEPEC, 41116 CUAMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE PAPAXTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE HACIA TLATEMPA LLEGAR HASTA CUAMAÑOTEPEC EL SI, lon:-99.05289525, lat:17.54986204}} | 2023-08-17 | 2023-10-21 | 1654752.86 | 1654752.86 | 877019.02 | 877019.02 | 877019.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 139/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1654752.86, importe_modificado:1654752.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:143.0}} | {2254115/proyecto_PROCESO, 2254115/proyecto_INICIO, 2254115/proyecto_PROCESO, 2254115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254120 | Proyecto de inversión | 1893943.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893943.82, modificado:1893943.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA - 186442 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186442 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.4, meta_modificada:1555.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ATZACOALOYA, 41114 ATZACOALOYA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS LLEGAR HASTA ATZACO, lon:-99.13845641, lat:17.54588091}} | 2023-08-17 | 2023-10-21 | 1893943.82 | 1893943.82 | 1003790.22 | 1003790.22 | 1003790.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 141/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1893943.82, importe_modificado:1893943.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2254120/proyecto_INICIO, 2254120/proyecto_PROCESO, 2254120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254125 | Proyecto de inversión | 1899980.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899980.17, modificado:1899980.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 186469 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186469 | S | 1038 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.6, meta_modificada:1212.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA COATZINGO LLEGAR HASTA LA DESVIACI, lon:-99.14659352, lat:17.48838242}} | 2023-08-21 | 2023-11-01 | 1899980.17 | 1899980.17 | 1006989.49 | 1006989.49 | 1006989.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 142/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1899980.17, importe_modificado:1899980.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {2254125/proyecto_INICIO, 2254125/proyecto_PROCESO, 2254125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254132 | Proyecto de inversión | 2014255.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014255.44, modificado:2014255.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AYACAHUITES DE LA COLONIA LAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 186488 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 186488 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.8, meta_modificada:928.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AYACAHUITES COLONIA LAS PALMAS, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIVADA PAROTAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AYACAHUITES DE LA COLONIA LAS PALMAS , lon:-99.18639705, lat:17.60496481}} | 2023-08-17 | 2023-10-21 | 2014255.44 | 2014255.44 | 1067555.38 | 1067555.38 | 1067555.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 140/2023, contratista:C. ARMANDO SANCHEZ LEVARO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2014255.44, importe_modificado:2014255.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2254132/proyecto_INICIO, 2254132/proyecto_PROCESO, 2254132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258332 | Proyecto de inversión | 4206168.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206168.27, modificado:4206168.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA, ACATEPEC, GUERRERO. - 213625 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 213625 | S | 245 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.12, meta_modificada:106.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC, lon:-98.84102798, lat:17.28644664}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 4206168.27 | 4206168.27 | 2284988.78 | 2284988.78 | 2284988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-37, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4206168.27, importe_modificado:4206168.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.65}} | {2258332/proyecto_INICIO, 2258332/proyecto_PROCESO, 2258332/proyecto_INICIO, 2258332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257223 | Proyecto de inversión | 2440007.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440007.27, modificado:2440007.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUGAMBILIAS EN COLONIA LA PRESA II ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA PRESA II - 207667 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 207667 | S | 181 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.24, meta_modificada:1103.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA PRESA II, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE CLAVELES EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO CAMINO VIEJO A ZIHUA, lon:-101.52478349, lat:17.65100742}} | 2023-09-11 | 2023-10-14 | 2391347.27 | 2391347.27 | 2391347.27 | 2391347.27 | 2391347.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15746, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2391347.27, importe_modificado:2391347.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.24}} | {2257223/proyecto_INICIO, 2257223/proyecto_PROCESO, 2257223/proyecto_FIN, 2257223/proyecto_INICIO, 2257223/proyecto_PROCESO, 2257223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258371 | Proyecto de inversión | 4999710.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999710.76, modificado:4999710.76}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ - 213784 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 213784 | S | 641 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3378.2, meta_modificada:3378.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SA, lon:-100.33991228, lat:18.12935571}} | 2023-03-01 | 2023-06-06 | 4499739.68 | 4499739.68 | 4499739.68 | 4499739.68 | 4499739.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-007-2023, contratista:MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:4999710.76, importe_modificado:4999710.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.38}} | {2258371/proyecto_INICIO, 2258371/proyecto_PROCESO, 2258371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262950 | Proyecto de inversión | 1987080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987080.0, modificado:1987080.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA TLAMACAZAPA JULIANTLA TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA EN TAXCO DE ALARCÓN - 239663 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 239663 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.23, meta_modificada:1860.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:168, direccion:RANCHERIA SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 BARRIO SANTIAGO DOS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAMACAZAPA-JULIANTLA Y CARRETERA TLAMACAZAPA JULIANTLA TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500, SOBRE CARRETERA FEDERAL TLAMACAZ, lon:-99.52377929, lat:18.49620515}} | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 198708 | 198708 | 198708 | 198708 | 198708 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16079, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1987080.0, importe_modificado:1987080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.86}} | {2262950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262963 | Proyecto de inversión | 1984992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984992.0, modificado:1984992.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CARLOS J. NIBBI TRAMO LA PLAZUELA DE SAN JUAN A CALLE JUAN MANUEL SAIDI GÓNZALEZ EN TAXCO DE ALARCÓN - 239690 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 239690 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS J NIBBI BARRIO OJEDA, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS J NIBBI Y CALLE PILITA, CALLE OJEDA SE ACCEDE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA PLAZUELA DE SAN JUAN, lon:-99.60781074, lat:18.55504905}} | 2023-08-21 | 2023-11-10 | 198499.2 | 198499.2 | 198499.2 | 198499.2 | 198499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16080, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1984992.0, importe_modificado:1984992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2262963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254176 | Proyecto de inversión | 926454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926454.06, modificado:926454.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO ALEGRE A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE KM 0 A 7 - 186705 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186705 | S | 152 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 900 PUEBLO LINDAVISTA, 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA , lon:-100.24774766, lat:17.65372617}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 833808.65 | 833808.65 | 833808.65 | 833808.65 | 833808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:926454.06, importe_modificado:926454.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.3}} | {2254176/proyecto_INICIO, 2254176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254178 | Proyecto de inversión | 777383.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777383.2, modificado:777383.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO ALEGRE A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE KM 7 AL 13200 - 186724 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186724 | S | 151 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 900 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACER, lon:-100.24838503, lat:17.65349802}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 699644.88 | 699644.88 | 699644.88 | 699644.88 | 699644.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:777383.2, importe_modificado:777383.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.58}} | {2254178/proyecto_INICIO, 2254178/proyecto_PROCESO, 2254178/proyecto_INICIO, 2254178/proyecto_PROCESO, 2254178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254180 | Proyecto de inversión | 745646.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745646.62, modificado:745646.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO OTATLAN A SANTA ELENA - 186726 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186726 | S | 129 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:188, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 SANTA ELENA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA LOS NOPAL, lon:-100.22106094, lat:17.70555805}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 671081.96 | 671081.96 | 671081.96 | 671081.96 | 671081.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:745646.62, importe_modificado:745646.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.68}} | {2254180/proyecto_INICIO, 2254180/proyecto_PROCESO, 2254180/proyecto_INICIO, 2254180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254181 | Proyecto de inversión | 476037.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476037.46, modificado:476037.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO PUERTO CHICHALACO A CAMPAMENTO DE VACAS - 186738 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186738 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CAMPAMENTO DE VACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y, lon:-100.32497138, lat:17.59905822}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 428433.71 | 428433.71 | 428433.71 | 428433.71 | 428433.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:476037.46, importe_modificado:476037.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.88}} | {2254181/proyecto_INICIO, 2254181/proyecto_PROCESO, 2254181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254182 | Proyecto de inversión | 731380.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731380.33, modificado:731380.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO AGUA ESCONDIDA A PUERTO CHICHALACO A CUCHARILLOS - 186744 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186744 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CUCHARILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 500 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CUCHARILLOS (CUCHARILLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CUCHARILLO, lon:-100.34509644, lat:17.67622008}} | 2023-01-30 | 2023-02-04 | 658242.3 | 658242.3 | 658242.3 | 658242.3 | 658242.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:731380.33, importe_modificado:731380.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.86}} | {2254182/proyecto_INICIO, 2254182/proyecto_PROCESO, 2254182/proyecto_INICIO, 2254182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254183 | Proyecto de inversión | 496127.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496127.17, modificado:496127.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO A CUCHARILLOS A LUMBRERAS A PLAN VERDE - 186745 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186745 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:281, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PLAN VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PLAN VERDE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LUMBRERAS, TERRACERIA PLA, lon:-100.36330452, lat:17.66677036}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 446514.45 | 446514.45 | 446514.45 | 446514.45 | 446514.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:496127.17, importe_modificado:496127.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.06}} | {2254183/proyecto_INICIO, 2254183/proyecto_PROCESO, 2254183/proyecto_INICIO, 2254183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254184 | Proyecto de inversión | 1034912.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034912.67, modificado:1034912.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO DE VACAS A PUERTO CHICHALACO A CRUCERO A AGUA ESCONDIDA A LINDA VISTA - 186747 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186747 | S | 640 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO CHICHALACO Y TERRACERIA AGUA ESCONDIDA, TERR, lon:-100.31621128, lat:17.67822556}} | 2023-02-20 | 2023-03-04 | 931421.4 | 931421.4 | 931421.4 | 931421.4 | 931421.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1034912.67, importe_modificado:1034912.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.35}} | {2254184/proyecto_INICIO, 2254184/proyecto_PROCESO, 2254184/proyecto_INICIO, 2254184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257625 | Proyecto de inversión | 793108.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793108.99, modificado:793108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREJANE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN ANDADOR BUGAMBILIAS EN COLONIA LOS PINOS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LOS PINOS - 210015 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 210015 | S | 213 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.05, meta_modificada:104.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS PINOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PINOS Y CALLE PALMAS, CALLE PAROTA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PÚNTO CONOCIDO COMO CENTRAL DE AUT, lon:-101.54078626, lat:17.64496262}} | 2023-09-25 | 2023-11-11 | 793108.99 | 793108.99 | 793108.99 | 793108.99 | 793108.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15781, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:793108.99, importe_modificado:793108.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2257625/proyecto_INICIO, 2257625/proyecto_PROCESO, 2257625/proyecto_INICIO, 2257625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262967 | Proyecto de inversión | 1479696 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479696.0, modificado:1479696.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE PRINCIPAL TRAMO RANCHO TAXCO HACIA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO DE OJEDA EN TAXCO DE ALARCÓN - 239696 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 239696 | S | 220 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS J NIBBI BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL TRAMO RANCHO Y CALLE ZACATILLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA CADENA EN EL PUNTO , lon:-99.60771927, lat:18.55489656}} | 2023-08-28 | 2023-10-20 | 147969.6 | 147969.6 | 147969.6 | 147969.6 | 147969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16081, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1479696.0, importe_modificado:1479696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.7}} | {2262967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254185 | Proyecto de inversión | 1026409.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026409.11, modificado:1026409.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CRUCERO PIEDRA CONCHA A PETLACALA A LAGUNA DE HUEYANALCO - 186749 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 186749 | S | 250 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAGUNA DE HUEYANALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LAGUNA DE HUEYANALCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRA, lon:-100.22197462, lat:17.79303607}} | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 923768.2 | 923768.2 | 923768.2 | 923768.2 | 923768.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1026409.11, importe_modificado:1026409.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.55}} | {2254185/proyecto_INICIO, 2254185/proyecto_PROCESO, 2254185/proyecto_INICIO, 2254185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262418 | Proyecto de inversión | 2461904.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461904.26, modificado:2461904.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO LÁZARO CÁRDENAS JUAN N ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 237471 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 237471 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.0, meta_modificada:1396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUA N ALVAREZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA BARRIO EL CALVARIO CERCA DE LA ESCUELA HIM, lon:-100.47358026, lat:18.4027961}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262812 | Proyecto de inversión | 854832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854832.4, modificado:854832.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 DRENAJE PLUVIAL PARA CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239200 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239200 | S | 168 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.35, meta_modificada:24.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD EL MIRADOR, 41540 EL MIRADOR, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR, lon:-98.76313394, lat:17.22092397}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 854832.4 | 854832.4 | 854832.4 | 854832.4 | 854832.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿010¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:854832.4, importe_modificado:854832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.35}} | {2262812/proyecto_INICIO, 2262812/proyecto_PROCESO, 2262812/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion por observaciones en la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:isidorodircioc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:se solicita cancelacion por observaciones en la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:isidorodircioc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:se solicita cancelacion por observaciones en la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:isidorodircioc, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258924 | Proyecto de inversión | 1307161.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307161.52, modificado:1307161.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA, ACATEPEC, GUERRERO. - 217325 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 217325 | S | 224 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.97, meta_modificada:481.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALAPA, 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS MEXCALTE, lon:-98.86193175, lat:17.10583017}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1307161.52 | 1307161.52 | 786591.81 | 786591.81 | 786591.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-42, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1307161.52, importe_modificado:1307161.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.03}} | {2258924/proyecto_PROCESO, 2258924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258946 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 217427 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 217427 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3297.4, meta_modificada:3297.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NEJAPA, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A PANTITLAN SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA A NEJAPA LA OBRA SE UBICA EN LAS CA, lon:-99.14544958, lat:17.61012699}} | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133203, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:824.35}} | {2258946/proyecto_INICIO, 2258946/proyecto_PROCESO, 2258946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258691 | Proyecto de inversión | 1931385.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931385.37, modificado:1931385.37}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 215510 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 215510 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.95, meta_modificada:189.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA 24 DE FEBRERO, 41107 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC ENTRAR POR LA CALLE QUE VA HACIA LA COLONIA 24 DE FEBRERO, lon:-99.15752401, lat:17.59377177}} | 2023-08-21 | 2023-11-01 | 1931385.37 | 1931385.37 | 1023634.25 | 1023634.25 | 1023634.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 143/2023, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A DE S.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1931385.37, importe_modificado:1931385.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {2258691/proyecto_INICIO, 2258691/proyecto_PROCESO, 2258691/proyecto_INICIO, 2258691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258766 | Proyecto de inversión | 4733605.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4733605.01, modificado:4733605.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, GUERRERO. - 216020 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 216020 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.87, meta_modificada:212.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI, lon:-98.90069301, lat:17.33400954}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 4733605.01 | 4733605.01 | 3237173.79 | 3237173.79 | 3237173.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-38, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4733605.01, importe_modificado:4733605.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.58}} | {2258766/proyecto_INICIO, 2258766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258779 | Proyecto de inversión | 912061.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912061.83, modificado:912061.83}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 216114 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 216114 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJO, lon:-99.96351203, lat:17.06139164}} | 2023-08-09 | 2023-10-10 | 273618.55 | 273618.55 | 273618.55 | 273618.55 | 273618.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-085, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:912061.83, importe_modificado:912061.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.82}} | {2258779/proyecto_PROCESO, 2258779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262117 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS PELILLOS MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 235901 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 235901 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PELILLOS, 41928 LOS PELILLOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA AL COCO Y CARRETERA JUCHITAN- EL COCCO, A UN COSTADO DEL AUDITORIO, lon:-98.64992108, lat:16.6416586}} | 2023-06-21 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SERÁ ELIMINADA DE LA MIDS , DEBIDO A MODIFICACIONESEN EL MISMO , trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258984 | Proyecto de inversión | 1938742.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938742.04, modificado:1938742.04}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 217619 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 217619 | S | 733 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.72, meta_modificada:460.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXLTA ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PASO REAL SE UBICA, lon:-99.987961, lat:17.09701333}} | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 581622.61 | 581622.61 | 581622.61 | 581622.61 | 581622.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-080, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES DEL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1938742.04, importe_modificado:1938742.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.22}} | {2258984/proyecto_PROCESO, 2258984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258988 | Proyecto de inversión | 258341.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258341.83, modificado:258341.83}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ BARRIO DE XAXALPA LA PRESA - 217639 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 217639 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ BARRIO DE XAXALPA LA PRESA SE UBICA POR EL LADO SUR DE L, lon:-99.87302876, lat:18.35728115}} | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2258988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA DE REVESTIMIENTO SE CANCELARA POR ERROR EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN LA PLATAFORMA MIDS CONTRAPONIENDOSE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y POR LO TANTO NO SE PERMITIO EL ACCESO A SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:javierespinosaf, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255597 | Proyecto de inversión | 5938239.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5938239.69, modificado:5938239.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CIENEGUILLA OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 196723 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 196723 | S | 124 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.02, meta_modificada:2.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 017 PUEBLO OCOTEPEC, 41664 OCOTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE OCOTEPEC CIENEGUILLA EN E, lon:-98.35818468, lat:17.13193909}} | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2255597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258811 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN . MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 216315 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 216315 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE WENCESLAO LÓPEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.63726659, lat:16.62721647}} | 2023-02-01 | 2023-03-25 | 450000 | 450000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0011, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:180.0}} | {2258811/proyecto_INICIO, 2258811/proyecto_PROCESO, 2258811/proyecto_FIN, 2258811/proyecto_PROCESO, 2258811/proyecto_FIN, 2258811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264072 | Proyecto de inversión | 1674655.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674655.49, modificado:1674655.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 072, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO - 244577 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 244577 | S | 461 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN, 41017 AHUACATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 072 DEL POBLADO DE AHUACATLÁN DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.71745143, lat:17.91286243}} | 2023-05-08 | 2023-06-17 | 868376.92 | 868376.92 | 868376.92 | 868376.92 | 868376.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-037/I3P, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1674655.49, importe_modificado:1674655.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.04}} | {2264072/proyecto_INICIO, 2264072/proyecto_PROCESO, 2264072/proyecto_INICIO, 2264072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264957 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN - 49435 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 49435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254668 | Proyecto de inversión | 667417.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667417.48, modificado:667417.48}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 189742 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 189742 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.16, meta_modificada:166.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EL MIRADOR LA ORA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN EN, lon:-99.16686634, lat:17.59370964}} | 2023-08-07 | 2023-09-23 | 667417.48 | 667417.48 | 340382.91 | 340382.91 | 340382.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 136/2023, contratista:HANSEL GAEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:667417.48, importe_modificado:667417.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2254668/proyecto_INICIO, 2254668/proyecto_PROCESO, 2254668/proyecto_INICIO, 2254668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265145 | Proyecto de inversión | 2091509.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2091509.42, modificado:2091509.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL SECTOR LA MOLONGA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 172693 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 172693 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.66, meta_modificada:9.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO MOLONGA - PAROTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA , 40830 OJO DE AGUA DEL LIMÓN (EL LIMONCITO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACION DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AVENIDA INDE, lon:-101.22168541, lat:17.51227705}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 2091509.42 | 2091509.42 | 2091509.42 | 2091509.42 | 2091509.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-611, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2091509.52, importe_modificado:2091509.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.66}} | {2265145/proyecto_INICIO, 2265145/proyecto_FIN, 2265145/proyecto_PROCESO, 2265145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256823 | Proyecto de inversión | 1185715.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185715.62, modificado:1185715.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA EMSAD 075, LOCALIDAD EL TERRERO - 204874 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 204874 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-ELTERRERO Y CAMINO QUE LLEVA A LOS NOPALES, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SE UBICA, lon:-100.15480887, lat:17.11265965}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 598471.64 | 598471.64 | 598471.64 | 598471.64 | 598471.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-083, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO ARISAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1185715.62, importe_modificado:1185715.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.32}} | {2256823/proyecto_INICIO, 2256823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262591 | Proyecto de inversión | 1276580.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276580.82, modificado:1276580.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO JUAN N ALVAREZ HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 238253 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 238253 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALENA SE UBICA EN TLALCHAPA BARRIO EL CERRITO CERCA A LA ESCUELA HIMNO NACIONAL , lon:-100.47188683, lat:18.4026466}} | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257010 | Proyecto de inversión | 1205156.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205156.21, modificado:1205156.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 206105 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 206105 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO EL VIEJO, 41666 SAN PEDRO EL VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA, lon:-98.39917645, lat:17.02451229}} | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261110 | Proyecto de inversión | 879021.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879021.66, modificado:879021.66}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IYOCINGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 230446 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 230446 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:PUEBLO IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO, 41020 IYOCINGO (VENTANAS IYOCINGO), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL POBLADO DE IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.74299169, lat:17.94319437}} | 2023-08-02 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2261110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263817 | Proyecto de inversión | 1107804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107804.89, modificado:1107804.89}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,BARRIO EL DEPOSITO ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 242940 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 242940 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JONH F KENNEDY SE UBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO EN BARRIO EL DEPOSITO EN CAMPO DE FUTBOL DE, lon:-100.47511793, lat:18.41479722}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259166 | Proyecto de inversión | 3703068.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703068.34, modificado:3703068.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA TRAMO CRUCERO COLONIA PANORAMA FILO DE SAN MARCOS CRUCERO PIEDRA MEZA CRUCERO PLAN DE PIEDRA BARRANCA PIÑA - 219056 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 219056 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRANCA PIÑA, 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA, lon:-98.91761325, lat:17.29437253}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 3703068.34 | 3703068.34 | 2021107.4 | 2021107.4 | 2021107.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-44, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3703068.34, importe_modificado:3703068.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.04}} | {2259166/proyecto_INICIO, 2259166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255675 | Proyecto de inversión | 3031652.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031652.14, modificado:3031652.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 197196 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 197196 | S | 545 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:428.3, meta_modificada:428.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:PUEBLO ARROYO PRIETO, 41665 ARROYO PRIETO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., lon:-98.311713, lat:17.07158277}} | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2255675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263462 | Proyecto de inversión | 1454070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454070.72, modificado:1454070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD COLOTLIPA ASENTAMIENTO COLONIA BUENA VISTA - 241534 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 241534 | S | 231 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DE ABARROTES LUCI CON DIRECCIÓN AL TANQUE DE AGUA., lon:-99.17024898, lat:17.41503547}} | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-71, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1454070.72, importe_modificado:1454070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2263462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256906 | Proyecto de inversión | 464928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464928.0, modificado:464928.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS GOTERAS BARRIO DE LA PANORAMICA EN TAXCO DE ALARCÓN - 205652 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205652 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAS GOTERAS BARRIO PANORAMICA, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE SAUCE, CALLE ATACHE SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA PANORAMICA A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL CRUCE CON , lon:-99.60907141, lat:18.55794018}} | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 232464 | 232464 | 232464 | 232464 | 232464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16074, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:464928.0, importe_modificado:464928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {2256906/proyecto_INICIO, 2256906/proyecto_PROCESO, 2256906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256909 | Proyecto de inversión | 486272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486272.0, modificado:486272.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN COLEGIO BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO EN TAXCO DE ALARCÓN - 205669 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 205669 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.59, meta_modificada:107.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE BAUTISTA PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TAXCO-IGUALA Y CALLE EL CAPIRE, CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA TAXCOIGUALA DESVIACION RUMBO LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA , lon:-99.58212926, lat:18.48375612}} | 2023-08-14 | 2023-10-06 | 243136 | 243136 | 243136 | 243136 | 243136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16075, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:486272.0, importe_modificado:486272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.8}} | {2256909/proyecto_INICIO, 2256909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259186 | Proyecto de inversión | 4075153.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075153.17, modificado:4075153.17}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO - 219150 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 219150 | S | 457 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 EL PLATANAL, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEX, lon:-98.88649561, lat:17.09217204}} | 2023-08-08 | 2023-10-06 | 4075153.17 | 4075153.17 | 3235265.06 | 3235265.06 | 3235265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-40, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4075153.17, importe_modificado:4075153.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1746.58}} | {2259186/proyecto_PROCESO, 2259186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265362 | Proyecto de inversión | 12250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225E7, modificado:1.225E7}} | Pavimentación de camino con concreto hidráulico tramo Santa Cruz - Xonacatlán | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | MTG-CAR9-AD-04/2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Xonacatlán, lon:-98.402108, lat:17.527352}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Santa Cruz, lon:-98.4011, lat:17.530135}} | 2023-06-12 | 2023-10-22 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 7350000 | 7350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133722, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, monto:1.225E7, importe_modificado:1.225E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2265362/proyecto_INICIO, 2265362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265385 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0087W DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-035 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:CERCA DE LA CANCHA DE FOOTBALL SN, PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.80033088, lat:18.31297561}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265386 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1863M DE LA LOCALIDAD DE PLACERES DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-036 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLACERES DEL ORO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.90015538, lat:18.23684197}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265387 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 7 LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DST0007G DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-037 | S | 203 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL PIPILA SN, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.29060275, lat:18.32300408}} | 2023-08-24 | 2023-09-27 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256940 | Proyecto de inversión | 1178219.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178219.61, modificado:1178219.61}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO PARA ACCIONES SOCIALES, LOCALIDAD EL HUAMUCHIL - 205820 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 205820 | S | 161 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:30, direccion:PUEBLO EL HUAMUCHIL, 40981 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-EL HUAMUCHIL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA TECHADA, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TE, lon:-100.13878987, lat:17.1259792}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 911163.61 | 911163.61 | 911163.61 | 911163.61 | 911163.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-084, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1178219.61, importe_modificado:1178219.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.76}} | {2256940/proyecto_INICIO, 2256940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260215 | Proyecto de inversión | 1922956.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922956.01, modificado:1922956.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO ESCUELA PRIMAFRIA FEDERAL RURAL CUAUHTEMOC C. C. T. 12DPR2163Z DE LA COMUNIDAD DE EL ZARCO ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD EL ZARCO - 225137 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 225137 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:CALLE A LA PRIMARIA CUAUHTEMOC PUEBLO EL ZARCO, 40888 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL ZARCO Y CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO , lon:-101.40817936, lat:17.61905224}} | 2023-11-06 | 2023-12-26 | 1922956.01 | 1922956.01 | 1922956.01 | 1922956.01 | 1922956.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15797, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1922956.01, importe_modificado:1922956.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2260215/proyecto_PROCESO, 2260215/proyecto_INICIO, 2260215/proyecto_PROCESO, 2260215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260600 | Proyecto de inversión | 1027530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027530.0, modificado:1027530.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO SANTA ELENA A LA TUNA LA PALMADA - 227550 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227550 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TUNA (LA PALMADA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 500 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 LA TUNA (LA PALMADA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA SANTA ELENA, , lon:-100.16924829, lat:17.71484687}} | 2023-07-17 | 2023-07-29 | 924777 | 924777 | 924777 | 924777 | 924777 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:1027530.0, importe_modificado:1027530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.72}} | {2260600/proyecto_PROCESO, 2260600/proyecto_INICIO, 2260600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265388 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 12EPR0505R DE LA LOCALIDAD DE TULIMÁN, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-038 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE XOCHIMILCO N. 11 NUM. ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE GUERRERO, TULIMAN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.25365501, lat:18.03073198}} | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265389 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS GABRIELA MISTRAL CCT: 12DTV0567D DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-039 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.55434003, lat:17.32770641}} | 2023-08-04 | 2023-10-17 | 900000 | 900000 | 543369.77 | 543369.77 | 543369.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265390 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV0918R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-040 | S | 128 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50222224, lat:17.56826853}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1041329.36 | 1041329.36 | 1041329.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265391 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-041 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51410882, lat:17.23281387}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265392 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-042 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÈ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN, EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265394 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EL PORVENIR SOCIAL CCT: 12EPR0590E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-044 | S | 298 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO S.N SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.40371903, lat:16.68837464}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265395 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI 16 DE SEPTIEMBRE CCT: 12DCC0291B DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-045 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA NABOR OJEDA SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41793515, lat:16.69222974}} | 2023-08-16 | 2023-10-24 | 800000 | 800000 | 527561.16 | 527561.16 | 527561.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265396 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RAFAEL ORTEGA CCT: 12DJN2902O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-046 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 189 ESQUINA CON 25 MANZANA 88 SECTOR 03 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84039663, lat:16.69222974}} | 2023-08-24 | 2023-10-27 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 38 JAIME TORRES BODET CCT: 12DST0038Z DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-032 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3855696, lat:18.15492296}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302262367 | Proyecto de inversión | 3721880.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721880.61, modificado:3721880.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO, TRAMO MARGARITA MAZA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 237098 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 237098 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE LAZARO CARDENA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA BARRIO EL CERRITO AUN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-100.47565093, lat:18.40291775}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262719 | Proyecto de inversión | 950550.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950550.12, modificado:950550.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE METLAPILAPA, XOCHISTLAHUACA, TOTOMIXTLAHUACA Y LAS PALMAS DEL NUCLEO AGRARIO DE TOTOMIXTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 238782 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 238782 | S | 613 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.27, meta_modificada:28.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO METLAPILAPA Y CAMINO XOCHISTLAHUACA, CAMINO LAS PALMAS LA OBRA SE REALIZA EN 3 CAMINOS QUE LLEGAN A LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUA, lon:-98.80350348, lat:17.15705338}} | 2023-02-01 | 2023-03-12 | 950550.12 | 950550.12 | 950550.12 | 950550.12 | 950550.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿004¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:950550.12, importe_modificado:950550.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2262719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259232 | Proyecto de inversión | 1728158.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728158.09, modificado:1728158.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CIMA DE JESÚS EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CIMA DE JESÚS - 219398 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 219398 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LA CIMA DE JESÚS, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PALMA, CALLE DEL BOSQUE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN OUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL SOL INGRESA, lon:-101.56110909, lat:17.64773627}} | 2023-10-23 | 2023-12-09 | 1728158.09 | 1728158.09 | 1728158.09 | 1728158.09 | 1728158.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15790, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1728158.09, importe_modificado:1728158.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2259232/proyecto_INICIO, 2259232/proyecto_PROCESO, 2259232/proyecto_INICIO, 2259232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260622 | Proyecto de inversión | 858034.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858034.36, modificado:858034.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO CORONILLA A BUENA VISTA - 227650 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227650 | S | 69 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - BUENA VISTA (SAN BARTOLO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 400 RANCHERIA CORONILLA, 40792 BUENA VISTA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA XIMOTLA Y TERRACERIA CO, lon:-100.28864415, lat:17.84439001}} | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 772230.92 | 772230.92 | 772230.92 | 772230.92 | 772230.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:858034.36, importe_modificado:858034.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.38}} | {2260622/proyecto_INICIO, 2260622/proyecto_PROCESO, 2260622/proyecto_INICIO, 2260622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264488 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 76+000. (TRAMOS AISLADOS), EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-29 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:ENTRE SAN LUIS SAN PEDRO Y FRESNO DE PUERTO RICO, lon:-100.88368, lat:17.270111}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 3250000 | 5000000 | 2999659.44 | 2999659.44 | 2999659.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/079/0/2023, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4598498.75, importe_modificado:4598498.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.4}} | {2264488/proyecto_INICIO, 2264488/proyecto_PROCESO, 2264488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264490 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN E.C. CARRETERA FEDERAL (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - EL GUAYABILLO, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO D EGUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-30 | N | 0 | 0 | 6246 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - SAN LUIS SAN PEDRO HACIA GUAYABILLO, lon:-100.842031, lat:17.237511}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 3250000 | 5000000 | 2672272.23 | 2672272.23 | 2672272.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/080/0/2023, contratista:GUIA EN CONSTRUCCIÓN GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4680469.6, importe_modificado:4680469.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.72}} | {2264490/proyecto_INICIO, 2264490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Corregido, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO EN EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302264491 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - TENEXPA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-31 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:PASANDO EL LIBRAMIENTO DE TECPAN HACIA TENEXPA, lon:-100.67111, lat:17.18591}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 1800000 | 3000000 | 856743.75 | 856743.75 | 856743.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/081/0/2023, contratista:JIM & SAN GRUPO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2706983.83, importe_modificado:2706983.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}} | {2264491/proyecto_PROCESO, 2264491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264496 | Proyecto de inversión | 2217578.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217578.24, modificado:2217578.24}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CRUZ GRANDE - CUATRO BANCOS - LAS ANIMAS - PICO DEL MONTE (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA VILLARREAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2023-66 | N | 0 | 0 | 16245 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:E.C. (ACAPULCO - CUAJINICUILAPA) - CRUZ GRANDE, HACIA PICO DEL MONTE, lon:-99.136775, lat:16.725003}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 900000 | 2217578.24 | 671190.95 | 671190.95 | 671190.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/053/0/2023, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2161672.91, importe_modificado:2161672.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2264496/proyecto_INICIO, 2264496/proyecto_FIN, 2264496/proyecto_PROCESO, 2264496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265433 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA + RED ELLECTRICA Y PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN SERAFÍN SÁNCHEZ GODÍNEZ CCT: 12DJN3378Q DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-033 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 508 NUM. ENTRE CALLE RUMBO A LA HACIENDA Y CALLE JUNTO AL RIO, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10896735, lat:18.10085317}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265477 | Proyecto de inversión | 2735772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735772.0, modificado:2735772.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCION) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-004 | S | 510 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 2735772 | 2735772 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302265478 | Proyecto de inversión | 4103659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103659.0, modificado:4103659.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-005 | S | 510 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 4103659 | 4103659 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302266757 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR2202L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-013 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2023-04-10 | 2023-06-18 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302266758 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) EN LA EP RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPR0023M DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-014 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.573498, lat:17.62192}} | 2023-04-10 | 2023-07-28 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302266759 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA EN LA TVS LEONA VOCARIO CCT: 12DTV0430R DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-015 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.533748, lat:17.653653}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302255125 | Proyecto de inversión | 1486465.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486465.25, modificado:1486465.25}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO ASCENCIO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 193064 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 193064 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLE PEDRO ASCENCIO EN EL BARRIO DEL CERRITO CERCA A LA ESCUELA PRIM, lon:-100.4740019, lat:18.4028414}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258870 | Proyecto de inversión | 970968.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970968.13, modificado:970968.13}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 288, LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 216784 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 216784 | S | 361 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 40988 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA QUE VA A TIXTLANCINGO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD, lon:-99.95039694, lat:17.03057307}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 291290.44 | 291290.44 | 291290.44 | 291290.44 | 291290.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-086, contratista:RENOVANDO EL COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:970968.13, importe_modificado:970968.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.82}} | {2258870/proyecto_PROCESO, 2258870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258876 | Proyecto de inversión | 213317.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213317.36, modificado:213317.36}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION ZAPATA - 216829 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 216829 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION ZAPATA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS , lon:-99.8619613, lat:18.36193125}} | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2258876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:ESTA OBRA DE REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION ZAPATA, SE CANCELARA POR ERROR EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN LA PLATAFORMA MIDS CONTRAPONIENDOSE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y POR LO TANTO NO SE PERMITIO EL ACCESO A SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:javierespinosaf, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260640 | Proyecto de inversión | 896794.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896794.5, modificado:896794.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRAMO LA TUNA LA PALMADA A EL PINZAN - 227706 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 227706 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL PINZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 700 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 EL PINZÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA ELENA Y TERRACERIA LA TUNA LA PALMADA, TERRACERIA EL, lon:-100.16435078, lat:17.74453128}} | 2023-07-24 | 2023-08-05 | 807115.05 | 807115.05 | 807115.05 | 807115.05 | 807115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO , monto:896794.5, importe_modificado:896794.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.75}} | {2260640/proyecto_INICIO, 2260640/proyecto_PROCESO, 2260640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261290 | Proyecto de inversión | 4477519.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4477519.24, modificado:4477519.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 231659 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 231659 | S | 287 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3849.0, meta_modificada:3849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39258 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CALLE NICOLÁS BRAVO A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.27315102, lat:17.22663815}} | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP05-74, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4477519.24, importe_modificado:4477519.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2261290/proyecto_PROCESO, 2261290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255156 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 193305 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 193305 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO VILLA MADERO EL POTRERO, 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PUEBLA, CALLE JALISCO CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA CALETA, lon:-100.44790159, lat:18.41305308}} | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263221 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TLALCHAPA OTLATEPEC EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 240599 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 240599 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - OTLATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 PUEBLO OTLATEPEC AGUA DEL PADRE, 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN JACINTO Y CAMINO CAMINO RUMBO LADO NORT, lon:-100.49558897, lat:18.50016473}} | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2263221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO16160300770865 | Proyecto de inversión | 3706459.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190518.07, modificado:189719.59}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515941.26, modificado:3501235.56}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec - 303990 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 303990 | N | 0 | 0 | 24120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. NABOR OJEDA CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE EL PIPILA, CALLE GRAL. NABOR OJEDA LA, lon:-98.41553924, lat:16.68759285}} | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 3690955.15 | 3690955.15 | 3690955.15 | 3690955.15 | 3690955.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2016-027-I, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, monto:3603933.63, importe_modificado:3603933.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874993/proyecto_PROCESO, 874993/proyecto_INICIO, 874993/proyecto_FIN, 874993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO190401636976 | Proyecto de inversión | 580979.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580979.55, modificado:580979.55}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA DE CHILAPA. - 227563 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227563 | S | 16615 | 14542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILA COLONIA VICENTE GUERRERO, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , UBICAR LA GLORIETA EUCARIA APREZA LLEGA A LCA CALLE AVENIDA MUNICIPIO LIBRE, SE DIRIGE AL NORTE HASTA LLEGAR A LA COLON, lon:-99.16885904, lat:17.6111804}} | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 580979.55 | 580979.55 | 580979.55 | 580979.55 | 580979.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:580979.55, importe_modificado:580979.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1636976/proyecto_INICIO, 1636976/proyecto_PROCESO, 1636976/proyecto_FIN, 1636976/proyecto_PROCESO, 1636976/proyecto_INICIO, 1636976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210101887549 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2884615.38}} | REHABILITACION EN EL CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT: 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2021 - 01 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CAYACO-PUERTO MARQUEZ ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PEPSI Y CALLE CALLE BRISA COL MIRAMAR, ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.821112, lat:16.813407}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO200401850043 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:O P D, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JAGUEY-SAN ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN ESTADO DE GUERRERO. - 237266 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 237266 | S | 997 | 989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:PUEBLO EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA EL JAGUEY - SAN ANGEL SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LO AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, CUOATZINGO, LLEGAR HASTA EL JAGUEY, lon:-99.14489011, lat:17.48772077}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97501, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850043/proyecto_INICIO, 1850043/proyecto_FIN, 1850043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:poner el avance financiero al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO210201944872 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO O ARCE CCT 12DJN2974H DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ?LVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ?LVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 62 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44272332, lat:17.20581527}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO210201944875 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CCT 12DST0179Z DE LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ?LVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 67 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.4230936, lat:17.16309206}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944829 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1730769.23}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU?REZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU?REZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 03 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.911815, lat:16.8676}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1730769.23 | 1730769.23 | 1730769.23 | 1730769.23 | 1730769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944830 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2884615.38}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU?REZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU?REZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 04 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210301994280 | Acción | 1069213.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069213.9, modificado:1069213.9}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 206388 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | 206388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2021-01-25 | 2021-09-30 | 1069213.9 | 1069213.9 | 1069213.9 | 1069213.9 | 1069213.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104663, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1069213.9, importe_modificado:1069213.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1994280/proyecto_INICIO, 1994280/proyecto_PROCESO, 1994280/proyecto_INICIO, 1994280/proyecto_FIN, 1994280/proyecto_PROCESO, 1994280/proyecto_FIN, 1994280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210402033819 | Proyecto de inversión | 747022.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747022.39, modificado:747022.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO KM 10+580 CRUCERO SANTA CRUZ ZACAZONAPA A LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN - 278499 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | 278499 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO ZELOCOTITLAN, 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA COATZINGO Y TLA, lon:-99.10798492, lat:17.44800809}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 747022.39 | 747022.39 | 747022.39 | 747022.39 | 747022.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109070, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:747022.39, importe_modificado:747022.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2033819/proyecto_INICIO, 2033819/proyecto_PROCESO, 2033819/proyecto_FIN, 2033819/proyecto_PROCESO, 2033819/proyecto_FIN, 2033819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210402033641 | Proyecto de inversión | 611305.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611305.84, modificado:611305.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SANTA ANA (B.M.) A LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO - 277554 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | 277554 | S | 390 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 41110 SANTA ANA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA A TLACOMULCO HASTA LLEGAR A SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN CAMINO , lon:-99.22435694, lat:17.57608265}} | 2021-12-08 | 2021-12-25 | 611305.84 | 611305.84 | 611305.84 | 611305.84 | 611305.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109065, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:611305.84, importe_modificado:611305.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2033641/proyecto_INICIO, 2033641/proyecto_PROCESO, 2033641/proyecto_FIN, 2033641/proyecto_PROCESO, 2033641/proyecto_FIN, 2033641/proyecto_INICIO, 2033641/proyecto_PROCESO, 2033641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220202081754 | Proyecto de inversión | 1336570.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336570.01, modificado:1336570.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 90515 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 90515 | S | 287 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 437.70 M APROXIMA, lon:-99.83243926, lat:18.13058524}} | 2022-10-06 | 2022-12-05 | 1336570.01 | 1336570.01 | 1336570.01 | 1336570.01 | 1336570.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-027-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OLMEMI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1336570.01, importe_modificado:1336570.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.0}} | {2081754/proyecto_INICIO, 2081754/proyecto_FIN, 2081754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137491 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA TECNICA CCT: 12DST0287G DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-02 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE MARQUELIA, lon:-98.79817211, lat:16.58475224}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220302137494 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 8 AYUTLA CCT: 12ECB0008O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | CONSER-MANTE-2022-05 | S | 307 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRE, lon:-99.09388889, lat:16.96583333}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402167700 | Proyecto de inversión | 3183404.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPASEG, monto:1329000.0, modificado:1329000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854404.43, modificado:1854404.43}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 282215 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 282215 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NEJAPA, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A PANTITLAN SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA A NEJAPA LA OBRA SE UBICA EN LAS CA, lon:-99.14918141, lat:17.61539958}} | 2022-05-14 | 2022-08-11 | 3183404.43 | 3183404.43 | 3183404.43 | 3183404.43 | 3183404.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122187, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1854404.43, importe_modificado:1854404.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2167700/proyecto_INICIO, 2167700/proyecto_PROCESO, 2167700/proyecto_FIN, 2167700/proyecto_PROCESO, 2167700/proyecto_FIN, 2167700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:poner el avance financiero al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO220402155540 | Acción | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 217510 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 217510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2022-03-08 | 2022-06-30 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120078, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2155540/proyecto_INICIO, 2155540/proyecto_PROCESO, 2155540/proyecto_FIN, 2155540/proyecto_PROCESO, 2155540/proyecto_FIN, 2155540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402158774 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CICAEG, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. COLOTLIPA, JUXTLAHUACA, TLANICUILULCO, EL EPAZOTE, MEZCALCINGO, ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, ESTADO DE GUERRERO. - 234355 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 234355 | S | 4116 | 4419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:PUEBLO EL EPAZOTE, 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO DE EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC GIRAR A LA DERECHA EN LOS AJOS PASANDO ATZACOALOYA SEGUIDO EL JAGUEY XILOXUCHICA, lon:-99.0537767, lat:17.36389036}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121966, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2158774/proyecto_INICIO, 2158774/proyecto_PROCESO, 2158774/proyecto_FIN, 2158774/proyecto_PROCESO, 2158774/proyecto_FIN, 2158774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:poner avance financiero al 100%, trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO220402155513 | Acción | 351987.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351987.24, modificado:351987.24}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 217405 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 217405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2022-01-24 | 2022-10-31 | 351978.24 | 351987.24 | 351987.24 | 351987.24 | 351987.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119633, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:351987.24, importe_modificado:351987.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2155513/proyecto_FIN, 2155513/proyecto_INICIO, 2155513/proyecto_FIN, 2155513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402195016 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NOXTEPEC EN PRIMER ETAPA - 381513 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 381513 | S | 269 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:14, direccion:CALLE A PREGONES PUEBLO NOXTEPEC, 40371 NOXTEPEC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLEJON CAMINO REAL Y CALLE A PREGONES, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE A LA LOCALIDAD DE PREGONES EN SALIDA DE DE LA LOCALIDAD AVANZAR POR CALLEJÓN DEL M, lon:-99.69799149, lat:18.66009033}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2022-39, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:200.0}} | {2195016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA PARTE DE INICIO Y DESARROLO NO ME PERMITE CARGA EL ARCHIVO , trimestre:3.0, usuario:miguelajuarezp, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402195409 | Proyecto de inversión | 1916751.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916751.81, modificado:1916751.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 382910 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 382910 | S | 321 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1561.1, meta_modificada:1561.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHONTALCOATLÁN, 40364 CHONTALCOATLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A IGLESIA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CALLE PRINCIPAL INICIA EN DIREECION A CALLE DE LA IGLESIA EN EL PUNTO DE LA PLAZ, lon:-99.57413118, lat:18.6546328}} | 2022-10-03 | 2022-11-21 | 1916751.81 | 1916751.81 | 1916751.81 | 1916751.81 | 1916751.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2022-32, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1916751.81, importe_modificado:1916751.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1561.1}} | {2195409/proyecto_INICIO, 2195409/proyecto_FIN, 2195409/proyecto_PROCESO, 2195409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402197017 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ATENCAHUITES PRIMER ETAPA - 387400 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 387400 | S | 220 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ATENCAHUITES, 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE A LA IGLESIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EMLILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA PUNTO, lon:-99.73173886, lat:18.72201921}} | 2022-11-03 | 2022-12-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2022-35, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2197017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA PARTE DE INICIO Y DESARROLLO NO ME PERMITE HACER LA CARGA DE LA FOTOGRAFIA, trimestre:3.0, usuario:miguelajuarezp, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402180972 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 339487 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 339487 | S | 490 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.38, meta_modificada:372.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A 38.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA , lon:-99.78895289, lat:18.20762414}} | 2022-10-20 | 2022-11-26 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-CONVENIO N0. 54 P2X1-1808-2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.38}} | {2180972/proyecto_INICIO, 2180972/proyecto_PROCESO, 2180972/proyecto_INICIO, 2180972/proyecto_FIN, 2180972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO DE CORCENTACION Y COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO Y LA SECRETARIA DE MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO POR UN MONTO TOTAL DE $450,00.00, APORTACION ESTATAL $ 150,000.00, APORTACION MUNICIPAL $ 150,000.00 Y APORTACION DE LOS MIGRANTES $ 150,000.00, trimestre:3.0, usuario:laurandominguezv, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402175717 | Proyecto de inversión | 3114315.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819556.79, modificado:819556.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475251.39, modificado:1475251.39}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819507.62, modificado:819507.62}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 321034 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 321034 | S | 202 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.07, meta_modificada:3.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC, lon:-99.75542758, lat:18.22225167}} | 2022-05-15 | 2022-08-12 | 3114315.8 | 3114315.8 | 3114315.8 | 3114315.8 | 3114315.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-001 CONVENIO-2022, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:819556.79, importe_modificado:819556.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.07}} | {2175717/proyecto_FIN, 2175717/proyecto_PROCESO, 2175717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO Y LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO POR UN MONTO TOTAL DE $3,114,315.80 EL MUNICIPIO SOLO APORTO $ 819,556.79, trimestre:3.0, usuario:laurandominguezv, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402185923 | Proyecto de inversión | 471796.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471796.75, modificado:471796.75}} | REHABILITACION DE 7.90 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO TETIPAC HUAXTELICA - 355072 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 355072 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUAXTELICA - TETIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO HUASTELICA, 40376 HUAXTELICA, TETIPAC GUERRERO ENTRE BRECHA A DEPOSITO DE AGUA Y CAMINO A TETIPAC, LA OBRA INCIA EN BRECHA QUE DIRIGUE A DEPOSITO , lon:-99.68641758, lat:18.62411139}} | 2022-06-23 | 2022-07-22 | 471796.75 | 471796.75 | 471796.75 | 471796.75 | 471796.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2022-19, contratista:ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:471796.75, importe_modificado:471796.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.9}} | {2185923/proyecto_INICIO, 2185923/proyecto_FIN, 2185923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402205223 | Proyecto de inversión | 1223621 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1223621.0, modificado:1223621.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SUBTRAMO (113+46 AL 198+46) EN EL BARRIO LA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FIES-AD-405-2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Municipio de San Luis Acatlán, Gro., lon:-98.7239183, lat:16.81044511}} | 2022-12-23 | 2023-06-20 | 1223621 | 1223621 | 1223621 | 1223621 | 1223621 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-AD-405-2022, contratista:CONSTRUYE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1191580.64, importe_modificado:1191580.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2205223/proyecto_INICIO, 2205223/proyecto_PROCESO, 2205223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102207104 | Proyecto de inversión | 1998387.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998387.6, modificado:1998387.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA CALLE BENITO JUAREZ. - 10546 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 10546 | S | 2479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.3, meta_modificada:1283.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO GUADALUPE, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y BRECHA EL PORVENIR, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO DE GUADALUPE FRENTA A , lon:-98.51215285, lat:17.66571752}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 1998387.6 | 1998387.6 | 1998387.6 | 1998387.6 | 1998387.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-002/2023, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1998387.6, importe_modificado:1998387.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1283.9}} | {2207104/proyecto_FIN, 2207104/proyecto_INICIO, 2207104/proyecto_PROCESO, 2207104/proyecto_FIN, 2207104/proyecto_INICIO, 2207104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN AVANCES FISICOS EN ESTAOBRA LA META APARECE CON 119.3 M2 LO CUAL NO ES LA META DE LA OBRA ES POR ELLO QUE EN MODIFICACION SE CORRIGE ES 1283.9 M2 DE PAVIMENTO, trimestre:3.0, usuario:jesusggarciar, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206890 | Proyecto de inversión | 752608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752608.0, modificado:752608.0}} | MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN EN AVENIDA DE LOS PLATEROS EN TAXCO DE ALARCÓN - 8435 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 8435 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3846.7, meta_modificada:3846.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS PLATEROS COLONIA TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, EL INICIO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO LA GASOLINERA EN EL PUNTO C, lon:-99.608684, lat:18.55903381}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 752608 | 752608 | 752608 | 752608 | 752608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15800, contratista:COMERCIALIZADORA ROKA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:752608.0, importe_modificado:752608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3846.7}} | {2206890/proyecto_INICIO, 2206890/proyecto_PROCESO, 2206890/proyecto_FIN, 2206890/proyecto_PROCESO, 2206890/proyecto_FIN, 2206890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102207304 | Proyecto de inversión | 966086.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966086.81, modificado:966086.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA SAN DIEGO DE LA CALLE HERNAN CORTEZ. - 11891 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 11891 | S | 2479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:670.69, meta_modificada:670.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTEZ COLONIA SAN DIEGO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CARRETERA TLAPA-PUEBLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HERNAN CORTEZ ENTRE LA CALLE RUBEN DARIO, lon:-98.51238843, lat:17.67717865}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 966086.81 | 966086.81 | 966086.81 | 966086.81 | 966086.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-003/2023, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:966086.81, importe_modificado:966086.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.69}} | {2207304/proyecto_INICIO, 2207304/proyecto_PROCESO, 2207304/proyecto_FIN, 2207304/proyecto_PROCESO, 2207304/proyecto_FIN, 2207304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102208390 | Proyecto de inversión | 741704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741704.0, modificado:741704.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CURIEL EN EL BARRIO DE EL ATACHE EN TAXCO DE ALARCÓN - 18845 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18845 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.85, meta_modificada:83.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE BARRIO ATACHE, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE PANORAMICA, CALLE DEL LLANO SE LLEGA DESDE LA CALLE DEL BOSQUE ACCEDIENDO POR LA CALLE DE AVENIDA CASAHUATES POR E, lon:-99.60877155, lat:18.56175394}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 741704 | 741704 | 741704 | 741704 | 741704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15895, contratista:JOSE ALBERTO RAMIREZ MENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:741704.0, importe_modificado:741704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.85}} | {2208390/proyecto_INICIO, 2208390/proyecto_PROCESO, 2208390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102207386 | Proyecto de inversión | 2015320.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015320.7, modificado:2015320.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA SAN DIEGO DE LA CALLE DR. ARISTEO MARTINEZ. - 12610 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 12610 | S | 2479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARISTEO MARTINEZ COLONIA SAN DIEGO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CARRETERA TLAPA-PUEBLA, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ARISTEO MARTINEZ ENTRE LA CALLE LA, lon:-98.51254246, lat:17.67899687}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 2015320.7 | 2015320.7 | 2015320.7 | 2015320.7 | 2015320.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-004-2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENCES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:2015320.7, importe_modificado:2015320.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2207386/proyecto_PROCESO, 2207386/proyecto_FIN, 2207386/proyecto_PROCESO, 2207386/proyecto_INICIO, 2207386/proyecto_PROCESO, 2207386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102208535 | Acción | 1368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368000.0, modificado:1368000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19208 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15887, contratista:HUMBERTO LUIS NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1368000.0, importe_modificado:1368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2208535/proyecto_INICIO, 2208535/proyecto_PROCESO, 2208535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229500 | Proyecto de inversión | 594162.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594162.32, modificado:594162.32}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN CARRETERAS DE IGUALAPA - 117064 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 117064 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑO PERDIDO, JUSTO EN LA ENTRADA DE IGUALAPA A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.4724078, lat:16.74026738}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 594162.32 | 594162.32 | 594162.32 | 594162.32 | 594162.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N13/2023, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:594162.32, importe_modificado:594162.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2229500/proyecto_INICIO, 2229500/proyecto_PROCESO, 2229500/proyecto_FIN, 2229500/proyecto_INICIO, 2229500/proyecto_PROCESO, 2229500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229506 | Proyecto de inversión | 813640.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813640.33, modificado:813640.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE VICENTE SUAREZ Y CERRADA EN LA COLONIA NACIM KURI DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117074 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117074 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN ESCUTIA PUEBLO NACIN CURI, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE NACIN KURI, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE UBICA CERCA DEL DEPOSITO DE AGUA P, lon:-99.51296965, lat:18.32046776}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 813640.33 | 813640.33 | 813640.33 | 813640.33 | 813640.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-046, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:813640.33, importe_modificado:813640.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {2229506/proyecto_INICIO, 2229506/proyecto_PROCESO, 2229506/proyecto_INICIO, 2229506/proyecto_FIN, 2229506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227074 | Proyecto de inversión | 1441552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441552.75, modificado:1441552.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN - 103013 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 103013 | S | 217 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:100, direccion:PUEBLO XICOTLAN, 41115 XICOTLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA Y TENEZINTLA HASTA LLEGAR A XICOTLAN LA OBRA SE UBICA EN LA ENTR, lon:-99.11631453, lat:17.51076321}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 1441552.75 | 1441552.75 | 1441552.75 | 1441552.75 | 1441552.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 90/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROBET, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1441552.75, importe_modificado:1441552.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2227074/proyecto_INICIO, 2227074/proyecto_PROCESO, 2227074/proyecto_FIN, 2227074/proyecto_PROCESO, 2227074/proyecto_FIN, 2227074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228209 | Proyecto de inversión | 956232.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956232.63, modificado:956232.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE II, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 110211 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 110211 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TEPEHUAJE II, 39940 EL HOJOCHI, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA HOJOCHI Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL TEPEHUAJE II, lon:-99.58005391, lat:17.18786216}} | 2023-05-05 | 2023-06-06 | 956232.63 | 956232.63 | 956232.63 | 956232.63 | 956232.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/06, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:956232.63, importe_modificado:956232.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2228209/proyecto_FIN, 2228209/proyecto_INICIO, 2228209/proyecto_PROCESO, 2228209/proyecto_INICIO, 2228209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227086 | Proyecto de inversión | 2783319.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783319.5, modificado:2783319.5}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 103082 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 103082 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:PUEBLO NEJAPA, 41113 AMPLIACIÓN DEL RENACIMIENTO DE CHILAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE ACATLAN TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA COMUNIDAD DE TE, lon:-99.15878384, lat:17.61685389}} | 2023-05-25 | 2023-07-22 | 2783319.5 | 2783319.5 | 2783319.5 | 2783319.5 | 2783319.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-RPTARPELN-FAISMUN 2023/013-C, contratista:C. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2783319.5, importe_modificado:2783319.5}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2227086/proyecto_INICIO, 2227086/proyecto_PROCESO, 2227086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227099 | Proyecto de inversión | 950898.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950898.43, modificado:950898.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRINCIPALES SIN NOMBRES DE LA COLONIA EUFEMIO ZAPATA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 103279 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 103279 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE RUBEN COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LEVIT Y CALLE AARON, CALLE BENJAMIN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA, lon:-99.55104809, lat:18.31986144}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 950898.43 | 950898.43 | 950898.43 | 950898.43 | 950898.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-037, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:950898.43, importe_modificado:950898.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2227099/proyecto_INICIO, 2227099/proyecto_PROCESO, 2227099/proyecto_FIN, 2227099/proyecto_INICIO, 2227099/proyecto_PROCESO, 2227099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227798 | Proyecto de inversión | 956025.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956025.43, modificado:956025.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO EL POTRERO LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. - 107725 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 107725 | S | 231 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.35, meta_modificada:18.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 350 PUEBLO LOS SAUCES, 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRICIPAL DEL POTRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE LOS SAU, lon:-99.23010005, lat:16.8526098}} | 2023-02-13 | 2023-03-14 | 956025.43 | 956025.43 | 956025.43 | 956025.43 | 956025.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-DOP-FAISMUN-03-AD-2023, contratista:ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO., monto:956025.43, importe_modificado:956025.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.35}} | {2227798/proyecto_PROCESO, 2227798/proyecto_INICIO, 2227798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228942 | Proyecto de inversión | 932780.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932780.91, modificado:932780.91}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOLORES QUEBRADORA DESDE UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA A COXCATLÁN EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA DE LA NEGRA - 114899 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 114899 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA BUENAVISTA A COXCATLÁN, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZ, lon:-99.43211863, lat:18.47120063}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 932780.91 | 932780.91 | 932780.91 | 932780.91 | 932780.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR11, contratista:Osiel Tenorio Nava, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:932780.91, importe_modificado:932780.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2228942/proyecto_PROCESO, 2228942/proyecto_FIN, 2228942/proyecto_INICIO, 2228942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227185 | Proyecto de inversión | 5440472.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440472.07, modificado:5440472.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUIMICOS SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS CALLES ZOOLOGOS Y PELETEROS EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 103909 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 103909 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3422.0, meta_modificada:3422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUIMICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ZOOLOGOS Y CALLE NARANJOS, CALLE ESCULTORES LA OBRA INICIA PASANDO EL ARCO DE LA COLONIA, lon:-99.519062, lat:18.361121}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 5440472.07 | 5440472.07 | 5440472.07 | 5440472.07 | 5440472.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-039, contratista:EMMAR INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5440472.07, importe_modificado:5440472.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3422.0}} | {2227185/proyecto_INICIO, 2227185/proyecto_PROCESO, 2227185/proyecto_FIN, 2227185/proyecto_PROCESO, 2227185/proyecto_INICIO, 2227185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228318 | Proyecto de inversión | 1206322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206322.28, modificado:1206322.28}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHLOTITLAN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 110712 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 110712 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NABOR MENDOZA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA POBLA, lon:-100.32800616, lat:18.34478409}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 1206322.28 | 1206322.28 | 1206322.28 | 1206322.28 | 1206322.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:182023, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:1206322.28, importe_modificado:1206322.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2228318/proyecto_INICIO, 2228318/proyecto_PROCESO, 2228318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229512 | Proyecto de inversión | 1878775.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878775.27, modificado:1878775.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON CANAL DE CONCRETO ARMADO EN EL PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ HACIA LA COLONIA 15 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117085 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117085 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ COLONIA 15 DE MAYO, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINOS Y BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ SENTIDO NORTE, CALLE ROBLE LA, lon:-99.562672, lat:18.343823}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 1878775.27 | 1878775.27 | 1878775.27 | 1878775.27 | 1878775.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-047, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1878775.27, importe_modificado:1878775.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2229512/proyecto_INICIO, 2229512/proyecto_PROCESO, 2229512/proyecto_INICIO, 2229512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229513 | Proyecto de inversión | 1580713.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580713.03, modificado:1580713.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ - 117087 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 117087 | S | 157 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.01, meta_modificada:518.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:PUEBLO ENRIQUE RODRÍGUEZ CRUZ, 41996 COLONIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CRUZ, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA RURAL GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ, lon:-98.48521521, lat:16.67601397}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1580713.03 | 1580713.03 | 1580713.03 | 1580713.03 | 1580713.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N14/2023, contratista:DAVKA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:1580713.03, importe_modificado:1580713.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.01}} | {2229513/proyecto_INICIO, 2229513/proyecto_PROCESO, 2229513/proyecto_INICIO, 2229513/proyecto_FIN, 2229513/proyecto_PROCESO, 2229513/proyecto_FIN, 2229513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229586 | Proyecto de inversión | 1720780.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720780.6, modificado:1720780.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA EN LA LOCALIDAD DE TECOYO - 117279 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 117279 | S | 183 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3109.5, meta_modificada:3109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA TECOYO, 41280 TECOYO, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION HACIA EL POZO DE AGUA Y CAMINO A LA CASCADA, CARRETERA HACIA MEXQUITITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POZO DE AGUA INICIA EN EL PARAJE, lon:-98.48578223, lat:17.59116542}} | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 1720780.6 | 1720780.6 | 1720780.6 | 1720780.6 | 1720780.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-005/2023, contratista:LUCERO N. ROSENDO ROSENDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1720780.6, importe_modificado:1720780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3109.5}} | {2229586/proyecto_INICIO, 2229586/proyecto_FIN, 2229586/proyecto_PROCESO, 2229586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227999 | Proyecto de inversión | 1333909.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333909.88, modificado:1333909.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SAN JUDAS, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 109370 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 109370 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN R ESCUDERO PUEBLO SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO.ACAPULCO Y CALLE C. R. CAMPUZANO, SE ENCUENTRA NORTE DE LA LOCALIDAD PUNTO CONOCIDO COMO LOS ARCO, lon:-99.52017426, lat:17.1751046}} | 2023-03-22 | 2023-10-05 | 1333909.88 | 1333909.88 | 1333909.88 | 1333909.88 | 1333909.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/02, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ANDRACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1333909.88, importe_modificado:1333909.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2227999/proyecto_PROCESO, 2227999/proyecto_INICIO, 2227999/proyecto_FIN, 2227999/proyecto_PROCESO, 2227999/proyecto_FIN, 2227999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228494 | Proyecto de inversión | 1121937.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121937.47, modificado:1121937.47}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 111755 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 111755 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 40690 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBL, lon:-100.39986171, lat:18.31814128}} | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 1121937.47 | 1121937.47 | 1121937.47 | 1121937.47 | 1121937.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:212023, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:1121937.47, importe_modificado:1121937.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2228494/proyecto_INICIO, 2228494/proyecto_PROCESO, 2228494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229177 | Proyecto de inversión | 1488080.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488080.93, modificado:1488080.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TRAMO TABACAL, OCHOAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 115829 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115829 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA OCHOAPA RANCHERIA EL TABACAL, 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA OCHOAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA QUE VA HA, lon:-99.34004271, lat:17.11095153}} | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 1488080.93 | 1488080.93 | 1488080.93 | 1488080.93 | 1488080.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/08, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1488080.93, importe_modificado:1488080.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {2229177/proyecto_INICIO, 2229177/proyecto_FIN, 2229177/proyecto_PROCESO, 2229177/proyecto_FIN, 2229177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224445 | Proyecto de inversión | 1904878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904878.89, modificado:1904878.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACALTLA - 81355 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 81355 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.5, meta_modificada:1037.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:190, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALTLA, 41118 CHACALTLÁ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LOS AJOS GIRAMOS A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A ATZACOALOYA SE PASA POR LA COMUNID, lon:-99.03148447, lat:17.37949227}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 1904878.89 | 1904878.89 | 1904878.89 | 1904878.89 | 1904878.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 56/2023, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1904878.89, importe_modificado:1904878.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.5}} | {2224445/proyecto_INICIO, 2224445/proyecto_PROCESO, 2224445/proyecto_FIN, 2224445/proyecto_PROCESO, 2224445/proyecto_FIN, 2224445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229195 | Proyecto de inversión | 1362436.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362436.03, modificado:1362436.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LA COSTERA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL REPARO SUR, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 115890 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115890 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CALLE COSTERA PUEBLO SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JARDINES DEL SUR, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO , lon:-99.53010794, lat:16.99547618}} | 2023-05-13 | 2023-06-26 | 1362436.03 | 1362436.03 | 1362436.03 | 1362436.03 | 1362436.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVYDU/FAISMUN/AD/2023/12, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUNA TRECE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:1362436.03, importe_modificado:1362436.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2229195/proyecto_INICIO, 2229195/proyecto_PROCESO, 2229195/proyecto_FIN, 2229195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228567 | Proyecto de inversión | 1963233.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963233.97, modificado:1963233.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO TIJUANITA MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 112221 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 112221 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.67, meta_modificada:539.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL MUNICIPIO, 40585 EL MUNICIPIO (TIJUANITA), COCULA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DEL ZOCAL, lon:-99.63386302, lat:18.28724239}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1963233.97 | 1963233.97 | 1963233.97 | 1963233.97 | 1963233.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/009-2023, contratista:ALEXANDER NAVA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1963233.97, importe_modificado:1963233.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.67}} | {2228567/proyecto_INICIO, 2228567/proyecto_PROCESO, 2228567/proyecto_FIN, 2228567/proyecto_INICIO, 2228567/proyecto_FIN, 2228567/proyecto_PROCESO, 2228567/proyecto_INICIO, 2228567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227403 | Proyecto de inversión | 1099563.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099563.95, modificado:1099563.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 320 DE LA LOCALIDAD DE TLAPALA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 104999 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 104999 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA COMUNIDAD DE TLAPALA SE LOCALIZA A 11.30 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUC, lon:-99.34887956, lat:18.23346205}} | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 1099563.95 | 1099563.95 | 1099563.95 | 1099563.95 | 1099563.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-021-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1099563.95, importe_modificado:1099563.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2227403/proyecto_INICIO, 2227403/proyecto_PROCESO, 2227403/proyecto_FIN, 2227403/proyecto_PROCESO, 2227403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228039 | Proyecto de inversión | 919743.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919743.97, modificado:919743.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 109507 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 109507 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AMATLAN RANCHERIA AMATLAN, 39959 PLAN DE LIMA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMA, lon:-99.57698952, lat:17.18405591}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 919743.97 | 919743.97 | 919743.97 | 919743.97 | 919743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/05, contratista:CRONOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:919743.97, importe_modificado:919743.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2228039/proyecto_PROCESO, 2228039/proyecto_INICIO, 2228039/proyecto_FIN, 2228039/proyecto_PROCESO, 2228039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229355 | Proyecto de inversión | 4845334.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845334.74, modificado:4845334.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CRUCERO VISTA HERMOSA SANTA FE EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD SANTA FE - 116377 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 116377 | S | 605 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6440.0, meta_modificada:6440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO VISTA HERMOSA - SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO SANTA FE, 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO PETAQUILLAS COLOTLIPA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SANTA, lon:-99.19919187, lat:17.41557318}} | 2023-05-18 | 2023-07-18 | 4845334.74 | 4845334.74 | 4845334.74 | 4845334.74 | 4845334.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP04-40, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4845334.74, importe_modificado:4845334.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6440.0}} | {2229355/proyecto_INICIO, 2229355/proyecto_PROCESO, 2229355/proyecto_FIN, 2229355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229357 | Proyecto de inversión | 318401.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318401.46, modificado:318401.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 116380 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 116380 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALVARO OBREGON A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAHUTEMOC, lon:-98.47818863, lat:16.74601838}} | 2023-03-09 | 2023-04-07 | 318401.46 | 318401.46 | 318401.46 | 318401.46 | 318401.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N10/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO, monto:318401.46, importe_modificado:318401.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2229357/proyecto_INICIO, 2229357/proyecto_PROCESO, 2229357/proyecto_FIN, 2229357/proyecto_PROCESO, 2229357/proyecto_FIN, 2229357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229365 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS , EN LA LOCALIDAD DE LA CACANICUA DE ABAJO, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 116396 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 116396 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LA CACANICUA DE ABAJO - LA CACANICUA DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO LA CACANICUA DE ABAJO, 40686 CACÁNICUA (CACÁNICUA DE ABAJO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CALLE HACIA EL PANTEON MUNICIPA, lon:-100.44237546, lat:18.58544816}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:502164.5, importe_modificado:502164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2229365/proyecto_INICIO, 2229365/proyecto_FIN, 2229365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226834 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO POLITECNICO EN POBLADO TRES PALOS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 101138 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 101138 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.4, meta_modificada:636.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE INSTITUTO POLITECNICO 4 INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSTITUTO POLITECNICO Y CALLE TENIENTE VICENTE GONZALEZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE INSTITUTO POLITECNICO, lon:-99.78013876, lat:16.8295179}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/059-2023/AD, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ALL-DESIGN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.73}} | {2226834/proyecto_INICIO, 2226834/proyecto_FIN, 2226834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226840 | Proyecto de inversión | 2029559.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029559.44, modificado:2029559.44}} | PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES TRAMO ENTRE CAMINO DE JARDIN PUEBLO VIEJO Y LA COLONIA GRANJELES EN LA COLONIA GRANJELES EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 101191 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 101191 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS GIRASOLES COLONIA LOS GRANGELES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COL, lon:-99.567391, lat:18.364018}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 2029559.44 | 2029559.44 | 2029559.44 | 2029559.44 | 2029559.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LERDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2029559.44, importe_modificado:2029559.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2226840/proyecto_INICIO, 2226840/proyecto_PROCESO, 2226840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229380 | Proyecto de inversión | 852252.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852252.98, modificado:852252.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4 CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 116518 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116518 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA , lon:-99.5239576, lat:18.377599}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 852252.98 | 852252.98 | 852252.98 | 852252.98 | 852252.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-043, contratista:EDUARDO ALEXANDER VARGAS GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:852252.98, importe_modificado:852252.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2229380/proyecto_INICIO, 2229380/proyecto_PROCESO, 2229380/proyecto_INICIO, 2229380/proyecto_PROCESO, 2229380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226897 | Proyecto de inversión | 1704542.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704542.21, modificado:1704542.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AZUCENAS, TULIPANES, ROSALES Y MARGARITAS DE LA COLONIA LA CANDELARIA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 101608 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 101608 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.89, meta_modificada:620.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA CANDELARIA, 40044 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSALES Y MARGARITAS, CALLE CLAVELES LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL PANTEON CRISTO REY, lon:-99.565231, lat:18.339609}} | 2023-04-10 | 2023-05-29 | 1704542.21 | 1704542.21 | 1704542.21 | 1704542.21 | 1704542.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-034, contratista:VICENTE SALGADO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1704542.21, importe_modificado:1704542.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.89}} | {2226897/proyecto_INICIO, 2226897/proyecto_PROCESO, 2226897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227585 | Proyecto de inversión | 1896199.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896199.85, modificado:1896199.85}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE 10 DE MAYO Y CERRITO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 106465 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 106465 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.2, meta_modificada:535.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DIEZ DE MAYO CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GALEANA, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACU, lon:-99.40601465, lat:18.46178742}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 1896199.85 | 1896199.85 | 1896199.85 | 1896199.85 | 1896199.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR04, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1896199.85, importe_modificado:1896199.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.2}} | {2227585/proyecto_PROCESO, 2227585/proyecto_FIN, 2227585/proyecto_INICIO, 2227585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228663 | Proyecto de inversión | 1914929.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914929.95, modificado:1914929.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 181 DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 113031 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 113031 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:PUEBLO TLAXMALAC, 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO TLAXMALAC ES LA SEGUNDA COMUNIDAD MÁS GRANDE DEL MUNICIPIO SIN CONTAR LA CABECERA MUNICIPAL. SE LOCALIZA A, lon:-99.4133849, lat:18.35560866}} | 2023-05-23 | 2023-07-27 | 1914929.95 | 1914929.95 | 1914929.95 | 1914929.95 | 1914929.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-013-IA3-2023-FAISMUN, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1914929.95, importe_modificado:1914929.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2228663/proyecto_INICIO, 2228663/proyecto_PROCESO, 2228663/proyecto_FIN, 2228663/proyecto_PROCESO, 2228663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226924 | Proyecto de inversión | 741265.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741265.94, modificado:741265.94}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LOCALIDAD RANCHO EL SANTO - 101890 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 101890 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:PUEBLO RANCHO DEL SANTO, 40980 RANCHO EL SANTO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. 2 DEL ACERRADERO SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE RA, lon:-100.04434549, lat:16.98121348}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 741265.94 | 741265.94 | 741265.94 | 741265.94 | 741265.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-016, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:741265.94, importe_modificado:741265.94}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2226924/proyecto_INICIO, 2226924/proyecto_PROCESO, 2226924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228704 | Proyecto de inversión | 2101254.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101254.93, modificado:2101254.93}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONA, LOCALIDAD BAJOS DEL EJIDO - 113256 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 113256 | S | 3059 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PEATONAL PUENTE PUEBLO BAJOS DEL EJIDO, 40985 BAJOS DEL EJIDO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y BRECHA DE LOS REYES, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO FRENTE A NETO A UN COSTADO DE LA CANCHA CENTRAL SE ENCUENT, lon:-99.97088408, lat:16.96353337}} | 2023-04-17 | 2023-06-05 | 2101254.93 | 2101254.93 | 2101254.93 | 2101254.93 | 2101254.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-031, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2101254.93, importe_modificado:2101254.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2228704/proyecto_INICIO, 2228704/proyecto_PROCESO, 2228704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229423 | Proyecto de inversión | 936572.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936572.11, modificado:936572.11}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TLALCHAPA SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 116737 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 116737 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 PUEBLO SAN VICENTE, 40683 SAN VICENTE, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO A TLALCHAPA Y CAMINO A SAN VICENTE, CAMINO A CEIBITAS CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA, lon:-100.39884431, lat:18.49719508}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 936572.11 | 936572.11 | 936572.11 | 936572.11 | 936572.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:122023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:936572.11, importe_modificado:936572.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2229423/proyecto_INICIO, 2229423/proyecto_FIN, 2229423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227734 | Proyecto de inversión | 964813.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964813.61, modificado:964813.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS NUECES SOBRE BARRANCA DEL RANCHO LOS BOTELLOS ESQUINA COLEGIO DIAZ ESCUDERO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 107332 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 107332 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE COLEGIO DIAZ ESCUDERO CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 RANCHO EL RESPALDO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE COLEGIO DÍAZ ESCUDERO Y BRECHA CAMINO A LAS NUECES, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AU, lon:-99.40400029, lat:18.46674158}} | 2023-05-01 | 2023-07-18 | 964813.61 | 964813.61 | 964813.61 | 964813.61 | 964813.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR06, contratista:Miguel Angel Alarcón Adame, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:964813.61, importe_modificado:964813.61}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2227734/proyecto_INICIO, 2227734/proyecto_PROCESO, 2227734/proyecto_INICIO, 2227734/proyecto_FIN, 2227734/proyecto_PROCESO, 2227734/proyecto_FIN, 2227734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222640 | Proyecto de inversión | 1944958.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944958.08, modificado:1944958.08}} | AMPLIACION DE CAMINO XOCHIATENCO A E.C. TLAPA MARQUELIA DEL KM 0 AL KM 2 - 68286 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 68286 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA MARQUELIA - XOCHIATENCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 XOCHIATENCO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y , CAMINO XOCHIANTENCO EL CAMINO EMPIEZA , lon:-98.65479873, lat:17.13584256}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 1944958.08 | 1944958.08 | 1944958.08 | 1944958.08 | 1944958.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/12, contratista:CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1944958.08, importe_modificado:1944958.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2222640/proyecto_INICIO, 2222640/proyecto_PROCESO, 2222640/proyecto_FIN, 2222640/proyecto_PROCESO, 2222640/proyecto_FIN, 2222640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225853 | Proyecto de inversión | 844248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844248.0, modificado:844248.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MEMBRILLOS EN TAXCO DE ALARCÓN - 94151 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 94151 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.2, meta_modificada:57.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:PUEBLO LOS MEMBRILLOS, 40319 LOS MEMBRILLOS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MONTE Y CAMINO HUERTAS HACIA SAN JUAN DEL MONTE, A 2 KM DE LA COMUNIDAD DE XOCHIPIZXA, lon:-99.732713, lat:18.594441}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 844248 | 844248 | 844248 | 844248 | 844248 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15990, contratista:JOSE ALBERTO RAMIREZ MENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:844248.0, importe_modificado:844248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.2}} | {2225853/proyecto_INICIO, 2225853/proyecto_PROCESO, 2225853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220370 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA TERESA MESAS DE DON JULIO - 48735 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 48735 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - DE DON JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 INTERIOR SN PUEBLO MESAS DE DON JULIO, 40700 LAS MESAS DE DON JULIO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA CASA RO, lon:-100.79126546, lat:18.36049326}} | 2023-03-07 | 2023-03-29 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-032, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:885000.0, importe_modificado:885000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2220370/proyecto_FIN, 2220370/proyecto_PROCESO, 2220370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223409 | Proyecto de inversión | 661510.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661510.6, modificado:661510.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PARAJE MONTERO FILO DE GALLO DEL KM 0 AL KM 6 - 73708 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 73708 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE MONTERO - FILO DE GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 FILO DE GALLO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO PARAJE MONTERO Y , CAMINO FILO DE GALLO LA REHABILITACION , lon:-98.71343935, lat:17.17098822}} | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 661510.6 | 661510.6 | 661510.6 | 661510.6 | 661510.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/20, contratista:ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:661510.6, importe_modificado:661510.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2223409/proyecto_PROCESO, 2223409/proyecto_FIN, 2223409/proyecto_INICIO, 2223409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215036 | Proyecto de inversión | 1705409.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705409.76, modificado:1705409.76}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA DE LA CALLE EL CALVARIO. - 8794 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 8794 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.6, meta_modificada:830.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 41270 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RUFFO FIGUEROA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL CALVARIO ENTRE LAS CALLES LA, lon:-98.528587, lat:17.67296937}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 1705409.76 | 1705409.76 | 1705409.76 | 1705409.76 | 1705409.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-001/2023, contratista:TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1705409.76, importe_modificado:1705409.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.6}} | {2215036/proyecto_INICIO, 2215036/proyecto_PROCESO, 2215036/proyecto_FIN, 2215036/proyecto_INICIO, 2215036/proyecto_PROCESO, 2215036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219818 | Proyecto de inversión | 5171249.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5171249.99, modificado:5171249.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, REVOLUCION Y EL CALVARIO, ENTRE CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y LIRIOS, DE LA COLONIA CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45088 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45088 | S | 1260 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6592.0, meta_modificada:6592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y REVOLUCION COLONIA CHAPULTEPEC, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE REVOLUCION, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE OBICA SOBRE LAS CAL, lon:-99.55679, lat:18.354816}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 5171249.99 | 5171249.99 | 5171249.99 | 5171249.99 | 5171249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-015, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5171249.99, importe_modificado:5171249.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6592.0}} | {2219818/proyecto_INICIO, 2219818/proyecto_PROCESO, 2219818/proyecto_FIN, 2219818/proyecto_INICIO, 2219818/proyecto_PROCESO, 2219818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220426 | Proyecto de inversión | 880435.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880435.07, modificado:880435.07}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 49092 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 49092 | S | 312 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ESCUCHAPA, 40133 ESCUCHAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA HUITZUCO-CHAUCINGO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA POBLACIÓN DE ESCUCHAPA SE ENCUENTRA A 11.60 KMS AL ESTE D, lon:-99.24343502, lat:18.30560644}} | 2023-03-31 | 2023-05-16 | 880435.07 | 880435.07 | 880435.07 | 880435.07 | 880435.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-014-AD-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLADORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DKN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:880435.07, importe_modificado:880435.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2220426/proyecto_INICIO, 2220426/proyecto_PROCESO, 2220426/proyecto_INICIO, 2220426/proyecto_PROCESO, 2220426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222058 | Proyecto de inversión | 612791.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612791.51, modificado:612791.51}} | PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE A LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 63950 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 63950 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 988 COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE MART, lon:-99.55349303, lat:18.36958099}} | 2023-03-30 | 2023-05-08 | 612791.51 | 612791.51 | 612791.51 | 612791.51 | 612791.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-028, contratista:CONSVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:612791.51, importe_modificado:612791.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {2222058/proyecto_INICIO, 2222058/proyecto_FIN, 2222058/proyecto_PROCESO, 2222058/proyecto_FIN, 2222058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223624 | Proyecto de inversión | 1519133.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519133.22, modificado:1519133.22}} | AMPLIACION DE CAMINO E.C. TILAPA SANTA CRUZ ADOLFO LOPEZ M. Y LOMA MAMEY DEL KM 0 AL KM 1.3 - 75518 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 75518 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TILAPA SANTA CRUZ - ADOLFO LÒPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO TILAPA SANTA CRUZ Y CAMINO ADOLFO LÒPE, lon:-98.74201582, lat:17.05180143}} | 2023-04-10 | 2023-05-15 | 1519133.22 | 1519133.22 | 1519133.22 | 1519133.22 | 1519133.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/24, contratista:ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1519133.22, importe_modificado:1519133.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2223624/proyecto_INICIO, 2223624/proyecto_PROCESO, 2223624/proyecto_FIN, 2223624/proyecto_PROCESO, 2223624/proyecto_FIN, 2223624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222897 | Proyecto de inversión | 1476358.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476358.91, modificado:1476358.91}} | AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN DE LAS NIEVES A E.C. TLAPA MOYOTEPEC DEL KM 0 AL KM 1.1 - 69843 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 69843 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LAS NIEVES - TLAPA MOYOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 SAN JUAN DE LAS NIEVES, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JUAN DE LAS NIEVES Y , CARRETERA TL, lon:-98.67283554, lat:17.35185706}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1476358.91 | 1476358.91 | 1476358.91 | 1476358.91 | 1476358.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/14, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1476358.91, importe_modificado:1476358.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2222897/proyecto_INICIO, 2222897/proyecto_PROCESO, 2222897/proyecto_INICIO, 2222897/proyecto_FIN, 2222897/proyecto_INICIO, 2222897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222898 | Proyecto de inversión | 2107202.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107202.48, modificado:2107202.48}} | AMPLIACION DE CAMINO E.C TLAPA MALINALTEPEC A TEJOCOTE DEL KM 0 AL KM 2 - 69847 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 69847 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA MALINALTEPEC - TECOJOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MALINALTEPEC Y , CAMINO TEJOCOTE ORIGEN DEL CAMINO T, lon:-98.65837696, lat:17.32645242}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2107202.48 | 2107202.48 | 2107202.48 | 2107202.48 | 2107202.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/15, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:2107202.48, importe_modificado:2107202.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2222898/proyecto_INICIO, 2222898/proyecto_PROCESO, 2222898/proyecto_FIN, 2222898/proyecto_INICIO, 2222898/proyecto_PROCESO, 2222898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225349 | Proyecto de inversión | 1345592.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345592.24, modificado:1345592.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD, ENTRE CERRADA LIBERTAD Y AVENIDA INSURGENTES, COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 90232 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 90232 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.44, meta_modificada:163.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CERRADA LIBERTAD Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA INSURGENTES LA AVENIDA LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES MAS ANTIGUAS DE LA, lon:-99.34061032, lat:18.3070121}} | 2023-04-17 | 2023-06-20 | 1345592.24 | 1345592.24 | 1345592.24 | 1345592.24 | 1345592.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-004-IA3-2023-FAISMUN, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1345592.24, importe_modificado:1345592.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.44}} | {2225349/proyecto_INICIO, 2225349/proyecto_PROCESO, 2225349/proyecto_INICIO, 2225349/proyecto_PROCESO, 2225349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224441 | Proyecto de inversión | 1834881.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834881.56, modificado:1834881.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL - 81332 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 81332 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.5, meta_modificada:1070.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:187, direccion:PUEBLO TLALCORRAL, 41118 TLALCORRAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA LLEGAR HASTA MEXCALNCINGO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA TLALCORR, lon:-99.02451102, lat:17.39080885}} | 2023-04-24 | 2023-06-17 | 1834881.56 | 1834881.56 | 1834881.56 | 1834881.56 | 1834881.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 78/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1834881.56, importe_modificado:1834881.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.5}} | {2224441/proyecto_PROCESO, 2224441/proyecto_INICIO, 2224441/proyecto_FIN, 2224441/proyecto_PROCESO, 2224441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219964 | Proyecto de inversión | 1108279.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108279.42, modificado:1108279.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR LOS MORALES, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO - 46072 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 46072 | S | 1825 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:ANDADOR LOS MORALES PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL LADO DEL ZOCALO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS BAJOS DEL EJID, lon:-99.96243767, lat:17.05719547}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 1108279.42 | 1108279.42 | 1108279.42 | 1108279.42 | 1108279.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-010, contratista:ANDRES BENITEZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1108279.42, importe_modificado:1108279.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2219964/proyecto_INICIO, 2219964/proyecto_PROCESO, 2219964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223674 | Proyecto de inversión | 1574261.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574261.29, modificado:1574261.29}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 2DA. ETAPA - 75771 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 75771 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LLANO GRANDE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO SECUNDARIO LA CONSTRUCCIÒN SE ENCUENTRA CERCANO A LA COMISARIA DEL LUGAR PASANDO POR LA CALLE PRINCIPA, lon:-98.69711112, lat:17.17281847}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 1574261.29 | 1574261.29 | 1574261.29 | 1574261.29 | 1574261.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/26, contratista:ARELI MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1574261.29, importe_modificado:1574261.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {2223674/proyecto_FIN, 2223674/proyecto_INICIO, 2223674/proyecto_FIN, 2223674/proyecto_PROCESO, 2223674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224454 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE GUADALUPE LA BAJADA - 81385 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 81385 | S | 307 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE GUADALUPE - LA BAJADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 90 INTERIOR SN PUEBLO LA BAJADA, 40703 LA BAJADA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL CANAL RUMBO AL RIO, lon:-100.66407319, lat:18.32426802}} | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-043, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2224454/proyecto_INICIO, 2224454/proyecto_FIN, 2224454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216932 | Proyecto de inversión | 5519536 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5519536.0, modificado:5519536.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA - 28505 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 28505 | S | 346 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:PUEBLO AHUIXTLA, 41117 AHUIXTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ CON DIRECCION A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA XICOTLAN ALCOZACAN XOLOTEPEC Y TLATEM, lon:-99.0372752, lat:17.53662746}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 5519536 | 5519536 | 5519536 | 5519536 | 5519536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CCSLA-FAISMUN 2023/010-C, contratista:C. JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:5519536.0, importe_modificado:5519536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.36}} | {2216932/proyecto_INICIO, 2216932/proyecto_PROCESO, 2216932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216936 | Proyecto de inversión | 4248909.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248909.65, modificado:4248909.65}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILAPA DE ALVAREZ - 28524 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 28524 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.55, meta_modificada:446.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE COLONIA RUBÉN FIGUEROA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , BOULEVARD EUCARIA APREZA PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC PASANDO EL, lon:-99.17172339, lat:17.59955599}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 4248909.65 | 4248909.65 | 4248909.65 | 4248909.65 | 4248909.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CMCCA-FAISMUN 2023/009-C, contratista:ARQ. RODOLFO TELIZ ABARCA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:4248909.65, importe_modificado:4248909.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.55}} | {2216936/proyecto_INICIO, 2216936/proyecto_PROCESO, 2216936/proyecto_INICIO, 2216936/proyecto_PROCESO, 2216936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221533 | Proyecto de inversión | 1637166.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637166.95, modificado:1637166.95}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMA SOLA, LOCALIDAD EL BEJUCO - 59346 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 59346 | S | 399 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE PALMA SOLA PUEBLO EL BEJUCO, 40984 EL BEJUCO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA DE BENITEZ-LA BARRA Y , PARTIMOS DE COYUCA DE BENITEZ TOMANDO LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ LA ESTACION. PASANDO POR LOS P, lon:-100.10266311, lat:16.97221474}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 1637166.95 | 1637166.95 | 1637166.95 | 1637166.95 | 1637166.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-025, contratista:VALCO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1637166.95, importe_modificado:1637166.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2221533/proyecto_INICIO, 2221533/proyecto_PROCESO, 2221533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223726 | Proyecto de inversión | 291839.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291839.31, modificado:291839.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS HACIA LA COLONIA GUAMUCHILAR EN LA COLONIA EL GUAMUCHILAR, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 76127 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 76127 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE COLONIA EL GUAMUCHILAR, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA A TELOLOAPAN Y , CALLE FRANCISCO FIGUEROA MATA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEV, lon:-99.56168078, lat:18.34922247}} | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 291839.31 | 291839.31 | 291839.31 | 291839.31 | 291839.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-031, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:291839.31, importe_modificado:291839.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2223726/proyecto_INICIO, 2223726/proyecto_PROCESO, 2223726/proyecto_FIN, 2223726/proyecto_PROCESO, 2223726/proyecto_FIN, 2223726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225418 | Proyecto de inversión | 1961455.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961455.7, modificado:1961455.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA LIBERTAD, ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CERRADA LIBERTAD, COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 90931 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 90931 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CERRADA LIBERTAD, AVENIDA INSURGENTES LA AVENIDA LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES MAS ANTIGUAS DE LA CIU, lon:-99.33923743, lat:18.30619596}} | 2023-04-24 | 2023-06-27 | 1961455.7 | 1961455.7 | 1961455.7 | 1961455.7 | 1961455.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-006-IA3-2023-FAISMUN, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1961455.7, importe_modificado:1961455.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2225418/proyecto_INICIO, 2225418/proyecto_PROCESO, 2225418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217657 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COLORIN EL AGUACATE - 32479 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 32479 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:468, direccion:CAMINO TRAMO EL COLORIN - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 90 INTERIOR SN PUEBLO EL AGUACATE, 40700 MESAS DEL TIGRE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CAMPOSANTO A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.8563855, lat:17.89098754}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-019, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2217657/proyecto_INICIO, 2217657/proyecto_FIN, 2217657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220043 | Proyecto de inversión | 1976594.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976594.46, modificado:1976594.46}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO - 46824 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 46824 | S | 1636 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RIO UXUMANCITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNIC, lon:-99.108319, lat:18.103906}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 1976594.46 | 1976594.46 | 1976594.46 | 1976594.46 | 1976594.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-2023, contratista:RODRIGO QUETZALCOATL CRUZ GARCIA, convocante:municipio de atenango del río, monto:1976594.46, importe_modificado:1976594.46}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:54.0}} | {2220043/proyecto_PROCESO, 2220043/proyecto_INICIO, 2220043/proyecto_PROCESO, 2220043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223784 | Proyecto de inversión | 1199904 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199904.0, modificado:1199904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULÍCO EN CALLE DE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EN TAXCO DE ALARCÓN - 76536 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76536 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO ARROYO, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE CAPILINTLA Y CALLE CALLE SANTA PRISCA, CAMINO CALLE PRINCIPAL A 500 MTS DE LA CRUZ DE CAPILINTLA CALLE FRENTE A TORTILLERIA 2 HERMANO, lon:-99.60890867, lat:18.54350913}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 1199904 | 1199904 | 1199904 | 1199904 | 1199904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15977, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1199904.0, importe_modificado:1199904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2223784/proyecto_PROCESO, 2223784/proyecto_INICIO, 2223784/proyecto_PROCESO, 2223784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225535 | Proyecto de inversión | 1411606.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411606.88, modificado:1411606.88}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LIBERTAD, ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CERRADA LIBERTAD, COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 92182 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 92182 | S | 86 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CERRADA LIBERTAD, AVENIDA INSURGENTES LA AVENIDA LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES MAS ANTIGUAS DE LA CIU, lon:-99.33977012, lat:18.30642245}} | 2023-04-24 | 2023-06-27 | 1411606.88 | 1411606.88 | 1411606.88 | 1411606.88 | 1411606.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-007-IA3-2023-FAISMUN, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1411606.88, importe_modificado:1411606.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2225535/proyecto_INICIO, 2225535/proyecto_PROCESO, 2225535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216340 | Proyecto de inversión | 1217722.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217722.07, modificado:1217722.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECUCHILLO PARTE BAJA, BARRIO DE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 25206 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 25206 | S | 1984 | 1781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE TECUCHILLO PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TECUCHILLO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE TECUCHILLO PARTE BAJA EN EL BARRIO DE LA UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22406472, lat:17.66105359}} | 2023-02-08 | 2023-03-30 | 1217722.07 | 1217722.07 | 1217722.07 | 1217722.07 | 1217722.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/002-AD, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1217722.07, importe_modificado:1217722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {2216340/proyecto_INICIO, 2216340/proyecto_FIN, 2216340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202220138 | Proyecto de inversión | 744478.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744478.23, modificado:744478.23}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 47324 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 47324 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.7, meta_modificada:206.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NAPOMUCENO ALVAREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE LAS PAROTAS PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHILPANC, lon:-99.18664344, lat:17.60255521}} | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 744478.23 | 744478.23 | 744478.23 | 744478.23 | 744478.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 66/2023, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:744478.23, importe_modificado:744478.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.7}} | {2220138/proyecto_PROCESO, 2220138/proyecto_INICIO, 2220138/proyecto_PROCESO, 2220138/proyecto_INICIO, 2220138/proyecto_PROCESO, 2220138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217771 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL DURAZNO SAN ANTONIO DE TEXAS - 33190 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 33190 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNO - SAN ANTONIO TEXAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TEXAS, 40729 LAS PLAYITAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL CAMPO DEPORTIVO CERCA DE L BILLAR DE DO, lon:-100.89926357, lat:17.75667613}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-023, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2217771/proyecto_INICIO, 2217771/proyecto_FIN, 2217771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223278 | Proyecto de inversión | 584633.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584633.9, modificado:584633.9}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AUSTRALIA COLONIA JACARANDAS, EN CHILAPA DE ALVAREZ - 72741 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 72741 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LA VIRGEN COLONIA JACARANDAS, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y , CALLE CALZADA DE LA VIRGEN PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCION HACIA CHILPANCINGO , lon:-99.18958571, lat:17.61115579}} | 2023-04-17 | 2023-06-10 | 584633.9 | 584633.9 | 584633.9 | 584633.9 | 584633.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 61/2023, contratista:C. JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:584633.9, importe_modificado:584633.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2223278/proyecto_INICIO, 2223278/proyecto_PROCESO, 2223278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221765 | Proyecto de inversión | 4450133.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450133.82, modificado:4450133.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE LAS CALLES TAPACHULA Y YAUTEPEC EN LA COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 61579 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 61579 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2771.0, meta_modificada:2771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE YAUTEPEC Y CALLE AZOYU, CALLE TAPACHULA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR A UN COSTA, lon:-99.51027051, lat:18.3205167}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 4450133.82 | 4450133.82 | 4450133.82 | 4450133.82 | 4450133.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-026, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:4450133.82, importe_modificado:4450133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2771.0}} | {2221765/proyecto_FIN, 2221765/proyecto_INICIO, 2221765/proyecto_FIN, 2221765/proyecto_INICIO, 2221765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222599 | Proyecto de inversión | 333254.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333254.22, modificado:333254.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C UNIÓN DE LAS PERAS A FILO DE ACATEPEC DEL KM 0 AL KM 1.5 - 67961 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 67961 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO UNION DE LAS PERAS - FILO DE ACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 FILO DE ACATEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO UNION DE LAS PERAS Y , CAMINO FILO DE ACATPEC CA, lon:-98.64423377, lat:17.32671175}} | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 333254.22 | 333254.22 | 333254.22 | 333254.22 | 333254.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/04, contratista:JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:333254.22, importe_modificado:333254.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2222599/proyecto_FIN, 2222599/proyecto_INICIO, 2222599/proyecto_FIN, 2222599/proyecto_PROCESO, 2222599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222602 | Proyecto de inversión | 899300.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899300.26, modificado:899300.26}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C TLAPA MARQUELIA LA SOLEDADE.C LLANO PANTANOSO DEL KM 0 AL KM 9 - 67981 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 67981 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA MARQUELIA - LLANO PANTANOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LA SOLEDAD, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQULIA Y CAMINO LA SOLEDAD, CAMINO LLANO PANTANOS, lon:-98.68448867, lat:17.19617349}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 899300.26 | 899300.26 | 899300.26 | 899300.26 | 899300.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/08, contratista:JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:899300.26, importe_modificado:899300.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2222602/proyecto_FIN, 2222602/proyecto_PROCESO, 2222602/proyecto_INICIO, 2222602/proyecto_FIN, 2222602/proyecto_INICIO, 2222602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222604 | Proyecto de inversión | 389328.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389328.4, modificado:389328.4}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CARRIZAL CUPULA DEL SUR DEL KM 0 AL KM 2.5 - 67985 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 67985 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - CÚPULA DEL SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 CÚPULA DEL SUR, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO EL CARRIZAL Y , CAMINO CÚPULA DEL SUR EL ORIGEN DEL CAMINO , lon:-98.69550433, lat:17.19129805}} | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 389328.4 | 389328.4 | 389328.4 | 389328.4 | 389328.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/09, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:389328.4, importe_modificado:389328.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2222604/proyecto_INICIO, 2222604/proyecto_PROCESO, 2222604/proyecto_FIN, 2222604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223316 | Proyecto de inversión | 1293879.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293879.97, modificado:1293879.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA EXPLANADA, LOCALIDAD CARRERA LARGA - 73008 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 73008 | S | 255 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.6, meta_modificada:855.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE DE LA EXPLANADA PUEBLO CARRERA LARGA, 40982 CARRERA LARGA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA ZIHUATANEJO COMO A 3 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE PENJA, lon:-100.09995483, lat:17.04283588}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1293879.97 | 1293879.97 | 1293879.97 | 1293879.97 | 1293879.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-022, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1293879.97, importe_modificado:1293879.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.6}} | {2223316/proyecto_PROCESO, 2223316/proyecto_INICIO, 2223316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224164 | Proyecto de inversión | 4058925.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058925.87, modificado:4058925.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PIEDRA TUZA PIEDRA TUZA SANTA ROSA - 79069 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 79069 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:35, direccion:PUEBLO PIEDRA TUZA, 41410 PIEDRA TUZA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE POR LA CALLE VICENTE GUERRERO A LA GALEANA GIRAS ACLA IZQUIERDA EN LA ZAPATA CONTINUA RECTO A 600 METROS GIRA ALA DERECHA A 2.1KM. HAS, lon:-98.90401858, lat:17.31131707}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 4058925.87 | 4058925.87 | 4058925.87 | 4058925.87 | 4058925.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-21, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4058925.87, importe_modificado:4058925.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.65}} | {2224164/proyecto_INICIO, 2224164/proyecto_PROCESO, 2224164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224181 | Proyecto de inversión | 4098718.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4098718.7, modificado:4098718.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE BARRANCA DULCE LOMA OCOTE CRUCERO DE BARRANCA MINA AGUA FRIA, ACATEPEC GUERRERO. - 79204 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 79204 | S | 245 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.23, meta_modificada:73.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:105, direccion:PUEBLO LOMA OCOTE, 41410 LOMA OCOTE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HASTA EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA MANTENTE A LA IZQUIERD, lon:-98.84948224, lat:17.29108659}} | 2023-05-15 | 2023-07-29 | 4098718.7 | 4098718.7 | 4098718.7 | 4098718.7 | 4098718.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-22, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4098718.7, importe_modificado:4098718.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.23}} | {2224181/proyecto_INICIO, 2224181/proyecto_PROCESO, 2224181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214112 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MOCHITLÁN. - 63305 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 63305 | S | 4583 | 4214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.77, meta_modificada:589.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE ALTA CALIFORNIA, ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN SEGUIR DERECHO HASTA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-99.366126, lat:17.47213431}} | 2023-04-24 | 2023-07-12 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-012/2023, contratista:SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.77}} | {2214112/proyecto_INICIO, 2214112/proyecto_PROCESO, 2214112/proyecto_INICIO, 2214112/proyecto_FIN, 2214112/proyecto_PROCESO, 2214112/proyecto_FIN, 2214112/proyecto_INICIO, 2214112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217902 | Proyecto de inversión | 1110327.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110327.16, modificado:1110327.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR CITLALI DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA - 34033 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 34033 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.3, meta_modificada:228.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:98, direccion:PUEBLO TRIGOMILA, 41114 TRIGOMILA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATEMPA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE VA HACIA TRIGOMILA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA P, lon:-99.12702233, lat:17.58400066}} | 2023-04-17 | 2023-06-24 | 1110327.16 | 1110327.16 | 1110327.16 | 1110327.16 | 1110327.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 63/2023, contratista:C. JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1110327.16, importe_modificado:1110327.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.3}} | {2217902/proyecto_INICIO, 2217902/proyecto_PROCESO, 2217902/proyecto_INICIO, 2217902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226576 | Proyecto de inversión | 1925271.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925271.07, modificado:1925271.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION JABONCILLO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 99653 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 99653 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.5, meta_modificada:1560.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PAROTA COLONIA EL JABONCILLO, 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE AMATISTA, PROLONGACION 13 NORTE PARTIENDO DEL MONUMENTO AUCARIA APREZA CON RUBO A LA COMUNIDA, lon:-99.17580661, lat:17.61010462}} | 2023-06-05 | 2023-08-06 | 1925271.07 | 1925271.07 | 1925271.07 | 1925271.07 | 1925271.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 87/2023, contratista:C. VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1925271.07, importe_modificado:1925271.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.5}} | {2226576/proyecto_INICIO, 2226576/proyecto_PROCESO, 2226576/proyecto_FIN, 2226576/proyecto_PROCESO, 2226576/proyecto_FIN, 2226576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219812 | Proyecto de inversión | 2889865.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889865.72, modificado:2889865.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUSICOS Y ESCRITORES ENTRE LAS CALLES PEDIATRAS Y ATENA, EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45076 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45076 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MUSICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ZOOLOGOS Y CALLE PALEONTOLOGOS, CALLE PEDIATRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MUSICOS UNA CUADRA PASANDO, lon:-99.51865755, lat:18.361153}} | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2889865.72 | 2889865.72 | 2889865.72 | 2889865.72 | 2889865.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-010, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2889865.72, importe_modificado:2889865.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {2219812/proyecto_INICIO, 2219812/proyecto_PROCESO, 2219812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219814 | Proyecto de inversión | 1705943.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705943.32, modificado:1705943.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL MULTIDEPORTIVO EL MIRADOR DE LA CALLE DEL DEPORTE DE LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45080 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45080 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.8, meta_modificada:541.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE COLONIA EL MIRADOR, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE PANORAMICA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MULT, lon:-99.519982, lat:18.367542}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 1705943.32 | 1705943.32 | 1705943.32 | 1705943.32 | 1705943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-012, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1705943.32, importe_modificado:1705943.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.8}} | {2219814/proyecto_INICIO, 2219814/proyecto_PROCESO, 2219814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223244 | Proyecto de inversión | 1545177.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545177.03, modificado:1545177.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA COLONIA DEL RIO, LOCALIDAD HUERTECILLAS - 72559 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 72559 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.02, meta_modificada:952.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA COLONIA DEL RIO PUEBLO COLONIA DEL RIO, 40994 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA COYUCA- COLONIA DEL RIO, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA ZIHUATANEJO A MANO DERECHA P, lon:-100.17438959, lat:17.14264659}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1545177.03 | 1545177.03 | 1545177.03 | 1545177.03 | 1545177.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-020, contratista:CELINE MICHELL RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1545177.03, importe_modificado:1545177.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.02}} | {2223244/proyecto_INICIO, 2223244/proyecto_PROCESO, 2223244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202218446 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LAS PACHECAS HACIENDA DE DOLORES - 36885 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 36885 | S | 40 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PACHECAS - HACIENDA DE DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 20 INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA DE DOLORES, 40727 HACIENDA DE DOLORES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , CERCA DEL CANAL DEL CRUCE, lon:-100.78027641, lat:17.91206655}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-029, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}} | {2218446/proyecto_FIN, 2218446/proyecto_PROCESO, 2218446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225888 | Proyecto de inversión | 1463027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463027.62, modificado:1463027.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN COLONIA LAS PERLAS, - 94524 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 94524 | S | 134 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE ESTRLLA DE MAR DOS FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, 40880 IXTAPA ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR DOS Y CALLE MANATÍ, CALLE FOCA EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZARO CARDENAS A LA ALT, lon:-101.58459188, lat:17.67466176}} | 2023-02-27 | 2023-04-08 | 1463027.62 | 1463027.62 | 1463027.62 | 1463027.62 | 1463027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15740, contratista:FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1463027.62, importe_modificado:1463027.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {2225888/proyecto_INICIO, 2225888/proyecto_PROCESO, 2225888/proyecto_INICIO, 2225888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225895 | Proyecto de inversión | 1402190.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402190.99, modificado:1402190.99}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 94599 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 94599 | S | 312 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ESCUCHAPA, 40133 ESCUCHAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA HUITZUCO-CHAUCINGO LA POBLACIÓN DE ESCUCHAPA SE ENCUENTRA A 11.60 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZ, lon:-99.24302185, lat:18.30609562}} | 2023-04-17 | 2023-07-12 | 1402190.99 | 1402190.99 | 1402190.99 | 1402190.99 | 1402190.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-011-IA3-2023-FAISMUN, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1402190.99, importe_modificado:1402190.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.4}} | {2225895/proyecto_INICIO, 2225895/proyecto_PROCESO, 2225895/proyecto_INICIO, 2225895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223424 | Proyecto de inversión | 1521861.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521861.11, modificado:1521861.11}} | AMPLIACION DE CAMINO E.C TLAPA MALINALTEPEC A MOYOTEPEC DEL KM 0AL KM 1.1 - 73787 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 73787 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA-MALINALTEPEC - MOYOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUÁREZ), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-MALINALTEPEC Y , CAMINO MOYOTEPE, lon:-98.68665737, lat:17.33058236}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1521861.11 | 1521861.11 | 1521861.11 | 1521861.11 | 1521861.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/16, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1521861.11, importe_modificado:1521861.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2223424/proyecto_INICIO, 2223424/proyecto_PROCESO, 2223424/proyecto_FIN, 2223424/proyecto_PROCESO, 2223424/proyecto_FIN, 2223424/proyecto_INICIO, 2223424/proyecto_PROCESO, 2223424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220906 | Proyecto de inversión | 850135.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850135.37, modificado:850135.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD NACAXTLAN - 52884 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 52884 | S | 370 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO NACAXTLÁN, 39258 NACAXTLÁN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y CALLE 5 DE MAYO, SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD NACAXTLAN., lon:-99.29723143, lat:17.20104595}} | 2023-04-03 | 2023-05-13 | 850135.37 | 850135.37 | 850135.37 | 850135.37 | 850135.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-23, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:850135.37, importe_modificado:850135.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2220906/proyecto_INICIO, 2220906/proyecto_PROCESO, 2220906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222408 | Proyecto de inversión | 1588051.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588051.41, modificado:1588051.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE MARZO EN LA COLONIA 12 DE MARZO,ZIHUATANEJO DE AZUETA,LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO ZIHUATANEJO - 66160 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 66160 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MARZO COLONIA 12 DE MARZO, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE PISIS, CALLE ARIES EN CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO SEMFORO TEOZIN, lon:-101.53860367, lat:17.64678951}} | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 1588051.41 | 1588051.41 | 1588051.41 | 1588051.41 | 1588051.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15728, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1588051.41, importe_modificado:1588051.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2222408/proyecto_INICIO, 2222408/proyecto_PROCESO, 2222408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222411 | Proyecto de inversión | 402200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402200.2, modificado:402200.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LOMA COLORADA, PARAISO, GUADALUPE DEL KM 0 AL KM 2 - 66171 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 66171 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO LOMA COLORADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 005 INTERIOR SN PUEBLO EL PARAISO, 41500 EL PARAÍSO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO LOMA COLORADA Y CAMINO PARAISO, CAMINO GUADALUPÉ ES UN CAMINO QUE EMPIE, lon:-98.69310347, lat:17.32949537}} | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 402200.2 | 402200.2 | 402200.2 | 402200.2 | 402200.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/01, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:402200.2, importe_modificado:402200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2222411/proyecto_PROCESO, 2222411/proyecto_FIN, 2222411/proyecto_INICIO, 2222411/proyecto_FIN, 2222411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223441 | Proyecto de inversión | 1884291.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884291.7, modificado:1884291.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 73885 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 73885 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 40994 SAN ISIDRO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CAMINO TEPETIXTLA-SAN ISIDRO, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA RECORRIENDO 38 KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, lon:-100.04665082, lat:17.23900092}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1884291.7 | 1884291.7 | 1884291.7 | 1884291.7 | 1884291.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-019, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1884291.7, importe_modificado:1884291.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2223441/proyecto_INICIO, 2223441/proyecto_PROCESO, 2223441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220077 | Proyecto de inversión | 1448608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448608.0, modificado:1448608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DIRECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO EN TAXCO DE ALARCÓN - 47032 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 47032 | S | 65 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.1, meta_modificada:53.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SEGUNDA ENTRADA A TAXCO EL VIEJO Y CALLE LIMONES, CALLE BAUTISTA ENTRANDO POR EL ACCESO DEL PUENTE 2DA ENTRADA A TAXCO, lon:-99.58473258, lat:18.48267222}} | 2023-04-17 | 2023-06-09 | 1448608 | 1448608 | 1448608 | 1448608 | 1448608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15931, contratista:ALAN JOYCETH ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1448608.0, importe_modificado:1448608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.1}} | {2220077/proyecto_INICIO, 2220077/proyecto_PROCESO, 2220077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222573 | Proyecto de inversión | 340600.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340600.24, modificado:340600.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C TLAPA MALINALTEPEC AL TEPEYAC DEL KM 0 AL KM 1.5 - 67738 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 67738 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA MALINALTEPEC - EL TEPEYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 EL TEPEYAC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MALINALTEPEC Y , CAMINO EL TEPEYAC CAMINO RURAL DEL, lon:-98.6356597, lat:17.3311862}} | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 340600.24 | 340600.24 | 340600.24 | 340600.24 | 340600.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/03, contratista:JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:340600.24, importe_modificado:340600.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2222573/proyecto_INICIO, 2222573/proyecto_PROCESO, 2222573/proyecto_FIN, 2222573/proyecto_INICIO, 2222573/proyecto_PROCESO, 2222573/proyecto_FIN, 2222573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223487 | Proyecto de inversión | 2954751.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954751.41, modificado:2954751.41}} | AMPLIACION DE CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE MESON DE IXTLAHUAC DEL KM 0 AL KM 9.450, SUBTRAMO DEL KM 6 AL KM 9.08 - 74188 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 74188 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.08, meta_modificada:3.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO COLOMBIA DE GUADALUPE - MESON DE IXTLAHUAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 80 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 COLOMBIA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE Y , CAMINO MESON D, lon:-98.76754462, lat:17.09458411}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 2954751.41 | 2954751.41 | 2954751.41 | 2954751.41 | 2954751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/13, contratista:INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:2954751.41, importe_modificado:2954751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.08}} | {2223487/proyecto_INICIO, 2223487/proyecto_FIN, 2223487/proyecto_INICIO, 2223487/proyecto_FIN, 2223487/proyecto_PROCESO, 2223487/proyecto_FIN, 2223487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224398 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ROSARIO TRAMO IGLESA PANTEON, BARRIO EL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 81077 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 81077 | S | 1368 | 1332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.64, meta_modificada:562.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE ROSARIO PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ILGESIA Y CALLE DEL PANTEON, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL ROSARIO ENTRE EL TRAMO DE LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CALLE DEL PANTEON EN L, lon:-99.22113394, lat:17.65433928}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/014-AD, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.64}} | {2224398/proyecto_INICIO, 2224398/proyecto_FIN, 2224398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202224399 | Proyecto de inversión | 1036421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036421.58, modificado:1036421.58}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 81078 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 81078 | S | 10391 | 9327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.58, meta_modificada:288.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CON ESQUINA IGNACIO ZARAG, lon:-99.18503716, lat:17.68959256}} | 2023-03-20 | 2023-05-19 | 1036421.58 | 1036421.58 | 1036421.58 | 1036421.58 | 1036421.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/015-AD, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1036421.58, importe_modificado:1036421.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.58}} | {2224399/proyecto_INICIO, 2224399/proyecto_FIN, 2224399/proyecto_PROCESO, 2224399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202226049 | Proyecto de inversión | 1484487.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484487.61, modificado:1484487.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN N. ALVAREZ POBLADO LA VENTA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 95778 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 95778 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.55, meta_modificada:485.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ 30 INTERIOR SN PUEBLO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE HERMANOS ESCUDERO, CALLE REGINA CALLE JUAN N. ALVAREZ COLONIA LA VENTA ENTRANDO POR LA C, lon:-99.81482231, lat:16.90930313}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1484487.61 | 1484487.61 | 1484487.61 | 1484487.61 | 1484487.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/020-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1484487.61, importe_modificado:1484487.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.65}} | {2226049/proyecto_INICIO, 2226049/proyecto_PROCESO, 2226049/proyecto_FIN, 2226049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215320 | Proyecto de inversión | 987254.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987254.84, modificado:987254.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA TRAMO AGUAS BLANCAS A LAS MINAS, BUGAMBILIAS A LAS COMPUERTAS - 15718 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 15718 | S | 758 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO LAS MINAS Y CARRETERA COYUCA DE BENITEZ - LAS COMPUERTAS, CAMINO LAS COMPUERTAS TOMAMOS LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ TEPETIXTLA ANTES DE LLE, lon:-100.01114653, lat:17.19398489}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 987254.84 | 987254.84 | 987254.84 | 987254.84 | 987254.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-002, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:987254.84, importe_modificado:987254.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:112.0}} | {2215320/proyecto_INICIO, 2215320/proyecto_FIN, 2215320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221002 | Proyecto de inversión | 993136.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993136.26, modificado:993136.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON GOMEZ MAGDALENO, COL. EL ASERRADERO - 53726 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 53726 | S | 108 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.73, meta_modificada:581.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:210, direccion:CALLE SIMON GOMEZ MAGDALENO COLONIA EL ASERRADERO, 40990 ASERRADERO DE SALINAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y , CARRETERA NACIONAL COYUCA DE BENITEZACAPULCO KM 29 SE ENCUENTRA LA COLONIA EL, lon:-100.05214018, lat:16.97999678}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 993136.26 | 993136.26 | 993136.26 | 993136.26 | 993136.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-015, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS FARFAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:993136.26, importe_modificado:993136.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.73}} | {2221002/proyecto_INICIO, 2221002/proyecto_PROCESO, 2221002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221012 | Proyecto de inversión | 1423669.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423669.32, modificado:1423669.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZURITA DE LA COLONIA LA JOYA, SEGUNDA ETAPA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 53787 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 53787 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.8, meta_modificada:692.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD ZURITA COLONIA LA JOYA, 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE TABACHINES, CALLE AMATISTA PARTIMOS DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA SOBRE LA CALLE AMATISTA LLEGAR HASTA LA COLON, lon:-99.17754554, lat:17.60472381}} | 2023-05-08 | 2023-07-01 | 1423669.32 | 1423669.32 | 1423669.32 | 1423669.32 | 1423669.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 71/2023, contratista:C. NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1423669.32, importe_modificado:1423669.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.8}} | {2221012/proyecto_PROCESO, 2221012/proyecto_INICIO, 2221012/proyecto_PROCESO, 2221012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221899 | Proyecto de inversión | 2334600.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334600.07, modificado:2334600.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZACATECAS, COLS. LA LAMA Y SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 62800 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 62800 | S | 227 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.7, meta_modificada:1807.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA LAMA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE CUAUHTEMOC ES UNA DE LAS MAS LARGAS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO VA D, lon:-99.33717104, lat:18.29397584}} | 2023-03-28 | 2023-05-30 | 2334600.07 | 2334600.07 | 2334600.07 | 2334600.07 | 2334600.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-003-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2334600.07, importe_modificado:2334600.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.7}} | {2221899/proyecto_INICIO, 2221899/proyecto_PROCESO, 2221899/proyecto_FIN, 2221899/proyecto_INICIO, 2221899/proyecto_PROCESO, 2221899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214554 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO DE IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA, GRO. - 92174 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 92174 | S | 1583 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE REFORMA LLEGANDO POR LA CARRETERA OMETEPEC IGUALAPA CONTINUANDO POR LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA , lon:-98.47709252, lat:16.7444478}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-INV-045-2023, contratista:VILLECOM, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4094117.65, importe_modificado:4094117.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.0}} | {2214554/proyecto_INICIO, 2214554/proyecto_PROCESO, 2214554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214556 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COL. SAN DIEGO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 92313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 92313 | S | 2004 | 2212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA, CALLE AÑORVE LLEGANDO POR EL LIBRAMIENTO TLAPA OESTE ESTE PASANDO PASANDO EL PUENTE VEHÍCULAR EN L, lon:-98.57870111, lat:17.55081116}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-047-2023, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2214556/proyecto_INICIO, 2214556/proyecto_PROCESO, 2214556/proyecto_INICIO, 2214556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214558 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CANCHA EN LA LOCALIDAD DEL TEJORUCO, MPIO. DE SAN MARCOS, GRO. - 93773 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93773 | S | 229 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:107, direccion:PUEBLO EL TEJORUCO (LA HORQUETA), 39984 EL TEJORUCO (LA HORQUETA), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO TRES CRUCES - BARRA VIEJA - TEJORUCO Y CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA, LLEGANDO A TEJORUCO LA HORQUETA POR LA CARRETERA ACAPUL, lon:-99.57716422, lat:16.75338593}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-103-2023, contratista:CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:341176.47, importe_modificado:341176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2214558/proyecto_INICIO, 2214558/proyecto_FIN, 2214558/proyecto_PROCESO, 2214558/proyecto_FIN, 2214558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221067 | Proyecto de inversión | 1905868.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905868.96, modificado:1905868.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO GONZALEZ, COL. CHARAMUSCA - 54075 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 54075 | S | 115 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.5, meta_modificada:1054.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO GONZALES COLONIA CHARAMUSCAS, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE BENÍTEZ ACAP, lon:-100.07951875, lat:17.00325606}} | 2023-03-29 | 2023-05-12 | 1905868.96 | 1905868.96 | 1905868.96 | 1905868.96 | 1905868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-018, contratista:MARIO FIDEL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1905868.96, importe_modificado:1905868.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.5}} | {2221067/proyecto_INICIO, 2221067/proyecto_PROCESO, 2221067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223732 | Proyecto de inversión | 1931864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931864.0, modificado:1931864.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONTLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 76171 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76171 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.2, meta_modificada:1445.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZACAZONTLA COLONIA ZACAZONTLA, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE REAL DE ZACAZONTLA Y CALLE LOS ENCINOS, CARRETERA TAXCO-IGUALA SE LLEGA POR LA CARRETERA HACIA IGUALA POR LA CALLE A CUADRA HAST, lon:-99.61118662, lat:18.53817182}} | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 1931864 | 1931864 | 1931864 | 1931864 | 1931864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15974, contratista:CERSA PPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1931864.0, importe_modificado:1931864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.2}} | {2223732/proyecto_INICIO, 2223732/proyecto_PROCESO, 2223732/proyecto_INICIO, 2223732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224495 | Proyecto de inversión | 1969488.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969488.9, modificado:1969488.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PERLA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 81567 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 81567 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.5, meta_modificada:136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA LA PERLA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IXTAZIHUATL Y , CALLE TOMALI PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCION AL MERCADO AGROINDUSTRIAL TOMAR LA CALLE 1, lon:-99.1682862, lat:17.60971295}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 1969488.9 | 1969488.9 | 1969488.9 | 1969488.9 | 1969488.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 73/2023, contratista:INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1969488.9, importe_modificado:1969488.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.5}} | {2224495/proyecto_INICIO, 2224495/proyecto_FIN, 2224495/proyecto_PROCESO, 2224495/proyecto_FIN, 2224495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214561 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 93852 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93852 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO NACIONAL COLONIA SAN ANTONIO, 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CARRETERA TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE, LLEGANDO A TIERRA COLORADA POR LA CARRETERA CHILPANCINGO ACA, lon:-99.53206079, lat:17.16639187}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-032-2023, contratista:ALEXANDER CASTILLO LÓPEZ, convocante:SDUOPOT, monto:828571.43, importe_modificado:828571.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2214561/proyecto_INICIO, 2214561/proyecto_FIN, 2214561/proyecto_PROCESO, 2214561/proyecto_INICIO, 2214561/proyecto_PROCESO, 2214561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224625 | Proyecto de inversión | 1154819.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154819.13, modificado:1154819.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL TEMPLO, COL. CETIS - 84320 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 84320 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL TEMPLO COLONIA C.E.T.I.S., 40972 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y AVENIDA EMPERADOR CUAHTEMOC, CALLE CHARAMUSCAS ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE BENÍTEZ, lon:-100.07753086, lat:17.00676332}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 1154819.13 | 1154819.13 | 1154819.13 | 1154819.13 | 1154819.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-038, contratista:HEDMIR ORBE SOSA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1154819.13, importe_modificado:1154819.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2224625/proyecto_INICIO, 2224625/proyecto_PROCESO, 2224625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213840 | Acción | 1963686 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963686.0, modificado:1963686.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 38423 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 38423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 1963686 | 1963686 | 1963686 | 1963686 | 1963686 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-64/2023, contratista:Desarrollos e Imagen Laro SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:129572.0, importe_modificado:129572.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-63/2023, contratista:Lira Center SA de CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:129572.0, importe_modificado:129572.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-62/2023, contratista:Consorcio Comercial Malbo, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:261378.0, importe_modificado:261378.0}, ctto4: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-65/2023, contratista:Marlene Madonado Piña, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:129572.0, importe_modificado:129572.0}, ctto5: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-34/2023, contratista:Sandra Luz Maldonado Gorjón, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:261378.0, importe_modificado:261378.0}, ctto6: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-12/2023, contratista:Consorcio Comercial Malbo, convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, monto:89360.0, importe_modificado:89360.0}, ctto7: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-08/2023, contratista:Consorcio Comercial Malbo, convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, monto:93828.0, importe_modificado:93828.0}, ctto8: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-39/2023, contratista:Vamos Construye México, S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:178720.0, importe_modificado:178720.0}, ctto9: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-11/2023, contratista:Marlene Maldonado Piña, convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, monto:203294.0, importe_modificado:203294.0}, ctto10: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-09/2023, contratista:Lira Center S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, monto:203294.0, importe_modificado:203294.0}, ctto11: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-13/2023, contratista:Consorcio Comercial Malbo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, monto:80424.0, importe_modificado:80424.0}, ctto12: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-10/2023, contratista:Desarrollos e Imagen Laro S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, monto:203294.0, importe_modificado:203294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2213840/proyecto_INICIO, 2213840/proyecto_PROCESO, 2213840/proyecto_INICIO, 2213840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222819 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL ANDADOR EL AMATE, BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 69295 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 69295 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:ANDADOR EL AMATE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE ANDADOR EL AMATE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR CONOCIDO COMO EL AMATE EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, lon:-99.21498363, lat:17.64995077}} | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/008-AD, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2222819/proyecto_INICIO, 2222819/proyecto_FIN, 2222819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202223797 | Proyecto de inversión | 1745104 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745104.0, modificado:1745104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CASAHUATES EN TAXCO DE ALARCÓN - 76649 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 76649 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CASAHUATES BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TETIPAC Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE CUAUHTEMOC SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA TAXCOIGUALA POR EL CRUCERO CON LA CALLE CUAUHTEMOC HACI, lon:-99.61405409, lat:18.55949582}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 1745104 | 1745104 | 1745104 | 1745104 | 1745104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15982, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1745104.0, importe_modificado:1745104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {2223797/proyecto_INICIO, 2223797/proyecto_PROCESO, 2223797/proyecto_INICIO, 2223797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202213960 | Proyecto de inversión | 2699976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699976.0, modificado:2699976.0}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XALITLA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. - 56371 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 56371 | S | 15104 | 14141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.96, meta_modificada:1265.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 37 INTERIOR SN PUEBLO XALITLA, 40163 XALITLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 95 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO IGUALA DESPUES DEL PARADOR TURISTICO DE ARTESANIAS XAL, lon:-99.54295864, lat:17.99752065}} | 2023-04-24 | 2023-07-12 | 2699976 | 2699976 | 2699976 | 2699976 | 2699976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COSTA AZUL DE GUERRERO, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2699976.0, importe_modificado:2699976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.96}} | {2213960/proyecto_INICIO, 2213960/proyecto_PROCESO, 2213960/proyecto_FIN, 2213960/proyecto_PROCESO, 2213960/proyecto_INICIO, 2213960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINO DE PROYECTO POR META ALCANZADA., trimestre:3.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216355 | Proyecto de inversión | 1667197.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667197.43, modificado:1667197.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COLONIA SANTA MONICA, BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA. - 25244 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 25244 | S | 10391 | 9327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:BARRIO ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA COLONIA SANTA MONICA BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA., lon:-99.18335542, lat:17.68667173}} | 2023-02-08 | 2023-03-30 | 1667197.43 | 1667197.43 | 1667197.43 | 1667197.43 | 1667197.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/004-AD, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1667197.43, importe_modificado:1667197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0}} | {2216355/proyecto_INICIO, 2216355/proyecto_FIN, 2216355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías el termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202224772 | Proyecto de inversión | 1822758.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822758.55, modificado:1822758.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO - 85385 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 85385 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.5, meta_modificada:1454.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:326, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHICALCO, 41115 XOCHICALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA COATZINGO LLEGAR H, lon:-99.14660636, lat:17.50637672}} | 2023-05-29 | 2023-08-06 | 1822758.55 | 1822758.55 | 1822758.55 | 1822758.55 | 1822758.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 82/2023, contratista:INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1822758.55, importe_modificado:1822758.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.5}} | {2224772/proyecto_INICIO, 2224772/proyecto_PROCESO, 2224772/proyecto_FIN, 2224772/proyecto_PROCESO, 2224772/proyecto_FIN, 2224772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224799 | Proyecto de inversión | 1833053.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833053.78, modificado:1833053.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO - 85604 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 85604 | S | 334 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.4, meta_modificada:1282.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:CALLE ORIENTE PUEBLO COAQUIMIXCO, 41110 COAQUIMIXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA A TLACOMULCO HASTA LLEGAR A SANTA AN, lon:-99.2343358, lat:17.57865284}} | 2023-05-29 | 2023-08-06 | 1833053.78 | 1833053.78 | 1833053.78 | 1833053.78 | 1833053.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 85/2023, contratista:INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1833053.78, importe_modificado:1833053.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.4}} | {2224799/proyecto_INICIO, 2224799/proyecto_PROCESO, 2224799/proyecto_FIN, 2224799/proyecto_PROCESO, 2224799/proyecto_FIN, 2224799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215562 | Proyecto de inversión | 1788599.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788599.75, modificado:1788599.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO - 21430 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21430 | S | 226 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.6, meta_modificada:1194.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COAQUIMIXCO, 41110 COAQUIMIXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE ORIENTE SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA A TLACOMULCO HASTA LLEGAR A COAQUIMI, lon:-99.2349098, lat:17.57902616}} | 2023-03-22 | 2023-05-27 | 1788599.75 | 1788599.75 | 1788599.75 | 1788599.75 | 1788599.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 48/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1788599.75, importe_modificado:1788599.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.6}} | {2215562/proyecto_PROCESO, 2215562/proyecto_INICIO, 2215562/proyecto_FIN, 2215562/proyecto_INICIO, 2215562/proyecto_FIN, 2215562/proyecto_INICIO, 2215562/proyecto_FIN, 2215562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215572 | Proyecto de inversión | 1647310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647310.19, modificado:1647310.19}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANTITLAN - 21491 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21491 | S | 1358 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO TOMAR LA CARRETERA QUE VA HACIA PANTITLAN LA OBRA SE, lon:-99.11160336, lat:17.64178288}} | 2023-04-03 | 2023-06-10 | 1647310.19 | 1647310.19 | 1647310.19 | 1647310.19 | 1647310.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 50/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1647310.19, importe_modificado:1647310.19}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2215572/proyecto_PROCESO, 2215572/proyecto_INICIO, 2215572/proyecto_FIN, 2215572/proyecto_PROCESO, 2215572/proyecto_FIN, 2215572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220526 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL LIMONCITO - 49774 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 49774 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:742, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMONCITO - EL LIMONCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 80 INTERIOR SN PUEBLO EL LIMONCITO, 40700 EL LIMONCITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DEL ARROYO POR LOS CULTIV, lon:-100.93260501, lat:18.02861994}} | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-037, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {2220526/proyecto_PROCESO, 2220526/proyecto_INICIO, 2220526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226423 | Proyecto de inversión | 1566175.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566175.59, modificado:1566175.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PREESCOLAR HOMERO MORALES RODRIGUEZ, LOCALIDAD LA FELICIDAD DE LOS ROSALES - 98624 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 98624 | S | 235 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.5, meta_modificada:397.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:29, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL PREESCOLAR HOMERO MORALES RAMIREZ PUEBLO LA FELICIDAD DE LOS ROSALES, 40997 LA FELICIDAD DE ROSALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA, lon:-100.19567649, lat:17.24170986}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 1566175.59 | 1566175.59 | 1566175.59 | 1566175.59 | 1566175.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-048, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1566175.59, importe_modificado:1566175.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.5}} | {2226423/proyecto_INICIO, 2226423/proyecto_PROCESO, 2226423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202214004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 59269 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 59269 | S | 20405 | 19120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE COZOYOAPÁN PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE COZOYOAPÁN Y CALLE DOS DE ABRIL, A LAS AFUERAS DEL PUEBLO SOBRE CALLE DOS DE ABRIL ENFRENTE DE CONSULTORIO TORRES., lon:-98.245919, lat:16.784099}} | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2214004/proyecto_INICIO, 2214004/proyecto_PROCESO, 2214004/proyecto_FIN, 2214004/proyecto_PROCESO, 2214004/proyecto_INICIO, 2214004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215587 | Proyecto de inversión | 614522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614522.63, modificado:614522.63}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA QUO VADIS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 21583 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21583 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA QUOVADIS, 41107 FLOR MORADA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUOVADIS A ZIZICAZAPA PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCION A ATLIXTAC LLEGAR HASTA LA COLONIA QUOVADIS ENTRAR POR LA CALLE XAL, lon:-99.16221043, lat:17.58971989}} | 2023-03-22 | 2023-05-13 | 614522.63 | 614522.63 | 614522.63 | 614522.63 | 614522.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 46/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:614522.63, importe_modificado:614522.63}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2215587/proyecto_INICIO, 2215587/proyecto_PROCESO, 2215587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220581 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RANCHO CANTARRANAS - 50228 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 50228 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:667, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO CANTARRANAS - RANCHO CANTARRANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 70 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO CANTARRANAS, 40700 RANCHO CANTARRANAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LO, lon:-100.67204114, lat:18.28520107}} | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-039, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.7}} | {2220581/proyecto_INICIO, 2220581/proyecto_FIN, 2220581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220594 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE PIEDRA REDONDA LAS VACAS - 50321 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 50321 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.37, meta_modificada:11.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:558, direccion:BRECHA TRAMO LLANO GRANDE - LAS VACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 37 INTERIOR SN PUEBLO LAS VACAS, 40700 LAS VACAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA SALIDA DEL PUEBLO POR DONDE ESTA EL BILLAR, lon:-101.15435872, lat:18.07643659}} | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-041, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.37}} | {2220594/proyecto_FIN, 2220594/proyecto_PROCESO, 2220594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220608 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUAJE YESQUEROS - 50378 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 50378 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO EL TEPEHUAJE - YESQUEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 90 INTERIOR SN PUEBLO YESQUEROS, 40700 YESQUEROS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE LA CAPILLA, lon:-101.20338387, lat:17.93719061}} | 2023-03-07 | 2023-03-29 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-042, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}} | {2220608/proyecto_INICIO, 2220608/proyecto_FIN, 2220608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220619 | Proyecto de inversión | 1028984.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028984.03, modificado:1028984.03}} | REHABILITACIÓN DE LATERALES DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZACATECAS, COLS. LA LAMA Y SENTIMIENTOS DE LA NACION, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 50431 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 50431 | S | 227 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.14, meta_modificada:590.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA LAMA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE CUAUHTEMOC ES UNA DE LAS MAS LARGAS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO VA D, lon:-99.33719503, lat:18.29392812}} | 2023-03-28 | 2023-05-30 | 1028984.03 | 1028984.03 | 1028984.03 | 1028984.03 | 1028984.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-015-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1028984.03, importe_modificado:1028984.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.14}} | {2220619/proyecto_INICIO, 2220619/proyecto_PROCESO, 2220619/proyecto_FIN, 2220619/proyecto_PROCESO, 2220619/proyecto_INICIO, 2220619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223186 | Proyecto de inversión | 1069800.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069800.72, modificado:1069800.72}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL ZARZAL, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ - 72244 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 72244 | S | 153 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE CHARAMUSCAS, ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE BENÍTEZ ACAPULCO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA CO, lon:-100.07358772, lat:17.00599937}} | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 1069800.72 | 1069800.72 | 1069800.72 | 1069800.72 | 1069800.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-007, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1069800.72, importe_modificado:1069800.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2223186/proyecto_INICIO, 2223186/proyecto_FIN, 2223186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219765 | Proyecto de inversión | 676976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676976.0, modificado:676976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN EL BARRIO DEL PANTEÓN EN TAXCO DE ALARCÓN - 44641 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 44641 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON BARRIO DEL PANTEÓN, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE M. CARBAJAL Y CALLE DEL ESTUDIANTE, CALLE DEL PANTEÓN DE LA PLAZUELA DEL PANTEÓN SE AVANZA POR LA CELLE M.CARBAJAL HACIA EL SAL, lon:-99.6045522, lat:18.5484991}} | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 676976 | 676976 | 676976 | 676976 | 676976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15928, contratista:JAEL GARZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:676976.0, importe_modificado:676976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2219765/proyecto_INICIO, 2219765/proyecto_PROCESO, 2219765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226585 | Proyecto de inversión | 1940848.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940848.84, modificado:1940848.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TULA GUERRERO - 99731 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 99731 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.8, meta_modificada:1184.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TULA GUERRERO, 41116 TULA GUERRERO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ ATILIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR LOS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA CRUZ TLALCOMULCO HASTA L, lon:-99.1200709, lat:17.49942578}} | 2023-06-05 | 2023-08-06 | 1940848.84 | 1940848.84 | 1940848.84 | 1940848.84 | 1940848.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 88/2023, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1940848.84, importe_modificado:1940848.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.8}} | {2226585/proyecto_INICIO, 2226585/proyecto_PROCESO, 2226585/proyecto_FIN, 2226585/proyecto_PROCESO, 2226585/proyecto_FIN, 2226585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223198 | Proyecto de inversión | 1038166.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038166.23, modificado:1038166.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIEDRA DEL SAPO, ENTRE LAS CALLES PIEDRA DEL SAPO Y DEL AGUILA, COL. AGRÍCOLA, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 72304 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 72304 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.63, meta_modificada:892.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DEL SAPO COLONIA AGRÍCOLA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE PIEDRA DEL SAPO Y CALLE DEL ÁGUILA, CALLE CRISTO REY LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO EN LA CO, lon:-99.32542791, lat:18.31403513}} | 2023-04-10 | 2023-07-07 | 1038166.23 | 1038166.23 | 1038166.23 | 1038166.23 | 1038166.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-016-AD-2023-FAISMUN, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1038166.23, importe_modificado:1038166.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.63}} | {2223198/proyecto_INICIO, 2223198/proyecto_PROCESO, 2223198/proyecto_INICIO, 2223198/proyecto_PROCESO, 2223198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227694 | Proyecto de inversión | 189782.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189782.47, modificado:189782.47}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VOCES DE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO - 107057 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 107057 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACAPALCO, 40342 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA TAXCO ZACAPALCO Y CARRETERA CARRETERA IGUALA AMACUZAC, DESDE EL CRUCERO DE ZACAPALCO EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC , lon:-99.44463399, lat:18.53685598}} | 2023-04-03 | 2023-04-21 | 189782.47 | 189782.47 | 189782.47 | 189782.47 | 189782.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV2023-CTR05, contratista:David Ocampo Landa, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:189782.47, importe_modificado:189782.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.79}} | {2227694/proyecto_PROCESO, 2227694/proyecto_INICIO, 2227694/proyecto_FIN, 2227694/proyecto_PROCESO, 2227694/proyecto_FIN, 2227694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228659 | Proyecto de inversión | 1576480.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576480.29, modificado:1576480.29}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, LOCALIDAD LA BARRA - 113007 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 113007 | S | 493 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6960.0, meta_modificada:6960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRA DE COYUCA, 40989 LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PIE DE LA CUESTA-LA BARRA DE COYUCA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA PIE DE LA CUESTA BARRA DE COYUCA PASANDO LA COMUNIDAD DE, lon:-100.10221576, lat:16.94721039}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1576480.29 | 1576480.29 | 1576480.29 | 1576480.29 | 1576480.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-028, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1576480.29, importe_modificado:1576480.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6960.0}} | {2228659/proyecto_INICIO, 2228659/proyecto_PROCESO, 2228659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229299 | Proyecto de inversión | 2066192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066192.0, modificado:2066192.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHILAPA DE ALVAREZ - 116203 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 116203 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA ANDRACA COLONIA JARDINES, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE 6 PONIENTE LA OBRE SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DE CHILAPA DE ALVARE, lon:-99.17845321, lat:17.59239886}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 2066192 | 2066192 | 2066192 | 2066192 | 2066192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 80/2023, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2066192.0, importe_modificado:2066192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:980.0}} | {2229299/proyecto_PROCESO, 2229299/proyecto_INICIO, 2229299/proyecto_PROCESO, 2229299/proyecto_INICIO, 2229299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229886 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 118214 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 118214 | S | 277 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE OMITLAN RANCHERIA OMITLÁN, 39946 OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE OMITLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OMITLAN, lon:-99.50864359, lat:17.11852617}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FAST DEL PUERTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {2229886/proyecto_FIN, 2229886/proyecto_PROCESO, 2229886/proyecto_INICIO, 2229886/proyecto_FIN, 2229886/proyecto_PROCESO, 2229886/proyecto_FIN, 2229886/proyecto_PROCESO, 2229886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224549 | Proyecto de inversión | 937013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937013.75, modificado:937013.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR LA PAROTA, LOCALIDAD EL AGUACATITO - 81907 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 81907 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.54, meta_modificada:344.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:144, direccion:ANDADOR LA PAROTA PUEBLO EL AGUACATITO, 40994 AGUACATITO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PENJAMO-LAS LOMITAS Y CARRETERA LAS LOMITAS EL TERRERO, CALLE PRINCIPAL SE TOMA LA CARRETERA COYUCA ZIHUATANEJO COMO A 3 KM SE, lon:-100.16156954, lat:17.10597996}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 937013.75 | 937013.75 | 937013.75 | 937013.75 | 937013.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-034, contratista:JOSUE LOPEZ DEL VALLE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:937013.75, importe_modificado:937013.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.54}} | {2224549/proyecto_INICIO, 2224549/proyecto_PROCESO, 2224549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228694 | Proyecto de inversión | 809448 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809448.0, modificado:809448.0}} | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS CLUB 20 30 EN CALLE JOAN SEBASTIÁN EN TAXCO DE ALARCÓN - 113192 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 113192 | S | 328 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.4, meta_modificada:308.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAN SEBASTIAN BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN, CALLE ESTACADAS UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIENDOSE 10, lon:-99.604384, lat:18.557112}} | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 809448 | 809448 | 809448 | 809448 | 809448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15786, contratista:JARED INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:809448.0, importe_modificado:809448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.4}} | {2228694/proyecto_INICIO, 2228694/proyecto_PROCESO, 2228694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229313 | Proyecto de inversión | 1720150.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720150.08, modificado:1720150.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE DOS CALLES PRINCIPALES SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA MARIA DE LOS ANGELES EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 116230 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116230 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.73, meta_modificada:584.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PUENTE GONZALEZ GARDENIAS PUEBLO MARÍA DE LOS ÁNGELES, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALMIRANO LA OBRA INICIA Y SE UBICA DONDE, lon:-99.52524606, lat:18.37016434}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 1720150.08 | 1720150.08 | 1720150.08 | 1720150.08 | 1720150.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-041, contratista:SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1720150.08, importe_modificado:1720150.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.73}} | {2229313/proyecto_INICIO, 2229313/proyecto_PROCESO, 2229313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229325 | Proyecto de inversión | 572768.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572768.56, modificado:572768.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO OTLATEPEC LA CACACANICUA DE ABAJO ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 116264 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 116264 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO OTLATEPEC - LA CACANICUA DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 PUEBLO OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA BOCA DE LA BARRANCA Y CA, lon:-100.50337381, lat:18.51749289}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 572768.56 | 572768.56 | 572768.56 | 572768.56 | 572768.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:572768.56, importe_modificado:572768.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2229325/proyecto_INICIO, 2229325/proyecto_FIN, 2229325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229937 | Proyecto de inversión | 1563460.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563460.16, modificado:1563460.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAYAHUALCO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118390 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118390 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.0, meta_modificada:1111.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCPAL PUEBLO TLAYAHUALCO, 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COPALILLO A TLALCOZOTITLAN PASANDO EL VADO EN EL KM 140.80 DESVIAR A LA DERECHA Y AVANZAR 1.5 KM HASTA LLEGAR AL ACCESO PRI, lon:-99.113262, lat:17.922916}} | 2023-03-21 | 2023-05-04 | 1563460.16 | 1563460.16 | 1563460.16 | 1563460.16 | 1563460.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/03/2023, contratista:ALEJANDRO GOMEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1563460.16, importe_modificado:1563460.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.31}} | {2229937/proyecto_INICIO, 2229937/proyecto_FIN, 2229937/proyecto_PROCESO, 2229937/proyecto_FIN, 2229937/proyecto_PROCESO, 2229937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226026 | Proyecto de inversión | 1591236.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591236.16, modificado:1591236.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA, COL. AURELIO V. GUINTO - 95557 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 95557 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.31, meta_modificada:961.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:159, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA COLONIA AURELIANO V. GUINTO EL HUAMUCHITO, 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO, CARRETERA ACAPULCOCOYUCA D, lon:-100.06631882, lat:16.99492446}} | 2023-04-28 | 2023-06-10 | 1591236.16 | 1591236.16 | 1591236.16 | 1591236.16 | 1591236.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-045, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES DEL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1591236.16, importe_modificado:1591236.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.31}} | {2226026/proyecto_INICIO, 2226026/proyecto_PROCESO, 2226026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227991 | Acción | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109347 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 109347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2023-05-05 | 2023-07-24 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/09, contratista:AYRTON RAI CRUZ MELLIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2227991/proyecto_INICIO, 2227991/proyecto_PROCESO, 2227991/proyecto_FIN, 2227991/proyecto_PROCESO, 2227991/proyecto_INICIO, 2227991/proyecto_FIN, 2227991/proyecto_INICIO, 2227991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228023 | Proyecto de inversión | 698098.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698098.83, modificado:698098.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO,GRO. - 109443 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 109443 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL DEPORTIVO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINPAL QUE VA HACIA EL DEPORTITIVO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL DEPORTIVO DE VI, lon:-99.51077234, lat:17.13203281}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 698098.83 | 698098.83 | 698098.83 | 698098.83 | 698098.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/03, contratista:CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:698098.83, importe_modificado:698098.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2228023/proyecto_INICIO, 2228023/proyecto_FIN, 2228023/proyecto_PROCESO, 2228023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226860 | Proyecto de inversión | 2013135.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013135.9, modificado:2013135.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 101313 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 101313 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA PASANDO, lon:-99.55515112, lat:18.36650701}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 2013135.9 | 2013135.9 | 2013135.9 | 2013135.9 | 2013135.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-033, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2013135.9, importe_modificado:2013135.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}} | {2226860/proyecto_INICIO, 2226860/proyecto_PROCESO, 2226860/proyecto_FIN, 2226860/proyecto_PROCESO, 2226860/proyecto_FIN, 2226860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229539 | Proyecto de inversión | 1089523.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089523.99, modificado:1089523.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117159 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117159 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA DEL ESTUDIANTE - EJIDO DE TEPOCHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OB, lon:-99.52029436, lat:18.29806712}} | 2023-04-26 | 2023-06-04 | 1089523.99 | 1089523.99 | 1089523.99 | 1089523.99 | 1089523.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-049, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1089523.99, importe_modificado:1089523.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2229539/proyecto_INICIO, 2229539/proyecto_PROCESO, 2229539/proyecto_INICIO, 2229539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229543 | Proyecto de inversión | 832318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832318.08, modificado:832318.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AMBAR, TOPACIO, DIAMANTE Y ESMERALDA, DE LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 117171 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117171 | S | 190 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESMERALDA COLONIA EL PEDREGAL, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE PERLA TURQUESA, CALLE ZAFIRO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIVERCIDAD UTRN, lon:-99.53609391, lat:18.36612709}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 832318.08 | 832318.08 | 832318.08 | 832318.08 | 832318.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-050, contratista:IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:832318.08, importe_modificado:832318.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:682.0}} | {2229543/proyecto_INICIO, 2229543/proyecto_PROCESO, 2229543/proyecto_INICIO, 2229543/proyecto_FIN, 2229543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230021 | Acción | 318536 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318536.0, modificado:318536.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118676 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 118676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 318536 | 318536 | 318536 | 318536 | 318536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16020, contratista:AGRUPACION SILVERSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:318536.0, importe_modificado:318536.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2230021/proyecto_INICIO, 2230021/proyecto_PROCESO, 2230021/proyecto_FIN, 2230021/proyecto_PROCESO, 2230021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230028 | Proyecto de inversión | 1451563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451563.01, modificado:1451563.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE HUEYIATL, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118711 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118711 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.28, meta_modificada:782.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA , 41061 HUEYIATL, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CARRETERA COPALILLOTLALCOZOTITLAN SE DESVIA EN EL CRUCERO DE LAS MINAS PASA EL POBLADO DE LAS MINAS, CRUZA POR EL PUENTE EL RIO BALSAS, Y, lon:-99.135662, lat:17.906853}} | 2023-03-21 | 2023-05-04 | 1451563.01 | 1451563.01 | 1451563.01 | 1451563.01 | 1451563.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/07/2023, contratista:BERROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1451563.01, importe_modificado:1451563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.28}} | {2230028/proyecto_INICIO, 2230028/proyecto_PROCESO, 2230028/proyecto_FIN, 2230028/proyecto_PROCESO, 2230028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226951 | Proyecto de inversión | 1098238.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098238.71, modificado:1098238.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CENTRAL DE LA ALCANTARILLA AL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA - 102137 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 102137 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.37, meta_modificada:718.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:PUEBLO SANTA FE TEPETLAPA, 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE LAVADEROS, DESDE EL CRUCERO DE SANTA FE TEPETLAPA EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC POR LA CALLE PRINCIPAL DIRIG, lon:-99.42167752, lat:18.55092144}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 1098238.71 | 1098238.71 | 1098238.71 | 1098238.71 | 1098238.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR02, contratista:Edgar Jiménez Vargas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1098238.71, importe_modificado:1098238.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.21}} | {2226951/proyecto_INICIO, 2226951/proyecto_PROCESO, 2226951/proyecto_FIN, 2226951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226990 | Proyecto de inversión | 490946.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490946.52, modificado:490946.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE 10 DE MAYO Y CERRITO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 102462 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 102462 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.3, meta_modificada:78.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DIEZ DE MAYO CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GALEANA, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACU, lon:-99.40601465, lat:18.46178742}} | 2023-03-01 | 2023-04-14 | 490946.52 | 490946.52 | 490946.52 | 490946.52 | 490946.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR03, contratista:Florencio Portillo Cruz, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:490946.52, importe_modificado:490946.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.3}} | {2226990/proyecto_PROCESO, 2226990/proyecto_FIN, 2226990/proyecto_INICIO, 2226990/proyecto_FIN, 2226990/proyecto_INICIO, 2226990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229565 | Proyecto de inversión | 1356189.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356189.81, modificado:1356189.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE QUIMICOS ENTRE AVENIDA ORIENTE Y CALLE PELETEROS EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117218 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117218 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIMICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PALEONTOLOGOS Y CALLE FOTOGRAFOS, CALLE YOCHIPILI LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONI, lon:-99.5182843, lat:18.36104399}} | 2023-05-12 | 2023-06-20 | 1356189.81 | 1356189.81 | 1356189.81 | 1356189.81 | 1356189.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-052, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1356189.81, importe_modificado:1356189.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1813.0}} | {2229565/proyecto_INICIO, 2229565/proyecto_FIN, 2229565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230050 | Proyecto de inversión | 5311676.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5311676.68, modificado:5311676.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD LOS RANCHITOS - 118795 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 118795 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6280.0, meta_modificada:6280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:PUEBLO LOS RANCHITOS, 39250 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CALLE PRINCIPAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO AUN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.10199408, lat:17.32330701}} | 2023-05-18 | 2023-07-31 | 5311676.68 | 5311676.68 | 5311676.68 | 5311676.68 | 5311676.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP03-39, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:5311676.68, importe_modificado:5311676.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6280.0}} | {2230050/proyecto_PROCESO, 2230050/proyecto_INICIO, 2230050/proyecto_PROCESO, 2230050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227027 | Proyecto de inversión | 3752723.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752723.69, modificado:3752723.69}} | CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA DE LA RED SUBTERRANEA DE ELECTRIFICACION ELECTROMECANICA DE LAS CALLES CONSTITUCION, JUAREZ, INDEPENDENCIA Y ALVAREZ DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 102658 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 102658 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFR, lon:-99.53997286, lat:18.34533986}} | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 3752723.69 | 3752723.69 | 3752723.69 | 3752723.69 | 3752723.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2023-035, contratista:ANGELA SALGADO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3752723.69, importe_modificado:3752723.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1444.0}} | {2227027/proyecto_INICIO, 2227027/proyecto_PROCESO, 2227027/proyecto_FIN, 2227027/proyecto_PROCESO, 2227027/proyecto_FIN, 2227027/proyecto_INICIO, 2227027/proyecto_PROCESO, 2227027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226230 | Proyecto de inversión | 1986152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986152.0, modificado:1986152.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS JALES EN TAXCO DE ALARCÓN - 97220 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 97220 | S | 1120 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.41, meta_modificada:107.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOS JALES BARRIO LOS JALES, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, CALLE AGUACATITLAN ES LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTI, lon:-99.601753, lat:18.562965}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 1986152 | 1986152 | 1986152 | 1986152 | 1986152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16003, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1986152.0, importe_modificado:1986152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.41}} | {2226230/proyecto_PROCESO, 2226230/proyecto_INICIO, 2226230/proyecto_PROCESO, 2226230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227201 | Proyecto de inversión | 1930768.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930768.22, modificado:1930768.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERLA SEGUNDA ETAPA, ENTRE EL CAMINO A LA COLONIA MORELOS Y LA CALLE PIRITA EN LA COLONIA LIDERES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 103970 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 103970 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA LIDERES DEL SUR, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA ENTRADA DE LA COLONIA MORELOS, lon:-99.50063763, lat:18.3202186}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 1930768.22 | 1930768.22 | 1930768.22 | 1930768.22 | 1930768.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-040, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1930768.22, importe_modificado:1930768.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2227201/proyecto_INICIO, 2227201/proyecto_FIN, 2227201/proyecto_PROCESO, 2227201/proyecto_FIN, 2227201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229697 | Proyecto de inversión | 1200210.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200210.9, modificado:1200210.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA EN CALLES Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 117622 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 117622 | S | 4087 | 3680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE REALIZO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DE ALPOYECA SOLO C, lon:-98.51080372, lat:17.67509536}} | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 1200210.9 | 1200210.9 | 1200210.9 | 1200210.9 | 1200210.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-006/2023, contratista:TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1200210.9, importe_modificado:1200210.9}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:505.0}} | {2229697/proyecto_FIN, 2229697/proyecto_INICIO, 2229697/proyecto_FIN, 2229697/proyecto_PROCESO, 2229697/proyecto_FIN, 2229697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229703 | Proyecto de inversión | 1323792.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323792.29, modificado:1323792.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PALMA LAS HUMEDADES - 117631 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 117631 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.61, meta_modificada:24.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - LAS HUMEDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 610 RANCHERIA LAS HUMEDADES, 40900 LAS HUMEDADES, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO ENTRE LAS , lon:-100.69470669, lat:17.50737245}} | 2023-03-24 | 2023-06-14 | 1323792.29 | 1323792.29 | 1323792.29 | 1323792.29 | 1323792.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/025-2023/AD, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1323792.29, importe_modificado:1323792.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.61}} | {2229703/proyecto_FIN, 2229703/proyecto_INICIO, 2229703/proyecto_FIN, 2229703/proyecto_PROCESO, 2229703/proyecto_INICIO, 2229703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229715 | Proyecto de inversión | 649770.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649770.72, modificado:649770.72}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA CENTRO. - 117664 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 117664 | S | 1479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.56, meta_modificada:188.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO ALPOYECA, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE BRECHA JOSE MARIA MORELOS Y CARRETERA TLAPA-PUEBLA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LA CARRETERA TLAP, lon:-98.51033048, lat:17.67062784}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 649770.72 | 649770.72 | 649770.72 | 649770.72 | 649770.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-007/2023, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:649770.72, importe_modificado:649770.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.56}} | {2229715/proyecto_INICIO, 2229715/proyecto_PROCESO, 2229715/proyecto_FIN, 2229715/proyecto_PROCESO, 2229715/proyecto_FIN, 2229715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230068 | Proyecto de inversión | 980733.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980733.16, modificado:980733.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE HUEYATLSALE, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118869 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118869 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.43, meta_modificada:458.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:47, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO HUEYATLSALE, 41060 HUEYATLSALE, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , VIAJAR POR LA CARRETERA COPALILLO TLALCOZOTITLAN CONTINUAR POR EL CAMINO HACIA ZITLALA Y EN EL CRUCERO CONTINUAR HASTA LLEGAR A LA HAMACA, lon:-99.173917, lat:17.883754}} | 2023-03-21 | 2023-04-29 | 980733.16 | 980733.16 | 980733.16 | 980733.16 | 980733.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/10/2023, contratista:BERROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:980733.16, importe_modificado:980733.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.43}} | {2230068/proyecto_INICIO, 2230068/proyecto_PROCESO, 2230068/proyecto_FIN, 2230068/proyecto_INICIO, 2230068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227058 | Proyecto de inversión | 2517720.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517720.71, modificado:2517720.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA - 102854 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 102854 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 41110 CUADRILLA NUEVA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE CONDUCE HACIA EL POCHUTLA LA GASERA, LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD , lon:-99.21345493, lat:17.57776499}} | 2023-06-01 | 2023-08-06 | 2517720.71 | 2517720.71 | 2517720.71 | 2517720.71 | 2517720.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CCPLCN-FAISMUN 2023/014-C, contratista:CONSTRUCCIONES DARCCOM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2517720.71, importe_modificado:2517720.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2227058/proyecto_INICIO, 2227058/proyecto_PROCESO, 2227058/proyecto_INICIO, 2227058/proyecto_FIN, 2227058/proyecto_INICIO, 2227058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226252 | Proyecto de inversión | 837211.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837211.78, modificado:837211.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA PALMA, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 97370 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 97370 | S | 1680 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.75, meta_modificada:317.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORIENTE, CALLE VICENTE GUERRERO SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPET, lon:-100.11634065, lat:17.21536073}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 837211.78 | 837211.78 | 837211.78 | 837211.78 | 837211.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-046, contratista:ERMELO RIVERA CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:837211.78, importe_modificado:837211.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.75}} | {2226252/proyecto_INICIO, 2226252/proyecto_PROCESO, 2226252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230093 | Proyecto de inversión | 73432.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73432.01, modificado:73432.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR, GENERAL JUAN R. ESCUDERO, C.C.T. 12EJN0107C1, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 118981 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 118981 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR GENERAL JUAN R. ESCUDERO SOBRE LA AV, lon:-99.52705558, lat:17.16465823}} | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 73432.01 | 73432.01 | 73432.01 | 73432.01 | 73432.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133600, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:73432.01, importe_modificado:73432.01}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2230093/proyecto_INICIO, 2230093/proyecto_PROCESO, 2230093/proyecto_FIN, 2230093/proyecto_INICIO, 2230093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227455 | Proyecto de inversión | 2915731.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915731.35, modificado:2915731.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, ACATEPEC, GUERRERO. - 105419 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 105419 | S | 88 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 41410 SAN MIGUEL, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE ACATEPEC PASAS POR LA COLONIA CURVA EL LLANO PASAS EL CRUCERO DE COLONIA NUEVO AMANECER CR, lon:-98.85418314, lat:17.32923705}} | 2023-05-08 | 2023-07-14 | 2915731.35 | 2915731.35 | 2915731.35 | 2915731.35 | 2915731.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-20, contratista:AGUSTIN MOISES RODRIGUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2915731.35, importe_modificado:2915731.35}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:40.0}} | {2227455/proyecto_INICIO, 2227455/proyecto_PROCESO, 2227455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230121 | Proyecto de inversión | 972779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972779.53, modificado:972779.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLAVE 12ETK0164D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 119066 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 119066 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPALILLO - SAN MIGUEL MEZQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO OZTUTLA, 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COPALILLO A SAN MIGUEL MEZQUITEPEC A LA ALTURA D, lon:-98.985635, lat:17.967603}} | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 972779.53 | 972779.53 | 972779.53 | 972779.53 | 972779.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/19/2023, contratista:ALEJO FLORES MENTADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:972779.53, importe_modificado:972779.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2230121/proyecto_INICIO, 2230121/proyecto_PROCESO, 2230121/proyecto_INICIO, 2230121/proyecto_FIN, 2230121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219821 | Proyecto de inversión | 881317.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881317.12, modificado:881317.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y ALLENDE EN LA COLONIA LOS CASCALOTES DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45098 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45098 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA CASCALOTES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA CASCALOTES,, lon:-99.5534811, lat:18.36544091}} | 2023-03-20 | 2023-05-08 | 881317.12 | 881317.12 | 881317.12 | 881317.12 | 881317.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-018, contratista:IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:881317.12, importe_modificado:881317.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.1}} | {2219821/proyecto_INICIO, 2219821/proyecto_PROCESO, 2219821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219823 | Proyecto de inversión | 676429.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676429.03, modificado:676429.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUMIL ENTRE LA CALLE CERRO DE LA ESCALERA Y LA CALLE SIERRA DE TLALIXTLAHUACA EN LA COLONIA LOS INSURGENTES, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45100 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45100 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.65, meta_modificada:420.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUMIL COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DEL BALCON Y CALLE CERRO DE TEJAMANIL, CALLE CERRO DE LA ESCALERA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUMIL ANTES DE, lon:-99.52397453, lat:18.36385264}} | 2023-03-24 | 2023-05-02 | 676429.03 | 676429.03 | 676429.03 | 676429.03 | 676429.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-020, contratista:AME ROBLE INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:676429.03, importe_modificado:676429.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.65}} | {2219823/proyecto_FIN, 2219823/proyecto_INICIO, 2219823/proyecto_FIN, 2219823/proyecto_PROCESO, 2219823/proyecto_INICIO, 2219823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227488 | Proyecto de inversión | 831195.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831195.8, modificado:831195.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON CISTERNA, FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 320 DE LA LOCALIDAD DE TLAPALA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 105676 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 105676 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA COMUNIDAD DE TLAPALA SE LOCALIZA A 11.30 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUC, lon:-99.34893723, lat:18.23331812}} | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 831195.8 | 831195.8 | 831195.8 | 831195.8 | 831195.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-022-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:831195.8, importe_modificado:831195.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.23}} | {2227488/proyecto_FIN, 2227488/proyecto_INICIO, 2227488/proyecto_PROCESO, 2227488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229076 | Proyecto de inversión | 3376846.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376846.69, modificado:3376846.69}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 115428 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 115428 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:164.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:PEATONAL SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO, 41135 SAN FRANCISCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCO, lon:-98.77720429, lat:17.68827481}} | 2023-04-12 | 2023-06-20 | 3376846.69 | 3376846.69 | 3376846.69 | 3376846.69 | 3376846.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/08, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:3376846.69, importe_modificado:3376846.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.7}} | {2229076/proyecto_PROCESO, 2229076/proyecto_INICIO, 2229076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228416 | Proyecto de inversión | 1144909.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144909.23, modificado:1144909.23}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 111283 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 111283 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE FRENTA A LA CAPILLA Y CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION, CALLE CALLE HACIA LA SALIDA DEL PU, lon:-100.49778275, lat:18.50402663}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 1144909.23 | 1144909.23 | 1144909.23 | 1144909.23 | 1144909.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202023, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:1144909.23, importe_modificado:1144909.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2228416/proyecto_INICIO, 2228416/proyecto_FIN, 2228416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229803 | Proyecto de inversión | 1900345.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900345.8, modificado:1900345.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN EN LA COLONIA CENTRO. - 117939 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 117939 | S | 800 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.1, meta_modificada:1118.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO IXCATEOPAN, 41272 IXCATEOPAN, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO DE LA BARRANCA DE LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CORREGIDRA ENTRE LA CALLE AL, lon:-98.51612453, lat:17.61782081}} | 2023-04-14 | 2023-05-28 | 1900345.8 | 1900345.8 | 1900345.8 | 1900345.8 | 1900345.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-008/2023, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:1900345.8, importe_modificado:1900345.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.1}} | {2229803/proyecto_INICIO, 2229803/proyecto_FIN, 2229803/proyecto_PROCESO, 2229803/proyecto_INICIO, 2229803/proyecto_FIN, 2229803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ATENDIENDO LA OBSERVACION QUE SE HACE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO, SE HACE MENCION QUE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN DOS ETAPAS POR LO QUE LA PRIMERA ETAPA CORRESPONDE HASTA LA COLOCACION DE ARMADURAS Y LARGUEROS, POR LO QUE ESTA ETAPA NO CONTEMPLA LA COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA, POR TAL MOTIVO SE SUBEN LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES. , trimestre:3.0, usuario:jesusggarciar, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230202227550 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 106293 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 106293 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION Y CALLEJON CALLE AUN COSTADO DEL VIVERO PUERTO LA PROSPERIDAD, CALLE, lon:-100.4125672, lat:18.40133548}} | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2227550/proyecto_INICIO, 2227550/proyecto_FIN, 2227550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228472 | Proyecto de inversión | 2005624.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005624.78, modificado:2005624.78}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES GALEANA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO TIJUANITA MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 111626 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 111626 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.13, meta_modificada:741.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL MUNICIPIO, 40585 EL MUNICIPIO (TIJUANITA), COCULA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA A 100 M DEL ZOCALO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO D, lon:-99.63387264, lat:18.28720221}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2005624.78 | 2005624.78 | 2005624.78 | 2005624.78 | 2005624.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/008-2023, contratista:MATUSALEN ARCOS CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:2005624.78, importe_modificado:2005624.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.13}} | {2228472/proyecto_INICIO, 2228472/proyecto_FIN, 2228472/proyecto_PROCESO, 2228472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229186 | Proyecto de inversión | 735294.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735294.79, modificado:735294.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE EL JOVERITO, EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 115863 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115863 | S | 221 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A CANCHA CENTRAL RANCHERIA MICHAPA, 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE JARDINES, LA OBRA SE UBICA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MICHAPA, lon:-99.41042571, lat:17.12632751}} | 2023-05-15 | 2023-06-26 | 735294.79 | 735294.79 | 735294.79 | 735294.79 | 735294.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/11, contratista:ORBELIN SANTIAGO BUENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:735294.79, importe_modificado:735294.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2229186/proyecto_INICIO, 2229186/proyecto_PROCESO, 2229186/proyecto_FIN, 2229186/proyecto_PROCESO, 2229186/proyecto_INICIO, 2229186/proyecto_PROCESO, 2229186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229832 | Proyecto de inversión | 800949.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800949.29, modificado:800949.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE EL PEDREGAL, EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 118002 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 118002 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL COLONIA SANTA CECILIA, 39940 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL PEDREGAL DE LA COLONIA SANTA CECILIA, lon:-99.54202429, lat:17.1647096}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 800949.29 | 800949.29 | 800949.29 | 800949.29 | 800949.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/14, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:800949.29, importe_modificado:800949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2229832/proyecto_INICIO, 2229832/proyecto_PROCESO, 2229832/proyecto_FIN, 2229832/proyecto_INICIO, 2229832/proyecto_PROCESO, 2229832/proyecto_FIN, 2229832/proyecto_INICIO, 2229832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228505 | Proyecto de inversión | 494672.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494672.98, modificado:494672.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD ZACUALPAN EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 111815 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111815 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS PUEBLO ZACUALPAN, 39250 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO LA PAROTA - ZACUALPAN SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA., lon:-99.10633742, lat:17.27118732}} | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 494672.98 | 494672.98 | 494672.98 | 494672.98 | 494672.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-42, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:494672.98, importe_modificado:494672.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2228505/proyecto_INICIO, 2228505/proyecto_PROCESO, 2228505/proyecto_FIN, 2228505/proyecto_PROCESO, 2228505/proyecto_FIN, 2228505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229848 | Proyecto de inversión | 3353326.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353326.36, modificado:3353326.36}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHADOS PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIPALA, BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 118051 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 118051 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEPORTIVO XOCHIPALA BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPA, lon:-99.6385797, lat:17.81703689}} | 2023-05-22 | 2023-07-10 | 3353326.36 | 3353326.36 | 3353326.36 | 3353326.36 | 3353326.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-30, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3353326.36, importe_modificado:3353326.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2229848/proyecto_PROCESO, 2229848/proyecto_INICIO, 2229848/proyecto_PROCESO, 2229848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226561 | Proyecto de inversión | 1560409.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560409.89, modificado:1560409.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA AMPLIACION EMPERADOR CUAUHTEMOC EN CHILAPA DE ALVAREZ - 99545 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 99545 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.4, meta_modificada:779.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON BUGAMBILIAS COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, ANDADOR 21 DE MARZO PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHIL, lon:-99.18271132, lat:17.60145969}} | 2023-06-05 | 2023-08-06 | 1560409.89 | 1560409.89 | 1560409.89 | 1560409.89 | 1560409.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 86/2023, contratista:CORONOS DE CHILAPA S.A DE S.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1560409.89, importe_modificado:1560409.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.4}} | {2226561/proyecto_INICIO, 2226561/proyecto_PROCESO, 2226561/proyecto_FIN, 2226561/proyecto_PROCESO, 2226561/proyecto_FIN, 2226561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222725 | Proyecto de inversión | 1102789.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102789.59, modificado:1102789.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAGUNA DE CHALMA PIEDRA VIBORA CUADRILLA MANGO DEL KM 0 AL KM 8 - 68807 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 68807 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DE CHALMA - CUADRILLA MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 CUADRILLA MANGO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO LAGUNA CHALMA Y CAMINO PIEDRA VIBORA, CAMINO CUADRILLA, lon:-98.71071542, lat:17.14885109}} | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 1102789.59 | 1102789.59 | 1102789.59 | 1102789.59 | 1102789.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/11, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACION SA DE CV CONSTRUCTORA ERAGT CREACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1102789.59, importe_modificado:1102789.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2222725/proyecto_PROCESO, 2222725/proyecto_FIN, 2222725/proyecto_INICIO, 2222725/proyecto_PROCESO, 2222725/proyecto_FIN, 2222725/proyecto_INICIO, 2222725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228524 | Proyecto de inversión | 1377296.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377296.1, modificado:1377296.1}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO - 111963 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 111963 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ZACAPALCO, 40342 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PASAJE CORRAL DE TOROS, DESDE EL CRUCERO DE ZACAPALCO EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC DIRIGIRSE HACIA LA , lon:-99.44714268, lat:18.54114213}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1377296.1 | 1377296.1 | 1377296.1 | 1377296.1 | 1377296.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR08, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1377296.1, importe_modificado:1377296.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.8}} | {2228524/proyecto_PROCESO, 2228524/proyecto_INICIO, 2228524/proyecto_FIN, 2228524/proyecto_PROCESO, 2228524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229867 | Proyecto de inversión | 874710.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874710.08, modificado:874710.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN RAMALES 1 Y 2 E INTERCONEXIÓN A COLECTOR PRINCIPAL DE LA BARRANCA DEL MEZQUITE, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 118133 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 118133 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TABACAL, 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA BARRANCA DEL MEZQUITE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA, lon:-99.34367807, lat:17.11298576}} | 2023-05-15 | 2023-06-18 | 874710.08 | 874710.08 | 874710.08 | 874710.08 | 874710.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/17, contratista:NUEVA GENERACIÓN DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:874710.08, importe_modificado:874710.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2229867/proyecto_PROCESO, 2229867/proyecto_INICIO, 2229867/proyecto_PROCESO, 2229867/proyecto_FIN, 2229867/proyecto_INICIO, 2229867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233127 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO MPIO. AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-015-2023 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO MPIO. AZOYU, lon:-98.6426, lat:16.737692}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233133 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | TECHUMBRE CALLE LAURELES, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-013-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUÁREZ. , lon:-99.818887, lat:16.83109}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233142 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ELECTRIFICACIÓN COL SAN FRANCISCO Y COL EL VIVERO, EN OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-016-2023 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL SAN FRANCISCO Y COL EL VIVERO, EN OMETEPEC., lon:-98.404463, lat:16.680566}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233204 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PANTEÓN, LOC. CHAUTENGO, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2000000 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion: CALLE PANTEÓN, LOC. CHAUTENGO, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL., lon:-99.091428, lat:16.643525}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232476 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}} | ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ANDADOR LIMONES, EN LA CALLE PEDREGAL, COLONIA GENERACIÓN 2000, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-026-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LIMONES, EN LA CALLE PEDREGAL, COLONIA GENERACIÓN 2000, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.93301, lat:16.87524}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232500 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MPIO. DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-046-2023 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion: CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MPIO. DE MARQUELIA, lon:-98.741429, lat:16.521172}} | 2023-06-05 | 2023-09-03 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN UN PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y DE APARATOS DE EJERCICIO EN EL ZAPOTE, COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-017-2023 | N | 0 | 0 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:240, direccion:EL ZAPOTE, MPIO. DE COYUCA DE CATALÁN, lon:-100.1961, lat:17.0059}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232564 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE YUCATÁN, EN LA COLONIA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-005-2023 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CALLE YUCATÁN, EN LA COLONIA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.582138, lat:17.546949}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233328 | Proyecto de inversión | 2200001 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200001.0, modificado:2200001.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIANQUIZOLCO EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-011-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:102, direccion:TIANQUIZOLCO, MPIO. DE TELOLOAPAN, lon:-99.899025, lat:18.361826}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2200001 | 2200001 | 2200001 | 2200001 | 2200001 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232968 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-029-2023 | N | 0 | 0 | 1970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:BUENA VISTA DE LA SALUD, MPIO. DE CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.50333333, lat:17.265}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232977 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710000.0, modificado:1710000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FUTBOL EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-030-2023 | N | 0 | 0 | 989 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion: CALLE FUTBOL EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. , lon:-99.820372, lat:17.098893}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233388 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HÈROES DE GUERRERO, COL. 18 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-008-2023 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HÈROES DE GUERRERO, COL. 18 DE MAYO, ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.4302, lat:17.19667}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232277 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-025-2023 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE FEBRERO, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.83692, lat:16.90872}} | 2023-07-02 | 2023-07-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232282 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 EL RISCAL, AMPLIACIÓN LOMAS DEL RISCAL, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-009-2023 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 2 EL RISCAL, AMPLIACIÓN LOMAS DEL RISCAL, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, lon:-101.55767, lat:17.64154}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202232295 | Proyecto de inversión | 1594876 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594876.0, modificado:1594876.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. FUERZA AEREA, ACAPULCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-007-2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO, COL. FUERZA AEREA, ACAPULCO, lon:-99.99099, lat:16.91245}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1594876 | 1594876 | 1594876 | 1594876 | 1594876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233008 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE GARCÍA DE LA CADENA, TRAMO PERIFERICO SUR A CALLE VALLE DEL SOL, EN LA COLONIA VALLE DEL SOL, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-023-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: CALLE DE GARCÍA DE LA CADENA, TRAMO PERIFERICO SUR A CALLE VALLE DEL SOL, EN LA COLONIA VALLE DEL SOL, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-99.53639, lat:18.33513}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233139 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO NARANJO EN EL MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-018-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:EL NARANJO, MPIO. DEL GENERAL HELIODORO CASTILLO, lon:-99.980213, lat:17.638487}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235894 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:500000.0}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD DEL TEJORUCO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:107, direccion:EL TEJORUCO, MPIO. DE SAN MARCOS, lon:-99.576995, lat:16.755013}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236070 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL, LOC. LAS CRUCES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL, LOC. LAS CRUCES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. , lon:-99.207218, lat:17.039207}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235654 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN EL BARRIO DE PLAYA LARGA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: CALLE ALLENDE EN EL BARRIO DE PLAYA LARGA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.733613, lat:16.808583}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233805 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARCO ANTONIO LÓPEZ EN LA COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-064-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARCO ANTONIO LÓPEZ EN LA COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.826765, lat:16.923783}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233890 | Proyecto de inversión | 1136744.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1136744.88, modificado:1136744.88}} | Circuito eléctrico, alimentación y colocación de equipos de aire acondicionado, remodelación de modulo sanitario. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Iguala de la Independencia, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2023-1 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala - Teloloapan S/N, Ignacio Manuel Altamirano, 40040 Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.54905, lat:18.35585}} | 2023-08-07 | 2023-10-29 | 1136744.88 | 1136744.88 | 1136744.88 | 1136744.88 | 1136744.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134526, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:1136744.88, importe_modificado:1136744.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {2233890/proyecto_INICIO, 2233890/proyecto_PROCESO, 2233890/proyecto_FIN, 2233890/proyecto_PROCESO, 2233890/proyecto_FIN, 2233890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235852 | Proyecto de inversión | 4201106.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201106.79, modificado:5988039.25}} | REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO COSTA GRANDE DE LAS ÁREAS TÉCNICA, DE CONTRATOS, PROYECTOS Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:RECINTO OFICIAL DE LAS OFICINAS DEL PODER LEGISLATIVO, BOULEVARD RENÉ JUÁREZ CISNEROS, CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.4445, lat:17.52789}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 5988039.25 | 5988039.25 | 5988039.25 | 5988039.25 | 5988039.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202233896 | Proyecto de inversión | 608689.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608689.27, modificado:608689.27}} | Suministro y colocación de cancelería en Edificio, Escuela Preparatoria No. 08, Ciudad Altamirano, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2023-1 | N | 0 | 0 | 1316 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:18 de Marzo 1, Barrio de Esquipula, 40662 Cd Altamirano, Gro., lon:-100.66067, lat:18.35188}} | 2023-08-07 | 2023-10-29 | 608689.27 | 608689.27 | 608689.27 | 608689.27 | 608689.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134522, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO , monto:608689.27, importe_modificado:608689.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2233896/proyecto_INICIO, 2233896/proyecto_PROCESO, 2233896/proyecto_INICIO, 2233896/proyecto_FIN, 2233896/proyecto_PROCESO, 2233896/proyecto_FIN, 2233896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235981 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESOS EN CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN, MPIO. DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:ZOYATLÁN, MPIO. DE MARQUELIA, lon:-98.735691, lat:16.710104}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234955 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-012 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE CORREGIDORA SN , SANTA BARBARA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236073 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROF. ZACARIAS SEGURA EN LA COMUNIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion: CALLE PROF. ZACARIAS SEGURA EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, lon:-99.76093, lat:18.273259}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230202234277 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MPIO. DE AZOYU. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-050-2023 | N | 0 | 0 | 1798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MPIO. DE AZOYU., lon:-98.506149, lat:16.785296}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233523 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | TECHUMBRE EN TLAYOLAPA CENTRAL, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-014-2023 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:TLAYOLAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, lon:-99.37434, lat:17.135529}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202236105 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN N. ÁLVAREZ A HACER ESQUINA CON CALLE GUERRERO, LOCALIDAD DE CACALUTLA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion: CALLE JUAN N. ÁLVAREZ A HACER ESQUINA CON CALLE GUERRERO, LOCALIDAD DE CACALUTLA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, lon:-100.34957, lat:17.123288}} | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234033 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA NABOR OJEDA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-INV-063-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA NABOR OJEDA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.83399, lat:16.91928}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234227 | Proyecto de inversión | 1162210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162210.0, modificado:1660300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 BLOQUES DE LOCALES EN EL MERCADO MPAL. DE CD. ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-037-2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERCADO DE CD. ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO, lon:-100.66954, lat:18.35892}} | 2023-06-01 | 2023-07-29 | 1660300 | 1660300 | 1660300 | 1660300 | 1660300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235313 | Proyecto de inversión | 2660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:3800000.0}} | OBRAS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302250830 | Proyecto de inversión | 394941.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394941.23, modificado:394941.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA HUITZUCO A ATENANGO, TRAMO 17 MÁS 000 PASO MORELOS, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 168175 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 168175 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.54, meta_modificada:34.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GRO 1 TRAMO HUITZUCO - ATENANGO KILÓMETRO 17 + 000 PUEBLO PASO MORELOS, 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO 95D , lon:-99.21689565, lat:18.2332469}} | 2023-06-06 | 2023-07-12 | 394941.23 | 394941.23 | 394941.23 | 394941.23 | 394941.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-033-AD-2023-FAISMUN, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:394941.23, importe_modificado:394941.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.54}} | {2250830/proyecto_INICIO, 2250830/proyecto_PROCESO, 2250830/proyecto_FIN, 2250830/proyecto_INICIO, 2250830/proyecto_PROCESO, 2250830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251202 | Proyecto de inversión | 1888168.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888168.45, modificado:1888168.45}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. PRIMERA ETAPA - 169919 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 169919 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.1, meta_modificada:972.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:AVENIDA FRANCISCO FIGUEROA PUEBLO QUETZALAPA, 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN CASTREJON Y CALLE NICOMEDES FIGUEROA, CALLE AMBROSIO FIGUEROA LA POBLACIÓN DE QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.3 KMS , lon:-99.1885227, lat:18.33365539}} | 2023-05-31 | 2023-08-17 | 1888168.45 | 1888168.45 | 1888168.45 | 1888168.45 | 1888168.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-018-IA3-2023-FAISMUN, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S. C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1888168.45, importe_modificado:1888168.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.1}} | {2251202/proyecto_INICIO, 2251202/proyecto_PROCESO, 2251202/proyecto_FIN, 2251202/proyecto_PROCESO, 2251202/proyecto_INICIO, 2251202/proyecto_FIN, 2251202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251672 | Proyecto de inversión | 2071756.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071756.73, modificado:2071756.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUDITAS TADEO, LOCALIDAD DE PLAN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 172477 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 172477 | S | 219 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.24, meta_modificada:1437.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CALLE SAN JUDITAS TADEO PUEBLO PLAN DE GUERRERO, 39196 PLAN DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA E, lon:-99.35647563, lat:17.59141088}} | 2023-07-03 | 2023-08-12 | 2071756.73 | 2071756.73 | 2071756.73 | 2071756.73 | 2071756.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-36, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2071756.73, importe_modificado:2071756.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.24}} | {2251672/proyecto_INICIO, 2251672/proyecto_PROCESO, 2251672/proyecto_FIN, 2251672/proyecto_INICIO, 2251672/proyecto_PROCESO, 2251672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244568 | Proyecto de inversión | 829276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829276.8, modificado:829276.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO ANTENA TELEFONO XAXOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AZOACAPA. - 131328 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131328 | S | 179 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZOHACAPA, 41166 AZOACAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ANTENA Y CALLE XAXOTEPEC, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO CONOCIDO COMO ANTENA DE TELEFONO Y EL CAMINO QUE CONDUCE A X, lon:-99.23515003, lat:17.70877732}} | 2023-05-15 | 2023-06-22 | 829276.8 | 829276.8 | 829276.8 | 829276.8 | 829276.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/027-AD, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:829276.8, importe_modificado:829276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2244568/proyecto_INICIO, 2244568/proyecto_FIN, 2244568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244574 | Proyecto de inversión | 1127805.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127805.77, modificado:1127805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL AGUACATE, BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 131338 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131338 | S | 255 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE EL AGUACATE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL AGUACATE, LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE EL AGUACATE BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, lon:-99.22894453, lat:17.65177826}} | 2023-05-17 | 2023-07-03 | 1127805.77 | 1127805.77 | 1127805.77 | 1127805.77 | 1127805.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/028-AD, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1127805.77, importe_modificado:1127805.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2244574/proyecto_INICIO, 2244574/proyecto_PROCESO, 2244574/proyecto_FIN, 2244574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244582 | Proyecto de inversión | 800020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800020.08, modificado:800020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA CRUZ, BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 131358 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131358 | S | 204 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.16, meta_modificada:675.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE LA CRUZ PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA TOPILTEPEC-CHILAPA Y CALLE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LA CRUZ AUN COSTADO DE LA CARRETERA TOPILTEPEC CHILAPA BARRIO DE SAN JOSE, lon:-99.22262824, lat:17.64926833}} | 2023-05-29 | 2023-07-03 | 800020.08 | 800020.08 | 800020.08 | 800020.08 | 800020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/030-AD, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:800020.08, importe_modificado:800020.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.16}} | {2244582/proyecto_INICIO, 2244582/proyecto_FIN, 2244582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244809 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PIEDRA REDONDA EL TIMBIRICHE - 132402 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 132402 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:443, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO PIEDRA REDONDA - EL TIMBIRICHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 70 INTERIOR SN PUEBLO EL TIMBIRICHE, 40700 EL TIMBIRICHE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA SALIDA DEL PUEBLO DONDE ESTA EL A, lon:-101.15838221, lat:18.09297872}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-053, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.7}} | {2244809/proyecto_INICIO, 2244809/proyecto_FIN, 2244809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244983 | Proyecto de inversión | 1825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825000.0, modificado:1825000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE TRES CAMINOS, AYOTZINAPA, CHIEPETEPEC, CHICAHUASTEPEC, SAN MARCOS XOCOTEPEC, TEHUICHICOLOYA, AQUILPA, ATEMPA, PETLACALA, ZITLALA, AXOXUCA, ATLAMAJALCINGO DEL RIO Y TEPEYAHUALCO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133518 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133518 | S | 4815 | 4528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25800.0, meta_modificada:25800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINAPA - AXOXUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 PUEBLO AYOTZINAPA, 41310 AYOTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TRES CAMINOS Y CAMINO TEHUICHICOLOYA, CAMINO AXOXUCA LA OBRA SE UBICA EN LOS C, lon:-98.76633807, lat:17.5599115}} | 2023-03-15 | 2023-04-03 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-004-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1825000.0, importe_modificado:1825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25800.0}} | {2244983/proyecto_INICIO, 2244983/proyecto_PROCESO, 2244983/proyecto_FIN, 2244983/proyecto_INICIO, 2244983/proyecto_PROCESO, 2244983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245553 | Proyecto de inversión | 1874961.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874961.34, modificado:1874961.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUIXCO - 137188 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 137188 | S | 391 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.8, meta_modificada:1204.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:76, direccion:PUEBLO TEPEHUIXCO, 41110 TEPEHUIXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA A LA COMUNIDAD DE LODO GRANDE TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA TEP, lon:-99.25057021, lat:17.60533967}} | 2023-07-13 | 2023-09-17 | 1874961.34 | 1874961.34 | 1874961.34 | 1874961.34 | 1874961.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 123/2023, contratista:C. JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1874961.34, importe_modificado:1874961.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.8}} | {2245553/proyecto_INICIO, 2245553/proyecto_PROCESO, 2245553/proyecto_FIN, 2245553/proyecto_PROCESO, 2245553/proyecto_FIN, 2245553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245557 | Proyecto de inversión | 111912.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111912.58, modificado:111912.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 137215 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 137215 | S | 345 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.57, meta_modificada:127.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO EN CALLE PRINCIPAL. A LADO DE IGLESIA CATOLICA, lon:-101.71208345, lat:17.82510751}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 111912.58 | 111912.58 | 111912.58 | 111912.58 | 111912.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LUIMO/002/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:111912.58, importe_modificado:111912.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.57}} | {2245557/proyecto_FIN, 2245557/proyecto_PROCESO, 2245557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245821 | Proyecto de inversión | 289547.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289547.15, modificado:289547.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS OJITOS DEL KM. 0 MÁS 000 AL KM. 0 MÁS 074, COL. LOS OJITOS, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 139157 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 139157 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.2, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS OJITOS COLONIA LOS OJITOS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , AVENIDA VICENTE GUERRERO LA CALLE A BENEFICIAR SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA P, lon:-99.32089359, lat:18.30245514}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 289547.15 | 289547.15 | 289547.15 | 289547.15 | 289547.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-018-AD-2023-FAISMUN, contratista:PATRICIA ÁVALOS MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:289547.15, importe_modificado:289547.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}} | {2245821/proyecto_FIN, 2245821/proyecto_PROCESO, 2245821/proyecto_INICIO, 2245821/proyecto_PROCESO, 2245821/proyecto_INICIO, 2245821/proyecto_PROCESO, 2245821/proyecto_FIN, 2245821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246654 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 144223 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 144223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274552, lat:17.538207}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-631, contratista:CAROLINA MORALES BEDOLLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2246654/proyecto_INICIO, 2246654/proyecto_FIN, 2246654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247077 | Proyecto de inversión | 1102827.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102827.27, modificado:1102827.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOYA, TLAPA DE COMONFORT - 146584 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146584 | S | 279 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.8, meta_modificada:907.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TLACUILOYA, 41320 TLACUILOYA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO DEL PUEBLO CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOY, lon:-98.58009437, lat:17.61655543}} | 2023-03-24 | 2023-05-07 | 1102827.27 | 1102827.27 | 1102827.27 | 1102827.27 | 1102827.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-025-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1102827.27, importe_modificado:1102827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.8}} | {2247077/proyecto_INICIO, 2247077/proyecto_FIN, 2247077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247078 | Proyecto de inversión | 1225722.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225722.05, modificado:1225722.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. PROGRESO, DE LA COL. NUEVO PARAÍSO, TLAPA DE COMONFORT - 146585 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146585 | S | 308 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:100, direccion:AVENIDA PROGRESO COLONIA NUEVO PARAISO, 41300 LOS ZAPOTALES, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - ATLIXTAC Y CALLE PARAISO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LA AV. PROGRESO AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA ATLI, lon:-98.60402517, lat:17.53923405}} | 2023-03-24 | 2023-05-07 | 1225722.05 | 1225722.05 | 1225722.05 | 1225722.05 | 1225722.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-026-2023, contratista:EUSEBIO MARIN ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1225722.05, importe_modificado:1225722.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2247078/proyecto_INICIO, 2247078/proyecto_PROCESO, 2247078/proyecto_FIN, 2247078/proyecto_PROCESO, 2247078/proyecto_FIN, 2247078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247301 | Proyecto de inversión | 807128 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807128.0, modificado:807128.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE CORRAL FALSO COL. MIRANDA FONSECA LA ZUZUCA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 147935 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 147935 | S | 140 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ZUZUCA - CORRALFALSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA LA ZUZUCA, 40937 LA ZUZUCA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN JERONIMO - CORRALFALSO Y CARRETERA ACAPULCO-ZIHUTANEJO, RETORNO B, lon:-100.51064892, lat:17.17735383}} | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 807128 | 807128 | 807128 | 807128 | 807128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-001/2023, contratista:FELICIANO CARRERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:807128.0, importe_modificado:807128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.1}} | {2247301/proyecto_PROCESO, 2247301/proyecto_FIN, 2247301/proyecto_PROCESO, 2247301/proyecto_INICIO, 2247301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249189 | Proyecto de inversión | 1118040.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118040.64, modificado:1118040.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CACALUTLA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 159125 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 159125 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACALUTLA - HUERTAS DE MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO CACALUTLA, 40935 CACALUTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUTANEJO Y CARRETERA EL QUEMADO, COMIENZA A UN COSTAD, lon:-100.35614023, lat:17.12454319}} | 2023-02-13 | 2023-04-10 | 1118040.64 | 1118040.64 | 1118040.64 | 1118040.64 | 1118040.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-033/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1118040.64, importe_modificado:1118040.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.1}} | {2249189/proyecto_PROCESO, 2249189/proyecto_FIN, 2249189/proyecto_INICIO, 2249189/proyecto_PROCESO, 2249189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244988 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE AHUATEPE EJIDO, LA PROVIDENCIA, LA SOLEDAD, LOS ZAPOTALES, PARAJE TEACALCO, TLAQUILZINAPA, TLAQUILZINGO Y VILLA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133560 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133560 | S | 2384 | 2287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE GUADALUPE - AHUATEPEC EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO AHUATEPEC, 41320 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO LA PROVIDENCIA, CAMINO LA SOLEDA, lon:-98.60002645, lat:17.54524488}} | 2023-03-18 | 2023-04-01 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-005-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:635000.0, importe_modificado:635000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {2244988/proyecto_PROCESO, 2244988/proyecto_FIN, 2244988/proyecto_INICIO, 2244988/proyecto_PROCESO, 2244988/proyecto_FIN, 2244988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245001 | Proyecto de inversión | 556000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556000.0, modificado:556000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MONTE OLIVO, MEXCALA, BARRANCA DEL OTATE, TOTOMOCHAPA Y AMATE AMARILLO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133595 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133595 | S | 1325 | 1298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ATLAMAJAC - AMATE AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO MEXCALA Y CAMINO TOTOMOCHAPA, CAMINO AMATE AMARILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LO, lon:-98.54283679, lat:17.55503912}} | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 556000 | 556000 | 556000 | 556000 | 556000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-006-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:556000.0, importe_modificado:556000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2245001/proyecto_INICIO, 2245001/proyecto_PROCESO, 2245001/proyecto_FIN, 2245001/proyecto_INICIO, 2245001/proyecto_PROCESO, 2245001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245003 | Proyecto de inversión | 1895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895000.0, modificado:1895000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE ALPOYECANCINGO, LLANO DE SANTA CRUZ, LINDA VISTA, SAN PEDRO ACATLAN, COLONIA JUQUILA, SANTA MARIA TONAYA, COLONIA DE GUADALUPE, SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SANTA CRUZ, NUEVO AMANECER, AGUA DULCE, LAS PILAS Y PLAN DE ZACATEPEC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133598 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133598 | S | 972 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24170.0, meta_modificada:24170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ALPOYECANCINGO - PLAN DE ZACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 17 PUEBLO ALPOYECANCINGO, 41348 ALPOYECANCINGO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO LLANO DE SANTA CRUZ Y CAMINO TONAYA, CAMINO PLAN DE ZACATE, lon:-98.50472525, lat:17.44274845}} | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 1895000 | 1895000 | 1895000 | 1895000 | 1895000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-007-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1895000.0, importe_modificado:1895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24170.0}} | {2245003/proyecto_INICIO, 2245003/proyecto_PROCESO, 2245003/proyecto_FIN, 2245003/proyecto_PROCESO, 2245003/proyecto_INICIO, 2245003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245005 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}} | REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES, COLONIA CONTLALCO, LA ANGOSTURA, LAS MESAS, SAN JUAN TEHUIXTEPEC, SAN FRANCISCO, COLONIA JUQUILA, MONTE SINAI, FILADEFIA Y MONTE GOSEN DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133615 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133615 | S | 2250 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11800.0, meta_modificada:11800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA LA ANGOSTURA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE CONTLALCO, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE ALGUNAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CONTLA, lon:-98.55718248, lat:17.54674808}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-010-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:845000.0, importe_modificado:845000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11800.0}} | {2245005/proyecto_INICIO, 2245005/proyecto_PROCESO, 2245005/proyecto_FIN, 2245005/proyecto_INICIO, 2245005/proyecto_PROCESO, 2245005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243407 | Proyecto de inversión | 1799722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799722.86, modificado:1799722.86}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XULCHUCHIO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 4767 - 125062 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 125062 | S | 400 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.77, meta_modificada:4.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:104, direccion:PUEBLO XULCHUCHUIO, 41110 XULCHUCHUIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO TOMAR EL CRUCERO QUE CONDUCE A AHUACUOTZINGO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA XULCHUCHUIO LA , lon:-99.10483921, lat:17.6176956}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 1799722.86 | 1799722.86 | 1799722.86 | 1799722.86 | 1799722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 108/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1799722.86, importe_modificado:1799722.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.77}} | {2243407/proyecto_INICIO, 2243407/proyecto_PROCESO, 2243407/proyecto_INICIO, 2243407/proyecto_FIN, 2243407/proyecto_INICIO, 2243407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251340 | Proyecto de inversión | 1118040.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118040.67, modificado:1118040.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 170706 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 170706 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:290, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON DE LOS PLANES - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA RINCON DE LOS PLANES, 40943 RINCÓN DE LOS PLANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE GUADALUPE Y , INICI, lon:-100.19046818, lat:17.35533847}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1118040.67 | 1118040.67 | 1118040.67 | 1118040.67 | 1118040.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-035/2023, contratista:MARIA MORENO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1118040.67, importe_modificado:1118040.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2251340/proyecto_INICIO, 2251340/proyecto_PROCESO, 2251340/proyecto_FIN, 2251340/proyecto_PROCESO, 2251340/proyecto_FIN, 2251340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245016 | Proyecto de inversión | 245168.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245168.22, modificado:245168.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ROSARIO A TECOMULAPA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 133676 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 133676 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.28, meta_modificada:8.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ROSARIO - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 276 RANCHERIA TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), 39207 TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA SAN MARCOS Y , DE AYUTLA , lon:-99.1516461, lat:16.86187185}} | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 245168.22 | 245168.22 | 245168.22 | 245168.22 | 245168.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/005/2023-AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:245168.22, importe_modificado:245168.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.28}} | {2245016/proyecto_PROCESO, 2245016/proyecto_INICIO, 2245016/proyecto_FIN, 2245016/proyecto_PROCESO, 2245016/proyecto_FIN, 2245016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243424 | Proyecto de inversión | 1169738.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169738.83, modificado:1169738.83}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE LODO GRANDE A LA LOCALIDAD DE TLALPIZACO AJACAYAN DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3150 - 125149 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 125149 | S | 180 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:PUEBLO TLALPIZACO AJACAYAN, 41104 TLALPIZACO AJACAYÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN AL ESTE TOMAR LA CALLE DE LA CALZADA DE LA VIRGEN HASTA LLEGAR A JACAYAN LA , lon:-99.19740482, lat:17.61750901}} | 2023-04-24 | 2023-07-08 | 1169738.83 | 1169738.83 | 1169738.83 | 1169738.83 | 1169738.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 94/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1169738.83, importe_modificado:1169738.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.15}} | {2243424/proyecto_INICIO, 2243424/proyecto_PROCESO, 2243424/proyecto_INICIO, 2243424/proyecto_FIN, 2243424/proyecto_PROCESO, 2243424/proyecto_FIN, 2243424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243431 | Proyecto de inversión | 1313149.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313149.55, modificado:1313149.55}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SANTA ANA A AL CRUCERO DE AMATE AMARILLO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3495 - 125190 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 125190 | S | 358 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 41110 SANTA ANA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA EL AMATE A, lon:-99.22211814, lat:17.57575095}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 1313149.55 | 1313149.55 | 1313149.55 | 1313149.55 | 1313149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 110/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1313149.55, importe_modificado:1313149.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2243431/proyecto_INICIO, 2243431/proyecto_PROCESO, 2243431/proyecto_FIN, 2243431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250247 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTOJA OARANCIO EC PINEDA LA PALMA - 164868 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 164868 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.71, meta_modificada:7.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO PANTOJA - PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 17 INTERIOR SN PUEBLO LA PALMA, 40717 LA PALMA (LA PALMA DE LOS OCHOA), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-100.88941959, lat:18.27692237}} | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-063, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.71}} | {2250247/proyecto_INICIO, 2250247/proyecto_FIN, 2250247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247686 | Proyecto de inversión | 454720.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454720.77, modificado:454720.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE LAS TRINCHERAS PLAN DE LOS MOLINOS EL QUEMADO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 150154 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 150154 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE LOS MOLINOS - EL QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO PLAN DE LOS MOLINOS, 40934 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL QUEMADO Y TERRACERIA TRINCHERAS, TERRACERIA ALC, lon:-100.29210936, lat:17.1937438}} | 2023-01-12 | 2023-02-12 | 454720.77 | 454720.77 | 454720.77 | 454720.77 | 454720.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-007/2023, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:454720.77, importe_modificado:454720.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}} | {2247686/proyecto_PROCESO, 2247686/proyecto_FIN, 2247686/proyecto_PROCESO, 2247686/proyecto_INICIO, 2247686/proyecto_FIN, 2247686/proyecto_INICIO, 2247686/proyecto_FIN, 2247686/proyecto_PROCESO, 2247686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247703 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL POBLADO LAS TORTOLITAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ - 150218 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 150218 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS TORTOLITAS, 39910 LAS TORTOLITAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE COMISARIA EJIDAL, CALLE MISCELANEA LAS TORTOLAS CARRETERA ACAPULCO CHIPANCINGO CALLE PRICIPAL FRENTE A, lon:-99.70551939, lat:17.11801636}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/078-2023/AD, contratista:DISAAB PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2247703/proyecto_INICIO, 2247703/proyecto_PROCESO, 2247703/proyecto_FIN, 2247703/proyecto_PROCESO, 2247703/proyecto_INICIO, 2247703/proyecto_PROCESO, 2247703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245526 | Proyecto de inversión | 958074.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958074.99, modificado:958074.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO DEL MUNICPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 136992 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 136992 | S | 1650 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REFORMA PROYECTO LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.80808547, lat:17.9868799}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 958074.99 | 958074.99 | 958074.99 | 958074.99 | 958074.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134469, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:958074.99, importe_modificado:958074.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:383.0}} | {2245526/proyecto_INICIO, 2245526/proyecto_PROCESO, 2245526/proyecto_FIN, 2245526/proyecto_INICIO, 2245526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250279 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL - 165052 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 165052 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 50 INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 40700 EL CARRIZAL, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS CULTIVOS, lon:-100.94953714, lat:17.86863213}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-064, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2250279/proyecto_INICIO, 2250279/proyecto_FIN, 2250279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251385 | Proyecto de inversión | 448293.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448293.25, modificado:448293.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 171005 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 171005 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON DE LAS PAROTAS - HUERTAS DE MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO RINCÓN DE LAS PAROTAS, 40952 EL RINCÓN DE LAS PAROTAS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA RIO SANTIAGO Y TERRACERIA MEX, lon:-100.38997945, lat:17.24561573}} | 2023-03-07 | 2023-04-08 | 448293.25 | 448293.25 | 448293.25 | 448293.25 | 448293.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-036/2023, contratista:GUADALUPE ALONSO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:448293.25, importe_modificado:448293.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2251385/proyecto_INICIO, 2251385/proyecto_PROCESO, 2251385/proyecto_FIN, 2251385/proyecto_INICIO, 2251385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245067 | Proyecto de inversión | 952120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952120.52, modificado:952120.52}} | REHABILITACHÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO DE ATOYAC DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO - 134030 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 134030 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ CIUDAD MODERNA, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SILVESTRE CASTRO, BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS EN LA AVENIDA DE SALIDA DE ATOYAC DE ALVAREZ FRENTE A LA , lon:-100.43779464, lat:17.20579345}} | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 952120.52 | 952120.52 | 952120.52 | 952120.52 | 952120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMDF-AD-043/2023, contratista:XOCHITL ARROYO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:952120.52, importe_modificado:952120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2245067/proyecto_FIN, 2245067/proyecto_INICIO, 2245067/proyecto_FIN, 2245067/proyecto_PROCESO, 2245067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244850 | Proyecto de inversión | 999980.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999980.74, modificado:999980.74}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CHACALINITLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 132643 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 132643 | S | 190 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACALINITLA, 39223 CHACALINITLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y , DE AYUTLA DE LOS LIBRES A CORTIJO DE AHI A CUANACAZAPA APANTLA Y ANTES DE LLEGAR A PLAN DEL BAJI, lon:-99.19749586, lat:17.12212201}} | 2023-06-12 | 2023-07-22 | 999980.74 | 999980.74 | 999980.74 | 999980.74 | 999980.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/049/2023-AD, contratista:SERGIO SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999980.74, importe_modificado:999980.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2244850/proyecto_INICIO, 2244850/proyecto_PROCESO, 2244850/proyecto_FIN, 2244850/proyecto_INICIO, 2244850/proyecto_FIN, 2244850/proyecto_INICIO, 2244850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244859 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA ACHIMORO - 132699 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 132699 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:282, direccion:CAMINO TRAMO ACHIMORO - ACHIMORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 60 INTERIOR SN PUEBLO ACHIMORO, 40700 ARCHIMORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA COMISARIA, lon:-100.8963493, lat:18.13542423}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-055, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2244859/proyecto_PROCESO, 2244859/proyecto_INICIO, 2244859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244873 | Proyecto de inversión | 968854.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968854.9, modificado:968854.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA QUIRIRICUARO - 132827 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 132827 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO QUIRIRICUARO - QUIRIRICUARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO QUIRIRICUARO, 40712 QUIRIRÍCUARO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE EL PUEBLO POR DONDE ESTA EL BILLAR AZUL, lon:-100.88788302, lat:18.4058653}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 968854.9 | 968854.9 | 968854.9 | 968854.9 | 968854.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-056, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:968854.9, importe_modificado:968854.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2244873/proyecto_INICIO, 2244873/proyecto_FIN, 2244873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246287 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILOMETRO TREINTA Y DOS COL. LA UNION - 141724 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141724 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:393, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILOMETRO TREINTA Y DOS COL. LA UNION, 39790 KILÓMETRO TREINTA Y DOS (COLONIA LA UNIÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILOMETRO TREINTA Y DOS COLONIA , lon:-99.78144185, lat:17.00948422}} | 2023-06-29 | 2023-09-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/152-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA GATH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2246287/proyecto_FIN, 2246287/proyecto_INICIO, 2246287/proyecto_FIN, 2246287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247397 | Proyecto de inversión | 1089112.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089112.49, modificado:1089112.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT Y LA CALLE TLAXCALA DE LA COLONIA PROGRESO, TLAPA DE COMONFORT - 148536 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 148536 | S | 156 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.96, meta_modificada:716.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAXCALA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NAYARIT ENTRE LA CALLES JALISCO Y CALLE, lon:-98.58251962, lat:17.53258276}} | 2023-03-28 | 2023-05-11 | 1089112.49 | 1089112.49 | 1089112.49 | 1089112.49 | 1089112.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-027-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1089112.49, importe_modificado:1089112.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.96}} | {2247397/proyecto_INICIO, 2247397/proyecto_FIN, 2247397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247399 | Proyecto de inversión | 1031131.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031131.82, modificado:1031131.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ZITLALI DE LA COLONIA CONTLALCO, EN TLAPA DE COMONFORT. - 148552 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 148552 | S | 877 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.2, meta_modificada:791.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZITLALI COLONIA CONTLALCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PIRAMIDES DE CONTLALCO Y CALLE SAN DIEGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ZITLALI ESQUINA CON CALLE PIRAMIDES DE CONTLALCO DE , lon:-98.56048114, lat:17.55237374}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1031131.82 | 1031131.82 | 1031131.82 | 1031131.82 | 1031131.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-029-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1031131.82, importe_modificado:1031131.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.2}} | {2247399/proyecto_INICIO, 2247399/proyecto_FIN, 2247399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244884 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE PLACERES DEL ORO LOS RIELES CAÑA VIEJA ARROYO VIZCAINO - 132907 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 132907 | S | 707 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO PLACERES DEL ORO - ARROYO VIZCAINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL ARROYO, lon:-100.90583556, lat:18.2328732}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-057, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {2244884/proyecto_PROCESO, 2244884/proyecto_FIN, 2244884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250328 | Proyecto de inversión | 800770.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800770.33, modificado:800770.33}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 165430 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 165430 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.92, meta_modificada:132.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA PUEBLO TLAXMALAC, 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE PRIMERO DE MAYO-SANTA ANA LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC SE ENCUENTRA AL 15.60 KMS AL , lon:-99.41327556, lat:18.36287841}} | 2023-05-15 | 2023-08-08 | 800770.33 | 800770.33 | 800770.33 | 800770.33 | 800770.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-031-AD-2023-FAISMUN, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:800770.33, importe_modificado:800770.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.92}} | {2250328/proyecto_INICIO, 2250328/proyecto_FIN, 2250328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250334 | Proyecto de inversión | 140955.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140955.46, modificado:140955.46}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS FROILAN CUENCA ESTRADA DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 165484 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 165484 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.85, meta_modificada:73.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO TLAXMALAC, 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PROGRESO, CALLE ARQUEOLOGÍA LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC SE ENCUENTRA AL 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIU, lon:-99.40607919, lat:18.36336717}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 140955.46 | 140955.46 | 140955.46 | 140955.46 | 140955.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-032-AD-2023-FAISMUN, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:140955.46, importe_modificado:140955.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.85}} | {2250334/proyecto_INICIO, 2250334/proyecto_PROCESO, 2250334/proyecto_FIN, 2250334/proyecto_INICIO, 2250334/proyecto_PROCESO, 2250334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251437 | Proyecto de inversión | 3066566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066566.64, modificado:3066566.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRES TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, ACATEPEC, GUERRERO. - 171263 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 171263 | S | 271 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32651.2, meta_modificada:32651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 41423 TIERRA COLORADA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE ACATEPEC EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA IZQUIERDA PASA POR LA COLONIA LOS PINOS ZONTECOMA, lon:-98.82038833, lat:17.32065631}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 3066566.64 | 3066566.64 | 3066566.64 | 3066566.64 | 3066566.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-24, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3066566.64, importe_modificado:3066566.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32651.2}} | {2251437/proyecto_FIN, 2251437/proyecto_PROCESO, 2251437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248370 | Proyecto de inversión | 2116139.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116139.99, modificado:2116139.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE LOS PINOS AV. DEL CRISTO DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 153886 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 153886 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3405.6, meta_modificada:3405.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ COLONIA MAGISTERIAL IGUALA, 40045 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE FRESNOS, AVENIDA DEL CRISTO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIF, lon:-99.56240456, lat:18.34412029}} | 2023-09-01 | 2023-10-23 | 2116139.99 | 2116139.99 | 2116139.99 | 2116139.99 | 2116139.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-053, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2116139.99, importe_modificado:2116139.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.6}} | {2248370/proyecto_INICIO, 2248370/proyecto_FIN, 2248370/proyecto_PROCESO, 2248370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250990 | Proyecto de inversión | 1739082.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739082.82, modificado:1739082.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LOMA DE LOS PINOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE XICAIXTLAHUAC LA LAGUNA - 168874 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 168874 | S | 690 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:582.48, meta_modificada:582.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:178, direccion:PUEBLO LOMA DE LOS PINOS, 41118 XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA), CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATZACOALOYA MEXCALCINGO TLALAHUAPAN, lon:-99.02659014, lat:17.35005716}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1739082.82 | 1739082.82 | 1739082.82 | 1739082.82 | 1739082.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 114/2023, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1739082.82, importe_modificado:1739082.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:582.48}} | {2250990/proyecto_PROCESO, 2250990/proyecto_INICIO, 2250990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250997 | Proyecto de inversión | 1988539.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988539.23, modificado:1988539.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO - 168887 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 168887 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.5, meta_modificada:1179.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE MANUEL ABARCA PUEBLO AYAHUALULCO CENTRO, 41115 AYAHUALULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SERGIO DOLRES FLORES, CALLE EL ZAPOTA PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCION A LA SALIDA, lon:-99.1814797, lat:17.49954764}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1988539.23 | 1988539.23 | 1988539.23 | 1988539.23 | 1988539.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 111/2023, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1988539.23, importe_modificado:1988539.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.5}} | {2250997/proyecto_INICIO, 2250997/proyecto_PROCESO, 2250997/proyecto_FIN, 2250997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247776 | Proyecto de inversión | 1477860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477860.6, modificado:1477860.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS PUNTO CONOCIDO TEPEHOTLI, TRAMO 2, BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 150570 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150570 | S | 1153 | 1097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:ANDADOR TEPEHOTLI BARRIO SAN FRANCISCO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO TEPEHOTLI Y CALLE NOE RAMOS, CARRETERA A TLALTEMPANAPA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA EN E, lon:-99.18371484, lat:17.7005676}} | 2023-05-18 | 2023-07-07 | 1477860.6 | 1477860.6 | 1477860.6 | 1477860.6 | 1477860.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/035-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1477860.6, importe_modificado:1477860.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {2247776/proyecto_FIN, 2247776/proyecto_INICIO, 2247776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247786 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RUTA LAS JOYAS TRAMO PAVIMENTACIÓN EXISTENTE A CRUCERO SAN MARCOS DE LAS ROSAS Y CAMINOS DE ACCESO A YETLANCINGO, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, COACOYUL EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN - 150594 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 150594 | S | 639 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:ANDADOR PRINCIPAL RANCHERIA OCOTITLÁN, 41172 OCOTITLÁN, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO LAS JOYAS - SAN MARCOS Y CAMINO YETLANCINGO - IXCATLA, CAMINO OCOTITALN - APANCINGO LA OBRA COMPRENDE LOS CAMINOS DE LAS RUTAS DE LAS JOYAS T, lon:-99.11548668, lat:17.75742767}} | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/038-AD, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5020.0}} | {2247786/proyecto_INICIO, 2247786/proyecto_FIN, 2247786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247789 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO EL DEPOSITO CAMINO CRUCERO A IXCATLA EN LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 150601 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150601 | S | 352 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO YETLANCINGO - IXCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 865 PUEBLO YETLANCINGO, 41160 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO YETLANCINGO - CRUCERO DE IXCATLA Y , LA OBRA SE COMPRENDE EL TRAMO EL DEPOSITO CAMIN, lon:-99.11919884, lat:17.72149705}} | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/039-AD, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1865.0}} | {2247789/proyecto_INICIO, 2247789/proyecto_FIN, 2247789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247794 | Proyecto de inversión | 433192.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433192.51, modificado:433192.51}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, ASCENCION BARBOSA EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 150619 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150619 | S | 297 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:214.71, meta_modificada:214.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE ASCENCIO BARBOSA PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUIZCO Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ASCENCIO BARBOSA AUN COSTADO D, lon:-99.22695969, lat:17.64987665}} | 2023-06-05 | 2023-07-07 | 433192.51 | 433192.51 | 433192.51 | 433192.51 | 433192.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/041-AD, contratista:LEOCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:432192.51, importe_modificado:432192.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:214.71}} | {2247794/proyecto_FIN, 2247794/proyecto_PROCESO, 2247794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247795 | Proyecto de inversión | 193854.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193854.06, modificado:193854.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, 2DA ETAPA A LADO DE LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 150624 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 150624 | S | 635 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO RANCHO LAS LOMAS A ASTILLERO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CANCHA DEL PUEBLO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA D, lon:-99.2461213, lat:17.73978196}} | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 193854.06 | 193854.06 | 193854.06 | 193854.06 | 193854.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/042-AD, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:193854.06, importe_modificado:193854.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2247795/proyecto_PROCESO, 2247795/proyecto_INICIO, 2247795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244595 | Proyecto de inversión | 1300080.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300080.24, modificado:1300080.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 131411 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131411 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.1, meta_modificada:2019.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CALLE TECHADA DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LOCALIDAD D, lon:-99.17796672, lat:17.73700166}} | 2023-05-12 | 2023-07-03 | 1300080.24 | 1300080.24 | 1300080.24 | 1300080.24 | 1300080.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/031-AD, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1300080.24, importe_modificado:1300080.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.1}} | {2244595/proyecto_PROCESO, 2244595/proyecto_INICIO, 2244595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244597 | Proyecto de inversión | 560287.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560287.28, modificado:560287.28}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA - 131421 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131421 | S | 138 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IXCATLA, 41173 IXCATLA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA DEL DEPOSITO SE UBICA A 200 METROS DEL CAMINO PRINCIAPAL AL OESTE EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD ASI COMO LA RED DE AGUA EN , lon:-99.12670182, lat:17.73867966}} | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 560287.28 | 560287.28 | 560287.28 | 560287.28 | 560287.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/032-AD, contratista:INTRAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:560287.28, importe_modificado:560287.28}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2244597/proyecto_INICIO, 2244597/proyecto_FIN, 2244597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244599 | Proyecto de inversión | 589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, modificado:589000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUAPEXCO - 131430 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131430 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAPEXCO, 41164 CUAPEXCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA CUAPEXCO - AYOTZINAPA Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE EL MURO DE CONTENCIÓN DEL PANTEÓN Y LA CALLE PAVIMENTADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAPEXC, lon:-99.22348489, lat:17.7224819}} | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 589000 | 589000 | 589000 | 589000 | 589000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/033-AD, contratista:COMERCIALIZADORA SALMERON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:589000.0, importe_modificado:589000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2244599/proyecto_INICIO, 2244599/proyecto_FIN, 2244599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230302247527 | Proyecto de inversión | 2004996.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004996.9, modificado:2004996.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR JULUCHUCA DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO - 149234 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 149234 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:98, direccion:CALLE JULUCHUCA COLONIA JULUCHUCA, 40830 JULUCHUCA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO POR EL HOSPITAL DE , lon:-101.22841082, lat:17.4551752}} | 2023-06-08 | 2023-07-17 | 2004996.9 | 2004996.9 | 2004996.9 | 2004996.9 | 2004996.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-633, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2004996.9, importe_modificado:2004996.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:392.0}} | {2247527/proyecto_INICIO, 2247527/proyecto_FIN, 2247527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248548 | Proyecto de inversión | 1514871.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514871.96, modificado:1514871.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROBLES, TRAMO CALLE FLAMINGOS A CALLE COLIBRI, COLONIA JARDINES DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 155019 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 155019 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.7, meta_modificada:683.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA JARDINES DEL SUR, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE COLIBRI, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ROBLES TRAMO CALLE FLAMINGOS A CALLE COLIBRÍ COLONIA JARDINES DEL SUR, lon:-99.529835, lat:17.64345788}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 1514871.96 | 1514871.96 | 1514871.96 | 1514871.96 | 1514871.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-36, contratista:BERNARDO SANCHEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1514871.96, importe_modificado:1514871.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.7}} | {2248548/proyecto_PROCESO, 2248548/proyecto_FIN, 2248548/proyecto_INICIO, 2248548/proyecto_PROCESO, 2248548/proyecto_INICIO, 2248548/proyecto_FIN, 2248548/proyecto_PROCESO, 2248548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249598 | Proyecto de inversión | 599768.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599768.53, modificado:599768.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DEL SEÑOR SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 161600 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 161600 | S | 628 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.57, meta_modificada:477.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:PUEBLO ZUMPANGO, 41014 ZUMPANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.6830578, lat:17.93005454}} | 2023-05-09 | 2023-06-03 | 599768.53 | 599768.53 | 599768.53 | 599768.53 | 599768.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-042/AD, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:599768.53, importe_modificado:599768.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.57}} | {2249598/proyecto_PROCESO, 2249598/proyecto_FIN, 2249598/proyecto_INICIO, 2249598/proyecto_FIN, 2249598/proyecto_PROCESO, 2249598/proyecto_FIN, 2249598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249605 | Proyecto de inversión | 1517339.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517339.47, modificado:1517339.47}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE LODO GRANDE A LA LOCALIDAD DE AHUIHUIYUCO DEL KILOMETRO 400 AL KILOMETRO 3980 - 161691 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 161691 | S | 700 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.58, meta_modificada:3.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:PUEBLO AHUIHUIYUCO, 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA HACIA CHILPANCINGO ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA A MANO DERECHA LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD DE LODO GRANDE LA OBRA SE UBICA INICIAND, lon:-99.22965213, lat:17.62829822}} | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 1517339.47 | 1517339.47 | 1517339.47 | 1517339.47 | 1517339.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 109/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1517339.47, importe_modificado:1517339.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.58}} | {2249605/proyecto_INICIO, 2249605/proyecto_PROCESO, 2249605/proyecto_FIN, 2249605/proyecto_INICIO, 2249605/proyecto_PROCESO, 2249605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249612 | Proyecto de inversión | 1205779.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205779.26, modificado:1205779.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA MAZINTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2990 - 161750 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 161750 | S | 182 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.99, meta_modificada:2.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:PUEBLO LAMAZINTLA, 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA LA MAZINTLA LA OBRA SE UBICA HACIA A LA SALIDA QUE VA HASTA LA COMUNIDAD DE CANTER, lon:-99.10883637, lat:17.59080544}} | 2023-04-24 | 2023-07-08 | 1205779.26 | 1205779.26 | 1205779.26 | 1205779.26 | 1205779.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 97/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1205779.26, importe_modificado:1205779.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.99}} | {2249612/proyecto_INICIO, 2249612/proyecto_PROCESO, 2249612/proyecto_FIN, 2249612/proyecto_INICIO, 2249612/proyecto_PROCESO, 2249612/proyecto_FIN, 2249612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251005 | Proyecto de inversión | 1553381.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553381.28, modificado:1553381.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE - 168912 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 168912 | S | 558 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.15, meta_modificada:844.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:PUEBLO EL EPAZOTE, 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO DE EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC GIRAR A LA DERECHA EN LOS AJOS PASANDO ATZACOALOYA SEGUIDO EL JAGUEY XILOXUCHICA, lon:-99.05530598, lat:17.36775379}} | 2023-06-21 | 2023-09-02 | 1553381.28 | 1553381.28 | 1553381.28 | 1553381.28 | 1553381.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 135/2023, contratista:CESFRA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1553318.28, importe_modificado:1553318.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.15}} | {2251005/proyecto_INICIO, 2251005/proyecto_FIN, 2251005/proyecto_PROCESO, 2251005/proyecto_FIN, 2251005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251010 | Proyecto de inversión | 1539271.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539271.96, modificado:1539271.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINANTLA - 168938 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 168938 | S | 234 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.9, meta_modificada:900.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:125, direccion:PUEBLO ZINANTLA, 41115 ZINANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA AYAHUALULCO PASAR POR LAS COMUNIDADES DE TLACOAXTLA Y ZOQUITIPA HA, lon:-99.18956024, lat:17.52664873}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1539271.96 | 1539271.96 | 1539271.96 | 1539271.96 | 1539271.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 119/2023, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1539271.96, importe_modificado:1539271.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.9}} | {2251010/proyecto_INICIO, 2251010/proyecto_FIN, 2251010/proyecto_PROCESO, 2251010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251018 | Proyecto de inversión | 1186248.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186248.84, modificado:1186248.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL AMATE AMARILLO - 168974 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 168974 | S | 358 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.95, meta_modificada:712.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:PUEBLO AMATE AMARILLO, 41114 AMATE AMARILLO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CAMINO CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE CONDUCE HACI, lon:-99.20413831, lat:17.58632921}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1186248.84 | 1186248.84 | 1186248.84 | 1186248.84 | 1186248.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 130/2023, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1186248.84, importe_modificado:1186248.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.95}} | {2251018/proyecto_INICIO, 2251018/proyecto_FIN, 2251018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251025 | Proyecto de inversión | 1735091.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735091.9, modificado:1735091.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA - 169013 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169013 | S | 208 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.4, meta_modificada:1128.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:PUEBLO CHAUTLA, 41100 CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE CONDUCE HACIA EL AMATE , lon:-99.20331103, lat:17.57795414}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1735091.9 | 1735091.9 | 1735091.9 | 1735091.9 | 1735091.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 112/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1735091.9, importe_modificado:1735091.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.4}} | {2251025/proyecto_INICIO, 2251025/proyecto_PROCESO, 2251025/proyecto_FIN, 2251025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243127 | Proyecto de inversión | 450016.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450016.86, modificado:450016.86}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CUMBRES DEL SUR - 118469 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 118469 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES COLONIA CUMBRES DEL SUR, 40400 RANCHO TRES CAMINOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CUMBRES DEL SUR SE UBICA POR LA PARTE SUR DEL CE, lon:-99.85063998, lat:18.33880842}} | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 450016.86 | 450016.86 | 450016.86 | 450016.86 | 450016.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1145, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:450016.86, importe_modificado:450016.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2243127/proyecto_INICIO, 2243127/proyecto_FIN, 2243127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243132 | Proyecto de inversión | 179961.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179961.21, modificado:179961.21}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL - 118777 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 118777 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA PEDREGAL, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGALSE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS COLONIA, lon:-99.85916504, lat:18.35014787}} | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 179961.21 | 179961.21 | 179961.21 | 179961.21 | 179961.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1144, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:179961.21, importe_modificado:179961.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.46}} | {2243132/proyecto_PROCESO, 2243132/proyecto_FIN, 2243132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243135 | Proyecto de inversión | 332537 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332537.0, modificado:332537.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA - 118852 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 118852 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES COLONIA GUADALUPANA, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE TEL, lon:-99.85349569, lat:18.35056443}} | 2023-01-19 | 2023-01-21 | 332537 | 332537 | 332537 | 332537 | 332537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1150, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:332537.0, importe_modificado:332537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2243135/proyecto_PROCESO, 2243135/proyecto_FIN, 2243135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243140 | Proyecto de inversión | 176049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176049.0, modificado:176049.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES - 119116 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 119116 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS LOCALIDADES P, lon:-99.85771954, lat:18.34419379}} | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 176049 | 176049 | 176049 | 176049 | 176049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1153, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:176049.0, importe_modificado:176049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2243140/proyecto_INICIO, 2243140/proyecto_FIN, 2243140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244381 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA ARROYO GRANDE - 130639 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 130639 | S | 371 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO GRANDE - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 50 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO GRANDE, 40715 ARROYO GRANDE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A LOS CULTIVOS, lon:-100.88715534, lat:18.33314365}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-048, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2244381/proyecto_INICIO, 2244381/proyecto_FIN, 2244381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244612 | Proyecto de inversión | 815520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815520.0, modificado:815520.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MESÓN Y ATOCUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 131485 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 131485 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:36.68, meta_modificada:36.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO ATOCUTLA - EL MESÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 680 RANCHERIA EL MESÓN, 39206 EL MESÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO DEL ZAPOTE - AHUACACHAHUE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA, lon:-99.05670903, lat:16.8467985}} | 2023-02-06 | 2023-02-24 | 815520 | 815520 | 815520 | 815520 | 815520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/002/2023-AD, contratista:CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:815520.0, importe_modificado:815520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:36.68}} | {2244612/proyecto_PROCESO, 2244612/proyecto_INICIO, 2244612/proyecto_PROCESO, 2244612/proyecto_FIN, 2244612/proyecto_INICIO, 2244612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244965 | Proyecto de inversión | 1912320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912320.0, modificado:1912320.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, TLACHICHILCO, COLONIA LOS LLANOS, TLACUILOYA, ACATENCO Y ZACUALPAN DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133375 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133375 | S | 1542 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28000.0, meta_modificada:28000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TLACHICHILCO - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 1 PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLACHICHILCO Y CAMINO LOS LLANOS, CAMINO ACATENCO LA OBRA SE UBICA SOBR, lon:-98.58711116, lat:17.60540249}} | 2023-03-11 | 2023-03-30 | 1912320 | 1912320 | 1912320 | 1912320 | 1912320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-001-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1912320.0, importe_modificado:1912320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28000.0}} | {2244965/proyecto_FIN, 2244965/proyecto_INICIO, 2244965/proyecto_FIN, 2244965/proyecto_PROCESO, 2244965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244971 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD CHIEPETLAN HASTA LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133402 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133402 | S | 473 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHIEPETLAN - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO CHIEPETLÁN SAN MIGUEL CHIEPETLÁN, 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO OLINALA - CUALAC Y CAMINO CHIEPETL, lon:-98.65061441, lat:17.65588323}} | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-002-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2244971/proyecto_INICIO, 2244971/proyecto_PROCESO, 2244971/proyecto_FIN, 2244971/proyecto_INICIO, 2244971/proyecto_PROCESO, 2244971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249616 | Proyecto de inversión | 1257183.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257183.36, modificado:1257183.36}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ZINANTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3191 - 161783 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 161783 | S | 234 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.19, meta_modificada:3.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:125, direccion:PUEBLO ZINANTLA, 41115 ZINANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO DE SANTANA HASTA A ZINANTLA LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO DE ZOQUITIPA A ZINANTLA., lon:-99.18963037, lat:17.527183}} | 2023-04-24 | 2023-07-08 | 1257183.36 | 1257183.36 | 1257183.36 | 1257183.36 | 1257183.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 99/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1257183.36, importe_modificado:1257183.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.19}} | {2249616/proyecto_INICIO, 2249616/proyecto_PROCESO, 2249616/proyecto_FIN, 2249616/proyecto_PROCESO, 2249616/proyecto_FIN, 2249616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN UNIDAD HAB. SAN AGUSTÍN, CASAS ÁNGEL - 161821 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 161821 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN AGUSTIN NORTE UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y BOULEVARD SAN AGUSTIN SUR, CALLE RIO COATZACOALCOS BOULEVARD SAN AGUSTIN NORTE UNIDAD H, lon:-99.83453707, lat:16.92798113}} | 2023-07-08 | 2023-09-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/072-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.6}} | {2249621/proyecto_INICIO, 2249621/proyecto_PROCESO, 2249621/proyecto_FIN, 2249621/proyecto_INICIO, 2249621/proyecto_PROCESO, 2249621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249625 | Proyecto de inversión | 1993466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993466.87, modificado:1993466.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE PANTLA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 161838 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161838 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.4, meta_modificada:1079.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-99.53407327, lat:18.26385109}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 1993466.87 | 1993466.87 | 1993466.87 | 1993466.87 | 1993466.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-059, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1993466.87, importe_modificado:1993466.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.4}} | {2249625/proyecto_INICIO, 2249625/proyecto_PROCESO, 2249625/proyecto_FIN, 2249625/proyecto_INICIO, 2249625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251028 | Proyecto de inversión | 1277531.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277531.15, modificado:1277531.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACALCO - 169039 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169039 | S | 518 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.56, meta_modificada:700.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:PUEBLO ACALCO, 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAMOS LA AVENIDA REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN AL SUR PASAR POR LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO SANTA CATARINA XOCHITEMPA Y LLEGAR A ACALCO. EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-99.16429937, lat:17.5055552}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1277531.15 | 1277531.15 | 1277531.15 | 1277531.15 | 1277531.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 125/2023, contratista:C. NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1277531.15, importe_modificado:1277531.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.56}} | {2251028/proyecto_PROCESO, 2251028/proyecto_FIN, 2251028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251033 | Proyecto de inversión | 1702663.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702663.72, modificado:1702663.72}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE - 169068 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 169068 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.9, meta_modificada:1016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL EPAZOTE, 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO DE EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC GIRAR A LA DERECHA EN LOS AJOS PASANDO ATZACOALOYA SEGUIDO EL JA, lon:-99.05481246, lat:17.36691157}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 1702663.72 | 1702663.72 | 1702663.72 | 1702663.72 | 1702663.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 129/2023, contratista:CESFRA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1702663.72, importe_modificado:1702663.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.9}} | {2251033/proyecto_PROCESO, 2251033/proyecto_FIN, 2251033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244398 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CRUCES EL PLATANAR - 130722 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 130722 | S | 379 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES, 40704 LAS CRUCES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A TARETARO, lon:-100.77714946, lat:18.23831522}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-049, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2244398/proyecto_INICIO, 2244398/proyecto_FIN, 2244398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245183 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CHAVEZ POLIGONO C EN COL LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE ACAPULCO DE JUAREZ - 135091 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 135091 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:476.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CHAVEZ POLIGONO C 37 INTERIOR SN COLONIA LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORTERO Y ANDADOR HERRADURA, ANDADOR EL MIRADOR CALLE JESUS CHAVEZ POLIGONO C E, lon:-99.88261802, lat:16.87177222}} | 2023-06-17 | 2023-08-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/135-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA RIGYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.58}} | {2245183/proyecto_INICIO, 2245183/proyecto_FIN, 2245183/proyecto_PROCESO, 2245183/proyecto_INICIO, 2245183/proyecto_FIN, 2245183/proyecto_PROCESO, 2245183/proyecto_FIN, 2245183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243237 | Proyecto de inversión | 1998410.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998410.16, modificado:1998410.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA - 124280 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124280 | S | 205 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:PUEBLO LA VILLA, 41117 LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LAS COMUNIDADES DE PAPAXTLA TEPOZONALCO ZACAPEXCO ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA LOCAL, lon:-98.93265505, lat:17.49215478}} | 2023-06-13 | 2023-08-19 | 1998410.16 | 1998410.16 | 1998410.16 | 1998410.16 | 1998410.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 96/2023, contratista:ARQ. ANGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1998410.16, importe_modificado:1998410.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {2243237/proyecto_INICIO, 2243237/proyecto_PROCESO, 2243237/proyecto_FIN, 2243237/proyecto_PROCESO, 2243237/proyecto_FIN, 2243237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243243 | Proyecto de inversión | 1978338.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978338.52, modificado:1978338.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUEITEPEC - 124308 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124308 | S | 224 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO HUIETEPEC, 41117 SAN ANTONIO (HUEITEPEC), CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LAVILLA SEGUIR HASTA LLEGAR A SAN, lon:-98.92047313, lat:17.46622111}} | 2023-06-13 | 2023-08-19 | 1978338.52 | 1978338.52 | 1978338.52 | 1978338.52 | 1978338.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 98/2023, contratista:ARQ. ANGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1978338.52, importe_modificado:1978338.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2243243/proyecto_INICIO, 2243243/proyecto_PROCESO, 2243243/proyecto_FIN, 2243243/proyecto_PROCESO, 2243243/proyecto_FIN, 2243243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243251 | Proyecto de inversión | 1915996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915996.96, modificado:1915996.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXAXOCOTITLAN - 124342 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124342 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEXAXOCOTITLA, 41117 TEPEXAXOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTA PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA PAPAXTLA TEPOZONALCO TLATLAUQUITEP EC TOMAR LA , lon:-98.90120502, lat:17.48691207}} | 2023-06-13 | 2023-08-19 | 1915996.96 | 1915996.96 | 1915996.96 | 1915996.96 | 1915996.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 101/2023, contratista:ARQ. ANGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1915996.96, importe_modificado:1915996.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2243251/proyecto_INICIO, 2243251/proyecto_PROCESO, 2243251/proyecto_FIN, 2243251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243254 | Proyecto de inversión | 1869762.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869762.43, modificado:1869762.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE ACAHUEHUETLAN - 124362 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124362 | S | 186 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACAHUEHUETLAN, 41116 ACAHUEHUETLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS CON DIRECCIÓN A ATZACOALOYA LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA, lon:-99.10661152, lat:17.50408114}} | 2023-06-22 | 2023-08-19 | 1869762.43 | 1869762.43 | 1869762.43 | 1869762.43 | 1869762.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 116/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1869762.43, importe_modificado:1869762.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}} | {2243254/proyecto_INICIO, 2243254/proyecto_PROCESO, 2243254/proyecto_FIN, 2243254/proyecto_PROCESO, 2243254/proyecto_FIN, 2243254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GRO230302248426 | Proyecto de inversión | 816154.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816154.19, modificado:816154.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 154215 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154215 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.14, meta_modificada:566.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE TAMARINDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS A UNA CUADRA DE LA CA, lon:-99.52234408, lat:18.30367265}} | 2023-09-01 | 2023-10-23 | 816154.19 | 816154.19 | 816154.19 | 816154.19 | 816154.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-054, contratista:JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:816154.19, importe_modificado:816154.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.14}} | {2248426/proyecto_INICIO, 2248426/proyecto_PROCESO, 2248426/proyecto_FIN, 2248426/proyecto_PROCESO, 2248426/proyecto_INICIO, 2248426/proyecto_PROCESO, 2248426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248429 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PINEDA PLACERES DEL ORO SAN FERNANDO PANTOJA Y RAMALES - 154226 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 154226 | S | 832 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO PINEDA - PANTOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 70 INTERIOR SN PUEBLO LA PANTOJA, 40717 PANTOJA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.89131017, lat:18.25693539}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-061, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}} | {2248429/proyecto_PROCESO, 2248429/proyecto_INICIO, 2248429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249639 | Proyecto de inversión | 2102633.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102633.7, modificado:2102633.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 6 DE OCTUBRE Y GOBIERNO POPULAR ENTRE LAS CALLES DEL FUTURO GOBERNADOR Y DE LA DEMOCRACIA, EN LA COLONIA LOMA DEL ZAPATERO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 161888 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161888 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE OCTUBRE Y GOBIERNO POPULAR COLONIA LOMAS DEL ZAPATERO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FUTURO GOBERNADOR Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE ACTEAL 45 LA OBRA SE OBICA SOBRE LA, lon:-99.55243637, lat:18.365681}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2102633.7 | 2102633.7 | 2102633.7 | 2102633.7 | 2102633.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-060, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2102633.7, importe_modificado:2102633.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.0}} | {2249639/proyecto_PROCESO, 2249639/proyecto_INICIO, 2249639/proyecto_FIN, 2249639/proyecto_PROCESO, 2249639/proyecto_FIN, 2249639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249647 | Proyecto de inversión | 1626498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626498.06, modificado:1626498.06}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA CALLE KARINA DE LA COLONIA JUAN N. ALVAREZ, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 161912 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161912 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5362.5, meta_modificada:5362.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE KARINA COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN MORA Y , BOULEVARD PERIFERICO NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE KARINA DE LA COLONIA JUAN N ALVAR, lon:-99.53321125, lat:18.35109892}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 1626498.06 | 1626498.06 | 1626498.06 | 1626498.06 | 1626498.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-061, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1626498.06, importe_modificado:1626498.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5362.5}} | {2249647/proyecto_INICIO, 2249647/proyecto_PROCESO, 2249647/proyecto_FIN, 2249647/proyecto_INICIO, 2249647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250417 | Proyecto de inversión | 789646.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789646.06, modificado:789646.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUICHICOLOYA, TLAPA DE COMONFORT. - 166114 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 166114 | S | 101 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.98, meta_modificada:598.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:55, direccion:CALLE SALIDA A SAN PEDRO PUEBLO TEHUICHICOLOYA, 41340 TEHUCHICOLOYA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMRE Y CARRETERA TLAPA - ATLIXTAC, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA HACIA SAN PEDRO P, lon:-98.69997533, lat:17.5616337}} | 2023-04-08 | 2023-05-17 | 789646.06 | 789646.06 | 789646.06 | 789646.06 | 789646.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-037-2023, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:789646.06, importe_modificado:789646.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.98}} | {2250417/proyecto_INICIO, 2250417/proyecto_FIN, 2250417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250418 | Proyecto de inversión | 1767822.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767822.77, modificado:1767822.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA JARDÍN DE NIÑOS, TLAPA DE COMONFORT - 166115 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 166115 | S | 1016 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA JARDÍN DE NIÑOS, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO E, lon:-98.5730546, lat:17.53929357}} | 2023-04-08 | 2023-06-06 | 1767822.77 | 1767822.77 | 1767822.77 | 1767822.77 | 1767822.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-039-2023, contratista:CELSO SOLANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1767822.77, importe_modificado:1767822.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2250418/proyecto_INICIO, 2250418/proyecto_FIN, 2250418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250420 | Proyecto de inversión | 1529861.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529861.66, modificado:1529861.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT. - 166120 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 166120 | S | 374 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA CRISTIANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLE, lon:-98.601661, lat:17.67056416}} | 2023-04-11 | 2023-05-25 | 1529861.66 | 1529861.66 | 1529861.66 | 1529861.66 | 1529861.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-040-2023, contratista:GRUPO PRODICAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1529861.66, importe_modificado:1529861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2250420/proyecto_INICIO, 2250420/proyecto_FIN, 2250420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251546 | Proyecto de inversión | 1174417.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174417.49, modificado:1174417.49}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROSPERIDAD BLANCA, ACATEPEC GUERRERO. - 171877 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 171877 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PROSPERIDAD BLANCA, 41410 LA PROSPERIDAD BLANCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA GIRAS, lon:-98.98573548, lat:17.225178}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 1174417.49 | 1174417.49 | 1174417.49 | 1174417.49 | 1174417.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-25, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1174417.49, importe_modificado:1174417.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2251546/proyecto_FIN, 2251546/proyecto_PROCESO, 2251546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243172 | Proyecto de inversión | 559545.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559545.5, modificado:559545.5}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TECOATL EN CHILAPA DE ALVAREZ - 123975 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 123975 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA COLONIA EL TECOATL, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRADA LA LADERA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 26 SUR PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL PANTEON ENTRAR POR LA, lon:-99.16817049, lat:17.59184264}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 559545.5 | 559545.5 | 559545.5 | 559545.5 | 559545.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 103/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:559545.5, importe_modificado:559545.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2243172/proyecto_FIN, 2243172/proyecto_INICIO, 2243172/proyecto_FIN, 2243172/proyecto_PROCESO, 2243172/proyecto_FIN, 2243172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243185 | Proyecto de inversión | 1672810.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672810.9, modificado:1672810.9}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA JACARANDAS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 124049 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124049 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JASMINES COLONIA JACARANDAS PONIENTE, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE TULIPANES, CALLE CALZADA DE LA VIRGEN PARIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHILPAN, lon:-99.19026964, lat:17.61099721}} | 2023-04-24 | 2023-07-01 | 1672810.9 | 1672810.9 | 1672810.9 | 1672810.9 | 1672810.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 89/2023, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1672810.9, importe_modificado:1672810.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2243185/proyecto_INICIO, 2243185/proyecto_PROCESO, 2243185/proyecto_FIN, 2243185/proyecto_PROCESO, 2243185/proyecto_FIN, 2243185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244678 | Proyecto de inversión | 238728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238728.0, modificado:238728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DEL ATACHE EN TAXCO DE ALARCÓN - 131786 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 131786 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.43, meta_modificada:47.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN BARRIO MIRADOR, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ATACHE Y CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION, CALLE DEL BOSQUE SE LLEGA POR LA CALLE DE LA PANORÁMICA LLEGANDO HASTA EL M, lon:-99.60872476, lat:18.561765}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 238728 | 238728 | 238728 | 238728 | 238728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16013, contratista:JESUS JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:238728.0, importe_modificado:238728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.43}} | {2244678/proyecto_INICIO, 2244678/proyecto_FIN, 2244678/proyecto_INICIO, 2244678/proyecto_FIN, 2244678/proyecto_PROCESO, 2244678/proyecto_FIN, 2244678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247179 | Proyecto de inversión | 635025.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635025.88, modificado:635025.88}} | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 147268 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 147268 | S | 118 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:103.54, meta_modificada:103.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 101 INTERIOR 0 0 COLONIA BENITO JUÁREZ, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA SE UBICA AL SUROEST, lon:-99.33849791, lat:18.29947586}} | 2023-05-15 | 2023-08-08 | 635025.88 | 635025.88 | 635025.88 | 635025.88 | 635025.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-028-AD-2023-FAISMUN, contratista:JOSÉ VALENTÍN APONTE SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:635025.88, importe_modificado:635025.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.54}} | {2247179/proyecto_INICIO, 2247179/proyecto_PROCESO, 2247179/proyecto_FIN, 2247179/proyecto_INICIO, 2247179/proyecto_PROCESO, 2247179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243266 | Proyecto de inversión | 1717009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717009.6, modificado:1717009.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES - 124410 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124410 | S | 478 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:132, direccion:PUEBLO LOS MAGUEYES, 41106 LOS MAGUEYES, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ZITLALA PASANDO LA UTRG TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA LOS MAGUEYES LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA EL PANT, lon:-99.17651194, lat:17.62564475}} | 2023-06-13 | 2023-08-19 | 1717009.6 | 1717009.6 | 1717009.6 | 1717009.6 | 1717009.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 100/2023, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1717009.6, importe_modificado:1717009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2243266/proyecto_INICIO, 2243266/proyecto_PROCESO, 2243266/proyecto_FIN, 2243266/proyecto_PROCESO, 2243266/proyecto_FIN, 2243266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243273 | Proyecto de inversión | 493120.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493120.27, modificado:493120.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SIDRA A OCOTITLAN, OCOTITLAN A EL SAUCE, DE EL SAUCE A EL MIRADOR, DEL SAUCE A EL TIMBRE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 124439 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 124439 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.66, meta_modificada:19.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LA SIDRA - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 666 RANCHERIA LA SIDRA, 39212 OCOTITLÁN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO LA SIDRA A EL MIRADOR Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE LA HACIENDA , lon:-99.03568248, lat:17.00512718}} | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 493120.27 | 493120.27 | 493120.27 | 493120.27 | 493120.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/003/2023-AD, contratista:SERGIO SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:493120.27, importe_modificado:493120.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.66}} | {2243273/proyecto_INICIO, 2243273/proyecto_PROCESO, 2243273/proyecto_FIN, 2243273/proyecto_INICIO, 2243273/proyecto_FIN, 2243273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243277 | Proyecto de inversión | 2184088.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184088.55, modificado:2184088.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CHAUTLA - 124446 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124446 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.9, meta_modificada:1245.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:243, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON DE CHAUTLA, 41114 RINCÓN DE CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA Y BUENA VISTA, lon:-99.07742104, lat:17.47265435}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 2184088.55 | 2184088.55 | 2184088.55 | 2184088.55 | 2184088.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHLRCH-FAISMUN 2023/015-C, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2184088.55, importe_modificado:2184088.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.9}} | {2243277/proyecto_INICIO, 2243277/proyecto_PROCESO, 2243277/proyecto_FIN, 2243277/proyecto_PROCESO, 2243277/proyecto_FIN, 2243277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248618 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD EN POB. LAGUNA DEL QUEMADO - 155571 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 155571 | S | 63 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1022.4, meta_modificada:985.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD AUN COSTADO DE LA COMISARIA DEL POBLADO LAGUNA , lon:-99.66103417, lat:16.75718164}} | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/077-2023/AD, contratista:GOLDMAN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:985.72}} | {2248618/proyecto_INICIO, 2248618/proyecto_PROCESO, 2248618/proyecto_FIN, 2248618/proyecto_INICIO, 2248618/proyecto_PROCESO, 2248618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248449 | Proyecto de inversión | 2115866.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115866.07, modificado:2115866.07}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PONIENTE POR EL PUENTE DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 154309 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154309 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PONIENTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-99.52732891, lat:18.37612164}} | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 2115866.07 | 2115866.07 | 2115866.07 | 2115866.07 | 2115866.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-055, contratista:ROLANDO CATALAN SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2115866.07, importe_modificado:2115866.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2248449/proyecto_INICIO, 2248449/proyecto_PROCESO, 2248449/proyecto_INICIO, 2248449/proyecto_FIN, 2248449/proyecto_PROCESO, 2248449/proyecto_FIN, 2248449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249670 | Proyecto de inversión | 1667419.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667419.03, modificado:1667419.03}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE KARINA A AVENIDA DEL FERROCARRIL DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 162003 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 162003 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARIL COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE KARINA Y CALLE MARIANO HERRERA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-99.55088331, lat:18.34764081}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1667419.03 | 1667419.03 | 1667419.03 | 1667419.03 | 1667419.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-062, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1667419.03, importe_modificado:1667419.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5460.0}} | {2249670/proyecto_INICIO, 2249670/proyecto_PROCESO, 2249670/proyecto_FIN, 2249670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249671 | Proyecto de inversión | 1807858.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807858.09, modificado:1807858.09}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 162006 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 162006 | S | 628 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.7, meta_modificada:1472.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZUMPANGO, 41014 ZUMPANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE LATERAL EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.683456, lat:17.93490576}} | 2023-05-26 | 2023-07-01 | 1807858.09 | 1807858.09 | 1807858.09 | 1807858.09 | 1807858.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-046/13P, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1807858.09, importe_modificado:1807858.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.7}} | {2249671/proyecto_INICIO, 2249671/proyecto_PROCESO, 2249671/proyecto_FIN, 2249671/proyecto_INICIO, 2249671/proyecto_PROCESO, 2249671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249676 | Proyecto de inversión | 949826.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949826.12, modificado:949826.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECOJCOYUNCA, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 162020 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 162020 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.84, meta_modificada:763.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMAS DE TECOJCOYUNCA, 41017 LOMAS DE TECOJCOYUNCA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECOJCOYUNCA MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.70291012, lat:17.9248803}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 949826.12 | 949826.12 | 949826.12 | 949826.12 | 949826.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-048/AD, contratista:ABRAHAM CESILIO GARCIA SORIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:949826.12, importe_modificado:949826.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.84}} | {2249676/proyecto_INICIO, 2249676/proyecto_PROCESO, 2249676/proyecto_FIN, 2249676/proyecto_PROCESO, 2249676/proyecto_FIN, 2249676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251568 | Proyecto de inversión | 3194541.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194541.97, modificado:3194541.97}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA TOMAGUA, ACATEPEC GUERRERO - 171940 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 171940 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA TOMAGUA, 41410 AGUA TOMAGUA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE HACIA EL SUR PASA LA COLONIA BARRANCA PERICO UN CRUCERO EL CUAL TOMAREMOS LA DERECHA PASAS LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA Y CUIXINIP, lon:-98.95816792, lat:17.26462144}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 3194541.97 | 3194541.97 | 3194541.97 | 3194541.97 | 3194541.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-26, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3194541.97, importe_modificado:3194541.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2251568/proyecto_PROCESO, 2251568/proyecto_INICIO, 2251568/proyecto_FIN, 2251568/proyecto_PROCESO, 2251568/proyecto_FIN, 2251568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251571 | Proyecto de inversión | 1097178.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097178.87, modificado:1097178.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON INTERSECCION EN BARRANCA JALTIPAN, BARRIO DE SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 171953 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 171953 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO SAN ISIDRO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MURILLO Y CALLE CARITINO MALDONADO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRAA 10 MTS DEL PUNTO DENOMINADO , lon:-99.39968116, lat:17.56347292}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 1097178.87 | 1097178.87 | 1097178.87 | 1097178.87 | 1097178.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-35, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1097178.87, importe_modificado:1097178.87}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2251571/proyecto_FIN, 2251571/proyecto_INICIO, 2251571/proyecto_FIN, 2251571/proyecto_PROCESO, 2251571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243194 | Proyecto de inversión | 1220488.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220488.23, modificado:1220488.23}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN CHILAPA DE ALVAREZ - 124086 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124086 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:661.35, meta_modificada:661.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 31 NORTE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN HASTA LLEGAR A LA CALLE 31 NORTE SUBIR POR LA CALLE QUE LLEVA, lon:-99.18622479, lat:17.59755509}} | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 1220488.23 | 1220488.23 | 1220488.23 | 1220488.23 | 1220488.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 102/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1220488.23, importe_modificado:1220488.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.35}} | {2243194/proyecto_INICIO, 2243194/proyecto_FIN, 2243194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243203 | Proyecto de inversión | 1117022.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117022.88, modificado:1117022.88}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO - 124130 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124130 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:162, direccion:PUEBLO ZOYACOMULCO, 41116 ZOYACOMULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA CANTERA ROSA PASAR POR AHUEHUEIJTIC HASTA LLEGAR A ZOYACOMULCO LA OBRA SE UBICA , lon:-99.06339027, lat:17.52529358}} | 2023-06-22 | 2023-08-19 | 1117022.88 | 1117022.88 | 1117022.88 | 1117022.88 | 1117022.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 113/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1117022.88, importe_modificado:1117022.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.09}} | {2243203/proyecto_INICIO, 2243203/proyecto_FIN, 2243203/proyecto_PROCESO, 2243203/proyecto_FIN, 2243203/proyecto_INICIO, 2243203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243208 | Proyecto de inversión | 525189.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525189.57, modificado:525189.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN CHILAPA DE ALVAREZ - 124152 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124152 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.18, meta_modificada:397.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE COZAHUATEPEC COLONIA QUOVADIS, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TLALCHICHILE Y CALLE XAXALA, CALLE XAXALA PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC LLEGAR HASTA LA CO, lon:-99.16031202, lat:17.59092669}} | 2023-06-19 | 2023-08-05 | 525189.57 | 525189.57 | 525189.57 | 525189.57 | 525189.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 104/2023, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:525189.57, importe_modificado:525189.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.18}} | {2243208/proyecto_FIN, 2243208/proyecto_PROCESO, 2243208/proyecto_INICIO, 2243208/proyecto_FIN, 2243208/proyecto_INICIO, 2243208/proyecto_PROCESO, 2243208/proyecto_FIN, 2243208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244451 | Proyecto de inversión | 713864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713864.0, modificado:713864.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TAXCO DE ALARCÓN - 130916 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 130916 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.77, meta_modificada:935.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS PAJARITOS BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLEJON DE LOS PAJARITOS Y CALLE DE LA VERACRUZ, CALLE DEL FRESNO DIRECCIÓN AL TEMPO DE SANTA PRISCA SE TOMA EL , lon:-99.604173, lat:18.555797}} | 2023-05-08 | 2023-06-16 | 713864 | 713864 | 713864 | 713864 | 713864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15958, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:713864.0, importe_modificado:713864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.77}} | {2244451/proyecto_INICIO, 2244451/proyecto_PROCESO, 2244451/proyecto_FIN, 2244451/proyecto_PROCESO, 2244451/proyecto_FIN, 2244451/proyecto_INICIO, 2244451/proyecto_PROCESO, 2244451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246544 | Proyecto de inversión | 656217.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656217.68, modificado:656217.68}} | EQUIPAMIENTO CON GRADAS Y PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CBTIS NO. 175 DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 143382 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 143382 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GRO 1 TRAMO IGUALA - ATENANGO KILÓMETRO 21 + 000 COLONIA DEL CBTIS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA-ATENANGO GRO 1 Y , EL CBTIS 1, lon:-99.34590495, lat:18.30499557}} | 2023-06-06 | 2023-08-10 | 656217.68 | 656217.68 | 656217.68 | 656217.68 | 656217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-035-AD-2023-FAISMUN, contratista:ALAN ADOLFO MÉNEZ MÁRQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:656217.68, importe_modificado:656217.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2246544/proyecto_INICIO, 2246544/proyecto_PROCESO, 2246544/proyecto_FIN, 2246544/proyecto_PROCESO, 2246544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247638 | Proyecto de inversión | 2389119.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389119.79, modificado:2389119.79}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEJANDRO BRAVO ABARCA EN LA COLONIA LA PINTADA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 149881 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 149881 | S | 3200 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1647.03, meta_modificada:1647.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - LA PINTADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 105 COLONIA , 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA HA, lon:-101.26343728, lat:17.5316064}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2389119.79 | 2389119.79 | 2389119.79 | 2389119.79 | 2389119.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-634, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2389119.79, importe_modificado:2389119.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1647.03}} | {2247638/proyecto_FIN, 2247638/proyecto_PROCESO, 2247638/proyecto_INICIO, 2247638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243295 | Proyecto de inversión | 1869600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869600.64, modificado:1869600.64}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE EL CRUCERO EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 5200 - 124542 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124542 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:PUEBLO POPOYATLAJCO, 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA A CHILAPA DE ÁLVAREZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA ZOQUIAPA TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA POPOYATLAJCO LA OBRA SE UBICA INICIAN, lon:-99.27056028, lat:17.49968444}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 1869600.64 | 1869600.64 | 1869600.64 | 1869600.64 | 1869600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 107/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1869600.64, importe_modificado:1869600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2243295/proyecto_INICIO, 2243295/proyecto_PROCESO, 2243295/proyecto_FIN, 2243295/proyecto_PROCESO, 2243295/proyecto_FIN, 2243295/proyecto_INICIO, 2243295/proyecto_PROCESO, 2243295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248475 | Proyecto de inversión | 558554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558554.3, modificado:558554.3}} | REHABILITACION DEL EMBOVEDADO DE DRENAJE SANITARIO CON CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN EL MERCADO MUNICIPAL ADRIAN CASTREJON DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 154481 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154481 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HUERTO Y , CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-99.54126067, lat:18.33775874}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 558554.3 | 558554.3 | 558554.3 | 558554.3 | 558554.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-056, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:558554.3, importe_modificado:558554.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2248475/proyecto_INICIO, 2248475/proyecto_PROCESO, 2248475/proyecto_INICIO, 2248475/proyecto_FIN, 2248475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249695 | Proyecto de inversión | 1678032.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678032.61, modificado:1678032.61}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO AVENIDA DEL FERROCARRIL PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ DE LA COLONIA FERNANDO AMILPA, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 162083 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 162083 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5573.7, meta_modificada:5573.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ COLONIA FERNANDO AMILPA, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE GIRASOLES, CALLE VICTOR M VILLASEÑOR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOU, lon:-99.55888556, lat:18.34072809}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1678032.61 | 1678032.61 | 1678032.61 | 1678032.61 | 1678032.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-063, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1678032.61, importe_modificado:1678032.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5573.7}} | {2249695/proyecto_INICIO, 2249695/proyecto_PROCESO, 2249695/proyecto_FIN, 2249695/proyecto_INICIO, 2249695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249700 | Proyecto de inversión | 362434.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362434.75, modificado:362434.75}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 162108 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 162108 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:99, direccion:PUEBLO RANCHO BONITO, 41024 RANCHO BONITO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.85426, lat:17.856549}} | 2023-05-30 | 2023-06-24 | 362434.75 | 362434.75 | 362434.75 | 362434.75 | 362434.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-047/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:362434.75, importe_modificado:362434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2249700/proyecto_INICIO, 2249700/proyecto_FIN, 2249700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250732 | Proyecto de inversión | 755312 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755312.0, modificado:755312.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, COLONIA CONSTITUCIÓN, BUENA VISTA, FIGUEROA, LAS MESAS, LAS AGUILAS, RENACIMIENTO, DORADO Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 167726 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 167726 | S | 2155 | 2122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11150.0, meta_modificada:11150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ANDADOR BUENA VISTA COLONIA BUENAVISTA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO CONSTITUCION Y CAMINO LOS AMATES, CAMINO BUENA VISTA LA OBRA COMPRENDE LOS CAMINOS DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN CAMINOS DE, lon:-98.59282791, lat:17.52823989}} | 2023-03-25 | 2023-04-13 | 755312 | 755312 | 755312 | 755312 | 755312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-009-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:755312.0, importe_modificado:755312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11150.0}} | {2250732/proyecto_INICIO, 2250732/proyecto_PROCESO, 2250732/proyecto_FIN, 2250732/proyecto_INICIO, 2250732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247910 | Proyecto de inversión | 442120.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442120.59, modificado:442120.59}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROMERO PARRA, COLONIA RAFAEL ROMERO PARRA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 151141 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 151141 | S | 113 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TIXTLA COLONIA RAFAEL ROMERO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , CALLE ZIHUATANEJO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROMERO PARRA COLONIA RAFAEL ROMERO PARRA DE LA LOCALIDAD DE ZUMP, lon:-99.52155489, lat:17.64293993}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 442120.59 | 442120.59 | 442120.59 | 442120.59 | 442120.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-34, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:442120.59, importe_modificado:442120.59}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2247910/proyecto_PROCESO, 2247910/proyecto_INICIO, 2247910/proyecto_PROCESO, 2247910/proyecto_INICIO, 2247910/proyecto_FIN, 2247910/proyecto_INICIO, 2247910/proyecto_PROCESO, 2247910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251580 | Proyecto de inversión | 2704405.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704405.28, modificado:2704405.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO. - 171984 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 171984 | S | 224 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.16, meta_modificada:1203.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALAPA, 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS MEXCALTE, lon:-98.86238203, lat:17.10529438}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2704405.28 | 2704405.28 | 2704405.28 | 2704405.28 | 2704405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-27, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2704405.28, importe_modificado:2704405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.16}} | {2251580/proyecto_INICIO, 2251580/proyecto_PROCESO, 2251580/proyecto_FIN, 2251580/proyecto_INICIO, 2251580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243218 | Proyecto de inversión | 1889941.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889941.81, modificado:1889941.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTEPEC - 124218 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124218 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:103, direccion:PUEBLO XOLOTEPEC, 41107 XOLOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA XICOTLAN Y ALCOZACAN LLEGAR HASTA XOLOTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-99.06253778, lat:17.50853713}} | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 1889941.81 | 1889941.81 | 1889941.81 | 1889941.81 | 1889941.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 105/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1889941.81, importe_modificado:1889941.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1057.0}} | {2243218/proyecto_INICIO, 2243218/proyecto_FIN, 2243218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244718 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEPEHUAJE EL MONO Y RAMALES - 131964 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 131964 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO EL TEPEHUAJE - EL MONO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 60 INTERIOR SN PUEBLO EL MONO, 40700 EL MONO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE LA CAPILLA, lon:-101.09509576, lat:18.06352433}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-052, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {2244718/proyecto_INICIO, 2244718/proyecto_FIN, 2244718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245250 | Proyecto de inversión | 425360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425360.0, modificado:425360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA COLONIA CARRIZAL DE LA LOCALIDAD DE AXOXUXA, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 135579 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135579 | S | 426 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE AXOXUCA RANCHERIA AXOXUCA, 41305 PARAÍSO ESCONDIDO [BALNEARIO], TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA AXOXUCA-PETLACALA Y , LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE AXOXUCA SOBRE EL NUEVO CAMINO DE LA COLO, lon:-98.64764472, lat:17.55181439}} | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 425360 | 425360 | 425360 | 425360 | 425360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-012-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:425360.0, importe_modificado:425360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {2245250/proyecto_INICIO, 2245250/proyecto_FIN, 2245250/proyecto_PROCESO, 2245250/proyecto_FIN, 2245250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245255 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, DE LA LOC. LOS LLANOS ANEXO DE AHUATEPEC PUEBLO, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 135589 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135589 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUATEPEC - LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 PUEBLO AHUATEPEC, 41320 COLONIA LOS LLANOS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA AHUATEPEC-TLAPA Y CAMINO LOS LLANOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-98.5925024, lat:17.60051935}} | 2023-03-30 | 2023-04-13 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-013-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2245255/proyecto_INICIO, 2245255/proyecto_PROCESO, 2245255/proyecto_FIN, 2245255/proyecto_INICIO, 2245255/proyecto_PROCESO, 2245255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245256 | Proyecto de inversión | 644829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644829.52, modificado:644829.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RÍO JALE, COLONIA PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 135595 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135595 | S | 7747 | 7628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JALE COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE EL PELIGRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA RIO JAL, lon:-98.58455456, lat:17.54633618}} | 2023-03-31 | 2023-04-19 | 644829.52 | 644829.52 | 644829.52 | 644829.52 | 644829.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-014-2023, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:644829.52, importe_modificado:644829.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2245256/proyecto_INICIO, 2245256/proyecto_PROCESO, 2245256/proyecto_FIN, 2245256/proyecto_INICIO, 2245256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245260 | Proyecto de inversión | 2956371 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956371.0, modificado:2956371.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO A 100 M, EN LA COL. EL CARRIZAL DE LA LOCALIDAD DE AXOXUCA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 135613 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135613 | S | 406 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:CALLE EL LLANO RANCHERIA AXOXUCA, 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA ATRAS DEL PLANTEL DE BACHILLERES NO. 45 AUN COSTADO DE LA CALLE EL LLANO E, lon:-98.65564575, lat:17.55080169}} | 2023-03-11 | 2023-04-29 | 2956371 | 2956371 | 2956371 | 2956371 | 2956371 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-016-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2956371.0, importe_modificado:2956371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2245260/proyecto_INICIO, 2245260/proyecto_FIN, 2245260/proyecto_PROCESO, 2245260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245269 | Proyecto de inversión | 2114416.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114416.74, modificado:2114416.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL RIO JALE, EN LA COL. EL PROGRESO DE TLAPA DE COMONFORT - 135640 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135640 | S | 1101 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.8, meta_modificada:240.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JALE COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE TLAXCALA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGE DERECHO DE LA AV. RIO JA, lon:-98.58116312, lat:17.53408036}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2114416.74 | 2114416.74 | 2114416.74 | 2114416.74 | 2114416.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-019-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2114416.74, importe_modificado:2114416.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.8}} | {2245269/proyecto_INICIO, 2245269/proyecto_FIN, 2245269/proyecto_PROCESO, 2245269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245738 | Proyecto de inversión | 335683.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335683.11, modificado:335683.11}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL CANAL, CRUZ ALTA, PIEDRA DEL ZORRO,AL PANTEON NUEVO, EL MANGO Y MIRAFLORES, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 138735 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 138735 | S | 323 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.22, meta_modificada:29.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA CERRO GORDO VIEJO. TUTEPEC Y CAMINO EL CANAL, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA DE CERRO GORDO DIFERENTES CALLES , lon:-99.11093999, lat:16.97111951}} | 2023-02-08 | 2023-02-17 | 335683.11 | 335683.11 | 335683.11 | 335683.11 | 335683.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/009/2023-AD, contratista:US.CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:335683.11, importe_modificado:335683.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.22}} | {2245738/proyecto_INICIO, 2245738/proyecto_FIN, 2245738/proyecto_INICIO, 2245738/proyecto_FIN, 2245738/proyecto_PROCESO, 2245738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243316 | Proyecto de inversión | 618331.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618331.45, modificado:618331.45}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA DEL KILOMETRO 540 AL KILOMETRO 2220 - 124643 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124643 | S | 208 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:PUEBLO CHAUTLA, 41114 CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A CHILAPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD DE CHAUTLA LA OBRA DE UBICA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL HASTA LA SALIDA, lon:-99.20197529, lat:17.57799099}} | 2023-04-24 | 2023-06-10 | 618331.45 | 618331.45 | 618331.45 | 618331.45 | 618331.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 95/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:618331.45, importe_modificado:618331.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.68}} | {2243316/proyecto_PROCESO, 2243316/proyecto_FIN, 2243316/proyecto_INICIO, 2243316/proyecto_PROCESO, 2243316/proyecto_FIN, 2243316/proyecto_INICIO, 2243316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249710 | Proyecto de inversión | 1082109.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082109.42, modificado:1082109.42}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO - 162158 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 162158 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO OCOTILLO PUEBLO OCOTILLO, 41470 OCOTILLO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO OCOTILLO Y , EL PROYECTO INICIAL DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE OCOTILLO HASTA LLEGAR AL CENTRO, lon:-98.6771166, lat:17.41813739}} | 2023-04-24 | 2023-05-13 | 1082109.42 | 1082109.42 | 1082109.42 | 1082109.42 | 1082109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-017/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:1082109.42, importe_modificado:1082109.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2249710/proyecto_INICIO, 2249710/proyecto_PROCESO, 2249710/proyecto_FIN, 2249710/proyecto_INICIO, 2249710/proyecto_FIN, 2249710/proyecto_PROCESO, 2249710/proyecto_FIN, 2249710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251602 | Proyecto de inversión | 1278366.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278366.02, modificado:1278366.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO TRAMO EJERCITO MEXICANO ANTONIO DEL CASTILLO, COLONIA CENTRO CD. ALTAMIRANO,GRO. - 172112 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 172112 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO, 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE ANTONIO DEL CASTILLO, CALLE MARIANO MATAMOROS EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA COMERCIA, lon:-100.66662824, lat:18.35569992}} | 2023-05-08 | 2023-07-21 | 1278366.02 | 1278366.02 | 1278366.02 | 1278366.02 | 1278366.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-019/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1278366.02, importe_modificado:1278366.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2251602/proyecto_FIN, 2251602/proyecto_PROCESO, 2251602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251612 | Proyecto de inversión | 667234.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667234.01, modificado:667234.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN JERONIMITO BARRA DE POTOSÍ, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 172175 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 172175 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:633, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMITO - EL PUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA , 40830 EL PUENTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CAMINO CON EL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA RUTA SAN , lon:-101.38101362, lat:17.51508156}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 667234.01 | 667234.01 | 667234.01 | 667234.01 | 667234.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-640, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:667234.01, importe_modificado:667234.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.6}} | {2251612/proyecto_INICIO, 2251612/proyecto_FIN, 2251612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245760 | Proyecto de inversión | 357409.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357409.69, modificado:357409.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE LOS OJITOS DEL KM. 0 MÁS 000 AL KM. 0 MÁS 228, COL. LOS OJITOS, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 138837 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 138837 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS OJITOS COLONIA LOS OJITOS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , AVENIDA VICENTE GUERRERO LA CALLE A BENEFICIAR SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA P, lon:-99.32077548, lat:18.30295555}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 357409.69 | 357409.69 | 357409.69 | 357409.69 | 357409.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-019-AD-2023-FAISMUN, contratista:PATRICIA ÁVALOS MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:357409.69, importe_modificado:357409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2245760/proyecto_PROCESO, 2245760/proyecto_INICIO, 2245760/proyecto_PROCESO, 2245760/proyecto_FIN, 2245760/proyecto_INICIO, 2245760/proyecto_FIN, 2245760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245764 | Proyecto de inversión | 1746217.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746217.94, modificado:1746217.94}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE DIFERENTES COLONIAS, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 138851 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 138851 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11093.0, meta_modificada:11093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ISRAEL NOGUEDA OTERO, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AYUTLA DE LOS LIBRES A TIERRA COLORADA, CALLE ESC.SEC.TEC. 277 EN LAS COLONIAS DE , lon:-99.10537153, lat:16.97231763}} | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 1746217.94 | 1746217.94 | 1746217.94 | 1746217.94 | 1746217.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/011/2023-AD, contratista:US.CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1746217.94, importe_modificado:1746217.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11093.0}} | {2245764/proyecto_FIN, 2245764/proyecto_INICIO, 2245764/proyecto_FIN, 2245764/proyecto_PROCESO, 2245764/proyecto_FIN, 2245764/proyecto_INICIO, 2245764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247250 | Proyecto de inversión | 553650.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553650.18, modificado:553650.18}} | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO DE LA LOCALIDAD DE ATETETLA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 147735 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 147735 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.51, meta_modificada:22.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 33 INTERIOR 0 0 PUEBLO ATETETLA, 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA LOCALIDAD DE ATETETLA SE LOCALIZ, lon:-99.3730262, lat:18.32902816}} | 2023-05-15 | 2023-08-08 | 553650.18 | 553650.18 | 553650.18 | 553650.18 | 553650.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-029-AD-2023-FAISMUN, contratista:JOSÉ VALENTÍN APONTE SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:553650.18, importe_modificado:553650.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.51}} | {2247250/proyecto_INICIO, 2247250/proyecto_PROCESO, 2247250/proyecto_FIN, 2247250/proyecto_INICIO, 2247250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251633 | Proyecto de inversión | 1758793.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758793.37, modificado:1758793.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CRUCERO DE AGUA FRÍA KM 12 MAS 160, LOCALIDAD DE AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO. - 172283 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172283 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.11, meta_modificada:576.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:PUEBLO AGUA FRIA, 41410 PLAN VERDE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LA COLONIA CURVA DEL LLANO PASANDO LOS SEIS CRUCEROS NOS DIRIGIMOS SIEMPRE A LA DERECHA HASTA LLEG, lon:-98.85030593, lat:17.28616216}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1758793.37 | 1758793.37 | 1758793.37 | 1758793.37 | 1758793.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-30, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1758793.37, importe_modificado:1758793.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.11}} | {2251633/proyecto_INICIO, 2251633/proyecto_FIN, 2251633/proyecto_PROCESO, 2251633/proyecto_FIN, 2251633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245338 | Proyecto de inversión | 1058228.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058228.97, modificado:1058228.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVION, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ZINACANTLA, TLAPA DE COMONFORT - 135846 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135846 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:72, direccion:VEREDA TRAMO RIO TLAPANECO - RÍO TLAPANECO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL ZINACANTLA, 41349 SAN MIGUEL ZINACANTLA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - HUAMUXTITLAN Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-98.5436406, lat:17.56187687}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 1058228.97 | 1058228.97 | 1058228.97 | 1058228.97 | 1058228.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-041-2023, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1058228.97, importe_modificado:1058228.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2245338/proyecto_FIN, 2245338/proyecto_INICIO, 2245338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247272 | Proyecto de inversión | 914367.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914367.71, modificado:914367.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA SAN JUDAS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 147828 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 147828 | S | 5925 | 6337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE R. CAMPUSANO COLONIA SAN JUDAS TADEO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE R. CAMPUSANO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE R. CAMPUSANO AUN COSTADO DEL COMEDOR DE LA COLONIA SAN J, lon:-99.52138827, lat:17.17584746}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 914367.71 | 914367.71 | 914367.71 | 914367.71 | 914367.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/20, contratista:GRUPO CEZASUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:914367.71, importe_modificado:914367.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2247272/proyecto_PROCESO, 2247272/proyecto_INICIO, 2247272/proyecto_FIN, 2247272/proyecto_INICIO, 2247272/proyecto_FIN, 2247272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248719 | Proyecto de inversión | 270154.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270154.16, modificado:270154.16}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VESP. SENTIMIENTOS DE LA NACION EN U. HAB. SAN AGUSTIN - 156146 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 156146 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TULAIMA 11 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGO DE LOS ARROYOS Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE CARDUMEN CALLE LAGO DE TULAIMA ENTRE CA, lon:-99.82978542, lat:16.93088559}} | 2023-07-19 | 2023-08-26 | 270154.16 | 270154.16 | 270154.16 | 270154.16 | 270154.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/061-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:270154.16, importe_modificado:270154.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2248719/proyecto_INICIO, 2248719/proyecto_PROCESO, 2248719/proyecto_FIN, 2248719/proyecto_PROCESO, 2248719/proyecto_FIN, 2248719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249136 | Proyecto de inversión | 1018783.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018783.28, modificado:1018783.28}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2DA ETAPA - 158850 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 158850 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CALLE POSTERIOR AL ALBERGUE PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE POSTERIOR AL ALBERGUE Y CALLE DERECHO HACIA LA PRIMARIA, CALLE PERPENDICULAR A LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A LA CALLE PERPEND, lon:-98.65662243, lat:17.32727669}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1018783.28 | 1018783.28 | 1018783.28 | 1018783.28 | 1018783.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/28, contratista:CONSTRUCCIONES VELPREM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1018783.28, importe_modificado:1018783.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2249136/proyecto_INICIO, 2249136/proyecto_PROCESO, 2249136/proyecto_FIN, 2249136/proyecto_PROCESO, 2249136/proyecto_FIN, 2249136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250151 | Proyecto de inversión | 999588.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999588.64, modificado:999588.64}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LA UNIFICADA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 164208 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 164208 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA UNIFICADA, 39224 LA UNIFICADA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA DE LOS LIBRES A CAMALOTE Y CAMINO A BARRANCA DE GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA QUEDA EN LA PARTE NORTE DEL MUN, lon:-99.00918008, lat:17.04860866}} | 2023-06-21 | 2023-08-12 | 999588.64 | 999588.64 | 999588.64 | 999588.64 | 999588.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/062/2023-AD, contratista:MATERIALES Y OBRAS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999588.64, importe_modificado:999588.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2250151/proyecto_PROCESO, 2250151/proyecto_INICIO, 2250151/proyecto_FIN, 2250151/proyecto_PROCESO, 2250151/proyecto_FIN, 2250151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250158 | Proyecto de inversión | 1727155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727155.72, modificado:1727155.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS CON POZO DE ABSORCIÓN, FOSA SEPTICA Y CISTERNA Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 164281 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 164281 | S | 1074 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.08, meta_modificada:337.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TLAXMALAC, 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , TLAXMALAC ES LA SEGUNDA COMUNIDAD MÁS GRANDE DEL MUNICIPIO SIN CONTAR LA CABECERA MUNICIPAL. SE LOCALIZA, lon:-99.4136457, lat:18.35503895}} | 2023-05-23 | 2023-08-17 | 1727155.72 | 1727155.72 | 1727155.72 | 1727155.72 | 1727155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-015-IA3-2023-FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1727155.72, importe_modificado:1727155.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.08}} | {2250158/proyecto_INICIO, 2250158/proyecto_PROCESO, 2250158/proyecto_INICIO, 2250158/proyecto_FIN, 2250158/proyecto_PROCESO, 2250158/proyecto_FIN, 2250158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251185 | Proyecto de inversión | 1231969.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231969.59, modificado:1231969.59}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 169862 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 169862 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 41500 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA MALINALTEPEC A CAMPO DE AVIACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LADO IZQUIERDA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE MALINALTEPEC A CAMPO DE AV, lon:-98.67384873, lat:17.25964612}} | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 1231969.59 | 1231969.59 | 1231969.59 | 1231969.59 | 1231969.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/34, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1231969.59, importe_modificado:1231969.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2251185/proyecto_FIN, 2251185/proyecto_INICIO, 2251185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251194 | Proyecto de inversión | 812689.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812689.74, modificado:812689.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL, FRENTE A LA IGLESIA, DE LA LOCALIDAD DE ACAQUILA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 169876 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 169876 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.16, meta_modificada:464.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:PUEBLO ACAQUILA, 40152 ACAQUILA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CAMINO ACAQUILA A TULIMAN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ACAQUILA AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO APROXIMADAMENTE A 53.9 KM. PARA LLEGAR SE TO, lon:-99.28451282, lat:18.11251032}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 812689.74 | 812689.74 | 812689.74 | 812689.74 | 812689.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-026-AD-2023-FAISMUN, contratista:MIGUEL ANGEL CARBAJAL FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:812689.74, importe_modificado:812689.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.16}} | {2251194/proyecto_INICIO, 2251194/proyecto_FIN, 2251194/proyecto_PROCESO, 2251194/proyecto_FIN, 2251194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251285 | Proyecto de inversión | 4198617.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198617.38, modificado:4198617.38}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TIERRA COLORADA PALO SECO, PRIMERA ETAPA, ACATEPEC, GUERRERO. - 170336 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 170336 | S | 271 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada:2.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 41423 TIERRA COLORADA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SUROESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE ACATEPEC EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA IZQUIERDA PASA POR LA COLONIA LOS PINOS ZONTECOMA, lon:-98.82440091, lat:17.33082665}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 4198617.38 | 4198617.38 | 4198617.38 | 4198617.38 | 4198617.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-23, contratista:SINAPE CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:4198617.38, importe_modificado:4198617.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.61}} | {2251285/proyecto_INICIO, 2251285/proyecto_PROCESO, 2251285/proyecto_FIN, 2251285/proyecto_PROCESO, 2251285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251649 | Proyecto de inversión | 1814528.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814528.66, modificado:1814528.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1800 ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL CHUPERIO CD. ALTAMIRANO,GRO. - 172367 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 172367 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO KM 0+000 - KM 1+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA MORELOS, 40665 RANCHO NEBRASKA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y CALLE CANAL, CALLE EJERCITO MEXICANO KM 0000 AL KM 1800 ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL, lon:-100.68229234, lat:18.35792997}} | 2023-05-08 | 2023-07-21 | 1814528.66 | 1814528.66 | 1814528.66 | 1814528.66 | 1814528.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-020/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1814528.66, importe_modificado:1814528.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2251649/proyecto_PROCESO, 2251649/proyecto_FIN, 2251649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251661 | Proyecto de inversión | 879976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879976.0, modificado:879976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUIZOTITLA EN TAXCO DE ALARCÓN - 172411 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 172411 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUITZOTITLA, 40319 HUITZOTITLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A 5 KM DE SAN MIGUEL, CAMINO A 300 M DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD A 5 KM DE SAN MIGUEL Y HUERTAS Y A 300 M DE LA ES, lon:-99.75514828, lat:18.6067454}} | 2023-07-24 | 2023-09-08 | 879976 | 879976 | 879976 | 879976 | 879976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16051, contratista:MARIBEL ESTRADA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:879976.0, importe_modificado:879976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2251661/proyecto_PROCESO, 2251661/proyecto_FIN, 2251661/proyecto_INICIO, 2251661/proyecto_FIN, 2251661/proyecto_INICIO, 2251661/proyecto_PROCESO, 2251661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244554 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PERALES EN COL. JARDIN MANGOS SECCION B - 131253 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 131253 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:370.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PERALES 31 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DE LAS ROSAS Y ANDADOR MANGOS, ANDADOR TULIPANES ANDADOR PERALES ENTRE ANDADORES DE LAS ROSAS Y MANGOS, , lon:-99.95462467, lat:16.89061262}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/121-2023/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:370.58}} | {2244554/proyecto_INICIO, 2244554/proyecto_PROCESO, 2244554/proyecto_INICIO, 2244554/proyecto_FIN, 2244554/proyecto_INICIO, 2244554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244555 | Proyecto de inversión | 1679299.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679299.1, modificado:1679299.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, C.C.T. 12ETR0938E DEL BARRIO DULCE NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 131271 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131271 | S | 139 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:496.94, meta_modificada:496.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE SEÑOR SANTIGO PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA SEÑOR SANTIGO Y CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUISCO, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA LA ESCUELA PR, lon:-99.22837054, lat:17.64648998}} | 2023-05-10 | 2023-06-22 | 1679299.1 | 1679299.1 | 1679299.1 | 1679299.1 | 1679299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/025-AD, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1679299.1, importe_modificado:1679299.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:496.94}} | {2244555/proyecto_PROCESO, 2244555/proyecto_INICIO, 2244555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244562 | Proyecto de inversión | 397718.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397718.96, modificado:397718.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO 1, COL. LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS - 131313 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131313 | S | 404 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE LAS LOMAS, 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA HUISCOMULCO-RANCHO LAS LOMAS Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO 1 Y LA CARRETERA HUISC, lon:-99.24977179, lat:17.73277691}} | 2023-05-26 | 2023-06-22 | 397718.96 | 397718.96 | 397718.96 | 397718.96 | 397718.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/026-AD, contratista:ZITLALI NAVA BIBIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:397718.96, importe_modificado:397718.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2244562/proyecto_FIN, 2244562/proyecto_PROCESO, 2244562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245493 | Proyecto de inversión | 981122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981122.3, modificado:981122.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 136696 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 136696 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2726.4, meta_modificada:2726.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALECHOSO PUEBLO LA PAYLA, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE CARPINTERO Y CALLE NUEVO AMANECER, PORYECTO LOCALIZADO EN ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO LA PAYLA . ENTRE CALLES PRINCIPALES, lon:-101.80272629, lat:17.98186881}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 981122.3 | 981122.3 | 981122.3 | 981122.3 | 981122.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134476, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:981122.3, importe_modificado:981122.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2726.4}} | {2245493/proyecto_PROCESO, 2245493/proyecto_FIN, 2245493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245496 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA JUNTAS DEL RIO CHIQUITO - 136721 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 136721 | S | 360 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO - LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO LAS JUNTAS, 40703 LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), COYUCA DE CATAL, lon:-100.64178719, lat:18.30940881}} | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-062, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2245496/proyecto_PROCESO, 2245496/proyecto_INICIO, 2245496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245539 | Proyecto de inversión | 438093.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438093.83, modificado:438093.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDA COL. EJIDAL EN LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 137078 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 137078 | S | 284 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LINDA PUEBLO EJIDAL, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y , PROYECTO LOCALIZADO EN CALLE LINDA DE LA COLONIA EJIDAL. FRENTE A OFICINAS DE SUPERVISION ESCOLAR ZONA LA U, lon:-101.80562999, lat:17.97980066}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 438093.83 | 438093.83 | 438093.83 | 438093.83 | 438093.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/004/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:438093.83, importe_modificado:438093.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2245539/proyecto_PROCESO, 2245539/proyecto_INICIO, 2245539/proyecto_FIN, 2245539/proyecto_INICIO, 2245539/proyecto_PROCESO, 2245539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245540 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE ANDADOR CALLEJON DE LA PRADERA COLONIA PANORAMICA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 137082 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 137082 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.5, meta_modificada:16.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLEJON LA PRADERA 18 INTERIOR SN COLONIA PANORÁMICA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CALLEJON LA PRADERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PASEO DE LA CAÑADA INGRESANDO A ALTURA DE LA, lon:-99.89153428, lat:16.87956724}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/156-2023/AD, contratista:SOBGOP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.33}} | {2245540/proyecto_INICIO, 2245540/proyecto_PROCESO, 2245540/proyecto_FIN, 2245540/proyecto_PROCESO, 2245540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245547 | Proyecto de inversión | 1902274.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902274.58, modificado:1902274.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA COL. CENTRO EN LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 137139 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 137139 | S | 963 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.4, meta_modificada:1118.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC PROYECTO UBICADO EN CALLE REFORMA. A LADO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-101.80688075, lat:17.98314586}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 1902274.58 | 1902274.58 | 1902274.58 | 1902274.58 | 1902274.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/006/2023, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1902274.58, importe_modificado:1902274.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.4}} | {2245547/proyecto_INICIO, 2245547/proyecto_FIN, 2245547/proyecto_PROCESO, 2245547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245548 | Proyecto de inversión | 699998.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699998.51, modificado:699998.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLA INDIGENA NIÑOS HEROES C.C.T. 12KCC0312H, LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 137141 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 137141 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:152.85, meta_modificada:152.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUADALUPE, 39203 LA GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO DEL ZAPOTE, CARRETERA AYUTLA A PASCALA DEL ORO DE AYUTLA A SAN JOSÉ LA HACIENDA RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-99.01512184, lat:16.99535417}} | 2023-06-12 | 2023-07-28 | 699998.51 | 699998.51 | 699998.51 | 699998.51 | 699998.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/056/2023-AD, contratista:MAYELY NAVARRO ROSENDO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:699998.51, importe_modificado:699998.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:152.85}} | {2245548/proyecto_INICIO, 2245548/proyecto_PROCESO, 2245548/proyecto_FIN, 2245548/proyecto_INICIO, 2245548/proyecto_PROCESO, 2245548/proyecto_FIN, 2245548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246639 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 144159 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 144159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274552, lat:17.538207}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-629, contratista:CAROLINA MORALES BEDOLLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2246639/proyecto_INICIO, 2246639/proyecto_FIN, 2246639/proyecto_PROCESO, 2246639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252475 | Proyecto de inversión | 2771396.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771396.98, modificado:2771396.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA LOS ALMENDROS EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 176734 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176734 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.5, meta_modificada:1260.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOS ALMENDROS, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA, lon:-99.55597527, lat:18.36154474}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2771396.98 | 2771396.98 | 2771396.98 | 2771396.98 | 2771396.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-082, contratista:LUIS MUGICA CASARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2771396.98, importe_modificado:2771396.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.5}} | {2252475/proyecto_PROCESO, 2252475/proyecto_INICIO, 2252475/proyecto_FIN, 2252475/proyecto_PROCESO, 2252475/proyecto_FIN, 2252475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252477 | Proyecto de inversión | 1491668.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491668.27, modificado:1491668.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES 10 DE MAYO Y JOSE MA. MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176737 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176737 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.94, meta_modificada:709.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA IGUALA TAXCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EL P, lon:-99.53538136, lat:18.39823172}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 1491668.27 | 1491668.27 | 1491668.27 | 1491668.27 | 1491668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-083, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1491668.27, importe_modificado:1491668.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.94}} | {2252477/proyecto_INICIO, 2252477/proyecto_PROCESO, 2252477/proyecto_FIN, 2252477/proyecto_PROCESO, 2252477/proyecto_INICIO, 2252477/proyecto_PROCESO, 2252477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252479 | Proyecto de inversión | 1238708.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238708.54, modificado:1238708.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO ENTRE LAS CALLES BANDERA NACIONAL JUAN ALDAMA Y ENTRE MELCHOR OCAMPO JOAQUIN BARANDA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176739 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176739 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.3, meta_modificada:532.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE JAOQUIN BARANDA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA , lon:-99.538587, lat:18.341362}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1238708.54 | 1238708.54 | 1238708.54 | 1238708.54 | 1238708.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-084, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1238708.54, importe_modificado:1238708.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.3}} | {2252479/proyecto_PROCESO, 2252479/proyecto_INICIO, 2252479/proyecto_PROCESO, 2252479/proyecto_FIN, 2252479/proyecto_INICIO, 2252479/proyecto_FIN, 2252479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252480 | Proyecto de inversión | 1118133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118133.7, modificado:1118133.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 311 LEYES DE REFORMA DE 1857 DE LA COLONIA FERMIN RABADAN DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176740 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176740 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.6, meta_modificada:336.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA COLONIA FERMÍN RABADÁN CERVANTES, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA CANCHA TECHADA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, lon:-99.5678034, lat:18.31863956}} | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 1118133.7 | 1118133.7 | 1118133.7 | 1118133.7 | 1118133.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-085, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1118133.7, importe_modificado:1118133.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.6}} | {2252480/proyecto_INICIO, 2252480/proyecto_PROCESO, 2252480/proyecto_FIN, 2252480/proyecto_INICIO, 2252480/proyecto_PROCESO, 2252480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252486 | Proyecto de inversión | 2252586.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252586.07, modificado:2252586.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN NOMBRES DE LA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176759 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176759 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.89, meta_modificada:552.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CIRCONIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ESMERALDA DE L, lon:-99.53831392, lat:18.36649818}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2252586.07 | 2252586.07 | 2252586.07 | 2252586.07 | 2252586.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-087, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2252586.07, importe_modificado:2252586.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.89}} | {2252486/proyecto_FIN, 2252486/proyecto_INICIO, 2252486/proyecto_PROCESO, 2252486/proyecto_FIN, 2252486/proyecto_PROCESO, 2252486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250071 | Proyecto de inversión | 2282597.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282597.64, modificado:2282597.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LINDA VISTA EN COLONIA SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 163828 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 163828 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.3, meta_modificada:1176.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL - LINDA VISTA PUEBLO SANTA CRUZ, 41470 SANTA CRUZ, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LINDA VISTA, EL PROYECTO SE UBICA EN COLONIA SANTIAGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MPIO DE COPANATOYAC, lon:-98.63064081, lat:17.42232831}} | 2023-04-10 | 2023-05-13 | 2282597.64 | 2282597.64 | 2282597.64 | 2282597.64 | 2282597.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-015/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:2282597.64, importe_modificado:2282597.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.3}} | {2250071/proyecto_INICIO, 2250071/proyecto_FIN, 2250071/proyecto_PROCESO, 2250071/proyecto_FIN, 2250071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241259 | Proyecto de inversión | 1570405.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570405.18, modificado:1570405.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. INDEPENDENCIA TRAMO INSURGENTES A FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, COL. LA COSTITA EN CD. ALTAMIRANO,GRO. - 43939 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 43939 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA COSTITA, 40665 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLE GENERAL BALTAZAR LEYVA MANCILLA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-100.67800694, lat:18.36483648}} | 2023-02-13 | 2023-04-17 | 1570405.18 | 1570405.18 | 1570405.18 | 1570405.18 | 1570405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-011/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1570405.18, importe_modificado:1570405.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2241259/proyecto_INICIO, 2241259/proyecto_FIN, 2241259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247014 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO 2DA ETAPA, BARRIO LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 146324 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 146324 | S | 10391 | 9327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE FRANCIS, lon:-99.18479757, lat:17.69087791}} | 2023-02-17 | 2023-04-04 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/006-AD, contratista:JOC ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2247014/proyecto_INICIO, 2247014/proyecto_FIN, 2247014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GRO230302247017 | Proyecto de inversión | 1000004.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.98, modificado:1000004.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TLALTEMPANAPA LAGUNA TLALAGUACATE DEL KM. 0.000 AL KM. 11.370.20, SUBTRAMO DEL 0.000 AL KM 0.340 EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 146329 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 146329 | S | 432 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11710.0, meta_modificada:11710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TLALTEMPANAPA - TLALAGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 370 PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO TLALTEMPANAPA-TLALAGUACATE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CAMINO AL NORTE DE, lon:-99.17417646, lat:17.74212815}} | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 1000004.98 | 1000004.98 | 1000004.98 | 1000004.98 | 1000004.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/009-AD, contratista:EDGAR KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1000004.98, importe_modificado:1000004.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11710.0}} | {2247017/proyecto_INICIO, 2247017/proyecto_FIN, 2247017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248893 | Proyecto de inversión | 2442373.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442373.64, modificado:2442373.64}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD - 157105 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 157105 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA MALINALTEPEC, 41500 COLONIA DEL OBISPO (LOMA DEL OBISPO), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, CARRETERA MALINALTEPEC A OBISPO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PR, lon:-98.65240583, lat:17.26488264}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 2442373.64 | 2442373.64 | 2442373.64 | 2442373.64 | 2442373.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/27, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2442373.64, importe_modificado:2442373.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.0}} | {2248893/proyecto_INICIO, 2248893/proyecto_PROCESO, 2248893/proyecto_INICIO, 2248893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248978 | Proyecto de inversión | 779756.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779756.61, modificado:779756.61}} | REHABILITACIÓN DE DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE TLACHIMALA, LA UNION, LA LIBERTAD, ZACATULA Y EL CAPULIN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 157454 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 157454 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.93, meta_modificada:42.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO TLACHIMALA - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 930 RANCHERIA EL CAPULIN, 39208 EL CAPULÍN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - CRUZ GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL, lon:-99.12134547, lat:16.78765846}} | 2023-02-06 | 2023-03-13 | 779756.61 | 779756.61 | 779756.61 | 779756.61 | 779756.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/012/2023-AD, contratista:ONECIMO PINEDA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:779756.61, importe_modificado:779756.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.93}} | {2248978/proyecto_INICIO, 2248978/proyecto_PROCESO, 2248978/proyecto_INICIO, 2248978/proyecto_PROCESO, 2248978/proyecto_FIN, 2248978/proyecto_PROCESO, 2248978/proyecto_FIN, 2248978/proyecto_INICIO, 2248978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249358 | Proyecto de inversión | 3281861.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281861.49, modificado:3281861.49}} | AMPLIACION DE CAMINO SAN MIGUEL EL PROGRESO TRES MARIAS DEL KM 3 500 AL KM 6 585 - 160276 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 160276 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.09, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL PROGRESO - SAN MIGUEL EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 085 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 SAN MIGUEL EL PROGRESO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y CARRETERA TRES MARIAS SAN, lon:-98.75031737, lat:17.14231438}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 3281861.49 | 3281861.49 | 3281861.49 | 3281861.49 | 3281861.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/30, contratista:JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:3281861.49, importe_modificado:3281861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.09}} | {2249358/proyecto_INICIO, 2249358/proyecto_PROCESO, 2249358/proyecto_INICIO, 2249358/proyecto_FIN, 2249358/proyecto_PROCESO, 2249358/proyecto_FIN, 2249358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250090 | Proyecto de inversión | 1395361.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395361.05, modificado:1395361.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE CARITINO MALDONADO Y ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ DE LA COLONIA CNOP EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 163901 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 163901 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.08, meta_modificada:779.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CNOP, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE DE LA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL, lon:-99.52251715, lat:18.32815528}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1395361.05 | 1395361.05 | 1395361.05 | 1395361.05 | 1395361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-067, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1395361.05, importe_modificado:1395361.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.08}} | {2250090/proyecto_INICIO, 2250090/proyecto_PROCESO, 2250090/proyecto_INICIO, 2250090/proyecto_FIN, 2250090/proyecto_INICIO, 2250090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250099 | Proyecto de inversión | 3959167.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959167.85, modificado:3959167.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN FELIPE VELESES EN COLONIA LA REFORMA - 163938 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 163938 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.8, meta_modificada:1129.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE JUAN FELIPE VELESES PUEBLO POTOICHAN, 41470 COLONIA LA REFORMA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALDO, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FEL, lon:-98.71806184, lat:17.42238464}} | 2023-04-17 | 2023-06-10 | 3959167.85 | 3959167.85 | 3959167.85 | 3959167.85 | 3959167.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-016/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:3959167.85, importe_modificado:3959167.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.8}} | {2250099/proyecto_INICIO, 2250099/proyecto_PROCESO, 2250099/proyecto_INICIO, 2250099/proyecto_FIN, 2250099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246297 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CALVARIO POBLADO ALTOS DEL CAMARON ACAPULCO DE JUAREZ - 141766 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141766 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.25, meta_modificada:391.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE RUMBO AL CALVARIO SIN NOMBRE 17 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, POBLADO ALTOS DEL CAM, lon:-99.58172295, lat:17.04854914}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/097-2023/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.83}} | {2246297/proyecto_PROCESO, 2246297/proyecto_INICIO, 2246297/proyecto_FIN, 2246297/proyecto_INICIO, 2246297/proyecto_PROCESO, 2246297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242249 | Proyecto de inversión | 1568466.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568466.28, modificado:1568466.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL PANTEON COLONIA LA VOZ DE LA MONTAÑA ACAPULCO DE JUAREZ - 87477 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 87477 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:855.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL PATEON 26 INTERIOR SN COLONIA LA VOZ DE LA MONTAÑA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR ATENAS Y ANDADOR DE LA CRUZ, CALLE RIO JORDAN COL VOZ DE LA MONTAÑA COLINDA CON COL E. ZAPATA CA, lon:-99.84282583, lat:16.91872413}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1568466.28 | 1568466.28 | 1568466.28 | 1568466.28 | 1568466.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/019-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1568466.28, importe_modificado:1568466.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.1}} | {2242249/proyecto_INICIO, 2242249/proyecto_PROCESO, 2242249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247021 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA TECHADA, BARRIO TOTOLA EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 146340 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 146340 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.28, meta_modificada:520.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:34, direccion:CALLE TOTOLA BARRIO TOTOLA, 41160 TOTOLA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO TOPILTEPEC - TOTOLA Y CAMINO AHUIHUIYUCO, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL TECHADA EN EL BARRIO TOTOLA EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC A, lon:-99.2207234, lat:17.63682817}} | 2023-05-15 | 2023-06-22 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/023-AD, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.28}} | {2247021/proyecto_PROCESO, 2247021/proyecto_FIN, 2247021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247025 | Proyecto de inversión | 541885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541885.4, modificado:541885.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EMSAD NO. 088, C.C.T. 12EMS0092J, BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 146351 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 146351 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUISCO, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE SAN JOSE DENTRO DE LA INTITUCION DEL CENTRO DE EDUCACIÓN M, lon:-99.21557103, lat:17.64753538}} | 2023-04-28 | 2023-06-22 | 541885.4 | 541885.4 | 541885.4 | 541885.4 | 541885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/024-AD, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:541885.4, importe_modificado:541885.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2247025/proyecto_PROCESO, 2247025/proyecto_INICIO, 2247025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247026 | Proyecto de inversión | 704449.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704449.25, modificado:704449.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA CARRANZA TRAMO CALLE ZARAGOZA CALLE ALDAMA, BARRIO DE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 146358 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 146358 | S | 87 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.29, meta_modificada:380.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CARRANZA BARRIO SAN MATEO, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VILLA CARRANZA ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA BA, lon:-99.1872929, lat:17.68932018}} | 2023-05-22 | 2023-07-03 | 704449.25 | 704449.25 | 704449.25 | 704449.25 | 704449.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/034-AD, contratista:CORONOS DE CHILAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:704449.25, importe_modificado:704449.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.29}} | {2247026/proyecto_INICIO, 2247026/proyecto_FIN, 2247026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247036 | Proyecto de inversión | 425277.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425277.06, modificado:425277.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 146443 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146443 | S | 373 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:CALLE VIRGEN DE GUADALUPE PUEBLO LA PROVIDENCIA, 41300 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADA, lon:-98.59995428, lat:17.54450153}} | 2023-03-13 | 2023-04-01 | 425277.06 | 425277.06 | 425277.06 | 425277.06 | 425277.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-015-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:425277.06, importe_modificado:425277.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2247036/proyecto_INICIO, 2247036/proyecto_FIN, 2247036/proyecto_PROCESO, 2247036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248905 | Proyecto de inversión | 581999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581999.76, modificado:581999.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE EL VANO Y LA LIMA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 157131 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 157131 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO LA LIMA - LA LIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 01 RANCHERIA LA LIMA, 39209 LA LIMA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO EL MESÓN - LA DICHA Y , SE ENCUENTRA OBRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SE AVAN, lon:-99.00903411, lat:16.79334596}} | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 581999.76 | 581999.76 | 581999.76 | 581999.76 | 581999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/001/2023-AD, contratista:MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:581999.76, importe_modificado:581999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2248905/proyecto_INICIO, 2248905/proyecto_PROCESO, 2248905/proyecto_INICIO, 2248905/proyecto_FIN, 2248905/proyecto_INICIO, 2248905/proyecto_FIN, 2248905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246773 | Proyecto de inversión | 1650594.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650594.64, modificado:1650594.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE SAN MARCOS - 145104 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 145104 | S | 141 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.35, meta_modificada:690.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRITO DE SAN MARCOS, 41117 CERRITO DE SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR EL MUNICIPIO DE ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL TLATLAUQUITEPEC TOMAR, lon:-98.93250547, lat:17.44783074}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 1650594.64 | 1650594.64 | 1650594.64 | 1650594.64 | 1650594.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 127/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUARJIM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1650594.64, importe_modificado:1650594.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.35}} | {2246773/proyecto_INICIO, 2246773/proyecto_FIN, 2246773/proyecto_PROCESO, 2246773/proyecto_FIN, 2246773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250105 | Proyecto de inversión | 1483058.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483058.42, modificado:1483058.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC. - 164049 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 164049 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JORGE SANCHEZ MEJORADA CAÑEDO CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE JORGE SANCHEZ MEJORADA CAÑEDO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDENPENDENCIA EL PROYECYO SE UBICA EN EL PREESCOLAR BENITO , lon:-98.71587725, lat:17.46585588}} | 2023-05-01 | 2023-06-10 | 1483058.42 | 1483058.42 | 1483058.42 | 1483058.42 | 1483058.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-018/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:1483058.42, importe_modificado:1483058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2250105/proyecto_INICIO, 2250105/proyecto_PROCESO, 2250105/proyecto_FIN, 2250105/proyecto_INICIO, 2250105/proyecto_PROCESO, 2250105/proyecto_FIN, 2250105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250106 | Proyecto de inversión | 1249743.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249743.6, modificado:1249743.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR GUSTAVO MADERO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, TLAPA DE COMONFORT - 164051 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 164051 | S | 233 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ANDADOR GUSTAVO MADERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGUALITA Y CALLE EL PALMAR, CALLE IGNACIO COMONFORT LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR GUSTAVO MADERO ENTRE LAS C, lon:-98.57820044, lat:17.53324835}} | 2023-05-09 | 2023-06-17 | 1249743.6 | 1249743.6 | 1249743.6 | 1249743.6 | 1249743.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-030-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y EDIFICACIONES HERNANDEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1249743.6, importe_modificado:1249743.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2250106/proyecto_FIN, 2250106/proyecto_INICIO, 2250106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250108 | Proyecto de inversión | 1134470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134470.77, modificado:1134470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COLONIA RENACIMIENTO, TLAPA DE COMONFORT. - 164061 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 164061 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA RENACIMIENTO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. LUIS DONALDO COL, lon:-98.58269788, lat:17.5294807}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1134470.77 | 1134470.77 | 1134470.77 | 1134470.77 | 1134470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-032-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PIMENTEL MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1134470.77, importe_modificado:1134470.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2250108/proyecto_INICIO, 2250108/proyecto_FIN, 2250108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250109 | Proyecto de inversión | 949073.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949073.63, modificado:949073.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN COLONIA TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC. - 164063 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 164063 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ CIUDAD COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COL. TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COPANTOYAC. GRO., lon:-98.71847363, lat:17.46446443}} | 2023-04-03 | 2023-04-29 | 949073.63 | 949073.63 | 949073.63 | 949073.63 | 949073.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-014/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:949073.63, importe_modificado:949073.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2250109/proyecto_PROCESO, 2250109/proyecto_INICIO, 2250109/proyecto_PROCESO, 2250109/proyecto_INICIO, 2250109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250112 | Proyecto de inversión | 938815.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938815.68, modificado:938815.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIRIO Y LUNA EN LA COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT. - 164073 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 164073 | S | 103 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.62, meta_modificada:712.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:119, direccion:CALLE LUNA COLONIA FILADELFIA, 41300 COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO VIVE Y CALLE VIENE, CALLE TLAPANECO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUNA Y LIRIO ENTRE LAS CALLES CRISTO VIVE Y VIENE DE LA, lon:-98.54397091, lat:17.57467954}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 938815.68 | 938815.68 | 938815.68 | 938815.68 | 938815.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-036-2023, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:938815.68, importe_modificado:938818.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.62}} | {2250112/proyecto_FIN, 2250112/proyecto_INICIO, 2250112/proyecto_FIN, 2250112/proyecto_PROCESO, 2250112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251776 | Proyecto de inversión | 1749575.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749575.97, modificado:1749575.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN EL TRAMO ACATEPEC TLATLAUQUITEPEC UBICADO EN EL KM 0 MAS 740 CABECERA MUNICIPAL, ACATEPEC GUERRERO. - 172964 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172964 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.3, meta_modificada:477.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI, lon:-98.9051314, lat:17.32880674}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1749575.97 | 1749575.97 | 1749575.97 | 1749575.97 | 1749575.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-33, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1749575.97, importe_modificado:1749575.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.3}} | {2251776/proyecto_INICIO, 2251776/proyecto_FIN, 2251776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252222 | Proyecto de inversión | 1809750.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809750.05, modificado:1809750.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUITO SAN ANTONIO, BARRIO DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 175224 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 175224 | S | 237 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.98, meta_modificada:820.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:CALLE CIRCUITO SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 39173 TEXCALZIN (BARRIO DE SAN ANTONIO), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONDUCE AL JARDIN CULTURAL TEXCALZIN, LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA IGLES, lon:-99.38791928, lat:17.56693841}} | 2023-07-04 | 2023-08-08 | 1809750.05 | 1809750.05 | 1809750.05 | 1809750.05 | 1809750.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-37, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1809750.05, importe_modificado:1809750.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.98}} | {2252222/proyecto_INICIO, 2252222/proyecto_PROCESO, 2252222/proyecto_FIN, 2252222/proyecto_INICIO, 2252222/proyecto_PROCESO, 2252222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARDILLAS COLONIA BALCONES AL MAR LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 130297 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 130297 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:86.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARDILLAS 32 INTERIOR SN COLONIA BALCONES AL MAR, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARDILLAS Y AVENIDA DE LAS ARDILLAS, CALZADA PIE DE LA CUESTA VINIENDO POR CALZADA PIE DE LA CUESTA JUSTO , lon:-99.94284362, lat:16.87661613}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/087-2023/AD, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.28}} | {2244294/proyecto_PROCESO, 2244294/proyecto_FIN, 2244294/proyecto_INICIO, 2244294/proyecto_PROCESO, 2244294/proyecto_FIN, 2244294/proyecto_INICIO, 2244294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246327 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA POBLADO EL CAMPANARIO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 141937 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141937 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.52, meta_modificada:500.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:2 INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CALLE AL CENTRO DE SALUD, CAMINO A LAS MINAS VINIENDO POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS MINAS TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO, lon:-99.57050336, lat:16.83444399}} | 2023-07-15 | 2023-10-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/101-2023/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.44}} | {2246327/proyecto_INICIO, 2246327/proyecto_PROCESO, 2246327/proyecto_FIN, 2246327/proyecto_PROCESO, 2246327/proyecto_FIN, 2246327/proyecto_PROCESO, 2246327/proyecto_INICIO, 2246327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245326 | Proyecto de inversión | 6221801.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6221801.53, modificado:6221801.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, TLAPA DE COMONFORT 2DA ETAPA - 135812 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135812 | S | 2989 | 2968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18558.1, meta_modificada:18558.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE GUERRERO, CALLE AÑORVE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA HEROICO COLEGIO, lon:-98.57754737, lat:17.54540616}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 6221801.53 | 6221801.53 | 6221801.53 | 6221801.53 | 6221801.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-033-2023, contratista:MOISES MARTINEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:6221801.53, importe_modificado:6221801.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18558.1}} | {2245326/proyecto_INICIO, 2245326/proyecto_PROCESO, 2245326/proyecto_FIN, 2245326/proyecto_INICIO, 2245326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245331 | Proyecto de inversión | 985847.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985847.08, modificado:985847.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HEMISFERIO EN LA COLONIA SANTA ANITA, TLAPA DE COMONFORT. - 135821 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135821 | S | 1968 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.15, meta_modificada:785.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HEMISFERIO COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HEMISFERIO ENTRE LAS CALLE 16 DE SEPTI, lon:-98.58323365, lat:17.53615571}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 985847.08 | 985847.08 | 985847.08 | 985847.08 | 985847.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-035-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:985847.08, importe_modificado:985847.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.15}} | {2245331/proyecto_INICIO, 2245331/proyecto_FIN, 2245331/proyecto_PROCESO, 2245331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247043 | Proyecto de inversión | 467248.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467248.82, modificado:467248.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALA EN LA COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 146483 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146483 | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.4, meta_modificada:340.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE NAYARIT Y AVENIDA RIO JALE, CALLE YUCATAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE TLAXACALA ENTRE LA CALLE NAYARIT Y EL, lon:-98.58222514, lat:17.5327976}} | 2023-03-14 | 2023-04-02 | 467248.82 | 467248.82 | 467248.82 | 467248.82 | 467248.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-017-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:467248.82, importe_modificado:467248.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.4}} | {2247043/proyecto_INICIO, 2247043/proyecto_PROCESO, 2247043/proyecto_FIN, 2247043/proyecto_PROCESO, 2247043/proyecto_INICIO, 2247043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247044 | Proyecto de inversión | 2317554.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317554.38, modificado:2317554.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA COL. EL PELIGRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 146484 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146484 | S | 378 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.5, meta_modificada:1620.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL PELIGRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MINA, CALLE GALVEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MINA , lon:-98.58456554, lat:17.54793608}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 2317554.38 | 2317554.38 | 2317554.38 | 2317554.38 | 2317554.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-021-2023, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2317554.38, importe_modificado:2317554.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.5}} | {2247044/proyecto_PROCESO, 2247044/proyecto_INICIO, 2247044/proyecto_PROCESO, 2247044/proyecto_FIN, 2247044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247060 | Proyecto de inversión | 1149322.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149322.35, modificado:1149322.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO CICLOPEO EN LAS MARGENES DE LA AV. RIO JALE, COLONIA BENITO JUAREZ, TLAPA DE COMONFORT. - 146525 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146525 | S | 272 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JALE COLONIA BENITO JUÁREZ, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE MALDONADO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA AV. RIO JA, lon:-98.58092964, lat:17.54197662}} | 2023-05-09 | 2023-06-22 | 1149322.35 | 1149322.35 | 1149322.35 | 1149322.35 | 1149322.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-022-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CONCRETOS Y PAVIMENTOS ALTA MONTAÑA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1149322.35, importe_modificado:1149322.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2247060/proyecto_INICIO, 2247060/proyecto_FIN, 2247060/proyecto_PROCESO, 2247060/proyecto_FIN, 2247060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247063 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, COLONIA SAN FRANCISCO, DE TLAPA DE COMONFORT. - 146529 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146529 | S | 789 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.55, meta_modificada:641.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN FRANCISCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL PUENTE Y CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, CALLE ARCOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES MORELOS Y JOSE FRANCISCO RUI, lon:-98.56978747, lat:17.54856502}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-023-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.55}} | {2247063/proyecto_INICIO, 2247063/proyecto_PROCESO, 2247063/proyecto_FIN, 2247063/proyecto_INICIO, 2247063/proyecto_PROCESO, 2247063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248929 | Proyecto de inversión | 978000.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978000.76, modificado:978000.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TONALA EL VANO, EL VANO A LA AZOZUCA LA AZOZUCA A LA LIMA, EL CAPULIN A ZACATULA, CARABALI GRANDE A TIERRA COLORADA, ZACATULA EL TEHUAJE, CRUCERO DE TLACHIMALA A TLACHIMALA, LA UNION A EL GUINEO Y RIO DEL MANGO A COXCATLAN CALENDARIA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 157225 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 157225 | S | 202 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPULÍN - LA LIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 001 RANCHERIA LA LIMA, 39209 LA LIMA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - CRUZ GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA AYUTLA C, lon:-99.01347461, lat:16.79471869}} | 2023-02-13 | 2023-03-20 | 978000.76 | 978000.76 | 978000.76 | 978000.76 | 978000.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/020/2023-AD, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:978000.76, importe_modificado:978000.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.0}} | {2248929/proyecto_PROCESO, 2248929/proyecto_INICIO, 2248929/proyecto_PROCESO, 2248929/proyecto_FIN, 2248929/proyecto_INICIO, 2248929/proyecto_PROCESO, 2248929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249424 | Proyecto de inversión | 106022 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106022.0, modificado:106022.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DPR032Q, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 160640 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 160640 | S | 5925 | 6337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CALLE LA PINTA, CALLE RIO COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PR, lon:-99.5213975, lat:17.17210255}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 106022 | 106022 | 106022 | 106022 | 106022 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:106022.0, importe_modificado:106022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2249424/proyecto_INICIO, 2249424/proyecto_PROCESO, 2249424/proyecto_FIN, 2249424/proyecto_PROCESO, 2249424/proyecto_FIN, 2249424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249427 | Proyecto de inversión | 669902.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669902.08, modificado:669902.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO TEMALACATZINGO, COLONIA SAN PEDRO, SAN MARTIN TECORRALES, XALATZINGO A RIO TLAPANECO Y CRUCERO A PAPALUTLA, LOMAS DE EUXILA, LOMAS DE COCOYOC, LA CIENEGA, SAN FELIPE AMATITLAN, EL LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 160651 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 160651 | S | 2279 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.81, meta_modificada:24.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA SAN PEDRO - TEMALACATZINGO Y AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 81 PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO EN LA CO, lon:-98.6838679, lat:17.88284194}} | 2023-04-17 | 2023-05-13 | 669902.08 | 669902.08 | 669902.08 | 669902.08 | 669902.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-034/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:669902.08, importe_modificado:669902.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.81}} | {2249427/proyecto_INICIO, 2249427/proyecto_PROCESO, 2249427/proyecto_FIN, 2249427/proyecto_INICIO, 2249427/proyecto_PROCESO, 2249427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250138 | Proyecto de inversión | 998997.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998997.67, modificado:998997.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD COLONIA FILO DE CABALLOS, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 164161 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 164161 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3939.27, meta_modificada:3939.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FILO DE CABALLO, 39224 COLONIA FILO DE CABALLOS, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA ME PHAA SE TOMA EL CAMINO QUE V, lon:-99.00167358, lat:17.05202891}} | 2023-06-19 | 2023-08-16 | 998997.67 | 998997.67 | 998997.67 | 998997.67 | 998997.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/053/2023-AD, contratista:MATERIALES Y OBRAS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:998997.67, importe_modificado:998997.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3939.27}} | {2250138/proyecto_PROCESO, 2250138/proyecto_INICIO, 2250138/proyecto_FIN, 2250138/proyecto_PROCESO, 2250138/proyecto_FIN, 2250138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251810 | Proyecto de inversión | 3828681.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828681.08, modificado:3828681.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC - 173117 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 173117 | S | 634 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAXITEPEC, 41430 CAXITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE L, lon:-98.94552283, lat:17.10945494}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 3828681.08 | 3828681.08 | 3828681.08 | 3828681.08 | 3828681.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-35, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:3828681.08, importe_modificado:3828681.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2251810/proyecto_INICIO, 2251810/proyecto_FIN, 2251810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244844 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS FUNDICIONES - 132615 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 132615 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO LAS FUNDICIONES - LAS FUNDICIONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 70 INTERIOR SN PUEBLO LAS FUNDICIONES, 40700 LAS FUNDICIONES (FUNDICIÓN), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LOS CULTIVOS QU E ESTAN A , lon:-100.81951359, lat:17.90162188}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-054, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}} | {2244844/proyecto_INICIO, 2244844/proyecto_FIN, 2244844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249433 | Proyecto de inversión | 799750.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799750.97, modificado:799750.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 160674 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 160674 | S | 77 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3153.6, meta_modificada:3153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 39224 RANCHO NUEVO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA DE LOS LIBRES A CAMALOTE Y CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COMISARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARTE NORTE DEL MUNIC, lon:-99.02911969, lat:17.05610954}} | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 799750.97 | 799750.97 | 799750.97 | 799750.97 | 799750.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/050/2023-AD, contratista:MATERIALES Y OBRAS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:799750.97, importe_modificado:799750.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3153.6}} | {2249433/proyecto_FIN, 2249433/proyecto_INICIO, 2249433/proyecto_PROCESO, 2249433/proyecto_FIN, 2249433/proyecto_INICIO, 2249433/proyecto_PROCESO, 2249433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246809 | Proyecto de inversión | 176311.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176311.31, modificado:176311.31}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 145310 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 145310 | S | 501 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.82, meta_modificada:4.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SAN BLAS - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 82 PUEBLO SAN BLAS, 40631 SAN BLAS, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA CUADRILLA NUEVA Y , SAN BLAS ESTÁ A 250 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 5.3 , lon:-100.57607556, lat:18.41960416}} | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 176311.31 | 176311.31 | 176311.31 | 176311.31 | 176311.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-14, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:176311.31, importe_modificado:176311.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.82}} | {2246809/proyecto_INICIO, 2246809/proyecto_FIN, 2246809/proyecto_PROCESO, 2246809/proyecto_INICIO, 2246809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251929 | Proyecto de inversión | 2333490.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333490.82, modificado:2333490.82}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA OBRERA, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 173574 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 173574 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA , 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN ENTRANDO POR, lon:-101.26673752, lat:17.55379526}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 2333490.82 | 2333490.82 | 2333490.82 | 2333490.82 | 2333490.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-639, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2333490.82, importe_modificado:2333490.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1344.0}} | {2251929/proyecto_INICIO, 2251929/proyecto_FIN, 2251929/proyecto_PROCESO, 2251929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245854 | Proyecto de inversión | 590500.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590500.18, modificado:590500.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDADES DE TONALÁ,POZOLAPA,EL TORITO Y COTZALZIN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 139293 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 139293 | S | 752 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.85, meta_modificada:34.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA DE LOS LIBRES A LA ANGOSTURA Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA AYUTLA DE LOS LIBRES A FLORENCIO VILLAREAL, lon:-99.05432677, lat:16.86167913}} | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 590500.18 | 590500.18 | 590500.18 | 590500.18 | 590500.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/018/2023-AD, contratista:YOVANI DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:590500.18, importe_modificado:590500.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.85}} | {2245854/proyecto_INICIO, 2245854/proyecto_PROCESO, 2245854/proyecto_INICIO, 2245854/proyecto_FIN, 2245854/proyecto_PROCESO, 2245854/proyecto_FIN, 2245854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241359 | Proyecto de inversión | 1256213.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256213.93, modificado:1256213.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PUNGARABATO PTE. TRAMO 5 DE MAYO A FRAY JUAN BAUTISTA MOYA COL. MORELOS CD. ALTAMIRANO,GRO. - 47841 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 47841 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. PUNGARABATO PTE. COLONIA MORELOS, 40665 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLE CALLE JOSE ACEVES CHAVEZ CALLE PUNGARABATO PONENTE ENTRE CALLES 5 DE MAYO , lon:-100.67772185, lat:18.3684485}} | 2023-03-13 | 2023-05-20 | 1256213.93 | 1256213.93 | 1256213.93 | 1256213.93 | 1256213.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-014/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1256213.93, importe_modificado:1256213.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2241359/proyecto_INICIO, 2241359/proyecto_FIN, 2241359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245379 | Proyecto de inversión | 215735.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215735.48, modificado:215735.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 136013 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 136013 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.02, meta_modificada:11.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TEPANGO - RUMBO A EL TORITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 020 PUEBLO TEPANGO, 39203 TEPANGO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA A CRUZ GRANDE Y , SE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA RUTA R, lon:-99.0856163, lat:16.8972251}} | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 215735.48 | 215735.48 | 215735.48 | 215735.48 | 215735.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/013/2023-AD, contratista:MISAEL JIMENEZ SATURNINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:215735.48, importe_modificado:215735.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.02}} | {2245379/proyecto_PROCESO, 2245379/proyecto_FIN, 2245379/proyecto_PROCESO, 2245379/proyecto_INICIO, 2245379/proyecto_FIN, 2245379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245392 | Proyecto de inversión | 1999882.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999882.61, modificado:1999882.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 136084 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136084 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 41114 SANTA CRUZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILALAPA DE ALVAREZ A AHUACUOZINGO SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA EL MUNICIPIO DE AHUACUO, lon:-99.11872634, lat:17.64809079}} | 2023-07-10 | 2023-09-02 | 1999882.61 | 1999882.61 | 1999882.61 | 1999882.61 | 1999882.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 122/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROBET S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1999882.61, importe_modificado:1999882.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2245392/proyecto_INICIO, 2245392/proyecto_PROCESO, 2245392/proyecto_INICIO, 2245392/proyecto_FIN, 2245392/proyecto_PROCESO, 2245392/proyecto_FIN, 2245392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302240872 | Proyecto de inversión | 6939202.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6939202.38, modificado:6939202.38}} | AMPLIACION DE CAMINO DE EL COYUL ARROYO PRIETO DEL TRAMO KM 0.58 AL KM 4.58, EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 17017 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 17017 | S | 602 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EL COYUL - ARROYO PRIETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE UNE EL COYUL CON ARROYO PRIETO M, lon:-98.25792347, lat:17.06080395}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 6939202.38 | 6939202.38 | 6939202.38 | 6939202.38 | 6939202.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-012-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:6939202.38, importe_modificado:6939202.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2240872/proyecto_PROCESO, 2240872/proyecto_INICIO, 2240872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242872 | Proyecto de inversión | 1025473.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025473.91, modificado:1025473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO LAURELES EN COLONIA REFORMA, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO REFORMA - 110437 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 110437 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.5, meta_modificada:399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR LAURELES COLONIA REFORMA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE DEL BOSQUE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL SO, lon:-101.56264742, lat:17.64742432}} | 2023-07-10 | 2023-08-12 | 1025473.91 | 1025473.91 | 1025473.91 | 1025473.91 | 1025473.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15745, contratista:LINO HUERTA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1025473.91, importe_modificado:1025473.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.5}} | {2242872/proyecto_FIN, 2242872/proyecto_INICIO, 2242872/proyecto_FIN, 2242872/proyecto_PROCESO, 2242872/proyecto_FIN, 2242872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249471 | Proyecto de inversión | 1324409.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324409.46, modificado:1324409.46}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 160854 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 160854 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LA MAGUEYERA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MALINALTEPEC Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SECUNDARIO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA LADO DE LA CARRETERA TLAPA MALINALTEPEC ENTRE LA CAL, lon:-98.68280998, lat:17.28912801}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1324409.46 | 1324409.46 | 1324409.46 | 1324409.46 | 1324409.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/31, contratista:JHON NAVARRO MATEOS, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1324409.46, importe_modificado:1324409.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2249471/proyecto_INICIO, 2249471/proyecto_FIN, 2249471/proyecto_PROCESO, 2249471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246834 | Proyecto de inversión | 380474.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380474.17, modificado:380474.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE ZIRAPITIRO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 145487 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 145487 | S | 615 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.98, meta_modificada:9.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRE ZIRAPITIRO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 98 RANCHERIA EL SALITRE, 40644 EL SALITRE (SIRAPITIRO), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TOLUCA CD ALTAMIRANO Y , EL SALITRE SIRAPITIR, lon:-100.58210346, lat:18.59494033}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 380474.17 | 380474.17 | 380474.17 | 380474.17 | 380474.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-15, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:380474.17, importe_modificado:380474.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.98}} | {2246834/proyecto_INICIO, 2246834/proyecto_FIN, 2246834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246848 | Proyecto de inversión | 743740.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743740.46, modificado:743740.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 145552 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 145552 | S | 460 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EL OJO DE AGUA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 40644 EL OJO DE AGUA, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TEPEHUAJE Y , EL OJO DE AGUA ESTÁ A 540 METROS DE ALTITUD.E, lon:-100.74969311, lat:18.77922042}} | 2023-01-31 | 2023-02-25 | 743740.46 | 743740.46 | 743740.46 | 743740.46 | 743740.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-16, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:743740.46, importe_modificado:743740.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2246848/proyecto_FIN, 2246848/proyecto_INICIO, 2246848/proyecto_PROCESO, 2246848/proyecto_INICIO, 2246848/proyecto_FIN, 2246848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250487 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA COLCOMECA - 166378 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 166378 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:584, direccion:CAMINO TRAMO LA COLCOMECA - LA COLCOMECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LA COLCOMECA, 40700 LA CORCOMECA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA COMISARIA, lon:-100.94579294, lat:17.90563158}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-065, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:945000.0, importe_modificado:945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2250487/proyecto_INICIO, 2250487/proyecto_FIN, 2250487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250503 | Proyecto de inversión | 630722.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630722.45, modificado:630722.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA AL ENTRONQUE CHAUCINGO A COAHUILOTLA, PARAJE TLALCHICHILA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 166473 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 166473 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.08, meta_modificada:12.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO QUETZALAPA - ENTRONQUE CHAUCINGO A CUAHUILOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 076 PUEBLO QUETZALAPA, 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CAMINO ENTRONQUE CHAUCINGO A CUAHUILOTLA, CARRETER, lon:-99.18476302, lat:18.33792177}} | 2023-06-13 | 2023-07-11 | 630722.45 | 630722.45 | 630722.45 | 630722.45 | 630722.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-036-AD-2023-FAISMUN, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:630722.45, importe_modificado:630722.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.08}} | {2250503/proyecto_INICIO, 2250503/proyecto_FIN, 2250503/proyecto_PROCESO, 2250503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244359 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS BRASILES LAS PAROTAS - 130532 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 130532 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LOS BRASILES - LAS PAROTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LAS PAROTAS, 40704 LAS PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO AL RIO Y PASANDO EL RIO ALA , lon:-100.7226609, lat:18.27709926}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-047, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2244359/proyecto_INICIO, 2244359/proyecto_FIN, 2244359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241382 | Proyecto de inversión | 1825147.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825147.07, modificado:1825147.07}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TRAMO NICOLAS BRAVO Y CALLE CANAL PTE. COL. CIRIAN GORDO CD. ALTAMIRANO,GRO. - 48645 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 48645 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.15, meta_modificada:454.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA CIRIÁN GORDO, 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS VALERIO Y CALLE DEL CANAL PTE., CALLE RIO DEL ORO CALLE NAVIDAD EN LAS MONTAÑAS ESQUINA CANAL DEL ORO A UN , lon:-100.68051135, lat:18.35479364}} | 2023-03-13 | 2023-05-20 | 1825147.07 | 1825147.07 | 1825147.07 | 1825147.07 | 1825147.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-015/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1825147.07, importe_modificado:1825147.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.15}} | {2241382/proyecto_INICIO, 2241382/proyecto_FIN, 2241382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241386 | Proyecto de inversión | 1972970.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972970.01, modificado:1972970.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 0 AL KM 2.20 CARRETERA CD. ALTAMIRANO TLALCHAPA A ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLACERITOS MUNICIPIO DE PUNGARABATO,GRO. - 48816 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 48816 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CARR. ALTAMIRANO - TLALCHAPA - PLACERITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 20 PUEBLO PLACERITOS, 40673 PLACERITOS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A PLACERITOS Y , 10 KILÓMETROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-100.58671748, lat:18.41339457}} | 2023-04-10 | 2023-06-17 | 1972970.01 | 1972970.01 | 1972970.01 | 1972970.01 | 1972970.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-016/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1972970.01, importe_modificado:1972970.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2241386/proyecto_INICIO, 2241386/proyecto_FIN, 2241386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247457 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1229841.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE FOX QUEZADA SEGUNDA SECCION COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO - 148888 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 148888 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.95, meta_modificada:435.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FOX QUEZADA INTERIOR SN COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA, 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TENIENTE AZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CALZADA PIE DE LA CUETAS SOBRE CALZADA PIE DE LA, lon:-99.93122695, lat:16.86613042}} | 2023-07-22 | 2023-09-19 | 1229841.22 | 1229841.22 | 1229841.22 | 1229841.22 | 1229841.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/177-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SA-PAU, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.91}} | {2247457/proyecto_INICIO, 2247457/proyecto_PROCESO, 2247457/proyecto_FIN, 2247457/proyecto_INICIO, 2247457/proyecto_PROCESO, 2247457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE APROBADO SE REINTEGRARA A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247466 | Proyecto de inversión | 807824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807824.0, modificado:807824.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPEJO POTRERO EN TAXCO DE ALARCÓN - 148914 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 148914 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EL ARENAL BARRIO ESPEJO POTRERO, 40222 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POTRERO, CALLE ESPEJO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DELPOTRERO EN EL PUNTO CONOCIDO COMOLA VIRGEN DEL POT, lon:-99.6075497, lat:18.57586572}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 807824 | 807824 | 807824 | 807824 | 807824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15926, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:807824.0, importe_modificado:807824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2247466/proyecto_INICIO, 2247466/proyecto_PROCESO, 2247466/proyecto_FIN, 2247466/proyecto_INICIO, 2247466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247474 | Proyecto de inversión | 2339866.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339866.15, modificado:2339866.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR COYUQUILLA NORTE DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 148942 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 148942 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:68, direccion:CALLE COYUQUILLA NORTE RANCHERIA COYUQUILLA SUR, 40830 COYUQUILLA NORTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO EL RECORRIDO DE LA CALLE PRINCIPAL AVENIDA INDEPENDENCIA HASTA L, lon:-101.05706882, lat:17.37846815}} | 2023-06-05 | 2023-07-14 | 2339866.15 | 2339866.15 | 2339866.15 | 2339866.15 | 2339866.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-632, contratista:JORGE OLIVAR GODINES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2339866.15, importe_modificado:2339866.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:459.0}} | {2247474/proyecto_INICIO, 2247474/proyecto_FIN, 2247474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242883 | Proyecto de inversión | 1742024.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742024.31, modificado:1742024.31}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 200 M3 EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 110951 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 110951 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATLIXTAC, 40583 ATLIXTAC, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL CALVARIO A 500 M DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC M, lon:-99.67850848, lat:18.20485484}} | 2023-05-16 | 2023-07-03 | 1742024.31 | 1742024.31 | 1742024.31 | 1742024.31 | 1742024.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/007-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER CARBAJAL ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1742024.31, importe_modificado:1742024.31}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2242883/proyecto_INICIO, 2242883/proyecto_PROCESO, 2242883/proyecto_FIN, 2242883/proyecto_PROCESO, 2242883/proyecto_FIN, 2242883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249479 | Proyecto de inversión | 562437.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562437.65, modificado:565505.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN EL BARRIO DE EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 160910 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 160910 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO OLINALA EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE QUINTANA ROO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AVENIDA HEROICO COLEGIO , lon:-98.74206422, lat:17.77441724}} | 2023-05-02 | 2023-05-25 | 565505.13 | 565505.13 | 565505.13 | 565505.13 | 565505.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-035/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:562437.65, importe_modificado:562437.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2249479/proyecto_INICIO, 2249479/proyecto_PROCESO, 2249479/proyecto_FIN, 2249479/proyecto_INICIO, 2249479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249483 | Proyecto de inversión | 1398995.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398995.36, modificado:1398995.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE PARTERÍA EN LA COLONIA SAN VALENTÍN, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 160931 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 160931 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMITA COLONIA SAN VALENTIN, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE VICENTE LUNA, CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO A LA CRUZ ALTA SOBRE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO HAS, lon:-99.08675738, lat:16.96982924}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 1398995.36 | 1398995.36 | 1398995.36 | 1398995.36 | 1398995.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/052/2023-AD, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1398995.36, importe_modificado:1398995.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:145.0}} | {2249483/proyecto_PROCESO, 2249483/proyecto_FIN, 2249483/proyecto_PROCESO, 2249483/proyecto_INICIO, 2249483/proyecto_FIN, 2249483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249489 | Proyecto de inversión | 930870.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930870.34, modificado:930870.34}} | PAVIMENTACION DE TERCER CERRADA DE MANANTIALES, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 160964 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 160964 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.77, meta_modificada:566.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CERRADA DE MANANTIALES PUEBLO , 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE RUBEN FIGUEROA, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE MANANTIALES EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, lon:-98.73749839, lat:17.77381584}} | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 930870.34 | 930870.34 | 930870.34 | 930870.34 | 930870.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-038/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:930870.34, importe_modificado:930870.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.77}} | {2249489/proyecto_INICIO, 2249489/proyecto_PROCESO, 2249489/proyecto_FIN, 2249489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246863 | Proyecto de inversión | 540504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540504.4, modificado:540504.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIMBINAL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 145656 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 145656 | S | 420 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.17, meta_modificada:7.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO EL TIMBINAL - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 17 RANCHERIA EL TIMBINAL, 40647 EL TIMBINAL, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO CEIBA SECA Y , EL TIMBINAL ESTÁ A 400 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA, lon:-100.73487469, lat:18.70318034}} | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 540504.4 | 540504.4 | 540504.4 | 540504.4 | 540504.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-17, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:540504.4, importe_modificado:540504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.17}} | {2246863/proyecto_INICIO, 2246863/proyecto_PROCESO, 2246863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250514 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RIO FRIO - 166524 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 166524 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO RIO FRIO - FRIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 10 INTERIOR SN PUEBLO RIO FRIO, 40700 EL RÍO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL VILLAR Y DONDE EMPIEZAN LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-100.90696072, lat:17.86615131}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-066, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2250514/proyecto_PROCESO, 2250514/proyecto_INICIO, 2250514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245908 | Proyecto de inversión | 374162.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374162.27, modificado:374162.27}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA ZIHUATANEJO EL GUYABO LA COMUNIDAD ZIRANDANGANGIO EL CHARCO HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO TLALCHAPA - 139657 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 139657 | S | 590 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA ZIHUATANEJO - HUARATZIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 50 PUEBLO LOS CAPIRES, 40634 LA BOLSA, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO EL GUAYABO Y CAMINO ZIRANDANGANGUIO, CAMINO, lon:-100.56159251, lat:18.47311678}} | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 374162.27 | 374162.27 | 374162.27 | 374162.27 | 374162.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-12, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:374162.27, importe_modificado:374162.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.5}} | {2245908/proyecto_INICIO, 2245908/proyecto_FIN, 2245908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245915 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMAICA EN COL. NUEVA REVOLUCION ACAPULCO DE JUAREZ - 139715 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 139715 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.7, meta_modificada:55.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA 39 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCION, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PORTALES, CALLE LIMONES CALLE JAMAICA ENTRE CALLE REVOLUCION Y PORTALES EN COL. NUEVA , lon:-99.80402225, lat:16.89820111}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/079-2023/AD, contratista:KINGT CONSTRU I31, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.9}} | {2245915/proyecto_INICIO, 2245915/proyecto_PROCESO, 2245915/proyecto_FIN, 2245915/proyecto_PROCESO, 2245915/proyecto_FIN, 2245915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245917 | Proyecto de inversión | 1157070.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157070.05, modificado:1157070.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD LAS HUMEDADES - 139721 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 139721 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.55, meta_modificada:706.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:101, direccion:CALLE A LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA PUEBLO LAS HUMEDADES, 40997 LAS HUMEDADES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL DE COYUCA DE BE, lon:-100.1542647, lat:17.22375267}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1157070.05 | 1157070.05 | 1157070.05 | 1157070.05 | 1157070.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-055, contratista:JOSUE LOPEZ DEL VALLE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1157070.05, importe_modificado:1157070.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.55}} | {2245917/proyecto_INICIO, 2245917/proyecto_FIN, 2245917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241412 | Proyecto de inversión | 1707746.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707746.14, modificado:1707746.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 49619 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 49619 | S | 602 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL COYUL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO., lon:-98.25491872, lat:17.06047934}} | 2023-02-13 | 2023-03-06 | 1707746.14 | 1707746.14 | 1707746.14 | 1707746.14 | 1707746.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-013-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1707746.14, importe_modificado:1707746.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2241412/proyecto_INICIO, 2241412/proyecto_FIN, 2241412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245437 | Proyecto de inversión | 78975 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78975.0, modificado:78975.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA FOTOVOLTAICA SOLAR EN EL SITIO PASO ANCHO. EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE TEMALHUACAN MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 136337 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 136337 | S | 265 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POTREROS, PROYECTO LOCALIZADO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO , lon:-101.73603454, lat:17.8643735}} | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/007/2023, contratista:SEL TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:78975.0, importe_modificado:78975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2245437/proyecto_PROCESO, 2245437/proyecto_INICIO, 2245437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245441 | Proyecto de inversión | 1856635.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856635.19, modificado:1856635.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO - 136363 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136363 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.5, meta_modificada:1027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:344, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHIMILCO, 41100 XOCHIMILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILAPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA EL CAMIN, lon:-99.202066, lat:17.59189807}} | 2023-07-13 | 2023-09-17 | 1856635.19 | 1856635.19 | 1856635.19 | 1856635.19 | 1856635.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 126/2023, contratista:C. JOSE ANGEL ABARCA ABELINO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1856635.19, importe_modificado:1856635.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.5}} | {2245441/proyecto_INICIO, 2245441/proyecto_PROCESO, 2245441/proyecto_FIN, 2245441/proyecto_PROCESO, 2245441/proyecto_FIN, 2245441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249522 | Proyecto de inversión | 2978221.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978221.46, modificado:2978221.46}} | MANTENIMIENTO DESASOLVE DEL BORDO ABREVADERO AGRICOLA EN EL NARANJO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 161117 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161117 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28403.0, meta_modificada:28403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJO - AL BORDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.52704803, lat:18.40710658}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2978221.46 | 2978221.46 | 2978221.46 | 2978221.46 | 2978221.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-058, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2978221.46, importe_modificado:2978221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28403.0}} | {2249522/proyecto_PROCESO, 2249522/proyecto_FIN, 2249522/proyecto_INICIO, 2249522/proyecto_PROCESO, 2249522/proyecto_FIN, 2249522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246888 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ARRECIFE PRIMERA SECCION COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA ACAPULCO DE JUAREZ - 145761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 145761 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:355.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARRECIFE 1A SECCION 3 S INTERIOR SN COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA, 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZANATE Y CALLE CIRCUITO AMADO NERVO, CALZADA PIE DE LA CUESTA CARRET ACA ZIHUA SOBRE CLZDA , lon:-99.93383597, lat:16.86635836}} | 2023-06-29 | 2023-09-14 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/141-2023/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SA-PAU, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.97}} | {2246888/proyecto_INICIO, 2246888/proyecto_PROCESO, 2246888/proyecto_FIN, 2246888/proyecto_PROCESO, 2246888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250536 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO FRIO TIERRITAS COLORADAS - 166624 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 166624 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:438, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO FRIO - COLORADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO TIERRITAS COLORADAS, 40700 TIERRITAS COLORADAS (TIERRA COLORADA), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR LA CANCHA DE FU, lon:-101.03389472, lat:18.03549207}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-068, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2250536/proyecto_INICIO, 2250536/proyecto_FIN, 2250536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250552 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PARANCIO - 166703 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 166703 | S | 129 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PARANCIO - PARANCIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 90 INTERIOR SN PUEBLO PARANCIO, 40716 PARANCIO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO DONDE ESTAN LOS CULTIVOS, lon:-100.8951034, lat:18.29819232}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-069, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1025000.0, importe_modificado:1025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2250552/proyecto_INICIO, 2250552/proyecto_FIN, 2250552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241429 | Proyecto de inversión | 1584185.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584185.95, modificado:1584185.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ANTONIO DEL CASTILLO OTE. TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A 18 DE MARZO COL. ESQUIPULAS CD. ALTAMIRANO,GRO. - 50115 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 50115 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DEL CASTILLO COLONIA ESQUIPULA, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 18 DE MARZO, AVENIDA INDEPENDENCIA AVENIDA ANTONIO DEL CASTILLO ENTRE CALLES IGANACIO ZARAGOZA Y, lon:-100.66782225, lat:18.35737}} | 2023-04-10 | 2023-06-17 | 1584185.95 | 1584185.95 | 1584185.95 | 1584185.95 | 1584185.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-017/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1584185.95, importe_modificado:1584185.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2241429/proyecto_INICIO, 2241429/proyecto_FIN, 2241429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241437 | Proyecto de inversión | 1582264.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582264.04, modificado:1582264.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO COBACH A CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TANGANHUATO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO,GRO. - 50352 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 50352 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.2, meta_modificada:1031.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TANGANHUATO, 40675 TANGANHUATO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE DEL COBACH Y , CALLE CONSTITUCIÓN A 100 METROS AL ESTE DE LA PARTE TRASERA DE LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ JUSTO EN, lon:-100.60630104, lat:18.28985353}} | 2023-04-10 | 2023-06-17 | 1582264.04 | 1582264.04 | 1582264.04 | 1582264.04 | 1582264.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-018/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1582264.04, importe_modificado:1582264.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.2}} | {2241437/proyecto_FIN, 2241437/proyecto_PROCESO, 2241437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242778 | Proyecto de inversión | 647545.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647545.54, modificado:647545.54}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD LOS ACHOTES - 107337 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 107337 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.35, meta_modificada:100.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO LOS ACHOTES, 40888 LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA CANCHA, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATAN, lon:-101.41900854, lat:17.601122}} | 2023-02-27 | 2023-04-11 | 647545.54 | 647545.54 | 647545.54 | 647545.54 | 647545.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15701, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2390579.04, importe_modificado:2390579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.35}} | {2242778/proyecto_INICIO, 2242778/proyecto_PROCESO, 2242778/proyecto_FIN, 2242778/proyecto_PROCESO, 2242778/proyecto_FIN, 2242778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245446 | Proyecto de inversión | 176569.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176569.32, modificado:176569.32}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA PREPARATORIA NO. 42 DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZAN EN LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 136405 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 136405 | S | 268 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.94, meta_modificada:784.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LINDA PUEBLO EJIDAL, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA NO. 42 DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZAN, lon:-101.80486133, lat:17.97835834}} | 2023-05-20 | 2023-06-06 | 176569.32 | 176569.32 | 176569.32 | 176569.32 | 176569.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/008/2023, contratista:SEL TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:176569.32, importe_modificado:176569.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.94}} | {2245446/proyecto_INICIO, 2245446/proyecto_PROCESO, 2245446/proyecto_FIN, 2245446/proyecto_INICIO, 2245446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245448 | Proyecto de inversión | 1710588.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710588.77, modificado:1710588.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COAQUIMIXCO - 136408 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 136408 | S | 75 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.6, meta_modificada:1147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:PUEBLO RANCHO COAQUIMIXCO, 41110 RANCHO COAQUIMIXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA A TLACOMULCO HASTA LLEGAR A RANCHO COAQUIMIXCO LA , lon:-99.23873617, lat:17.59069166}} | 2023-06-28 | 2023-08-26 | 1710588.77 | 1710588.77 | 1710588.77 | 1710588.77 | 1710588.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 121/2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRENSES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1710588.77, importe_modificado:1710588.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1147.6}} | {2245448/proyecto_INICIO, 2245448/proyecto_PROCESO, 2245448/proyecto_FIN, 2245448/proyecto_PROCESO, 2245448/proyecto_FIN, 2245448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245456 | Proyecto de inversión | 69136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69136.0, modificado:69136.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PENSADOR MEXICANO EN CALLE MOISES CARBAJAL EN TAXCO DE ALARCÓN - 136499 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 136499 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.27, meta_modificada:70.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MOISES CARBAJAL BARRIO PIEDRA ANCHA, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE MOISES CARBAJAL Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, CALLE PIEDRA ANCHA SE LLEGA POR LA AVENIDA DE LOS PLATEROS A LA ALTURA DEL SEGU, lon:-99.602947, lat:18.552372}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 69136 | 69136 | 69136 | 69136 | 69136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16030, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:69136.0, importe_modificado:69136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.27}} | {2245456/proyecto_INICIO, 2245456/proyecto_PROCESO, 2245456/proyecto_INICIO, 2245456/proyecto_FIN, 2245456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245459 | Proyecto de inversión | 235549.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235549.74, modificado:235549.74}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA PREPARATORIA NO. 42 DR JAVIER SALDAÑA ALMAZAN EN LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 136520 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 136520 | S | 268 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.42, meta_modificada:322.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LINDA PUEBLO EJIDAL, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA NO. 42 DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZAN, lon:-101.80480741, lat:17.97844505}} | 2023-05-20 | 2023-06-03 | 235549.74 | 235549.74 | 235549.74 | 235549.74 | 235549.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/009/2023, contratista:SEL TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:235549.74, importe_modificado:235549.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.42}} | {2245459/proyecto_PROCESO, 2245459/proyecto_INICIO, 2245459/proyecto_PROCESO, 2245459/proyecto_FIN, 2245459/proyecto_INICIO, 2245459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302240935 | Proyecto de inversión | 1920927.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920927.89, modificado:1920927.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO KM 0.000 AL KM 3.40 ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS QUERENDAS. - 24617 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 24617 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS QUERENDAS - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 INTERIOR s/n PUEBLO LAS QUERENDAS, 40670 QUERENDAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CARRETERA CD. ALTAMIRAN - TLALCHAPA Y CAMINO RURAL, CAMINO , lon:-100.63359686, lat:18.34471256}} | 2023-01-04 | 2023-01-21 | 1920927.89 | 1920927.89 | 1920927.89 | 1920927.89 | 1920927.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-001/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1920927.89, importe_modificado:1920927.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2240935/proyecto_INICIO, 2240935/proyecto_PROCESO, 2240935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302240938 | Proyecto de inversión | 1912952.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912952.31, modificado:1912952.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0.000 AL KM 1.80 CARRETERA ALTAMIRANO A TLALCHAPA, ACCESO A LA LOCALIDAD DE JARIO PANTOJA , MUNICIPIO DE PUNGARABATO,GUERRERO. - 24824 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 24824 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO- TLALCHAPA - JARIO PANTOJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA JARIO Y PANTOJA, 40672 JARIO Y PANTOJA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CAMINO ALTAMIRANO-TLALCHAPA Y CAMINO JARIO PANTOJA, CARRETERA, lon:-100.62717754, lat:18.36914012}} | 2023-01-04 | 2023-01-21 | 1912952.31 | 1912952.31 | 1912952.31 | 1912952.31 | 1912952.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-002/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1912952.31, importe_modificado:1912952.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2240938/proyecto_FIN, 2240938/proyecto_PROCESO, 2240938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242933 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DE TLAPA COLONIA LOMAS DEL VALLE ACAPULCO DE JUAREZ - 113001 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 113001 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.8, meta_modificada:353.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE TLAPA 13 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 ENERO Y CALLE LOMAS DE ATOYAC, CALLE GUERRERO COL. LOMAS DEL VALLE. CARRETERA CAYACO PUERTO MARQ, lon:-99.82443809, lat:16.83660806}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/058-2023/AD, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ALL-DESIGN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.67}} | {2242933/proyecto_INICIO, 2242933/proyecto_PROCESO, 2242933/proyecto_FIN, 2242933/proyecto_INICIO, 2242933/proyecto_PROCESO, 2242933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249527 | Proyecto de inversión | 249176.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249176.75, modificado:249176.75}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE TOMATEPEC, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 161146 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 161146 | S | 93 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.96, meta_modificada:76.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMATEPEC, 41025 TOMATEPEC, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA CASA SALUD DE LA LOCALIDAD DE TOMATEPEC EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.83209559, lat:17.90690037}} | 2023-05-11 | 2023-06-03 | 249176.75 | 249176.75 | 249176.75 | 249176.75 | 249176.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-040/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:249176.75, importe_modificado:249176.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.96}} | {2249527/proyecto_PROCESO, 2249527/proyecto_FIN, 2249527/proyecto_INICIO, 2249527/proyecto_PROCESO, 2249527/proyecto_FIN, 2249527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249761 | Proyecto de inversión | 2123339.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123339.34, modificado:2123339.34}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 162356 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 162356 | S | 312 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.26, meta_modificada:926.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ESCUCHAPA, 40133 ESCUCHAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA HUITZUCO-CHAUCINGO Y , VEREDA BARRANCA LA POBLACIÓN DE ESCUCHAPA SE ENCUENTRA A 11.60 KMS AL ESTE DE LA , lon:-99.24320573, lat:18.30583429}} | 2023-05-15 | 2023-08-08 | 2123339.34 | 2123339.34 | 2123339.34 | 2123339.34 | 2123339.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-008-IA3-2023-FAISMUN, contratista:DESARROLLADORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DKN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2123339.34, importe_modificado:2123339.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.26}} | {2249761/proyecto_PROCESO, 2249761/proyecto_FIN, 2249761/proyecto_INICIO, 2249761/proyecto_FIN, 2249761/proyecto_INICIO, 2249761/proyecto_FIN, 2249761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250566 | Proyecto de inversión | 1568147 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568147.0, modificado:1568147.0}} | REHABILITACION DE 2 AULAS Y DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA TAMARINDOS EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 166756 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 166756 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA LOS TAMARINDOS, 40036 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE DURAZNOS LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.5453146, lat:18.35168526}} | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 1568147 | 1568147 | 1568147 | 1568147 | 1568147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-070, contratista:MARISOL CORTINES AYALA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1568147.0, importe_modificado:1568147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2250566/proyecto_INICIO, 2250566/proyecto_PROCESO, 2250566/proyecto_FIN, 2250566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250570 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:1215000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYUCA ZIHUATANEJO MESAS DE PINEDA LA CADA - 166775 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 166775 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MESAS DE PINEDA - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LA CAÑADA, 40700 LA CAÑADA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR DONDE ESTA LA TIENDA, lon:-101.08076333, lat:18.04968107}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-070, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1215000.0, importe_modificado:1215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2250570/proyecto_INICIO, 2250570/proyecto_FIN, 2250570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250572 | Proyecto de inversión | 241986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241986.8, modificado:241986.8}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 166791 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 166791 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARCO COLONIA LAS PILITAS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE DEL AGUILA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 10 DE ENERO EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CI, lon:-99.3253034, lat:18.3117665}} | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 241986.8 | 241986.8 | 241986.8 | 241986.8 | 241986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-024-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSVAL SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:241986.8, importe_modificado:241986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.7}} | {2250572/proyecto_INICIO, 2250572/proyecto_PROCESO, 2250572/proyecto_FIN, 2250572/proyecto_INICIO, 2250572/proyecto_PROCESO, 2250572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242787 | Proyecto de inversión | 1928499.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928499.64, modificado:1928499.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN COLONIA LAS BRISAS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 107624 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 107624 | S | 287 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PERIFERICO MAJUAHUA COLONIA LAS BRISAS, 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE PERIFERICO MAJAHUA Y CALLE CARLOS SALGADO, CALLE BRISAS DEL MAR EN CARRETERA NACIONAL IXTAPA ZIHUATANEJO EN PULTO CONOCIDO COMO DES, lon:-101.57016955, lat:17.63681529}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 1928499.64 | 1928499.64 | 1928499.64 | 1928499.64 | 1928499.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15744, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1928499.64, importe_modificado:1928499.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2242787/proyecto_INICIO, 2242787/proyecto_PROCESO, 2242787/proyecto_FIN, 2242787/proyecto_PROCESO, 2242787/proyecto_FIN, 2242787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242795 | Proyecto de inversión | 1976252.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976252.01, modificado:1976252.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CUAUHTEMOC - 107770 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 107770 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE ATAHUALPA, CALLE AZTLAN EN CARRETERA NACIONAL AAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL SOL INGRE, lon:-101.56377019, lat:17.64349683}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 1976252.01 | 1976252.01 | 1976252.01 | 1976252.01 | 1976252.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15750, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1976252.01, importe_modificado:1976252.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2242795/proyecto_INICIO, 2242795/proyecto_PROCESO, 2242795/proyecto_FIN, 2242795/proyecto_PROCESO, 2242795/proyecto_INICIO, 2242795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245467 | Proyecto de inversión | 292744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292744.18, modificado:292744.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO NO. 12DTV0405S EN LA LOCALIDAD DE ZACATULA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 136564 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 136564 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:-102.17842796, lat:18.00776496}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 292744.18 | 292744.18 | 292744.18 | 292744.18 | 292744.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/010/2023, contratista:SEL TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:292744.18, importe_modificado:292744.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2245467/proyecto_INICIO, 2245467/proyecto_PROCESO, 2245467/proyecto_FIN, 2245467/proyecto_PROCESO, 2245467/proyecto_FIN, 2245467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248009 | Proyecto de inversión | 1997434.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997434.76, modificado:1997434.76}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROGACIANO ALBA ALVAREZ EN LA COLONIA LA PINTADA, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 151861 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 151861 | S | 920 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1341.52, meta_modificada:1341.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ROGACIANO ALBA ALVAREZ COLONIA LA PINTADA, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO POR EL CAMPO DEPO, lon:-101.26557232, lat:17.53126879}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 1997434.76 | 1997434.76 | 1997434.76 | 1997434.76 | 1997434.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-635, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1997434.76, importe_modificado:1997434.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1341.52}} | {2248009/proyecto_FIN, 2248009/proyecto_INICIO, 2248009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249782 | Proyecto de inversión | 642271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642271.0, modificado:642271.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINORAL DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 1500 - 162440 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 162440 | S | 236 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:168, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO EL PINORAL, 41115 EL PINORAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE BRECHA REFORMA 1810 Y CALLE CONSTITUCION, SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A CHILAPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD DE ZOQUIA, lon:-99.26629374, lat:17.53810492}} | 2023-04-24 | 2023-06-10 | 642271 | 642271 | 642271 | 642271 | 642271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 93/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:642271.0, importe_modificado:642271.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2249782/proyecto_INICIO, 2249782/proyecto_PROCESO, 2249782/proyecto_FIN, 2249782/proyecto_INICIO, 2249782/proyecto_PROCESO, 2249782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246372 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 142181 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 142181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274552, lat:17.538207}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-630, contratista:CAROLINA MORALES BEDOLLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2246372/proyecto_PROCESO, 2246372/proyecto_FIN, 2246372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243749 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ COLONIA SOL AZTECA DE ACAPULCO DE JUAREZ - 126803 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 126803 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ 11 INTERIOR SN COLONIA SOL AZTECA, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE ANDADOR LOPEZ MATEO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y E, lon:-99.81011117, lat:16.82432963}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/116-2023/AD, contratista:CORPORATIVO ECOLOGICO DEL PACIFICO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2243749/proyecto_INICIO, 2243749/proyecto_PROCESO, 2243749/proyecto_INICIO, 2243749/proyecto_FIN, 2243749/proyecto_INICIO, 2243749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248051 | Proyecto de inversión | 2378796.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378796.84, modificado:2378796.84}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SELVA DEL VALLE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 152232 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 152232 | S | 1950 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.53, meta_modificada:16.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SELVA DEL VALLE COLONIA COL VICENTE GUERRERO, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL CALLE ALLENDE PASANDO POR LA TER, lon:-101.26224759, lat:17.54079552}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 2378796.84 | 2378796.84 | 2378796.84 | 2378796.84 | 2378796.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-637, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2378796.84, importe_modificado:2378796.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.53}} | {2248051/proyecto_INICIO, 2248051/proyecto_FIN, 2248051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249036 | Proyecto de inversión | 1629501.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629501.79, modificado:1629501.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS OJITOS DEL KM. 0 MÁS 000 AL KM. 0 MÁS 160, COL. LOS OJITOS, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 157929 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 157929 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.55, meta_modificada:1196.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS OJITOS COLONIA LOS OJITOS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , AVENIDA VICENTE GUERRERO LA CALLE A BENEFICIAR SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA , lon:-99.32065076, lat:18.30276175}} | 2023-05-02 | 2023-07-20 | 1629501.79 | 1629501.79 | 1629501.79 | 1629501.79 | 1629501.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-009-IA3-2023-FAISMUN, contratista:PATRICIA ÁVALOS MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1629501.79, importe_modificado:1629501.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.55}} | {2249036/proyecto_INICIO, 2249036/proyecto_PROCESO, 2249036/proyecto_FIN, 2249036/proyecto_PROCESO, 2249036/proyecto_FIN, 2249036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249795 | Proyecto de inversión | 796800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796800.8, modificado:796800.8}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES DEL BARRIO DE EL TEXCAL I EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 162465 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 162465 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.71, meta_modificada:1.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:PUEBLO TEXCAL I, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE ACATLAN TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA EL TEXCAL I LA OBRA SE UBICA EN LA CALLES PRINCIPALES DEL, lon:-99.14791369, lat:17.62402991}} | 2023-04-24 | 2023-06-10 | 796800.8 | 796800.8 | 796800.8 | 796800.8 | 796800.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 92/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:796800.8, importe_modificado:796800.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.71}} | {2249795/proyecto_INICIO, 2249795/proyecto_PROCESO, 2249795/proyecto_FIN, 2249795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249805 | Proyecto de inversión | 1806270.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806270.14, modificado:1806270.14}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEXCO - 162493 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 162493 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:105, direccion:PUEBLO ZACAPEXCO, 41116 ZACAPEXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA Y RINCON DE CHAUTLA LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD, lon:-99.07905342, lat:17.46282765}} | 2023-07-10 | 2023-09-02 | 1806270.14 | 1806270.14 | 1806270.14 | 1806270.14 | 1806270.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 118/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1806270.14, importe_modificado:1806270.14}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2249805/proyecto_FIN, 2249805/proyecto_INICIO, 2249805/proyecto_FIN, 2249805/proyecto_PROCESO, 2249805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252070 | Proyecto de inversión | 2505480.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505480.46, modificado:2505480.46}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA. ETAPA - 174297 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 174297 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE LADO DERECHO DE LA IGLESIA Y CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN FRENTE DE LA IGLESIA DE L, lon:-98.70373738, lat:17.16297164}} | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 2505480.46 | 2505480.46 | 2505480.46 | 2505480.46 | 2505480.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/35, contratista:EFREN LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2505480.46, importe_modificado:2505480.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2252070/proyecto_INICIO, 2252070/proyecto_FIN, 2252070/proyecto_PROCESO, 2252070/proyecto_FIN, 2252070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246117 | Proyecto de inversión | 905235.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905235.93, modificado:905235.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA EJÉRCITO MEXICANO COLONIA LA PUERTA DEL SOL, ZIHUATANEJO DEAZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA PRUERTA DEL SOL - 140762 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 140762 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE EJÉRCITO MEXICANO COLONIA IXTAPA, 40880 IXTAPA ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO Y CALLE VALLE DEL PADRE, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ZI, lon:-101.58109056, lat:17.66584658}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 905235.93 | 905235.93 | 905235.93 | 905235.93 | 905235.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15756, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:905235.93, importe_modificado:905235.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2246117/proyecto_FIN, 2246117/proyecto_INICIO, 2246117/proyecto_FIN, 2246117/proyecto_PROCESO, 2246117/proyecto_INICIO, 2246117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249827 | Proyecto de inversión | 1204019.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204019.69, modificado:1204019.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANTERA ROSA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3300 - 162580 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 162580 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:332, direccion:PUEBLO CANTERA ROSA, 41116 CANTERA ROSA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATEMPA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE VA HACIA CANTERA ROSA LA OBRA SE UBICA EN EL CA, lon:-99.09978493, lat:17.55974168}} | 2023-06-05 | 2023-08-12 | 1204019.69 | 1204019.69 | 1204019.69 | 1204019.69 | 1204019.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 120/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1204019.69, importe_modificado:1204019.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.3}} | {2249827/proyecto_INICIO, 2249827/proyecto_PROCESO, 2249827/proyecto_FIN, 2249827/proyecto_PROCESO, 2249827/proyecto_FIN, 2249827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249828 | Proyecto de inversión | 639909.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639909.8, modificado:639909.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SASALE, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 162581 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 162581 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMAS DE SASALE, 41013 LOMA DE MAZATEPEC (MAZATEPEC), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA NUEVA LOCALIDAD DE LOMAS DE SASALE A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE OLIN, lon:-98.71281357, lat:17.87669735}} | 2023-06-19 | 2023-07-15 | 639909.8 | 639909.8 | 639909.8 | 639909.8 | 639909.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-050/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:639909.8, importe_modificado:639909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2249828/proyecto_PROCESO, 2249828/proyecto_INICIO, 2249828/proyecto_FIN, 2249828/proyecto_INICIO, 2249828/proyecto_FIN, 2249828/proyecto_PROCESO, 2249828/proyecto_FIN, 2249828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250644 | Proyecto de inversión | 1865659.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865659.25, modificado:1865659.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE METLAPA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 167141 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167141 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.9, meta_modificada:1104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS O EMILIANO ZAPATA PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LEANDRO VALLLE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES JOSE MARIA , lon:-99.60802836, lat:18.30976849}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 1865659.25 | 1865659.25 | 1865659.25 | 1865659.25 | 1865659.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-073, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1865659.25, importe_modificado:1865659.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.9}} | {2250644/proyecto_PROCESO, 2250644/proyecto_INICIO, 2250644/proyecto_FIN, 2250644/proyecto_INICIO, 2250644/proyecto_PROCESO, 2250644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244120 | Proyecto de inversión | 411676.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411676.81, modificado:411676.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EL AMATE, TRAMO 2, BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 129522 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 129522 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.9, meta_modificada:246.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:ANDADOR EL AMATE PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUIZCO Y ANDADOR EL AMATE, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR EL AMATE BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC AUN, lon:-99.21490316, lat:17.65002745}} | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 411676.81 | 411676.81 | 411676.81 | 411676.81 | 411676.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/021-AD, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:411676.81, importe_modificado:411676.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/008-AD, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.9}} | {2244120/proyecto_INICIO, 2244120/proyecto_FIN, 2244120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244126 | Proyecto de inversión | 999984.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.3, modificado:999984.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 129546 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 129546 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.68, meta_modificada:606.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUADRILLA NUEVA, 39225 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y RETORNO CALLE PRINCIPAL, DE AYUTLA SE DESVÍA PARA EL TAMARINDO DESPUÉS DE EL TAMARINDO ANTES, lon:-99.08785891, lat:17.03466378}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 999984.3 | 999984.3 | 999984.3 | 999984.3 | 999984.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/057/2023-AD, contratista:GENOVEVA PEDRO CALIXTO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999984.3, importe_modificado:999984.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.68}} | {2244126/proyecto_PROCESO, 2244126/proyecto_FIN, 2244126/proyecto_PROCESO, 2244126/proyecto_INICIO, 2244126/proyecto_FIN, 2244126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246152 | Proyecto de inversión | 798536.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798536.83, modificado:798536.83}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA PLAYA Y ANEXOS LINDA VISTA LA ESCONDIDA PUEBLO NUEVO EL TEPEHUAJE TEPEHUAJE GRANDE LIMITES DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN - 140973 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 140973 | S | 610 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.15, meta_modificada:23.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LA PLAYA Y ANEXOS - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 15 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 40644 EL TEPEHUAJE (TEPEHUAJE GRANDE), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO LINDA VISTA Y CAMINO PUEBLO NUEVO, CAMINO, lon:-100.7603932, lat:18.81965365}} | 2023-02-01 | 2023-02-24 | 798536.83 | 798536.83 | 798536.83 | 798536.83 | 798536.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-13, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:798536.83, importe_modificado:798536.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.15}} | {2246152/proyecto_PROCESO, 2246152/proyecto_FIN, 2246152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241040 | Proyecto de inversión | 1155815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155815.43, modificado:1155815.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LAS AMÉRICAS TRAMO CALZADA REY IREPAN OTE Y PUNGARABATO OTE. EN CD. ALTAMIRANO,GRO. - 31003 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 31003 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS COLONIA ESQUIPULA, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALZADA REY IREPAN OTE. Y AVENIDA PUNGARABATO, CALLE 18 DE MARZO A 400 METROS AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN AVENIDA RE, lon:-100.66127455, lat:18.35003811}} | 2023-01-04 | 2023-01-21 | 1155815.43 | 1155815.43 | 1155815.43 | 1155815.43 | 1155815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-003/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1155815.43, importe_modificado:1155815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2241040/proyecto_INICIO, 2241040/proyecto_FIN, 2241040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249845 | Proyecto de inversión | 413160.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413160.46, modificado:413160.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 162655 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 162655 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:230, direccion:PUEBLO LAS PILAS, 41025 LAS PILAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.83821673, lat:17.89964206}} | 2023-06-22 | 2023-07-15 | 413160.45 | 413160.45 | 413160.45 | 413160.45 | 413160.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-053/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:413160.46, importe_modificado:413160.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2249845/proyecto_INICIO, 2249845/proyecto_PROCESO, 2249845/proyecto_FIN, 2249845/proyecto_INICIO, 2249845/proyecto_PROCESO, 2249845/proyecto_FIN, 2249845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250663 | Proyecto de inversión | 1064942.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064942.45, modificado:1064942.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL DEPORTE ENTRE LAS CALLES LINDA VISTA Y PANORAMICA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167217 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167217 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE COLONIA EL MIRADOR, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PANORAMICA, CALLE JUAN MUÑOS CABALLERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DEL DEPORTE , lon:-99.520058, lat:18.367579}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1064942.45 | 1064942.45 | 1064942.45 | 1064942.45 | 1064942.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-075, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1064942.45, importe_modificado:1064942.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {2250663/proyecto_INICIO, 2250663/proyecto_FIN, 2250663/proyecto_PROCESO, 2250663/proyecto_FIN, 2250663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250672 | Proyecto de inversión | 5688616.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688616.39, modificado:5688616.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CATALINA PASTRANA DEL PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ AL FRACC. PUNTA DEL SOL DE LA COLONIA HEROES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167272 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167272 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.9, meta_modificada:1879.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-99.54191937, lat:18.35979191}} | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 5688616.39 | 5688616.39 | 5688616.39 | 5688616.39 | 5688616.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-076, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5688616.39, importe_modificado:5688616.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.9}} | {2250672/proyecto_INICIO, 2250672/proyecto_FIN, 2250672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252121 | Proyecto de inversión | 2271262.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271262.48, modificado:2271262.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA EJERCITO MEXICANO COLONIA LA PUERTA DEL SOL, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD IXTAPA, ASENTAMIENTO LA PUERTA. - 174708 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 174708 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA IXTAPA, 40880 IXTAPA ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO Y CALLE VALLE DEL PADRE, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ZI, lon:-101.58052059, lat:17.66691519}} | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 2271262.48 | 2271262.48 | 2271262.48 | 2271262.48 | 2271262.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15721, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2271262.48, importe_modificado:2271262.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.0}} | {2252121/proyecto_INICIO, 2252121/proyecto_PROCESO, 2252121/proyecto_INICIO, 2252121/proyecto_FIN, 2252121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252560 | Proyecto de inversión | 999984.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.09, modificado:999984.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12KP025OQ, LOCALIDAD EL PAROTILLO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 176921 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 176921 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PAROTILLO, 39226 EL PAROTILLO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA LA CARRETERA AYUTLA SAN JOSÉ LA HACIENDA LA CORTINA VISTA HERMOSA CRUCER, lon:-98.96361379, lat:17.03164399}} | 2023-06-19 | 2023-08-21 | 999984.09 | 999984.09 | 999984.09 | 999984.09 | 999984.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/065/2023-AD, contratista:JORGE MIRANDA CRISTINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999984.09, importe_modificado:999984.09}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2252560/proyecto_PROCESO, 2252560/proyecto_INICIO, 2252560/proyecto_PROCESO, 2252560/proyecto_FIN, 2252560/proyecto_INICIO, 2252560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246174 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOLES COLONIA LA ESPERANZA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 141087 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 141087 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.16, meta_modificada:347.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 74 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES Y CALLE LAS TORRES, CALLE GARDENIAS POR LA CARRTERA CAYACO PUERTO MARQUÉS ANTES D, lon:-99.81533237, lat:16.83798268}} | 2023-07-17 | 2023-10-10 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/065-2023/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INFRAESTRUCTIRA GATH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.59}} | {2246174/proyecto_INICIO, 2246174/proyecto_PROCESO, 2246174/proyecto_FIN, 2246174/proyecto_INICIO, 2246174/proyecto_PROCESO, 2246174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248121 | Proyecto de inversión | 1386740.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386740.77, modificado:1386740.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MOCTEZUMA, BARRIO DE SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 152543 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 152543 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA BARRIO SANTA ANITA, 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CALDERAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA BARRIO DE SANTA ANITA DE LA LOC, lon:-99.52705342, lat:17.64938597}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 1386740.77 | 1386740.77 | 1386740.77 | 1386740.77 | 1386740.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-35, contratista:BERNARDO SANCHEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1386740.77, importe_modificado:1386740.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2248121/proyecto_INICIO, 2248121/proyecto_FIN, 2248121/proyecto_INICIO, 2248121/proyecto_PROCESO, 2248121/proyecto_FIN, 2248121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250688 | Proyecto de inversión | 5263963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263963.73, modificado:5263963.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CATALINA PASTRANA DEL FRACC. PUNTA DEL SOL A LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA HEROES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 167357 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167357 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.4, meta_modificada:1928.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE , lon:-99.53955903, lat:18.3622332}} | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 5263963.73 | 5263963.73 | 5263963.73 | 5263963.73 | 5263963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-077, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5263963.73, importe_modificado:5263963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.4}} | {2250688/proyecto_PROCESO, 2250688/proyecto_FIN, 2250688/proyecto_INICIO, 2250688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302246189 | Proyecto de inversión | 849095.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849095.89, modificado:849095.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CBTIS NO. 175 DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 141175 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 141175 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.04, meta_modificada:47.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GRO 1 TRAMO IGUALA - ATENANGO KILÓMETRO 21 + 000 COLONIA DEL CBTIS, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA-ATENANGO GRO 1 Y , EL CBTIS 17, lon:-99.3458845, lat:18.30468972}} | 2023-05-15 | 2023-08-08 | 849095.89 | 849095.89 | 849095.89 | 849095.89 | 849095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-027-AD-2023-FAISMUN, contratista:ALAN ADOLFO MÉNEZ MÁRQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:849095.89, importe_modificado:849095.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.04}} | {2246189/proyecto_INICIO, 2246189/proyecto_FIN, 2246189/proyecto_INICIO, 2246189/proyecto_PROCESO, 2246189/proyecto_INICIO, 2246189/proyecto_FIN, 2246189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241073 | Proyecto de inversión | 1747159.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747159.86, modificado:1747159.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE LA BOLSA MUNICIPIO DE PUNGARABATO,GRO. - 32838 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 32838 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE ALTAMIRANO TLALCHAPA PUEBLO LA BOLSA, 40673 LA BOLSA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CORREDOR LA BOLSA Y CALLE CARR. ESTATAL, PASAJE RIO CUTZAMALA Y TERRENOS DE CULTIVO CARR. ALTAMIRANO TLALCHAPA ENTRE CORREDOR AL PUEBLO LA B, lon:-100.59428797, lat:18.3985093}} | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 1747159.86 | 1747159.86 | 1747159.86 | 1747159.86 | 1747159.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-005/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1747159.86, importe_modificado:1747159.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2241073/proyecto_INICIO, 2241073/proyecto_PROCESO, 2241073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241082 | Proyecto de inversión | 1647784.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647784.69, modificado:1647784.69}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE BENITO JUAREZ OTE TRAMO IGNACIANO ZARAGOZA A AV. LAS AMÉRICAS COL. CENTRO EN CD. ALTAMIRANO,GRO. - 33140 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 33140 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.1, meta_modificada:2144.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ OTE. COLONIA CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO, 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE J. INOCENTE LUGO A UNA CUADRA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-100.66476399, lat:18.35838942}} | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 1647784.69 | 1647784.69 | 1647784.69 | 1647784.69 | 1647784.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-006/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1647784.69, importe_modificado:1647784.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2144.1}} | {2241082/proyecto_INICIO, 2241082/proyecto_FIN, 2241082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249299 | Proyecto de inversión | 2218539.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218539.71, modificado:2218539.71}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA ETAPA - 159899 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 159899 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 YAUTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO POSTERIOR DE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL P, lon:-98.63140981, lat:17.26540292}} | 2023-05-11 | 2023-07-15 | 2218539.71 | 2218539.71 | 2218539.71 | 2218539.71 | 2218539.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/29, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2218539.71, importe_modificado:2218539.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2249299/proyecto_INICIO, 2249299/proyecto_PROCESO, 2249299/proyecto_FIN, 2249299/proyecto_PROCESO, 2249299/proyecto_FIN, 2249299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249893 | Proyecto de inversión | 763394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763394.0, modificado:763394.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 162833 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 162833 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESCALERA, 41013 LA ESCALERA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.70662093, lat:17.88267757}} | 2023-05-27 | 2023-07-01 | 763394 | 763394 | 763394 | 763394 | 763394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-044/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:763394.0, importe_modificado:763394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2249893/proyecto_INICIO, 2249893/proyecto_FIN, 2249893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249988 | Proyecto de inversión | 1217887.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217887.49, modificado:1217887.49}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO, CRUCERO DE TETICIC A TETICIC DEL CADENAMIENTO 2 000.00 AL 7 000.00 EN LA LOCALIDAD DE TETICIC, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 163278 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 163278 | S | 215 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:PUEBLO TETICIC, 41025 TETICIC, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE TETICIC A TETICIC EN LA LOCALIDAD DE TETICIC EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.8477894, lat:17.8671398}} | 2023-06-27 | 2023-07-25 | 1217887.49 | 1217887.49 | 1217887.49 | 1217887.49 | 1217887.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-055/I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1217887.49, importe_modificado:1217887.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2249988/proyecto_INICIO, 2249988/proyecto_FIN, 2249988/proyecto_PROCESO, 2249988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250700 | Proyecto de inversión | 3892728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892728.0, modificado:3892728.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES OTILIO MONTAÑO Y PRIMERO DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167408 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167408 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.3, meta_modificada:2003.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE 16 DE SEPTIMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS , lon:-99.50769, lat:18.226203}} | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 3892728 | 3892728 | 3892728 | 3892728 | 3892728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-078, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3892728.0, importe_modificado:3892728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.3}} | {2250700/proyecto_INICIO, 2250700/proyecto_FIN, 2250700/proyecto_PROCESO, 2250700/proyecto_FIN, 2250700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250715 | Proyecto de inversión | 2002463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002463.22, modificado:2002463.22}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO CALLE JUSTO SIERRA CALLE SONORA DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167571 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167571 | S | 215 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6341.0, meta_modificada:6341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER ALTAMIRANO AVILES COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR Y CALLE JUSTO SIERRA, PROLONGACION RUFFO FIGUEROA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA , lon:-99.53690312, lat:18.33442476}} | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2002463.22 | 2002463.22 | 2002463.22 | 2002463.22 | 2002463.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-080, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2002463.22, importe_modificado:2002463.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6341.0}} | {2250715/proyecto_FIN, 2250715/proyecto_INICIO, 2250715/proyecto_PROCESO, 2250715/proyecto_FIN, 2250715/proyecto_INICIO, 2250715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252151 | Proyecto de inversión | 1178333.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178333.06, modificado:1178333.06}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 174860 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 174860 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:189, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL LUGAR PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 EL TEPEYAC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DEL LUGAR SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-98.75378506, lat:17.05575113}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1178333.06 | 1178333.06 | 1178333.06 | 1178333.06 | 1178333.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/38, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1178333.06, importe_modificado:1178333.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2252151/proyecto_INICIO, 2252151/proyecto_PROCESO, 2252151/proyecto_INICIO, 2252151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244190 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRONQUE CON CALLE MORELOS COLONIA PALMA SOLA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 129829 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 129829 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.1, meta_modificada:88.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA ENTRONQUE CON CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA VINIENDO POR CALLE EMILIANO Z, lon:-99.89506889, lat:16.88118401}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/088-2023/AD, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.94}} | {2244190/proyecto_INICIO, 2244190/proyecto_PROCESO, 2244190/proyecto_FIN, 2244190/proyecto_PROCESO, 2244190/proyecto_FIN, 2244190/proyecto_INICIO, 2244190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252606 | Proyecto de inversión | 441264.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441264.72, modificado:441264.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO CANO A LOS BANCOS - 177125 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 177125 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.15, meta_modificada:7.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CANO - LOS BANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 150 RANCHERIA LOS BANCOS, 40900 LOS BANCOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE CONE, lon:-100.55344001, lat:17.50135678}} | 2023-04-15 | 2023-05-30 | 441264.72 | 441264.72 | 441264.72 | 441264.72 | 441264.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/029-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:441264.72, importe_modificado:441264.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.15}} | {2252606/proyecto_PROCESO, 2252606/proyecto_FIN, 2252606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241100 | Proyecto de inversión | 513508.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513508.43, modificado:513508.43}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MACHITO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE COCULA GUERRERO - 34962 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 34962 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO MACHITO DE LAS FLORES, 40586 EL MACHITO DE LAS FLORES, COCULA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE OJO DE AGUA Y 200 M DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DEL MACHITO DE LAS FLORE, lon:-99.72505173, lat:18.22439126}} | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 513508.43 | 513508.43 | 513508.43 | 513508.43 | 513508.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/AD/FAISMUN/005-2023, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:513508.43, importe_modificado:513508.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2241100/proyecto_INICIO, 2241100/proyecto_PROCESO, 2241100/proyecto_FIN, 2241100/proyecto_PROCESO, 2241100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241103 | Proyecto de inversión | 2062676.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062676.68, modificado:2062676.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO KM 0 AL KM 2.30 DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUNGARABATO,GRO. - 35126 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 35126 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO- TLANCHAPA - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 PUEBLO LOS LIMONES, 40677 LOS LIMONES, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLEJON CALLEJ, lon:-100.63042645, lat:18.35226757}} | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 2062676.68 | 2062676.68 | 2062676.68 | 2062676.68 | 2062676.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-007/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:2062676.68, importe_modificado:2062676.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2241103/proyecto_FIN, 2241103/proyecto_PROCESO, 2241103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241116 | Proyecto de inversión | 1110183.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110183.47, modificado:1110183.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN A CIPRIANO JAIMES COLONIA HEBERTO CASTILLO CD. ALTAMIRANO,GRO. - 35537 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 35537 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA HERIBERTO CASTILLO, 40663 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE CIPRIANO JAIMES, AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRANDO POR CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACI, lon:-100.67183011, lat:18.34997744}} | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 1110183.47 | 1110183.47 | 1110183.47 | 1110183.47 | 1110183.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-009/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1110183.47, importe_modificado:1110183.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2241116/proyecto_INICIO, 2241116/proyecto_FIN, 2241116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249920 | Proyecto de inversión | 2013384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013384.11, modificado:2013384.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARCIA DE LA CADENA TRAMO PERIFERICO SUR A LA COLONIA VALLE DEL SOL EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 162960 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 162960 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA DE LA CADENA COLONIA VALLE DEL SOL, 40070 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VALLE DE IGUALA Y CALLE DE TIXTLA, BOULEVARD PERIFERICO SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GARC, lon:-99.53990281, lat:18.33429876}} | 2023-09-11 | 2023-10-23 | 2013384.11 | 2013384.11 | 2013384.11 | 2013384.11 | 2013384.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-064, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2013384.11, importe_modificado:2013384.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2249920/proyecto_INICIO, 2249920/proyecto_PROCESO, 2249920/proyecto_FIN, 2249920/proyecto_INICIO, 2249920/proyecto_PROCESO, 2249920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241826 | Proyecto de inversión | 1758946.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758946.64, modificado:1758946.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO CON C.C.T. 12KPRO531Z EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS - 69750 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 69750 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.13, meta_modificada:572.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:36, direccion:PUEBLO LAS PAROTAS, 00000 LAS PAROTAS, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA IGLESIA Y COMISARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.31569738, lat:17.20049065}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 1758946.64 | 1758946.64 | 1758946.64 | 1758946.64 | 1758946.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-05, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1758946.64, importe_modificado:1758946.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.13}} | {2241826/proyecto_INICIO, 2241826/proyecto_FIN, 2241826/proyecto_INICIO, 2241826/proyecto_FIN, 2241826/proyecto_PROCESO, 2241826/proyecto_FIN, 2241826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241828 | Proyecto de inversión | 1628935.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628935.43, modificado:1628935.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 69777 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 69777 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.74, meta_modificada:1160.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROS INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE QUE CONECTA A LA IGLEASIA DE SAN JUAN CALLE CONOCIDA COMO CAÑO GRANDE, lon:-99.37265732, lat:17.46967179}} | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 1628935.43 | 1628935.43 | 1628935.43 | 1628935.43 | 1628935.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-07, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1628935.43, importe_modificado:1628935.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.74}} | {2241828/proyecto_PROCESO, 2241828/proyecto_FIN, 2241828/proyecto_INICIO, 2241828/proyecto_PROCESO, 2241828/proyecto_FIN, 2241828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302239630 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 205579 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 205579 | S | 143 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL TECOANAPA-MARQUELIA PUEBLO BARRANCA DE TECOANAPA, 41936 BARRA DE TECOANAPA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA D, lon:-98.73477195, lat:16.51322464}} | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UC-DI-056-2023, contratista:GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2239630/proyecto_INICIO, 2239630/proyecto_PROCESO, 2239630/proyecto_FIN, 2239630/proyecto_INICIO, 2239630/proyecto_PROCESO, 2239630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220253 | Proyecto de inversión | 2094180.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094180.48, modificado:2094180.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO REGIONAL EN TRAMO LAS PAROTAS, PUERTECITOS, SAN IGNACIO. - 48070 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 48070 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.56, meta_modificada:7.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:247, direccion:CAMINO TRAMO LAS PAROTAS, PUERTECITOS - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 560 PUEBLO SAN IGNACIO, 40881 SAN IGNACIO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , EN CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO MANZANILLO A LA ALTUR, lon:-101.54288535, lat:17.85884231}} | 2023-02-08 | 2023-02-21 | 2094180.48 | 2094180.48 | 2094180.48 | 2094180.48 | 2094180.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15710, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2094180.48, importe_modificado:2094180.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.56}} | {2220253/proyecto_INICIO, 2220253/proyecto_PROCESO, 2220253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238271 | Proyecto de inversión | 5781826.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469096.02, modificado:3469096.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312730.52, modificado:2312730.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 145749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 145749 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4578.79, meta_modificada:4578.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:EJE VIAL CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMÁS PUEBLO TORO MUERTO, 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD EN LA CARRETERA EL MOLOTESANTO TOMÁS CO, lon:-100.27580877, lat:17.5636802}} | 2023-05-18 | 2023-08-25 | 5781826.54 | 5781826.54 | 5781826.54 | 5781826.54 | 5781826.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-032-2023, contratista:INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3626794.44, importe_modificado:3626794.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-MR-OP-AP-LP-UC-DI-031-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1960822.92, importe_modificado:2155032.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4578.79}} | {2238271/proyecto_INICIO, 2238271/proyecto_PROCESO, 2238271/proyecto_FIN, 2238271/proyecto_INICIO, 2238271/proyecto_PROCESO, 2238271/proyecto_FIN, 2238271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302238101 | Proyecto de inversión | 7991734.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991734.83, modificado:3991734.83}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 141739 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 141739 | S | 389 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507.57, meta_modificada:1507.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA TELOLOAPAN-APAXTLA DE CASTREJÓN COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-99.93274116, lat:18.14185494}} | 2023-05-12 | 2023-08-19 | 7991734.83 | 7991734.83 | 7991734.83 | 7991734.83 | 7991734.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-068-2023, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4719502.33, importe_modificado:4719502.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UC-DI-021-2023, contratista:MACC CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3272232.5, importe_modificado:3272232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1507.57}} | {2238101/proyecto_INICIO, 2238101/proyecto_PROCESO, 2238101/proyecto_FIN, 2238101/proyecto_PROCESO, 2238101/proyecto_FIN, 2238101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302267857 | Proyecto de inversión | 6001581.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001581.13, modificado:6001581.13}} | REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO COSTA GRANDE DE LAS ÁREAS TÉCNICA, DE CONTRATOS, PROYECTOS Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FADFEF-INV-072-2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: Palacio de Gobierno, Blvd. Rene Juarez Cisneros 62, Chilpancingo de los Bravo., lon:-99.494642, lat:17.527842}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 6001581.13 | 6001581.13 | 6001581.13 | 6001581.13 | 6001581.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | GRO230302253058 | Proyecto de inversión | 919052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919052.8, modificado:919052.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA, LOCALIDAD YETLA - 179523 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 179523 | S | 654 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y CARRETERA QUE CONDUCE A YETLA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO PASANDO LAS LOCALIDADES DEL ACERRADERORANCHO EL SANTO Y EL B, lon:-100.00382187, lat:16.99179323}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 919052.8 | 919052.8 | 919052.8 | 919052.8 | 919052.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-049, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:919052.8, importe_modificado:919052.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4050.0}} | {2253058/proyecto_INICIO, 2253058/proyecto_FIN, 2253058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262533 | Proyecto de inversión | 76731.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76731.95, modificado:76731.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER - 237980 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 237980 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:276, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO - NUEVO AMANECER MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO NUEVO AMANECER, 40400 NUEVO AMANECER, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIE, lon:-99.80330717, lat:18.39238113}} | 2023-01-16 | 2023-01-21 | 76731.95 | 76731.95 | 76731.95 | 76731.95 | 76731.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1206, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:76731.95, importe_modificado:76731.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2262533/proyecto_INICIO, 2262533/proyecto_FIN, 2262533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252978 | Proyecto de inversión | 328004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328004.04, modificado:328004.04}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 179096 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 179096 | S | 355 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO PACUARO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 25 RANCHERIA PÁCUARO, 40642 PÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , PÁCUARO ESTÁ A 769 METROS DE ALTITUD.SE ENCUENTRA A 36.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN S, lon:-100.59361292, lat:18.80037925}} | 2023-02-20 | 2023-03-06 | 328004.04 | 328004.04 | 328004.04 | 328004.04 | 328004.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-21, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:328004.04, importe_modificado:328004.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.25}} | {2252978/proyecto_PROCESO, 2252978/proyecto_INICIO, 2252978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252979 | Proyecto de inversión | 2084575.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084575.45, modificado:2084575.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 179097 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 179097 | S | 124 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.52, meta_modificada:919.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:196, direccion:PUEBLO AGUA FRIA, 41114 AGUA FRÍA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN AL EL PARAÍSO PASAR EL PARAÍSO SANTA CARINA HASTA LLEGAR A AGUA FRIA LA OBR, lon:-99.17655642, lat:17.53310736}} | 2023-06-12 | 2023-08-19 | 2084575.45 | 2084575.45 | 2084575.45 | 2084575.45 | 2084575.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCHLAF-FAISMUN 2023/027-C, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2084575.45, importe_modificado:2084575.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.52}} | {2252979/proyecto_INICIO, 2252979/proyecto_FIN, 2252979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252997 | Proyecto de inversión | 335440.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335440.48, modificado:335440.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARCO MUNICIPIO DE CUTZAMLA DE PINZON - 179149 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 179149 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BARCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 75 BARRIO EL BARCO, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL BARRIO EL BARCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, lon:-100.57311124, lat:18.45895469}} | 2023-02-22 | 2023-03-15 | 335440.48 | 335440.48 | 335440.48 | 335440.48 | 335440.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-22, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:335440.48, importe_modificado:335440.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {2252997/proyecto_INICIO, 2252997/proyecto_FIN, 2252997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259869 | Proyecto de inversión | 876103.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876103.65, modificado:876103.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PITECZINTLA PITECZINTLA SANTA ROSA - 223294 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223294 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PITECZINTLA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 90 PUEBLO EXPITETZINTLA, 41135 PITECZINTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO PITECZINTLA Y CAMINO SANTA ROSA, SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS , lon:-98.7925663, lat:17.72984455}} | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 876103.65 | 876103.65 | 876103.65 | 876103.65 | 876103.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135342, contratista:, convocante:DIANA LAURA GARCIA MOLINA, monto:876103.65, importe_modificado:876103.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.9}} | {2259869/proyecto_FIN, 2259869/proyecto_INICIO, 2259869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259874 | Proyecto de inversión | 808247.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808247.54, modificado:808247.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TECOZAJCA LAMBEDEROS - 223304 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223304 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO LAMBEDEROS - TECOZAJCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 80 PUEBLO LAMBEDERO, 41133 LAMBEDEROS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO LAMBEDERO Y CAMINO TECOZAJCA, SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DON, lon:-98.87679166, lat:17.8001599}} | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 808247.54 | 808247.54 | 808247.54 | 808247.54 | 808247.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135335, contratista:, convocante:ELIEZER COTINO FLORES, monto:808247.54, importe_modificado:808247.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2259874/proyecto_INICIO, 2259874/proyecto_FIN, 2259874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262830 | Proyecto de inversión | 309047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309047.8, modificado:309047.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA COL. EL OCOTAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239244 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239244 | S | 147 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.03, meta_modificada:36.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZA CONSTRUCCION DE 3 MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA OCOTAL EN EL KM 2.5 ESTA EL PRIMERO EL SEGUNDO EN EL KM 3.2 , lon:-98.75238055, lat:17.26448964}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 309047.8 | 309047.8 | 309047.8 | 309047.8 | 309047.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿019¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:309047.8, importe_modificado:309047.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.03}} | {2262830/proyecto_FIN, 2262830/proyecto_PROCESO, 2262830/proyecto_INICIO, 2262830/proyecto_FIN, 2262830/proyecto_PROCESO, 2262830/proyecto_INICIO, 2262830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263389 | Proyecto de inversión | 1452738.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452738.86, modificado:1452738.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN SEGUNDA ESTAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 241227 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 241227 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUELICAN, 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUELICÁN SEGUNDA ESTAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO., lon:-99.47581472, lat:18.01873689}} | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 1452738.86 | 1452738.86 | 1452738.86 | 1452738.86 | 1452738.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-51, contratista:BERNARDO SANCHEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1452738.86, importe_modificado:1452738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {2263389/proyecto_INICIO, 2263389/proyecto_PROCESO, 2263389/proyecto_INICIO, 2263389/proyecto_PROCESO, 2263389/proyecto_FIN, 2263389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253001 | Proyecto de inversión | 2680265.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680265.87, modificado:2680265.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTELTEPAN - 179175 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 179175 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.1, meta_modificada:416.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:263, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTELTEPAN, 41118 TLALIXTELTEPAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA Y MEXCALCINGO LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD , lon:-98.98977335, lat:17.3762711}} | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 2680265.87 | 2680265.87 | 2680265.87 | 2680265.87 | 2680265.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CTEMBPLT-FAISMUN 2023/025-C, contratista:C. LHIA PAZ SERRANO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2680265.87, importe_modificado:2680265.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.1}} | {2253001/proyecto_FIN, 2253001/proyecto_INICIO, 2253001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253013 | Proyecto de inversión | 457693.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457693.52, modificado:457693.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 179230 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 179230 | S | 255 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO BALDERRAMA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 PUEBLO ORILLA DE BALDERRAMA, 40653 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , BALDERRAMA ORILLA DE BALDERRAMA ESTÁ A 407 , lon:-100.54406572, lat:18.72973305}} | 2023-02-24 | 2023-03-15 | 457693.52 | 457693.52 | 457693.52 | 457693.52 | 457693.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-23, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:457693.52, importe_modificado:457693.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2253013/proyecto_INICIO, 2253013/proyecto_FIN, 2253013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255990 | Proyecto de inversión | 3457432.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457432.37, modificado:3457432.37}} | AMPLIACION DE CAMINO LIBRAMIENTO DOS RIOS, TRAMO 0.000 AL 1.600, EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 199158 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 199158 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27120.0, meta_modificada:27120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO DOS RIOS - DOS RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO DOS RÍOS, 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LIBRAMIENTO DOS RIOS LOCALIDAD DE DOS RIOS MUNICIPIO , lon:-98.39265073, lat:17.06088975}} | 2023-04-15 | 2023-06-13 | 3457432.37 | 3457432.37 | 3457432.37 | 3457432.37 | 3457432.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-028-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3457432.37, importe_modificado:3457432.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27120.0}} | {2255990/proyecto_INICIO, 2255990/proyecto_FIN, 2255990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256007 | Proyecto de inversión | 2934352.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934352.51, modificado:2934352.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 199296 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 199296 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.68, meta_modificada:646.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:147, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN, 41666 EL LIMÓN, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO, lon:-98.388306, lat:17.049747}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 2934352.51 | 2934352.51 | 2934352.51 | 2934352.51 | 2934352.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-029-2023, contratista:JOSE LUIS FIERRO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2934352.51, importe_modificado:2934352.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.68}} | {2256007/proyecto_PROCESO, 2256007/proyecto_FIN, 2256007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258507 | Proyecto de inversión | 215330.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215330.41, modificado:215330.41}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA RENACIMIENTO DE LA MONERA - 214410 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 214410 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA RENACIMIENTO DE LA MONERA, 40400 LA QUEBRADORA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA RENACIMIENTO DE LA MONERA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN , lon:-99.85500008, lat:18.33624523}} | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 215330.41 | 215330.41 | 215330.41 | 215330.41 | 215330.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1154, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:215330.41, importe_modificado:215330.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2258507/proyecto_PROCESO, 2258507/proyecto_INICIO, 2258507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258566 | Proyecto de inversión | 176049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176049.0, modificado:176049.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL SABINO - 214793 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 214793 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL SABINO SE UBICA NORESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERERRO ENTRE LAS COLONIAS MEXICA, lon:-99.8622526, lat:18.37841012}} | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 176049 | 176049 | 176049 | 176049 | 176049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1151, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:176049.0, importe_modificado:176049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2258566/proyecto_INICIO, 2258566/proyecto_FIN, 2258566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258570 | Proyecto de inversión | 230819.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230819.8, modificado:230819.8}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 5 DE MAYO - 214802 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 214802 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.59, meta_modificada:0.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 5 DE MAYO SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS COL, lon:-99.85692657, lat:18.34774189}} | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 230819.8 | 230819.8 | 230819.8 | 230819.8 | 230819.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1152, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:230819.8, importe_modificado:230819.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.59}} | {2258570/proyecto_INICIO, 2258570/proyecto_FIN, 2258570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259889 | Proyecto de inversión | 957135.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957135.24, modificado:957135.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AHUACUOTZINGO CRUCERO TIERRA BLANCA TIERRA BLANCA - 223441 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223441 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AHUACUOTZINGO - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 EL AMATE (EL AMATE AMARILLO), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO AHUACUOTZINGO Y CAMINO TIERRA BLANCA, SALIENDO, lon:-98.92638112, lat:17.71143499}} | 2023-04-14 | 2023-05-02 | 957135.24 | 957135.24 | 957135.24 | 957135.24 | 957135.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135338, contratista:, convocante:DIANA LAURA GARCIA MOLINA, monto:957135.24, importe_modificado:957135.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2259889/proyecto_INICIO, 2259889/proyecto_FIN, 2259889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259900 | Proyecto de inversión | 1449172.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449172.54, modificado:1449172.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 223523 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 223523 | S | 1606 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.32, meta_modificada:520.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBAR Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD SOBR, lon:-99.97953462, lat:17.78294102}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 1449172.54 | 1449172.54 | 1449172.54 | 1449172.54 | 1449172.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-061, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1449172.54, importe_modificado:1449172.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.32}} | {2259900/proyecto_FIN, 2259900/proyecto_INICIO, 2259900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265326 | Proyecto de inversión | 832863.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:520696.58, modificado:832863.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312166.47, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA NATIVIDAD, BARRIO EL PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242984 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242984 | S | 705 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DE LA NATIVIDAD BARRIO EL PEDREGAL, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ALTA VISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE DE LA NATIVIDAD BARRIO EL PEDRE, lon:-99.97675638, lat:17.79409993}} | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 832863.05 | 832863.05 | 832863.05 | 832863.05 | 832863.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-088, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:832863.05, importe_modificado:832863.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2265326/proyecto_INICIO, 2265326/proyecto_FIN, 2265326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265330 | Proyecto de inversión | 2652333.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2652333.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:2652333.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 244079 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 244079 | S | 221 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA EXTENCION DE 3.1 KM DE DISTANCIA QUE PARTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL CAMINO SACA COSECHAS APERTURADO, lon:-99.90405726, lat:17.81090753}} | 2023-07-20 | 2023-09-07 | 2652333.82 | 2652333.82 | 2652333.82 | 2652333.82 | 2652333.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-092, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2652333.82, importe_modificado:2652333.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2265330/proyecto_PROCESO, 2265330/proyecto_FIN, 2265330/proyecto_INICIO, 2265330/proyecto_FIN, 2265330/proyecto_INICIO, 2265330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258600 | Proyecto de inversión | 1116673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116673.26, modificado:1116673.26}} | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO - 215007 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 215007 | S | 224 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.43, meta_modificada:105.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALAPA, 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA CARRETERA PRINCIPAL DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES AL CRUCERO DE PASCALA GIRAS A LA DERECHA EN MEXCALT, lon:-98.86351426, lat:17.10311278}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 1116673.26 | 1116673.26 | 1116673.26 | 1116673.26 | 1116673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-36, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1116673.26, importe_modificado:1116673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.43}} | {2258600/proyecto_PROCESO, 2258600/proyecto_INICIO, 2258600/proyecto_FIN, 2258600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258638 | Proyecto de inversión | 164312.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164312.4, modificado:164312.4}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE - 215209 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 215209 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 2 DE OCTUBRE, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS COLONIAS , lon:-99.85818906, lat:18.34918984}} | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 164312.4 | 164312.4 | 164312.4 | 164312.4 | 164312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1155, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:164312.4, importe_modificado:164312.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2258638/proyecto_INICIO, 2258638/proyecto_FIN, 2258638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253076 | Proyecto de inversión | 1762736 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762736.0, modificado:1762736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CARLOS J NIBBI EN TAXCO DE ALARCÓN - 179612 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 179612 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS J NIBBI COLONIA DE LA CADENA, 40270 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS J NIBBI Y CALLE LOMA LARGA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE NOS UBICAMOS EN LA PLAZUELA DE LA CADENA Y CON DIRECCIÓN AL CENTR, lon:-99.61224266, lat:18.55417856}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 1762736 | 1762736 | 1762736 | 1762736 | 1762736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16064, contratista:JARED INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1762736.0, importe_modificado:1762736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2253076/proyecto_INICIO, 2253076/proyecto_PROCESO, 2253076/proyecto_FIN, 2253076/proyecto_PROCESO, 2253076/proyecto_INICIO, 2253076/proyecto_PROCESO, 2253076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253083 | Proyecto de inversión | 754196.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754196.65, modificado:754196.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ, LOCALIDAD CAHUATITAN - 179656 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 179656 | S | 200 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.29, meta_modificada:420.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO CAHUATITÁN, 40984 CAHUATITÁN, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PENJAMOS-PLAYA AZUL Y CALLE NUEVA, LA OBRA SE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CAHUATITAN EN LA CALLE SANTA CRUZ SOBRE LA CARRETERA PE, lon:-100.12372631, lat:16.99385298}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 754196.65 | 754196.65 | 754196.65 | 754196.65 | 754196.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-057, contratista:JOSE MA. GUZMAN ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:754196.65, importe_modificado:754196.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.29}} | {2253083/proyecto_INICIO, 2253083/proyecto_FIN, 2253083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253103 | Proyecto de inversión | 1749976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749976.0, modificado:1749976.0}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ZONA CENTRO EN TAXCO DE ALARCÓN - 179758 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 179758 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.19, meta_modificada:1139.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE CUAUHTEMOC EN LA CALLE DE BENITO JUAREZ A LA ALTURA DEL PLACIO MUNICIPAL ES, lon:-99.60518426, lat:18.55712069}} | 2023-07-31 | 2023-11-17 | 1749976 | 1749976 | 1749976 | 1749976 | 1749976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16065, contratista:COMERCIALIZADORA COSTERA VAMOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1749976.0, importe_modificado:1749976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.19}} | {2253103/proyecto_INICIO, 2253103/proyecto_PROCESO, 2253103/proyecto_FIN, 2253103/proyecto_INICIO, 2253103/proyecto_FIN, 2253103/proyecto_PROCESO, 2253103/proyecto_FIN, 2253103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256641 | Proyecto de inversión | 2105626.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105626.51, modificado:2105626.51}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO DE ISRAEL EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 203714 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 203714 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ PUEBLO TOMATAL, 40095 TEPANTLÁN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL PESCADOR, LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION PINO SUAREZ A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMPESI, lon:-99.47676424, lat:18.32519488}} | 2023-09-06 | 2023-11-20 | 2105626.51 | 2105626.51 | 2105626.51 | 2105626.51 | 2105626.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-092, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2105626.51, importe_modificado:2105626.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2256641/proyecto_INICIO, 2256641/proyecto_FIN, 2256641/proyecto_PROCESO, 2256641/proyecto_FIN, 2256641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247559 | Proyecto de inversión | 971616 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971616.0, modificado:971616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HÍDRAULICO DE CALLE DEL MAESTRO EN EL BARRIO DE AGUA BLANCA EN TAXCO DE ALARCÓN - 149358 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 149358 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.64, meta_modificada:472.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAESTRO BARRIO AGUA BLANCA, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y CALLE AGUA BLANCA, CALLE DEL HUIXTECO SE ACCEDE POR LA CALLE DE AGUA BLANCA LLEGANDO AL PUNTO CONOCIDO COMO LA CR, lon:-99.60576313, lat:18.56277902}} | 2023-04-17 | 2023-06-02 | 971616 | 971616 | 971616 | 971616 | 971616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15934, contratista:INDUSTRIAS MINERAS BETORH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:971616.0, importe_modificado:971616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.64}} | {2247559/proyecto_INICIO, 2247559/proyecto_PROCESO, 2247559/proyecto_FIN, 2247559/proyecto_INICIO, 2247559/proyecto_FIN, 2247559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243146 | Proyecto de inversión | 136927 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136927.0, modificado:136927.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 3 LAJAS - 119258 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 119258 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 3 LAJAS, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 3 LAJAS SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS COLONIAS PR, lon:-99.85657705, lat:18.34251438}} | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 136927 | 136927 | 136927 | 136927 | 136927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1143, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:136927.0, importe_modificado:136927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2243146/proyecto_INICIO, 2243146/proyecto_FIN, 2243146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243288 | Proyecto de inversión | 1216031.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216031.21, modificado:1216031.21}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE CHILAPA DE ALVAREZ A LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2680 - 124504 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124504 | S | 562 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.68, meta_modificada:2.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:PUEBLO LODO GRANDE, 41110 LODO GRANDE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , BOULEVARD EUCARIA SALIDA HACIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA A MANO DERECHA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE VA HACIA , lon:-99.20890793, lat:17.61110828}} | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 1216031.21 | 1216031.21 | 1216031.21 | 1216031.21 | 1216031.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 106/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1216031.21, importe_modificado:1216031.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.68}} | {2243288/proyecto_INICIO, 2243288/proyecto_PROCESO, 2243288/proyecto_FIN, 2243288/proyecto_PROCESO, 2243288/proyecto_FIN, 2243288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257249 | Proyecto de inversión | 1903200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903200.15, modificado:1903200.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. CLAVE. 12DJN3055I. EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 207764 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 207764 | S | 468 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN MATEO, 40745 SAN MATEO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., lon:-100.51326613, lat:18.19770347}} | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 1903200.15 | 1903200.15 | 1903200.15 | 1903200.15 | 1903200.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA02/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1903200.15, importe_modificado:1903200.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2257249/proyecto_INICIO, 2257249/proyecto_PROCESO, 2257249/proyecto_FIN, 2257249/proyecto_PROCESO, 2257249/proyecto_FIN, 2257249/proyecto_INICIO, 2257249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253194 | Proyecto de inversión | 2027911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027911.84, modificado:2027911.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL LA COLONIA VILLA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE LAS POZAS, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD LAS POZAS - 180196 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 180196 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.75, meta_modificada:779.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:207, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA HERMOSA LAS POZAS, 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LAS POZAS Y CALLE VILLAHERMOSA LAS POZAS, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN CARRETER, lon:-101.46748252, lat:17.63010592}} | 2023-11-13 | 2023-12-23 | 2027911.84 | 2027911.84 | 2027911.84 | 2027911.84 | 2027911.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15753, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2027911.84, importe_modificado:2027911.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.75}} | {2253194/proyecto_INICIO, 2253194/proyecto_PROCESO, 2253194/proyecto_FIN, 2253194/proyecto_PROCESO, 2253194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259431 | Proyecto de inversión | 2832297.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832297.65, modificado:2832297.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD SANTA FE EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ - 220393 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 220393 | S | 605 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO SANTA FE, 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.19851491, lat:17.41400619}} | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 2832297.65 | 2832297.65 | 2832297.65 | 2832297.65 | 2832297.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-55, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2832297.65, importe_modificado:2832297.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}} | {2259431/proyecto_FIN, 2259431/proyecto_INICIO, 2259431/proyecto_FIN, 2259431/proyecto_PROCESO, 2259431/proyecto_FIN, 2259431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224396 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA UNION Y CALLE LA LOMA, BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 81073 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 81073 | S | 1189 | 1112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CALLE UNION PUEBLO POCHAHUIZCO, 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE UNION Y CALLE LA LOMA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE UNIÓN Y CALLE LA LOMA DEL BARRIO DE LA UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.22688322, lat:17.66067022}} | 2023-04-03 | 2023-05-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/013-AD, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2224396/proyecto_INICIO, 2224396/proyecto_FIN, 2224396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202224404 | Proyecto de inversión | 321980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321980.0, modificado:321980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J. N. QUETZALCOATL C.C.T. 12KJNI028H, DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 81093 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 81093 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.8, meta_modificada:33.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERÍMETRO DEL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-99.25725056, lat:17.67451295}} | 2023-04-15 | 2023-05-19 | 321980 | 321980 | 321980 | 321980 | 321980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/018-AD, contratista:XIREY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:321980.0, importe_modificado:321980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.8}} | {2224404/proyecto_INICIO, 2224404/proyecto_FIN, 2224404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202224471 | Proyecto de inversión | 1960606.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960606.06, modificado:1960606.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATATLAN - 81445 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 81445 | S | 237 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEOMATATLÁN, 41114 TEOMATATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE MONUMENTO DE EUCARIA APREZA CON DIRECCION A ATLIXTAC A LA ALTURA DE LOS AJOS GIRAR A MANO DERECHA APROXIMADAMENTE A , lon:-99.13365223, lat:17.57257186}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 1960606.06 | 1960606.06 | 1960606.06 | 1960606.06 | 1960606.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 81/2023, contratista:C. ARMANDO SANCHEZ LEVARO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1960606.06, importe_modificado:1960606.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2224471/proyecto_PROCESO, 2224471/proyecto_INICIO, 2224471/proyecto_PROCESO, 2224471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224502 | Proyecto de inversión | 1775874.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775874.87, modificado:1775874.87}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAMACINGO - 81612 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 81612 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.87, meta_modificada:4.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:119, direccion:PUEBLO SAMACINGO, 41115 SAMACINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCION A LA SALIDA PARA CHILPANCINGO EN EL CRUCERO ANTES DE LLEGAR A SANTA ANA SE TOMA LA DESVIACION A , lon:-99.18365354, lat:17.47484096}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1775874.87 | 1775874.87 | 1775874.87 | 1775874.87 | 1775874.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 72/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1775874.87, importe_modificado:1775874.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.87}} | {2224502/proyecto_INICIO, 2224502/proyecto_PROCESO, 2224502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230014 | Proyecto de inversión | 2048374.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048374.05, modificado:2048374.05}} | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA COLONIA TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118643 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118643 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3096.2, meta_modificada:3096.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA ATENANGO-COPALILLO - CESSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 180 COLONIA TIERRA BLANCA, 41060 LOS TORRES, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL ATENANGO COPALILLO KM 11.80 A MANO DERECHA, lon:-99.039616, lat:18.050783}} | 2023-03-11 | 2023-04-24 | 2048374.05 | 2048374.05 | 2048374.05 | 2048374.05 | 2048374.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/06/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:2048374.05, importe_modificado:2048374.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3096.2}} | {2230014/proyecto_INICIO, 2230014/proyecto_FIN, 2230014/proyecto_PROCESO, 2230014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230023 | Acción | 280024 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280024.0, modificado:280024.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118678 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 118678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 280024 | 280024 | 280024 | 280024 | 280024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16021, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:280024.0, importe_modificado:280024.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2230023/proyecto_INICIO, 2230023/proyecto_PROCESO, 2230023/proyecto_FIN, 2230023/proyecto_PROCESO, 2230023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230070 | Proyecto de inversión | 124683.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124683.42, modificado:124683.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL PREESCOLAR, GABRIELA MISTRAL, C.C.T. 12EJN0108B, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 118878 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 118878 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CORREDOR CORREDOR DE PREESCOLAR PUEBLO TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO, LA REHABILITACION SE HIZO EN EL PREESC, lon:-99.5223999, lat:17.17015357}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 124683.42 | 124683.42 | 124683.42 | 124683.42 | 124683.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133594, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO., monto:124683.42, importe_modificado:124683.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2230070/proyecto_INICIO, 2230070/proyecto_FIN, 2230070/proyecto_INICIO, 2230070/proyecto_FIN, 2230070/proyecto_PROCESO, 2230070/proyecto_FIN, 2230070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230144 | Proyecto de inversión | 1663094 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663094.0, modificado:1663094.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLAVE 12ETK0164D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 119211 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 119211 | S | 81 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.5, meta_modificada:130.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPALILLO - SAN MIGUEL MEZQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO OZTUTLA, 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COPALILLO A SAN MIGUEL MEZQUITEPEC A LA ALTURA DE, lon:-98.985635, lat:17.967603}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1663094 | 1663094 | 1663094 | 1663094 | 1663094 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/20/2023, contratista:ALEJO FLORES MENTADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1663094.0, importe_modificado:1663094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.5}} | {2230144/proyecto_PROCESO, 2230144/proyecto_FIN, 2230144/proyecto_INICIO, 2230144/proyecto_FIN, 2230144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202230169 | Proyecto de inversión | 1077968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077968.0, modificado:1077968.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 12DTV0973K, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 119315 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 119315 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO MEZQUITLAN - ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 416 PUEBLO ZICAPA, 41060 MEZQUITLÁN, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COPALILLO PAPALUTLA A LA ALTURA DEL KM 13.30 SE , lon:-98.938128, lat:18.019614}} | 2023-04-01 | 2023-05-10 | 1077968 | 1077968 | 1077968 | 1077968 | 1077968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/22/2023, contratista:JERONIMO FLORES MENTADO, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1077968.0, importe_modificado:1077968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2230169/proyecto_INICIO, 2230169/proyecto_PROCESO, 2230169/proyecto_FIN, 2230169/proyecto_PROCESO, 2230169/proyecto_FIN, 2230169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244979 | Proyecto de inversión | 1980420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980420.0, modificado:1980420.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE TORRENTLAN, ZACAPEXCO, COACHIMALCO, TENANGO, TEPEXI Y SANTA CRUZ TLACHICHILCO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 133435 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133435 | S | 1007 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23000.0, meta_modificada:23000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO COACHIMALCO - TORRENTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 PUEBLO COACHIMALCO, 41312 COACHIMALCO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA - CUALAC Y CAMINO TENANGO TEPEXI, CAMINO TORRENTLAN LA OBRA COM, lon:-98.68151557, lat:17.62528557}} | 2023-03-14 | 2023-04-02 | 1980420 | 1980420 | 1980420 | 1980420 | 1980420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-003-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1980420.0, importe_modificado:1980420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23000.0}} | {2244979/proyecto_INICIO, 2244979/proyecto_PROCESO, 2244979/proyecto_FIN, 2244979/proyecto_INICIO, 2244979/proyecto_PROCESO, 2244979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245004 | Proyecto de inversión | 835220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835220.0, modificado:835220.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE XALATZALA, TOTOTEPEC Y LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 133602 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 133602 | S | 2774 | 2695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11250.0, meta_modificada:11250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO XALATZALA - LA MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 250 PUEBLO XALATZALA, 41347 XALATZALA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO XALATZALA Y CAMINO TOTOTEPEC, CAMINO LAS MESAS LA OBRA COMPRENDE LOS CAMINOS QUE, lon:-98.57608956, lat:17.47313119}} | 2023-03-22 | 2023-04-10 | 835220 | 835220 | 835220 | 835220 | 835220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-008-2023, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:835220.0, importe_modificado:835220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11250.0}} | {2245004/proyecto_INICIO, 2245004/proyecto_FIN, 2245004/proyecto_PROCESO, 2245004/proyecto_FIN, 2245004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245053 | Proyecto de inversión | 2655183.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655183.1, modificado:4344816.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARCAMO DE BOMBEO ENTRE CALLES MORELOS Y RIO HONDO EN COLONIA GRANJAS DEL MARQUES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 133914 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 133914 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 44 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL MARQUÉS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIO HONDO, CALLE FICUS VINIENDO POR CALLE MORELOS A ALTURA DEL CRUCE CON CALLE RIO HON, lon:-99.79769377, lat:16.79821003}} | 2023-05-19 | 2023-07-06 | 4344816.88 | 4344816.88 | 4344816.88 | 4344816.88 | 4344816.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/026-2023/AD, contratista:GRUPO CARUC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:4344816.89, importe_modificado:4344816.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.1}} | {2245053/proyecto_INICIO, 2245053/proyecto_FIN, 2245053/proyecto_PROCESO, 2245053/proyecto_FIN, 2245053/proyecto_PROCESO, 2245053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255392 | Proyecto de inversión | 560641.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560641.47, modificado:560641.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO RURAL EL RINCÓN A CHACALINITLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 195278 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 195278 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCÓN - CHACALINITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 RANCHERIA CHACALINITLA, 39223 CHACALINITLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO EL RINCÓN - CHACALINITLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE, lon:-99.17254703, lat:17.10679031}} | 2023-08-17 | 2023-09-17 | 560641 | 560641.47 | 560641.47 | 560641.47 | 560641.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/133/2023-AD, contratista:MATERIALES Y OBRAS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:560641.47, importe_modificado:560641.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2255392/proyecto_INICIO, 2255392/proyecto_PROCESO, 2255392/proyecto_FIN, 2255392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256134 | Proyecto de inversión | 624590.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624590.54, modificado:624590.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 200044 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 200044 | S | 500 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DEL CORRAL DE TOROS PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE TELEBACHILLERATO Y CALLE DEL TEMPLO CRISTIANO MONTE SINAI, CALLE DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL CORRAL DE, lon:-99.20229705, lat:18.10423121}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 624590.54 | 624590.54 | 624590.54 | 624590.54 | 624590.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-2023, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:municipio de atenango del río, monto:624590.54, importe_modificado:624590.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {2256134/proyecto_INICIO, 2256134/proyecto_PROCESO, 2256134/proyecto_INICIO, 2256134/proyecto_FIN, 2256134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256308 | Proyecto de inversión | 1065535.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065535.97, modificado:1065535.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO JULUCHUCA PASO DE LA CEIBA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 201292 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 201292 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.84, meta_modificada:13.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO JULUCHUCA - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 RANCHERIA , 40830 VISTA HERMOSA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOME HACIA LA CARRETERA NA, lon:-101.13158671, lat:17.51189128}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1065535.97 | 1065535.97 | 1065535.97 | 1065535.97 | 1065535.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-642, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1065535.97, importe_modificado:1065535.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.84}} | {2256308/proyecto_FIN, 2256308/proyecto_INICIO, 2256308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224577 | Proyecto de inversión | 533688.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533688.65, modificado:533688.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ARCADIO DIAZ ABARCA, LOCALIDAD LAS LOMAS - 82052 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 82052 | S | 688 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:CALLE ARCADIO DIAZ ABARCA PUEBLO LAS LOMAS, 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Y CARRETERA COYUCA.LA ESTACION, CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZLA BARRA ENTRANDO POR LA AV. 20 DE NOVIE, lon:-100.09696691, lat:16.98053091}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 533688.65 | 533688.65 | 533688.65 | 533688.65 | 533688.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-035, contratista:VALCO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:533688.65, importe_modificado:533688.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2224577/proyecto_PROCESO, 2224577/proyecto_INICIO, 2224577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224602 | Proyecto de inversión | 657123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657123.9, modificado:657123.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE GRANDE LA IGUANA - 82276 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 82276 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MONTE GRANDE - LA IGUANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 60 INTERIOR SN PUEBLO LS IGUANA, 40700 LA IGUANA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS POZOS, lon:-100.83074685, lat:18.26130484}} | 2023-03-07 | 2023-03-29 | 657123.9 | 657123.9 | 657123.9 | 657123.9 | 657123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-045, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:657123.9, importe_modificado:657123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2224602/proyecto_INICIO, 2224602/proyecto_FIN, 2224602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224679 | Proyecto de inversión | 1988650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988650.0, modificado:1988650.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MANGUITO COLONIA EL QUEMADO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 84854 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 84854 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:150.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:454, direccion:CALLE EL MANGUITO 1 INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS EL QUEMADO, 39901 COLONIA MANGOS (EL QUEMADO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL MANGUITO Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO CALLE EL MANGUITO, lon:-99.8227825, lat:16.93165405}} | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 1988650 | 1988650 | 1988650 | 1988650 | 1988650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/009-2023/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1988650.0, importe_modificado:1988650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.6}} | {2224679/proyecto_INICIO, 2224679/proyecto_PROCESO, 2224679/proyecto_FIN, 2224679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224804 | Proyecto de inversión | 2132425.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132425.18, modificado:2132425.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALANTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2980 Y DEL KILOMETRO 3350 AL KILOMETRO 5700 - 85696 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 85696 | S | 249 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.33, meta_modificada:5.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:67, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO PALANTLA, 41114 SAN JERÓNIMO PALANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ ATILIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOAS PASAR LOS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA XICOTLA ALCOZACAN TOMA, lon:-99.09475678, lat:17.53197246}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2132425.18 | 2132425.18 | 2132425.18 | 2132425.18 | 2132425.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-RCSCSJPKM-FAISMUN 2023/012-C, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2132425.18, importe_modificado:2132425.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.33}} | {2224804/proyecto_INICIO, 2224804/proyecto_PROCESO, 2224804/proyecto_INICIO, 2224804/proyecto_PROCESO, 2224804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202224811 | Proyecto de inversión | 1067022.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067022.5, modificado:1067022.5}} | PAVIMENTACION C0N CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, LOCALIDAD EL ZAPOTE - 85783 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 85783 | S | 386 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.98, meta_modificada:416.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO EL ZAPOTE, 40980 EL ZAPOTE, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA DESVIACION Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE LA CUAL SE LOCALIZA A 8 MINUTOS DE LA C, lon:-100.19602202, lat:17.0063428}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 1067022.5 | 1067022.5 | 1067022.5 | 1067022.5 | 1067022.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-042, contratista:OSCAR LUIS RADILLA GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1067022.5, importe_modificado:1067022.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.98}} | {2224811/proyecto_INICIO, 2224811/proyecto_PROCESO, 2224811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245246 | Proyecto de inversión | 1335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335000.0, modificado:1335000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO, DE LA COLONIA LAS FLORES A LA COLONIA BUENA VISTA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 135561 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135561 | S | 170 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LA FLORES COLONIA LA FLORES, 41300 SAN JOSÉ [FRACCIONAMIENTO], TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE LA FLORES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL NUEVO CAMINO DE LA COLONIA LAS FLORES A LA COLONIA BUENA VISTA PARTE ALTA DEL , lon:-98.59167095, lat:17.52302132}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-011-2023, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1335000.0, importe_modificado:1335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2245246/proyecto_INICIO, 2245246/proyecto_PROCESO, 2245246/proyecto_FIN, 2245246/proyecto_INICIO, 2245246/proyecto_PROCESO, 2245246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245271 | Proyecto de inversión | 705007.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705007.51, modificado:705007.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL DORADO Y COLECTOR DEL RIO JALE, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 135646 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 135646 | S | 1101 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JALE COLONIA TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TORRES, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. RIO JALE Y EN, lon:-98.5808949, lat:17.53380414}} | 2023-03-18 | 2023-04-16 | 705007.51 | 705007.51 | 705007.51 | 705007.51 | 705007.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-020-2023, contratista:ARELI VENTURA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:705007.51, importe_modificado:705007.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2245271/proyecto_INICIO, 2245271/proyecto_FIN, 2245271/proyecto_PROCESO, 2245271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302245533 | Proyecto de inversión | 915261.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915261.69, modificado:915261.69}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 137022 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 137022 | S | 1420 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PROYECTO LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE PET, lon:-102.10996086, lat:17.98024456}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 915261.69 | 915261.69 | 915261.69 | 915261.69 | 915261.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134470, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:915261.69, importe_modificado:915261.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:369.0}} | {2245533/proyecto_INICIO, 2245533/proyecto_FIN, 2245533/proyecto_INICIO, 2245533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265648 | Acción | 250649.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250649.9, modificado:250649.9}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA Y USO EXCLUSIVO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO LOCAL - 34914 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 34914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 250649.9 | 250649.9 | 250649.9 | 250649.9 | 250649.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135003, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:250649.9, importe_modificado:250649.9}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:12.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} | {2265648/proyecto_PROCESO, 2265648/proyecto_FIN, 2265648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102206340 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 14947 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 14947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-SEPLADER-42/2023, contratista:Liliana Urióstegui Morales, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-SEPLADER-24/2023, contratista:Liliana Urióstegui Morales, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:63686.0, importe_modificado:63686.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-SEPLADER-22/2023, contratista:Liliana Urióstegui Morales, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:36314.0, importe_modificado:36314.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2206340/proyecto_INICIO, 2206340/proyecto_PROCESO, 2206340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219817 | Proyecto de inversión | 4665087.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665087.8, modificado:4665087.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PONIENTE 2 ENTRE CALLES CERRO GRANDE Y NORTE DE LA COLONIA LOS INSURGENTES EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45084 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45084 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 2 COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIERRA PROVIDENCIA Y CALLE NORTE, CALLE CERRO GRANDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PONIENTE 2 DE LA COLON, lon:-99.526141, lat:18.365101}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 4665087.8 | 4665087.8 | 4665087.8 | 4665087.8 | 4665087.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-014, contratista:EMMAR INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:4665087.8, importe_modificado:4665087.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.0}} | {2219817/proyecto_PROCESO, 2219817/proyecto_FIN, 2219817/proyecto_INICIO, 2219817/proyecto_PROCESO, 2219817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219819 | Proyecto de inversión | 4134608.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134608.66, modificado:4134608.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES MORELOS Y NICOLAS BRAVO Y DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45091 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45091 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.6, meta_modificada:1690.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS D, lon:-99.60573369, lat:18.31158189}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 4134608.66 | 4134608.66 | 4134608.66 | 4134608.66 | 4134608.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-016, contratista:ROLANDO CATALAN SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:4134608.66, importe_modificado:4134608.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.6}} | {2219819/proyecto_INICIO, 2219819/proyecto_PROCESO, 2219819/proyecto_FIN, 2219819/proyecto_INICIO, 2219819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202233150 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA PRNCIPAL NACAXTLÀN, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRNCIPAL A NACAXTLÀN, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO., lon:-99.29766667, lat:17.20098889}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247076 | Proyecto de inversión | 721380.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721380.23, modificado:721380.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TLAPA DE COMONFORT - 146580 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 146580 | S | 241 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.88, meta_modificada:505.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA VICENTE GUERRERO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE JACARANDAS, CALLE RENACIMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLES RENACIMIENTO Y L, lon:-98.57932567, lat:17.5340278}} | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 721380.23 | 721380.23 | 721380.23 | 721380.23 | 721380.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-024-2023, contratista:GRUPO HUITZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:721380.23, importe_modificado:721380.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.88}} | {2247076/proyecto_INICIO, 2247076/proyecto_PROCESO, 2247076/proyecto_FIN, 2247076/proyecto_INICIO, 2247076/proyecto_PROCESO, 2247076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258511 | Proyecto de inversión | 121528.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121528.69, modificado:121528.69}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA SAN ANDRES TRAMO UNIDAD DEPORTIVA A RANCHO SAN ANDRES - 214461 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 214461 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA SAN ANDRES TRAMO UNIDAD DEPORTIVA A RANCHO SAN ANDRES SE UBICA ALSUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN ENTRE, lon:-99.86894633, lat:18.35809852}} | 2023-02-23 | 2023-02-25 | 121528.69 | 121528.69 | 121528.69 | 121528.69 | 121528.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1149, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:121528.69, importe_modificado:121528.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2258511/proyecto_PROCESO, 2258511/proyecto_FIN, 2258511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258512 | Proyecto de inversión | 247408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247408.15, modificado:247408.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL CORTES - 214505 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214505 | S | 573 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.32, meta_modificada:7.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL CORTES - LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO + PUEBLO EL CORTES, 39981 EL CORTÉS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , TE SITUAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA Y 100 METROS ANTES DE LLEGAR A , lon:-99.49917931, lat:16.77530981}} | 2023-03-06 | 2023-03-30 | 247408.15 | 247408.15 | 247408.15 | 247408.15 | 247408.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/031/2023/AD, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:247408.15, importe_modificado:247408.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.32}} | {2258512/proyecto_PROCESO, 2258512/proyecto_INICIO, 2258512/proyecto_FIN, 2258512/proyecto_PROCESO, 2258512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258525 | Proyecto de inversión | 205426.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205426.69, modificado:205426.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA. - 214587 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214587 | S | 656 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.29, meta_modificada:14.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE LA PUERTA - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO LLANO DE LA PUERTA, 39981 LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LLEGAS AL POBLADO DE LLANO DE LA PUERTA TE DIRI, lon:-99.5288712, lat:16.74016886}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 205426.69 | 205426.69 | 205426.69 | 205426.69 | 205426.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/044/2023/AD, contratista:CYDAMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:205426.69, importe_modificado:205426.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.29}} | {2258525/proyecto_INICIO, 2258525/proyecto_FIN, 2258525/proyecto_PROCESO, 2258525/proyecto_FIN, 2258525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225868 | Proyecto de inversión | 951200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951200.0, modificado:951200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPIZCA EN TAXCO DE ALARCÓN - 94313 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 94313 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.2, meta_modificada:57.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCHIPIZCA, 40319 EL NOGAL, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MONTE Y CAMINO RURAL SAN MIGUEL, CAMINO HUERTAS HACIA SAN JUAN DEL MONTE A 2.5 KM DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL MONT, lon:-99.749124, lat:18.590085}} | 2023-05-22 | 2023-07-28 | 951200 | 951200 | 951200 | 951200 | 951200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15991, contratista:JOSE ALBERTO RAMIREZ MENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:951200.0, importe_modificado:951200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.2}} | {2225868/proyecto_PROCESO, 2225868/proyecto_INICIO, 2225868/proyecto_PROCESO, 2225868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225944 | Proyecto de inversión | 1311766.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311766.81, modificado:1311766.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CRUZ, LOCALIDAD TEPETIXTLA - 95055 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 95055 | S | 1680 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.78, meta_modificada:574.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE LA CRUZ PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ORIENTE, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POSTERIORMENTE , lon:-100.11516249, lat:17.21528633}} | 2023-04-28 | 2023-06-06 | 1311766.81 | 1311766.81 | 1311766.81 | 1311766.81 | 1311766.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-044, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS ABEPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1311765.94, importe_modificado:1311765.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.78}} | {2225944/proyecto_INICIO, 2225944/proyecto_PROCESO, 2225944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202225958 | Proyecto de inversión | 2466483.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466483.72, modificado:2466483.72}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA HUITZUCO A ATENANGO KM. 5 MAS 700 EN LA RANCHERÍA AMATITLÁN CHICO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 95131 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 95131 | S | 4735 | 4015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:79, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE - TRAMO HUITZUCO - ATENANGO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA AMATITLÁN CHICO, 00000 AMATITLÁN CHICO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA HUITZUCO-CHAUCINGO EL PUENTE SE LOCALIZA AL SURES, lon:-99.29394591, lat:18.27714618}} | 2023-04-17 | 2023-07-12 | 2466483.72 | 2466483.72 | 2466483.72 | 2466483.72 | 2466483.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-010-IA3-2023-FAISMUN, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2466483.72, importe_modificado:2466483.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2225958/proyecto_PROCESO, 2225958/proyecto_INICIO, 2225958/proyecto_PROCESO, 2225958/proyecto_INICIO, 2225958/proyecto_PROCESO, 2225958/proyecto_INICIO, 2225958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258535 | Proyecto de inversión | 688807.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688807.73, modificado:688807.73}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 214620 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214620 | S | 806 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9731.0, meta_modificada:9731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MUGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE NICOLAS BRAVO RUEDA, CALLE DEL PANTEON LA OBRA SE REALIZÓ EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.38304155, lat:16.79227885}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 688807.73 | 688807.73 | 688807.73 | 688807.73 | 688807.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/040/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:688807.73, importe_modificado:688807.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9731.0}} | {2258535/proyecto_INICIO, 2258535/proyecto_PROCESO, 2258535/proyecto_FIN, 2258535/proyecto_PROCESO, 2258535/proyecto_FIN, 2258535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258541 | Proyecto de inversión | 115196.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115196.06, modificado:115196.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE FILIBERTO ARREDONDO Y EL BOULEVARD DE LAS PALMAS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 214635 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214635 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE FILIBERTO ARREDONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LLEGAS A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TE SITÚAS EN EL BOULEVARD, lon:-99.38906579, lat:16.79367035}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 115196.06 | 115196.06 | 115196.06 | 115196.06 | 115196.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/041/2023/AD, contratista:GRUPO IAGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:115196.06, importe_modificado:115196.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.8}} | {2258541/proyecto_INICIO, 2258541/proyecto_PROCESO, 2258541/proyecto_FIN, 2258541/proyecto_PROCESO, 2258541/proyecto_FIN, 2258541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258545 | Proyecto de inversión | 226907.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226907.6, modificado:226907.6}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 214648 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 214648 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA COLONIA, lon:-99.85183792, lat:18.36990304}} | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 226907.6 | 226907.6 | 226907.6 | 226907.6 | 226907.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1260, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:226907.6, importe_modificado:226907.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} | {2258545/proyecto_INICIO, 2258545/proyecto_PROCESO, 2258545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258547 | Proyecto de inversión | 1746474.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746474.12, modificado:1746474.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO RUEDA, DEL CADENAMIENTO 180.00 AL CADENAMIENTO 300.00, COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS. - 214651 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214651 | S | 998 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:826.38, meta_modificada:826.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 5A SECCIÓN, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE GALENA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LLEGAS AL POBLADO DE SAN MARCOS Y TE VAS SOBRE EL BOULEVARD LAS PALMAS A LA ALTURA DE SEMÁFORO QU, lon:-99.38956066, lat:16.80052655}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1746474.12 | 1746474.12 | 1746474.12 | 1746474.12 | 1746474.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/042/2023/AD, contratista:CYDAMI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1746474.12, importe_modificado:1746474.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.38}} | {2258547/proyecto_INICIO, 2258547/proyecto_PROCESO, 2258547/proyecto_FIN, 2258547/proyecto_PROCESO, 2258547/proyecto_FIN, 2258547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258548 | Proyecto de inversión | 461639.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461639.6, modificado:461639.6}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 214659 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 214659 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA AL SURESTE DE, lon:-99.8444885, lat:18.34449606}} | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 461639.6 | 461639.6 | 461639.6 | 461639.6 | 461639.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1242, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:461639.6, importe_modificado:461639.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {2258548/proyecto_FIN, 2258548/proyecto_PROCESO, 2258548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258554 | Proyecto de inversión | 435645.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435645.11, modificado:435645.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE FILIBERTO ARREDONDO Y EL BOULEVARD DE LAS PALMAS , COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 214725 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214725 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:158.85, meta_modificada:158.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA CENTRO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE FILIBERTO ARREDONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA LLEGAS A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TE SITÚAS EN EL BOULEVAR, lon:-99.38909364, lat:16.79371524}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 435645.11 | 435645.11 | 435645.11 | 435645.11 | 435645.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/046/2023/AD, contratista:GRUPO IAGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:435645.11, importe_modificado:435645.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:158.85}} | {2258554/proyecto_INICIO, 2258554/proyecto_FIN, 2258554/proyecto_PROCESO, 2258554/proyecto_FIN, 2258554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226408 | Proyecto de inversión | 717766.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717766.23, modificado:717766.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SALIDA A TULIMAN KM. 2 MÁS 400 AL 2 MÁS 500 Y DEL 2 MÁS 550 AL 2 MÁS 620 DE LA LOCALIDAD DE TECOACUILCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 98528 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 98528 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO TULIMAN - TECOACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO TECOACUILCO, 40151 TECOACUILCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO TULIMAN A ACAQUILA LA COMUNIDAD DE TECOACUILCO SE UBICA AL SUR D, lon:-99.30413232, lat:18.0831729}} | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 717766.23 | 717766.23 | 717766.23 | 717766.23 | 717766.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-023-AD-2023-FAISMUN, contratista:MIGUEL ANGEL CARBAJAL FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:717766.23, importe_modificado:717766.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2226408/proyecto_INICIO, 2226408/proyecto_PROCESO, 2226408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241045 | Proyecto de inversión | 1893706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893706.7, modificado:1893706.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 2,113.26 AL KM 4,695.33 TRAMO ITZIMBARO A TIMANGARO - 31385 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 31385 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.58, meta_modificada:2.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO ITZIMBARO - TIMANGARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 113 EJIDO TIMANGARO, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO RURAL Y CAMINO CAMINO RURAL, CAMINO CAMINO RURAL AL SUROESTE DE L, lon:-100.67341069, lat:18.35088683}} | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 1893706.7 | 1893706.7 | 1893706.7 | 1893706.7 | 1893706.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-004/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1893706.7, importe_modificado:1893706.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.58}} | {2241045/proyecto_INICIO, 2241045/proyecto_PROCESO, 2241045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241108 | Proyecto de inversión | 1967052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967052.97, modificado:1967052.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KILÓMETRO 2.50 TRAMO CERRO CHUPERIO A SEMINARIO - 35256 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 35256 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO DE CHUPERIO - SEMINARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 AMPLIACION PROGRESO, 40661 HUERTA DEL TÍO TANO (JUNTAS BALSAS CUTZAMALA), PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , BRECHA SEMINARIO DONDE ESTA EL SEMIN, lon:-100.68761384, lat:18.37707261}} | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 1967052.97 | 1967052.97 | 1967052.97 | 1967052.97 | 1967052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-008/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1967052.97, importe_modificado:1967052.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2241108/proyecto_INICIO, 2241108/proyecto_FIN, 2241108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302247862 | Proyecto de inversión | 1087964.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087964.23, modificado:1087964.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 150842 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 150842 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA TIERRA COLORADA CENTRO, 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA , lon:-99.52326893, lat:17.16854175}} | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 1087964.23 | 1087964.23 | 1087964.23 | 1087964.23 | 1087964.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/21, contratista:CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1087964.23, importe_modificado:1087964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2247862/proyecto_INICIO, 2247862/proyecto_PROCESO, 2247862/proyecto_INICIO, 2247862/proyecto_FIN, 2247862/proyecto_PROCESO, 2247862/proyecto_FIN, 2247862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258557 | Proyecto de inversión | 346245.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346245.85, modificado:346245.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYULT, COACOYUL - 214757 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214757 | S | 349 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.85, meta_modificada:10.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYULT -COACOYUL - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA EL COCOYULT COACOYUL, 39985 EL COCOYULT (COACOYUL), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO 1 INICIA EN LA ENTRADA DE , lon:-99.48795835, lat:16.75749447}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 346245.85 | 346245.85 | 346245.85 | 346245.85 | 346245.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/048/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:346245.85, importe_modificado:346245.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.48}} | {2258557/proyecto_PROCESO, 2258557/proyecto_FIN, 2258557/proyecto_INICIO, 2258557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258569 | Proyecto de inversión | 296565.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296565.43, modificado:296565.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE QUINTERO - 214799 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214799 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.42, meta_modificada:10.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE QUINTERO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA PLAN DE QUINTERO, 39980 PLAN DE QUINTERO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LLEGAS A LA LOCALIDAD DE PLAN DE QUINTERO LOS CAMI, lon:-99.43259908, lat:16.72652825}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 296565.43 | 296565.43 | 296565.43 | 296565.43 | 296565.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/049/2023/AD, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:296565.43, importe_modificado:296565.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.42}} | {2258569/proyecto_PROCESO, 2258569/proyecto_FIN, 2258569/proyecto_PROCESO, 2258569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258572 | Proyecto de inversión | 334720.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334720.18, modificado:334720.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO, HACIA EL CANAL. - 214815 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 214815 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.12, meta_modificada:10.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO MONTE ALTO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO MONTE ALTO, 39980 MONTE ALTO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO UNO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL PUEBLO YENDO A LA ESCUELA, lon:-99.46228718, lat:16.71899646}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 334720.18 | 334720.18 | 334720.18 | 334720.18 | 334720.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG/FAISMUN/050/2023/AD, contratista:NELLY JIMENEZ CUANALO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:334720.18, importe_modificado:334720.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.12}} | {2258572/proyecto_PROCESO, 2258572/proyecto_INICIO, 2258572/proyecto_FIN, 2258572/proyecto_INICIO, 2258572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202220575 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO HILARIA - 50188 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 50188 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO HILARIA - PUERTO HILARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO PUERTO HILARIA, 40700 PUERTO DE HILARIA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE LOS CULTIVOS P, lon:-100.99001501, lat:18.11716307}} | 2023-03-07 | 2023-03-29 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-038, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:935000.0, importe_modificado:935000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2220575/proyecto_INICIO, 2220575/proyecto_FIN, 2220575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241228 | Proyecto de inversión | 1658148.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658148.24, modificado:1658148.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHACAMERO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO,GUERRERO. - 42530 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 42530 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:RANCHERIA LAS JUNTAS DE CHACAMERO, 40671 RANCHO SANTA FÁTIMA, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CORREDOR A TIERRA DE CULTIVO Y CARRETERA ESTATAL, PASAJE RIO CUTZAMALA Y TERRENOS DE CULTIVO ENTRONQUE CARRETERA ALTAMIRANO TLACHAPA A 200, lon:-100.60472442, lat:18.37697884}} | 2023-02-13 | 2023-04-17 | 1658148.24 | 1658148.24 | 1658148.24 | 1658148.24 | 1658148.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-010/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1658148.24, importe_modificado:1658148.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2241228/proyecto_PROCESO, 2241228/proyecto_INICIO, 2241228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241273 | Proyecto de inversión | 1910866.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910866.58, modificado:1910866.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PUNGARABATO PTE. TRAMO EMILIANO ZAPATA A JOSE AVECES CHAVEZ COL. LA COSTITA CD. ALTAMIRANO,GRO. - 44433 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 44433 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.7, meta_modificada:1673.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PUNGARABATO PTE. COLONIA COSTITA, 40665 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE ACEVES CHAVEZ, CALLE J. INOCENTE LUGO AL NORTE DE LA CIUDAD DONDE HACE Y GRIEGA LAS CALLES PUNGARABA, lon:-100.67263638, lat:18.36538364}} | 2023-02-13 | 2023-04-17 | 1910866.58 | 1910866.58 | 1910866.58 | 1910866.58 | 1910866.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-012/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:1910866.58, importe_modificado:1910866.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.7}} | {2241273/proyecto_INICIO, 2241273/proyecto_PROCESO, 2241273/proyecto_FIN, 2241273/proyecto_PROCESO, 2241273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241346 | Proyecto de inversión | 2058059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058059.0, modificado:2058059.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE TRAMO CARRETERA ALTAMIRANO COYUCA DE CATALÁN A LA CONCHITA - 47189 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 47189 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO ALTAMIRANO - COYUCA DE CATALAN - LA CONCHITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA CONCHITA, 40663 LAS GRANJAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO - COYUCA DE CATALAN Y , , lon:-100.68521102, lat:18.34377044}} | 2023-03-13 | 2023-05-20 | 2058059 | 2058059 | 2058059 | 2058059 | 2058059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-013/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:2058059.0, importe_modificado:2058059.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {2241346/proyecto_PROCESO, 2241346/proyecto_FIN, 2241346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248149 | Proyecto de inversión | 866787.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866787.09, modificado:866787.09}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RUBEN FIGUEROA FIGUEROA, COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 152703 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 152703 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA UNIVERSAL, 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE PALMAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.52949141, lat:17.64860041}} | 2023-07-03 | 2023-08-11 | 866787.09 | 866787.09 | 866787.09 | 866787.09 | 866787.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-37, contratista:TOMAS MARINO ORGANISTA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:866787.09, importe_modificado:866787.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2248149/proyecto_INICIO, 2248149/proyecto_PROCESO, 2248149/proyecto_FIN, 2248149/proyecto_PROCESO, 2248149/proyecto_INICIO, 2248149/proyecto_PROCESO, 2248149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265278 | Proyecto de inversión | 1034082.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:989921.62, modificado:1034082.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44161.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DURAZNO SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 236816 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 236816 | S | 185 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.25, meta_modificada:565.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:RANCHERIA DURAZNO SAN VICENTE, 39144 DURAZNO SAN VICENTE (EL DURAZNO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINICIPAL A ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1705661, lat:17.60866673}} | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 1034082.84 | 1034082.84 | 1034082.84 | 1034082.84 | 1034082.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-071, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1034082.84, importe_modificado:1034082.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.25}} | {2265278/proyecto_INICIO, 2265278/proyecto_FIN, 2265278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258578 | Proyecto de inversión | 4474382.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474382.44, modificado:4474382.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TEOZINTLA - 214857 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 214857 | S | 239 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:CALLE LOS MANGOS PUEBLO TEOZINTLA, 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO TEOZINTLA - JOCUTLA Y CAMINO TEOZINTLA - LOS AMATES, SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS MANGOS ANTES DEL CRUCE DE RIO., lon:-99.14702068, lat:17.27180453}} | 2023-05-15 | 2023-07-20 | 4474382.44 | 4474382.44 | 4474382.44 | 4474382.44 | 4474382.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-LP01-34, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4474382.44, importe_modificado:4474382.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2258578/proyecto_INICIO, 2258578/proyecto_PROCESO, 2258578/proyecto_FIN, 2258578/proyecto_INICIO, 2258578/proyecto_PROCESO, 2258578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258580 | Proyecto de inversión | 730798.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730798.71, modificado:730798.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD SAN MARTÍN EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 214859 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 214859 | S | 584 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MARTÍN, 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES 1857, SE LOCALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTI, lon:-99.29465374, lat:17.46071372}} | 2023-05-25 | 2023-06-20 | 730798.71 | 730798.71 | 730798.71 | 730798.71 | 730798.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-49, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:730798.71, importe_modificado:730798.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2258580/proyecto_INICIO, 2258580/proyecto_FIN, 2258580/proyecto_INICIO, 2258580/proyecto_FIN, 2258580/proyecto_INICIO, 2258580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258598 | Proyecto de inversión | 1980320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980320.6, modificado:1980320.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO. BELLAS ARTES. VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 214998 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 214998 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.6, meta_modificada:515.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE REALIZO EN UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA A, lon:-100.48395806, lat:18.1017237}} | 2023-03-06 | 2023-05-15 | 1980320.6 | 1980320.6 | 1980320.6 | 1980320.6 | 1980320.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/PAV01/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1980360.2, importe_modificado:1980360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.6}} | {2258598/proyecto_PROCESO, 2258598/proyecto_FIN, 2258598/proyecto_PROCESO, 2258598/proyecto_INICIO, 2258598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215055 | Proyecto de inversión | 940760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940760.0, modificado:940760.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMUNIDAD DE EL SUCHIL AMATE RIO VILLA ROTARIA - 9236 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 9236 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10013.0, meta_modificada:10013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO EL SUCHIL - VILLA ROTARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 013 PUEBLO EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL SUR DE LA COMUNIDAD DE EL SUCHIL CONSECUE, lon:-100.65003156, lat:17.20330029}} | 2023-01-06 | 2023-02-19 | 940760 | 940760 | 940760 | 940760 | 940760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/007-2023/AD, contratista:GUILLERMO ROMERO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:940760.0, importe_modificado:940760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10013.0}} | {2215055/proyecto_INICIO, 2215055/proyecto_PROCESO, 2215055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226885 | Proyecto de inversión | 792705.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792705.3, modificado:792705.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 320 DE LA LOCALIDAD DE TLAPALA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 101551 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 101551 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA COMUNIDAD DE TLAPALA SE LOCALIZA A 11.30 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUC, lon:-99.34893947, lat:18.23339887}} | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 792705.3 | 792705.3 | 792705.3 | 792705.3 | 792705.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-020-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:792705.3, importe_modificado:792705.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2226885/proyecto_INICIO, 2226885/proyecto_PROCESO, 2226885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226910 | Proyecto de inversión | 1378421.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378421.75, modificado:1378421.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA DE LAVADEROS DEL AUDITORIO A LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA - 101720 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 101720 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:998.6, meta_modificada:941.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA FE TEPETLAPA, 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL FERRETERIA Y PASAJE LAVADEROS, DESDE EL CRUCERO DE SANTA FE TEPETLAPA EN LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC P, lon:-99.42235702, lat:18.55010463}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 1378421.75 | 1378421.75 | 1378421.75 | 1378421.75 | 1378421.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR01, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1378421.75, importe_modificado:1378421.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:941.3}} | {2226910/proyecto_INICIO, 2226910/proyecto_PROCESO, 2226910/proyecto_FIN, 2226910/proyecto_INICIO, 2226910/proyecto_PROCESO, 2226910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241825 | Proyecto de inversión | 1028250.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028250.05, modificado:1028250.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS - 69684 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 69684 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.6, meta_modificada:577.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:36, direccion:PUEBLO LAS PAROTAS, 00000 LAS PAROTAS, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN EN FRENTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y LA IGLESIA., lon:-99.31574634, lat:17.20047642}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 1028250.05 | 1028250.05 | 1028250.05 | 1028250.05 | 1028250.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-03, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1028250.05, importe_modificado:1028250.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.6}} | {2241825/proyecto_FIN, 2241825/proyecto_PROCESO, 2241825/proyecto_INICIO, 2241825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302241829 | Proyecto de inversión | 1763126.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763126.43, modificado:1763126.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALTA CALIFORNIA EN LA COLONIA CENOBIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 69786 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 69786 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.27, meta_modificada:1262.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALTA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA CENOBIO MENDOZA, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CONTRAESQUINA CON CALLE MENDOZA Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 20 M DE POZOLERIA LUPITA Y LIKIZ, lon:-99.3727245, lat:17.4688914}} | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 1763126.43 | 1763126.43 | 1763126.43 | 1763126.43 | 1763126.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-08, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1763126.43, importe_modificado:1763126.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.27}} | {2241829/proyecto_INICIO, 2241829/proyecto_PROCESO, 2241829/proyecto_FIN, 2241829/proyecto_INICIO, 2241829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265297 | Proyecto de inversión | 2050652.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1833330.92, modificado:2050652.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217321.38, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACOMULITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 239726 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 239726 | S | 65 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:RANCHERIA TLACOMULITO, 39130 TLACOMULITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CONECTANDO ASI CON OTRAS COMUNIDADES, lon:-99.97193568, lat:17.83080198}} | 2023-06-06 | 2023-07-28 | 2050652.3 | 2050652.3 | 2050652.3 | 2050652.3 | 2050652.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-074, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2050652.3, importe_modificado:2050652.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {2265297/proyecto_INICIO, 2265297/proyecto_FIN, 2265297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265303 | Proyecto de inversión | 2069136.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1840702.69, modificado:2069136.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228434.16, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS LAVADEROS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 240316 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 240316 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:227, direccion:RANCHERIA LOS LAVADEROS, 39130 LOS LAVADEROS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA ENTRADA O SALIDA QUE CONECTA CON MAS LOCALIDADES ALEDA, lon:-100.09168805, lat:17.65353935}} | 2023-06-13 | 2023-08-01 | 2069136.85 | 2069136.85 | 2069136.85 | 2069136.85 | 2069136.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-076, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2069136.85, importe_modificado:2069136.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2265303/proyecto_INICIO, 2265303/proyecto_FIN, 2265303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265304 | Proyecto de inversión | 1593353.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1593352.98, modificado:1593353.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 240348 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 240348 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.48, meta_modificada:660.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAS PIÑAS, 39130 LAS PIÑAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA DENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE UNA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-100.07004387, lat:17.86067747}} | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 1593353.08 | 1593353.08 | 1593353.08 | 1593353.08 | 1593353.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-IBE-2023-077, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1593353.08, importe_modificado:1593353.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.48}} | {2265304/proyecto_FIN, 2265304/proyecto_PROCESO, 2265304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265308 | Proyecto de inversión | 888490.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:888490.79, modificado:888490.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 240503 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 240503 | S | 383 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:PUEBLO HUERTA VIEJA, 39140 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-99.94349946, lat:17.67869947}} | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 888490.89 | 888490.89 | 888490.89 | 888490.89 | 888490.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-IBE-2023-078, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:888490.89, importe_modificado:888490.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2265308/proyecto_INICIO, 2265308/proyecto_PROCESO, 2265308/proyecto_FIN, 2265308/proyecto_INICIO, 2265308/proyecto_PROCESO, 2265308/proyecto_INICIO, 2265308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249515 | Proyecto de inversión | 710525.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710525.12, modificado:710525.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE CUANACAZAPA, EL CORTIJO, PLAN DE BAJÍO, EL RINCON Y EL MESÓN ZAPOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 161094 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 161094 | S | 80 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.77, meta_modificada:36.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL CORTIJO - EL RINCÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 770 PUEBLO EL CORTIJO, 39204 EL CORTIJO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - TECOANAPA Y , EN LA PARTE NORESTE DEL MUNICIPIO SEENTRA P, lon:-99.14919319, lat:16.99059103}} | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 710525.12 | 710525.12 | 710525.12 | 710525.12 | 710525.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/015/2023-AD, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:710525.12, importe_modificado:710525.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.77}} | {2249515/proyecto_INICIO, 2249515/proyecto_PROCESO, 2249515/proyecto_FIN, 2249515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249611 | Proyecto de inversión | 994001.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994001.05, modificado:994001.05}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 161742 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 161742 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.57, meta_modificada:599.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EL DEPORTIVO PUEBLO OLINALA SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE EL DEPORTIVO Y CALLE SAN JOSE, SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DEL DEPORTIVO Y SAN JOSE EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE OLINALA , lon:-98.73435767, lat:17.77356289}} | 2023-05-11 | 2023-06-05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-043/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:994001.05, importe_modificado:994001.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.57}} | {2249611/proyecto_INICIO, 2249611/proyecto_PROCESO, 2249611/proyecto_FIN, 2249611/proyecto_INICIO, 2249611/proyecto_PROCESO, 2249611/proyecto_FIN, 2249611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265317 | Proyecto de inversión | 1773083.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1773083.84, modificado:1773083.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 241680 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 241680 | S | 417 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.48, meta_modificada:660.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39140 PUEBLO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO SOBRE UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES, lon:-100.11948912, lat:17.53924036}} | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 1773083.94 | 1773083.94 | 1773083.94 | 1773083.94 | 1773083.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-079, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1773083.94, importe_modificado:1773083.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.48}} | {2265317/proyecto_INICIO, 2265317/proyecto_PROCESO, 2265317/proyecto_FIN, 2265317/proyecto_INICIO, 2265317/proyecto_PROCESO, 2265317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265318 | Proyecto de inversión | 1276375.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1276375.84, modificado:1276375.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL ESPINO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242229 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242229 | S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BARRIO EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE DANIEL ARAIZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA PERTENECIENTE AL BARRIO DE EL ESPINO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEP, lon:-99.98441921, lat:17.79278769}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 1276375.94 | 1276375.94 | 1276375.94 | 1276375.94 | 1276375.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-080, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1276375.94, importe_modificado:1276375.94}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:30.0}} | {2265318/proyecto_INICIO, 2265318/proyecto_PROCESO, 2265318/proyecto_INICIO, 2265318/proyecto_FIN, 2265318/proyecto_INICIO, 2265318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265319 | Proyecto de inversión | 2073993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1658756.22, modificado:1658756.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415236.88, modificado:415236.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242364 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242364 | S | 286 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.48, meta_modificada:660.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PUEBLO ACATLÁN DEL RÍO, 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD SOBRE UNA DE LAS SALIDAS O ENTRADAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.89895647, lat:17.92510351}} | 2023-06-27 | 2023-08-15 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-081, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.48}} | {2265319/proyecto_INICIO, 2265319/proyecto_PROCESO, 2265319/proyecto_FIN, 2265319/proyecto_PROCESO, 2265319/proyecto_FIN, 2265319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265320 | Proyecto de inversión | 1526875.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1346340.14, modificado:1346340.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180535.65, modificado:180535.65}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO IXTAYOTLA TETELA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242545 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242545 | S | 213 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTLAYOTLA - TETELA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO TETELA DEL RÍO, 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA EXTENCION DE 13 KM DE D, lon:-100.07833504, lat:17.98043083}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 1526875.79 | 1526875.79 | 1526875.79 | 1526875.79 | 1526875.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-082, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1526875.79, importe_modificado:1526875.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2265320/proyecto_PROCESO, 2265320/proyecto_FIN, 2265320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265321 | Proyecto de inversión | 1567021.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1418042.68, modificado:1567021.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148978.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL SUR BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242549 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242549 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DEL SUR, 39130 BUENAVISTA DEL SUR (BUENAVISTA), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA EL POBLADO CON LA ENTRADA O SALIDA DE LOC, lon:-100.08735304, lat:17.65891422}} | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 1567021.48 | 1567021.48 | 1567021.48 | 1567021.48 | 1567021.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-083, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1567021.48, importe_modificado:1567021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2265321/proyecto_PROCESO, 2265321/proyecto_INICIO, 2265321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265322 | Proyecto de inversión | 866609.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:866609.72, modificado:866609.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL SUR BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242573 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242573 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.8, meta_modificada:193.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DEL SUR, 39130 BUENAVISTA DEL SUR (BUENAVISTA), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL MURO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACION BUENAVISTA DEL SUR MUNICIPIO DE GENER, lon:-100.08628686, lat:17.66022433}} | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 866609.82 | 866609.82 | 866609.82 | 866609.82 | 866609.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-084, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:866609.82, importe_modificado:866609.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:193.8}} | {2265322/proyecto_INICIO, 2265322/proyecto_PROCESO, 2265322/proyecto_FIN, 2265322/proyecto_PROCESO, 2265322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265323 | Proyecto de inversión | 2062930.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1860319.07, modificado:2062930.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202611.17, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PLAN, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242682 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242682 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:175, direccion:RANCHERIA EL PLAN, 39130 EL PLAN, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION CONECTANDO ASI CON EL RESTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS, lon:-99.98233137, lat:17.63098002}} | 2023-07-06 | 2023-08-24 | 2062930.24 | 2062930.24 | 2062930.24 | 2062930.24 | 2062930.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-085, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2062930.24, importe_modificado:2062930.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2265323/proyecto_INICIO, 2265323/proyecto_FIN, 2265323/proyecto_PROCESO, 2265323/proyecto_FIN, 2265323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265324 | Proyecto de inversión | 1974489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1705392.41, modificado:1974489.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269096.64, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242723 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242723 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.25, meta_modificada:938.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE VIRGEN DE LA NATIVIDAD Y CALLE MARTIN FIERRO, CALLE SOTO Y GAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION M, lon:-99.97900294, lat:17.79463548}} | 2023-07-07 | 2023-08-20 | 1974489.05 | 1974489.05 | 1974489.05 | 1974489.05 | 1974489.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-086, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1974489.05, importe_modificado:1974489.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.25}} | {2265324/proyecto_PROCESO, 2265324/proyecto_INICIO, 2265324/proyecto_FIN, 2265324/proyecto_PROCESO, 2265324/proyecto_FIN, 2265324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265325 | Proyecto de inversión | 802939.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:456874.71, modificado:802939.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346064.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO EL PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 242811 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 242811 | S | 793 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BARRIO EL PEDREGAL, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIRGEN DE LA NATIVIDAD, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA SOBRE UNA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL PEDR, lon:-99.97709972, lat:17.79416697}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 802939.55 | 802939.55 | 802939.55 | 802939.55 | 802939.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-087, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:802939.55, importe_modificado:802939.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2265325/proyecto_INICIO, 2265325/proyecto_FIN, 2265325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265327 | Proyecto de inversión | 1325393.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:897932.06, modificado:897932.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427460.97, modificado:427460.97}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 243121 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 243121 | S | 682 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.11, meta_modificada:436.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO ENTRE CALLES PRIN, lon:-99.97869777, lat:17.78853942}} | 2023-07-14 | 2023-08-27 | 1325393.03 | 1325393.03 | 1325393.03 | 1325393.03 | 1325393.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-089, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1325393.03, importe_modificado:1325393.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.11}} | {2265327/proyecto_INICIO, 2265327/proyecto_FIN, 2265327/proyecto_PROCESO, 2265327/proyecto_FIN, 2265327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265328 | Proyecto de inversión | 1042964.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1042964.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:1042964.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS LADERAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 243734 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 243734 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:PUEBLO LAS LADERAS, 39133 LAS LADERAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTA DE KIT DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DISTRIBUIDA ENTRE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD COLOCADAS ESTRATEGICAMENTE, lon:-99.97369908, lat:17.85814178}} | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 1042964.77 | 1042964.77 | 1042964.77 | 1042964.77 | 1042964.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-090, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1042964.77, importe_modificado:1042964.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2265328/proyecto_FIN, 2265328/proyecto_PROCESO, 2265328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265329 | Proyecto de inversión | 1274734.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1274734.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:1274734.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS ESPINOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 243857 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 243857 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:245, direccion:PUEBLO PUERTO DE LOS ESPINOS, 39130 PUERTO DE LOS ESPINOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA CONSTA DE KIT DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DISTRIBUIDA ENTRE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD COLOCADAS ESTRAT, lon:-99.9868812, lat:17.87873068}} | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 1274734.72 | 1274734.72 | 1274734.72 | 1274734.72 | 1274734.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-091, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1274734.72, importe_modificado:1274734.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2265329/proyecto_PROCESO, 2265329/proyecto_FIN, 2265329/proyecto_INICIO, 2265329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265332 | Proyecto de inversión | 1836082.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1836082.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:1836082.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 244439 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 244439 | S | 308 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2925.6, meta_modificada:2925.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:PUEBLO LA CIÉNEGA, 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA EXTENSION DE 2.9 KM DE DISTANCIA QUE PARTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL CAMINO SACA COSECHAS APERTURADO, lon:-99.87357445, lat:17.8130488}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 1836082.48 | 1836082.48 | 1836082.48 | 1836082.48 | 1836082.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-093, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1836082.48, importe_modificado:1836082.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2925.6}} | {2265332/proyecto_FIN, 2265332/proyecto_PROCESO, 2265332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202215776 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 22749 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 22749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.817852, lat:16.583314}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0038, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2215776/proyecto_FIN, 2215776/proyecto_INICIO, 2215776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221766 | Proyecto de inversión | 293484.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293484.63, modificado:293484.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BANDERA NACIONAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y ALTAMIRANO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 61581 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 61581 | S | 52 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BANDERA NACIONAL COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA, lon:-99.53829658, lat:18.34403845}} | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 293484.63 | 293484.63 | 293484.63 | 293484.63 | 293484.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-027, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:293484.63, importe_modificado:293484.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2221766/proyecto_INICIO, 2221766/proyecto_PROCESO, 2221766/proyecto_INICIO, 2221766/proyecto_FIN, 2221766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227604 | Proyecto de inversión | 2431668.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431668.53, modificado:2431668.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 106546 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 106546 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENANCINGO, 40688 TENANCINGO, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Y CALLE CALLE AUN COSTADO DE LA CAPILLA, CALLE CALLE HACIA EL VIVERO TENANCINGO SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-100.47617596, lat:18.39087942}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2431668.53 | 2431668.53 | 2431668.53 | 2431668.53 | 2431668.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/2023, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:2431668.53, importe_modificado:2431668.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {2227604/proyecto_INICIO, 2227604/proyecto_FIN, 2227604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227745 | Proyecto de inversión | 784135.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784135.23, modificado:784135.23}} | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA DE LA NEGRA ENTRE LA CAPILLA Y LA ESCUELA PRIMARIA - 107423 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 107423 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.8, meta_modificada:82.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL ESQUINA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL ESQUINA ESCUELA PRIMARIA, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN , lon:-99.4308911, lat:18.47124389}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 784135.23 | 784135.23 | 784135.23 | 784135.23 | 784135.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR07, contratista:Marco Antonio Arvizu Pineda, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:784135.23, importe_modificado:784135.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.8}} | {2227745/proyecto_INICIO, 2227745/proyecto_PROCESO, 2227745/proyecto_FIN, 2227745/proyecto_INICIO, 2227745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227986 | Proyecto de inversión | 846927.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846927.23, modificado:846927.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA PINTA, LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 109313 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 109313 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA SAN ISIDRO, 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINTA F, lon:-99.51932463, lat:17.17474404}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 846927.23 | 846927.23 | 846927.23 | 846927.23 | 846927.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/01, contratista:AYRTON RAI CRUZ MELLIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:846927.23, importe_modificado:846927.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2227986/proyecto_INICIO, 2227986/proyecto_FIN, 2227986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302242499 | Proyecto de inversión | 763499.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763499.25, modificado:763499.25}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TELESECUNDARIA CINCO DE FEBRERO POBLADO CARABALI ACAPULCO DE JUAREZ - 97954 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 97954 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:166.5, meta_modificada:161.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA COMISARIA 13 INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ CENTRO, 39590 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE JUAN R ESCUDERO, CALLE JUAN N ALVAREZ SE UBICA 4 KM AL SUR DE ACAPUL, lon:-99.87990629, lat:16.89834825}} | 2023-06-02 | 2023-07-26 | 763499.25 | 763499.25 | 763499.25 | 763499.25 | 763499.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/022-2023/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:763499.25, importe_modificado:763499.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:161.5}} | {2242499/proyecto_INICIO, 2242499/proyecto_FIN, 2242499/proyecto_PROCESO, 2242499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228239 | Proyecto de inversión | 848535.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848535.57, modificado:848535.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO EN LA LOCALIDAD COSCAMILA - 110358 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 110358 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:ANDADOR ALEJANDRO CERVANTES DELGADO PUEBLO COSCAMILA, 39253 COSCAMILA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA Y CALLE CALVARIO, SE LOCALIZA EN ANDADOR ALEJANDRO CERVANTES A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.22013131, lat:17.41755319}} | 2023-04-24 | 2023-06-03 | 848535.57 | 848535.57 | 848535.57 | 848535.57 | 848535.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-32, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:848535.57, importe_modificado:848535.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2228239/proyecto_INICIO, 2228239/proyecto_PROCESO, 2228239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228259 | Proyecto de inversión | 785351.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785351.93, modificado:785351.93}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCON, LOCALIDAD LAS LOMITAS - 110442 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 110442 | S | 222 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.08, meta_modificada:106.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:PUEBLO LAS LOMITAS, 40982 LAS LOMITAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA COYUCA DE BENITEZ-LAS LOMITAS, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA ZIHUATANEJO A MANO DERECHA POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO SE PASA POR, lon:-100.12674096, lat:17.09372668}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 785351.93 | 785351.93 | 785351.93 | 785351.93 | 785351.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-041, contratista:NOE ALARCON MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:785351.93, importe_modificado:785351.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.08}} | {2228259/proyecto_INICIO, 2228259/proyecto_PROCESO, 2228259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243138 | Proyecto de inversión | 117366 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117366.0, modificado:117366.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 12 DE MAYO - 119013 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 119013 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE MAYO, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 12 DE MAYO SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS COLON, lon:-99.86027514, lat:18.35007595}} | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 117366 | 117366 | 117366 | 117366 | 117366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1139, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:117366.0, importe_modificado:117366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2243138/proyecto_INICIO, 2243138/proyecto_FIN, 2243138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302243183 | Proyecto de inversión | 765348.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765348.49, modificado:765348.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION LOS PINOS PARTE BAJA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 124026 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 124026 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 12 MARZO COLONIA AMPLIACIÓN LOS PINOS, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE EL PINO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN AL , lon:-99.18290806, lat:17.59033406}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 765348.49 | 765348.49 | 765348.49 | 765348.49 | 765348.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 117/2023, contratista:ARQ. URB. REYNALDO CARRERA AGÜERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:765348.49, importe_modificado:659783.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2243183/proyecto_INICIO, 2243183/proyecto_PROCESO, 2243183/proyecto_FIN, 2243183/proyecto_PROCESO, 2243183/proyecto_FIN, 2243183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250604 | Proyecto de inversión | 1504320.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504320.25, modificado:1504320.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CATALINA PASTRANA ENTRE PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y LA COLONIA PPG, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 166924 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 166924 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CA, lon:-99.54195054, lat:18.35972692}} | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 1504320.25 | 1504320.25 | 1504320.25 | 1504320.25 | 1504320.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-071, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1504320.25, importe_modificado:1504320.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2250604/proyecto_INICIO, 2250604/proyecto_PROCESO, 2250604/proyecto_FIN, 2250604/proyecto_PROCESO, 2250604/proyecto_FIN, 2250604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250627 | Proyecto de inversión | 923367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923367.16, modificado:923367.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA DE MALINALTEPEC ENTRE AVENIDA NORTE Y CERRO TEOTEPEC EN LA COLONIA LOS INSURGENTES DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167049 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167049 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.81, meta_modificada:541.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MALINALTEPEC COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CERRO DE TEOTEPEC Y CALLE CERRO DE TLACOTEPEC, CALLE CERRO DE LA ESCALERA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-99.52328138, lat:18.36530795}} | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 923367.16 | 923367.16 | 923367.16 | 923367.16 | 923367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-072, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:923367.16, importe_modificado:923367.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.81}} | {2250627/proyecto_INICIO, 2250627/proyecto_PROCESO, 2250627/proyecto_FIN, 2250627/proyecto_PROCESO, 2250627/proyecto_FIN, 2250627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402179942 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION PRIMERA ETAPA - 336488 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 336488 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A 320.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE, lon:-99.78625459, lat:18.20814392}} | 2022-10-24 | 2022-11-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-CONVENIO N0. 56 P2X1-1808-2022, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2179942/proyecto_FIN, 2179942/proyecto_INICIO, 2179942/proyecto_PROCESO, 2179942/proyecto_FIN, 2179942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO DE CORCENTACION Y COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO Y LA SECRETARIA DE MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO POR UN MONTO TOTAL DE $450,00.00, APORTACION ESTATAL $ 150,000.00, APORTACION MUNICIPAL $ 150,000.00 Y APORTACION DE LOS MIGRANTES $ 150,000.00, trimestre:3.0, usuario:laurandominguezv, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402180044 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PIAÑA - 336877 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 336877 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE PIAÑA PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 399.70 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE , lon:-99.78750986, lat:18.21089054}} | 2022-10-21 | 2022-11-21 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-CONVENIO N0. 57 P2X1-1808-2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2180044/proyecto_INICIO, 2180044/proyecto_PROCESO, 2180044/proyecto_FIN, 2180044/proyecto_PROCESO, 2180044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO DE CORCENTACION Y COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO Y LA SECRETARIA DE MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO POR UN MONTO TOTAL DE $450,00.00, APORTACION ESTATAL $ 150,000.00, APORTACION MUNICIPAL $ 150,000.00 Y APORTACION DE LOS MIGRANTES $ 150,000.00, trimestre:3.0, usuario:laurandominguezv, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216334 | Proyecto de inversión | 679433.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679433.23, modificado:679433.23}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 RAUL ISIDRO BURGOS, C.C.T. 12DST0122Y, BARRIO DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 25183 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 25183 | S | 235 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ZITLALA, 41160 ZITLALA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VESNUTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102 RAUL ISIDRO BURGOS D, lon:-99.18801978, lat:17.68673561}} | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 679433.23 | 679433.23 | 679433.23 | 679433.23 | 679433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/001-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:679433.23, importe_modificado:679433.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2216334/proyecto_INICIO, 2216334/proyecto_FIN, 2216334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202216386 | Proyecto de inversión | 652905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652905.4, modificado:652905.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO AMATE VADO CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO. - 25339 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 25339 | S | 410 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YETLANCINGO, 41160 YETLANCINGO, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA AMATE VADO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO AMATE VADO EN LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO., lon:-99.12066658, lat:17.71820883}} | 2023-02-24 | 2023-03-30 | 652905.4 | 652905.4 | 652905.4 | 652905.4 | 652905.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/005-AD, contratista:INTRAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:652905.4, importe_modificado:652905.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2216386/proyecto_PROCESO, 2216386/proyecto_FIN, 2216386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner las fotografías del termino de la obra al 100%., trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | GRO230202222559 | Proyecto de inversión | 416700.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416700.64, modificado:416700.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LLANO PANTANOSO AL CARRIZAL DEL KM 0 AL KM 2 - 67646 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 67646 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO LLANO PANTANOSO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 CÚPULA DEL SUR, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO LLANO PANTANOSO Y , CAMINO EL CARRIZAL REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , lon:-98.69473618, lat:17.20397354}} | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 416700.64 | 416700.64 | 416700.64 | 416700.64 | 416700.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/02, contratista:ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:416700.64, importe_modificado:416700.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2222559/proyecto_INICIO, 2222559/proyecto_FIN, 2222559/proyecto_INICIO, 2222559/proyecto_PROCESO, 2222559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222601 | Proyecto de inversión | 992300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992300.24, modificado:992300.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C OJO DE AGUA LOMA LARGA LLANO PANTANOSO LOMA COLORADA SUR DEL KM 0 AL KM 11 - 67974 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 67974 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LLANO PANTANOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LLANO PANTANOSO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A LOMA LARGA Y CAMINO LLANO PANTANOSO, CAMINO , lon:-98.68365622, lat:17.21261296}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 992300.24 | 992300.24 | 992300.24 | 992300.24 | 992300.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/06, contratista:JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:992300.24, importe_modificado:992300.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2222601/proyecto_INICIO, 2222601/proyecto_PROCESO, 2222601/proyecto_INICIO, 2222601/proyecto_FIN, 2222601/proyecto_PROCESO, 2222601/proyecto_FIN, 2222601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222606 | Proyecto de inversión | 830900.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830900.82, modificado:830900.82}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MALINALTEPEC CAMPO DE AVIACIÓN PLAN DE NATIVIDAD DEL KM 0 AL KM 8.5 - 68016 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 68016 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL MALINALTEPEC - PLAN DE NATIVIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 PLAN DE NATIVIDAD, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL MALINALTEPEC Y CAMINO CAMPO , lon:-98.65913028, lat:17.2836119}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 830900.82 | 830900.82 | 830900.82 | 830900.82 | 830900.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/10, contratista:ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:830900.82, importe_modificado:830900.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2222606/proyecto_INICIO, 2222606/proyecto_PROCESO, 2222606/proyecto_FIN, 2222606/proyecto_PROCESO, 2222606/proyecto_FIN, 2222606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222674 | Proyecto de inversión | 2010498.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010498.42, modificado:2010498.42}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LIBERTAD, ENTRE CERRADA LIBERTAD Y AVENIDA INSURGENTES, COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 68451 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 68451 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.9, meta_modificada:830.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CERRADA LIBERTAD Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA INSURGENTES LA AVENIDA LIBERTAD ES UNA DE LAS CALLES MAS ANTIGUAS DE LA, lon:-99.34057402, lat:18.30697559}} | 2023-04-17 | 2023-06-20 | 2010498.42 | 2010498.42 | 2010498.42 | 2010498.42 | 2010498.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-005-IA3-2023-FAISMUN, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2010498.42, importe_modificado:2010498.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.9}} | {2222674/proyecto_PROCESO, 2222674/proyecto_INICIO, 2222674/proyecto_PROCESO, 2222674/proyecto_INICIO, 2222674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228573 | Proyecto de inversión | 1170839.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170839.67, modificado:1170839.67}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 112241 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 112241 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE PROFR. ANTONIO JAINES PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE ANTONIO JAIMES Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL , lon:-100.38311451, lat:18.3448214}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 1170839.67 | 1170839.67 | 1170839.67 | 1170839.67 | 1170839.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192023, contratista:ESPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALCHAPA, monto:1170839.67, importe_modificado:1170839.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2228573/proyecto_INICIO, 2228573/proyecto_FIN, 2228573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251551 | Proyecto de inversión | 1485190.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485190.77, modificado:1485190.77}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PUBLICO EDGARDO ASTUDILLO, BARRIO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 171892 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 171892 | S | 7643 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN LADO DE LAS OFIC, lon:-99.39737819, lat:17.56933043}} | 2023-05-10 | 2023-06-13 | 1485190.77 | 1485190.77 | 1485190.77 | 1485190.77 | 1485190.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-31, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1485190.77, importe_modificado:1485190.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2251551/proyecto_PROCESO, 2251551/proyecto_INICIO, 2251551/proyecto_FIN, 2251551/proyecto_INICIO, 2251551/proyecto_PROCESO, 2251551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302251618 | Proyecto de inversión | 2768727.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768727.43, modificado:2768727.43}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO PALO SECO ZONTECOMAPA - 172194 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 172194 | S | 279 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.41, meta_modificada:4.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA COLONIA CURVA EL LLANO PASAS POR CUATRO CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA., lon:-98.84497624, lat:17.31985909}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2768727.43 | 2768727.43 | 2768727.43 | 2768727.43 | 2768727.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-INV3P-FAISMUN-2023/C-29, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2768727.43, importe_modificado:2768727.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.41}} | {2251618/proyecto_INICIO, 2251618/proyecto_FIN, 2251618/proyecto_PROCESO, 2251618/proyecto_FIN, 2251618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202216925 | Proyecto de inversión | 3144202.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144202.3, modificado:3144202.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 ORIENTE DE LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN CHILAPA DE ALVAREZ. - 28377 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 28377 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.9, meta_modificada:1645.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE COLONIA RUBÉN FIGUEROA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , BOULEVARD EUCARIA APREZA PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC PASANDO EL, lon:-99.17177972, lat:17.59981165}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 3144202.3 | 3144202.3 | 3144202.3 | 3144202.3 | 3144202.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-PM-SDUOPM-ICTP-CPCH12OCRFCA-FAISMUN 2023/008-C, contratista:ARQ. RODOLFO TELIZ ABARCA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:3144202.3, importe_modificado:3144202.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1645.9}} | {2216925/proyecto_INICIO, 2216925/proyecto_PROCESO, 2216925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222899 | Proyecto de inversión | 754900.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754900.78, modificado:754900.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO MAJAGUA DIVINA PROVIDENCIA DEL KM 0 AL KM 6 - 69849 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 69849 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO LLANO MAJAHUA - DIVINA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 005 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LLANO MAJAHUA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO LLANO MAJAHUA Y , CAMINO DIVINA PROVIDENCIA CAMINO DE , lon:-98.72836145, lat:17.16758018}} | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 754900.78 | 754900.78 | 754900.78 | 754900.78 | 754900.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/18, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:754900.78, importe_modificado:754900.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2222899/proyecto_INICIO, 2222899/proyecto_PROCESO, 2222899/proyecto_FIN, 2222899/proyecto_INICIO, 2222899/proyecto_FIN, 2222899/proyecto_PROCESO, 2222899/proyecto_FIN, 2222899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228892 | Proyecto de inversión | 623485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623485.67, modificado:623485.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LINDAVISTA ENTRE ESCUELAS CONALEP Y LA JARA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 114577 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 114577 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE LA CAMPANA Y CALLE ZARAGOZA PULLMAN MORELOS, PASAJE CONALEP DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTO, lon:-99.41250249, lat:18.46347688}} | 2023-05-01 | 2023-06-23 | 623485.67 | 623485.67 | 623485.67 | 623485.67 | 623485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR09, contratista:Edgar Jiménez Vargas, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:623485.67, importe_modificado:623485.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2228892/proyecto_PROCESO, 2228892/proyecto_FIN, 2228892/proyecto_PROCESO, 2228892/proyecto_INICIO, 2228892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202228919 | Proyecto de inversión | 1260381.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260381.7, modificado:1260381.7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LINDAVISTA ENTRE ESCUELAS CONALEP Y LA JARA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 114778 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 114778 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE CAMPANA Y CALLE ZARAGOZA PULLMAN DE MORELOS, PASAJE CONALEP DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTO, lon:-99.41250249, lat:18.46347688}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 1260381.7 | 1260381.7 | 1260381.7 | 1260381.7 | 1260381.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FGRO12015-BV-CTR10, contratista:Salvador Sotelo Flores, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1260381.7, importe_modificado:1260381.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2228919/proyecto_PROCESO, 2228919/proyecto_FIN, 2228919/proyecto_INICIO, 2228919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252482 | Proyecto de inversión | 830384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830384.11, modificado:830384.11}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CON MUROS DE MAMPOSTERIA DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO COMONFORT EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176744 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176744 | S | 625 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA 1O DE MAYO, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIAS SUR Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNAC, lon:-99.545755, lat:18.349434}} | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 830384.11 | 830384.11 | 830384.11 | 830384.11 | 830384.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-086, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:830384.11, importe_modificado:830384.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2252482/proyecto_INICIO, 2252482/proyecto_FIN, 2252482/proyecto_PROCESO, 2252482/proyecto_FIN, 2252482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252595 | Proyecto de inversión | 1165767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165767.46, modificado:1165767.46}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 177077 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 177077 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LAGUNA TRES MARÍAS, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, LA OBRA SE UBICA A LADO DERECHO DE LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA BAJANDO LA CALLE PRINCIPAL PERPENDI, lon:-98.69844643, lat:17.12878059}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 1165767.46 | 1165767.46 | 1165767.46 | 1165767.46 | 1165767.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/40, contratista:AMADO FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1165767.46, importe_modificado:1165767.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2252595/proyecto_INICIO, 2252595/proyecto_PROCESO, 2252595/proyecto_FIN, 2252595/proyecto_PROCESO, 2252595/proyecto_FIN, 2252595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265498 | Acción | 1827345.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827345.33, modificado:1827345.33}} | REHABILITACION DE OFICINAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO - 6915 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 6915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5840.0, meta_modificada:5840.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1827345.33 | 1827345.33 | 1827345.33 | 1827345.33 | 1827345.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15933, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1827345.32, importe_modificado:1827345.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5840.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:513.0}} | {2265498/proyecto_PROCESO, 2265498/proyecto_INICIO, 2265498/proyecto_FIN, 2265498/proyecto_PROCESO, 2265498/proyecto_INICIO, 2265498/proyecto_FIN, 2265498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265499 | Acción | 1072542.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072542.08, modificado:1072542.08}} | MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE OPERACIÓN - 7349 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 1072542.08 | 1072542.08 | 1072542.08 | 1072542.08 | 1072542.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16005, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1072542.08, importe_modificado:1072542.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2265499/proyecto_PROCESO, 2265499/proyecto_INICIO, 2265499/proyecto_PROCESO, 2265499/proyecto_FIN, 2265499/proyecto_PROCESO, 2265499/proyecto_FIN, 2265499/proyecto_INICIO, 2265499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265500 | Acción | 30186.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30186.68, modificado:30186.68}} | ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANALISIS DE PRECIOS - 7467 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 30186.68 | 30186.68 | 30186.68 | 30186.68 | 30186.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15938, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:30186.68, importe_modificado:30186.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2265500/proyecto_INICIO, 2265500/proyecto_PROCESO, 2265500/proyecto_FIN, 2265500/proyecto_PROCESO, 2265500/proyecto_FIN, 2265500/proyecto_INICIO, 2265500/proyecto_PROCESO, 2265500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223362 | Proyecto de inversión | 2384847.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384847.02, modificado:2384847.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTIAGO APOSTOL, COL. SAN MARTIN - 73313 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 73313 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:200, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL COLONIA SAN MARTIN, 40992 COLONIA SAN MARTÍN, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA COUYCA DE BENITEZ-ZIHUATANEJO, CARRETERA NACIONAL COYUCA DE BENITEZACAPULCO KM 29 SE ENCUENTRA L, lon:-100.06667631, lat:16.98809498}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 2384847.02 | 2384847.02 | 2384847.02 | 2384847.02 | 2384847.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-024, contratista:EDIFICACIONES, CAMINOS Y PUENTES CHRISALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:2384847.02, importe_modificado:2384847.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2223362/proyecto_INICIO, 2223362/proyecto_PROCESO, 2223362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223437 | Proyecto de inversión | 1695340.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695340.66, modificado:1695340.66}} | AMPLIACION DE CAMINO E.C. TLAPA MALINALTEPEC LA UNION DE LAS PERAS DEL KM 0 AL KM 1.8 - 73863 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 73863 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TLAPA-MALINALTEPEC - UNIÒN DE LAS PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR SN PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 UNIÓN DE LAS PERAS, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-MALINALTEPEC Y , CAMINO UN, lon:-98.6481303, lat:17.31945087}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 1695340.66 | 1695340.66 | 1695340.66 | 1695340.66 | 1695340.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/21, contratista:IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1695340.66, importe_modificado:1695340.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2223437/proyecto_INICIO, 2223437/proyecto_PROCESO, 2223437/proyecto_FIN, 2223437/proyecto_INICIO, 2223437/proyecto_PROCESO, 2223437/proyecto_FIN, 2223437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229159 | Proyecto de inversión | 1039759.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039759.99, modificado:1039759.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA COLONIA JARDIN, LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 115751 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115751 | S | 157 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR JARDINES COLONIA JARDÍN, 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE CALLE PRINCIPAL A COLONIA JARDINES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA JARDINEZ, lon:-99.52160742, lat:17.17096794}} | 2023-05-06 | 2023-06-19 | 1039759.99 | 1039759.99 | 1039759.99 | 1039759.99 | 1039759.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/07, contratista:JOSE GIOVANNI NAVARRETE PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:1039759.99, importe_modificado:1039759.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {2229159/proyecto_INICIO, 2229159/proyecto_PROCESO, 2229159/proyecto_FIN, 2229159/proyecto_PROCESO, 2229159/proyecto_FIN, 2229159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244122 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PUNTO CONOCIDO BARRANCA SECA, BARRIO DE SAN JOSE Y EL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 129528 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 129528 | S | 352 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.29, meta_modificada:224.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE BARRANCA SECA PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CAMINO EL ROSARIO Y CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUISCO, CAMINO BARRANCA SECA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PUNTO CONOCIDO COMO BARRANCA SECA CAMINO QUE C, lon:-99.21488975, lat:17.65121596}} | 2023-05-08 | 2023-06-22 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/022-AD, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.29}} | {2244122/proyecto_INICIO, 2244122/proyecto_FIN, 2244122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217696 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL COLORIN - 32732 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 32732 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EL COLORIN - EL COLORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 20 INTERIOR SN PUEBLO EL COLORIN, 40700 LOS COLORINES (EL COLORÍN), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUT BOL A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.83853272, lat:17.88837376}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-021, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2217696/proyecto_INICIO, 2217696/proyecto_FIN, 2217696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217727 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUERTA GRANDE EL RAICERO EL CUAJILOTE - 32937 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 32937 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:316, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA GRANDE - CUAJILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 30 INTERIOR SN PUEBLO EL CUAJILOTE, 40700 EL CUAJILOTE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE EL BILLAR Y DE LA TIENDA , lon:-100.83860271, lat:18.16279245}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-022, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2217727/proyecto_INICIO, 2217727/proyecto_FIN, 2217727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202217789 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO DE LAS TEXAS LA SIERRITA - 33286 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 33286 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS TEXAS - SIERRITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 40 INTERIOR SN PUEBLO LA SIERRITA, 40700 RANCHO EL FRESNO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUT BOL CERCA DEL BILLAR , lon:-100.86861085, lat:17.74310665}} | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-024, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.4}} | {2217789/proyecto_INICIO, 2217789/proyecto_FIN, 2217789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223706 | Proyecto de inversión | 1315148.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315148.84, modificado:1315148.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINZONES, COL. LA NORIA - 76007 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 76007 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PINZONES COLONIA LA NORIA, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE BENÍTEZ ACAPULCO A LA ALTURA DE LA GASOLIN, lon:-100.07703197, lat:17.0129344}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1315148.84 | 1315148.84 | 1315148.84 | 1315148.84 | 1315148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-027, contratista:HEDMIR ORBE SOSA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1315148.84, importe_modificado:1315148.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2223706/proyecto_INICIO, 2223706/proyecto_PROCESO, 2223706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229361 | Proyecto de inversión | 938641.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938641.75, modificado:938641.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JAZMIN CALLE CIRCUITO MORELOS DE LA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 116385 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116385 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.88, meta_modificada:505.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS C, lon:-99.557865, lat:18.36329}} | 2023-04-28 | 2023-06-06 | 938641.75 | 938641.75 | 938641.75 | 938641.75 | 938641.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-042, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:938641.75, importe_modificado:938641.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.88}} | {2229361/proyecto_INICIO, 2229361/proyecto_PROCESO, 2229361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229400 | Proyecto de inversión | 1886594.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886594.16, modificado:1886594.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FIGUEROA MATA DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 116626 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116626 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EJIDAL, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTAL, lon:-99.559845, lat:18.346823}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1886594.16 | 1886594.16 | 1886594.16 | 1886594.16 | 1886594.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-044, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1886594.16, importe_modificado:1886594.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2229400/proyecto_INICIO, 2229400/proyecto_FIN, 2229400/proyecto_PROCESO, 2229400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229493 | Proyecto de inversión | 796899.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796899.77, modificado:796899.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117049 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117049 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA A COCULA Y CAMINO DEL TREN, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA TECNICA JU, lon:-99.611192, lat:18.310304}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 796899.77 | 796899.77 | 796899.77 | 796899.77 | 796899.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-045, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:796899.77, importe_modificado:796899.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2229493/proyecto_PROCESO, 2229493/proyecto_INICIO, 2229493/proyecto_PROCESO, 2229493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244508 | Proyecto de inversión | 1200832 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200832.0, modificado:1200832.0}} | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO EN EL BARRIO DEL ATACHE EN TAXCO DE ALARCON - 131107 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 131107 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.02, meta_modificada:88.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE BARRIO ATACHE, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ATACHE Y CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION, CALLE DEL CRISTO SE LLEGA AL JARDIN DE NIÑOS ACCEDIENDO POR LA CARRETERA TAXCOTETIPAC CON R, lon:-99.608927, lat:18.561377}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15989, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1200832.0, importe_modificado:1200832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.02}} | {2244508/proyecto_PROCESO, 2244508/proyecto_FIN, 2244508/proyecto_INICIO, 2244508/proyecto_FIN, 2244508/proyecto_INICIO, 2244508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244579 | Proyecto de inversión | 805294.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805294.76, modificado:805294.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL ROSARIO TRAMO PANTEÓN COMISARIA, BARRIO EL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 131351 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 131351 | S | 361 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CALLE EL ROSARIO PUEBLO TOPILTEPEC, 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA TOPILTEPEC-POCHAHUIZCO Y CALLE EL ROSARIO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL ROSARIO ENTRE EL TRAMO PANTEÓN Y LA COMISARIA DEL BARRIO EL , lon:-99.22149771, lat:17.65434632}} | 2023-05-26 | 2023-07-03 | 805294.76 | 805294.76 | 805294.76 | 805294.76 | 805294.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG/DOP/FAISMUN-2023/029-AD, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:805294.76, importe_modificado:805294.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {2244579/proyecto_INICIO, 2244579/proyecto_FIN, 2244579/proyecto_PROCESO, 2244579/proyecto_FIN, 2244579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253483 | Proyecto de inversión | 641514.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641514.64, modificado:641514.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS ESCOBITAS DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 181914 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 181914 | S | 1510 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.65, meta_modificada:8.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS ESCOBITAS - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 65 COLONIA LAS ESCOBITAS, 40636 LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO NUEVO GALEANA Y , LAS ESCOBITAS SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS EN , lon:-100.58602931, lat:18.48362802}} | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 641514.64 | 641514.64 | 641514.64 | 641514.64 | 641514.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-25, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:641514.64, importe_modificado:641514.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.65}} | {2253483/proyecto_PROCESO, 2253483/proyecto_FIN, 2253483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253634 | Proyecto de inversión | 5309781.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309781.97, modificado:5309781.97}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TIXTLA ZACATZONAPA, LOCALIDAD ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 183042 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 183042 | S | 505 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.78, meta_modificada:10.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO ZACATZONAPA - TIXTLA KILÓMETRO 10 + 779 PUEBLO ZACATZONAPA, 39179 ZACATZONAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE CARMEN ALCARAZ Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA INICIA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.34527278, lat:17.50513206}} | 2023-07-08 | 2023-09-05 | 5309781.97 | 5309781.97 | 5309781.97 | 5309781.97 | 5309781.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-LPN01-38, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:5309781.97, importe_modificado:5309781.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.78}} | {2253634/proyecto_INICIO, 2253634/proyecto_FIN, 2253634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO220402194952 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TENEXCONTITLAN EN PRIMER ETAPA - 381310 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 381310 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLEJON A DEPOSITO EXISTENTE PUEBLO TENEXCONTITLÁN, 40374 TENEXCONTITLÁN (EL RANCHITO), TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLEJON A DEPOSITO EXISTENTE Y BRECHA A OJOS DE AGUA, LA OBRA SE UBICA EN TERRENOS CERCANOS A LOS OJOS DE AGUA D, lon:-99.66090441, lat:18.67177782}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DOP/BMA/2022-38, contratista:CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2194952/proyecto_INICIO, 2194952/proyecto_PROCESO, 2194952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202218354 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POTRERO LIMON LIMON ESCARBADO LIMON LAS TROJES - 36415 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 36415 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO POTRERO LIMON - LAS TROJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 10 INTERIOR SN PUEBLO LAS TROJES, 40700 LAS TROJAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA CASA DE PIEDRA, lon:-100.81555932, lat:17.97976728}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-025, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2218354/proyecto_INICIO, 2218354/proyecto_FIN, 2218354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229528 | Proyecto de inversión | 2519904.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519904.8, modificado:2519904.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL CAMINO EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO DEL CURA A LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO, EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DEL CURA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117118 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117118 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA DEL CREN - CAMINO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 PUEBLO RANCHO DEL CURA, 40112 RANCHO DEL CURA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CREN Y , CALLE JUSTO SIERRA RUMBO , lon:-99.514613, lat:18.294143}} | 2023-04-26 | 2023-06-04 | 2519904.8 | 2519904.8 | 2519904.8 | 2519904.8 | 2519904.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-048, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2519904.8, importe_modificado:2519904.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.25}} | {2229528/proyecto_PROCESO, 2229528/proyecto_INICIO, 2229528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229551 | Proyecto de inversión | 1068636.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068636.45, modificado:1068636.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DESDE LA COLONIA LOMA DE COYOTES HACIA LA CARRETERA IGUALA TELOLOAPAN, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117189 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117189 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. JARDIN PUEBLO VIEJO - LOMA DE LOS COYOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 COLONIA LOMA DE LOS COYOTES, 40045 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN PUEBLO VIEJO , lon:-99.565716, lat:18.357593}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 1068636.45 | 1068636.45 | 1068636.45 | 1068636.45 | 1068636.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-051, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1068636.45, importe_modificado:1068636.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.57}} | {2229551/proyecto_INICIO, 2229551/proyecto_PROCESO, 2229551/proyecto_INICIO, 2229551/proyecto_PROCESO, 2229551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229819 | Proyecto de inversión | 302990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302990.94, modificado:302990.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COLONIA LA TEJERÍA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 117977 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 117977 | S | 846 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA TEJERIA COLONIA LA TEJERIA, 39948 LA PALMA, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA SECUNDARIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA TEJERIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE , lon:-99.51291361, lat:17.07615079}} | 2023-05-15 | 2023-06-05 | 302990.94 | 302990.94 | 302990.94 | 302990.94 | 302990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/13, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ANDRACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:302990.94, importe_modificado:302990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2229819/proyecto_FIN, 2229819/proyecto_PROCESO, 2229819/proyecto_FIN, 2229819/proyecto_INICIO, 2229819/proyecto_PROCESO, 2229819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229826 | Proyecto de inversión | 1974896.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974896.78, modificado:1974896.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PAPALUTLA A ZACUALPA EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117987 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117987 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:29.19, meta_modificada:29.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PAPALUTLA - ZACUALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 190 PUEBLO CHIMALACACINGO, 41060 CHIMALACACINGO, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN INICIA EN EL POBLADO DE PAPALUTLA UBICADO AL NORESTE DE LA C, lon:-98.91397, lat:17.950522}} | 2023-02-18 | 2023-04-03 | 1974896.78 | 1974896.78 | 1974896.78 | 1974896.78 | 1974896.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/01/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1974896.78, importe_modificado:1974896.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.19}} | {2229826/proyecto_INICIO, 2229826/proyecto_PROCESO, 2229826/proyecto_FIN, 2229826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229844 | Proyecto de inversión | 990218.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990218.51, modificado:990218.51}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE DEL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. - 118042 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 118042 | S | 477 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA EL PANTEON MUNICIPAL RANCHERIA PALO GORDO, 39958 PALO GORDO, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE QUE VA HACA EL PANTEON DE PALO GORDO Y , LA OBRA SE UBICA RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-99.55025587, lat:17.15200959}} | 2023-05-13 | 2023-06-26 | 990218.51 | 990218.51 | 990218.51 | 990218.51 | 990218.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2023/15, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUNA TRECE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO, monto:990218.51, importe_modificado:990218.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2229844/proyecto_INICIO, 2229844/proyecto_PROCESO, 2229844/proyecto_FIN, 2229844/proyecto_PROCESO, 2229844/proyecto_FIN, 2229844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229917 | Proyecto de inversión | 2063847.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063847.81, modificado:2063847.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118332 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118332 | S | 18 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5124.93, meta_modificada:5124.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CESSA - TECAMACHALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE TECAMACHALCO, 41060 LOS TORRES, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , SE SIGUE POR LA CARRETERA QUE VA DE PASO MORELOS A COPALILLO Y EN LA ENTRADA DEL CEN, lon:-99.043589, lat:18.053803}} | 2023-02-13 | 2023-03-29 | 2063847.81 | 2063847.81 | 2063847.81 | 2063847.81 | 2063847.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/02/2023, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:2063847.81, importe_modificado:2063847.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5124.93}} | {2229917/proyecto_INICIO, 2229917/proyecto_FIN, 2229917/proyecto_PROCESO, 2229917/proyecto_INICIO, 2229917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302244706 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL OTATE - 131894 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 131894 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATE - EL OTATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 70 INTERIOR SN PUEBLO EL OTATE, 40700 EL OTATE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO CERCA DE EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.87559701, lat:17.85173125}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-050, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2244706/proyecto_INICIO, 2244706/proyecto_FIN, 2244706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254418 | Proyecto de inversión | 1708475.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708475.57, modificado:1708475.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPOSCOHUITE, CADENAMIENTO 0.000.00 AL 0.150.00, LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188169 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188169 | S | 600 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.15, meta_modificada:995.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:CALLE TEPOSCOHUITE PUEBLO ZOQUIAPA, 39190 ZOQUIAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CON DIRECCION AL PANTEON MUNICIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.2823802, lat:17.54864274}} | 2023-07-12 | 2023-08-15 | 1708475.57 | 1708475.57 | 1708475.57 | 1708475.57 | 1708475.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-40, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1708475.57, importe_modificado:1708475.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.15}} | {2254418/proyecto_INICIO, 2254418/proyecto_PROCESO, 2254418/proyecto_FIN, 2254418/proyecto_INICIO, 2254418/proyecto_PROCESO, 2254418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259808 | Proyecto de inversión | 809216.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809216.58, modificado:809216.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA MARIA ACHOTLA TECPAN - 222669 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 222669 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - TECPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 RANCHERIA SANTA MARÍA, 40922 ACHOTLA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CAMINO QUE CONE, lon:-100.58140709, lat:17.20582103}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 809216.58 | 809216.58 | 809216.58 | 809216.58 | 809216.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/ FAISM/037-2023/AD, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:809216.58, importe_modificado:809216.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.3}} | {2259808/proyecto_PROCESO, 2259808/proyecto_INICIO, 2259808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260263 | Proyecto de inversión | 853296.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853296.07, modificado:853296.07}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA - 225423 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 225423 | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.03, meta_modificada:13.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO LA HACIENDA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 30 RANCHERIA SANTA MARÍA, 40922 TIERRA BLANCA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.52835718, lat:17.29383139}} | 2023-01-31 | 2023-03-16 | 853296.07 | 853296.07 | 853296.07 | 853296.07 | 853296.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/005-2023/AD, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:853296.07, importe_modificado:853296.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.03}} | {2260263/proyecto_FIN, 2260263/proyecto_PROCESO, 2260263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260731 | Proyecto de inversión | 1220552.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220552.63, modificado:1220552.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO COMUNIDAD TENEXPA - 228193 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 228193 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TENEXPA, 40903 TENEXPA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DE LA POZA, CALLE AV. EL BAJADERO CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE TENEXPA MUNICIPIO DE TECPAN DE , lon:-100.67309756, lat:17.18142105}} | 2023-05-30 | 2023-07-20 | 1220552.63 | 1220552.63 | 1220552.63 | 1220552.63 | 1220552.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/040-2023/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1220552.63, importe_modificado:1220552.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2260731/proyecto_INICIO, 2260731/proyecto_FIN, 2260731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260734 | Proyecto de inversión | 700180.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700180.48, modificado:700180.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1857 EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 228205 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 228205 | S | 269 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MARTÍN, 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE CONSTITUYENTES 1857, E LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-99.29507346, lat:17.46038704}} | 2023-07-03 | 2023-08-12 | 700180.48 | 700180.48 | 700180.48 | 700180.48 | 700180.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-62, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:700180.48, importe_modificado:700180.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2260734/proyecto_INICIO, 2260734/proyecto_PROCESO, 2260734/proyecto_INICIO, 2260734/proyecto_FIN, 2260734/proyecto_PROCESO, 2260734/proyecto_FIN, 2260734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261652 | Proyecto de inversión | 592978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592978.4, modificado:592978.4}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LOS CAUSES, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 233617 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 233617 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6050.8, meta_modificada:6050.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO AHUACUOTZINGO - PARAJE LOS CAUSES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 10 PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 TONALITLÁN DOS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE BRECHA PARAJE LOS CAUSES Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANC, lon:-98.88332453, lat:17.74558797}} | 2023-01-24 | 2023-02-06 | 592978.4 | 592978.4 | 592978.4 | 592978.4 | 592978.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:592978.4, importe_modificado:592978.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6050.8}} | {2261652/proyecto_FIN, 2261652/proyecto_PROCESO, 2261652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253827 | Proyecto de inversión | 2046525.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046525.32, modificado:2046525.32}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SALVADOR SANTAMARIA, PRIMERA ETAPA, CD. ALTAMIRANO,GRO. - 184438 | 12 | Guerrero | 50 | Pungarabato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pungarabato | 184438 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO PONIENTE, 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS A 50 METROS AL ESTE DE LA PARTE TRASERA DE LA CATED, lon:-100.66618277, lat:18.36226047}} | 2023-05-08 | 2023-07-21 | 2046525.32 | 2046525.32 | 2046525.32 | 2046525.32 | 2046525.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-RMOXXXIII-DDUOP-AD-021/2023, contratista:MGARQ PORYECT S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO., monto:2046525.32, importe_modificado:2046525.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {2253827/proyecto_INICIO, 2253827/proyecto_FIN, 2253827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253836 | Proyecto de inversión | 1291110.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291110.9, modificado:1291110.9}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA CALLE CBTA 288 COLONIA LAS QUERENDAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 184479 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 184479 | S | 620 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.64, meta_modificada:323.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CBTA 288 BARRIO LAS QUERENDAS, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA CALLE CBTA 288 SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA CD ALTAMIRANO, lon:-100.58591242, lat:18.46348333}} | 2023-04-13 | 2023-05-13 | 1291110.9 | 1291110.9 | 1291110.9 | 1291110.9 | 1291110.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-33, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1291110.9, importe_modificado:1291110.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.64}} | {2253836/proyecto_PROCESO, 2253836/proyecto_INICIO, 2253836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254212 | Proyecto de inversión | 2004035.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004035.74, modificado:2004035.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO PROLONGACION GRAL. ADRIAN CASTREJON DE LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 186869 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186869 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ADRIAN CASTREJON - EJIDOS DE LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 40109 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA ADRIAN CASTREJON Y CALLE GENERAL RO, lon:-99.64046994, lat:18.25436549}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2004035.74 | 2004035.74 | 2004035.74 | 2004035.74 | 2004035.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-091, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2004035.74, importe_modificado:2004035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.94}} | {2254212/proyecto_INICIO, 2254212/proyecto_PROCESO, 2254212/proyecto_FIN, 2254212/proyecto_INICIO, 2254212/proyecto_FIN, 2254212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255800 | Proyecto de inversión | 2062985.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062985.25, modificado:2062985.25}} | AMPLIACION DE CAMINO DE CRUCERO YUKU NU KAXIN YUKU NU KAXIN, EN LA LOCALIDAD DE YUKU NU KAXIN, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 198000 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 198000 | S | 84 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO YUKU NU KAXIN - YUKU NU KAXIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO YUKU NU KAXIN, 41665 YUKU NU KAXIN, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CRUCERO DE YUKU, lon:-98.360253, lat:17.113923}} | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2062985.25 | 2062985.25 | 2062985.25 | 2062985.25 | 2062985.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-025-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2062985.25, importe_modificado:2062985.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2255800/proyecto_INICIO, 2255800/proyecto_FIN, 2255800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256117 | Proyecto de inversión | 1630323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630323.03, modificado:1630323.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOCALCINGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 199989 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 199989 | S | 430 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN TEOCALCINGO, 41033 SAN JUAN TEOCALCINGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA EJIDAL Y CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, CALLE DE LA IGLESIA CRISTIANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE , lon:-99.12386208, lat:18.38884901}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 1630323.03 | 1630323.03 | 1630323.03 | 1630323.03 | 1630323.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-2023, contratista:leovani altamirano lopez, convocante:municipio de atenango del río, monto:1630323.03, importe_modificado:1630323.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.0}} | {2256117/proyecto_FIN, 2256117/proyecto_PROCESO, 2256117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259866 | Proyecto de inversión | 1399235.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399235.26, modificado:1399235.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TARASCO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 223288 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 223288 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:RANCHERIA EL TARASCO, 39130 EL TARASCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20KM APROX. DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE. LA OBRA CUENTA CON 1185 KM DE DISTANCIA. CUENTA CON TRAZO Y N, lon:-99.99834862, lat:17.8963865}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 1399235.26 | 1399235.26 | 1399235.26 | 1399235.26 | 1399235.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-060, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1399235.26, importe_modificado:1399235.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1185.0}} | {2259866/proyecto_INICIO, 2259866/proyecto_FIN, 2259866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260747 | Proyecto de inversión | 1209416.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209416.68, modificado:1209416.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES HERIBERTO NORIEGA CANTU Y HERMENEGILDO GALEANA EN COL. VISTA HERMOSA - 228287 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 228287 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:CALLE HERIBERTO NORIEGA CANTU PUEBLO EL SUCHIL, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE HERIBERTO NORIEGA CANTU COL. VISTA HERMOSA, COMUNIDAD DE , lon:-100.64450986, lat:17.21740195}} | 2023-04-18 | 2023-06-01 | 1209416.68 | 1209416.68 | 1209416.68 | 1209416.68 | 1209416.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/044- 2023/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1209416.68, importe_modificado:1209416.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2260747/proyecto_INICIO, 2260747/proyecto_FIN, 2260747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264343 | Proyecto de inversión | 1650472 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650472.0, modificado:1650472.0}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL TELEBACHILLERATO - 245576 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245576 | S | 663 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:AMPLIACION CALLE PRINCIPAL COLONIA ZOYATLÁN, 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y , LA OBRA SE UBICA A 300 M DEL CENTRO DE SALUD FRENTE ALA SECUNDARIA NICOLAS BRAVO, lon:-98.7400904, lat:16.70941499}} | 2023-05-08 | 2023-06-22 | 1650472 | 1650472 | 1650472 | 1650472 | 1650472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESKELI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:1650472.0, importe_modificado:1650472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2264343/proyecto_PROCESO, 2264343/proyecto_INICIO, 2264343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252780 | Proyecto de inversión | 650400.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650400.6, modificado:650400.6}} | REHABILITACION DE CAMINO LLANO GRANDE A LLANO MANZANO DEL KM 0 AL KM 6 - 178259 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 178259 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - LLANO MANZANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LLANO DE MANZANO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO LLANO GRANDE Y CAMINO LLANO MANZANO, LA REHABILITACION EMPIEZA DEL C, lon:-98.70048772, lat:17.17770881}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 650400.6 | 650400.6 | 650400.6 | 650400.6 | 650400.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/42, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:650400.6, importe_modificado:650400.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2252780/proyecto_FIN, 2252780/proyecto_INICIO, 2252780/proyecto_FIN, 2252780/proyecto_PROCESO, 2252780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252790 | Proyecto de inversión | 588860.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588860.34, modificado:588860.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PUCHIMITA LA RAISUDA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 178301 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 178301 | S | 555 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.85, meta_modificada:7.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO LA PUCHIMITA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 85 RANCHERIA , 00000 LA PUCHIMITA (LA RAISUDA), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA PUCHIMITA LA RAISUDA ESTÁ A 603 METROS DE ALTITUD. A 37.6 KILÓM, lon:-100.77721389, lat:18.7500652}} | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 588860.34 | 588860.34 | 588860.34 | 588860.34 | 588860.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-18, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:588860.34, importe_modificado:588860.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.85}} | {2252790/proyecto_INICIO, 2252790/proyecto_PROCESO, 2252790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252793 | Proyecto de inversión | 730400.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730400.2, modificado:730400.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C TLAPA MARQUELIA A ESPINO BLANCO DEL KM 0 AL KM 5 - 178326 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 178326 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE ESPINO BLANCO - ESPINO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 ESPINO BLANCO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO ESPINO BLANCO Y CAMINO ESPINO BLANCO, LA REHABILIT, lon:-98.75323738, lat:17.10823926}} | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 730400.2 | 730400.2 | 730400.2 | 730400.2 | 730400.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/46, contratista:CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:730400.2, importe_modificado:730400.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2252793/proyecto_PROCESO, 2252793/proyecto_INICIO, 2252793/proyecto_FIN, 2252793/proyecto_PROCESO, 2252793/proyecto_FIN, 2252793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253490 | Proyecto de inversión | 1182947.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182947.09, modificado:1182947.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA PALMA POTRERILLOS VAQUETAS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 182031 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 182031 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - VAQUETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 RANCHERIA , 40830 LA PALMA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIENDOSE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHU, lon:-101.34441924, lat:17.61367725}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1182947.09 | 1182947.09 | 1182947.09 | 1182947.09 | 1182947.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-641, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1182947.09, importe_modificado:1182947.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.2}} | {2253490/proyecto_INICIO, 2253490/proyecto_FIN, 2253490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256126 | Proyecto de inversión | 706473.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706473.64, modificado:706473.64}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN RUBEN FIGUEROA FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GUERRERO. - 200020 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 200020 | S | 90 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA CARBONERA - CRUCERO A MITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LA CARBONERA, 41040 CRUZ DE PALMA, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE BRECHA EJIDOS DE SIEMBRA Y CARRETERA A MITEPEC PUEBLA, LA OBRA S, lon:-98.995659, lat:18.222209}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 706473.64 | 706473.64 | 706473.64 | 706473.64 | 706473.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-2023, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCIA, convocante:municipio de atenango del río, monto:706473.64, importe_modificado:706473.64}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2256126/proyecto_INICIO, 2256126/proyecto_PROCESO, 2256126/proyecto_FIN, 2256126/proyecto_INICIO, 2256126/proyecto_FIN, 2256126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257323 | Proyecto de inversión | 1980360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980360.2, modificado:1980360.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR. BENEMERITO DE LAS AMERICAS. CLAVE. 12DJN0394N, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 208154 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 208154 | S | 346 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO BARRIO NUEVO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZO EN INSTALACIONES DEL JARDIN DE NI, lon:-100.5043367, lat:18.15728639}} | 2023-04-03 | 2023-06-15 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | 1980360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA03/FAIS/2023, contratista:ROSARIO DE JESUS TACUBA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1980360.2, importe_modificado:1980360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2257323/proyecto_INICIO, 2257323/proyecto_PROCESO, 2257323/proyecto_FIN, 2257323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258072 | Proyecto de inversión | 967303.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967303.68, modificado:967303.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 212103 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 212103 | S | 205 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES GENERAL JUAN, lon:-102.11137707, lat:17.97722389}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 967303.68 | 967303.68 | 967303.68 | 967303.68 | 967303.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134475, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:967303.68, importe_modificado:967303.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2258072/proyecto_FIN, 2258072/proyecto_PROCESO, 2258072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259456 | Proyecto de inversión | 1708044.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708044.19, modificado:1708044.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD BUENA VISTA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 220459 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 220459 | S | 170 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:98, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BUENAVISTA, 39250 BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA CON DIRECCIÓN AL CANAL DE RIEGO., lon:-99.25264951, lat:17.40761066}} | 2023-06-26 | 2023-08-05 | 1708044.19 | 1708044.19 | 1708044.19 | 1708044.19 | 1708044.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-58, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1708044.19, importe_modificado:1708044.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.0}} | {2259456/proyecto_INICIO, 2259456/proyecto_PROCESO, 2259456/proyecto_FIN, 2259456/proyecto_INICIO, 2259456/proyecto_PROCESO, 2259456/proyecto_FIN, 2259456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259460 | Proyecto de inversión | 1026575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026575.24, modificado:1026575.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAXITEPEC EL CAMALOTE CRUCERO TE CRUZ EL SALTO - 220471 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 220471 | S | 634 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:PUEBLO CAXITEPEC, 41430 CAXITEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS, lon:-98.94716837, lat:17.10644024}} | 2023-07-10 | 2023-08-12 | 1026575.24 | 1026575.24 | 1026575.24 | 1026575.24 | 1026575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1026575.24, importe_modificado:1026575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2259460/proyecto_FIN, 2259460/proyecto_PROCESO, 2259460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259877 | Proyecto de inversión | 723168.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723168.85, modificado:723168.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO YUPITEPEC YUPITEPEC - 223310 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223310 | S | 88 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO YUPITEPEC - YUPITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 PUEBLO YUPITEPEC, 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO YUPITEPEC Y CAMINO YUPITEPEC, SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE, lon:-98.93079951, lat:17.66626074}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 723168.85 | 723168.85 | 723168.85 | 723168.85 | 723168.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135340, contratista:, convocante:ELIEZER COTINO FLORES, monto:723168.85, importe_modificado:723168.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2259877/proyecto_INICIO, 2259877/proyecto_PROCESO, 2259877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259882 | Proyecto de inversión | 833195.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833195.74, modificado:833195.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLALCHICHILCO XUMILTEPEC - 223334 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223334 | S | 101 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO XUMILTEPEC - TLALCHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO XUMILTEPEC, 41134 XUMILTEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO XUMILTEPEC Y CAMINO TLALCHICHILCO, SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS , lon:-98.86230937, lat:17.71331048}} | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 833195.74 | 833195.74 | 833195.74 | 833195.74 | 833195.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135344, contratista:, convocante:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, monto:833195.74, importe_modificado:833195.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2259882/proyecto_INICIO, 2259882/proyecto_FIN, 2259882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259884 | Proyecto de inversión | 909334.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909334.21, modificado:909334.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO OCOTEPEC OCOTEPEC MAZATLAN SAN MARCOS CRUCERO SAN FRANCISCO - 223337 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223337 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.75, meta_modificada:12.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 75 PUEBLO OCOTEPEC, 41135 OCOTEPEC, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO OCOTEPEC Y CAMINO MAZATLAN, CAMINO SAN MARCOS SAN FRANCISCO SALIENDO DEL SUR DEL MUN, lon:-98.80591297, lat:17.70797403}} | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 909334.21 | 909334.21 | 909334.21 | 909334.21 | 909334.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135345, contratista:, convocante:DIANA LAURA GARCIA MOLINA, monto:909334.21, importe_modificado:909334.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.75}} | {2259884/proyecto_INICIO, 2259884/proyecto_FIN, 2259884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259886 | Proyecto de inversión | 908650.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908650.06, modificado:908650.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AJUATETLA SAN JUAN LAS JOYAS - 223349 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223349 | S | 237 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AJUATETLA - SAN JUAN LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 70 PUEBLO AJUATETLA, 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO AJUATETLA Y CAMINO SAN JUAN LAS JOYAS, SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO S, lon:-99.07502095, lat:17.7812355}} | 2023-05-12 | 2023-06-01 | 908650.06 | 908650.06 | 908650.06 | 908650.06 | 908650.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135353, contratista:, convocante:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, monto:908650.06, importe_modificado:908650.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2259886/proyecto_INICIO, 2259886/proyecto_PROCESO, 2259886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259887 | Proyecto de inversión | 895103.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895103.65, modificado:895103.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZOMPAZOLCO CRUCERO ZOMPAZOLCO TECOZAJCA TEPEHUAJE - 223366 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 223366 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO ZOMPAZOLCO - TECOZAJCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 30 PUEBLO ZOMPAZOLCO, 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO ZOMPAZOLCO Y CAMINO TECOZAJCA, SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA D, lon:-98.92716163, lat:17.81859838}} | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 895103.65 | 895103.65 | 895103.65 | 895103.65 | 895103.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135356, contratista:, convocante:DIANA LAURA GARCIA MOLINA, monto:895103.65, importe_modificado:895103.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.3}} | {2259887/proyecto_INICIO, 2259887/proyecto_FIN, 2259887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260316 | Proyecto de inversión | 690527.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690527.15, modificado:690527.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CUADRILLA DOLORES A PETLAHUAXALE - 225833 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 225833 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.18, meta_modificada:11.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:RANCHERIA PETLAHUAXALE, 40407 PETLAHUAXALE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CUADRILLA DOLORES A PETLAHUAXALE SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEL, lon:-100.001505, lat:18.53980683}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 690527.15 | 690527.15 | 690527.15 | 690527.15 | 690527.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1159, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:690527.15, importe_modificado:690527.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.18}} | {2260316/proyecto_PROCESO, 2260316/proyecto_FIN, 2260316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261684 | Proyecto de inversión | 1183706.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183706.77, modificado:1183706.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO CICLOPEO EN LAS MARGENES DE LA AV. RÍO JALE, COLONIA EL DORADO, TLAPA DE COMONFORT. - 233809 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 233809 | S | 388 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA JALE COLONIA EL DORADO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE COLOSIO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA AVENIDA RIÓ JALE ENTRE LAS CALLE HIDAL, lon:-98.58108721, lat:17.5332196}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1183706.77 | 1183706.77 | 1183706.77 | 1183706.77 | 1183706.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-034-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CONCRETOS Y PAVIMENTOS ALTA MONTAÑA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1183706.77, importe_modificado:1183706.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2261684/proyecto_INICIO, 2261684/proyecto_FIN, 2261684/proyecto_PROCESO, 2261684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252811 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO - 178379 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 178379 | S | 610 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.93, meta_modificada:8.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO TAMACUARO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 93 PUEBLO TAMACUARO, 40632 TAMÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , TAMÁCUARO ESTÁ A 368 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECC, lon:-100.65199059, lat:18.5080977}} | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:702000.0, importe_modificado:702000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.93}} | {2252811/proyecto_PROCESO, 2252811/proyecto_INICIO, 2252811/proyecto_FIN, 2252811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253510 | Proyecto de inversión | 788967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788967.41, modificado:788967.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 182162 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 182162 | S | 345 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.88, meta_modificada:9.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS QUERENDAS - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 88 COLONIA LAS QUERENDAS, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA LAS QUERENDAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUT, lon:-100.58357703, lat:18.46119016}} | 2023-03-01 | 2023-03-27 | 788967.41 | 788967.41 | 788967.41 | 788967.41 | 788967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-26, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:788967.41, importe_modificado:788967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.88}} | {2253510/proyecto_INICIO, 2253510/proyecto_PROCESO, 2253510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257336 | Proyecto de inversión | 994811.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994811.26, modificado:994811.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, DE PAVIMENTO EXISTENTE A ENTRONQUE CON LA CARRETERA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLÁN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 208243 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 208243 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUEXCONTLAN, 40166 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA HUITZUCO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CUEXCO, lon:-99.42509529, lat:18.30391041}} | 2023-07-24 | 2023-08-27 | 994811.26 | 994811.26 | 994811.26 | 994811.26 | 994811.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:994811.26, importe_modificado:994811.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {2257336/proyecto_FIN, 2257336/proyecto_INICIO, 2257336/proyecto_PROCESO, 2257336/proyecto_INICIO, 2257336/proyecto_PROCESO, 2257336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257717 | Proyecto de inversión | 1227280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227280.0, modificado:1227280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU EN EL BARRIO DE AGUA BLANCA EN TAXCO ALARCÓN. - 210429 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 210429 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU COLONIA AGUA BLANCA, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE MARGARITAS, CALLE BUGAMBILIA SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPALDE AGUA BLANCA HASTA LLEGAR A, lon:-99.60696416, lat:18.5641514}} | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 1227280 | 1227280 | 1227280 | 1227280 | 1227280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16034, contratista:MIGUEL ANGEL MAYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1227280.0, importe_modificado:1227280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2257717/proyecto_INICIO, 2257717/proyecto_PROCESO, 2257717/proyecto_FIN, 2257717/proyecto_INICIO, 2257717/proyecto_PROCESO, 2257717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258106 | Proyecto de inversión | 991789.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991789.06, modificado:991789.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 212337 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 212337 | S | 210 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES GENERAL JUAN N. ALVAREZ., lon:-102.10918838, lat:17.98024456}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 991789.06 | 991789.06 | 991789.06 | 991789.06 | 991789.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134473, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:991789.06, importe_modificado:991789.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2258106/proyecto_INICIO, 2258106/proyecto_FIN, 2258106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259476 | Proyecto de inversión | 1026731.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026731.83, modificado:1026731.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO BARRANCA PIÑA BARRANCA PIÑA COLONIA PLAN DE AYALA - 220537 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 220537 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.53, meta_modificada:10.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRANCA PIÑA, 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA, lon:-98.91943964, lat:17.29661657}} | 2023-07-10 | 2023-08-12 | 1026731.83 | 1026731.83 | 1026731.83 | 1026731.83 | 1026731.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1026731.83, importe_modificado:1026731.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.53}} | {2259476/proyecto_PROCESO, 2259476/proyecto_FIN, 2259476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259487 | Proyecto de inversión | 1218362.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218362.3, modificado:1218362.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO EN LA CALLE LA ESPERANZA ASENTAMIENTO COLONIA ESPAÑITA - 220602 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 220602 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA EN LA COLONIA LA ESPAÑITA A UN COSTADO DEL TENDAJON, lon:-99.24074355, lat:17.4097651}} | 2023-06-20 | 2023-08-05 | 1218362.3 | 1218362.3 | 1218362.3 | 1218362.3 | 1218362.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-59, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1218362.3, importe_modificado:1218362.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2259487/proyecto_INICIO, 2259487/proyecto_PROCESO, 2259487/proyecto_INICIO, 2259487/proyecto_FIN, 2259487/proyecto_PROCESO, 2259487/proyecto_FIN, 2259487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260330 | Proyecto de inversión | 1456709 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456709.0, modificado:1456709.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 1 ENTRE CALLE BERNABÉ AYALA Y CALLE VALLE DEL PADRE DE LA COLONIA LA PUERTA DEL SOL, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD IXTAPA, ASENTAMIENTO LA PUERTA. - 225894 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 225894 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA IXTAPA, 40880 IXTAPA ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BERNABÉ AYALA Y CALLE VALLE DEL PADRE, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO A LÁZARO CÁR, lon:-101.58149863, lat:17.66538571}} | 2023-10-16 | 2023-11-18 | 1456709 | 1456709 | 1456709 | 1456709 | 1456709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15722, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1456709.0, importe_modificado:1456709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2260330/proyecto_INICIO, 2260330/proyecto_PROCESO, 2260330/proyecto_FIN, 2260330/proyecto_INICIO, 2260330/proyecto_PROCESO, 2260330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256552 | Proyecto de inversión | 589512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589512.0, modificado:589512.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 202884 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 202884 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE REFORMA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO, lon:-98.455108, lat:17.192652}} | 2023-06-12 | 2023-07-06 | 589512 | 589512 | 589512 | 589512 | 589512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-034-2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:589512.0, importe_modificado:589512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:296.0}} | {2256552/proyecto_INICIO, 2256552/proyecto_FIN, 2256552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258123 | Proyecto de inversión | 954029.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954029.6, modificado:954029.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 212470 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 212470 | S | 205 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DEL RIO Y CALLE CARRETERA NACIONAL, PROYECTO LOCALIZADO EN CALLES VICENTE GUERRERO. CALLE DEL RIO. CAL, lon:-101.80461444, lat:17.98040076}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 954029.6 | 954029.6 | 954029.6 | 954029.6 | 954029.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134472, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:954029.6, importe_modificado:954029.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2258123/proyecto_INICIO, 2258123/proyecto_FIN, 2258123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258132 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS HUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 212509 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 212509 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.68, meta_modificada:646.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS HUAMUCHIL, 41666 PEÑA DE VENADO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HUAMUCHIL ENTRE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE VENADO Y DOS RIOS MUNICIPI, lon:-98.3993318, lat:17.06345442}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-040-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESKELI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.68}} | {2258132/proyecto_INICIO, 2258132/proyecto_FIN, 2258132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260365 | Proyecto de inversión | 1287136.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287136.49, modificado:1287136.49}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EJIDO DE PAPANOA Y SUS RAMALES - 226098 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 226098 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.55, meta_modificada:10.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO PAPANOA - RAMALES DE PAPANOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 550 PUEBLO PAPANOA, 40914 LAS PAROTAS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL ESTE DE LA COMUIDAD DE PAPANOA CONDUCE A, lon:-101.01812261, lat:17.32798588}} | 2023-04-07 | 2023-05-28 | 1287136.49 | 1287136.49 | 1287136.49 | 1287136.49 | 1287136.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/ FAISM/019-2023/AD, contratista:ANGELICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1287136.49, importe_modificado:1287136.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.55}} | {2260365/proyecto_INICIO, 2260365/proyecto_FIN, 2260365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254319 | Proyecto de inversión | 2013227.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013227.12, modificado:2013227.12}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. SABAS CRISPIN GALEANA - 187412 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 187412 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:CALLE GRAL. SABAS CRISPIN GALEANA PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LLANO GRANDE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE DENOMI, lon:-98.69635193, lat:17.1772155}} | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 2013227.12 | 2013227.12 | 2013227.12 | 2013227.12 | 2013227.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/55, contratista:ISENIA GREGORIO VICARIO, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2013227.12, importe_modificado:2013227.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2254319/proyecto_FIN, 2254319/proyecto_INICIO, 2254319/proyecto_PROCESO, 2254319/proyecto_FIN, 2254319/proyecto_INICIO, 2254319/proyecto_FIN, 2254319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256203 | Proyecto de inversión | 899315.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899315.89, modificado:899315.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLES MARTIRES DE TLATELOLCO Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 200657 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 200657 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BUEN DIA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO Y CALLE LEYTES DE REFORMA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRADA POR LA CALLE MIGUEL LER, lon:-99.45481285, lat:18.28915014}} | 2023-07-03 | 2023-08-11 | 899315.89 | 899315.89 | 899315.89 | 899315.89 | 899315.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-008-2023-AD, contratista:OPERACIONES AKENVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:899315.89, importe_modificado:899315.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2256203/proyecto_PROCESO, 2256203/proyecto_FIN, 2256203/proyecto_INICIO, 2256203/proyecto_PROCESO, 2256203/proyecto_INICIO, 2256203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258158 | Proyecto de inversión | 961006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961006.4, modificado:961006.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 212649 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 212649 | S | 195 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO LAGUNILLAS, 40802 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE LIBRAMIENTO LAGUNILLAS, PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES DE CALLE DEL RIO FRENTE A CAMPO DE , lon:-101.71116077, lat:17.8248828}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 961006.4 | 961006.4 | 961006.4 | 961006.4 | 961006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134471, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:961006.4, importe_modificado:961006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2258158/proyecto_INICIO, 2258158/proyecto_FIN, 2258158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258162 | Proyecto de inversión | 338855.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338855.21, modificado:338855.21}} | CONSTRUCCÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 212664 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 212664 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO TEPAXTITLÁN, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CHALMA, ENTRADA POR LA CALLE LERDO DE TEJADA SIGUIENDO POR LA CALLE ZA, lon:-99.46029679, lat:18.28904201}} | 2023-07-03 | 2023-07-30 | 338855.21 | 338855.21 | 338855.21 | 338855.21 | 338855.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:338855.21, importe_modificado:338855.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2258162/proyecto_FIN, 2258162/proyecto_INICIO, 2258162/proyecto_PROCESO, 2258162/proyecto_FIN, 2258162/proyecto_INICIO, 2258162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259525 | Proyecto de inversión | 1017968.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017968.69, modificado:1017968.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL MIRADOR CERRO EL MAGUEY SAN MARCOS YERBA SANTA - 220808 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 220808 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.03, meta_modificada:9.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:91, direccion:PUEBLO CERRO EL MAGUEY, 41410 CERRO EL MAGUEY, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE PLAN OJO DE AGUA AGUA FRIA BARRANCA POBRE EL MIRADOR HASTA LLEGAR A LA, lon:-98.86353868, lat:17.20827599}} | 2023-07-03 | 2023-08-12 | 1017968.69 | 1017968.69 | 1017968.69 | 1017968.69 | 1017968.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1017968.69, importe_modificado:1017968.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.03}} | {2259525/proyecto_PROCESO, 2259525/proyecto_FIN, 2259525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259526 | Proyecto de inversión | 2379786.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379786.57, modificado:2379786.57}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 220822 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 220822 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1418.2, meta_modificada:1418.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CALLE A LA IGLESIA - PALOS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 195 COLONIA , 40830 PALOS BLANCOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE HACIA LA CARRETE, lon:-101.32997626, lat:17.55464729}} | 2023-07-18 | 2023-09-15 | 2379786.57 | 2379786.57 | 2379786.57 | 2379786.57 | 2379786.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-616, contratista:JUAN JOSE CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN, monto:2263382.46, importe_modificado:2263382.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1418.2}} | {2259526/proyecto_INICIO, 2259526/proyecto_FIN, 2259526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260392 | Proyecto de inversión | 1250248.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250248.3, modificado:1250248.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EJIDO DE SANTA ROSA Y SUS RAMALES - 226230 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 226230 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.3, meta_modificada:11.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE LIMA - RAMALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA), 40914 LOS CIMIENTOS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL OESTE DE L, lon:-101.00636367, lat:17.41421158}} | 2023-06-09 | 2023-07-30 | 1250248.3 | 1250248.3 | 1250248.3 | 1250248.3 | 1250248.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/018-2023/AD, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1250248.3, importe_modificado:1250248.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.3}} | {2260392/proyecto_INICIO, 2260392/proyecto_FIN, 2260392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261766 | Proyecto de inversión | 916089.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916089.29, modificado:916089.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO LOS AGUAJES, EL POCHOTE Y ACATLAN DE LA CRUZ - 234151 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 234151 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.13, meta_modificada:11.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LOS AGUAJES - ACATLAN DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 130 PUEBLO ACATLÁN DE LA CRUZ, 40406 ACATLÁN DE LA CRUZ, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVES, lon:-99.9358896, lat:18.39585338}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 916089.29 | 916089.29 | 916089.29 | 916089.29 | 916089.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1172, contratista:JOSE ANTONIO TECUAPA CRUSEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:916089.29, importe_modificado:916089.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.13}} | {2261766/proyecto_INICIO, 2261766/proyecto_FIN, 2261766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264416 | Proyecto de inversión | 1567716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567716.6, modificado:1567716.6}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL - 245812 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245812 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE C-B-1 TRAMO 0+000 - 3+000 KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO LA BOCANA, 41937 LA BOCANA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL DE, lon:-98.81155063, lat:16.55724095}} | 2023-02-02 | 2023-04-02 | 1567716.6 | 1567716.6 | 1567716.6 | 1567716.6 | 1567716.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0008, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:1567716.6, importe_modificado:1567716.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2264416/proyecto_INICIO, 2264416/proyecto_FIN, 2264416/proyecto_PROCESO, 2264416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256227 | Proyecto de inversión | 355282.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355282.98, modificado:355282.98}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA SAN DIEGO - 200766 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 200766 | S | 2479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+150 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 AMPLIACION ALPOYECA, 41270 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCAL, lon:-98.51996532, lat:17.68978846}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 355282.98 | 355282.98 | 355282.98 | 355282.98 | 355282.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-009/2023, contratista:C&C RAYPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:355282.98, importe_modificado:355282.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2256227/proyecto_PROCESO, 2256227/proyecto_INICIO, 2256227/proyecto_FIN, 2256227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256613 | Proyecto de inversión | 475373.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475373.85, modificado:475373.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL BALCON, CUATRO CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES. - 203556 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 203556 | S | 139 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.25, meta_modificada:18.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO EL BALCON - CUATRO CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 60 RANCHERIA CUATRO CRUCES, 40758 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DEL CAMINO RUR, lon:-100.5214041, lat:17.64865681}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 475373.85 | 475373.85 | 475373.85 | 475373.85 | 475373.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/CR23/FAIS/2023, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRU-LUREGO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:475373.85, importe_modificado:475373.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.25}} | {2256613/proyecto_FIN, 2256613/proyecto_INICIO, 2256613/proyecto_FIN, 2256613/proyecto_PROCESO, 2256613/proyecto_FIN, 2256613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261795 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 234270 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 234270 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:40, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA VISTA HERMOSA, 41928 VISTA HERMOSA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SON 15 SANITARIOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ALGUNOS UBICADOS SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS OTROS EN , lon:-98.66612247, lat:16.53653689}} | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0001, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {2261795/proyecto_INICIO, 2261795/proyecto_PROCESO, 2261795/proyecto_FIN, 2261795/proyecto_PROCESO, 2261795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264438 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES DE COLONIAS PROGRESO, BETO JUSTO Y LA NORIA - 245892 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245892 | S | 201 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75000.0, meta_modificada:75000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALTA TENSION COLONIA PROGRESO, 41934 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE INGLATERRA, CALLE BETO JUSTO LA OBRA INICIA A 200 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IRAI, lon:-98.81248548, lat:16.57933009}} | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0007, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75000.0}} | {2264438/proyecto_INICIO, 2264438/proyecto_FIN, 2264438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264454 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES DE COLONIAS PLAN DE AYALA, NUEVO MARQUELIA Y EL ZAPOTE - 245973 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245973 | S | 210 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CELERINO RAMIREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE ENERO Y CAMINO PALMA QUEMADA, LA OBRA INICIA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO Y TERMINA EN LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.8166338, lat:16.59947333}} | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0029, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72000.0}} | {2264454/proyecto_INICIO, 2264454/proyecto_FIN, 2264454/proyecto_PROCESO, 2264454/proyecto_FIN, 2264454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256251 | Proyecto de inversión | 718209.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718209.6, modificado:718209.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL. LOS BAYADOS, FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE FRESNOS DE PUERTO RICO. - 200901 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 200901 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LOS BAYADOS - LOS FRESNOS DE PUERTO RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 20 RANCHERIA LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, 40758 LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO, lon:-100.65644922, lat:17.65980697}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 718209.6 | 718209.6 | 718209.6 | 718209.6 | 718209.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/CR21/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:718209.6, importe_modificado:718209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.2}} | {2256251/proyecto_PROCESO, 2256251/proyecto_FIN, 2256251/proyecto_PROCESO, 2256251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256261 | Proyecto de inversión | 1150563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150563.5, modificado:1150563.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO COLONIA JUAREZ LAS LOMAS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO. - 200974 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 200974 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:314, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA JUAREZ - LAS LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 INTERIOR 80 RANCHERIA , 40830 LAS LOMAS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA INSTALCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOME A LA COLONIA J, lon:-101.16077155, lat:17.63765685}} | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 1150563.5 | 1150563.5 | 1150563.5 | 1150563.5 | 1150563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-AD-643, contratista:JULIO CESAR AGUILERA CHIMAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1150563.5, importe_modificado:1150563.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.6}} | {2256261/proyecto_INICIO, 2256261/proyecto_FIN, 2256261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257432 | Proyecto de inversión | 2771033.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771033.51, modificado:2771033.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE LOS HERNÁNDEZ, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD PLAN DE LOS HERNANDEZ - 208764 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 208764 | S | 175 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE LOS HERNANDEZ - PASANDO EL VADO DE PLAN DE LOS HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHO PLAN DE HERNANDEZ, 40885 PLAN DE LOS HERNÁNDEZ, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LOS H, lon:-101.41786171, lat:17.85579845}} | 2023-09-18 | 2023-10-28 | 2771033.51 | 2771033.51 | 2771033.51 | 2771033.51 | 2771033.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15760, contratista:GIOVANNI DAVID HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2771033.51, importe_modificado:2771033.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2257432/proyecto_INICIO, 2257432/proyecto_PROCESO, 2257432/proyecto_INICIO, 2257432/proyecto_FIN, 2257432/proyecto_INICIO, 2257432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258194 | Proyecto de inversión | 250316.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250316.57, modificado:250316.57}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN COL. CENTRO - 212915 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 212915 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, PROYECTO LOCALIZADO EN LA CALLE FERNANDO MONTE, lon:-102.11127808, lat:17.98158785}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 250316.57 | 250316.57 | 250316.57 | 250316.57 | 250316.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LUIMO/003/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:250316.57, importe_modificado:250316.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2258194/proyecto_INICIO, 2258194/proyecto_PROCESO, 2258194/proyecto_FIN, 2258194/proyecto_INICIO, 2258194/proyecto_PROCESO, 2258194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254394 | Proyecto de inversión | 4145505.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145505.97, modificado:4145505.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIM. ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 187947 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 187947 | S | 364 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.84, meta_modificada:2451.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE DE ACCESO COLONIA LOS AMATES, 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y , LA OBRA E ENCUENTRA ENFRENTE DELACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS , lon:-99.38200903, lat:17.58679135}} | 2023-07-08 | 2023-09-20 | 4145505.97 | 4145505.97 | 4145505.97 | 4145505.97 | 4145505.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-LPN02-39, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:4145505.97, importe_modificado:4145505.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2451.84}} | {2254394/proyecto_PROCESO, 2254394/proyecto_FIN, 2254394/proyecto_INICIO, 2254394/proyecto_PROCESO, 2254394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256281 | Proyecto de inversión | 6796883.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6796883.92, modificado:6796883.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 201056 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 201056 | S | 1968 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.71, meta_modificada:236.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO CIUDAD COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE LOS CHAVEZ Y CALLE GALVEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DE LA, lon:-98.455108, lat:17.192652}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 6796883.92 | 6796883.92 | 6796883.92 | 6796883.92 | 6796883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-030-2023, contratista:JOSE LUIS FIERRO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:6796883.92, importe_modificado:6796883.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.71}} | {2256281/proyecto_FIN, 2256281/proyecto_PROCESO, 2256281/proyecto_INICIO, 2256281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256661 | Proyecto de inversión | 1908836.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908836.72, modificado:1908836.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CLAVE. 112EPR0296B, EN LA LOCALIDAD DE GUAYATENCO. - 203805 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 203805 | S | 159 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYATENCO, 40747 GUAYATENCO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE GUAYATENCO HACIA LA SAL, lon:-100.4521766, lat:18.17630486}} | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 1908836.72 | 1908836.72 | 1908836.72 | 1908836.72 | 1908836.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDA01/FAIS/2023, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRU-LUREGO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1908836.72, importe_modificado:1908836.72}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2256661/proyecto_INICIO, 2256661/proyecto_PROCESO, 2256661/proyecto_INICIO, 2256661/proyecto_FIN, 2256661/proyecto_PROCESO, 2256661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258224 | Proyecto de inversión | 622677.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622677.08, modificado:622677.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA COL. CENTRO DE LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 213082 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 213082 | S | 485 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, REHABILITACION DE DRENAJE UBICADO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE REFORMA. , lon:-101.80652829, lat:17.98261715}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 622677.08 | 622677.08 | 622677.08 | 622677.08 | 622677.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/005/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:622677.08, importe_modificado:622677.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2258224/proyecto_INICIO, 2258224/proyecto_PROCESO, 2258224/proyecto_FIN, 2258224/proyecto_INICIO, 2258224/proyecto_PROCESO, 2258224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260042 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA PREPARATORIA LEOPOLDO TEJADA GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE JUCHITAN. MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 224172 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 224172 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO JUCHITÁN - PELILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO ALPANTANO A LAS AFUERAS DE JUCHITÁN . SOBRE CAMINO JUCHITNA LOS PELILLOS, lon:-98.6415478, lat:16.63233758}} | 2023-10-20 | 2023-12-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0017, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2260042/proyecto_INICIO, 2260042/proyecto_PROCESO, 2260042/proyecto_FIN, 2260042/proyecto_PROCESO, 2260042/proyecto_FIN, 2260042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260454 | Proyecto de inversión | 840607.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840607.34, modificado:840607.34}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO TEJAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 226715 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 226715 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:76, direccion:RANCHERIA PUERTO TEJAS, 39130 PUERTO TEJAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA PRINICPAL QUE CONECTA CON POBLADOS VECINOS , lon:-100.03547308, lat:17.79579552}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 840607.34 | 840607.34 | 840607.34 | 840607.34 | 840607.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-065, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:840607.34, importe_modificado:840607.34}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2260454/proyecto_INICIO, 2260454/proyecto_PROCESO, 2260454/proyecto_FIN, 2260454/proyecto_INICIO, 2260454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260468 | Proyecto de inversión | 943551.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943551.01, modificado:943551.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TENANTITLAN A CHICHIMECAPA - 226768 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 226768 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.13, meta_modificada:21.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:152, direccion:PUEBLO CHICHIMECAPA, 40407 CHICHIMECAPA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TENANTITLAN A CHICHIMECAPA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN G, lon:-100.03276629, lat:18.51469272}} | 2023-03-13 | 2023-04-08 | 943551.01 | 943551.01 | 943551.01 | 943551.01 | 943551.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1162, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:943551.01, importe_modificado:943551.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.13}} | {2260468/proyecto_INICIO, 2260468/proyecto_FIN, 2260468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260927 | Proyecto de inversión | 1010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010000.0, modificado:1010000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS HINOJOS - 229200 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 229200 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:567, direccion:CAMINO TRAMO LOS HINOJOS - LOS HINOJOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LOS HINOJOS, 40700 LOS HINOJOS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA TIENDA DE COLOR BLANCO, lon:-101.24506612, lat:18.08545881}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-073, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1010000.0, importe_modificado:1010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {2260927/proyecto_INICIO, 2260927/proyecto_FIN, 2260927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261843 | Proyecto de inversión | 1087357.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087357.7, modificado:1087357.7}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO LA PALMA TRAMO PORTAL HIDALGO A VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 234417 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 234417 | S | 296 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.18, meta_modificada:364.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA CUTZAMALA DE PINZÓN CENTRO, 40635 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE PORTAL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE LA PALMA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA, lon:-100.57986745, lat:18.46597361}} | 2023-03-20 | 2023-04-26 | 1087357.7 | 1087357.7 | 1087357.7 | 1087357.7 | 1087357.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-31, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1087357.7, importe_modificado:1087357.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.18}} | {2261843/proyecto_PROCESO, 2261843/proyecto_INICIO, 2261843/proyecto_FIN, 2261843/proyecto_PROCESO, 2261843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253271 | Proyecto de inversión | 213858.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213858.95, modificado:213858.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 180606 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 180606 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA SAN FRANCISCO, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LAZAQRO CARDENAS, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRA, lon:-99.52879383, lat:17.65464319}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 213858.95 | 213858.95 | 213858.95 | 213858.95 | 213858.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-ELE-2023-38, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:213858.95, importe_modificado:213858.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2253271/proyecto_INICIO, 2253271/proyecto_PROCESO, 2253271/proyecto_INICIO, 2253271/proyecto_FIN, 2253271/proyecto_PROCESO, 2253271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253637 | Proyecto de inversión | 588352.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588352.96, modificado:588352.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIENDA A TIERRA BLANCA - 183053 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 183053 | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - LA HACIENDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA LA HACIENDA, 40900 LA HACIENDA (LA HACIENDA DE ALMOLONGA), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL NORESTE, lon:-100.52837632, lat:17.31236208}} | 2023-05-10 | 2023-06-23 | 588352.96 | 588352.96 | 588352.96 | 588352.96 | 588352.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/034-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:588352.96, importe_modificado:588352.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {2253637/proyecto_INICIO, 2253637/proyecto_FIN, 2253637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253640 | Proyecto de inversión | 805991.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805991.33, modificado:805991.33}} | MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS RAFAEL ROMERO PARRA Y CAZAHUATES EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 183057 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 183057 | S | 632 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42900.0, meta_modificada:42900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ZIHUATANEJO COLONIA SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y CALLE TIXTLA, CALLE HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS RAFAEL ROMERO P, lon:-99.52145837, lat:17.64360058}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 805991.33 | 805991.33 | 805991.33 | 805991.33 | 805991.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-18, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:805991.33, importe_modificado:805991.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42900.0}} | {2253640/proyecto_INICIO, 2253640/proyecto_PROCESO, 2253640/proyecto_FIN, 2253640/proyecto_PROCESO, 2253640/proyecto_INICIO, 2253640/proyecto_PROCESO, 2253640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258258 | Proyecto de inversión | 702242.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702242.68, modificado:702242.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO DE LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 213221 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 213221 | S | 498 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REFORMA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIZADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON CALLE , lon:-101.80644782, lat:17.9822753}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 702242.68 | 702242.68 | 702242.68 | 702242.68 | 702242.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/AD/011/2023, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:702242.68, importe_modificado:702242.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2258258/proyecto_INICIO, 2258258/proyecto_FIN, 2258258/proyecto_PROCESO, 2258258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259640 | Proyecto de inversión | 420445.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420445.85, modificado:517888.33}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA ACABADOS EN AULAS DE LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE, EN EL BARRIO DE EL PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 221577 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 221577 | S | 218 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.2, meta_modificada:127.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMERA MIGUEL NEGRETE LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN N ALVAREZ DEL , lon:-98.7393228, lat:17.7747035}} | 2023-06-16 | 2023-07-11 | 517888.33 | 517888.33 | 517888.33 | 517888.33 | 517888.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-049/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:517888.33, importe_modificado:517888.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.2}} | {2259640/proyecto_INICIO, 2259640/proyecto_PROCESO, 2259640/proyecto_FIN, 2259640/proyecto_INICIO, 2259640/proyecto_PROCESO, 2259640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259641 | Proyecto de inversión | 1748445.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748445.72, modificado:1748445.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO EN LA CALLE LOS MANZANOS ASENTAMIENTO COLONIA SAN SEBASTIAN - 221582 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 221582 | S | 97 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANZANOS COLONIA SAN SEBASTIÁN, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE AZUCENAS Y ANDADOR EL CANAL, CALLE TABACHINES SE LOCALIZA EN CALLE LOS MANZANOS ESQUINA CON CALLE AZUCENAS., lon:-99.2451144, lat:17.40294539}} | 2023-06-29 | 2023-08-12 | 1748445.72 | 1748445.72 | 1748445.72 | 1748445.72 | 1748445.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-60, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1748445.72, importe_modificado:1748445.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}} | {2259641/proyecto_INICIO, 2259641/proyecto_FIN, 2259641/proyecto_INICIO, 2259641/proyecto_FIN, 2259641/proyecto_PROCESO, 2259641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260491 | Proyecto de inversión | 1132565.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132565.88, modificado:1132565.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO EN LA LOCALIDAD COSCAMILA - 226963 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 226963 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:ANDADOR ALEJANDRO CERVANTES DELGADO PUEBLO COSCAMILA, 39253 COSCAMILA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA Y CALLE CALVARIO, SE LOCALIZA EN ANDADOR ALEJANDRO CERVANTES A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-99.22012502, lat:17.41756711}} | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 1132565.88 | 1132565.88 | 1132565.88 | 1132565.88 | 1132565.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-53, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1132565.88, importe_modificado:1132565.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2260491/proyecto_INICIO, 2260491/proyecto_PROCESO, 2260491/proyecto_INICIO, 2260491/proyecto_FIN, 2260491/proyecto_PROCESO, 2260491/proyecto_FIN, 2260491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261861 | Proyecto de inversión | 983955.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983955.85, modificado:983955.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO AHUEHUETLA, BUENAVISTA DE GUADALUPE Y XOCHIPALA - 234469 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 234469 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.1, meta_modificada:33.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO AHUEHUETLA - XOCHIPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BUENAVISTA DE GUADALUPE, 40424 BUENAVISTA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMI, lon:-100.00660794, lat:18.25656727}} | 2023-01-16 | 2023-02-11 | 983955.85 | 983955.85 | 983955.85 | 983955.85 | 983955.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1182, contratista:JOSE ANTONIO TECUAPA CRUSEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:983955.85, importe_modificado:983955.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.1}} | {2261861/proyecto_INICIO, 2261861/proyecto_FIN, 2261861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261873 | Proyecto de inversión | 97672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97672.0, modificado:97672.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ENTRE LA CALLE SAUCE Y CALLE LA MORA EN LA LOCALIDAD DE CASAHUATES EN TAXCO DE ALARCÓN - 234539 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 234539 | S | 240 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CASAHUATES BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE MORA, CALLE IZOTES SE ACCEDE A LA CALLE POR LA CARRETERA TAXCOIGUALA TOMANDO LA DESVIACIÓN A LA ALTURA DEL CRUCERO , lon:-99.616207, lat:18.557835}} | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 97672 | 97672 | 97672 | 97672 | 97672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16078, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:97672.0, importe_modificado:97672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2261873/proyecto_INICIO, 2261873/proyecto_PROCESO, 2261873/proyecto_FIN, 2261873/proyecto_INICIO, 2261873/proyecto_PROCESO, 2261873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254430 | Proyecto de inversión | 266536.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266536.74, modificado:266536.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE CHIQUIZINTLAN EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188228 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188228 | S | 3121 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA CANCHA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MODESTO LOZANO Y VA CON DI, lon:-99.37834698, lat:17.6575285}} | 2023-07-17 | 2023-08-05 | 266536.74 | 266536.74 | 266536.74 | 266536.74 | 266536.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-41, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:266536.74, importe_modificado:266536.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.69}} | {2254430/proyecto_PROCESO, 2254430/proyecto_FIN, 2254430/proyecto_PROCESO, 2254430/proyecto_INICIO, 2254430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259646 | Proyecto de inversión | 279627.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279627.48, modificado:279627.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ANDRÉS ABUNDES HORIHUELA, ENTRE AV. INSURGENTES Y DEL TEPEYAC, COL. SALCINGO, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 221599 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 221599 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.01, meta_modificada:213.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ANDRÉS ABUNDES HORIHUELA COLONIA SALCINGO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE DEL TEPEYAC, CALLE RUBÉN FIGUEROA LA CALLE EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-99.34189618, lat:18.30911453}} | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 279627.48 | 279627.48 | 279627.48 | 279627.48 | 279627.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-037-AD-2023-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:279627.48, importe_modificado:279627.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.01}} | {2259646/proyecto_PROCESO, 2259646/proyecto_FIN, 2259646/proyecto_PROCESO, 2259646/proyecto_FIN, 2259646/proyecto_PROCESO, 2259646/proyecto_INICIO, 2259646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259661 | Proyecto de inversión | 1335181.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335181.46, modificado:1335181.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 1 DE LA COLONIA LA PRESA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA PRESA - 221727 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 221727 | S | 213 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.81, meta_modificada:49.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA LA PRESA, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE BOCOTE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA A AGUA DE CORREA CONTI, lon:-101.52342421, lat:17.65357682}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 1335181.46 | 1335181.46 | 1335181.46 | 1335181.46 | 1335181.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15795, contratista:JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1335181.46, importe_modificado:1335181.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.81}} | {2259661/proyecto_INICIO, 2259661/proyecto_FIN, 2259661/proyecto_INICIO, 2259661/proyecto_FIN, 2259661/proyecto_PROCESO, 2259661/proyecto_FIN, 2259661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260074 | Proyecto de inversión | 432644.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432644.85, modificado:432644.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HUERTAS COLONIA LAS FUENTES COMUNIDAD PANTLA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD PANTLA, ASENTAMIENTO LAS FUENTES - 224315 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 224315 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.81, meta_modificada:263.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE HUERTAS COLONIA PANTLA CENTRO, 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZARO CARDENAS Y CALLE IXTAPA, CALLE ZIHUATANEJO EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZARO CARDENAS A LA ALT, lon:-101.63604435, lat:17.74389105}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 432644.85 | 432644.85 | 432644.85 | 432644.85 | 432644.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15776, contratista:MANUEL SALVADOR OLEA HOLANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:432644.85, importe_modificado:432644.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.81}} | {2260074/proyecto_FIN, 2260074/proyecto_PROCESO, 2260074/proyecto_FIN, 2260074/proyecto_INICIO, 2260074/proyecto_FIN, 2260074/proyecto_INICIO, 2260074/proyecto_PROCESO, 2260074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260078 | Proyecto de inversión | 2074355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074355.07, modificado:2074355.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 224338 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 224338 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.24, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:RANCHERIA LOS RANCHOS, 39130 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. DICHA BRECHA CONSTA DE 3240 KM DE DISTANCIA CON DIRECCION HACIA , lon:-100.02085547, lat:17.80178771}} | 2023-05-06 | 2023-06-19 | 2074355.07 | 2074355.07 | 2074355.07 | 2074355.07 | 2074355.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-062, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2074355.07, importe_modificado:2074355.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.24}} | {2260078/proyecto_PROCESO, 2260078/proyecto_INICIO, 2260078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260094 | Proyecto de inversión | 871542.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871542.21, modificado:871542.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ALAHUIXTLAN A ZOPILOAL - 224425 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 224425 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.21, meta_modificada:16.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:120, direccion:PUEBLO ZOPILOAL, 40407 ZOPILOAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , ZOPILOAL SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL QUETZAL Y REVELADO, lon:-100.06455145, lat:18.58077224}} | 2023-02-27 | 2023-03-18 | 871542.21 | 871542.21 | 871542.21 | 871542.21 | 871542.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023- AD-1163, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:871542.21, importe_modificado:871542.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.21}} | {2260094/proyecto_PROCESO, 2260094/proyecto_INICIO, 2260094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253695 | Proyecto de inversión | 927326.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927326.16, modificado:927326.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 183457 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 183457 | S | 478 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.76, meta_modificada:9.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO LA FLORIDA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 76 PUEBLO LA FLORIDA, 40650 LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA FLORIDA ESTÁ A 344 METROS DE ALTITUD.ESTÁ SITUADO A 22.7 KILÓMETROS DE CU, lon:-100.6154368, lat:18.66745189}} | 2023-03-01 | 2023-03-27 | 927326.16 | 927326.16 | 927326.16 | 927326.16 | 927326.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-27, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:927326.16, importe_modificado:927326.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.76}} | {2253695/proyecto_PROCESO, 2253695/proyecto_INICIO, 2253695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254450 | Proyecto de inversión | 1612607.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612607.03, modificado:1612607.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188390 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188390 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.44, meta_modificada:1063.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALAPA, 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DE ACCESO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-99.4557948, lat:17.59528598}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 1612607.03 | 1612607.03 | 1612607.03 | 1612607.03 | 1612607.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-42, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1612607.03, importe_modificado:1612607.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.44}} | {2254450/proyecto_PROCESO, 2254450/proyecto_FIN, 2254450/proyecto_PROCESO, 2254450/proyecto_FIN, 2254450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254460 | Proyecto de inversión | 808370.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808370.62, modificado:808370.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188430 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188430 | S | 261 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.13, meta_modificada:466.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CHILACACHAPA, 39199 CHILACACHAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y LA CANCHA MUNI, lon:-99.27732705, lat:17.55731816}} | 2023-07-19 | 2023-08-14 | 808370.62 | 808370.62 | 808370.62 | 808370.62 | 808370.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-43, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:808370.62, importe_modificado:808370.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.13}} | {2254460/proyecto_INICIO, 2254460/proyecto_PROCESO, 2254460/proyecto_FIN, 2254460/proyecto_INICIO, 2254460/proyecto_PROCESO, 2254460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256337 | Proyecto de inversión | 425892.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425892.6, modificado:425892.6}} | REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN EL EMSAD NO. 041 DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 201459 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 201459 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:PRIVADA CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN AGUSTIN OAPAN, 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN AGUSTIN A SAN MIGUEL TECUICIAPAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CARRETERA ESTAT, lon:-99.43127144, lat:17.95123254}} | 2023-07-20 | 2023-08-28 | 425892.6 | 425892.6 | 425892.6 | 425892.6 | 425892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-010-2023-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:425892.6, importe_modificado:425892.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2256337/proyecto_INICIO, 2256337/proyecto_PROCESO, 2256337/proyecto_INICIO, 2256337/proyecto_FIN, 2256337/proyecto_PROCESO, 2256337/proyecto_FIN, 2256337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257147 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRONQUE CON CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCINGO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 207259 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 207259 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.5, meta_modificada:1028.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN JUAN TETELCINGO, 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA MEZCALA SAN AGUSTIN OAPAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INDEPENDENCIA CERCA DE LA IGLES, lon:-99.51524598, lat:17.92487737}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-011-2023-AD, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.5}} | {2257147/proyecto_INICIO, 2257147/proyecto_PROCESO, 2257147/proyecto_FIN, 2257147/proyecto_INICIO, 2257147/proyecto_PROCESO, 2257147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257159 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EL PESCADO LA LAGUNA - 207325 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 207325 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO EL PESCADO - LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 60 INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 40700 LA LAGUNA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-100.77259, lat:17.89659466}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-072, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.6}} | {2257159/proyecto_PROCESO, 2257159/proyecto_INICIO, 2257159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258291 | Proyecto de inversión | 2704358.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704358.3, modificado:2704358.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO EN LA UNION. MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. - 213389 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 213389 | S | 1210 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.5, meta_modificada:1274.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REFORMA, PROYECTO LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. COLONIA CENTRO CALLE 5 DE MAYO. A ESPALDA, lon:-101.80645611, lat:17.98215287}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 2704358.3 | 2704358.3 | 2704358.3 | 2704358.3 | 2704358.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO/FAISMUN/INV/012/2023, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2704358.3, importe_modificado:2704358.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.5}} | {2258291/proyecto_FIN, 2258291/proyecto_PROCESO, 2258291/proyecto_FIN, 2258291/proyecto_PROCESO, 2258291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259676 | Proyecto de inversión | 376265.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376265.37, modificado:376265.37}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 221838 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 221838 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:627, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 40767 SAN ANTONIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE PASO SECO A SAN ANTONIO, lon:-101.020636, lat:18.272764}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 376265.37 | 376265.37 | 376265.37 | 376265.37 | 376265.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-22-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:376265.37, importe_modificado:376265.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2259676/proyecto_INICIO, 2259676/proyecto_PROCESO, 2259676/proyecto_INICIO, 2259676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253350 | Proyecto de inversión | 622229.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622229.66, modificado:622229.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 181113 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 181113 | S | 425 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.3, meta_modificada:11.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO EL CHARCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 30 RANCHERIA , 00000 EL CHARCO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL CHARCO ESTÁ A 288 METROS DE ALTITUD.SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ES, lon:-100.54048954, lat:18.47532181}} | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 622229.66 | 622229.66 | 622229.66 | 622229.66 | 622229.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-24, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:622229.66, importe_modificado:622229.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.3}} | {2253350/proyecto_INICIO, 2253350/proyecto_PROCESO, 2253350/proyecto_FIN, 2253350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253707 | Proyecto de inversión | 1384193.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384193.69, modificado:1384193.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 183630 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 183630 | S | 710 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO GRANDE - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 01 PUEBLO ARROYO GRANDE, 40640 ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , ARROYO GRANDE ESTÁ A 323 METROS DE ALTITUD.ESTÁ SITUADO A 26.1 KIL, lon:-100.69608993, lat:18.68013448}} | 2023-03-05 | 2023-03-29 | 1384193.69 | 1384193.69 | 1384193.69 | 1384193.69 | 1384193.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-28, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1384193.69, importe_modificado:1384193.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2253707/proyecto_INICIO, 2253707/proyecto_PROCESO, 2253707/proyecto_FIN, 2253707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254466 | Proyecto de inversión | 657923.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657923.38, modificado:657923.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON INTERSECCION EN ARROYO XAXOCOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188456 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188456 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD DONDE CONCLIUYE LA CALLE VICENTE, lon:-99.37397655, lat:17.65449631}} | 2023-07-26 | 2023-08-22 | 657923.38 | 657923.38 | 657923.38 | 657923.38 | 657923.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-44, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:657923.38, importe_modificado:657923.38}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2254466/proyecto_INICIO, 2254466/proyecto_PROCESO, 2254466/proyecto_FIN, 2254466/proyecto_INICIO, 2254466/proyecto_PROCESO, 2254466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254485 | Proyecto de inversión | 1405633.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405633.46, modificado:1405633.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA MODESTO LOZANO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188540 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188540 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modificada:733.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA , lon:-99.37452774, lat:17.65666113}} | 2023-08-02 | 2023-08-29 | 1405633.46 | 1405633.46 | 1405633.46 | 1405633.46 | 1405633.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-45, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1405633.46, importe_modificado:1405633.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.9}} | {2254485/proyecto_INICIO, 2254485/proyecto_FIN, 2254485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256374 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO DE PEÑA DE VENADO DOS RIOS DEL TRAMO KM 0.00 AL KM 2.5, EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 201747 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 201747 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO DOS RIOS - PEÑA DE VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO DOS RÍOS, 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LOCALIDAD DE DOS RIOS Y PEÑA DE VENADO , lon:-98.393439, lat:17.061731}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-031-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2256374/proyecto_INICIO, 2256374/proyecto_FIN, 2256374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259697 | Proyecto de inversión | 1777468.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777468.89, modificado:1777468.89}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 222026 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 222026 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.7, meta_modificada:1071.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE NIÑOS HEROES - COLONIA EJIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 COLONIA , 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACION, lon:-101.28060041, lat:17.55306039}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1777468.89 | 1777468.89 | 1777468.89 | 1777468.89 | 1777468.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-647, contratista:BERTORDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:1777468.89, importe_modificado:1777468.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1071.7}} | {2259697/proyecto_INICIO, 2259697/proyecto_FIN, 2259697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259704 | Proyecto de inversión | 846854.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846854.15, modificado:846854.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL RINCÓN DE TLAPACHOLAPA TLAPACHOLAPA - 222076 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 222076 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TLAPACHOLAPA - EL RINCÓN DE TLAPACHOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 270 PUEBLO , 00000 EL RINCÓN DE TLAPACHOLAPA (EL RINCÓN), MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TLAPACH, lon:-99.32366007, lat:17.40275066}} | 2023-08-28 | 2023-09-16 | 846854.15 | 846854.15 | 846854.15 | 846854.15 | 846854.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-10, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:846854.15, importe_modificado:846854.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2259704/proyecto_INICIO, 2259704/proyecto_PROCESO, 2259704/proyecto_FIN, 2259704/proyecto_PROCESO, 2259704/proyecto_FIN, 2259704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260562 | Proyecto de inversión | 937438.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937438.93, modificado:937438.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERO XIXICASTEPEC A ALAHUIXTLAN - 227387 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 227387 | S | 171 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.26, meta_modificada:26.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERO XIXICASTEPEC A ALAHUIXTLAN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIA, lon:-100.03685837, lat:18.5716323}} | 2023-02-06 | 2023-02-25 | 937438.93 | 937438.93 | 937438.93 | 937438.93 | 937438.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1192, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:937438.93, importe_modificado:937438.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.26}} | {2260562/proyecto_INICIO, 2260562/proyecto_FIN, 2260562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262918 | Proyecto de inversión | 466140.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466140.11, modificado:466140.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE OZOLOTEPEC A LOS MANGOS - 239563 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239563 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.02, meta_modificada:9.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE OZOLOTEPEC - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 20 PUEBLO OZOLOTEPEC, 40407 OZOLOTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO, lon:-100.02663391, lat:18.59424962}} | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 466140.11 | 466140.11 | 466140.11 | 466140.11 | 466140.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1191, contratista:LUIS TECOAPA IZOTECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:466140.11, importe_modificado:466140.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.02}} | {2262918/proyecto_PROCESO, 2262918/proyecto_INICIO, 2262918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262919 | Proyecto de inversión | 952999.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952999.52, modificado:952999.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE AHUEHUETE, TLACOAPA, EL CAMPANARIO, TLACOTEPEC, XONACATEPEC, SAN JOSE LAGUNA, EL MIRADOR Y XOCOAPA DEL NUCLEO AGRARIO DE TLACOAPA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239566 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239566 | S | 402 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.76, meta_modificada:9.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XOCOAPA - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 760 CIUDAD XOCOAPA, 41550 XOCOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL LA LOCALIDAD DE XOCOAPA EN EL INICIO DEL CAMINO A EL MIRADOR HASTA L, lon:-98.77664858, lat:17.2163788}} | 2023-02-01 | 2023-03-12 | 952999.52 | 952999.52 | 952999.52 | 952999.52 | 952999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿006¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:952999.52, importe_modificado:952999.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.76}} | {2262919/proyecto_INICIO, 2262919/proyecto_FIN, 2262919/proyecto_INICIO, 2262919/proyecto_PROCESO, 2262919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262921 | Proyecto de inversión | 1930062.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930062.64, modificado:1930062.64}} | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TOTOMIXTLAHUACA A XOCHISTLAHUACA DEL KM 0.000 AL 2.000 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239568 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239568 | S | 909 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMIXTLAHUACA - XOCHISTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO RURAL DE TOTOMIXTLAHUACA HASTA EL K, lon:-98.80945702, lat:17.15387698}} | 2023-02-09 | 2023-03-20 | 1930062.64 | 1930062.64 | 1930062.64 | 1930062.64 | 1930062.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿007¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1930062.64, importe_modificado:1930062.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2262921/proyecto_INICIO, 2262921/proyecto_FIN, 2262921/proyecto_PROCESO, 2262921/proyecto_INICIO, 2262921/proyecto_PROCESO, 2262921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253358 | Proyecto de inversión | 559844.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559844.13, modificado:559844.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 5 DE MAYO, TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 181194 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 181194 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA 5 DE MAYO, 41010 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CARRETERA SAN MARTIN TECORRALES A SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.66898247, lat:17.89191875}} | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 559844.13 | 559844.13 | 559844.13 | 559844.13 | 559844.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-043/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:994001.05, importe_modificado:994001.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2253358/proyecto_INICIO, 2253358/proyecto_PROCESO, 2253358/proyecto_FIN, 2253358/proyecto_INICIO, 2253358/proyecto_PROCESO, 2253358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254498 | Proyecto de inversión | 103240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.0, modificado:103240.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSA EN TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARA ALBERTO CURIEL EN EL BARRIO DEL ATACHE EN TAXCO DE ALARCÓN - 188598 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 188598 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.91, meta_modificada:167.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE BARRIO DEL ATACHE, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL CRISTO Y CALLE PANORAMICA, CALLE DEL LLANO TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMPO DEPORTIVO DEL LLANO LA ESCUELA PRIMAIA SE ENCUENT, lon:-99.60909369, lat:18.56178829}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 103240 | 103240 | 103240 | 103240 | 103240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16066, contratista:PRIMO FIGUEROA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:103240.0, importe_modificado:103240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.91}} | {2254498/proyecto_PROCESO, 2254498/proyecto_FIN, 2254498/proyecto_PROCESO, 2254498/proyecto_INICIO, 2254498/proyecto_PROCESO, 2254498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254500 | Proyecto de inversión | 1015900.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015900.46, modificado:1015900.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 188615 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 188615 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.62, meta_modificada:448.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AXUXUCO, LA OBRA SE ENCEUNTRA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS D, lon:-99.36664221, lat:17.64392935}} | 2023-08-07 | 2023-09-02 | 1015900.46 | 1015900.46 | 1015900.46 | 1015900.46 | 1015900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-46, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1015900.46, importe_modificado:1015900.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.62}} | {2254500/proyecto_INICIO, 2254500/proyecto_PROCESO, 2254500/proyecto_FIN, 2254500/proyecto_INICIO, 2254500/proyecto_PROCESO, 2254500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254502 | Proyecto de inversión | 1964344 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964344.0, modificado:1964344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA EN TAXCO DE ALARCÓN - 188641 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 188641 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:147, direccion:RANCHERIA RANCHO LA GUERA, 40320 LA GÜERA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO A LOS SABINOS Y CARRETERA TLAMACAZAPA - COXCATLAN, TOMAR LA DESVIACIÓN DE TERRACERÍA EN EL KM 3 DE LA CARRETERA TLAMACAZAPACOXCATLÁN EN EL PARA, lon:-99.46786, lat:18.519476}} | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 1964344 | 1964344 | 1964344 | 1964344 | 1964344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15542, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1964344.0, importe_modificado:1964344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10000.0}} | {2254502/proyecto_FIN, 2254502/proyecto_INICIO, 2254502/proyecto_PROCESO, 2254502/proyecto_FIN, 2254502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256393 | Proyecto de inversión | 517463.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517463.03, modificado:517463.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, EL JONDEON, EN LA LOCALIDAD DE EL JONDEON. - 201896 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 201896 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.23, meta_modificada:1.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO EL JONDEON - AJUCHITLAN DEL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 23 RANCHERIA EL JONDEON, 40730 EL JONDEÓN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DEL CAMINO RURAL QUE COMU, lon:-100.52477119, lat:18.10398399}} | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 517463.03 | 517463.03 | 517463.03 | 517463.03 | 517463.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/CR22/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:517463.03, importe_modificado:517463.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.23}} | {2256393/proyecto_FIN, 2256393/proyecto_PROCESO, 2256393/proyecto_INICIO, 2256393/proyecto_FIN, 2256393/proyecto_INICIO, 2256393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256405 | Proyecto de inversión | 664717.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664717.08, modificado:664717.08}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA SAN MARCOS - 202052 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 202052 | S | 2479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 1.8 KM KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA SAN MARCOS, 41270 RANCHO LOS NARANJOS (EJIDO LA PAROTA), ALPOYECA GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KM DEL HOTEL, lon:-98.51198121, lat:17.64845292}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 664717.08 | 664717.08 | 664717.08 | 664717.08 | 664717.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-010/2023, contratista:C&C RAYPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:664717.08, importe_modificado:664717.08}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:267.0}} | {2256405/proyecto_PROCESO, 2256405/proyecto_INICIO, 2256405/proyecto_PROCESO, 2256405/proyecto_INICIO, 2256405/proyecto_FIN, 2256405/proyecto_PROCESO, 2256405/proyecto_INICIO, 2256405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258342 | Proyecto de inversión | 1171832.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171832.35, modificado:1171832.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA, ACATEPEC, GUERRERO. - 213692 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 213692 | S | 279 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.6, meta_modificada:80.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LA COLONIA CURVA EL LLANO PASAS POR CUATRO CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD D, lon:-98.84626437, lat:17.32207143}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 1171832.35 | 1171832.35 | 1171832.35 | 1171832.35 | 1171832.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-AG-OP-AD-FAISMUN-2023/C-41, contratista:FORTEM CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1171832.35, importe_modificado:1171832.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.6}} | {2258342/proyecto_PROCESO, 2258342/proyecto_INICIO, 2258342/proyecto_PROCESO, 2258342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259716 | Proyecto de inversión | 502349.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502349.79, modificado:502349.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES HEROICO COLEGIO MILITAR, PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. COMONFORT, CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER MINA, MORELOS, ZARAGOZA, ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, GUERRERO. - 222127 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 222127 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9321.1, meta_modificada:9321.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. COMONFORT, CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER MINA, MORELOS, ZARAGOZA, ABASOLO PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-98.74062642, lat:17.77772917}} | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 502349.79 | 502349.79 | 502349.79 | 502349.79 | 502349.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-052/AD, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:502349.79, importe_modificado:502349.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9321.1}} | {2259716/proyecto_INICIO, 2259716/proyecto_PROCESO, 2259716/proyecto_FIN, 2259716/proyecto_INICIO, 2259716/proyecto_PROCESO, 2259716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259744 | Proyecto de inversión | 1103473.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103473.13, modificado:1103473.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TLANICUILULCO EN LA CALLE REFORMA - 222255 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222255 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TLANICUILULCO, 39260 TLANICUILULCO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA FARMACIA FARMAREL CON DIRECCIÓN AL PUENTE VEHICULAR., lon:-99.10441731, lat:17.38742925}} | 2023-07-17 | 2023-08-23 | 1103473.13 | 1103473.13 | 1103473.13 | 1103473.13 | 1103473.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-65, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1103473.13, importe_modificado:1103473.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2259744/proyecto_INICIO, 2259744/proyecto_FIN, 2259744/proyecto_INICIO, 2259744/proyecto_FIN, 2259744/proyecto_PROCESO, 2259744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261568 | Proyecto de inversión | 648869.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648869.1, modificado:648869.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CRUCERO AHUACUOTZINGO CERRO DE ZOYATLA - 233142 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 233142 | S | 2423 | 2123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4746.82, meta_modificada:4746.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO AHUACUOTZINGO - ZOYATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AGUA ZARCA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE BRECHA AHUACUOTZINGO Y BRECHA ZOYATLA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO , lon:-99.00372415, lat:17.72797883}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 648869.1 | 648869.1 | 648869.1 | 648869.1 | 648869.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:648869.1, importe_modificado:648869.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4746.82}} | {2261568/proyecto_INICIO, 2261568/proyecto_PROCESO, 2261568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262924 | Proyecto de inversión | 2016279.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016279.48, modificado:2016279.48}} | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TOTOMIXTLAHUACA A XOCHISTLAHUACA DEL KM 2.000 AL 3.200 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239572 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239572 | S | 445 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMIXTLAHUACA - XOCHISTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 CIUDAD XOCHISTLAHUACA, 41540 POTRERO CIÉNEGA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO A TOTOMIXTLAHUACA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LA OBRA SE RE, lon:-98.82228743, lat:17.14763452}} | 2023-02-09 | 2023-03-20 | 2016279.48 | 2016279.48 | 2016279.48 | 2016279.48 | 2016279.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿008¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:2016279.48, importe_modificado:2016279.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2262924/proyecto_PROCESO, 2262924/proyecto_FIN, 2262924/proyecto_INICIO, 2262924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262925 | Proyecto de inversión | 1371846.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371846.53, modificado:1371846.53}} | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TOTOMIXTLAHUACA A XOCHISTLAHUACA DEL KM 3.200 AL 4.660 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239581 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239581 | S | 245 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMIXTLAHUACA - XOCHISTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 460 CIUDAD LOS MANGOS, 41540 LOS MANGOS (CUADRILLA LOS MANGOS), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL KM 3.2 AL KM 4.66 DEL CAMIN, lon:-98.83243942, lat:17.13945603}} | 2023-03-11 | 2023-04-19 | 1371846.53 | 1371846.53 | 1371846.53 | 1371846.53 | 1371846.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿011¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1371846.53, importe_modificado:1371846.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.46}} | {2262925/proyecto_FIN, 2262925/proyecto_INICIO, 2262925/proyecto_PROCESO, 2262925/proyecto_FIN, 2262925/proyecto_PROCESO, 2262925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262928 | Proyecto de inversión | 1794738.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794738.89, modificado:1794738.89}} | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TOTOMIXTLAHUACA A XOCHISTLAHUACA DEL KM 4.660 AL 6.000 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239591 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de la Montaña | 239591 | S | 526 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMIXTLAHUACA - XOCHISTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 CIUDAD XOCHISTLAHUACA, 41540 XOCHISTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 4.660 AL KM 6.00 EN EL CAMINO RURAL Q, lon:-98.84727966, lat:17.1378095}} | 2023-03-11 | 2023-04-19 | 1794738.89 | 1794738.89 | 1794738.89 | 1794738.89 | 1794738.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿012¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1794738.89, importe_modificado:1794738.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2262928/proyecto_FIN, 2262928/proyecto_PROCESO, 2262928/proyecto_FIN, 2262928/proyecto_PROCESO, 2262928/proyecto_INICIO, 2262928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253380 | Proyecto de inversión | 1307366.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307366.05, modificado:1307366.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 181286 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 181286 | S | 199 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.0, meta_modificada:901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JUNTAS, 41007 LAS JUNTAS, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.82195425, lat:17.80038841}} | 2023-07-24 | 2023-08-26 | 1307366.05 | 1307366.05 | 1307366.05 | 1307366.05 | 1307366.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-059/I3P, contratista:ALCIONE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1307366.05, importe_modificado:1307366.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.0}} | {2253380/proyecto_INICIO, 2253380/proyecto_PROCESO, 2253380/proyecto_FIN, 2253380/proyecto_INICIO, 2253380/proyecto_PROCESO, 2253380/proyecto_FIN, 2253380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256409 | Proyecto de inversión | 4283482.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283482.04, modificado:4283482.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOPA EL GRANDE, GUERRERO. - 202081 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 202081 | S | 165 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, 41663 SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO , lon:-98.497905, lat:17.200951}} | 2023-06-09 | 2023-08-01 | 4283482.04 | 4283482.04 | 4283482.04 | 4283482.04 | 4283482.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-032-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:4283482.04, importe_modificado:4283482.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.0}} | {2256409/proyecto_FIN, 2256409/proyecto_INICIO, 2256409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259758 | Proyecto de inversión | 807081.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807081.97, modificado:807081.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD TLANICUILULCO EN LA CALLE CHAPULTEPEC - 222308 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222308 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO TLANICUILULCO, 39260 TLANICUILULCO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE REFORMA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA REFORMA., lon:-99.10490011, lat:17.3870709}} | 2023-07-17 | 2023-08-23 | 807081.97 | 807081.97 | 807081.97 | 807081.97 | 807081.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-66, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:807081.97, importe_modificado:807081.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2259758/proyecto_INICIO, 2259758/proyecto_PROCESO, 2259758/proyecto_FIN, 2259758/proyecto_PROCESO, 2259758/proyecto_FIN, 2259758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259770 | Proyecto de inversión | 660940.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660940.68, modificado:660940.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD OSTOCAPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 222376 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222376 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO OXTOCAPA, 39253 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO OSTOCAPA - QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 200 METROS DEL ENTRONQUE DE CALLE MIGUEL HIDALGO CON CAMINO OSTOCAPA ACHIGCA CON DIRECCIÓ, lon:-99.22288309, lat:17.44691008}} | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 660940.68 | 660940.68 | 660940.68 | 660940.68 | 660940.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-67, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:660940.68, importe_modificado:660940.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2259770/proyecto_PROCESO, 2259770/proyecto_FIN, 2259770/proyecto_INICIO, 2259770/proyecto_PROCESO, 2259770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260177 | Proyecto de inversión | 1029317.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029317.87, modificado:1029317.87}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 EXTENSIÓN CUPENGO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 224864 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 224864 | S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CALVARIO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL BARRIO CUPENGO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ CERCANO , lon:-99.9810608, lat:17.78773304}} | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 1029317.87 | 1029317.87 | 1029317.87 | 1029317.87 | 1029317.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-063, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1029317.87, importe_modificado:1029317.87}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}} | {2260177/proyecto_PROCESO, 2260177/proyecto_FIN, 2260177/proyecto_INICIO, 2260177/proyecto_FIN, 2260177/proyecto_INICIO, 2260177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260186 | Proyecto de inversión | 1055601.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055601.08, modificado:1055601.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ARROYO FRIO CORDON GRANDE EL FILO - 224918 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 224918 | S | 138 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.3, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO FRIO - CORDON GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA CORDON GRANDE, 40900 PALO SOLO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE, lon:-100.65690906, lat:17.50585573}} | 2023-06-30 | 2023-08-13 | 1055601.08 | 1055601.08 | 1055601.08 | 1055601.08 | 1055601.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/021-2023/AD, contratista:FERNANDO LOMELIN MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1055601.08, importe_modificado:1055601.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.3}} | {2260186/proyecto_PROCESO, 2260186/proyecto_INICIO, 2260186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260227 | Proyecto de inversión | 1471112.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471112.64, modificado:1471112.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BAJOS DEL BALZAMAR EL MECHUDO - 225205 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 225205 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.95, meta_modificada:13.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL MECHUDO - BAJOS DEL BALZAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 950 RANCHERIA BAJOS DEL BALZAMAR, 40900 BALZAMAR, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-100.83101505, lat:17.57629378}} | 2023-07-07 | 2023-08-27 | 1471112.64 | 1471112.64 | 1471112.64 | 1471112.64 | 1471112.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/022-2023/AD, contratista:JOSE ABEL SOSA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1471112.64, importe_modificado:1471112.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.95}} | {2260227/proyecto_INICIO, 2260227/proyecto_FIN, 2260227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261605 | Proyecto de inversión | 2150872 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150872.0, modificado:2150872.0}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA EL APACHE ENTRE LOS CERROS DE EL APACHE Y LOS BALCONES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 233352 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 233352 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:PASAJE EPAZOTES RANCHO NUEVO RANCHERIA , 40330 EL RODEO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE BRECHA EPAZOTES RANCHO NUEVO Y PASAJE EL APACHE, PASAJE LOS BALCONES DE LA AUTOPISTA IGUALA AMACUZAC A LA ALTURA DE CASAHUATLÁN TOMAR , lon:-99.34749689, lat:18.43942395}} | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 2150872 | 2150872 | 2150872 | 2150872 | 2150872 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:2150872.0, importe_modificado:2150872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1511.0}} | {2261605/proyecto_INICIO, 2261605/proyecto_PROCESO, 2261605/proyecto_FIN, 2261605/proyecto_INICIO, 2261605/proyecto_PROCESO, 2261605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262956 | Proyecto de inversión | 1209298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209298.36, modificado:1209298.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN - 239673 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239673 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.25, meta_modificada:23.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:PUEBLO OXTOTITLÁN, 40423 PETLÁHUAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-99.94040875, lat:18.19256771}} | 2023-04-03 | 2023-04-29 | 1209298.36 | 1209298.36 | 1209298.36 | 1209298.36 | 1209298.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1195, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:1209298.36, importe_modificado:1209298.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.25}} | {2262956/proyecto_PROCESO, 2262956/proyecto_INICIO, 2262956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253790 | Proyecto de inversión | 709021.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709021.4, modificado:709021.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO TEPETATES - 184245 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 184245 | S | 955 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y , ZACAPUATO TEPETATES ESTÁ A 336 METROS DE ALTITUD. A 22.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMAL, lon:-100.59988815, lat:18.67040421}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 709021.4 | 709021.4 | 709021.4 | 709021.4 | 709021.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-29, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:709021.4, importe_modificado:709021.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2253790/proyecto_INICIO, 2253790/proyecto_FIN, 2253790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256441 | Proyecto de inversión | 757334.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757334.52, modificado:757334.52}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CRUCERO ARROYO PRIETO XALPA JOYA REAL DOS RIOS GUADALUPE LA JOYA TRAMO KM 0.00 AL KM 34.20 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA JOYA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 202293 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 202293 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.2, meta_modificada:34.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ARROYO PRIETO - GUADALUPE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 200 PUEBLO GUADALUPE LA JOYA, 41666 GUADALUPE LA JOYA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL , lon:-98.38671, lat:17.00882}} | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 757334.52 | 757334.52 | 757334.52 | 757334.52 | 757334.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-033-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:757334.52, importe_modificado:757334.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.2}} | {2256441/proyecto_INICIO, 2256441/proyecto_FIN, 2256441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257242 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 207748 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 207748 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AHUEHUEPAN, 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN., lon:-99.50148255, lat:18.00958156}} | 2023-07-17 | 2023-08-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-009-2023-AD, contratista:CONSTRUCTORA DONATEAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {2257242/proyecto_INICIO, 2257242/proyecto_PROCESO, 2257242/proyecto_FIN, 2257242/proyecto_INICIO, 2257242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257618 | Proyecto de inversión | 910136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910136.0, modificado:910136.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EN TAXCO DE ALARCÓN - 209999 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 209999 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EL SOLAR BARRIO ARROYO, 40293 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE EL SOLAR Y CALLE CAPILINTLA, SE ACCEDE POR LA CALLE DECAPILINTLA DESVIANDOSE HACIA LACALLE DEL SOLAR A LA ALTURA DE LAPRIMERA CURVA, lon:-99.60742659, lat:18.54487142}} | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 910136 | 910136 | 910136 | 910136 | 910136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:910136.0, importe_modificado:910136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {2257618/proyecto_INICIO, 2257618/proyecto_PROCESO, 2257618/proyecto_FIN, 2257618/proyecto_INICIO, 2257618/proyecto_PROCESO, 2257618/proyecto_FIN, 2257618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259778 | Proyecto de inversión | 408092.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408092.7, modificado:408092.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD OXTOCAPA EN LA CALLE ABASOLO - 222448 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222448 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO OXTOCAPA, 39253 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO OXTOCAPA - ACHIGCA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA COMISARIA MPAL CON DIRECCIÓN ACHIGCA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR NARCISO BASSOLS., lon:-99.22379639, lat:17.45004332}} | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 408092.7 | 408092.7 | 408092.7 | 408092.7 | 408092.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-68, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:408092.7, importe_modificado:408092.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2259778/proyecto_INICIO, 2259778/proyecto_PROCESO, 2259778/proyecto_FIN, 2259778/proyecto_INICIO, 2259778/proyecto_PROCESO, 2259778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259782 | Proyecto de inversión | 551696.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551696.46, modificado:551696.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RODECIA LOS BARRANCONES - 222515 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 222515 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO RODECIA - LOS BARRANCONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 850 RANCHERIA RODESIA, 40908 HUERTA MANUEL SOBERANIS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE RODECIA , lon:-100.69002889, lat:17.19557968}} | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 551696.46 | 551696.46 | 551696.46 | 551696.46 | 551696.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/011-2023/AD, contratista:CYNTHIA ESTHELA MARQUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:551696.46, importe_modificado:551696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}} | {2259782/proyecto_INICIO, 2259782/proyecto_PROCESO, 2259782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259788 | Proyecto de inversión | 678148.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678148.96, modificado:678148.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD OXTOCAPA EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ - 222561 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 222561 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO OXTOCAPA, 39253 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , CALLE MINA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA., lon:-99.22654699, lat:17.44608614}} | 2023-07-24 | 2023-08-19 | 678148.96 | 678148.96 | 678148.96 | 678148.96 | 678148.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-69, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:678148.96, importe_modificado:678148.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2259788/proyecto_INICIO, 2259788/proyecto_PROCESO, 2259788/proyecto_FIN, 2259788/proyecto_PROCESO, 2259788/proyecto_FIN, 2259788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259789 | Proyecto de inversión | 1287136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287136.42, modificado:1287136.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHILCAHUITE LOS TARROS HUAMILITO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL - 222567 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 222567 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO EL CHILCAHUITE - LOS TARROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA LOS TARROS, 40905 LOS TARROS, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL OESTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL QUE , lon:-100.81905574, lat:17.21010419}} | 2023-06-12 | 2023-08-02 | 1287136.42 | 1287136.42 | 1287136.42 | 1287136.42 | 1287136.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/012-2023/AD, contratista:EDITH CAMPOS SECUNDINO, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1287136.42, importe_modificado:1287136.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.6}} | {2259789/proyecto_FIN, 2259789/proyecto_PROCESO, 2259789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260252 | Proyecto de inversión | 172136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172136.8, modificado:172136.8}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRADERAS - 225400 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 225400 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA PRADERAS, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRADERAS SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS COLONIAS , lon:-99.85867504, lat:18.34702317}} | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 172136.8 | 172136.8 | 172136.8 | 172136.8 | 172136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1142, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:172136.8, importe_modificado:172136.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2260252/proyecto_FIN, 2260252/proyecto_INICIO, 2260252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262979 | Proyecto de inversión | 789390.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789390.38, modificado:789390.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO EL ZAPOTE, LA YERBABUENA, CERRO DE ATZIZINTLA, ENTRONQUE CARRETERO EL POCHOTE A TLAPACOYA - 239725 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239725 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.83, meta_modificada:27.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL ZAPOTE - LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 830 PUEBLO , 00000 YERBABUENA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO EL ZAPOT, lon:-99.92313247, lat:18.44685082}} | 2023-01-30 | 2023-02-18 | 789390.38 | 789390.38 | 789390.38 | 789390.38 | 789390.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1166, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:789390.38, importe_modificado:789390.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.83}} | {2262979/proyecto_INICIO, 2262979/proyecto_PROCESO, 2262979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302253815 | Proyecto de inversión | 1853094.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853094.18, modificado:1853094.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CBTA 288 COLONIA LAS QUERENDAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 184392 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 184392 | S | 620 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.37, meta_modificada:388.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CBTA 288 BARRIO LAS QUERENDAS, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , LA CALLE CBTA 288 SE ENCUENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA CD ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE , lon:-100.58601032, lat:18.46314877}} | 2023-04-13 | 2023-05-13 | 1853094.18 | 1853094.18 | 1853094.18 | 1853094.18 | 1853094.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-32, contratista:ARBORMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1853094.18, importe_modificado:1853094.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.37}} | {2253815/proyecto_INICIO, 2253815/proyecto_FIN, 2253815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254191 | Proyecto de inversión | 508427.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508427.11, modificado:508427.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA EUTERPE DE LA U. H. FOVISSSTE EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 186776 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186776 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.89, meta_modificada:552.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA EUTERPE COLONIA FOVISSSTE, 40033 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ULISES Y CALLE MNEMOSINE, CERRADA CALIOPE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CERRADA EUTERPE DE LA COLONIA FOVISSSTE, lon:-99.52791994, lat:18.36138263}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 508427.11 | 508427.11 | 508427.11 | 508427.11 | 508427.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-088, contratista:EMILIO GERARDO VICTORIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:508427.11, importe_modificado:508427.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.89}} | {2254191/proyecto_INICIO, 2254191/proyecto_PROCESO, 2254191/proyecto_FIN, 2254191/proyecto_PROCESO, 2254191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254194 | Proyecto de inversión | 1225103.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225103.72, modificado:1225103.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y VILLA VEGA ENTRE PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE SANTA CECILIA, DE LA COLONIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 186803 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186803 | S | 92 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.68, meta_modificada:880.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FAMILIAR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD PERIFERICO NORTE, CALLE VILLA VEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CA, lon:-99.5436231, lat:18.36109227}} | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 1225103.72 | 1225103.72 | 1225103.72 | 1225103.72 | 1225103.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-089, contratista:RAUL ENRIQUE CEPEDA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1225103.72, importe_modificado:1225103.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.68}} | {2254194/proyecto_PROCESO, 2254194/proyecto_FIN, 2254194/proyecto_INICIO, 2254194/proyecto_PROCESO, 2254194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254204 | Proyecto de inversión | 1209089.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209089.01, modificado:1209089.01}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL JUSTO SIERRA EN LA COLONIA EL ZACATAL, TRAMO CALLE PINEDA CAMINO A CEJA BLANCA Y CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 186845 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186845 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:PROLONGACION PINEDA COLONIA EL ZACATAL, 40083 PUENTE DEL TERRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y PROLONGACION ALVARO OBREGON, CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION PINEDA , lon:-99.553616, lat:18.332187}} | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 1209089.01 | 1209089.01 | 1209089.01 | 1209089.01 | 1209089.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-090, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1209089.01, importe_modificado:1209089.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0}} | {2254204/proyecto_INICIO, 2254204/proyecto_PROCESO, 2254204/proyecto_FIN, 2254204/proyecto_INICIO, 2254204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263601 | Proyecto de inversión | 1834464.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834464.22, modificado:1834464.22}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TENAMAZAPA A CRUCERO LLANO VERDE DEL KM 3.800 AL 6.000 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 242098 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 242098 | S | 506 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TENAMAZAPA - CRUCERO DE LLANO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 CIUDAD TENAMAZAPA, 41540 JUQUILITA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LL, lon:-98.81131226, lat:17.20572622}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1834464.22 | 1834464.22 | 1834464.22 | 1834464.22 | 1834464.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿022¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1834464.22, importe_modificado:1834464.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2263601/proyecto_FIN, 2263601/proyecto_PROCESO, 2263601/proyecto_FIN, 2263601/proyecto_INICIO, 2263601/proyecto_PROCESO, 2263601/proyecto_INICIO, 2263601/proyecto_PROCESO, 2263601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262052 | Proyecto de inversión | 974660.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974660.26, modificado:974660.26}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO CECYTE, EMSAD 020 DE LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 235472 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 235472 | S | 1032 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOE MARIA MORELOS Y PAVON, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.362654, lat:18.485212}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 974660.26 | 974660.26 | 974660.26 | 974660.26 | 974660.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-27-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:974660.26, importe_modificado:974660.26}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2262052/proyecto_PROCESO, 2262052/proyecto_FIN, 2262052/proyecto_INICIO, 2262052/proyecto_FIN, 2262052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262794 | Proyecto de inversión | 380272.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380272.9, modificado:380272.9}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN PARAJE AHUETLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 239133 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 239133 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3905.95, meta_modificada:3905.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PARTE SUR DE AHUACUOTZINGO - PARAJE AHUETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 CASTOCAPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE BRECHA PARAJE AHUETLA Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPA, lon:-98.93007184, lat:17.70502675}} | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 380272.9 | 380272.9 | 380272.9 | 380272.9 | 380272.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:380272.9, importe_modificado:380272.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3905.95}} | {2262794/proyecto_PROCESO, 2262794/proyecto_INICIO, 2262794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262798 | Proyecto de inversión | 312672.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312672.62, modificado:312672.62}} | CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO RURAL TLACOTEPEC A EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239151 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239151 | S | 113 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.38, meta_modificada:142.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD EL MIRADOR, 41560 EL MIRADOR, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZA CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR, lon:-98.76313394, lat:17.22087843}} | 2023-02-09 | 2023-03-10 | 312672.62 | 312672.62 | 312672.62 | 312672.62 | 312672.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿009¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:312672.62, importe_modificado:312672.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.38}} | {2262798/proyecto_INICIO, 2262798/proyecto_FIN, 2262798/proyecto_INICIO, 2262798/proyecto_FIN, 2262798/proyecto_PROCESO, 2262798/proyecto_FIN, 2262798/proyecto_PROCESO, 2262798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258925 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO. MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 217326 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 217326 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:543.97, meta_modificada:543.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:4, direccion:CALLE DEL TANQUE RANCHERIA BARRIO NUEVO, 41927 BARRIO NUEVO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALTERNA, LA PAVIMENTACION SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-98.74976232, lat:16.60420409}} | 2023-09-20 | 2023-11-04 | 820000.01 | 820000.01 | 820000.01 | 820000.01 | 820000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0025, contratista:JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:820000.01, importe_modificado:820000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:543.97}} | {2258925/proyecto_INICIO, 2258925/proyecto_FIN, 2258925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259309 | Proyecto de inversión | 1190964.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190964.36, modificado:1190964.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO EN LA CALLE LOS HUAMUCHILES ASENTAMIENTO COLONIA LIBERTAD - 219805 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 219805 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LOS HUAMUCHILES COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 100 METROS CUESTA ARRIBA DE LA CANCHA LIBERTAD CON DIREC, lon:-99.23658089, lat:17.40556073}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 1190964.36 | 1190964.36 | 1190964.36 | 1190964.36 | 1190964.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-51, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1190964.36, importe_modificado:1190964.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2259309/proyecto_INICIO, 2259309/proyecto_PROCESO, 2259309/proyecto_FIN, 2259309/proyecto_PROCESO, 2259309/proyecto_FIN, 2259309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258733 | Proyecto de inversión | 2050580.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050580.2, modificado:2050580.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO. VICENTE GUERRERO. ISABEL LA CATOLICA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 215825 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 215825 | S | 88 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.89, meta_modificada:633.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN UN DE LOS TRAMOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-100.48400155, lat:18.10088642}} | 2023-03-06 | 2023-05-15 | 2050580.2 | 2050580.2 | 2050580.2 | 2050580.2 | 2050580.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/PAV02/FAIS/2023, contratista:DIANA SALVADOR SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2050580.2, importe_modificado:2050580.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.89}} | {2258733/proyecto_INICIO, 2258733/proyecto_PROCESO, 2258733/proyecto_INICIO, 2258733/proyecto_FIN, 2258733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258742 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LLANOS DEL COCO MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 215850 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 215850 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COCO, 41928 EL COCO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , CALLE UBICADA AL COSTADO IZQUIRRDO DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE EL COCO, lon:-98.67375233, lat:16.65088471}} | 2023-10-01 | 2023-11-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAIMUN-2023-0003, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2258742/proyecto_INICIO, 2258742/proyecto_PROCESO, 2258742/proyecto_FIN, 2258742/proyecto_INICIO, 2258742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260943 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN CARCAMO DE BOMBEO CHARCO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 229298 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 229298 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJO - EL CORTEZZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 RANCHERIA EL NARANJO, 41922 HUERTA ANTONIO MOCTEZUMA (CHARCO EL NARANJO), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN - AQUILEO RENDON Y CAMINO JUCHITA, lon:-98.59632538, lat:16.58462427}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0021, contratista:LUIS MEZA NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2260943/proyecto_FIN, 2260943/proyecto_PROCESO, 2260943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263234 | Proyecto de inversión | 407269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407269.6, modificado:407269.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO TENANCINGO, LAGUNA SECA, RINCON DEL VIGILANTE - 240631 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240631 | S | 152 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TENANCINGO - RINCON DEL VIGILANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 PUEBLO LAGUNA SECA, 40426 LAGUNA SECA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO TENANCINGO LAGUNA SECA, lon:-99.97386282, lat:18.2721732}} | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 407269.6 | 407269.6 | 407269.6 | 407269.6 | 407269.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1201, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:407269.6, importe_modificado:407269.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.7}} | {2263234/proyecto_INICIO, 2263234/proyecto_PROCESO, 2263234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264010 | Proyecto de inversión | 2010200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010200.2, modificado:2010200.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE. 12DPR10581, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS. - 244321 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 244321 | S | 488 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS ANONITAS, 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBR6A SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-100.57317337, lat:18.20649858}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2010200.2 | 2010200.2 | 2010200.2 | 2010200.2 | 2010200.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDTE02/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2010200.2, importe_modificado:2010200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2264010/proyecto_PROCESO, 2264010/proyecto_FIN, 2264010/proyecto_PROCESO, 2264010/proyecto_INICIO, 2264010/proyecto_FIN, 2264010/proyecto_INICIO, 2264010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262073 | Proyecto de inversión | 1657142.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657142.87, modificado:1657142.87}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CAPULÍN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 235577 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 235577 | S | 117 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:38, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE EL CAPULIN - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA BRECHA SAN JOSE EL AGUACATE . A LAALTURA , lon:-98.74311763, lat:16.64172353}} | 2023-10-20 | 2023-12-18 | 1657142.87 | 1657142.87 | 1657142.87 | 1657142.87 | 1657142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0026, contratista:JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1657142.87, importe_modificado:1657142.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2262073/proyecto_PROCESO, 2262073/proyecto_INICIO, 2262073/proyecto_PROCESO, 2262073/proyecto_INICIO, 2262073/proyecto_FIN, 2262073/proyecto_INICIO, 2262073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262815 | Proyecto de inversión | 627757.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627757.02, modificado:627757.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EJIDAL SACACOSECHAS EN LA COLONIA ESCOBERO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 239208 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 239208 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5024.3, meta_modificada:5024.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO AHUACUOTZINGO - COLONIA ESCOBERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 RINCÓN PEÑITAS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE BRECHA RUMBO A COLONIA ESCOBERO Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CH, lon:-98.94213105, lat:17.72838966}} | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 627757.02 | 627757.02 | 627757.02 | 627757.02 | 627757.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:627757.02, importe_modificado:627757.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5024.3}} | {2262815/proyecto_INICIO, 2262815/proyecto_FIN, 2262815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252665 | Proyecto de inversión | 2641755.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641755.89, modificado:2641755.89}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES - 177492 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 177492 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 TILAPA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TLAPA MARQUELIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LADO DE LA ESCUELA DEL COLEGI, lon:-98.74862361, lat:17.04961716}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 2641755.89 | 2641755.89 | 2641755.89 | 2641755.89 | 2641755.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/37, contratista:GRUPO ECOSAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:2641755.89, importe_modificado:2641755.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {2252665/proyecto_INICIO, 2252665/proyecto_PROCESO, 2252665/proyecto_FIN, 2252665/proyecto_PROCESO, 2252665/proyecto_FIN, 2252665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260956 | Proyecto de inversión | 901856.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901856.57, modificado:901856.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO RANCHOS NUEVOS, PLAN DEL SABINO Y CACAHUATLAN - 229363 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 229363 | S | 143 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.71, meta_modificada:11.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:20, direccion:PUEBLO CACAHUATLÁN, 40429 CACAHUATLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO RANCHOS NUEVOS PLAN DEL SABINO Y CACAHUATLAN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.02509744, lat:18.44894544}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 901856.57 | 901856.57 | 901856.57 | 901856.57 | 901856.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1198, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:901856.57, importe_modificado:901856.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.71}} | {2260956/proyecto_INICIO, 2260956/proyecto_PROCESO, 2260956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261360 | Proyecto de inversión | 965285.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965285.36, modificado:965285.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE ACATLAN DE LA CRUZ A CERRO ALTO - 232061 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 232061 | S | 241 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.1, meta_modificada:17.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE ACATLAN DE LA CRUZ - CERRO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 PUEBLO CERRO ALTO, 40404 CERRO ALTO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENT, lon:-99.95487986, lat:18.37561316}} | 2023-02-06 | 2023-03-04 | 965285.36 | 965285.36 | 965285.36 | 965285.36 | 965285.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1170, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:965285.36, importe_modificado:965285.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.1}} | {2261360/proyecto_INICIO, 2261360/proyecto_FIN, 2261360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263263 | Proyecto de inversión | 329285.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329285.65, modificado:329285.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO PUERTO DEL VIGILANTE, LAS CEIBAS - 240707 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240707 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.15, meta_modificada:4.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL VIGILANTE - LAS CEIBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 PUEBLO LAS CEIBAS, 40426 LAS CEIBAS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO PUERTO DE, lon:-100.00390086, lat:18.29058056}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 329285.65 | 329285.65 | 329285.65 | 329285.65 | 329285.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1200, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:329285.65, importe_modificado:329285.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.15}} | {2263263/proyecto_INICIO, 2263263/proyecto_FIN, 2263263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262471 | Proyecto de inversión | 2334307.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334307.28, modificado:2334307.28}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE COYUQUILLA NORTE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 237749 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 237749 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1391.2, meta_modificada:1391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - COYUQUILLA NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 195 RANCHERIA , 40830 COYUQUILLA NORTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOME A LA CARRETERA NACI, lon:-101.05697628, lat:17.3785607}} | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 2334307.28 | 2334307.28 | 2334307.28 | 2334307.28 | 2334307.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-649, contratista:ERIC MARIN ESCALERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2334307.28, importe_modificado:2334307.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1391.2}} | {2262471/proyecto_PROCESO, 2262471/proyecto_FIN, 2262471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262476 | Proyecto de inversión | 112933.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112933.7, modificado:112933.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN A APAXTLA, LOS PERICONES - 237767 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 237767 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.74, meta_modificada:5.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO A APAXTLA - LOS PERICONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 740 PUEBLO LOS PERICONES, 40426 LOS PERICONES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO ENTRONQ, lon:-99.93433233, lat:18.27053964}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 112933.7 | 112933.7 | 112933.7 | 112933.7 | 112933.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1203, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:112933.7, importe_modificado:112933.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.74}} | {2262476/proyecto_INICIO, 2262476/proyecto_FIN, 2262476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262843 | Proyecto de inversión | 524100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524100.0, modificado:524100.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO ZONTECOCUILCO ZONTECOCUILCO ZAPOTITLAN - 239280 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 239280 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO TZONTECONCUILCO - ZAPOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 80 PUEBLO ZAPOTITLÁN, 41135 ZAPOTITLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CAMINO ZONTECONCUILCO Y CAMINO ZAPOTITLAN, SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE , lon:-98.84368499, lat:17.7010038}} | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 524100 | 524100 | 524100 | 524100 | 524100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135357, contratista:, convocante:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, monto:524100.0, importe_modificado:524100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2262843/proyecto_INICIO, 2262843/proyecto_PROCESO, 2262843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262852 | Proyecto de inversión | 1802858.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802858.57, modificado:1802858.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 239331 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 239331 | S | 341 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:734.54, meta_modificada:734.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE BENITO JUAREZ SE REALIZA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ Y LA CALLE GUERRERO, lon:-98.74913562, lat:17.26332972}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 1802858.57 | 1802858.57 | 1802858.57 | 1802858.57 | 1802858.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿024¿2023, contratista:GRUPO HUITZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1802858.57, importe_modificado:1802858.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:734.54}} | {2262852/proyecto_INICIO, 2262852/proyecto_FIN, 2262852/proyecto_PROCESO, 2262852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262856 | Proyecto de inversión | 562515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562515.67, modificado:562515.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 239340 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 239340 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.89, meta_modificada:102.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A, lon:-98.93603194, lat:17.71498663}} | 2023-04-27 | 2023-05-12 | 562515.67 | 562515.67 | 562515.67 | 562515.67 | 562515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/09, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:562515.67, importe_modificado:562515.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.89}} | {2262856/proyecto_INICIO, 2262856/proyecto_FIN, 2262856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255909 | Proyecto de inversión | 2797718.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797718.67, modificado:2797718.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA YACUA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 198727 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 198727 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO DE LA YACUA, 41665 LLANO DE LA YACUA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA YACUA JUNTO A LA CANCHA Y TECHADO MUNICIPAL DE LA LO, lon:-98.327767, lat:17.120427}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2797718.67 | 2797718.67 | 2797718.67 | 2797718.67 | 2797718.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-027-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2797718.67, importe_modificado:2797718.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:176.0}} | {2255909/proyecto_PROCESO, 2255909/proyecto_INICIO, 2255909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258977 | Proyecto de inversión | 879976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879976.0, modificado:879976.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO DE EL GIGANTE EN TAXCO DE ALARCÓN - 217588 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 217588 | S | 690 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.3, meta_modificada:766.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO GIGANTE, 40273 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, CALLE CAPILINTLA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO Y LA CARRE, lon:-99.61302575, lat:18.5477701}} | 2023-02-27 | 2023-04-14 | 879976 | 879976 | 879976 | 879976 | 879976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-15713, contratista:COMERCIALIZADORA ALDA DEL PACIFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:879976.0, importe_modificado:879976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.3}} | {2258977/proyecto_INICIO, 2258977/proyecto_PROCESO, 2258977/proyecto_FIN, 2258977/proyecto_PROCESO, 2258977/proyecto_FIN, 2258977/proyecto_INICIO, 2258977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263287 | Proyecto de inversión | 1276260.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276260.93, modificado:1276260.93}} | REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO DE SANTO TOMAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 240770 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 240770 | S | 1789 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.29, meta_modificada:287.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTO TOMAS, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE 1, lon:-99.52679228, lat:17.65448689}} | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 1276260.93 | 1276260.93 | 1276260.93 | 1276260.93 | 1276260.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-50, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1276260.93, importe_modificado:1276260.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.29}} | {2263287/proyecto_INICIO, 2263287/proyecto_FIN, 2263287/proyecto_INICIO, 2263287/proyecto_PROCESO, 2263287/proyecto_FIN, 2263287/proyecto_PROCESO, 2263287/proyecto_INICIO, 2263287/proyecto_FIN, 2263287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263290 | Proyecto de inversión | 199699.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199699.83, modificado:199699.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS - 240776 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240776 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.15, meta_modificada:10.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:PUEBLO LOS ESPINOS, 40410 LOS ESPINOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS LOS ESPINOS SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUE, lon:-99.77604099, lat:18.36376147}} | 2023-01-23 | 2023-01-28 | 199699.83 | 199699.83 | 199699.83 | 199699.83 | 199699.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1254, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:199699.83, importe_modificado:199699.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.15}} | {2263290/proyecto_INICIO, 2263290/proyecto_FIN, 2263290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264796 | Proyecto de inversión | 4802000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802000.0, modificado:4802000.0}} | Pavimentación de Camino de Concreto Hidráulico Tramo Tlalixtaquilla - Lim. Edos. Gro.-Oax. | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | MTG-R9-CA-AD-01/2023 | N | 0 | 0 | 7696 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Lim. Gro.-Oax-, lon:-98.363671, lat:17.582847}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Tlalixtaquilla, lon:-98.371, lat:17.581119}} | 2023-07-01 | 2023-08-27 | 4802000 | 4802000 | 4802000 | 4802000 | 4802000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133595, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, monto:4802000.0, importe_modificado:4802000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} | {2264796/proyecto_INICIO, 2264796/proyecto_PROCESO, 2264796/proyecto_FIN, 2264796/proyecto_INICIO, 2264796/proyecto_PROCESO, 2264796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256708 | Proyecto de inversión | 813398.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813398.91, modificado:813398.91}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA CALLE PRINCIPAL. - 204107 | 12 | Guerrero | 5 | Alpoyeca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alpoyeca | 204107 | S | 2479 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALPOYECA, 41270 BARRIO DE SAN MARCOS, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE ALEMAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VA A LA PREPARATORIA POPULAR INCORPORADA A ALPOYECA EN LA COLONIA SAN M, lon:-98.50332636, lat:17.66371294}} | 2023-06-13 | 2023-07-17 | 813398.91 | 813398.91 | 813398.91 | 813398.91 | 813398.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-DOP-R33-AD-011-2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENCES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, monto:813398.91, importe_modificado:813398.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1139.0}} | {2256708/proyecto_PROCESO, 2256708/proyecto_INICIO, 2256708/proyecto_PROCESO, 2256708/proyecto_FIN, 2256708/proyecto_INICIO, 2256708/proyecto_PROCESO, 2256708/proyecto_FIN, 2256708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262496 | Proyecto de inversión | 633700.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633700.08, modificado:633700.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS MANGOS, CARRIZAL, AGUA ZARCA Y AHUEJUYO DEL NUCLEO AGRARIO DE TOTOMIXTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 237849 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 237849 | S | 341 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.82, meta_modificada:19.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTOMIXTLAHUACA, 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE AGUA ZARCA, CALLE AHUEJUYO LA OBRA SE REALIZO EN LOS CAMINOS QUE CONECTAN A LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUACA, lon:-98.80274522, lat:17.15730029}} | 2023-01-09 | 2023-02-07 | 633700.08 | 633700.08 | 633700.08 | 633700.08 | 633700.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿001¿2023, contratista:KAJOLINA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:633700.08, importe_modificado:633700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.82}} | {2262496/proyecto_INICIO, 2262496/proyecto_PROCESO, 2262496/proyecto_FIN, 2262496/proyecto_PROCESO, 2262496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262866 | Proyecto de inversión | 173288.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173288.82, modificado:173288.82}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL VALENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 239369 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 239369 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.9, meta_modificada:88.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL VALENCIA PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MACIAS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE VICTORIA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAP, lon:-98.93101598, lat:17.71741376}} | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 173288.82 | 173288.82 | 173288.82 | 173288.82 | 173288.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/10, contratista:BERNARDINO MENDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:173288.82, importe_modificado:173288.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.9}} | {2262866/proyecto_INICIO, 2262866/proyecto_FIN, 2262866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262874 | Proyecto de inversión | 340745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340745.35, modificado:340745.35}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 239388 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 239388 | S | 346 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.09, meta_modificada:30.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA SANTA CATARINA LAS JOYAS, 41140 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALID, lon:-99.09101432, lat:17.74965151}} | 2023-05-01 | 2023-05-17 | 340745.35 | 340745.35 | 340745.35 | 340745.35 | 340745.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/11, contratista:MARTIN JAIMES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:340745.35, importe_modificado:340745.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.09}} | {2262874/proyecto_INICIO, 2262874/proyecto_PROCESO, 2262874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255587 | Proyecto de inversión | 766644.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766644.42, modificado:766644.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN TELEBACHILLERATO 032, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 196652 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 196652 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CONDUCE AL TELEBACHILLERATO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EMSAD TELEBACHILLERATO 032 QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, lon:-99.36000511, lat:17.6400922}} | 2023-08-09 | 2023-10-04 | 766644.42 | 766644.42 | 766644.42 | 766644.42 | 766644.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-47, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:766644.42, importe_modificado:766644.42}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2255587/proyecto_FIN, 2255587/proyecto_INICIO, 2255587/proyecto_FIN, 2255587/proyecto_INICIO, 2255587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261397 | Proyecto de inversión | 871960.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871960.02, modificado:871960.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ZACATLANCILLO A ENTRONQUE CERRO ALTO - 232222 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 232222 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO ZACATLANCILLO - ENTRONQUE A CERRO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 01 PUEBLO ZACATLANCILLO, 40402 ZACATLANCILLO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIEN, lon:-99.98199621, lat:18.40862144}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 871960.02 | 871960.02 | 871960.02 | 871960.02 | 871960.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1171, contratista:JOSE ANTONIO TECUAPA CRUSEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:871960.02, importe_modificado:871960.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2261397/proyecto_INICIO, 2261397/proyecto_PROCESO, 2261397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263303 | Proyecto de inversión | 2463841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463841.97, modificado:2463841.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLALCOMULCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 240868 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 240868 | S | 279 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALCOMULCO, 41144 TLALCOMULCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE A MANO DERECH, lon:-99.04202619, lat:17.71071085}} | 2023-05-18 | 2023-07-03 | 2463841.97 | 2463841.97 | 2463841.97 | 2463841.97 | 2463841.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/12, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2463841.97, importe_modificado:2463841.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2263303/proyecto_INICIO, 2263303/proyecto_FIN, 2263303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263307 | Proyecto de inversión | 434669.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434669.14, modificado:434669.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO, EL DURAZNAL, COLONIA VICENTE GUERRERO - 240895 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240895 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.85, meta_modificada:5.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - COLONIA VICENTE GUERREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 PUEBLO EL DURAZNAL, 40405 EL DURAZNAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO, lon:-100.02167792, lat:18.31841176}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 434669.14 | 434669.14 | 434669.14 | 434669.14 | 434669.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1173, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:434669.14, importe_modificado:434669.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.85}} | {2263307/proyecto_INICIO, 2263307/proyecto_PROCESO, 2263307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264086 | Proyecto de inversión | 322991.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322991.77, modificado:322991.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO - 244621 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 244621 | S | 168 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.95, meta_modificada:22.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ AMOLTEPEC AMOLTEPEC, 41017 SAN JOSÉ AMOLTEPEC (AMOLTEPEC), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EN LA CALLE CONOCIDA COMO LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE SAN JOSE AMOL, lon:-98.69710199, lat:17.90865506}} | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 322991.77 | 322991.77 | 322991.77 | 322991.77 | 322991.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-054/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:322991.77, importe_modificado:322991.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.95}} | {2264086/proyecto_PROCESO, 2264086/proyecto_FIN, 2264086/proyecto_INICIO, 2264086/proyecto_FIN, 2264086/proyecto_INICIO, 2264086/proyecto_PROCESO, 2264086/proyecto_FIN, 2264086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264845 | Acción | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | ADQUISICION DE LICENCIA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTOS DE SOFTWARE PARA LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS A TRAVES DE PROCESOS INCLUYENTES - 7625 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 7625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FAISMUN-2023-AD-16057, contratista:LUNA BLANCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, monto:1056000.0, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} | {2264845/proyecto_INICIO, 2264845/proyecto_PROCESO, 2264845/proyecto_FIN, 2264845/proyecto_INICIO, 2264845/proyecto_PROCESO, 2264845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262162 | Proyecto de inversión | 1432379.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432379.6, modificado:1432379.6}} | CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL LUVIANO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GUERRERO. - 236087 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 236087 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:321, direccion:RANCHERIA EL LUVIANO, 40771 EL LUVIANO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LOS BORDOS SE REALIZARON EN LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD., lon:-101.269004, lat:18.482123}} | 2023-07-26 | 2023-08-25 | 1432379.6 | 1432379.6 | 1432379.6 | 1432379.6 | 1432379.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-30-2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1432379.6, importe_modificado:1432379.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2262162/proyecto_INICIO, 2262162/proyecto_FIN, 2262162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262890 | Proyecto de inversión | 2806304.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806304.84, modificado:2806304.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TENEXCALCINGO. - 239455 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 239455 | S | 317 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.2, meta_modificada:487.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TENEXCALCINGO, 41470 TENEXCALCINGO, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA MISELANEA SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE TENEXCALCINGO MPIO DE COPANAT, lon:-98.6253601, lat:17.34216242}} | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 2806304.84 | 2806304.84 | 2806304.84 | 2806304.84 | 2806304.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-019/2023, contratista:PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:2806304.84, importe_modificado:2806304.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.2}} | {2262890/proyecto_INICIO, 2262890/proyecto_FIN, 2262890/proyecto_INICIO, 2262890/proyecto_PROCESO, 2262890/proyecto_FIN, 2262890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262892 | Proyecto de inversión | 138707.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138707.76, modificado:138707.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA CUEVILLAS - 239462 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239462 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.05, meta_modificada:7.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:110, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TUXTLA CUEVILLAS, 40417 TUXTLA CUEVILLAS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA CUEVILLAS SE UBICA AL ESTE DE LA CABECE, lon:-99.69441995, lat:18.38476151}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 138707.76 | 138707.76 | 138707.76 | 138707.76 | 138707.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1258, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:138707.76, importe_modificado:138707.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.05}} | {2262892/proyecto_INICIO, 2262892/proyecto_FIN, 2262892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262904 | Proyecto de inversión | 774185.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774185.54, modificado:774185.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO LAS NEBLINAS A LAS MESAS NEBLINAS - 239513 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239513 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.99, meta_modificada:8.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS NEBLINAS - MESAS NEBLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 990 PUEBLO LAS NEBLINAS, 40402 LAS NEBLINAS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO LAS NEB, lon:-99.99142622, lat:18.43163749}} | 2023-04-03 | 2023-04-29 | 774185.54 | 774185.54 | 774185.54 | 774185.54 | 774185.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1197, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:774185.54, importe_modificado:774185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.99}} | {2262904/proyecto_INICIO, 2262904/proyecto_FIN, 2262904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252738 | Proyecto de inversión | 1317300.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317300.44, modificado:1317300.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 177969 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 177969 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.4, meta_modificada:372.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:193, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LA VILLA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.75200794, lat:17.05121415}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 1317300.44 | 1317300.44 | 1317300.44 | 1317300.44 | 1317300.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/39, contratista:ALFREDO FLORES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:1317300.44, importe_modificado:1317300.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.4}} | {2252738/proyecto_INICIO, 2252738/proyecto_FIN, 2252738/proyecto_PROCESO, 2252738/proyecto_FIN, 2252738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255335 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:143000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 194798 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 194798 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO COSTA RICA, 41666 COSTA RICA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA C.P. 41666, MUNICIPIO COCHOAPA EL GRANDE., lon:-98.38475971, lat:17.034629}} | 2023-01-24 | 2023-02-07 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-009-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESKELI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2255335/proyecto_PROCESO, 2255335/proyecto_FIN, 2255335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259022 | Proyecto de inversión | 829763.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829763.57, modificado:829763.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA EJÉRCITO MEXICANO COLONIA LA PUERTA DEL SOL, ZIHUATANEJO DEAZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA PRUERTA DEL SOL - 217861 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 217861 | S | 295 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA IXTAPA, 40880 IXTAPA ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO Y CALLE VALLE DEL PADRE, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ZI, lon:-101.58106542, lat:17.66581623}} | 2023-10-16 | 2023-12-02 | 829763.57 | 829763.57 | 829763.57 | 829763.57 | 829763.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15757, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:829763.57, importe_modificado:829763.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2259022/proyecto_INICIO, 2259022/proyecto_PROCESO, 2259022/proyecto_FIN, 2259022/proyecto_INICIO, 2259022/proyecto_PROCESO, 2259022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259331 | Proyecto de inversión | 667544.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667544.92, modificado:667544.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, COLONIA SANTA MARÍA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 219940 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 219940 | S | 930 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.3, meta_modificada:102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SANCHEZ COLONIA ZUMPANGO DEL RÍO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FIDEL CORTES EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA, lon:-99.52473248, lat:17.64517166}} | 2023-08-01 | 2023-09-04 | 667544.92 | 667544.92 | 667544.92 | 667544.92 | 667544.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-40, contratista:SAÚL EDGARDO GARCÍA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:667544.92, importe_modificado:667544.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.3}} | {2259331/proyecto_PROCESO, 2259331/proyecto_FIN, 2259331/proyecto_INICIO, 2259331/proyecto_PROCESO, 2259331/proyecto_FIN, 2259331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259333 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO CALLE 5 DE FEBRERO A LA UNIDAD ACADEMICA POPULAR LEOPOLDO TEJADA GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO - 219946 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 219946 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO JUCHITAN -LLANOS DEL COCO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON METROS ANTES DE LA ESCUELA PREPAFRATORIA LEOPOLDO TEJADA GUZMA, lon:-98.63845214, lat:16.63005613}} | 2023-09-20 | 2023-11-11 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0030, contratista:KAREN NAYELI SILVA FIERRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2259333/proyecto_INICIO, 2259333/proyecto_PROCESO, 2259333/proyecto_FIN, 2259333/proyecto_INICIO, 2259333/proyecto_PROCESO, 2259333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261042 | Proyecto de inversión | 1133045.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133045.07, modificado:1133045.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES 5 DE MAYO A 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 229954 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 229954 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.92, meta_modificada:959.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DEL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.40988957, lat:18.32201215}} | 2023-08-16 | 2023-09-29 | 1133045.07 | 1133045.07 | 1133045.07 | 1133045.07 | 1133045.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-013-2023-AD, contratista:LETICIA DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1133045.07, importe_modificado:1133045.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.92}} | {2261042/proyecto_INICIO, 2261042/proyecto_PROCESO, 2261042/proyecto_FIN, 2261042/proyecto_INICIO, 2261042/proyecto_PROCESO, 2261042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261431 | Proyecto de inversión | 1149124.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149124.12, modificado:1149124.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO LA GUADALUPE A TOTOLTEPEC - 232358 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 232358 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.31, meta_modificada:13.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LA GUADALUPE - TOTOLTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 310 COLONIA TOTOLTEPEC, 40405 TOTOLTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO LA GU, lon:-100.03890526, lat:18.28061512}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 1149124.12 | 1149124.12 | 1149124.12 | 1149124.12 | 1149124.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1184, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1149124.12, importe_modificado:1149124.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.31}} | {2261431/proyecto_INICIO, 2261431/proyecto_PROCESO, 2261431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263323 | Proyecto de inversión | 1060757.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060757.65, modificado:1060757.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 240971 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 240971 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO MITLÁNCINGO, 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTITLAN ANTES DE LLEGAR , lon:-98.98295616, lat:17.82978498}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 1060757.65 | 1060757.65 | 1060757.65 | 1060757.65 | 1060757.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/13, contratista:BERNARDINO MENDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1060757.65, importe_modificado:1060757.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:125.0}} | {2263323/proyecto_FIN, 2263323/proyecto_PROCESO, 2263323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263336 | Proyecto de inversión | 2890359.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890359.88, modificado:2890359.88}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 241008 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 241008 | S | 858 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.09, meta_modificada:1305.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION COLONIA LOS ARCOS, 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPOR, lon:-99.53010443, lat:17.65011143}} | 2023-08-14 | 2023-09-26 | 2890359.88 | 2890359.88 | 2890359.88 | 2890359.88 | 2890359.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-48, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2890359.88, importe_modificado:2890359.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.09}} | {2263336/proyecto_INICIO, 2263336/proyecto_PROCESO, 2263336/proyecto_FIN, 2263336/proyecto_PROCESO, 2263336/proyecto_FIN, 2263336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263344 | Proyecto de inversión | 1052271.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052271.59, modificado:1052271.59}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 241035 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241035 | S | 1142 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCONTRAMOS , lon:-98.85468379, lat:17.67087446}} | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 1052271.59 | 1052271.59 | 1052271.59 | 1052271.59 | 1052271.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/14, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1052271.59, importe_modificado:1052271.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:124.0}} | {2263344/proyecto_INICIO, 2263344/proyecto_FIN, 2263344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263733 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242566 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 242566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.748211, lat:17.259948}} | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135597, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2263733/proyecto_INICIO, 2263733/proyecto_FIN, 2263733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263734 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242567 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 242567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.748211, lat:17.259948}} | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135598, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2263734/proyecto_PROCESO, 2263734/proyecto_FIN, 2263734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263736 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242570 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 242570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.748211, lat:17.259948}} | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135599, contratista:, convocante:H. AYUMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOPA GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2263736/proyecto_INICIO, 2263736/proyecto_FIN, 2263736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264097 | Proyecto de inversión | 1722744.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722744.4, modificado:1722744.4}} | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO - 244665 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 244665 | S | 251 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:PUEBLO TECOLAPA, 41020 TECOLAPA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PUEBLO DE TECOLAPA DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.76652633, lat:17.97058017}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 1722744.4 | 1722744.4 | 1722744.4 | 1722744.4 | 1722744.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-036/I3P, contratista:VIOLETA ELENA CARRERA AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1722744.4, importe_modificado:1722744.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2264097/proyecto_INICIO, 2264097/proyecto_FIN, 2264097/proyecto_PROCESO, 2264097/proyecto_FIN, 2264097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264100 | Proyecto de inversión | 1868657.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868657.95, modificado:1868657.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 244671 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 244671 | S | 251 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion:PUEBLO LA AURORA, 39130 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A ORILLAS DE LA MAYOR CONCENTRACION DE VIVIENDAS SOBRE UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES QUE CONECTAN CON OTRAS LOCALIDADES , lon:-100.2035003, lat:17.55041344}} | 2023-05-09 | 2023-06-27 | 1868657.95 | 1868657.95 | 1868657.95 | 1868657.95 | 1868657.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-064, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1868657.95, importe_modificado:1868657.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2264100/proyecto_INICIO, 2264100/proyecto_FIN, 2264100/proyecto_PROCESO, 2264100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256756 | Proyecto de inversión | 590576.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590576.72, modificado:590576.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MINERIA, ENTRE LA CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CUAUHTEMOC, COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 204362 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 204362 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MINERÍA COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE PROGRESO LA CALLE MINERÍA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. , lon:-99.33391833, lat:18.303665}} | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 590576.72 | 590576.72 | 590576.72 | 590576.72 | 590576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-038-AD-2023-FAISMUN, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:590576.72, importe_modificado:590576.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.5}} | {2256756/proyecto_FIN, 2256756/proyecto_INICIO, 2256756/proyecto_PROCESO, 2256756/proyecto_FIN, 2256756/proyecto_INICIO, 2256756/proyecto_PROCESO, 2256756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262167 | Proyecto de inversión | 287517.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287517.07, modificado:287517.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUZ GRANDE, NUEVA SENDA, CHIPILATENGO, SAN SALVADOR, ENTRONQUE CARRETERO PARAJE - 236102 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 236102 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ GRANDE - ENTRONQUE CARRETERO PARAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO SAN SALVADOR, 40405 SAN SALVADOR, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIEN, lon:-100.07156377, lat:18.31758467}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 287517.07 | 287517.07 | 287517.07 | 287517.07 | 287517.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1194, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:287517.07, importe_modificado:287517.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.9}} | {2262167/proyecto_INICIO, 2262167/proyecto_PROCESO, 2262167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262910 | Proyecto de inversión | 298319.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298319.49, modificado:298319.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO ALAHUIXTLAN A XIXICASTEPEC - 239530 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239530 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.23, meta_modificada:4.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO ALAHUIXTLAN - XIXICASTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 230 PUEBLO XIXICASTEPEC, 00000 XIXICASTEPEC, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CR, lon:-99.96641511, lat:18.52525055}} | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 298319.49 | 298319.49 | 298319.49 | 298319.49 | 298319.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1158, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:298319.49, importe_modificado:298319.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.23}} | {2262910/proyecto_INICIO, 2262910/proyecto_PROCESO, 2262910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262913 | Proyecto de inversión | 422679.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422679.63, modificado:422679.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE CORRAL ZOCOTE A IXTAZACATLA - 239540 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239540 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.17, meta_modificada:11.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CORRAL ZOCOTE - IXTAZACATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 170 PUEBLO CORRAL ZOCOTE, 40407 CORRAL ZOCOTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMI, lon:-99.97965025, lat:18.54311811}} | 2023-02-20 | 2023-03-04 | 422679.63 | 422679.63 | 422679.63 | 422679.63 | 422679.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1160, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:422679.63, importe_modificado:422679.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.17}} | {2262913/proyecto_INICIO, 2262913/proyecto_PROCESO, 2262913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262916 | Proyecto de inversión | 347581.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347581.18, modificado:347581.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE IXTLAHUALTOXTLA A SALIDA ALAHUIXTLAN - 239548 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239548 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.34, meta_modificada:5.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE IXTLAHUALTOXTLA - ALAHUIXTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 340 PUEBLO IXTLAHUALTOXTLA, 00000 IXTLAHUALTOXTLA (IXTAHUASTOTLA), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURA, lon:-100.02340244, lat:18.55804689}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 347581.18 | 347581.18 | 347581.18 | 347581.18 | 347581.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1161, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:347581.18, importe_modificado:347581.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.34}} | {2262916/proyecto_INICIO, 2262916/proyecto_FIN, 2262916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252768 | Proyecto de inversión | 630000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.2, modificado:630000.2}} | REHABILITACION DE CAMINO MONTE PIRAMIDE, EL TEJOCOTE A XKUA XTUTI DEL KM 0 AL KM 6 - 178199 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 178199 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO MONTE PIRAMIDE - XKUA XTUTI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 XKUA XTUTI, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA XKUA XTUTI Y CARRETERA EL TEJOCOTE, CARRETERA MONTE PIRAMIDE LA REHABILITA, lon:-98.66115157, lat:17.34171564}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 630000.2 | 630000.2 | 630000.2 | 630000.2 | 630000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/41, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:630000.2, importe_modificado:630000.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2252768/proyecto_FIN, 2252768/proyecto_INICIO, 2252768/proyecto_FIN, 2252768/proyecto_PROCESO, 2252768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255355 | Proyecto de inversión | 862120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862120.0, modificado:862120.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 194928 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 194928 | S | 602 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COYUL - EL COYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 00000 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE EL COYUL MUNICIPIO DE COCHO, lon:-98.257102, lat:17.064823}} | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 862120 | 862120 | 862120 | 862120 | 862120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-014-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:862120.0, importe_modificado:862120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2255355/proyecto_INICIO, 2255355/proyecto_FIN, 2255355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254652 | Proyecto de inversión | 1099994.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099994.26, modificado:1099994.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FLORENCIO VILLARREAL, COLONIA LA PIEDRA DEL ZOPILOTE, LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 189616 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 189616 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.8, meta_modificada:856.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO VILLARREAL COLONIA LA PIEDRA DEL ZOPILOTE, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLORENCIO VILLARREAL COLONIA, lon:-99.09154976, lat:16.96020938}} | 2023-08-15 | 2023-10-13 | 1099994.26 | 1099994.26 | 1099994.26 | 1099994.26 | 1099994.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/109/2023-AD, contratista:CARLOS SANCHEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1099994.26, importe_modificado:1099994.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.8}} | {2254652/proyecto_FIN, 2254652/proyecto_PROCESO, 2254652/proyecto_FIN, 2254652/proyecto_PROCESO, 2254652/proyecto_INICIO, 2254652/proyecto_PROCESO, 2254652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261439 | Proyecto de inversión | 589260.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589260.21, modificado:589260.21}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA - 232383 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 232383 | S | 849 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:PUEBLO LA MOHONERA, 41110 AYAHUALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA AHUALCO A LA MOHONERA SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATEMPA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE VA HACIA TRIGOMILA L, lon:-99.19519327, lat:17.62825978}} | 2023-07-24 | 2023-09-02 | 589260.21 | 589260.21 | 589260.21 | 589260.21 | 589260.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 147/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:589260.21, importe_modificado:589260.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2261439/proyecto_PROCESO, 2261439/proyecto_INICIO, 2261439/proyecto_FIN, 2261439/proyecto_PROCESO, 2261439/proyecto_INICIO, 2261439/proyecto_PROCESO, 2261439/proyecto_FIN, 2261439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261453 | Proyecto de inversión | 1521327.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521327.41, modificado:1521327.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERO PUERTO DEL AIRE A CRUCERO LA GUADALUPE - 232459 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 232459 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.21, meta_modificada:10.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO PUERTO DEL AIRE - LA GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 210 PUEBLO LA GUADALUPE, 40405 LA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y, lon:-100.05255922, lat:18.3267027}} | 2023-01-16 | 2023-02-11 | 1521327.41 | 1521327.41 | 1521327.41 | 1521327.41 | 1521327.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1183, contratista:LUIS TECUAPA IZOTECO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1521327.41, importe_modificado:1521327.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.21}} | {2261453/proyecto_INICIO, 2261453/proyecto_FIN, 2261453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263353 | Proyecto de inversión | 757396.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757396.12, modificado:757396.12}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE EUCARIA APREZA, CABECERA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO GUERRERO - 241058 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241058 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.9, meta_modificada:83.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , BRECHA EUCARA APREZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS , lon:-98.93131371, lat:17.71700241}} | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 757396.12 | 757396.12 | 757396.12 | 757396.12 | 757396.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/15, contratista:MARTIN JAIMES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:757396.12, importe_modificado:757396.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.9}} | {2263353/proyecto_INICIO, 2263353/proyecto_FIN, 2263353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263366 | Proyecto de inversión | 3637929.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637929.75, modificado:3637929.75}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 241118 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 241118 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.01, meta_modificada:91.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA TULIPANES, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO EN EL PANTEON MUNICIPAL., lon:-99.53418862, lat:17.66889448}} | 2023-08-14 | 2023-09-26 | 3637929.75 | 3637929.75 | 3637929.75 | 3637929.75 | 3637929.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-49, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3637929.75, importe_modificado:3637929.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.01}} | {2263366/proyecto_INICIO, 2263366/proyecto_PROCESO, 2263366/proyecto_FIN, 2263366/proyecto_INICIO, 2263366/proyecto_PROCESO, 2263366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256996 | Proyecto de inversión | 540864.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540864.66, modificado:540864.66}} | REHABILITACION DE CAMINO DE COCHOAPA EL GRANDE SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO SAN LUCAS TRAMO KM 0.00 AL KM 9.50 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 206037 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 206037 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO COCHOAPA EL GRANDE - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE , lon:-98.511578, lat:17.245049}} | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 540864.66 | 540864.66 | 540864.66 | 540864.66 | 540864.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-037-2023, contratista:JAVIER ENRIQUEZ VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:540864.66, importe_modificado:540864.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2256996/proyecto_INICIO, 2256996/proyecto_PROCESO, 2256996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254679 | Proyecto de inversión | 874098.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874098.05, modificado:874098.05}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CHILAPA DE ALVAREZ - 189845 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 189845 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.2, meta_modificada:321.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA CONALEP, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 NORTE Y CALLE 26 NORTE, AVENIDA CONSTIRUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCION FRENTE A LAS OFINAS DEL INPI., lon:-99.16996938, lat:17.59267757}} | 2023-07-10 | 2023-08-12 | 874098.05 | 874098.05 | 874098.05 | 874098.05 | 874098.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 138/2023, contratista:GETDATA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:874098.05, importe_modificado:874098.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.2}} | {2254679/proyecto_INICIO, 2254679/proyecto_FIN, 2254679/proyecto_PROCESO, 2254679/proyecto_INICIO, 2254679/proyecto_PROCESO, 2254679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259373 | Proyecto de inversión | 2095734.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095734.45, modificado:2095734.45}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑA DE AGUA,COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO. - 220131 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 220131 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERERRO - CAÑA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 185 COLONIA , 40830 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA CARRET, lon:-101.33815103, lat:17.57140548}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 2095734.45 | 2095734.45 | 2095734.45 | 2095734.45 | 2095734.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-645, contratista:ERIC MARIN ESCALERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2095734.45, importe_modificado:2095734.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1227.0}} | {2259373/proyecto_INICIO, 2259373/proyecto_FIN, 2259373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261079 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA DEL SERENO SAN ISIDRO LA CIUDAD LOS PANTANOS RIO FRIO DE LOS FRESNOS - 230176 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 230176 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:457, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DEL SERENO - RIO FRIO DE LOS FRESNOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 20 INTERIOR SN PUEBLO RIO FRIO DE LOS FRESNOS, 40700 RÍO FRÍO DE LOS FRESNOS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA D, lon:-101.07704225, lat:17.84365797}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-074, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.2}} | {2261079/proyecto_FIN, 2261079/proyecto_PROCESO, 2261079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261082 | Proyecto de inversión | 1628290.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628290.6, modificado:1628290.6}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO VICENTE GUERRERO TRAMO ISABEL LA CATOLICA A EUTIMIO PINZON COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 230192 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 230192 | S | 296 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CUTZAMALA DE PINZÓN CENTRO, 40635 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE EUTIMIO PINZON, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE I, lon:-100.58015157, lat:18.46601837}} | 2023-03-20 | 2023-04-26 | 1628290.6 | 1628290.6 | 1628290.6 | 1628290.6 | 1628290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-30, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1628290.6, importe_modificado:1628290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2261082/proyecto_PROCESO, 2261082/proyecto_FIN, 2261082/proyecto_PROCESO, 2261082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263013 | Proyecto de inversión | 682045.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682045.12, modificado:682045.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO SAN ANTONIO ACACHAUTLA, ENTRONQUE CARRETERO PIPINCATLA Y SIMATEL - 239869 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 239869 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.78, meta_modificada:21.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ACACHAUTLA - ENTRONQUE CARRETERO PIPINCATLA Y SIMATEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 780 PUEBLO SAN ANTONIO ACACHAUTLA, 40418 SAN ANTONIO ACACHAUTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHAB, lon:-99.82417654, lat:18.42801673}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 682045.12 | 682045.12 | 682045.12 | 682045.12 | 682045.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1188, contratista:CRESENCIANO SALGADO ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:682045.12, importe_modificado:682045.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.78}} | {2263013/proyecto_INICIO, 2263013/proyecto_FIN, 2263013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263371 | Proyecto de inversión | 2260867.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260867.03, modificado:2260867.03}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 241141 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241141 | S | 266 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:PUEBLO TRAPICHE VIEJO, 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS P, lon:-99.0164095, lat:17.71645065}} | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 2260867.03 | 2260867.03 | 2260867.03 | 2260867.03 | 2260867.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/16, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2260867.03, importe_modificado:2260867.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1621.0}} | {2263371/proyecto_INICIO, 2263371/proyecto_FIN, 2263371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263377 | Proyecto de inversión | 2444507.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444507.9, modificado:2444507.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 241175 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241175 | S | 508 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:PUEBLO TECOANAPA, 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE AHUACUOTZINGO AL OESTE PASAMOS LAS LOCALIDADES XOCOYOLZINTLA AGUA ZARCA TRAPICHE VIEJO SEGUIMOS POR EL CAMINO HASTA LLEGAR A TECOANAPA, lon:-99.04462257, lat:17.67376053}} | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2444507.9 | 2444507.9 | 2444507.9 | 2444507.9 | 2444507.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/17, contratista:BERNARDINO MENDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:2444507.9, importe_modificado:2444507.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2263377/proyecto_INICIO, 2263377/proyecto_FIN, 2263377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263383 | Proyecto de inversión | 1013505.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013505.32, modificado:1013505.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AJUATETLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 241208 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241208 | S | 237 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PUEBLO AJUATETLA, 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS XOCOYOLZINTLA PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRUCERO GIRAREMOS A LA DERECHA , lon:-99.07416264, lat:17.78115377}} | 2023-07-07 | 2023-08-18 | 1013505.32 | 1013505.32 | 1013505.32 | 1013505.32 | 1013505.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/18, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1013505.32, importe_modificado:1013505.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2263383/proyecto_INICIO, 2263383/proyecto_FIN, 2263383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263388 | Proyecto de inversión | 1577961.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577961.25, modificado:1577961.25}} | REHABILITACION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 241219 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241219 | S | 779 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PUEBLO XOCOYOLZINTLA, 41147 XOCOYOLZINTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO , lon:-98.98299919, lat:17.71297615}} | 2023-07-12 | 2023-08-21 | 1577961.25 | 1577961.25 | 1577961.25 | 1577961.25 | 1577961.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/19, contratista:MARTIN JAIMES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1577961.25, importe_modificado:1577961.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2263388/proyecto_INICIO, 2263388/proyecto_FIN, 2263388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256813 | Proyecto de inversión | 558575.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558575.61, modificado:558575.61}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ITIA TIO GUADALUPE LA JOYA TRAMO KM 0.00 AL KM 10.00 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA JOYA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 204844 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 204844 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ITIA TIO - GUADALUPE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 PUEBLO GUADALUPE LA JOYA, 41666 GUADALUPE LA JOYA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LOCALIDAD DE , lon:-98.38766813, lat:17.0085553}} | 2023-06-12 | 2023-07-06 | 558575.61 | 558575.61 | 558575.61 | 558575.61 | 558575.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-035-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO BENITEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:558575.61, importe_modificado:558575.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2256813/proyecto_FIN, 2256813/proyecto_PROCESO, 2256813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262583 | Proyecto de inversión | 2271262.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271262.48, modificado:2405800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO CANGREJO EN COLONIA IMA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO IMA - 238223 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 238223 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.25, meta_modificada:1776.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL CANGREJO COLONIA I. M. ALTAMIRANO, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ESPONJA Y CALLE ABULON, CALLE QUINA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE PUNTO CONOCIDO COMO FUENT, lon:-101.56621643, lat:17.64394413}} | 2023-10-02 | 2023-11-11 | 2405800 | 2405800 | 2405800 | 2405800 | 2405800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-I3P-15723, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2405800.0, importe_modificado:2405800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.25}} | {2262583/proyecto_FIN, 2262583/proyecto_INICIO, 2262583/proyecto_PROCESO, 2262583/proyecto_INICIO, 2262583/proyecto_PROCESO, 2262583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262590 | Proyecto de inversión | 155325.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155325.23, modificado:155325.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN A APAXTLA, MESAS MIRABAL - 238251 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 238251 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN APAXTLA - MESAS MIRABAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 01 COLONIA MESAS MIRAVAL, 40421 MESAS MIRABAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAST, lon:-99.88777683, lat:18.30028535}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 155325.23 | 155325.23 | 155325.23 | 155325.23 | 155325.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1190, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:155325.23, importe_modificado:155325.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2262590/proyecto_INICIO, 2262590/proyecto_FIN, 2262590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262596 | Proyecto de inversión | 1456709 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456709.0, modificado:708484.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRÁULICO CARACOL ABULÓN EN COLONIA IMA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO IMA - 238265 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 238265 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.4, meta_modificada:772.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR ABULON COLONIA I. M. ALTAMIRANO, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DEL MIRADOR Y CALLE PASEO DE LA ANEMONA, ANDADOR DEL CANGREJO EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE, lon:-101.56685901, lat:17.6437881}} | 2023-11-13 | 2023-12-23 | 708484.69 | 708484.69 | 708484.69 | 708484.69 | 708484.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15724, contratista:JOSE HUMBERTO PEREZ SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:708484.69, importe_modificado:708484.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.4}} | {2262596/proyecto_INICIO, 2262596/proyecto_FIN, 2262596/proyecto_PROCESO, 2262596/proyecto_INICIO, 2262596/proyecto_FIN, 2262596/proyecto_PROCESO, 2262596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252921 | Proyecto de inversión | 734342.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734342.5, modificado:734342.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE TECOMULAPA, EL ROSARIO, CERRO GORDO VIEJO Y CERRO GORDO NUEVO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 178838 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 178838 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.22, meta_modificada:40.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CERRO GORDO NUEVO - TECOMULAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 215 RANCHERIA TECOMULAPA, 39204 TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - SAN MARCOS Y , PARA LLEGA AL LU, lon:-99.15147663, lat:16.86114272}} | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 734342.5 | 734342.5 | 734342.5 | 734342.5 | 734342.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPA/FAIS-MUN/006/2023-AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:734342.5, importe_modificado:734342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.22}} | {2252921/proyecto_INICIO, 2252921/proyecto_FIN, 2252921/proyecto_INICIO, 2252921/proyecto_PROCESO, 2252921/proyecto_FIN, 2252921/proyecto_INICIO, 2252921/proyecto_FIN, 2252921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252929 | Proyecto de inversión | 846462.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846462.34, modificado:846462.34}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C MESON DE IXTLAHUAC, LOMA TORO, CERRO TIMBRE, COLOMBIA DE GUADALUPE DEL KM 0 AL KM 10. - 178862 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 178862 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO MESON DE IXTLAHUAC - CERRO TIMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 LOMA TORO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO MESON DE IXTLAHUAC A LOMA TORO Y CAMINO CERRO TIMBRE, CAMINO COLOMBIA DE, lon:-98.78321692, lat:17.09802046}} | 2023-07-01 | 2023-07-20 | 846462.34 | 846462.34 | 846462.34 | 846462.34 | 846462.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP/FAISM/2023/53, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, monto:846462.34, importe_modificado:846462.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2252929/proyecto_INICIO, 2252929/proyecto_PROCESO, 2252929/proyecto_FIN, 2252929/proyecto_PROCESO, 2252929/proyecto_INICIO, 2252929/proyecto_FIN, 2252929/proyecto_INICIO, 2252929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302257018 | Proyecto de inversión | 1903235.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903235.43, modificado:1903235.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 206164 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 206164 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.68, meta_modificada:445.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO DE SAN AGUSTÍN, 41663 BARRIO DE SAN AGUSTÍN, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUER, lon:-98.49300002, lat:17.27299416}} | 2023-07-15 | 2023-08-23 | 1903235.43 | 1903235.43 | 1903235.43 | 1903235.43 | 1903235.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-039-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1903235.43, importe_modificado:1903235.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.68}} | {2257018/proyecto_INICIO, 2257018/proyecto_PROCESO, 2257018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255615 | Proyecto de inversión | 1271870.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271870.32, modificado:1271870.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPOSCOHUITE, CADENAMIENTO 0.150.00 AL 0.250.00, LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 196859 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 196859 | S | 600 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:CALLE TEPOSCOHUITE PUEBLO ZOQUIAPA, 39190 ZOQUIAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CON DIRECCION AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.28319619, lat:17.54956454}} | 2023-08-14 | 2023-09-16 | 1271870.32 | 1271870.32 | 1271870.32 | 1271870.32 | 1271870.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-48, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1271870.32, importe_modificado:1271870.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2255615/proyecto_INICIO, 2255615/proyecto_PROCESO, 2255615/proyecto_FIN, 2255615/proyecto_INICIO, 2255615/proyecto_PROCESO, 2255615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259389 | Proyecto de inversión | 511013.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511013.73, modificado:511013.73}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE CARACHURIO EL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 220217 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 220217 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:371, direccion:RANCHERIA CARACHURIO EL VIEJO, 40775 CARACHURIO EL VIEJO (CARACHURIO VIEJO), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE CARACHURIO EL NUEVO A POTRERILLOS, lon:-101.244039, lat:18.377864}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 511013.73 | 511013.73 | 511013.73 | 511013.73 | 511013.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-21-2023, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:511013.73, importe_modificado:511013.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2259389/proyecto_INICIO, 2259389/proyecto_PROCESO, 2259389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263036 | Proyecto de inversión | 403268.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403268.97, modificado:403268.97}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 239968 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 239968 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.55, meta_modificada:696.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLEJON DIAZ PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALDAMA, CALLE NEGRETE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DIAZ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUITIZTEPEC EN EL MUNICIPIO DE, lon:-99.47989759, lat:17.75536113}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 403268.97 | 403268.97 | 403268.97 | 403268.97 | 403268.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-42, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:403268.97, importe_modificado:403268.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.55}} | {2263036/proyecto_INICIO, 2263036/proyecto_PROCESO, 2263036/proyecto_INICIO, 2263036/proyecto_PROCESO, 2263036/proyecto_FIN, 2263036/proyecto_PROCESO, 2263036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263392 | Proyecto de inversión | 335967.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335967.55, modificado:335967.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO. - 241236 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241236 | S | 234 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:PUEBLO TEPOXTLÁN, 41153 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA SEGUIMOS HASTA LLEGAR A TEPOXTLA, lon:-98.97382661, lat:17.7670587}} | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 335967.55 | 335967.55 | 335967.55 | 335967.55 | 335967.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/20, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:335967.55, importe_modificado:335967.55}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}} | {2263392/proyecto_INICIO, 2263392/proyecto_FIN, 2263392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263400 | Proyecto de inversión | 391790.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391790.65, modificado:391790.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO. - 241259 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241259 | S | 632 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:PUEBLO TECOLCUAUTLA, 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS POR, lon:-98.94895491, lat:17.78639224}} | 2023-07-14 | 2023-07-28 | 391790.65 | 391790.65 | 391790.65 | 391790.65 | 391790.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/21, contratista:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:391790.65, importe_modificado:391790.65}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:72.0}} | {2263400/proyecto_INICIO, 2263400/proyecto_FIN, 2263400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263404 | Proyecto de inversión | 1100001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100001.39, modificado:1100001.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 241265 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 241265 | S | 710 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OXTOTITLÁN, 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA AGUA ZARCA TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADEL, lon:-99.02660686, lat:17.67307818}} | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 1100001.39 | 1100001.39 | 1100001.39 | 1100001.39 | 1100001.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/22, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1100001.39, importe_modificado:1100001.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2263404/proyecto_INICIO, 2263404/proyecto_FIN, 2263404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264171 | Proyecto de inversión | 1078967.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078967.2, modificado:1078967.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD QUECHULTENANGO - 244902 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 244902 | S | 519 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA DE LA COLONIA LA ESPAÑITA A UN COSTADO DEL TENDAJON ESPAÑA., lon:-99.2407827, lat:17.40899824}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 1078967.2 | 1078967.2 | 1078967.2 | 1078967.2 | 1078967.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-56, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1078967.2, importe_modificado:1078967.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1285.0}} | {2264171/proyecto_INICIO, 2264171/proyecto_PROCESO, 2264171/proyecto_FIN, 2264171/proyecto_PROCESO, 2264171/proyecto_FIN, 2264171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256836 | Proyecto de inversión | 1068105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068105.25, modificado:1068105.25}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO INDEPENDENCIA DE LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 204958 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204958 | S | 167 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:764.04, meta_modificada:764.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO INDEPENDENCIA, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE CANANEA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS DEL PUEBLO INDEPENDENC, lon:-99.506034, lat:18.322155}} | 2023-09-22 | 2023-10-31 | 1068105.25 | 1068105.25 | 1068105.25 | 1068105.25 | 1068105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-094, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1068105.25, importe_modificado:1068105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:764.04}} | {2256836/proyecto_PROCESO, 2256836/proyecto_INICIO, 2256836/proyecto_FIN, 2256836/proyecto_PROCESO, 2256836/proyecto_INICIO, 2256836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262617 | Proyecto de inversión | 1186425.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186425.28, modificado:1186425.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOS DIRCIOS LA VIEJA - 238362 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 238362 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.2, meta_modificada:1009.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LOS DIRCIOS - LA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO LOS DIRCIOS, 39237 LOS DIRCIOS, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINO QUE UNE A LA VIEJA CON LOS DIRCIOS, lon:-99.35513354, lat:17.31610351}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 1186425.28 | 1186425.28 | 1186425.28 | 1186425.28 | 1186425.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2023-ADJ-11, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1186425.28, importe_modificado:1186425.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.2}} | {2262617/proyecto_INICIO, 2262617/proyecto_PROCESO, 2262617/proyecto_FIN, 2262617/proyecto_INICIO, 2262617/proyecto_PROCESO, 2262617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262622 | Proyecto de inversión | 345211.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345211.67, modificado:345211.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TELOLOAPAN A APAXTLA, HUERTA GRANDE NORTE Y HUERTA GRANDE SUR - 238379 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 238379 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TELOLOAPAN APAXTLA - HUERTA GRANDE SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 750 PUEBLO HUERTA GRANDE SUR, 40421 HUERTA GRANDE SUR, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RA, lon:-99.88394508, lat:18.2848352}} | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 345211.67 | 345211.67 | 345211.67 | 345211.67 | 345211.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1189, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:345211.67, importe_modificado:345211.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.75}} | {2262622/proyecto_INICIO, 2262622/proyecto_PROCESO, 2262622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252962 | Proyecto de inversión | 260016.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260016.6, modificado:260016.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 179021 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 179021 | S | 456 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.55, meta_modificada:4.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PUEBLITO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 55 BARRIO EL PUEBLITO, 40638 BARRIO EL TARÁRAMO, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL BARRIO EL PUEBLITO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE , lon:-100.56996937, lat:18.47058643}} | 2023-02-20 | 2023-03-06 | 260016.6 | 260016.6 | 260016.6 | 260016.6 | 260016.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-20, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:260016.6, importe_modificado:260016.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.55}} | {2252962/proyecto_PROCESO, 2252962/proyecto_FIN, 2252962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259425 | Proyecto de inversión | 641621.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641621.83, modificado:641621.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE CRUCERO DE TRES CRUCES TRES CRUCES LA CIENEGA EL PANTEON - 220374 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 220374 | S | 424 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.15, meta_modificada:6.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:PUEBLO TRES CRUCES, 41434 TRES CRUCES, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA EN EL CRUCERO DE LA CONCORDIA GIRAS A LA IZQUIERDA HASTA LLE, lon:-98.92806217, lat:17.01541063}} | 2023-06-19 | 2023-07-15 | 641621.83 | 641621.83 | 641621.83 | 641621.83 | 641621.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:641621.83, importe_modificado:641621.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.15}} | {2259425/proyecto_INICIO, 2259425/proyecto_FIN, 2259425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259428 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUNGARABATITO - 220381 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 220381 | S | 187 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO PUNGARABATITO - PUNGARABATITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 10 INTERIOR SN PUEBLO PUNGARABATITO, 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ , lon:-100.66279644, lat:18.2727334}} | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-067, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2259428/proyecto_INICIO, 2259428/proyecto_FIN, 2259428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263420 | Proyecto de inversión | 501821.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501821.56, modificado:501821.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD LOMA LARGA - 241333 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 241333 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:66, direccion:PUEBLO LOMA LARGA, 39250 LOMA LARGA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO SACACOSECHAS LOMA LARGA LLANO GRANDE., lon:-99.0844648, lat:17.38725891}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 501821.56 | 501821.56 | 501821.56 | 501821.56 | 501821.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-54, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:501821.56, importe_modificado:501821.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {2263420/proyecto_INICIO, 2263420/proyecto_FIN, 2263420/proyecto_PROCESO, 2263420/proyecto_FIN, 2263420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263824 | Proyecto de inversión | 1056050.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056050.21, modificado:1056050.21}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CLUES GRSSA000710, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 242994 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 242994 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.01, meta_modificada:207.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO AHUACUOTZINGO CENTRO, 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PASAREMOS TIXTLA SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERD, lon:-98.93516268, lat:17.71286582}} | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 1056050.21 | 1056050.21 | 1056050.21 | 1056050.21 | 1056050.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/23, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1056050.21, importe_modificado:1056050.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.01}} | {2263824/proyecto_INICIO, 2263824/proyecto_PROCESO, 2263824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263834 | Proyecto de inversión | 676850.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676850.95, modificado:676850.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 243021 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 243021 | S | 680 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.01, meta_modificada:415.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:PUEBLO POCHUTLA, 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A POCHUTLA., lon:-98.89781838, lat:17.66111832}} | 2023-07-18 | 2023-08-14 | 676850.95 | 676850.95 | 676850.95 | 676850.95 | 676850.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/24, contratista:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:676850.95, importe_modificado:676850.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.2}} | {2263834/proyecto_INICIO, 2263834/proyecto_FIN, 2263834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264195 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 245021 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245021 | S | 210 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE DEL TANQUE PUEBLO LA GUADALUPE, 41936 LA GUADALUPE, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO GUADALUPE-ARROYO TILA Y , EL TANQUE SE UBICA A 100 METROS DEL CAMINO GUADALUPE ARROYO TILA A 200METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.74657316, lat:16.552786}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0018, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2264195/proyecto_INICIO, 2264195/proyecto_FIN, 2264195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262636 | Proyecto de inversión | 351094.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351094.37, modificado:351094.37}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO. - 238433 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 238433 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.33, meta_modificada:279.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO TEPECOACUILCO DE TRUJANO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE NETZAHUALCOYOTL TODA LA CALLE JU, lon:-99.46793675, lat:18.28439202}} | 2023-07-31 | 2023-09-03 | 351094.37 | 351094.37 | 351094.37 | 351094.37 | 351094.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:351094.37, importe_modificado:351094.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.33}} | {2262636/proyecto_INICIO, 2262636/proyecto_PROCESO, 2262636/proyecto_FIN, 2262636/proyecto_PROCESO, 2262636/proyecto_FIN, 2262636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255656 | Proyecto de inversión | 652365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652365.0, modificado:652365.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL COYUL ARROYO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 197088 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 197088 | S | 602 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5140.6, meta_modificada:5140.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COYUL - EL COYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 00000 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL., lon:-98.25262222, lat:17.05510556}} | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 652365 | 652365 | 652365 | 652365 | 652365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-015-2023, contratista:AGUSTINA VAZQUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:652365.0, importe_modificado:652365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5140.6}} | {2255656/proyecto_INICIO, 2255656/proyecto_PROCESO, 2255656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261165 | Proyecto de inversión | 598123.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598123.98, modificado:598123.98}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. - 230685 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 230685 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE AMATITLÁN AMATITLÁN, 41015 SAN FELIPE AMATITLÁN (AMATITLÁN), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN EN EL MUNICIPIO DE OLINALA G, lon:-98.69450782, lat:17.84376521}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 598123.98 | 598123.98 | 598123.98 | 598123.98 | 598123.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-061/AD, contratista:CONSTRUCCIONES FREDTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:598123.98, importe_modificado:598123.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2261165/proyecto_INICIO, 2261165/proyecto_FIN, 2261165/proyecto_PROCESO, 2261165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261167 | Proyecto de inversión | 1272251.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272251.9, modificado:1272251.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMKO EL COYOL CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES - 230703 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 230703 | S | 253 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO EL COYOL - LAS TRUCHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 10 INTERIOR SN PUEBLO COYOL EL COYOL, 40720 COYOL (EL COYOL), COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL CAMPO DE FUT BOLL, lon:-100.7416209, lat:18.2057786}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1272251.9 | 1272251.9 | 1272251.9 | 1272251.9 | 1272251.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-075, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1272251.9, importe_modificado:1272251.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:58.0}} | {2261167/proyecto_INICIO, 2261167/proyecto_FIN, 2261167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263084 | Proyecto de inversión | 790079.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790079.01, modificado:790079.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO LA GASOLINERA, LA MAGDALENA A ACACHAUTLA - 240129 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240129 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.63, meta_modificada:20.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO LA GASOLINERA, LA MAGDALENA - ACACHAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 630 PUEBLO LA MAGDALENA, 40406 LA MAGDALENA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMI, lon:-99.86157015, lat:18.4321861}} | 2023-02-20 | 2023-03-11 | 790079.01 | 790079.01 | 790079.01 | 790079.01 | 790079.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1165, contratista:MARIBEL URVINA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, monto:790079.01, importe_modificado:790079.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.63}} | {2263084/proyecto_FIN, 2263084/proyecto_PROCESO, 2263084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263087 | Proyecto de inversión | 404266.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404266.12, modificado:404266.12}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 240133 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 240133 | S | 157 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.01, meta_modificada:50.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:RANCHERIA TENANTLA, 40180 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA MUNICIPIO DE ED, lon:-99.74322773, lat:17.87497854}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 404266.12 | 404266.12 | 404266.12 | 404266.12 | 404266.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-44, contratista:ZED INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:404266.12, importe_modificado:404266.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.01}} | {2263087/proyecto_INICIO, 2263087/proyecto_PROCESO, 2263087/proyecto_FIN, 2263087/proyecto_PROCESO, 2263087/proyecto_FIN, 2263087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263445 | Proyecto de inversión | 1909621.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909621.94, modificado:1909621.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN QUECHULTENANGO LOCALIDAD ZINACANTLA - 241441 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 241441 | S | 70 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:PUEBLO ZINACANTLA, 39265 ZINACANTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO ZINACANTLA JOCUTLA., lon:-99.13713287, lat:17.36430444}} | 2023-06-26 | 2023-08-12 | 1909621.94 | 1909621.94 | 1909621.94 | 1909621.94 | 1909621.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN23-ADJ-57, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1909621.94, importe_modificado:1909621.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1730.0}} | {2263445/proyecto_INICIO, 2263445/proyecto_PROCESO, 2263445/proyecto_FIN, 2263445/proyecto_PROCESO, 2263445/proyecto_FIN, 2263445/proyecto_INICIO, 2263445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263844 | Proyecto de inversión | 1533514.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533514.7, modificado:1533514.7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. - 243057 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 243057 | S | 284 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:PUEBLO XITOPONTLA, 41135 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LL, lon:-98.84264071, lat:17.71203204}} | 2023-07-19 | 2023-08-25 | 1533514.7 | 1533514.7 | 1533514.7 | 1533514.7 | 1533514.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2023/25, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GRO., monto:1533514.7, importe_modificado:1533514.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2263844/proyecto_PROCESO, 2263844/proyecto_FIN, 2263844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264212 | Proyecto de inversión | 155500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155500.0, modificado:155500.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 245067 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245067 | S | 193 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE GONZALEZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DEL ZOCALO MUNICIPAL FRENTE AL OXXO DE LA ENTRADA DE MARQUELIA, lon:-98.81838938, lat:16.58321928}} | 2023-03-24 | 2023-04-22 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0012, contratista:YHODIVAN MORAN MOSSO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:155500.0, importe_modificado:155500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2264212/proyecto_INICIO, 2264212/proyecto_FIN, 2264212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264226 | Proyecto de inversión | 807500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807500.0, modificado:807500.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO - 245110 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245110 | S | 2935 | 3282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE YUCATAN, CALLE HIDALGO LA OBRA INICIA FRENTE AL PUENTE DE LA ENTRADA DE MARQUELIA Y TERMINA FRENTE AL SITIO DE PASAJERAS A B, lon:-98.81853897, lat:16.58174025}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 807500 | 807500 | 807500 | 807500 | 807500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0015, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:807500.0, importe_modificado:807500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2264226/proyecto_INICIO, 2264226/proyecto_PROCESO, 2264226/proyecto_FIN, 2264226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265238 | Proyecto de inversión | 1996683.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1760598.64, modificado:1760598.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236085.08, modificado:236085.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DURAZNO DEL ROSARIO LOS HOYOS LOS LAVADEROS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 227527 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 227527 | S | 735 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO DURAZNO DEL ROSARIO - LOS LAVADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 1 PUEBLO LOS LAVADEROS, 39130 LOS LAVADEROS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA TIENE UNA DISTANCIA DE 17 KM DE DISTANCIA, lon:-100.09114218, lat:17.65374131}} | 2023-05-19 | 2023-07-02 | 1996683.72 | 1996683.72 | 1996683.72 | 1996683.72 | 1996683.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-066, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1996683.72, importe_modificado:1996683.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2265238/proyecto_INICIO, 2265238/proyecto_FIN, 2265238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262649 | Proyecto de inversión | 528041.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528041.28, modificado:528041.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TENAMAZAPA, PLAN JACARANDA, VISTA HERMOSA, RANCHO SANTIAGO, BUENA VISTA, JUQUILITA, TIERRA COLORADA Y PLAN DE LOS PINOS DEL NUCLEO AGRARIO DE TENAMAZAPA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 238493 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 238493 | S | 445 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.62, meta_modificada:16.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENAMAZAPA, 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO JUQUILITA Y CAMINO PLAN DE JACARANDA, CAMINO RANCHO SANTIAGO SE REALIZA REHABILITACION DE LOS CAMINOS QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA , lon:-98.82390897, lat:17.21538784}} | 2023-01-09 | 2023-02-07 | 528041.28 | 528041.28 | 528041.28 | 528041.28 | 528041.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿002¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:528041.28, importe_modificado:528041.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.62}} | {2262649/proyecto_INICIO, 2262649/proyecto_PROCESO, 2262649/proyecto_FIN, 2262649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254738 | Proyecto de inversión | 1221016.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221016.02, modificado:1221016.02}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RANCHO ALEGRE DEL LLANO Y SUS LOCALIDADES EL CARBONERO Y A LA PLAYA - 190289 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 190289 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO EL LLANO - EL CARBONERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA RANCHO ALEGRE DEL LLANO, 40914 RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO), TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA UBICADO AL OES, lon:-100.95168016, lat:17.27270469}} | 2023-05-09 | 2023-06-29 | 1221016.02 | 1221016.02 | 1221016.02 | 1221016.02 | 1221016.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOP/FAISM/017- 2023/AD, contratista:FERNANDO LOMELIN MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1221016.02, importe_modificado:1221016.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2254738/proyecto_INICIO, 2254738/proyecto_FIN, 2254738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261185 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL NARANJO. EN JUCHITAN. MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 230824 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 230824 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2737.0, meta_modificada:2737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJO - JUCHITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA EL NARANJO, 41922 HUERTA ANTONIO MOCTEZUMA (CHARCO EL NARANJO), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE BRECHA AQUILEO RENDON Y BRECHA LA INDIA, FRENTE AL R, lon:-98.60246944, lat:16.58360727}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0029, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2737.0}} | {2261185/proyecto_PROCESO, 2261185/proyecto_FIN, 2261185/proyecto_INICIO, 2261185/proyecto_FIN, 2261185/proyecto_PROCESO, 2261185/proyecto_FIN, 2261185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263097 | Proyecto de inversión | 240033.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240033.29, modificado:240033.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO OXTOTITLAN, TLANIPATLAN DE LAS LIMAS - 240175 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240175 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO OXTOTITLAN - TLANIPATLAN DE LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 PUEBLO TLANIPATLÁN DE LAS LIMAS, 40423 TLANIPATLÁN (DE LAS LIMAS), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURA, lon:-99.99742767, lat:18.19304142}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 240033.29 | 240033.29 | 240033.29 | 240033.29 | 240033.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1204, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:240033.29, importe_modificado:240033.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {2263097/proyecto_PROCESO, 2263097/proyecto_FIN, 2263097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263105 | Proyecto de inversión | 269167.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269167.06, modificado:269167.06}} | REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 240207 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 240207 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.24, meta_modificada:1159.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD, lon:-99.47663417, lat:17.75829773}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 269167.06 | 269167.06 | 269167.06 | 269167.06 | 269167.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-IBE-2023-45, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:269167.06, importe_modificado:269167.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.24}} | {2263105/proyecto_PROCESO, 2263105/proyecto_FIN, 2263105/proyecto_INICIO, 2263105/proyecto_FIN, 2263105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263467 | Proyecto de inversión | 1720680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720680.4, modificado:1720680.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. CLAVE. 12DJN30551, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 241552 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 241552 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN MATEO, 40745 SAN MATEO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA POBLACION, 100 METR, lon:-100.51353144, lat:18.19722473}} | 2023-04-03 | 2023-06-15 | 1720680.4 | 1720680.4 | 1720680.4 | 1720680.4 | 1720680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDS02/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1720680.4, importe_modificado:1720680.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2263467/proyecto_PROCESO, 2263467/proyecto_INICIO, 2263467/proyecto_FIN, 2263467/proyecto_PROCESO, 2263467/proyecto_FIN, 2263467/proyecto_PROCESO, 2263467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263858 | Proyecto de inversión | 405890.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405890.51, modificado:405890.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PARTE ALTA TLALCOMULCO TLALCOMULCO - 243097 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 243097 | S | 279 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO PARTE ALTA TLALCOMULCO - TLALCOMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 15 PUEBLO TLALCOMULCO, 41144 TLALCOMULCO, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO E, lon:-99.04147752, lat:17.70904068}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 405890.51 | 405890.51 | 405890.51 | 405890.51 | 405890.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135361, contratista:, convocante:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, monto:405890.51, importe_modificado:405890.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {2263858/proyecto_PROCESO, 2263858/proyecto_INICIO, 2263858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263863 | Proyecto de inversión | 329679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329679.92, modificado:329679.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XITOPONTLA RANCHO ESCONDIDO XAXACOITE - 243109 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 243109 | S | 284 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO XITOPONTLA - XAXACOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 55 PUEBLO XITOPONTLA, 41135 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR, lon:-98.84281237, lat:17.71148015}} | 2023-07-03 | 2023-07-15 | 329679.92 | 329679.92 | 329679.92 | 329679.92 | 329679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135359, contratista:, convocante:AMARA IRASELMA BENITEZ VAZQUEZ, monto:329679.92, importe_modificado:329679.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.55}} | {2263863/proyecto_INICIO, 2263863/proyecto_FIN, 2263863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263864 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 243111 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 243111 | S | 160 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CELERINO RAMIREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE ENERO Y CALLE DEL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CARRETAR TLAPA MARQUELIA ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA COMISARIA, lon:-98.81951305, lat:16.6034651}} | 2023-08-22 | 2023-09-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0034, contratista:CONSTRUCTORA PLOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2263864/proyecto_INICIO, 2263864/proyecto_FIN, 2263864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265253 | Proyecto de inversión | 2073993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1658756.22, modificado:1658756.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415236.88, modificado:415236.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 038, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 231029 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 231029 | S | 308 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.48, meta_modificada:660.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:PUEBLO LA CIÉNEGA, 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD SOBRE UNA DE LAS VIALIDADES PRINICPALES, lon:-99.86789882, lat:17.8121173}} | 2023-05-19 | 2023-07-07 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-IBE-2023-067, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.48}} | {2265253/proyecto_FIN, 2265253/proyecto_INICIO, 2265253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265257 | Proyecto de inversión | 1069493.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:849161.47, modificado:849161.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220332.5, modificado:220332.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TLACOTIXTLA, BARRIO DE TLACOTIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 231874 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 231874 | S | 1606 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LOS AMATES, LA OBRA SE SITUA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE TLACOTIXTLA PERTENEC, lon:-99.97575774, lat:17.78689771}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 1069493.97 | 1069493.97 | 1069493.97 | 1069493.97 | 1069493.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-ALC-2023-068, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1069493.97, importe_modificado:1069493.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} | {2265257/proyecto_PROCESO, 2265257/proyecto_FIN, 2265257/proyecto_INICIO, 2265257/proyecto_FIN, 2265257/proyecto_INICIO, 2265257/proyecto_PROCESO, 2265257/proyecto_FIN, 2265257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265259 | Proyecto de inversión | 1918773.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1553370.42, modificado:1918773.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365402.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 232230 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 232230 | S | 84 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.5, meta_modificada:862.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:RANCHERIA LAS JUNTAS, 39130 LAS JUNTAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO SIENDO UNA SECCION DE LA CALLE PRINICPAL DEL POBLADO, lon:-100.1606857, lat:17.55810061}} | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 1918773.02 | 1918773.02 | 1918773.02 | 1918773.02 | 1918773.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-069, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1918773.02, importe_modificado:1918773.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.5}} | {2265259/proyecto_INICIO, 2265259/proyecto_PROCESO, 2265259/proyecto_FIN, 2265259/proyecto_PROCESO, 2265259/proyecto_FIN, 2265259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265271 | Proyecto de inversión | 2073993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1658756.22, modificado:2073993.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415236.88, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 235938 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 235938 | S | 255 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.48, meta_modificada:660.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:31, direccion:PUEBLO DURAZNO DEL ROSARIO, 39130 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA SITUADA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE UNA CALLE SECUNDARIA QUE CONECTA CON LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.1229914, lat:17.7562511}} | 2023-05-30 | 2023-07-18 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | 2073993.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-IBE-2023-070, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.48}} | {2265271/proyecto_FIN, 2265271/proyecto_PROCESO, 2265271/proyecto_INICIO, 2265271/proyecto_PROCESO, 2265271/proyecto_FIN, 2265271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265286 | Proyecto de inversión | 915363.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:785072.66, modificado:915363.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130291.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE DURAZNO SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 237436 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 237436 | S | 185 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:RANCHERIA DURAZNO SAN VICENTE, 39144 DURAZNO SAN VICENTE (EL DURAZNO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA DE LAS CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD SOBREA ORILLAS DEL CONJUNTO DE VIVIE, lon:-100.16926724, lat:17.60837187}} | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 915363.69 | 915363.69 | 915363.69 | 915363.69 | 915363.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-072, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:915363.69, importe_modificado:915363.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {2265286/proyecto_INICIO, 2265286/proyecto_PROCESO, 2265286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262311 | Proyecto de inversión | 892780.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892780.21, modificado:892780.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 236832 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 236832 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:905.37, meta_modificada:905.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO XOCHIMILCO, 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE AVENIDA NIÑOS HEROES SALIDA A , lon:-99.38580259, lat:18.24744857}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 892780.21 | 892780.21 | 892780.21 | 892780.21 | 892780.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-012-2023-AD, contratista:ERIK SALGADO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:892780.21, importe_modificado:892780.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:905.37}} | {2262311/proyecto_FIN, 2262311/proyecto_INICIO, 2262311/proyecto_PROCESO, 2262311/proyecto_FIN, 2262311/proyecto_PROCESO, 2262311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262314 | Proyecto de inversión | 508662.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508662.5, modificado:508662.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO LA GUADALUPE, LA CONCEPCION PURA, CRUZ BLANCA, PUCTEPEC VISTA HERMOSA - 236860 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 236860 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.14, meta_modificada:22.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LA GUADALUPE - PUCTEPEC VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 140 PUEBLO LA CONCEPCIÓN PURA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 40405 LA CONCEPCIÓN PURA (LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y, lon:-100.0681847, lat:18.33460578}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 508662.5 | 508662.5 | 508662.5 | 508662.5 | 508662.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1199, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:508662.5, importe_modificado:508662.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.14}} | {2262314/proyecto_PROCESO, 2262314/proyecto_INICIO, 2262314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262681 | Proyecto de inversión | 1164777.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164777.19, modificado:1164777.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE PIEDRA ESCALERA, TEPETATES, SABANA, EL CAPULIN, MAGUEYERA, CUATRO CAMINOS, TECOLUTLA, SAN MIGUEL BUENAVISTA, SAN MARCOS, EL DURAZNAL, CRUZ DE GALLO, CHIRIMOYO Y PLAN DE GUADALUPE DEL NUCLEO AGRARIO DE TLACOAPA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 238612 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 238612 | S | 1633 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:58.85, meta_modificada:58.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE EL AHUEHUETE CIUDAD TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO EL CAPULIN Y CAMINO MAGUEYERA, CAMINO TEPETATE LA OBRA SE REALIZA EN LOS CAMINOS QUE CONECTAN A LA LOCALIDAD DE TLACOAPA COMO SON PIEDRA ESCALER, lon:-98.74810892, lat:17.26068311}} | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 1164777.19 | 1164777.19 | 1164777.19 | 1164777.19 | 1164777.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿003¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1164777.19, importe_modificado:1164777.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:58.85}} | {2262681/proyecto_FIN, 2262681/proyecto_INICIO, 2262681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255697 | Proyecto de inversión | 600564.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600564.38, modificado:600564.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COLONIA BELEN, LOCALIDAD DE GUADALUPE LA JOYA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 197355 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 197355 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4606.5, meta_modificada:4606.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA BELEN - COLONIA BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA BELEN, 41666 GUADALUPE LA JOYA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BELEN DE LA LOCALIDAD D, lon:-98.38762994, lat:17.00848208}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 600564.38 | 600564.38 | 600564.38 | 600564.38 | 600564.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-FAISM-023-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:600564.38, importe_modificado:600564.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4606.5}} | {2255697/proyecto_INICIO, 2255697/proyecto_FIN, 2255697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260196 | Proyecto de inversión | 176049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176049.0, modificado:176049.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PROGRESO LINDA VISTA - 224996 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 224996 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA PROGRESO LINDA VISTA, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PROGRESO LINDA VISTA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUER, lon:-99.85913604, lat:18.34419898}} | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 176049 | 176049 | 176049 | 176049 | 176049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1147, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:176049.0, importe_modificado:176049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2260196/proyecto_INICIO, 2260196/proyecto_PROCESO, 2260196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302260199 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN. MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 225018 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 225018 | S | 1785 | 1745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-98.63652148, lat:16.62756338}} | 2023-11-24 | 2023-12-20 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0027, contratista:YODHIVAN MORAN MOSSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2260199/proyecto_PROCESO, 2260199/proyecto_FIN, 2260199/proyecto_PROCESO, 2260199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263123 | Proyecto de inversión | 1287676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287676.8, modificado:1287676.8}} | REHABILITACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, BARRIO SANTO TOMAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 240264 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 240264 | S | 2020 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.99, meta_modificada:206.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTO TOMAS, 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A , lon:-99.52653099, lat:17.65413773}} | 2023-08-14 | 2023-09-16 | 1287676.8 | 1287676.8 | 1287676.8 | 1287676.8 | 1287676.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DUOP-URB-2023-46, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1287676.8, importe_modificado:1287676.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.99}} | {2263123/proyecto_INICIO, 2263123/proyecto_PROCESO, 2263123/proyecto_FIN, 2263123/proyecto_INICIO, 2263123/proyecto_FIN, 2263123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263133 | Proyecto de inversión | 232163.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232163.35, modificado:232163.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATITO - 240310 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240310 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:123, direccion:PUEBLO EL AHUACATITO EL AGUACATE, 40416 EL AHUACATITO (EL AGUACATE), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATITO SE UBICA POR EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA, lon:-99.66000111, lat:18.33049766}} | 2023-01-30 | 2023-02-04 | 232163.35 | 232163.35 | 232163.35 | 232163.35 | 232163.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1255, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:232163.35, importe_modificado:232163.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.8}} | {2263133/proyecto_INICIO, 2263133/proyecto_FIN, 2263133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263891 | Proyecto de inversión | 698601.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698601.15, modificado:698601.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PRIMARIOS EN EL TRAMO OLINALA XOCHIMILCO TEHUAXTITLAN ZACACHAUTIPA ZACANGO LAS JUNTAS Y LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO, MUNICIPIO DE OLINALA , GUERRERO - 243535 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 243535 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:47.93, meta_modificada:47.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO OLINALA - ZACANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 93 PUEBLO ZACANGO, 41010 ZACANGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL POBLADO DE OLINALA EN DIRECCION A ZACANGO SOBRE EL KILOMETRO , lon:-98.77787902, lat:17.79711331}} | 2023-05-08 | 2023-06-15 | 698601.15 | 698601.15 | 698601.15 | 698601.15 | 698601.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-039/AD, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:698601.15, importe_modificado:698601.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:47.93}} | {2263891/proyecto_INICIO, 2263891/proyecto_PROCESO, 2263891/proyecto_FIN, 2263891/proyecto_PROCESO, 2263891/proyecto_FIN, 2263891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265287 | Proyecto de inversión | 2065165.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1781585.74, modificado:2065165.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283580.09, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 237850 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 237850 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.5, meta_modificada:1087.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:PUEBLO LOS RANCHOS, 39130 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINICIPAL, lon:-100.02035185, lat:17.80180743}} | 2023-06-06 | 2023-07-25 | 2065165.83 | 2065165.83 | 2065165.83 | 2065165.83 | 2065165.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-BANOBRAS-URB-2023-073, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2065165.83, importe_modificado:2065165.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.5}} | {2265287/proyecto_INICIO, 2265287/proyecto_FIN, 2265287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256933 | Proyecto de inversión | 5531683.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5531683.55, modificado:5531683.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 205776 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 205776 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOS RÍOS, 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS DESPUES DEL PUENTE A PEÑA DE VENADO COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO, lon:-98.39372829, lat:17.06119473}} | 2023-07-03 | 2023-08-28 | 5531683.55 | 5531683.55 | 5531683.55 | 5531683.55 | 5531683.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-036-2023, contratista:RIGOBERTO ORTEGA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:5531683.55, importe_modificado:5531683.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2256933/proyecto_INICIO, 2256933/proyecto_PROCESO, 2256933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262333 | Proyecto de inversión | 779913.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779913.89, modificado:779913.89}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 236943 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 236943 | S | 741 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.8, meta_modificada:42.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO GUAYAMEO, 40770 GUAYAMEO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, JUNTO A LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD., lon:-101.260776, lat:18.304928}} | 2023-05-27 | 2023-06-26 | 779913.89 | 779913.89 | 779913.89 | 779913.89 | 779913.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-12-2023, contratista:OSIEL GUTIERREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:779913.89, importe_modificado:779913.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.8}} | {2262333/proyecto_PROCESO, 2262333/proyecto_FIN, 2262333/proyecto_INICIO, 2262333/proyecto_PROCESO, 2262333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258818 | Proyecto de inversión | 187785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187785.6, modificado:187785.6}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 5 DE NOVIEMBRE - 216368 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 216368 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE NOVIEMBRE, 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA 5 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE L, lon:-99.85369923, lat:18.33962743}} | 2023-02-16 | 2023-02-18 | 187785.6 | 187785.6 | 187785.6 | 187785.6 | 187785.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1146, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:187785.6, importe_modificado:187785.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {2258818/proyecto_PROCESO, 2258818/proyecto_FIN, 2258818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258822 | Proyecto de inversión | 2030250.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030250.4, modificado:2030250.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO. MIGUEL HIDALGO. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 216376 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 216376 | S | 112 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.42, meta_modificada:428.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA LAJA, 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE BELLAS ARTES LA OBRA SE REALIZO EN UN TRAMO DE LA CALLE VICENTE G, lon:-100.48398064, lat:18.10084269}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2030250.4 | 2030250.4 | 2030250.4 | 2030250.4 | 2030250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/PAV03/FAIS/2023, contratista:LÁZARO SALAZAR ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2030250.4, importe_modificado:2030250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.42}} | {2258822/proyecto_INICIO, 2258822/proyecto_PROCESO, 2258822/proyecto_FIN, 2258822/proyecto_INICIO, 2258822/proyecto_FIN, 2258822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258829 | Proyecto de inversión | 333744.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333744.83, modificado:333744.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POLOLCINGO XOCHIMILCO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 216441 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 216441 | S | 211 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1672.5, meta_modificada:1672.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE XOCHIMILCO - A LOCALIDAD DE POLOLCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO XOCHIMILCO, 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE Y , EL CAMINO DE T, lon:-99.38881435, lat:18.26501837}} | 2023-07-10 | 2023-08-06 | 333744.83 | 333744.83 | 333744.83 | 333744.83 | 333744.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO., monto:333744.83, importe_modificado:333744.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1672.5}} | {2258829/proyecto_INICIO, 2258829/proyecto_FIN, 2258829/proyecto_PROCESO, 2258829/proyecto_FIN, 2258829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261239 | Proyecto de inversión | 520590.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520590.98, modificado:520590.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 231245 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 231245 | S | 251 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO EL AHUEJOTE, 39198 EL AHUEJOTE, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DE ACCESO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DE LA CANCHA CENTRAL MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-99.27800578, lat:17.57952374}} | 2023-08-21 | 2023-09-16 | 520590.98 | 520590.98 | 520590.98 | 520590.98 | 520590.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISMUN-2023-AD-49, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:520590.98, importe_modificado:520590.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2261239/proyecto_FIN, 2261239/proyecto_INICIO, 2261239/proyecto_FIN, 2261239/proyecto_INICIO, 2261239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261242 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:1420000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ACHIMORO EL METATE LA TABLA - 231263 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 231263 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO ACHIMORO - LA TABLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 20 INTERIOR SN PUEBLO LA TABLA, 40700 LA TABLA, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR EL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.898023, lat:18.09678985}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2023-ADURB-076, contratista:YGL GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1420000.0, importe_modificado:1420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.2}} | {2261242/proyecto_INICIO, 2261242/proyecto_FIN, 2261242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263531 | Proyecto de inversión | 1494296.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494296.64, modificado:1494296.64}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE ACRUCERO MAGUEYERA MPIO DE MALINALTEPEC DEL KM 10.500 AL 14.000 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO - 241783 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 241783 | S | 211 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA MAYEGUERA - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 CIUDAD LA MAYEGUERA, 41540 LA MAGUEYERA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE LA MAYEGUERA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA EL CAM, lon:-98.70022682, lat:17.29022946}} | 2023-05-01 | 2023-06-19 | 1494296.64 | 1494296.64 | 1494296.64 | 1494296.64 | 1494296.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿017¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:1494296.64, importe_modificado:1494296.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2263531/proyecto_INICIO, 2263531/proyecto_FIN, 2263531/proyecto_PROCESO, 2263531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264275 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO - 245285 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 245285 | S | 214 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL, lon:-98.80621222, lat:16.57949319}} | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2023-0039, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUELIA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2264275/proyecto_INICIO, 2264275/proyecto_FIN, 2264275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302264282 | Proyecto de inversión | 1967129.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967129.3, modificado:1967129.3}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, LOCALIDAD LOS NOPALES - 245300 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 245300 | S | 193 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:PUEBLO LOS NOPALES, 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-LOS NOPALES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BUGAMBILIAS SE TOMA LA CARRETERA COYUCA ZIHUATANEJO A MANO DERECHA POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO SE PAS, lon:-100.18624914, lat:17.12050745}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 1967129.3 | 1967129.3 | 1967129.3 | 1967129.3 | 1967129.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-039, contratista:YUBALIETH QUEZADA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:1967129.3, importe_modificado:1967129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2264282/proyecto_INICIO, 2264282/proyecto_FIN, 2264282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261987 | Proyecto de inversión | 302828.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302828.71, modificado:302828.71}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TLANEXPA NEXPAN PINZAN GACHO EL MOLCAJETE - 235183 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 235183 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO TLANEXPA - EL MOLCAJETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 20 RANCHERIA , 00000 TLANEXPA (NEXPA), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO PIZAN GACHO Y CAMINO EL MOLCAJETE, TLANEXPA NEXPA ESTÁ A 459 METROS DE ALTI, lon:-100.52648915, lat:18.75858775}} | 2023-04-20 | 2023-05-09 | 302828.71 | 302828.71 | 302828.71 | 302828.71 | 302828.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-34, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:302828.71, importe_modificado:302828.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2261987/proyecto_FIN, 2261987/proyecto_INICIO, 2261987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261995 | Proyecto de inversión | 1325527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325527.12, modificado:1325527.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BULEVARES, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 235204 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 235204 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO CHAVEZ COLONIA ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NARCIZO MENDOZA BUOLEVAR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO SE ENCUENT, lon:-100.979996, lat:18.477363}} | 2023-06-27 | 2023-08-26 | 1325527.12 | 1325527.12 | 1325527.12 | 1325527.12 | 1325527.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-26-2023, contratista:JUAN DANIEL JARDINES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRRO, monto:1325527.12, importe_modificado:1325527.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:133.0}} | {2261995/proyecto_FIN, 2261995/proyecto_PROCESO, 2261995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302258850 | Proyecto de inversión | 982421.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982421.28, modificado:982421.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA PARAISO AMATE ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO PARAISO AMATE. - 216638 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 216638 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.33, meta_modificada:508.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA PARAÍSO AMATE, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 3 EN CARRETERAFEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNCO CONOCIDO COMO ENTRADA A A LA COLONIA LIMON CONTINUAR POR CALLE , lon:-101.55776061, lat:17.65325818}} | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 982421.28 | 982421.28 | 982421.28 | 982421.28 | 982421.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2023-AD-15782, contratista:FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:982421.28, importe_modificado:982421.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.33}} | {2258850/proyecto_FIN, 2258850/proyecto_INICIO, 2258850/proyecto_PROCESO, 2258850/proyecto_FIN, 2258850/proyecto_PROCESO, 2258850/proyecto_FIN, 2258850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263160 | Proyecto de inversión | 283317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283317.98, modificado:283317.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO - 240386 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240386 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:83, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GUERRERO, 40416 SAN ANTONIO GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEL, lon:-99.65414597, lat:18.35535847}} | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 283317.98 | 283317.98 | 283317.98 | 283317.98 | 283317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1181, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:283317.98, importe_modificado:283317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.4}} | {2263160/proyecto_INICIO, 2263160/proyecto_FIN, 2263160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263179 | Proyecto de inversión | 147561.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147561.45, modificado:147561.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RIO - 240465 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240465 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:PUEBLO TONALAPA DEL RÍO, 40412 TONALAPA DEL RÍO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RIO SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUER, lon:-99.69323833, lat:18.34247911}} | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 147561.45 | 147561.45 | 147561.45 | 147561.45 | 147561.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1257, contratista:GILBERTO IZOTECO SANTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:147561.45, importe_modificado:147561.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2263179/proyecto_INICIO, 2263179/proyecto_FIN, 2263179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263932 | Proyecto de inversión | 794601.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794601.19, modificado:794601.19}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE PUBLICO EL SANTUARIO, EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO - 243851 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 243851 | S | 3673 | 3298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.91, meta_modificada:71.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTUARIO, 41010 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DEL PARQUE DENOMINADO EL SANTUARIO DENTRO DEL POBLADO DE SANTUARIO EN EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, lon:-98.73204084, lat:17.77309613}} | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 794601.19 | 794601.19 | 794601.19 | 794601.19 | 794601.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-041/AD, contratista:HUMBERTO CUENCA ZAMORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:794601.19, importe_modificado:794601.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.91}} | {2263932/proyecto_INICIO, 2263932/proyecto_FIN, 2263932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262760 | Proyecto de inversión | 792061.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792061.92, modificado:792061.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO DE GUADALUPE, LOMA LINDA VISTA, LLANO VERDE, BARRANCA ZORRO Y TENAMAZAPA DEL NUCLEO AGRARIO DE TENAMAZAPA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 238999 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 238999 | S | 526 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.16, meta_modificada:14.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD TENAMAZAPA, 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO EL SABINO DE GUADALUPE Y CAMINO LOMA LINDA VISTA, CAMINO LLANO VERDE LA OBRA SE REALIZA A LOS CAMINOS DE LA PARTE NOROESTE QUE CONECTAN A LA LO, lon:-98.82429521, lat:17.21528536}} | 2023-02-01 | 2023-03-12 | 792061.92 | 792061.92 | 792061.92 | 792061.92 | 792061.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿005¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:792061.92, importe_modificado:792061.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.16}} | {2262760/proyecto_FIN, 2262760/proyecto_PROCESO, 2262760/proyecto_INICIO, 2262760/proyecto_PROCESO, 2262760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255816 | Proyecto de inversión | 2934352.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934352.51, modificado:2934352.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 198124 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 198124 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.68, meta_modificada:646.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSTA RICA, 41666 COSTA RICA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE., lon:-98.38554705, lat:17.03473435}} | 2023-04-14 | 2023-06-02 | 2934352.51 | 2934352.51 | 2934352.51 | 2934352.51 | 2934352.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-026-2023, contratista:BGA ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2934352.51, importe_modificado:2934352.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.68}} | {2255816/proyecto_INICIO, 2255816/proyecto_FIN, 2255816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259245 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CALLEJONES. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO - 219453 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán | 219453 | S | 136 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:28, direccion:CALLE DEL TANQUE RANCHERIA LOS CALLEJONES, 41926 LOS CALLEJONES, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLEJON RAYITO DE LUNA Y CALLE DEL POZO DE AGUA, CALLE DE LA CAPILLA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.77496924, lat:16.58561443}} | 2023-09-25 | 2023-10-21 | 1049999.99 | 1049999.99 | 1049999.99 | 1049999.99 | 1049999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISMUN-2023-0028, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN,GUERRERO 2023, monto:1049999.99, importe_modificado:1049999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2259245/proyecto_FIN, 2259245/proyecto_PROCESO, 2259245/proyecto_INICIO, 2259245/proyecto_PROCESO, 2259245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259258 | Proyecto de inversión | 654865.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654865.52, modificado:654865.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ALAHUIXTLAN A LOMA ZOCOTE - 219510 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 219510 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:132, direccion:PUEBLO LOMA ZOCOTE, 40407 LOMA ZOCOTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ALAHUIXTLAN A LOMA ZOCOTE SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUER, lon:-100.05522135, lat:18.54378568}} | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 654865.52 | 654865.52 | 654865.52 | 654865.52 | 654865.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1157, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:654865.52, importe_modificado:654865.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.4}} | {2259258/proyecto_PROCESO, 2259258/proyecto_INICIO, 2259258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259264 | Proyecto de inversión | 436460.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436460.06, modificado:436460.06}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES - 219533 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 219533 | S | 478 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS MAGUEYES, 41106 LOS MAGUEYES, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A ACATLAN SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ZITLALA PASANDO LA UTRG TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA LOS MAGUEY, lon:-99.1714752, lat:17.62699049}} | 2023-07-17 | 2023-08-26 | 436460.06 | 436460.06 | 436460.06 | 436460.06 | 436460.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 144/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:436460.06, importe_modificado:436460.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {2259264/proyecto_INICIO, 2259264/proyecto_FIN, 2259264/proyecto_PROCESO, 2259264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263191 | Proyecto de inversión | 312830.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312830.27, modificado:312830.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES - 240499 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240499 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:PUEBLO COATEPEC DE LOS COSTALES, 40415 COATEPEC COSTALES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TELOL, lon:-99.71971747, lat:18.34028648}} | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 312830.27 | 312830.27 | 312830.27 | 312830.27 | 312830.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1256, contratista:DONACIANO TECUAPA ACATITLAN, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:312830.27, importe_modificado:312830.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.9}} | {2263191/proyecto_INICIO, 2263191/proyecto_FIN, 2263191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263202 | Proyecto de inversión | 136911.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136911.82, modificado:136911.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO, MONTE SAUCE, AMATE PRIETO - 240532 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 240532 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - AMATE PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA MONTE SAUCE, 40400 MONTE SAUCE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO MONTE S, lon:-100.03653425, lat:18.33289378}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 136911.82 | 136911.82 | 136911.82 | 136911.82 | 136911.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1185, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:136911.82, importe_modificado:136911.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2263202/proyecto_FIN, 2263202/proyecto_INICIO, 2263202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263205 | Proyecto de inversión | 2022495.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022495.32, modificado:2022495.32}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TENAMAZAPA A CRUCERO LLANO VERDE DEL KM 0.000 AL 3.800 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 240536 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 240536 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TENAMAZAPA - TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 CIUDAD TENAMAZAPA, 41540 VISTA HERMOSA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL TENAMAZAPA Y , SE REALIZA CONSTRUCCIONY AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCA, lon:-98.81662, lat:17.21163616}} | 2023-04-11 | 2023-06-09 | 2022495.32 | 2022495.32 | 2022495.32 | 2022495.32 | 2022495.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿016¿2023, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:2022495.32, importe_modificado:2022495.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2263205/proyecto_FIN, 2263205/proyecto_INICIO, 2263205/proyecto_PROCESO, 2263205/proyecto_INICIO, 2263205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263562 | Proyecto de inversión | 5800911.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800911.34, modificado:5800911.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 241916 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 241916 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3776.0, meta_modificada:3776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:PUEBLO GUACAMAYA, 41470 GUACAMAYA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA AL LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA MPIO DE COPANATOYAC GRO., lon:-98.73732648, lat:17.39669404}} | 2023-05-22 | 2023-07-15 | 5800911.34 | 5800911.34 | 5800911.34 | 5800911.34 | 5800911.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-021/2023, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:5800911.34, importe_modificado:5800911.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3776.0}} | {2263562/proyecto_INICIO, 2263562/proyecto_PROCESO, 2263562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263953 | Proyecto de inversión | 1853889.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853889.14, modificado:1853889.14}} | REHABILITACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL , EN LA LOCALIDAD DE XIXILA, EN EL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO - 244062 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 244062 | S | 163 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:20, direccion:PUEBLO XIXILA, 41027 XIXILA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PUEBLO DE XIXILA DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.85167054, lat:17.9470314}} | 2023-05-26 | 2023-07-08 | 1853889.14 | 1853889.14 | 1853889.14 | 1853889.14 | 1853889.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/FAISMUN/2023-045/I3P, contratista:ALFONSO NAVA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALA, GUERRERO., monto:1853889.14, importe_modificado:1853889.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2263953/proyecto_INICIO, 2263953/proyecto_PROCESO, 2263953/proyecto_FIN, 2263953/proyecto_INICIO, 2263953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263971 | Proyecto de inversión | 2120240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120240.5, modificado:2120240.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8, GRUPO PERIFERICO CLAVE. 12UBH00171, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 244123 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 244123 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE CUSTODIO HERNANDEZ RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 10 DE JUNIO LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO DE CORRAL FALSO SOBRE LA CALLE C, lon:-100.5617046, lat:18.24365928}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 2120240.5 | 2120240.5 | 2120240.5 | 2120240.5 | 2120240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/EDTE01/FAIS/2023, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:2120240.5, importe_modificado:2120240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2263971/proyecto_INICIO, 2263971/proyecto_PROCESO, 2263971/proyecto_FIN, 2263971/proyecto_PROCESO, 2263971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262029 | Proyecto de inversión | 846448.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846448.22, modificado:846448.22}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DE LA CALLE PEDRO MORENO A LA CALLE CHARAMUSCAS - 235364 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 235364 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CHARAMUSCAS, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE AURELIO AVILA Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE 12 DE DICIEMBRE CARRETERA ACAPULCOCOYUCA DE BENÍTEZ ENTRANDO A MANO DERECHA A LA A, lon:-100.08063739, lat:17.00666101}} | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 846448.22 | 846448.22 | 846448.22 | 846448.22 | 846448.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOSP-FAISMUN-2023-AD-074, contratista:CONSTRU DELTA PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:846448.22, importe_modificado:846448.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2262029/proyecto_PROCESO, 2262029/proyecto_INICIO, 2262029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262032 | Proyecto de inversión | 374162.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374162.27, modificado:374162.27}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL CUNDAN EL GUARICHE EL GUARICHI - 235387 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 235387 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 90 RANCHERIA EL CUNDAN, 40648 EL CUNDÁN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CAMINO EL CHARCO Y , EL CUNDÁN ESTÁ A 516 METROS DE ALTITUD. A 23.3 KILÓMETROS , lon:-100.71032685, lat:18.63700977}} | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 374162.27 | 374162.27 | 374162.27 | 374162.27 | 374162.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023-35, contratista:MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:374162.27, importe_modificado:374162.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.9}} | {2262032/proyecto_INICIO, 2262032/proyecto_PROCESO, 2262032/proyecto_FIN, 2262032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262402 | Proyecto de inversión | 567239.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567239.51, modificado:567239.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUZ GRANDE, LA LAGUNITA DEL PROGRESO, EL ARENAL, ARENA ANCHA, ENTRONQUE CARRETERO PARAJE - 237374 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 237374 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.45, meta_modificada:23.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ GRANDE - ENTRONQUE CARRETERO PARAJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 450 PUEBLO LA LAGUNITA DEL PROGRESO, 40405 LA LAGUNITA DEL PROGRESO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO R, lon:-100.05641087, lat:18.29569303}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 567239.51 | 567239.51 | 567239.51 | 567239.51 | 567239.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF-2023-AD-1174, contratista:JUANA ORTIZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:567239.51, importe_modificado:567239.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.45}} | {2262402/proyecto_INICIO, 2262402/proyecto_FIN, 2262402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302262408 | Proyecto de inversión | 2078095.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078095.66, modificado:2078095.66}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE COYUQUILLA SUR, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO - 237423 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 237423 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PETATLAN - COYUQUILLA SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 RANCHERIA , 40830 COYUQUILLA SUR (COYUQUILLA VIEJO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA, lon:-101.06970484, lat:17.35869151}} | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 2078095.66 | 2078095.66 | 2078095.66 | 2078095.66 | 2078095.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-FAISMUN-2023-I3P-648, contratista:BERTORDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, monto:2078095.66, importe_modificado:2078095.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.22}} | {2262408/proyecto_PROCESO, 2262408/proyecto_INICIO, 2262408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259270 | Proyecto de inversión | 885922.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885922.32, modificado:885922.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC I - 219554 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 219554 | S | 273 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.64, meta_modificada:2.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:PUEBLO MEXCALTEPEC I, 41114 MEXCALTEPEC I, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA Y XICOTLAN HASTA LLEGAR A MEXCALTEPEC, lon:-99.10309768, lat:17.51799095}} | 2023-07-17 | 2023-09-09 | 885922.32 | 885922.32 | 885922.32 | 885922.32 | 885922.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 146/2023, contratista:C. ALMENDRA GUTIERREZ PASTOR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:885922.32, importe_modificado:885922.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.64}} | {2259270/proyecto_INICIO, 2259270/proyecto_PROCESO, 2259270/proyecto_FIN, 2259270/proyecto_INICIO, 2259270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302259278 | Proyecto de inversión | 680411.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680411.24, modificado:680411.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA - 219588 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 219588 | S | 379 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:98, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO TRIGOMILA, 41114 TRIGOMILA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATEMPA HASTA LLEGAR AL CRUCE, lon:-99.12629836, lat:17.58396799}} | 2023-07-17 | 2023-08-26 | 680411.24 | 680411.24 | 680411.24 | 680411.24 | 680411.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO 145/2023, contratista:C. MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:680411.24, importe_modificado:680411.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.48}} | {2259278/proyecto_INICIO, 2259278/proyecto_PROCESO, 2259278/proyecto_FIN, 2259278/proyecto_INICIO, 2259278/proyecto_PROCESO, 2259278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302255784 | Proyecto de inversión | 2851236.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851236.21, modificado:2851236.21}} | AMPLIACION DE CAMINO DE CAHUAÑAÑA OCOTEPEC DEL TRAMO KM 1.960 AL KM 3.960, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO. - 197822 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 197822 | S | 124 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CAHUAÑAÑA - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 960 PUEBLO OCOTEPEC, 41664 OCOTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE CAHUAÑAÑA Y OCOTEPEC EN EL M, lon:-98.35855287, lat:17.1317959}} | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2851236.21 | 2851236.21 | 2851236.21 | 2851236.21 | 2851236.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCG-ICTP-FAISM-024-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OTLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2851236.21, importe_modificado:2851236.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2255784/proyecto_INICIO, 2255784/proyecto_FIN, 2255784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302261317 | Proyecto de inversión | 834837.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834837.52, modificado:834837.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE CERRO ALTO A TETZILACATLAN - 231781 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | 231781 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.23, meta_modificada:10.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CERRO ALTO - TETZILACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 230 PUEBLO TETZILACATLÁN, 40408 TETZILACATLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO, lon:-99.97347235, lat:18.34098875}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 834837.52 | 834837.52 | 834837.52 | 834837.52 | 834837.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-Faismun-DF 2023-AD-1175, contratista:ARMANDO MORALES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:834837.52, importe_modificado:834837.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.23}} | {2261317/proyecto_INICIO, 2261317/proyecto_PROCESO, 2261317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263225 | Proyecto de inversión | 3207560.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207560.75, modificado:3207560.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 240608 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 240608 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.8, meta_modificada:1129.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE SA JUAN DEL RIO PUEBLO POTOICHAN, 41471 COLONIA LA REFORMA, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL RIO Y CALLE ALMAZAN, CALLE PRIMERA DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTOICHAN ENTRE LAS, lon:-98.7183998, lat:17.4234582}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 3207560.75 | 3207560.75 | 3207560.75 | 3207560.75 | 3207560.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFISMDF/MCG-020/2023, contratista:FERRE CONSTRUCCION COATL TLACO, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC, monto:3207560.75, importe_modificado:3207560.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.8}} | {2263225/proyecto_INICIO, 2263225/proyecto_PROCESO, 2263225/proyecto_FIN, 2263225/proyecto_PROCESO, 2263225/proyecto_FIN, 2263225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302263586 | Proyecto de inversión | 853883.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853883.8, modificado:853883.8}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE ACRUCERO MAGUEYERA MPIO DE MALINALTEPEC DEL KM 14.000 AL 16.000 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. - 242042 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 242042 | S | 341 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.99, meta_modificada:1.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD LA MAGUEYERA, 41540 EL CAPULÍN, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE LA MAYEQUERA MALINALTEPEC Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO RURAL QUE SE COMUNICA, lon:-98.67639076, lat:17.30326258}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 853883.8 | 853883.8 | 853883.8 | 853883.8 | 853883.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD¿HAT¿COP¿FAISMUM¿018¿2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA GUERRERO., monto:853883.8, importe_modificado:853883.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.99}} | {2263586/proyecto_INICIO, 2263586/proyecto_PROCESO, 2263586/proyecto_FIN, 2263586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO210101887593 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | conocido | -98.3699 | 17.5745
GRO210101887550 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA CENTRO SN ENTRE CALLE NO Y CALLE NO COL CENTRO, ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8414 | 16.8474
GRO210201944831 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9135 | 16.8476
GRO220202077822 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE DAVID PORTER INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE COSTA AZUL, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DAVID PORTER Y CALLE RAFAEL CASTELAN, CALLE HORACIO NELSON SUBIENDO POR CALLE HORACIO NELSON PASAS | -99.8464 | 16.8577
GRO220302137490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8864 | 16.8617
GRO220302137492 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE PASCALA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.808 | 17.0557
GRO220302137493 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Mixtecolapa (Mixtecolapa) | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.8628 | 17.0273
GRO220302137495 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4168 | 16.6945
GRO220302137496 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.415 | 16.6914
GRO220302137497 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | -100.8832 | 17.2628
GRO220302137498 | Guerrero | Cocula | Cocula | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA | -99.6564 | 18.2358
GRO220302137499 | Guerrero | Cocula | Cocula | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE COCULA | -99.6617 | 18.234
GRO220302137500 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yozondacua | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | -98.394 | 17.1407
GRO220302137501 | Guerrero | Metlatónoc | Loma Bonita | DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE METLATÓNOC | -98.3146 | 17.1465
GRO220302137502 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5428 | 18.3447
GRO220302137503 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | -99.8664 | 18.3647
GRO220402148790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FLAMINGOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE OASIS, CALLE TAMBUCO INGRESAS POR AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAS LA CALLE FLAMINGOS E | -99.9127 | 16.8345
GRO220402173254 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MIRADOR IGNACIO ZARAGOZA ISURO POLANCO NICOLAS BRAVO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JAIME NUÑO, AVENIDA CONSTITUYENTE | -99.9051 | 16.8776
GRO220402204665 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CARRETERA PETAQUILLAS - GRUTAS, EN MOCHITLÁN, MPIO. DE MOCHITLÁN, GRO. | -99.3779 | 17.4735
GRO220402204666 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. | -98.302 | 16.8097
GRO230102206332 | Guerrero | Zirándaro | El Chivo | PUEBLO EL CHIVO, 40760 EL CHIVO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHIVO MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.5 KM A 26 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A ZIRÁNDARO D | -101.0182 | 18.3886
GRO230102206338 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.8 KM A 36 MINUTOS DE LA CABECERA | -99.0586 | 18.2113
GRO230102206342 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE RODOLFO NERI VELA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE MUNICIPIO DE ATO | -100.4289 | 17.2106
GRO230102206348 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Vallecitos de Zaragoza | PUEBLO VALLECITOS DE ZARAGOZA, 40890 TETITLÁN, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD VALLECITOS DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO SE LOCALIZA A 1 HR CON 20 MIN 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DI | -101.3239 | 17.9205
GRO230102206349 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO PUEBLO SANTA MARIA, 41700 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SANTA | -98.3913 | 16.77
GRO230102208187 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE LOS JALAS BARRIO LOS JALES, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, CALLE CANTARRANAS ENTRE CALLE DE LOS PIRULES Y AVENIDA DE LOS PLATEROS CALLE POSTERIOR CANTARRAN | -99.602 | 18.5633
GRO230102206885 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE CHORRILLO BARRIO CHORRILLO, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA - TAXCO Y CALLE SEGUNDA DEL CHORRILLO, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DE BERMEJA EN TAXCO DE ALARCÓN SE IN | -99.6049 | 18.5661
GRO230102208379 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE CUMBRE SOÑADA BARRIO CASAHUATES, 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE SEGUNDA DE IZOTES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE POSTERIOR SEGUNDA DE IZOTES SE ACCEDE DESDE LA CALLE CUAUHTEMOC TOMANDO LA DESVIAC | -99.6162 | 18.5545
GRO230102206228 | Guerrero | General Canuto A. Neri | El Cantón | CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL CANTÓN, 40487 EL CANTÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TELOLOAPAN ARCELIA A 27 KM DESPUÉS DE LA SALIDA DE TELOLOAPAN GIRAR A LA DERECHA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTI | -100.0454 | 18.4077
GRO230102206232 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA TIXTLA DE GUERRERO APANGO GIRA A LA IZQUIERDA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTINUAR CO | -99.3208 | 17.7465
GRO230102206238 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | CALLE YUCATAN PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IZQUIERDA, CALLE CHIHUAHUA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO EN DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE TAXI | -99.5192 | 17.2359
GRO230102206247 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA ALCOZAUCA DE GUERRERO XOCHAPA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR SOB | -98.4507 | 17.3805
GRO230102206254 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT ACCESO A LA LOCALIDAD EN 3.69 KM DE DISTANCIA LLEGANDO A LA ASOCIACIÓN GANADERA | -98.5963 | 17.5433
GRO230102206257 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA, CALLE GUADALUPANA DEL CONALEP 335 TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA SOBRE | -98.566 | 17.547
GRO230102206258 | Guerrero | Iliatenco | Santa Cruz Hernández | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILIATENCO, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ILIATENCO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA EN 26.63 M EN LA IGLESIA PRINCIPAL DEL | -98.6959 | 17.0497
GRO230102206260 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE LENIN COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 13 DE MARZO, DEL CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA A 50 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALL | -98.5857 | 17.5351
GRO230102206261 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE ZEMPOALXOCHITL / RODOLFO NERI VELA COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ASTRONOMIA, DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA A 120 MTS. | -98.5883 | 17.537
GRO230102206265 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA PETATLAN CENTRO, 40850 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DERECHA, SOBRE CARRETERA PETETLÁN TECPÁN DE GALEANA SE UBICA LA TERMINAL DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA GIRAR A LA | -101.27 | 17.5329
GRO230102206266 | Guerrero | Igualapa | Chacalapa | CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO CHACALAPA, 41987 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE DERECHA, SOBRE LA CARRETERA QUETZALAPA CHACALAPA ACCESO A LA LOCALIDAD EN 200 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA EN 4 | -98.46 | 16.8119
GRO230102206267 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUZ GRANDE- AYUTLA DE LOS LIBRES Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA CRUZ GRANDE AYUTLA DE LOS LIBRES PASANDO LA UNIDAD DE | -99.1275 | 16.7312
GRO230102206268 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE CALLE RUBEN DARIO COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE IZQUIERDA, ENTRANDO POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA A 500 M DE LA GASOLINERA GIRAS A LA DERECHA CON D | -98.7392 | 16.8124
GRO230102206270 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR | -98.7449 | 16.8875
GRO230102206271 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE ALLENDE COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 800 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA CAPILLA DE LA VILLA A 100 METROS GIRAS A | -98.7323 | 16.8107
GRO230102206272 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA SAN ANTONIO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRANDO AL POBLADO A 500 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION AL POBLADO DE EL MANGO A 600 METROS SE EN | -98.7318 | 16.8025
GRO230102206273 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | CALLE 10 DE OCTUBRE PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHILT ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA ENTRANDO AL POBLADO, EN 500 M DE DIST | -98.6901 | 16.8137
GRO230102206274 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | PUEBLO CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 2 | -98.6738 | 16.8848
GRO230102206275 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Limón Guadalupe | CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO EL LIMÓN, 41769 EL LIMÓN GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA EL LIMÓN GUADALUPE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPA | -98.2413 | 17.1408
GRO230102206276 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE G ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CARRETERA CHACALAPASAN CRISTOBAL A 600 METROS SE | -98.405 | 16.8224
GRO230102206277 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | AVENIDA ANTELMO VENTURA PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y , SOBRE LA CARRETERA COPALA PLAYA VENTURA ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA COMUNIDAD A | -98.9098 | 16.537
GRO230102206278 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHITL ENTRANDO A LA COMUNIDAD A 700 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD | -98.6796 | 16.8218
GRO230102206279 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE TLACOTIXTLA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE LA PAZ, CALLE LA PAZ CARRETERA CHILPANCINGOTLACOTEPEC SE UBICA COBACH 31 TLACOTEPEC CONTINUAS SOBRE CA | -99.9751 | 17.787
GRO230102206281 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230102206282 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230102206283 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NABOR MENDOZA PARTIENDO DE ARCELIA TOMANDO EL RAMAL A COLONIA CUAUHTÉMOC P | -100.3281 | 18.3446
GRO230102206284 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | CALLE GALEANA PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MORELOS LLEGANDO A COAHUAYUTLA DE GUERRERO | -101.7384 | 18.3126
GRO230102206285 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALTAMIRANO LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO UNA CALLE ANTE | -101.0424 | 17.3236
GRO230102206286 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PANTLA CENTRO, 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ARBOLEDAS LLEGANDO A PANTLA POR LA CARRETERA ZIHUATANEJO LÁZARO CÁRDENAS SOBRE | -101.6406 | 17.7383
GRO230102206287 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Terrones | CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LOS TERRONES, 40703 LOS TERRONES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE 3 DE MAYO PARTIENDO DEL SUR DE COYUCA DE CATALÁN POR LA CALLE LÁZARO CARDENAS CONTINUA | -100.6745 | 18.2911
GRO230102206288 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, SOBRE LA CARRETERA IGUALA CIUDAD ALTAMIRANO TOMANDO EL RAMAL A | -99.7872 | 18.4093
GRO230102206290 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LLEGANDO A TECOANAPA POR LA CARRETERA TIERRA COLORADA CRUZ GRANDE TOMANDO LA CALLE PRINCI | -99.2603 | 16.9882
GRO230102208504 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | PUEBLO EL PLATANAL, 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO. | -99.527 | 17.7015
GRO230102206293 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuihuiyuco | PUEBLO AHUIHUIYUCO, 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AHUIHUIYUCO Y , LLEGANDO A CHILAPA DE ÀLVAREZ POR EL LADO OESTE DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA A LA PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA, QUE LLEVA | -99.2308 | 17.6308
GRO230102206294 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ATLIXTAC CENTRO, 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CALLE LA CONCHA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALLENDE LLEGANDO A ATLIXTAC POR LA CARRETERA CHILPANCINGO JILOLTEPEC PASANDO LA LAGUNA A DOS | -98.9375 | 17.5648
GRO230102206296 | Guerrero | Cochoapa el Grande | El Naranjo | PUEBLO EL NARANJO, 41667 EL NARANJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PASA POR LA CANCHA PRINCIPAL LA COMISARÍA | -98.4205 | 17.0222
GRO230102206300 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A 1500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA ESTA CERCA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EL CÁRCAMO SE E | -98.6358 | 16.6238
GRO230102206301 | Guerrero | San Marcos | Tecomate Pesquería | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - TECO | -99.3736 | 16.7351
GRO230102206305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ALDAMA 678 COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PICACHO Y CALLE CIRCUITO 5, CALLE INTERIOR LA COLONIA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE | -99.8145 | 16.853
GRO230102206306 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CEREZOS COLONIA JARDIN, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUANABANOS Y CALLE PALMAS, CALLE CARDOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBR | -99.9448 | 16.8835
GRO230102206309 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CIRUELOS COLONIA JARDIN, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GROCELLOS, CALLE GUANABANOS LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO | -99.9482 | 16.8874
GRO230102206314 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE PUENTE DE LOS EUROPEOS COLONIA EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 7 Y CALLE NEVADO DE COLIMA, AVENIDA GRAN VIA EL COLOSO LA COLONIA EL COLOSO LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO D | -99.8183 | 16.8507
GRO230102206315 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA RICARDO FLORES MAGON COLONIA SAN ISIDRO, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELLAVISTA, CALLE SILVESTRE CASTRO LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AC | -99.9511 | 16.9158
GRO230102206316 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Popoyatlajco | PUEBLO POPOYATLAJCO, 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD POPOYATLAJCO DE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 KM A 57 MINUTOS DE LA CABE | -99.2694 | 17.5005
GRO230102206320 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | CALLE NEGRETE PUEBLO HUILZITEPEC, 40180 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD HUITZILTEPEC DE MUNICIPIO DE EDUARDO NERI DONDE SE REALI | -99.4797 | 17.7554
GRO230102206323 | Guerrero | Zirándaro | La Quiringucua | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA QUINGUCUA, 40761 LA QUIRINGUCUA, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA QUIRINGUCUA MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -101.0936 | 18.4866
GRO230102206324 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | CALLE MIGUEL Y HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE B | -100.1156 | 17.2128
GRO230102206326 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE LA MALINCHE PUEBLO PETATLAN, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO LA LOCALIDAD DE PETATLAN MUNICIPIO DE PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA | -101.2639 | 17.5421
GRO230102206330 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LO | -100.9762 | 18.4732
GRO230102206331 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | CALLE XOCHILCALCO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE TULUM LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA O | -101.4792 | 17.6429
GRO230102211224 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102211785 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212000 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212008 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102212013 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102212662 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5268 | 17.2197
GRO230102213002 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087 | -99.4969 | 17.5375
GRO230102211259 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211706 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211735 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211759 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros SN | -99.4954 | 17.5284
GRO230102211774 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212002 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102212006 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211187 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102212667 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | San Andrés de la Cruz | DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.363 | 17.2566
GRO230102212716 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230102212996 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4965 | 17.5364
GRO230102212997 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | S/N KM. 54 CARR. TLAPA-MARQUELIA, LOCALIDAD LA CIENEGA | -98.6331 | 17.2332
GRO230102212999 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AV LAZARO CARDENAS S/N C.U. ZONA SU, CP. 39087 | -99.4965 | 17.5364
GRO230102213001 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Guerrero Tixtla De Guerrero-Apango, 39180 Atliaca, Gro. | -99.3721 | 17.67
GRO230102213003 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Moisés Guevara, Santa Cruz, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5045 | 17.556
GRO230102211230 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102211147 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211153 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211168 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211202 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102211221 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102211494 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | PLAZA PRINCIPAL S/N | -98.5656 | 17.8015
GRO230102211496 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | PLAZA PRINCIPAL S/N | -98.5656 | 17.8015
GRO230102211498 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | PLAZA PRINCIPAL S/N | -98.5656 | 17.8015
GRO230102211544 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102212668 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Playa Azul | DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.13 | 16.9538
GRO230102211621 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211626 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211627 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211630 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211637 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211642 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211669 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211674 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102212711 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230102212712 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6661 | 18.3547
GRO230102212713 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6661 | 18.3547
GRO230102212714 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6799 | 18.3506
GRO230102212715 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230102212717 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230102212718 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230102212719 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230102212720 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230102212721 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO230102212722 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO230102211683 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211692 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211720 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211723 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211730 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211738 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102212725 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6799 | 18.3506
GRO230102212738 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.6695 | 16.8849
GRO230102212739 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -99.5348 | 17.4872
GRO230102211750 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211778 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212803 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8876 | 16.874
GRO230102211995 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211998 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211582 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Atenas, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4846 | 17.5187
GRO230102212998 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.885 | 16.8751
GRO230102213000 | Guerrero | Cocula | Cocula | 40580 Cocula, Gro. | -99.6568 | 18.2347
GRO230102213005 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Tupatarillo, 40600 Tlapehuala, Gro. | -100.5251 | 18.2481
GRO230102213007 | Guerrero | San Marcos | Las Vigas | Carretera Nacional Acapulco - Pinotepa Km 80, Col. Aterrizaje, Las Vigas, Gro. | -99.2332 | 16.754
GRO230102213009 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Nicolás Bravo s/n, La Venta, Paso Limonero, 39713 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8037 | 16.9104
GRO230102211142 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211151 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211179 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230102211195 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5744
GRO230102211236 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211411 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle principal, Col. Centro, Quechultenango. | -99.2412 | 17.4149
GRO230102211415 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Plaza principal, col. centro | -99.2412 | 17.4149
GRO230102211433 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Plaza Principal, Col. Centro | -99.2412 | 17.4149
GRO230102211434 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Plaza Principal, Col. Centro | -99.2412 | 17.4149
GRO230102211439 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Plaza Principal, Col. Centro | -99.2412 | 17.4149
GRO230102211493 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | PLAZA PRINCIPAL S/N | -98.5656 | 17.8215
GRO230102211497 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | PLAZA PRINCIPAL S/N | -98.5656 | 17.8015
GRO230102211520 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | PLAZA PRINCIPAL S/N | -98.5656 | 17.8015
GRO230102211540 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211555 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211575 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4954 | 17.5284
GRO230102211604 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Atenas, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4846 | 17.5187
GRO230102211611 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Avenida Cuauhtémoc #1 colonia Centro, Coyuca de Catalán Guerrero. | -100.6986 | 18.3311
GRO230102210574 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero. | -99.3975 | 17.5741
GRO230102210580 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero. | -99.3975 | 17.5741
GRO230102210581 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero. | -99.3975 | 17.5741
GRO230102210582 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero. | -99.3975 | 17.5741
GRO230102210584 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Ignacio Manuel Altamirano, La Villa, Tixtla de Guerrero, Guerrero. | -99.3975 | 17.5741
GRO230102211615 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Domicilio conocido a un costado del reclusorio penal en Tlapa de Comonfort, Guerrero. | -98.5606 | 17.5493
GRO230102211617 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Copacabana s/n colonia la poza, zona Diamante C.P. 39897. Acapulco de Juárez, Guerrero. | -99.7874 | 16.7878
GRO230102211635 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211645 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211648 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212660 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Ixtapilla | DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. | -100.6005 | 18.5459
GRO230102212661 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5162 | 18.3623
GRO230102212663 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.5351
GRO230102212664 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4576 | 17.49
GRO230102212665 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4547 | 17.4908
GRO230102212666 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puentecillas | DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.849 | 17.6516
GRO230102212669 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8807 | 16.8756
GRO230102211701 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102211708 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230102212670 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9216 | 16.8521
GRO230102212723 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230102212724 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230102211765 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros SN | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211769 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211782 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211802 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211805 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102211806 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 62 | -99.4951 | 17.5284
GRO230102212805 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | México, Zona Militar, 40000 Iguala de la Independencia, Gro. | -99.5294 | 18.3463
GRO230202228202 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE SÍMBOLOS PATRIOS Y CALLE COAHUILA, CALLE HIMNO NACIONAL LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL SALONES SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE | -99.3352 | 18.2936
GRO230202228375 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE POSADAS Y CALLE LAZARO CAERDENAS, CALLE DIEGO RIVERA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLON | -99.453 | 18.2886
GRO230202227589 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlapala | CALLE CAMINO SALIDA A LAGUNILLAS PUEBLO TLAPALA, 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA COMUNIDAD DE TLAPALA SE LOCALIZA A 11.30 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA | -99.3452 | 18.23
GRO230202223343 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa María de las Flores (El Machero) | TERRACERÍA TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS - SANTA MARIA DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS G | -100.2425 | 18.045
GRO230202223349 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | AVENIDA LAS PALMERAS PUEBLO COYUCA DE BENITEZ, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA DE BENITEZ- ZIHUATANEJO Y AVENIDA LAS PALMERAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARR | -100.0871 | 17.0075
GRO230202214157 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacapuato (Tepetates) | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE EUTIMIO PINZÓN, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO BEJUCOS A LA ALTURA DE LA CALLE N | -100.6095 | 18.6698
GRO230202214161 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | EJE VIAL CARRETERA NEJAPA-PANTITLAN BARRIO TEXCAL II, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA NEJAPA-PANTITLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO AL NORTE DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y A 900 ME | -99.1396 | 17.6213
GRO230202214171 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE MARAVILLA COLONIA ZUMPANGO, 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIVEREY Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SUBIENDO POR LA CALLE MARAVILLA | -100.0898 | 17.0166
GRO230202215777 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8179 | 16.5833
GRO230202222754 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Jerónimo | TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - SAN JERONIMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 800 RANCHERIA CORONILLA, 40792 SAN JERÓNIMO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA EL RINCON, TERRACERIA SAN JER | -100.2215 | 17.8259
GRO230202214245 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 PUEBLO PETLACALA, 40780 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIEDRA CONCHA - PETLACALA - TORO MUERTO - LA GALERA Y , ENTRAN | -100.2855 | 17.7647
GRO230202222778 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Terrero II | TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCHA - EL TERRERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA CORONILLA, 40792 EL TERRERO II, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA SAN JERONIMO, TERRACERIA EL T | -100.2149 | 17.8383
GRO230202214266 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PLATANAL - HUITZILTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL PLATANAL, 40194 EL PLATANAL, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA PLATANAL - HUITZILTEPEC - AXAXAZULACO - TLANIPATLA Y , ESTA OBRA SE LOC | -99.4825 | 17.7491
GRO230202214272 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS | -99.5028 | 18.4962
GRO230202214363 | Guerrero | Olinalá | Xixila | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. (OLINALÁ - IXCAMILPA) - PAPALUTLA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO XIXILA, 41027 LA ENCINERA (LOS TERREROS), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TOMATEPEC - XIXILA Y , DERIVA DE LA CARRETERA | -98.7523 | 17.8635
GRO230202214403 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO METLATÓNOC - COCHOAPA EL GRANDE KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA METLATÓNOC - COCHOAPA EL GRANDE Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL | -98.4148 | 17.1932
GRO230202214421 | Guerrero | Xalpatláhuac | Zacatipa | CAMINO TRAMO XALPATLÁHUAC - XALATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 980 PUEBLO ZACATIPA, 41381 ZACATIPA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A XALATZALA - TOTOTEPEC Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE XALPATLÁHUAC SOBRE LA CA | -98.5858 | 17.474
GRO230202224478 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 40976 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y AVENIDA EMPERADOR CUAHTEMOC, ENTRANDO POR EL BULEVAR DE COYUCA CARRETERA COYUCAACAPULCO A LA ALTURA DEL COLEGIO GEN | -100.0804 | 17.0068
GRO230202213732 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA DE MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 10.6 KM | -98.3368 | 16.7315
GRO230202213735 | Guerrero | Quechultenango | Achigca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACHIGCA, 39250 ACHIGCA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACHIGCA DE MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 11.2 KM A 44 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -99.2348 | 17.4735
GRO230202213737 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN TOTOLCINTLA, 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA DE MUNICIP | -99.3276 | 17.9087
GRO230202213738 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAZATEPEC, 41167 MAZATEPEC, ZITLALA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC DE MUNICIPIO DE ZITLALA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 7.0 KM A 19 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CUAUH | -99.2174 | 17.6646
GRO230202213739 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuetlixpa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUETLIXPA, 41197 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA DE MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 103 KM A 2 HORAS 2 MINUTOS DE | -99.2944 | 17.903
GRO230202213742 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PUERTO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO DE PALOS Y CALLE AFRODITAS, LA COLONIA 20 NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE | -101.5321 | 17.6517
GRO230202213743 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRIZALILLO, 41928 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD CARRIZALILLO DE MUNICIPIO DE JUCHITAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 15.7 KM A 14 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C | -98.7635 | 16.6087
GRO230202213762 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA RIO YAQUI, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO PANUCO LA COLONIA RIO YAQUI DE LA LOCALIDAD ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE A | -99.1078 | 18.1044
GRO230202213764 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | CALLE CALLE INSURGENTES PUEBLO TONALAPA DEL SUR, 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD TONALAPA DEL SUR DE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRU | -99.5595 | 18.0969
GRO230202213765 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | CALLE GALEANA COLONIA ADOLFO LOPEZ, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REFORMA LA COLONIA ADOLFO LOPEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUETZALA DEL | -99.8315 | 18.1352
GRO230202213766 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Higuerita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERITA, 40866 LA HIGUERITA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA HIGUERITA DE MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA | -101.6838 | 18.3636
GRO230202213768 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE VIOLETAS COLONIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ECUADOR, CALLE PANAMA LA LOCALIDAD CALLE. DE LAS FLORES DE MUNIC | -99.5163 | 17.5939
GRO230202213769 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA AVENIDA TEOTIHUACAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VERACRUZ LA LOCALIDAD EL COACOYUL DE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE R | -101.4737 | 17.6441
GRO230202214538 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ S | -99.778 | 16.8295
GRO230202214541 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES BARRIO SAN ISIDRO, 41004 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MANUEL MELGAR, CARRETERA OLINALA - IXCAMILPA LLEGANDO A OLINALÁ POR LA CARRETERA HUAMUXTITLÁN CUALAC OLIN | -98.7472 | 17.7735
GRO230202214544 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Isidro Gallinero (El Gallinero) | CALLE LIBRAMIENTO A LA CONCEPCION PUEBLO SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA LOCAL | -99.7172 | 16.8822
GRO230202214546 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE TAMPICO COLONIA PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUASCALIENTES LA LOCALIDAD PLAN DE LOS AMATES CALLE BELLO HORIZONTE DE | -99.7376 | 16.7484
GRO230202214547 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MUNICIPIO DE ACAPUL | -99.9606 | 16.9075
GRO230202214588 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO PUEBLO IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOCTOR ALEJANDRO SÀNCHEZ, CALLE MORELOS LLEGANDO POR LA CARRETE | -99.793 | 18.5028
GRO230202214590 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EL DORADO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MÉRIDA ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONFORT AL LLEGAR A GLORIETA Y AL ACCESO AL | -98.5811 | 17.5318
GRO230202214591 | Guerrero | Zirándaro | Cupuán | PUEBLO CUPUAN, 40770 CUPUÁN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO - ARATICHANGUIO Y , CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO ARATICHANGUIO ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA EN 14 KM DE DISTANCIA | -101.3555 | 18.4065
GRO230202220007 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Laureles | TERRACERÍA TRAMO PUERTO LA GALERA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA PALOS ALTOS, 40797 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERRACER | -100.3336 | 17.5616
GRO230202223067 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Encino Amarillo (El Encino) | TERRACERÍA TRAMO PLAN DE LA CRUZ - EL ENCINO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ Y TERRACE | -100.4061 | 17.7405
GRO230202213770 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COAHUAYUTLA DE GUERRERO, 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERERRO MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA DONDE | -101.7302 | 18.3175
GRO230202213771 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE COMONFORT COLONIA FILADELFIA, 41300 COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE GALVEZ Y CALLE MINA, CALLE GUERRERO LA COLONIA FILADELFIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO | -98.5438 | 17.5736
GRO230202213773 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CARRETERA AYUTLA CRUZ GRANDE LA COLONIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE D | -99.1249 | 16.728
GRO230202213774 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE. TEN. VICENTE GONZALEZ Y CALLE INST. POLITECNICO NALC., CALLE 5 D EMAYO LA LOCALIDAD TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.7789 | 16.8306
GRO230202213778 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA PRD, 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PABLO GOMEZ A. Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA COLONIA PRD DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DE MUNICIPI | -99.5248 | 17.5583
GRO230202213780 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE C 19 BATALLON DE INFANTERIA LA COLONIA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD PETATLAN DE M | -101.2627 | 17.5441
GRO230202213785 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CALLE LONGINOS COLONIA LA TRINCHERA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE MARINO, LA COLONIA LA TRINCHERA EN LA LOCALIDAD CHICHIHUALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE R | -99.6796 | 17.6535
GRO230202213786 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PALMAS, CALLE BUGAMBILIAS LA LOCALIDAD CALLE. DE LAS FLORES DE | -99.5042 | 17.5388
GRO230202213787 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | CALLE CALVARIO PUEBLO YEXTLA, 39160 YEXTLA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FORTIN, CALLE ERMITA LA LOCALIDAD COATEPEC DE MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 58.5 KM A 2 H | -99.9338 | 17.6019
GRO230202223079 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Pedro Cuauhtémoc | TERRACERÍA TRAMO EL ENCINO AMARILLO - SAN PEDRO CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN PEDRO CUAUHTÉMOC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA E | -100.3801 | 17.7202
GRO230202223086 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Pedro Cuauhtémoc | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOS - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS LAGUNITAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS HABILLAS Y TERRACERIA SAN PEDRO CUAUH | -100.3396 | 17.714
GRO230202223091 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mesa (Las Mesas) | TERRACERÍA TRAMO LAS MESAS - LA PALMA CUATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LA HACIENDA DE LAS PALMAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TEHUEHUETLA Y TERRACERIA LAS | -100.4128 | 17.8097
GRO230202224740 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | CALLE EL CALVARIO PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CALVARIO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS BAJOS DEL EJIDO SE DESV | -99.9622 | 17.0582
GRO230202223106 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Plan de Yesqueros (Los Yesqueros) | TERRACERÍA TRAMO LAS MESAS - PLAN DE YESQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 PLAN DE YESQUEROS (LOS YESQUEROS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TEHUEHUETLA Y TER | -100.4783 | 17.7545
GRO230202223109 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Buenavista del Salto (El Salto) | TERRACERÍA TRAMO PLAN DE YESQUEROS - BUENA VISTA DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BUENAVISTA DEL SALTO (EL SALTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS Y TE | -100.4738 | 17.7385
GRO230202213947 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE JUVENAL ABUNDES COLONIA EL HOSPITAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE JUVENAL ABUNDES Y CARRETERA HUITZUCO - ATENANGO, CARRETERA HUITZUCO ATENANGO CALLE JUVENAL ABUNDES ATRÁS DE BA | -99.3306 | 18.2967
GRO230202213949 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Placeres del Oro | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PLACERES DEL ORO, 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA MELCHOR DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALLE IG | -100.9026 | 18.2359
GRO230202213966 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | CALLE ABASOLO 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE CARRETERA FEDERAL 196 DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALL | -99.641 | 17.814
GRO230202213967 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | CALLE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUERRERO SN ESQUINA CON GALEANA MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO, CP. 39190, ENTRANDO AL PUEBLO PASANDO LA BIBLIOTECA MARGARITO DAMI | -99.2967 | 17.6355
GRO230202213971 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | CALLE INSURGENTES CIUDAD HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE QUEBRADORA AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR DE FRENTE HASTA GIRAR | -99.0241 | 17.4494
GRO230202213977 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE ATLIACA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO SE | -99.3771 | 17.6493
GRO230202213978 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A | -99.2411 | 17.4147
GRO230202213980 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1 Y , EN LA CARRETERA ZIHUATANEJO MANZANILLO LÁZARO CÁRDENAS URUAPAN TOMAR LA SALIDA A PETACALCO DESPUES DEL PARADER | -102.1777 | 18.0059
GRO230202220903 | Guerrero | Atenango del Río | Tlalalmulco | CAMINO TRAMO ATENANGO DEL RIO - PARAJE TLALAMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ATENANGO DEL RÍO, 41030 TLALALMULCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE RIO NAZAS LA OBRA SE UBICA A UN | -99.1121 | 18.097
GRO230202223954 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Querengue | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANT | -100.238 | 18.0372
GRO230202223995 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Pericotepec | TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA PERICOTEPEC, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LAS TUNAS Y TERRACERIA PERICOTE | -100.2316 | 17.9539
GRO230202213982 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | PUEBLO ZACATULA, 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1 Y , EN LA CARRETERA ZIHUATANEJO MANZANILLO LÁZARO CÁRDENAS URUAPAN TOMAR LA SALIDA A PETACALCO DESPUES DEL PARADER | -102.1777 | 18.0059
GRO230202213983 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | CALLE NICOLÁS CATALÁN PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JALECA DE C | -99.8608 | 17.4458
GRO230202214032 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro de las Tablas | CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZ | -98.4918 | 16.576
GRO230202220206 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Huixteco | HUIXTECO, 40250 EL HUIXTECO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CARRETERA A 2 KM DEL BARRIO DE CASAHUATES, SOBRE CARRETERA TAXCOTETIPAC A 2 KM DEL BARRIO DE CASAHUATES | -99.6104 | 18.5899
GRO230202223267 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | ANDADOR DE LA JUVENTUD COLONIA LOS GARROBOS, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, ENTRANDO POR LA CARRETA NACIONAL DONDE A LA ALTURA DE LA TERMINAL DE | -100.0894 | 17.0118
GRO230202214064 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | CIRCUITO SAN LUIS DE LA LOMA COLONIA DIANA LAURA, 40922 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA DONDE SE R | -100.6465 | 17.2218
GRO230202214066 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA LA COLONIA LA SABANA DE LA LOCALIDAD Y M | -99.8312 | 16.8806
GRO230202214069 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE PRINCIPAL COLONIA 11 DE MARZO, 39018 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 56 | -99.5236 | 17.5824
GRO230202214072 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | CALLE LA ESPERANZA COLONIA ESPAÑITA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA COLONIA LA ESPAÑITA DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A | -99.2415 | 17.4106
GRO230202214073 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL EST | -99.1101 | 17.64
GRO230202214079 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Catarinas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 | -101.6922 | 18.4756
GRO230202223326 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santo Tomás (Cuadrilla de Santo Tomás) | TERRACERÍA TRAMO LOS GUAJES - CUADRILLA DE SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA SANTO TOMAS, 40786 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TER | -100.2444 | 18.0925
GRO230202214080 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Olivares | CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CABE | -101.7067 | 18.5
GRO230202214081 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | CALLE VICTORIA COLONIA LAS PALMITAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | -101.8019 | 17.9842
GRO230202214082 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUNICI | -102.1082 | 17.9836
GRO230202214085 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE L | -99.5034 | 18.2311
GRO230202214087 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro de las Tablas | CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZO | -98.4915 | 16.5752
GRO230202214102 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE LAS PALMAS COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MOROÑAS Y CALLE PINZONES, LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZUHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA OBR | -101.5603 | 17.6521
GRO230202214105 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE INSURGENTES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN EL PARAÍSO ATOY | -100.225 | 17.3407
GRO230202214106 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE INSURGENTES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN EL PARAISO ATOY | -100.225 | 17.3407
GRO230202214107 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , CALLLE SIN NOMBRE LA VENTA GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., CP. 39135 A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA. | -99.9078 | 17.8093
GRO230202214194 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202214206 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONF | -98.5933 | 17.5386
GRO230202214219 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y , ENTRADA PRINCIPAL A QUECHULTENANGO SE TOMA LA CALLE DE LA DERECHA Y SE PASA POR EL CENTRO DE SALUD HASTA LLEGAR A UNA CANCHA | -99.2795 | 17.3764
GRO230202214222 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | CALLEJON DE LAS FLORES PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ CARRETERA SAN JOSE POLIUTLASAN MIGUEL TOTOLAPAN P | -100.3886 | 18.1564
GRO230202214255 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tepozonalco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOZONALCO, 39155 TEPOZONALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45 MINUTOS, 19.6KM, DE LA CABECERA | -99.7409 | 17.6035
GRO230202214257 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Real de Guadalupe (El Mineral de Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO REAL DE GUADALUPE, 40892 REAL DE GUADALUPE (EL MINERAL DE GUADALUPE), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD REAL DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DONDE SE REALIZO LA | -101.3058 | 18.011
GRO230202214261 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40320 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOS | -99.5027 | 18.4963
GRO230202214263 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ COLONIA CAMPESINA, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA ALIANZA CAMPESINA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REA | -98.4127 | 16.6808
GRO230202223312 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Guajes | TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LOS GUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA LOS GUAJES, 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS GUAJES, TERRACERIA CUADRILLA | -100.2979 | 18.1132
GRO230202214291 | Guerrero | Copala | Las Peñas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. (ACAPULCO - HUATULCO) - LAS PEÑAS KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS PENAS, 41879 LAS PEÑAS, COPALA GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL - LAS PEÑAS Y , SE DERIVA DE LA | -99.0573 | 16.6372
GRO230202214295 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO MARQUELIA - LA BOCANA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO MARQUELIA CENTRO, 41930 BRISAS DEL MAR, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO MARQUELIA - LA BOCANA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA ACAPULCO P | -98.8136 | 16.5746
GRO230202214298 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ LA PALA - BOCA DEL RÍO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAS VIGAS, 39990 SAN JOSÉ LA PALA, LAS VIGAS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ - LAS LECHUGAS Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDRAL LAS CRUC | -99.2514 | 16.7344
GRO230202214305 | Guerrero | San Marcos | Tecomate Pesquería | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERÍA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TECOMATE PESQUERÍA, 39983 TECOMATE PESQUERÍA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MARCOS - TECOMATE PESQUERÍA Y , DERIVA DE LA CARRE | -99.3652 | 16.701
GRO230202217530 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUTIERREZ LIBERTAD Y CALLE CHIAPAS, CALLE TIERRA Y LIBERTAD PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA SOBRE EL BOULEVARD CON DIRECCIÓN AL M | -99.1666 | 17.6036
GRO230202220907 | Guerrero | Quechultenango | Santa Cruz | CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO SANTA CRUZ - PUEBLO VIEJO, SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTA CRUZ EN EL PUNTO DENOMINADO LA Y GRIEGA | -99.2652 | 17.3116
GRO230202220909 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CORRAL DE TOROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | -99.0589 | 18.2104
GRO230202220910 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTIAGO ZACANGO, 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA | -99.058 | 18.2098
GRO230202224208 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL | -99.4644 | 18.2759
GRO230202214329 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Pandoloma | CAMINO TRAMO PANDOLOMA - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 460 PUEBLO PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO ACCESO A PANDOLOMA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVAC | -100.1703 | 17.6518
GRO230202214334 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Francisco | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO, 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CORONILLAS Y , ENTRANDO AL MUNICIPI | -100.3365 | 18.099
GRO230202223472 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yerbasantita | PUEBLO YERBASANTITA, 40990 YERBASANTITA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE AL TELEBACHILLERATO Y CARRETERA BUGAMBILIAS-LAS COMPUERTAS, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE SE DEBE TOMAR LA DESVIACIÓ | -100.0371 | 17.1834
GRO230202214345 | Guerrero | Quechultenango | Nanzintla | CAMINO TRAMO NANZINTLA - COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 PUEBLO NANZINTLA, 39265 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , SE DERIVA DE LA CARRETERA CHILPANCINGO DE | -99.1071 | 17.3092
GRO230202220107 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec II | PUEBLO MEXCALTEPEC II, 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA A CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA EL DURAZNAL LLEGAR HASTA MEXCALTEPEC II LA | -98.9088 | 17.4605
GRO230202222562 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Yolotla | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A HACIENDA VIEJA - YOLOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA HACIENDA VIEJA, TE | -100.1585 | 17.827
GRO230202213689 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Agua Fría | PUEBLO AGUA FRÍA, 40955 AGUA FRÍA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ATOYAC - PIE DE LA CUESTA Y , PARTIENDO LA PARTE NORTE DE ATOYAC DE ÁLVAREZ TOMANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE NIÑOS | -100.4036 | 17.2742
GRO230202213690 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | PUEBLO PUERTO ESCONDIDO, 40909 PUERTO VICENTE GUERRERO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y CARRETERA RAMAL A PUERTO VICENTE GUERRERO, LLEGANDO A PUERTO VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA ACAPUL | -101.046 | 17.2813
GRO230202213691 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | PUEBLO PAPANOA, 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO Y , LLEGANDO A PAPANOA POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO POR LA PLAYA OJO DE AGUA Y EL HOTEL CLUB PAPANOA A 1.05 KM | -101.0483 | 17.3073
GRO230202213692 | Guerrero | Técpan de Galeana | Villa Rotaria | COLONIA VUELTA DEL BARCO, 40928 VILLA ROTARIA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , TOMANDO EL RAMAL A TENEXPA PASANDO EL SALÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ A LA CUARTA CALLE A LA DERECHA, CONTINUANDO HASTA LA SEGUNDA CALLE A | -100.6702 | 17.1955
GRO230202213693 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DOS ARROYOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 42.5 KM A 1. HRA. 17 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -99.6503 | 17.0209
GRO230202214406 | Guerrero | San Luis Acatlán | Río Iguapa | CAMINO TRAMO RÍO IGUAPA - CHILIXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 340 PUEBLO RÍO IGUAPA, 41640 DOYO KUTUNDII, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RÍO IGUAPA Y , DERIVA DE LA CARRETERA ACAP | -98.5389 | 17.0017
GRO230202214410 | Guerrero | Xalpatláhuac | San Nicolás Zoyatlán (Zoyatlán) | CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA - MARQUELIA) - TLAQUILT - SAN NICOLÁS ZOYATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO SAN NICOLÁS ZOYATLÁN, 41380 SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE CAMINO RA | -98.6373 | 17.4656
GRO230202214412 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Ciruelar | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - ACAPULCO - SAN JOSÉ DEL CIRUELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 001 PUEBLO EL CIRUELAR, 39118 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO EL SALITRE-SAN JOSÉ DE CI | -99.6748 | 17.2307
GRO230202214414 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | CAMINO TRAMO E.C. (IGUALA - CD ALTAMIRANO) - PIPINCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PAREDONES, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIPINCATLA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA C | -99.8049 | 18.4563
GRO230202214417 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - JILOTEPEC) - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 TECOCOMULAPA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE CAMINO HUITZACOTLA - TECOMULAPA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRE | -98.9057 | 17.5746
GRO230202214419 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ayotzinapa | CAMINO TRAMO E.C. (CHILPANCINGO - JILOTEPEC) - AYOTZINAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO AYOTZINAPA, 41310 EL CRUCERO DE AYOTZINAPA, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AYOTZINAPA - CACAHUATEPEC - CUAUTO | -98.7738 | 17.5668
GRO230202213776 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE REALIZO | -99.3691 | 17.6442
GRO230202213789 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE VIOLETAS COLONIA EL POLVORÍN, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GIRASOLES LA COLONIA EL POLVORIN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS B | -99.5161 | 17.5938
GRO230202213791 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | CALLE LAS DELICIAS COLONIA TEXAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE REFORMA LA COLONIA TEXAS DE LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE LA U | -101.8068 | 17.9872
GRO230202213792 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Los Llanos de Temalhuacán (Los Llanos) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LOS LLANOS DE TEMALHUACAN DE MUNICIPIO DE LA UNION DONDE SE | -101.7358 | 17.866
GRO230202213793 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PALO DE ARCO COLONIA EL HUJAL, 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LOS HUJES Y CALLE PINO, CALLE MAR MUERTO LA COLONIA HUJAL EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA DOND | -101.549 | 17.6532
GRO230202213796 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San José Anota | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ ANOTA, 40866 SAN JOSÉ ANOTA, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ANOTA DE MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 18.9 KM A 42 | -101.788 | 18.4192
GRO230202213802 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Xilocintla | AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO XILOCINTLA, 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD XILOCINTLA DE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 22.1 KM A 40 MINUTO | -99.3837 | 18.1698
GRO230202214551 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Coxtlapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COXTLAPA, 39170 COXTLAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COXTLAPA DEL MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA 1.6 KM 7 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, | -99.3885 | 17.5706
GRO230202214552 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CIRCUNVALACIÓN COLONIA BURÓCRATAS, 39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE EJE CENTRAL Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE RUFFO FIGUEROA HACIA EL SUR DE CHILPANCINGO PARTIENDO DE LA BODE | -99.4912 | 17.5319
GRO230202214553 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Almendros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS ALMENDROS, 40890 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO. SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 15.3 KM DE LA CABEZERA M | -101.4391 | 17.6122
GRO230202214555 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Ixtapa Zihuatanejo | CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTENARIO, 40890 EL CENTENARIO [RANCHO], ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA EL CENTENARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO. SE LOCALIZA A 20 MINUTOS 12.9 KM | -101.4484 | 17.6293
GRO230202222783 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Valle Luz | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - TOTOLAPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA SANTA CATARINA, TERRAC | -100.3428 | 18.1428
GRO230202214563 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES EL ESTE DE ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO | -99.8161 | 16.8281
GRO230202214565 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR 6 COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE 7, CALLE 5 LLEGANDO POR EL NOROESTE DE ACAPULCO TOMANDO LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO BOULEVARD VIC | -99.8272 | 16.8985
GRO230202214566 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE MORELOS BARRIO LA VILLA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE INDEPENDENCIA LLEGANDO A SAN LUIS ACATLÁN POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA CONTINUANDO POR LA C | -98.7275 | 16.81
GRO230202222788 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Yolotla | TERRACERÍA TRAMO YOLOTLA - LAS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 PIEDRAS GRANDES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA HACIENDA VIEJA Y TERRACERIA YOLOTLA, TERRACERIA LAS CEIB | -100.1549 | 17.8284
GRO230202223738 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MOHONERA, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION RIVAPALACIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE PINO SUAREZ CALLE PRINCIPAL DE LA CALLE LAZARO CARDEN | -99.4611 | 18.2744
GRO230202213846 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202225478 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | CALLE EL TAMARINDO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALTAMIRANO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POST | -100.1204 | 17.2137
GRO230202224748 | Guerrero | Juchitán | Huerta Antonio Moctezuma (Charco el Naranjo) | BRECHA TRAMO EL NARANJO - EL CORTEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 41922 HUERTA ANTONIO MOCTEZUMA (CHARCO EL NARANJO), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN- EL NARANJO Y CAMINO JUCHITÁN - EL CORT | -98.5959 | 16.5842
GRO230202213933 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202213934 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202213935 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202213953 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | CALLE CIPRIANO JAIMES 804 INTERIOR SN PUEBLO LAS QUERENDAS, 40670 QUERENDAS, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA TLALCHAPA CALLE DEPORTES AL COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO LAS QUERENDSAS CIPRIANO JAIMES 804 SN COL. LIND | -100.6392 | 18.3414
GRO230202213954 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE TLALOC COLONIA CONTLALCO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. PIRAMIDE DE CONTLALCO Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CHINAMPA LA COLONIA CONTLALCO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLAPA DE COM | -98.5551 | 17.5527
GRO230202213956 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO MAYANALAN, 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CARETERA CHILPANCINGO IGUALA EN EL RESTAURANTE OLGA DOBLA | -99.4312 | 18.1728
GRO230202213958 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Francisco Ozomatlán | CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN FRANCISCO OZOMATLAN, 40150 SAN FRANCISCO OZOMATLÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA AUTO PISTA CHILPAN | -99.3391 | 17.9253
GRO230202213961 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CARRETERA 196 AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR POR CALLE IGNACIO ALLENDE CARRERTERA 196 CONTINUAR POR CALLE IGNA | -99.9543 | 17.5855
GRO230202214669 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE ALFA Y OMEGA COLONIA VICENTE GUERRERO, 40662 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MÚJICA, CALLE PEMEX LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METR | -100.651 | 18.3474
GRO230202213962 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CARRETERA 196 AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR POR CALLE IGNACIO ALLENDE CARRERTERA 196 CONTINUAR POR CALLE IGN | -99.9543 | 17.5855
GRO230202213963 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | CALLE ABASOLO 14 INTERIOR SN PUEBLO XOCHIPALA, 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE CARRETERA FEDERAL 196 DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CALLE JUAN N. ÁLVAREZ | -99.641 | 17.814
GRO230202213968 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | CALLE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUERRERO SN ESQUINA CON GALEANA MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO, CP. 39190, ENTRANDO AL PUEBLO PASANDO BIBLIOTECA MARGARITO DAMIAN | -99.2967 | 17.6355
GRO230202213970 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO AL LLEGAR A LA POBLACIÓN CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA CHILPA | -99.6773 | 17.6601
GRO230202213974 | Guerrero | Cuautepec | Coacoyulichán | PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN COACOYULICHAN CUAUTEPEC, CP. 41842 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. | -98.9354 | 16.7917
GRO230202213975 | Guerrero | Cuautepec | Coacoyulichán | PUEBLO COACOYULICHAN, 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN COACOYULICHAN CUAUTEPEC, CP. 41842 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. | -98.9354 | 16.7917
GRO230202213979 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | CALLE INSURGENTES COLONIA LIBERTAD, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE 10 DE BRIL, CALLE LA ESPERANZA LA COLONIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO S | -99.2405 | 17.4081
GRO230202213981 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | CALLE AHUITZOLTL PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN NICOLAS LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO LA | -98.5464 | 17.556
GRO230202213984 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Atoyaquillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 16,4 KM 34 MINUTOS DE LA CAB | -100.0423 | 17.1052
GRO230202213986 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | CALLE NICOLÁS CATALÁN PUEBLO JALEACA DE CATALÁN, 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JALECA DE C | -99.8608 | 17.4458
GRO230202213987 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 22,1 KM 47 MINUTOS DE LA | -99.9884 | 17.0983
GRO230202213988 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | CALLE SITIO DE CUAUTLA COLONIA MANUEL ABARCA, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE AVENIDA AV. TECPAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN DORANTES LA COLONIA MANUEL ABARCA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEC | -100.6243 | 17.2094
GRO230202213990 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE PROLONG. ALTAMIRANO S/N CIUDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS CENTRO, 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PROLONG. ALTAMIRANO S/N Y , AL LLEGAR A LA COLONIA EN LA PARADA DE COMBI | -99.4858 | 17.5304
GRO230202213991 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO GASOLINERA EL EMBARCADERO A 1000 METROS TOMAR DESVIACION RAMAL YETLA ENTRANDO AL P | -100.0034 | 16.9923
GRO230202213992 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YETLA, 40984 YETLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO GASOLINERA EL EMBARCADERO A 1000 METROS TOMAR DESVIACION RAMAL YETLA ENTRANDO AL P | -100.0034 | 16.9923
GRO230202213993 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Villa Hermosa (Las Pozas) | CIRCUITO FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO VILLA HERMOSA (LAS POZAS), 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y , LA COLONIA MORELOS PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE Z | -101.465 | 17.6351
GRO230202216394 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8179 | 16.5833
GRO230202226422 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SOL AZTECA 43 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE MARCO ANTONIO LOPEZ, CALLE ZUMPANGO CALLE SOL AZTECA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO A | -99.8281 | 16.9236
GRO230202213996 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Catarinas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 | -101.6922 | 18.4756
GRO230202213997 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Olivares | CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CAB | -101.7066 | 18.5001
GRO230202213998 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | CALLE DE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , CALLE DE LA PALMA SN BARRIO DE SAN MARTIN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, CP. 40780 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR | -100.3928 | 18.1629
GRO230202213999 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MALINALTEPEC, 41500 MALINALTEPEC, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO SN ESQUINA CON GUADALUPE VICTORIA MALINALTEPEC GUERRERO, CP. 41500, A UN COS | -98.6688 | 17.2434
GRO230202214000 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Palmitas | CALLE VICTORIA PUEBLO LAS PALMITAS, 40800 LAS PALMITAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL SALTO, LA COLONIA LAS PALMITAS LOCALIDAD LA UNION MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE | -101.6746 | 17.9475
GRO230202214001 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 5 DE MAYO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PETACALCO MUN | -102.1072 | 17.9836
GRO230202214002 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE 4 NORTE COLONIA SECCION CUARTA, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE 4 NORTE Y , CALLE 4 NORTE NUMERO 46 COLONIA SECCION CUARTA CODIGO POSTAL 41240. | -98.4869 | 17.9086
GRO230202214003 | Guerrero | Petatlán | Los Llanitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LLANITOS, 40853 LOS LLANITOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD PETATLAN MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM 38 MINUTOS DE LA CABECERA | -101.1116 | 17.3968
GRO230202214005 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMITO SAN JERONIMO MUNICIPIO PETATLAN DONDE SE REALIZO L | -101.3485 | 17.5749
GRO230202214006 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CALLE HACIA LA IGLESIA SN SANTA CRUZ YUCUCANI TLACOACHISTLAHUACA GRO, CP. 41740, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA. | -98.1122 | 17.0779
GRO230202214008 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | PUEBLO SANTA CRUZ YUCUCANI, 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CALLE HACIA LA IGLESIA SN SANTA CRUZ YUCUCANI TLACOACHISTLAHUACA GRO, CP. 41740, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA. | -98.1122 | 17.0779
GRO230202214027 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Puerto de las Ollas | PUEBLO EL PUERTO DE LAS OLLAS, 40705 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BAJITOS DE LA LAGUNA MUNICIPIO TECPAN DE GALEANA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 116 KM 25 HRS. DE LA CA | -101.0978 | 17.7727
GRO230202215581 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Ángel | PUEBLO SAN ÁNGEL, 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LA COMUNIDAD DE ATZACOALOYA COATZINGO Y EL JAGUEY LLEGAR HASTA SAN ANGEL LA OB | -99.1651 | 17.4784
GRO230202223979 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Querengue | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 40782 EL QUERENGUE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA DE LAS FLORES Y TE | -100.2435 | 17.987
GRO230202223984 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Tunas | TERRACERÍA TRAMO EL QUERENGUE - LAS TUNAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL PUERTO DE LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL QUERENGUE Y TERRACERIA EL CARRIZAL, TERRACERIA | -100.2431 | 17.9546
GRO230202214030 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD | -99.5606 | 18.3627
GRO230202214031 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV. VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO IGUALA DE LA | -99.5063 | 18.2291
GRO230202214089 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA GUERRERO AZTECA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NEVADA, CALLE LOS GIRASOLES LA COLONIA EL TOMATAL DE LA LOCALIDAD I | -99.5598 | 18.3619
GRO230202214094 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | CALLE COZOYOAPAN PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE COZOYOAPÁN Y CALLE DOS DE ABRIL, A LAS AFUERAS DEL PUEBLO SOBRE CALLE DOS DE ABRIL ENFRENTE DE CONSULTORIO TORRES. | -98.2459 | 16.7841
GRO230202214097 | Guerrero | Copanatoyac | San Vicente Amole | PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN VICENTE AMOLE COPANATOYAC GUERRERO, CP. 41470 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRANDO AL PUEBLO. | -98.7091 | 17.3497
GRO230202224011 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Limones | TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO - LOS LIMONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 600 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LOS LIMONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA LOS LI | -100.195 | 17.8078
GRO230202224019 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Hacienda Vieja | TERRACERÍA TRAMO LOS LIMONES - HACIENDA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 800 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 40796 HACIENDA VIEJA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAGUNA DE HUEYANALCO Y TERRACERIA LOS LIMONES, TE | -100.1626 | 17.7983
GRO230202224023 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Laureles | TERRACERÍA TRAMO LOS LAURELES - CRUCERO A PIE DE LA CUESTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELE | -100.3324 | 17.5548
GRO230202225043 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE QUINCE DE JUNIO 60 INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUINCE DE JUNIO Y CALLE VISTA AL MAR, ANDADOR VISTA HERMOSA CALLE QUINCE DE JUNIO COLONIA HER | -99.8421 | 16.859
GRO230202214098 | Guerrero | Copanatoyac | San Vicente Amole | PUEBLO SAN VICENTE AMOLE, 41490 SAN VICENTE AMOLE, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SAN VICENTE AMOLE COPANATOYAC GUERRERO, CP. 41470 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRANDO AL PUEBLO. | -98.7091 | 17.3497
GRO230202214099 | Guerrero | Tlacoapa | Sabino de Guadalupe | RANCHERIA EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SABINO DE GUADALUPE TLACOAPA GUERRERO CP. 41540, ATRÁS DE LA COMISARÍA MUNICIPAL. | -98.7879 | 17.217
GRO230202214101 | Guerrero | Tlacoapa | Sabino de Guadalupe | RANCHERIA EL SABINO DE GUADALUPE, 41551 SABINO DE GUADALUPE, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SN SABINO DE GUADALUPE TLACOAPA GUERRERO CP. 41540, ATRÁS DE LA COMISARÍA MUNICIPAL. | -98.7879 | 17.217
GRO230202214109 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE LA VENTA GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. CP. 39135 A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA. | -99.9078 | 17.8093
GRO230202230751 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | DENTRO DEL POBLADO PASCALA DEL ORO | -98.8094 | 17.0452
GRO230202227439 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Rancho el Coyote (La Carrera del Coyote) | AVENIDA CARRETERA TAXCO TETIPAC PUEBLO LANDA, 40300 RANCHO EL COYOTE (LA CARRERA DEL COYOTE), TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO-TETIPAC Y CAMINO A UN KILOMETRO DE LA IGLESIA DE LA CIMA, A UN KILOMETRO DE LA IGLE | -99.621 | 18.5717
GRO230202213937 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202213938 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230202213976 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE YEPAQUILTITLAN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE | -99.3691 | 17.6443
GRO230202214349 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | CAMINO TRAMO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO PUERTO DEL VARAL, 39142 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CAMINO PUERTO DEL VARAL - TECOMAZUCHITL SUR Y , EST | -99.9542 | 17.6742
GRO230202214353 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | CAMINO TRAMO COCOYUL - YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO YERBA SANTA, 41436 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO ENTRONQUE LAS CRUCES - MEXCALTEPEC Y , SE ACCEDE POR LA CARRET | -98.9015 | 17.0474
GRO230202214360 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMACAZAPA, 40200 TLAMACAZAPA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON SE LOCALIZA A 45 MINUTOS 22.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, DIRIGIENDO | -99.5028 | 18.4962
GRO230202214361 | Guerrero | Cochoapa el Grande | San Lucas | CAMINO TRAMO PUENTES IGUALITA - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 001 PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE | -98.5092 | 17.2369
GRO230202226967 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Ocotillo | CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCA | -99.8741 | 17.0369
GRO230202228970 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | CALLE ARROYO CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y PASAJE EL ARROYO POZA DEL BURRO, DESDE EL CRUCERO DE BUENAVISTA EN LA AUTOPISTA IGUALA | -99.4034 | 18.454
GRO230202230114 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7817 | 17.4229
GRO230202230124 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7817 | 17.4229
GRO230202230129 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7817 | 17.4229
GRO230202226351 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Platanillo | CALLE CALLE EL AMATE PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL AMATE, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJI | -99.9118 | 17.064
GRO230202230135 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7817 | 17.4229
GRO230202230150 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7817 | 17.4229
GRO230202221253 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | ANDADOR DE LAS FLORES BARRIO AGUA BLANCA, 40238 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, ANDADOR DE LAS FLORES SE ACCEDE A PARTIR DE LA CALLE DE AGUA BLANCA EN EL PUNTO | -99.6073 | 18.5632
GRO230202230654 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | E.C. (CHILPO - ACAPULCO) - OCOTITO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ KM. +38+100 | -99.678 | 17.3736
GRO230202230655 | Guerrero | Eduardo Neri | Amatitlán | KM.8+200 CARIZALILLO - AMATITLAN | -99.7582 | 17.8407
GRO230202230708 | Guerrero | Malinaltepec | El Cocoyul | ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, KM 8+820 | -98.7837 | 17.0228
GRO230202230712 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tulimán | INICIA AL TERMINAR EL PAVIMENTO DE LOS ARCOS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE TULIMAN | -99.263 | 18.0337
GRO230202230714 | Guerrero | Pilcaya | Juchimilpa | CAMINBO E.C. (TETIPAC - PILCAYA)- EL PLATANAL - JUCHIMILPA-EL SAUZ- ESTADO DE MEXICO | -99.7032 | 18.7158
GRO230202230717 | Guerrero | Teloloapan | Chapa | E.C. (IGUALA ALTAMIRANO) - RANCHO AMATE AMARILLO - CHAPA - LOS SAUCES | -99.825 | 18.3225
GRO230202230720 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CARRETERA PRINCIAL TELOLOAPAN -APAXTLA LA OBRA INICIA EN EL KM0+00 EN FRENTE DE LA CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE TELOLOAPAN | -99.8533 | 18.3594
GRO230202222739 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Rincón | TERRACERÍA TRAMO PIEDRA CONCH - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 500 PUERTO CORONILLA, 40792 EL RINCÓN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACERIA EL RINCON DOMICI | -100.2377 | 17.8231
GRO230202230724 | Guerrero | Benito Juárez | Santa Rosa | INICIA EN HACIENDA DE CABAÑA Y TERMINA EN LLANO REAL | -100.4698 | 17.0945
GRO230202230728 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA EN LA VASE NAVAL | -99.8263 | 16.8064
GRO230202230741 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA POR EL FORUM MUNDO IMPERIAL | -99.8254 | 16.805
GRO230202230748 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | CARRETERA PRINCIPAL IGUALA - TUXPAN KM-1+540 A UN COSTADO DE LACARRETERA SE ENCUENTRA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ANVIENTALES DE LA UAGRO | -99.5039 | 18.3433
GRO230202231536 | Guerrero | Pilcaya | El Mogote | domicilio conocido | -99.5636 | 18.6831
GRO230202231540 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Llano Zapote | domicilio conocido | -98.2472 | 17.0378
GRO230202232325 | Guerrero | Olinalá | Zontecomatlán | ZICATLAN-ZONTECOMATLAN | -98.6455 | 17.8729
GRO230202232325 | Guerrero | Olinalá | Zontecomatlán | ZICATLAN-ZONTECOMATLAN | -98.6579 | 17.8648
GRO230202232333 | Guerrero | Olinalá | Santa Cruz Lomalapa (Lomalapa) | CRUCERO TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA | -98.6728 | 17.9136
GRO230202232333 | Guerrero | Olinalá | Santa Cruz Lomalapa (Lomalapa) | TEMALACATZINGO-SANTA CRUZ LOMALAPA | -98.69 | 17.9012
GRO230202232349 | Guerrero | Olinalá | Zacango | CRUCERO DE ZACANGO A ZACANGO | -98.7775 | 17.7961
GRO230202232349 | Guerrero | Olinalá | Zacango | CRUCERO DE ZACANGO A ZACANGO | -98.7772 | 17.7968
GRO230202232349 | Guerrero | Olinalá | Zacango | CRUCERO DE ZACANGO A ZACANGO | -98.7647 | 17.7939
GRO230202231568 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | domicilio conocido | -99.755 | 18.2236
GRO230202231580 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tasajeras | domicilio conocido | -99.6181 | 16.8103
GRO230202231592 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | domicilio conocido | -98.735 | 16.8071
GRO230202231683 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard de las Naciones | -99.8241 | 16.8035
GRO230202232352 | Guerrero | Olinalá | Tecorrales | SAN PEDRO A SAN MARTIN TECORRALES | -98.6539 | 17.8973
GRO230202232352 | Guerrero | Olinalá | Tecorrales | SAN PEDRO A SAN MARTIN TECORRALES | -98.6609 | 17.8961
GRO230202233501 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | CALLE HIDALGO, COL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE JUCHITÁN | -98.7641 | 16.6076
GRO230202233514 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA CALTITLÁN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5875 | 17.5425
GRO230202231712 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | domicilio conocido | -99.43 | 18.3056
GRO230202231713 | Guerrero | Técpan de Galeana | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa) | domicilio conocido | -101.0502 | 17.3774
GRO230202231714 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Porvenir | domicilio conocido | -100.9349 | 17.5328
GRO230202231715 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tetitlán | domicilio conocido | -100.6405 | 17.1573
GRO230202231716 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | granjas del marquez | -99.8205 | 16.7934
GRO230202231717 | Guerrero | Cochoapa el Grande | San Isidro | domicilioconocido | -98.3564 | 17.0969
GRO230202231718 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlacuiloya | domicilioconocido | -98.5839 | 17.6164
GRO230202231719 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | domicilioconocido | -98.8622 | 17.105
GRO230202231720 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tecongo II | domicilioconocido | -99.0294 | 17.3361
GRO230202231586 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CENTRO | -99.9089 | 16.8494
GRO230202233164 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Paso de Arena | CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARENA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO | -100.8456 | 18.3005
GRO230202231684 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Benito Juárez | -99.8177 | 16.8094
GRO230202231685 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle Policarpo González | -99.4003 | 17.5717
GRO230202231721 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | domicilioconocido | -100.6383 | 18.3453
GRO230202231722 | Guerrero | Petatlán | Las Mesas | domicilioconocido | -101.0556 | 17.5143
GRO230202231723 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | domicilioconocido | -100.2865 | 17.7627
GRO230202232046 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard de las Naciones, Callejón sin nombre, que conecta a la Calle Copacabana, Ejido La Zanja, C.P. 39906 | -99.7932 | 16.7843
GRO230202232473 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | ATOYAC, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | -100.4331 | 17.2127
GRO230202232477 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE ARGENTINA, COL. AMÉRICA, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5146 | 17.5637
GRO230202232483 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BENITO JUÁREZ COL. AMPLIACIÓN LA MICA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8181 | 16.9207
GRO230202233229 | Guerrero | Atlixtac | Las Palmas | LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | -98.8933 | 17.351
GRO230202232574 | Guerrero | Petatlán | Los Mangos | E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - PETATLÁN - LA COLCOMECA - LOS MANGOS, KM 26+000, CP 40857 | -101.2982 | 17.7431
GRO230202232264 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atetetla | Atetetla, Municipio de Huitzuco de los figueroa | -99.3748 | 18.3294
GRO230202232980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8612 | 16.8639
GRO230202231572 | Guerrero | Iliatenco | El Aserradero | domicilio conocido | -98.6681 | 17.0067
GRO230202231575 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Romita | domicilio conocido | -99.8108 | 18.4875
GRO230202231577 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | domicilio conocido | -100.4686 | 17.1358
GRO230202233055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SAN FRANCISCO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.9567 | 16.9092
GRO230202232341 | Guerrero | Olinalá | Teticic | TETICIC | -98.8175 | 17.8694
GRO230202232341 | Guerrero | Olinalá | Teticic | TETICIC | -98.8478 | 17.8673
GRO230202234196 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CALLE NIÑOS HEROIES, BARRIO DE SAN JUAN, EN MOCHITLÁN | -99.3722 | 17.4733
GRO230202234966 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8163 | 16.8266
GRO230202234577 | Guerrero | Xalpatláhuac | San Nicolás Zoyatlán (Zoyatlán) | E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - ZOYATLAN km 3+000,CP 41380 | -98.6369 | 17.465
GRO230202234654 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Jerónimo el Grande | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO EL GRANDE MUNICIPIO DE DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5044 | 18.1576
GRO230202234655 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Jerónimo el Grande | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO GRANDE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5044 | 18.1576
GRO230202234656 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Terrones | DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.677 | 18.2914
GRO230202234660 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5255 | 18.3462
GRO230202234661 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5431 | 18.367
GRO230202234662 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA D LA INDEPENDENCIA MUNICIOPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5548 | 18.3423
GRO230202234663 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N JOCOTLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO. | -99.7532 | 18.6896
GRO230202234664 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | DOMICILIO CONOCIDO S/N LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -98.9357 | 17.4925
GRO230202234666 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4967 | 17.5173
GRO230202234670 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Colonia Chilpancinguito de los Libres | DOMICILIO CONOCIDO SN, DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234671 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Barra (La Barra de Coyuca) | DOMICILIO CONOCIDO S/N BARRA DE COYUCA DE VENITEZ MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.0994 | 16.9464
GRO230202234673 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cerrito | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CERRITO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6334 | 17.2018
GRO230202234674 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | DOMICILIO CONOCIDO S/N LA UNION MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.1242 | 16.8213
GRO230202234681 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | DOMICILIO CONOCIDO S/N XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7176 | 17.0971
GRO230202234695 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Joya Real | DOMICILIO CONOCIDO SN, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234696 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE ALDAMA SN , COLONIA EL TEPEYAC, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5655 | 17.5469
GRO230202234697 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BELLA DE NOCHE S/N ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE DIENTE DE LEON ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8354 | 16.9156
GRO230202234707 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. | -101.475 | 17.6416
GRO230202234708 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. | -99.8189 | 16.8595
GRO230202234714 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Mateo | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MATEO MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. | -100.5011 | 18.1559
GRO230202234716 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | DOMICILIO CONOCIDO S/N PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GRO. | -99.6713 | 18.7461
GRO230202234753 | Guerrero | Malinaltepec | El Potrerillo (Potrerillo del Rincón) | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.7525 | 17.144
GRO230202234754 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5449 | 17.5558
GRO230202234755 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5759 | 17.5403
GRO230202234760 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | DOMICILIO CONOCIDO S/N TOLOXOCHILT MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.6796 | 16.8218
GRO230202234802 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Terrones | DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.677 | 18.2914
GRO230202234803 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.6668 | 18.2667
GRO230202234804 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.6725 | 18.2676
GRO230202234808 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5548 | 18.3423
GRO230202234907 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Limón Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3025 | 16.8112
GRO230202234911 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | CALLE DEL SILENCIO SN, PILCAYA GRO. | -99.6747 | 18.7464
GRO230202234932 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOACHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3026 | 16.8109
GRO230202234972 | Guerrero | Atlixtac | Coxilitepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, COXILITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO. | -98.8555 | 17.4339
GRO230202235348 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.4022 | 17.5656
GRO230202235396 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | -99.4685 | 17.5955
GRO230202235545 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. | -99.0674 | 17.1522
GRO230202235552 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlacoaxtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2008 | 17.5553
GRO230202235562 | Guerrero | Tlapehuala | Colonia Juárez (El Jabalí) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAREZ (EL JABALI) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.4617 | 18.2828
GRO230202235575 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.2232 | 17.6635
GRO230202236009 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE OLINALÁ. COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8866 | 16.8619
GRO230202236065 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Lorenzo | CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SAN LORENZO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | -100.6107 | 18.2722
GRO230202236211 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tamaloya | INICIO DEL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA | -98.8084 | 17.4012
GRO230202236211 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tamaloya | FIN DEL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA - TAMALOYA | -98.83 | 17.37
GRO230202236232 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Plan de Guadalupe | FIN DEL CAMINO TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE | -98.7539 | 17.4036
GRO230202236232 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Plan de Guadalupe | INICIO DEL CAMINO TRES LAGUNAS - PLAN DE GUADALUPE | -98.7505 | 17.4189
GRO230202233893 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Cjon. de los Amates 13, Bocamar, 39630 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8764 | 16.8707
GRO230202234657 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.6668 | 18.2667
GRO230202234658 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.6725 | 18.2676
GRO230202234659 | Guerrero | Pungarabato | Las Juntas de Chacámero | DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS JUNTAS DE CHACAMERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6088 | 18.3722
GRO230202234908 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | AVENIDA GUERRERO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.4051 | 16.8224
GRO230202234909 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/N, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8269 | 16.8782
GRO230202234926 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6418 | 17.219
GRO230202235546 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3 | 16.8108
GRO230202235547 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LA NOPALERA SN ENTRE CALLE EL PANTEON ATLIXTAC GRO. | -98.9183 | 17.3406
GRO230202235548 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE DEL ROSAL . COL. EDUARDO NERI SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5214 | 17.5445
GRO230202235549 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Puma Rosa | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.049 | 16.9836
GRO230202235550 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cerro Gordo Viejo | CALLE SANTA URSULA SN ENTRE CALLE SANTA ANA AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO230202235551 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.4903 | 17.559
GRO230202235553 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5355 | 18.3446
GRO230202235556 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CARMEN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO. | -98.2372 | 16.9506
GRO230202235559 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | GARDENIA SN, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230202235560 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | DOMICILIO CONOCIDO SN , AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230202235561 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | CALLE PRINCIPAL, COL. BARRIO DE SANTIAGO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -98.6803 | 17.8856
GRO230202235565 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Pie de la Cuesta | DOMICILIO CONOCIDO SN , PIE DE LA CUESTA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.3694 | 17.4738
GRO230202235566 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | CALLE CONSTITUCION SN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA NACIONAL, IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. | -99.8871 | 18.5121
GRO230202235569 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO. | -101.2681 | 17.5394
GRO230202235570 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230202235574 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO. | -99.8716 | 18.2266
GRO230202235937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | METLATÓNOC, MPIO. DE METLATÓNOC | -98.4071 | 17.1954
GRO230202234420 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Comedor del Crucero | E.C. (ACAPULCO-LAZARO CARDENAS)-TECPAN-VIVERO FORESTAL LA CHONA, km 66+200 CP 40757 | -100.5528 | 17.5918
GRO230202234472 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230202235347 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | AVENIDA VICENE GUERRERO SN, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0939 | 16.9658
GRO230202235349 | Guerrero | Xochistlahuaca | Guadalupe Victoria | DOMICILIO CONOCIDO SN, GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO. | -98.1796 | 16.7552
GRO230202235363 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Zeutla | INICIA EN EL KM 23+600 DEL CAMINO KM. 42 A SANTA BARBARA Y TERMINA DONDE EMPIESA EL CONCRETO IDRAULICO DE LA COMUNIDAD MENCIONADA | -99.8635 | 17.3077
GRO230202235366 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202235411 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLES 2 Y 3, APARTADO POSTAL 91, COL. EL EMBALSE NUM., COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5622 | 17.6389
GRO230202235412 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | CARRETERA TLALIXTLAQUILLA TLAPA KILOMETRO 1 SN, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO. | -98.3664 | 17.5761
GRO230202235413 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Cuananchinicha | DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO CUANANCHINICHA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3 | 16.8108
GRO230202235414 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.9381 | 17.7781
GRO230202233546 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CUAJINICULAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA | -98.4167 | 16.472
GRO230202234515 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Terrero | INICIA EN EL PUENTE TIERRA COLORADA EN DIRECCION A TLAYOLAPA YTERMINA EN EL TERRERO | -99.5217 | 17.1615
GRO230202235415 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.82 | 18.3423
GRO230202235416 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | CALLE NINGUNO SN , ZILACAYOTITLAN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO. | -98.5507 | 17.2884
GRO230202234338 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | COLONIA CENTRO, AYUTLA, MPIO. DE LOS LIBRES | -99.0974 | 16.9653
GRO230202234667 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N HUAMUXTITLAN MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO. | -98.5645 | 17.7976
GRO230202234668 | Guerrero | Olinalá | Tecolapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOLAPA MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -98.7643 | 17.9726
GRO230202234669 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA D COMONFORT GRO. | -98.5911 | 17.5311
GRO230202234777 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Teniente José Azueta (Río Papagayo) | DOMICILIO CONOCIDO SN, TENIENTE JOSE AZUETA (RIO PAPAGAYO) MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6054 | 16.776
GRO230202235498 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | CALLE EN LA COLONIA BUENA VISTA EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | -99.1777 | 17.5942
GRO230202235510 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN. | -99.2948 | 17.716
GRO230202235554 | Guerrero | Técpan de Galeana | Bajos del Balzamar | DOMICILIO CONOCIDO SN , BAJOS DEL BALZAMAR MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.63 | 17.2139
GRO230202235555 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.63 | 17.2139
GRO230202235563 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5231 | 18.3021
GRO230202235564 | Guerrero | Zitlala | Cuapexco | DOMICILIO CONOCIDO SN, CUAPEXCO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.224 | 17.721
GRO230202235567 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -98.9357 | 17.4925
GRO230202235568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8363 | 16.9021
GRO230202235887 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE LA IGLESIA, OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4044 | 16.6851
GRO230202235610 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE EDUARDO MENDOZA EN LA COL. VIGURI EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230302236398 | Guerrero | Arcelia | Santo Tomás | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO TOMAS, 40523 SANTO TOMÁS, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÀS MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 37.0 KM A 59 MINUTOS DE LA | -100.2398 | 18.0974
GRO230302236399 | Guerrero | Arcelia | Xochicalco | PUEBLO XOCHILCALCO, 40500 XOCHICALCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO MUNICIPIO DE ARCELIA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 39.0 KM A 1 HORA Y 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON DIRECCIÓN | -100.13 | 18.175
GRO230202234675 | Guerrero | Copala | Atrixco | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATRIXCO MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.9348 | 16.6327
GRO230202234676 | Guerrero | Copala | La Fortuna (La Yeguada) | DOMICILIO CONOCIDO S/N LA FORTUNA (LA YEGUADA) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -99.0378 | 16.6102
GRO230202234677 | Guerrero | Ometepec | San José Ejido (San José) | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JOSE MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3698 | 16.7117
GRO230202234678 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7744 | 16.7838
GRO230202234679 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Mesas I | DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS MESAS I MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.4033 | 17.8141
GRO230202234680 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI GRO. | -100.0749 | 18.4179
GRO230202234682 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8163 | 16.8266
GRO230202234683 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | -100.3195 | 17.6865
GRO230202234684 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6622 | 18.3496
GRO230202234689 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Arenal | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7131 | 16.7969
GRO230202234690 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | LIBERTAD DE EXPRESION ENTRECALLE PERIODISTA Y CALLE 7 DE DICIEMBRE CALLE POSTERIOR CIRCUITO 2 PROLONCION MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202234691 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Cañada de los Amates s/n, Fracc Farallón, Jardin de los Amates, 39690 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8648 | 16.8643
GRO230202234692 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | Domicilio Conocido Ahuatepec Ejido, Gro., México | -98.5982 | 17.5447
GRO230202234693 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Itiatio | DOMICILIO CONOCIDO SN, ITIATIO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234694 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yuvi Chonu | DOMICILIO CONOCIDO SN, YUVI CHONU MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234703 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | DOMICILIO CONOCIDO S/N TOMACTILICAN MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -98.9892 | 17.4547
GRO230202234709 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. | -99.8189 | 16.8595
GRO230202234719 | Guerrero | Metlatónoc | San Juan Puerto Montaña | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATÓNOC | -98.5218 | 17.2801
GRO230202234720 | Guerrero | Metlatónoc | San Juan Puerto Montaña | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC GRO. | -98.5218 | 17.2801
GRO230202234721 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO. | -98.7477 | 17.2627
GRO230202234722 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Zacualpan | DOMICILIO CONOCIDO S/N ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. | -100.3239 | 17.0886
GRO230202234725 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CUAJICUILAPA, GRO. | -98.4129 | 16.4718
GRO230202235649 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | AYUTLA ¿ PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | -98.8097 | 17.0548
GRO230202235659 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA. | -98.915 | 16.5389
GRO230202235686 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ | -100.4687 | 17.1364
GRO230202235694 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE MENDOZA , COLONIA MIRASOL, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. | -98.5821 | 17.5469
GRO230202235697 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | XOCHIHUEHUTLÁN, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLÁN | -98.4877 | 17.9056
GRO230202234726 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia Miguel Alemán Valdez | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | -98.5215 | 16.5343
GRO230202234727 | Guerrero | Igualapa | Llano Grande de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO GRANDE DE JUAREZ MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO. | -98.4774 | 16.8988
GRO230202234728 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Agua Zarca | DOMICILIO CONOCIDO S/N AGUA ZARCA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. | -100.5077 | 18.1537
GRO230202234729 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLE PORTUGAL Y CALLE DE LA LINEA MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.8096 | 16.5802
GRO230202234730 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO TECOANAPA MUNICPIO DE TECOANAPA, GRO. | -99.2607 | 16.987
GRO230202234731 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. | -99.2836 | 17.0084
GRO230202234732 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | DOMICILIO CONOCIDO EL LIMON MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. | -99.2836 | 17.0084
GRO230202234733 | Guerrero | Xochistlahuaca | Guadalupe Victoria | DOMICILIO CONOCIDO S/N GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | -98.1799 | 16.7526
GRO230202234734 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CARMEN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO. | -98.2395 | 16.9472
GRO230202234736 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8413 | 16.8828
GRO230202234739 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | DOMICILIO CONOCIDO S/N AMATILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8078 | 16.8553
GRO230202234740 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8124 | 16.8623
GRO230202234741 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | -98.5887 | 17.5371
GRO230202234742 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N PETATLAN MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. | -101.2697 | 17.5329
GRO230202234743 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA JUAN N ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.9765 | 16.6061
GRO230202234744 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | DOMICILIO CONOCIDO S/N HORCASITAS (ANTOTONILCO DE HORCASITAS) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7449 | 16.8876
GRO230202234746 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | DOMICILIO CONOCIDO S/N JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8619 | 17.4501
GRO230202234747 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Antonio de las Texas (Los Puertos) | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.8756 | 17.7231
GRO230202234748 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8677 | 18.3631
GRO230202234749 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO S/N MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO GRO. | -99.5194 | 17.2359
GRO230202234750 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | DOMICILIO CONOCIDO S/N APANGO MUNICIPIO DE MATIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3265 | 17.7407
GRO230202234751 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N XOCHAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GRO. | -98.4508 | 17.3804
GRO230202235704 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | -98.3839 | 17.4635
GRO230202235710 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | ZILACAYOTITLÁN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | -98.5502 | 17.2959
GRO230202235722 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa del Río | CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN. | -99.6914 | 18.3434
GRO230202234752 | Guerrero | Iliatenco | Santa Cruz Hernández | DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO. | -98.6881 | 17.0457
GRO230202234764 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Chaucingo | CALLE 19 DE FEBRERO 69 NUM. , CHAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.115 | 18.2996
GRO230202234765 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | CALLE DEL SILENCIO SN, PILCAYA GRO. | -99.6747 | 18.7464
GRO230202234766 | Guerrero | Zirándaro | Cupuán | DOMICILIO CONOCIDO SN , CUPUAN MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -101.3585 | 18.409
GRO230202234767 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5933 | 17.5386
GRO230202234769 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.3881 | 18.1581
GRO230202234770 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA REFORMA Y FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE AV REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9058 | 16.8758
GRO230202234771 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9562 | 16.8964
GRO230202234772 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9562 | 16.8964
GRO230202234773 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ZEMPOALA SN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8918 | 16.8705
GRO230202234774 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8297 | 16.8335
GRO230202234775 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo de los Muertos | CALLE SALTILLO N¦4 NUM. ENTRE CALLE SALTILLO N¦4 Y CALLE SALTILLO N¦4, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5437 | 16.8922
GRO230202234778 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | DOMICILIO CONOCIDO SN, ESPINALILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5903 | 16.8987
GRO230202234779 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8326 | 16.8991
GRO230202234780 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6418 | 17.219
GRO230202234800 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Jerónimo Santa Fe | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.503 | 18.1497
GRO230202234801 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Jerónimo Santa Fe | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JERONIMO SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.6724 | 18.0837
GRO230202235763 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202235765 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Jerónimo el Grande | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN JERÓNIMO EL GRANDE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | -100.5051 | 18.2129
GRO230202235788 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA DEL PRI, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4044 | 16.6851
GRO230202235808 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Laguna del Quemado | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL QUEMADO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.6609 | 16.7571
GRO230202233834 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CALLE DEL ACCESO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, COL. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | -98.6051 | 17.3117
GRO230202234809 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N JOCOTLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO. | -99.7532 | 18.6896
GRO230202234812 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4967 | 17.5173
GRO230202234814 | Guerrero | Olinalá | Tecolapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOLAPA MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -98.7643 | 17.9726
GRO230202234817 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Barra (La Barra de Coyuca) | DOMICILIO CONOCIDO S/N LA BARRA (LA BARRA DE COYUCA) | -100.0994 | 16.9464
GRO230202234818 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | DOMICILIO CONOCIDO S/N PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0414 | 17.3244
GRO230202234819 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cerrito | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CERRITO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6334 | 17.2018
GRO230202234820 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | DOMICILIO CONOCIDO S/N LA UNION MUNICIPIO DE AYUTLA DE LIBRES GRO. | -99.1242 | 16.8213
GRO230202234821 | Guerrero | Copala | Atrixco | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATRIXCO MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.9348 | 16.6327
GRO230202234822 | Guerrero | Copala | La Fortuna (La Yeguada) | DOMICILIO CONOCIDO S/N LA FORTUNA (LA YEGUADA) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -99.0378 | 16.6102
GRO230202234823 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO S/N OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.4145 | 16.6896
GRO230202234824 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8448 | 16.842
GRO230202234825 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Mesas I | DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS MESAS I MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.4033 | 17.8141
GRO230202234830 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6669 | 18.3559
GRO230202234831 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO S/N TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE TEPEOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.466 | 18.2863
GRO230202234832 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Norte (San Juan del Reparo) | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN DEL REPARO NORTE 8SAN JUAN DEL REPARO) MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO GRO. | -99.4763 | 17.1611
GRO230202234833 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8534 | 16.8637
GRO230202234834 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8534 | 16.8637
GRO230202234835 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Arenal | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7121 | 16.7968
GRO230202234836 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8781
GRO230202234838 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO | -98.6623 | 17.5944
GRO230202234839 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Itiatio | DOMICILIO CONOCIDO SN, ITIATIO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234840 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yuvi Chonu | DOMICILIO CONOCIDO SN, YUVI CHONU MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202235817 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | CAXITEPEC, MPIO. ACATEPEC | -98.9447 | 17.1073
GRO230202235825 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230202235829 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | CALLE VICENTE GUERRERO, COLOTLIPA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | -99.166 | 17.4113
GRO230202235853 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | COL. EMPERADOR CUAUHTÉMOC, CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230202233899 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | C. del Río, La Venta, Paso Limonero, 39714 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.7998 | 16.9139
GRO230202234842 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFOR GRO, | -98.6623 | 17.5944
GRO230202234843 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.887 | 16.8696
GRO230202234844 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | DOMICILIO CONOCIDO S/N PETLACALA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.2856 | 17.7601
GRO230202234845 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.887 | 16.8696
GRO230202234846 | Guerrero | Teloloapan | Acatempan | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACATEMPA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8695 | 18.3675
GRO230202234847 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8695 | 18.3675
GRO230202234848 | Guerrero | Tetipac | Chontalcoatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHONTALCOATLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO. | -99.6482 | 18.6484
GRO230202234849 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | DOMICILIO CONOCIDO S/N TOMACTILICAN MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO, | -98.9999 | 17.4337
GRO230202234850 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | DOMICILIO CONOCIDO S/N TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.4028 | 17.5664
GRO230202234853 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL COACUYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.4825 | 17.7921
GRO230202234854 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8781
GRO230202234856 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral de Piedra | DOMICILIO CONOCIDO S/N CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.9383 | 17.6096
GRO230202234861 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | DOMICILIO CONOCIDO S/N COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO GRO. | -99.0387 | 18.0334
GRO230202234864 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO | -99.4912 | 17.5421
GRO230202234865 | Guerrero | Metlatónoc | San Juan Puerto Montaña | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MONTAÑO | -98.4073 | 17.1942
GRO230202234866 | Guerrero | Metlatónoc | San Juan Puerto Montaña | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN JUAN PUERTO MPNTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC GRO. | -98.4071 | 17.1944
GRO230202234867 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLACOAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO. | -98.7481 | 17.2621
GRO230202234870 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ciénega del Sauce | DOMICILIO CONOCIDO S/N CIENEGA DEL SAUCE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0964 | 16.9647
GRO230202234871 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4163 | 16.4735
GRO230202234878 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.2597 | 16.9872
GRO230202234879 | Guerrero | Xochistlahuaca | Guadalupe Victoria | DOMICILIO CONOCIDO S/N GUADALEPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO. | -98.2432 | 16.7931
GRO230202234880 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL CARMEN MUNICIPIOP DE XOCHISTLAHUACA GRO. | -98.2432 | 16.7931
GRO230202235927 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | ZAPOTITLÁN, MPIO. DE ZAPOTITLÁN TABLAS | -98.7817 | 17.4229
GRO230202235934 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | MALINALTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC | -98.6711 | 17.2446
GRO230202235940 | Guerrero | Copalillo | Papalutla | PAPALUTLA, MPIO. DE COPALILLO | -98.9043 | 18.0221
GRO230202234894 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8695 | 18.3633
GRO230202234895 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO S/N MOHONERAS MUNICPIO DE CHILPANCINGO GRO. | -99.5194 | 17.2359
GRO230202234896 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | DOMICILIO CONOCIDO S/N APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPA GRO. | -99.3265 | 17.7407
GRO230202234897 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N XOCHAPA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | -98.4508 | 17.3804
GRO230202234898 | Guerrero | Iliatenco | Santa Cruz Hernández | DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO. | -98.6881 | 17.0457
GRO230202234899 | Guerrero | Malinaltepec | El Potrerillo (Potrerillo del Rincón) | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.7525 | 17.144
GRO230202234901 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUACTEPEC EJIDO TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5759 | 17.5403
GRO230202234903 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATOYAC DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4339 | 17.2064
GRO230202234904 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7392 | 16.8125
GRO230202234905 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7322 | 16.8109
GRO230202234906 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | DOMICILIO CONOCIDO S/N YOLOXOCHITL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.6796 | 16.8218
GRO230202234910 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Chaucingo | CALLE 19 DE FEBRERO 69 NUM. , CHAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.115 | 18.2996
GRO230202234919 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ZEMPOALA SN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8918 | 16.8705
GRO230202234920 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8005 | 16.8529
GRO230202234921 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo de los Muertos | CALLE SALTILLO N¦4 NUM. ENTRE CALLE SALTILLO N¦4 Y CALLE SALTILLO N¦4, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5437 | 16.8922
GRO230202234922 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Carrizo | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARRIZO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6205 | 16.8701
GRO230202234923 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Teniente José Azueta (Río Papagayo) | DOMICILIO CONOCIDO SN, TENIENTE JOSE AZUETA (RIO PAPAGAYO) MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6054 | 16.776
GRO230202234924 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | DOMICILIO CONOCIDO SN, ESPINALILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5903 | 16.8987
GRO230202234933 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro las Playas | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO LAS PLAYAS MUNICIPIO DE ACAPULCO GRO. | -99.8101 | 16.8443
GRO230202235942 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | CALLE PALMAS, FRACC VISTA HERMOSA COL. BARRIO NUEVO, AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | -99.0974 | 16.9653
GRO230202235944 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Loma Larga | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8685 | 17.0045
GRO230202235957 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de San Agustín (El Quemado) | LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8236 | 16.9349
GRO230202235962 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8866 | 16.8619
GRO230202235979 | Guerrero | Azoyú | Talapilla | CALLE SANTIAGO APOSTOL EN TALAPILLA, MPIO DE AZOYU | -98.5052 | 16.6489
GRO230202234957 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8163 | 16.8266
GRO230202234959 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE PEGADO A LAS ARTESANIAS ,BORDE DE CARRETERA Y CALLE TALLER MECANICO, FABRICA DE CERAMICA, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5526 | 17.9943
GRO230202234973 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA AQUILES CORDOVA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4905 | 17.5589
GRO230202234974 | Guerrero | Malinaltepec | El Potrerillo (Potrerillo del Rincón) | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.7344 | 16.9568
GRO230202235984 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BETANIA EN LA COLONIA NUEVA BELÉN, ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8866 | 16.8619
GRO230202236003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5821 | 17.5469
GRO230202236021 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE S/N; COL. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MPIO. EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230202235157 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | -98.6075 | 17.3154
GRO230202235158 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | -98.6074 | 17.3139
GRO230202234237 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | CALLE INDEPENDENCIA, EL METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.7461 | 16.8525
GRO230202234251 | Guerrero | Metlatónoc | Yucunduta | CAllle SIN NOMBRE, YUCUNDUTA, MPIO. DE METLATONOC. | -98.5201 | 17.2698
GRO230202236152 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN | -99.6046 | 18.5574
GRO230202234290 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, PETACALCO, MPIO. DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | -102.1094 | 17.9805
GRO230202235270 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8164 | 16.8557
GRO230202235271 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | AV.VICENTE GURRERO SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO. | -99.2575 | 17.4076
GRO230202235272 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacotepec | CALLE ARRIBA DE LA COMISARIA. SN , TLACOTEPEC MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO. | -99.3555 | 17.425
GRO230202235273 | Guerrero | Zitlala | Yetlancingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, YETLANCINGO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.1152 | 17.7197
GRO230202235274 | Guerrero | Olinalá | San Felipe Amatitlán (Amatitlán) | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN) MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -98.6949 | 17.8428
GRO230202235276 | Guerrero | Xalpatláhuac | Colonia Axochiapan | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.3319 | 17.0236
GRO230202235277 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Espinalillo | CALLE EL ESPINALILLO SN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL ESPINALILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.1275 | 16.9871
GRO230202235278 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Surcua | CALLE ZURCUA SN , SURCUA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. | -102.081 | 18.0059
GRO230202234339 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | MERCADO ADRIÁN CASTREJÓN, IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5911 | 18.3388
GRO230202234347 | Guerrero | Metlatónoc | Huexoapa (San Juan Huexoapa) | CALLE SIN NOMBRE, EN SAN JUAN HUEXOAPA, MPIO. DE METLATÓNOC | -98.4143 | 17.2493
GRO230202235279 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Salto | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SALTO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0503 | 17.0375
GRO230202235280 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Yoloxóchitl (Santiago Yoloxóchitl) | DOMICILIO CONOCIDO SN, YOLOXOCHITL (SANTIAGO YOLOXOCHITL) MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.2238 | 17.0038
GRO230202235287 | Guerrero | Cualác | Coatlaco | LA PAVIMENTACION INICIA EN LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EXACTAMENTED DONDE TERMINA EL PAVIMENTO | -98.6585 | 17.7385
GRO230202235296 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | INICIA DEL MODULO DE VIGILANCIA DE APANGO - ATLIACA , C.P. 41180 | -99.3359 | 17.7372
GRO230202235331 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | TUNZINGO (UNIDAD HABITACIONAL), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | -99.7826 | 16.8387
GRO230202234599 | Guerrero | Petatlán | Los Mangos | E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - PETATLAN - LA COLCOMECA - LOS MANGOS, KM 26+000. CP 40857 | -101.2982 | 17.7431
GRO230202234608 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | KM. 27+600 DEL CAMINO CHILAPA - AYAHUANTEMPA - HUEYCANTENANGO | -99.0396 | 17.4626
GRO230202235726 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | CALLE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | -99.9323 | 18.1301
GRO230202233536 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA | -100.284 | 18.3158
GRO230202234685 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO S/N ENTRE CARRETERA A TIERRA COLORADA Y CALLE A MAYANALAN CALLE POSTERIOR CAMINO SACA COSECHA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO GRO. | -99.4778 | 18.2694
GRO230202234686 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo) | SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO) S/N MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO GRO. | -99.5467 | 17.1682
GRO230202234687 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202234688 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BARRIO DE TAMBUCO ENTRE CALLE GRAN VIA TROPICAL Y CALLE SIN NOMBRE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9018 | 16.8325
GRO230202234698 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | DOMICILIO CONOCIDO SN, PETLACALA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.2856 | 17.7601
GRO230202234699 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | MARTIRES ESCUDERO S/N ENTRE CALLE DIVICION DEL NORTE Y CALLE NIÑOS HEROES DEL 57 ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9092 | 16.874
GRO230202234700 | Guerrero | Teloloapan | Acatempan | DOMICILIO CONOCIDO SN , ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.882 | 18.3151
GRO230202234701 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8648 | 18.3646
GRO230202234702 | Guerrero | Tetipac | Chontalcoatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHONTALCOATLÁN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO. | -99.574 | 18.6541
GRO230202234704 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zoquiapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N ZOQUIAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | -99.2772 | 17.5445
GRO230202234710 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral de Piedra | DOMICILIO CONOCIDO S/N CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GRO. | -99.9444 | 17.6629
GRO230202234711 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GRO. | -99.8231 | 17.6472
GRO230202234712 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.3834 | 16.7963
GRO230202235746 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | CALLE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | -99.9323 | 18.1301
GRO230202235754 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ayavitle | AYAVITLA, MPIO. DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | -100.4998 | 18.1989
GRO230202235760 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.366 | 17.643
GRO230202235761 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4905 | 17.5589
GRO230202235762 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202235768 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | CUTZAMALA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN | -100.5785 | 18.4652
GRO230202235774 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Cañada (La Cañada y el Pinzán) | LA CAÑADA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN | -100.662 | 18.699
GRO230202234672 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | DOMICILIO CONOCIDO S/N PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0414 | 17.3244
GRO230202235572 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Buena Vista de los Aires | DOMICILIO CONOCIDO S/N BUENA VISTA DE LOS AIRES MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.0109 | 17.4922
GRO230202235573 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE GOLONDRINAS S.N. . SN , XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.714 | 17.0948
GRO230202233558 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN | -99.8723 | 18.3613
GRO230202234713 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Llanitos | DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | -100.611 | 17.2264
GRO230202234715 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | DOMICILIO CONOCIDO S/N COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO GRO. | -99.0449 | 18.0307
GRO230202234717 | Guerrero | Teloloapan | Tonalcual | DOMICILIO CONOCIDO S/N TONALCUAL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GRO. | -99.9094 | 18.2446
GRO230202234718 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | -99.4912 | 17.5176
GRO230202234723 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | DOMICILIO CONOCIDO S/N TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.1204 | 17.2105
GRO230202234724 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ciénega del Sauce | DOMICILIO CONOCIDO S/N CIENEGA DEL SAUCE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. | -99.0943 | 16.9683
GRO230202234735 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.86 | 16.8795
GRO230202234737 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7047 | 16.8243
GRO230202234738 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8136 | 16.8688
GRO230202234745 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9016 | 16.8532
GRO230202234756 | Guerrero | Malinaltepec | San Miguel el Progreso | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL DEL PROGRESO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.7525 | 17.144
GRO230202234757 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATOYAC DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4339 | 17.2064
GRO230202234758 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7392 | 16.8125
GRO230202234759 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | DOMICILIO CONOCDO S/N SALUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7322 | 16.8109
GRO230202234761 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Limón Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL LIMON DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3019 | 16.8109
GRO230202234762 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | AVENIDA GUERRERO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.4051 | 16.8224
GRO230202234763 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/N, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8269 | 16.8782
GRO230202234768 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | DOMICILIO CONOCIDO SN , AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2795 | 17.3764
GRO230202234776 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Carrizo | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARRIZO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6205 | 16.8701
GRO230202235781 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CIUDAD ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO | -100.6682 | 18.3623
GRO230202235795 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO | -99.5011 | 17.5516
GRO230202235814 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | TAXCO, TAXCO DE ALARCÓN | -99.6046 | 18.5574
GRO230202235820 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230202235828 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA | -98.5132 | 17.6701
GRO230202234805 | Guerrero | Pungarabato | Las Juntas de Chacámero | DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS JUNTAS DE CHACAMERO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6088 | 18.3722
GRO230202234806 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5255 | 18.3462
GRO230202234807 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | DOMICILIO CONOCIDO S/N IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5431 | 18.367
GRO230202234810 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | DOMICILIO S/N LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -98.9357 | 17.4925
GRO230202234813 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N HUAMUXTITLAN MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO. | -98.5645 | 17.7976
GRO230202234815 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5911 | 17.5311
GRO230202234816 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Colonia Chilpancinguito de los Libres | DOMICILIO CONOCIDO SN, DOS RIOS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234826 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | DOMICILIO CONOCIO S/N ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE CANUTO NERI GRO. | -100.0749 | 18.4179
GRO230202234827 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | DOMICILIO CONOCIDO S/N XALTINAGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GRO. | -99.7176 | 17.0971
GRO230202234828 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO D JUAREZ GRO. | -99.8163 | 16.8266
GRO230202234829 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | DOMICILIO CONOCIDO S/N LINDA VISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.3195 | 17.6865
GRO230202234837 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8781
GRO230202234841 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Joya Real | DOMICILIO CONOCIDO SN, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3796 | 17.0689
GRO230202234855 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8781
GRO230202234857 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.6764 | 17.6549
GRO230202235854 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | EL ZAPOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | -99.0927 | 16.8359
GRO230202235920 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | ATLAMAJALCINGO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | -98.6051 | 17.3117
GRO230202234858 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.3902 | 16.796
GRO230202234859 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Llanitos | DOMICILIO CONOCIDO S/N LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6372 | 17.2113
GRO230202234860 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Mateo | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MATEO MUNICIPIO DE ADJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5018 | 18.152
GRO230202234862 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | DOMICILIO CONOCIDO S/N PILCAYA MUNICIPIO DE PILCAYA GRO. | -99.6743 | 18.7467
GRO230202234863 | Guerrero | Teloloapan | Tonalcual | DOMICILIO CONOCIDO S/N TONALCUAL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8665 | 18.3645
GRO230202234868 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Zacualpan | DOMICILIO CONOCIDO S/N ZACOALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALAVREZ GRO. | -100.4379 | 17.2025
GRO230202234869 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | DOMICILIO CONOCIDO S/N TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.0832 | 17.0069
GRO230202234872 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia Miguel Alemán Valdez | DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4163 | 16.4735
GRO230202234873 | Guerrero | Igualapa | Llano Grande de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO GRANDE DE JUAREZ MUNICIPIO DE IGUALAPA GRO. | -98.4771 | 16.7434
GRO230202234874 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Agua Zarca | DOMICILIO CONOCIDO S/N AGUA ZARCA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5121 | 18.1508
GRO230202234875 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | DOMICILIO CONOCIDO S/N MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.8125 | 16.5831
GRO230202234876 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO S/N TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.2594 | 16.9855
GRO230202234877 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.259 | 16.985
GRO230202234881 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9035 | 16.8702
GRO230202234882 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9035 | 16.8702
GRO230202234883 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Bejuco | DOMICILIO CONOCIDO S/N EL BEJUCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7072 | 16.8223
GRO230202234884 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9035 | 16.8702
GRO230202234885 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | DOMICILIO CONOCIDO S/N AMATILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO D JUAREZ GRO. | -99.6657 | 16.8197
GRO230202234886 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8124 | 16.8623
GRO230202234887 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO S/N TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5887 | 17.5371
GRO230202234888 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N PETATLAN MUNICIPIO DE PETLATLAN GRO. | -101.2697 | 17.5329
GRO230202234889 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA JUAN N ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.9313 | 16.5457
GRO230202235949 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | EL EMBALSE, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | -101.5482 | 17.6505
GRO230202235972 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 11 COL. LA POSTAL , ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO | -99.8866 | 16.8619
GRO230202234890 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | DOMICILIO CONOCIDO S/N HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7449 | 16.8876
GRO230202234891 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO S/N ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9016 | 16.8532
GRO230202234892 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | DOMICILIO CONOCIDO S/N JALEACA DE CATALAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8619 | 17.4501
GRO230202234893 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Antonio de las Texas (Los Puertos) | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.8756 | 17.7231
GRO230202234900 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | DOMICILIO CONOCIDO S/N ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5449 | 17.5558
GRO230202234902 | Guerrero | Malinaltepec | San Miguel el Progreso | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL DE PROGRESO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL PROGRESO GRO. | -98.7525 | 17.144
GRO230202234912 | Guerrero | Zirándaro | Cupuán | DOMICILIO CONOCIDO SN , CUPUAN MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -101.3585 | 18.409
GRO230202234913 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5933 | 17.5386
GRO230202234914 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | DOMICILIO CONOCIDO SN , AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2795 | 17.3764
GRO230202234915 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN MIGUEL TOTOLAPAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.3878 | 18.1576
GRO230202234916 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA REFORMA Y FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE AV REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9058 | 16.8758
GRO230202234917 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9562 | 16.8964
GRO230202234918 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9562 | 16.8964
GRO230202234925 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8326 | 16.8991
GRO230202234956 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA COSTYERA MIGUEL ALEMAN NUM. 241 CENTRO A AUN COSTADO DE LA COMARCIAL MEXICANA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE Y COSTERA MIGUEL ALEMAN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9016 | 16.8532
GRO230202236007 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE COPALE, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | -99.8866 | 16.8619
GRO230202236012 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS, COL. CENTRO, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5384 | 18.3445
GRO230202234960 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | TAXCO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.519 | 17.5721
GRO230202234961 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Terrero | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL TERRERO MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.3502 | 17.1234
GRO230202234962 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8164 | 16.8557
GRO230202234963 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AVENIDA JERUSALEN SN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE ELVIRA DIAZ, COLONIA NUEVA JERUSALEN, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5571 | 17.5439
GRO230202234964 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZONTECOMAPA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. | -98.8472 | 17.3176
GRO230202234965 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.5351
GRO230202234967 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4683 | 17.1369
GRO230202234968 | Guerrero | Iliatenco | San José Vista Hermosa | DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL ALBERGUE DE LA PRIMARIA SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO. | -98.6811 | 16.991
GRO230202234969 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE DR. EUSEBTO MINDOZA AVILA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5045 | 17.5362
GRO230202234970 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5444 | 18.3669
GRO230202234971 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | CALLE VALERIO TRUJANO NUM. 43 ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE BUGANBILIA, POLOLCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3963 | 18.2816
GRO230202234975 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -98.4915 | 17.9082
GRO230202234976 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9562 | 16.8964
GRO230202234977 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9562 | 16.8964
GRO230202236040 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO | -99.9327 | 17.6046
GRO230202236042 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Varadero del Plan de los Amates | CALLE TUXPAN EN LA LOCALIDAD, PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.7228 | 16.7508
GRO230202236045 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | BARRIO VIEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | -101.6271 | 17.7062
GRO230202236056 | Guerrero | Mochitlán | San Miguel | ANDADOR SIN NOMBRE, EN SAN MIGUEL, MPIO. DE MOCHITLAN | -99.3024 | 17.4647
GRO230202236118 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | COL. SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN | -98.6367 | 16.6271
GRO230202236123 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | COL. GUADALUPE MUNICIPIO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5821 | 17.5469
GRO230202236146 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. VISTA HERMOSA, EN SAN LUIS DE LA LOMA, MPIO DE TECPAN DE GALEANA | -100.8894 | 17.2715
GRO230202236163 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | CALLE PRINCIPAL, TLACHIMALTEPEC, MPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | -99.0132 | 17.4847
GRO230202236170 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | ANDADOR 12 DE GIRASOLES, AMPLICACIÓN LOMAS DE RISCAL, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | -101.5482 | 17.6505
GRO230202236178 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | PILCAYA, MPIO. DE PILCAYA | -99.6762 | 18.7476
GRO230202236218 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ahuixotitla | FIN DE L CAMINO PLAN DE INGERTO-AHUIXOTITLA-SANTA ROSA DE LIMA | -98.8072 | 17.4053
GRO230202236218 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ahuixotitla | INICIO DEL CAMINO PLAN DE INGERTO-AHUIXOTITLA-SANTA ROSA DE LIMA | -98.7959 | 17.3917
GRO230202236226 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Huiztlatzala | FIN DEL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA | -98.7725 | 17.3956
GRO230202236226 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Huiztlatzala | INICIO DEL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS - BARRANCA MORA - HUIXTLATZALA | -98.7744 | 17.4069
GRO230202235147 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | MERCADO DE LA VACACIONAL EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8273 | 16.9078
GRO230202235149 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.756 | 16.7617
GRO230202235156 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | CAMPO DEPORTIVO YACATA ,EN COYUCA, MPIO. DE CATALÁN | -100.7056 | 18.3155
GRO230202235159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR OLMOS EN LA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8268 | 16.8902
GRO230202235269 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CARRETERA VIEJA SN ENTRE CARRETERA VIEJA Y CARRETERA VIEJA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8063 | 16.8632
GRO230202235275 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE SAN LUCAS SN, COLONIA CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5892 | 17.543
GRO230202235315 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zacatzonapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.366 | 17.643
GRO230202235316 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tepechicotlán | DOMICILIO CONOCIDO SN , TEPECHICOTLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4155 | 17.4827
GRO230202234279 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | RECINTO DEL PODER EJECUTIVO, BOULEVARD RENÉ JUÁREZ CISNEROS, CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.4945 | 17.5279
GRO230202234289 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | CAMINO HUEYCANTENANGO - ZINTEOTITLÁN, MPIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | -99.0244 | 17.4487
GRO230202234291 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | CALLE INDEPENDENCIA , METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.7461 | 16.8525
GRO230202235379 | Guerrero | Malinaltepec | Rancho Viejo | ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO RANCHO VIEJO- EL COCOYUL, INICIA EN EL KM. 11+620, C.P. 41620 | -98.8099 | 17.0362
GRO230202235557 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuadrilla Nueva | DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2144 | 17.5794
GRO230202235558 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.1115 | 17.2184
GRO230202235571 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pocitos del Balcón | DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5317 | 17.7015
GRO230202235580 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | COLONIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230202235582 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.2232 | 17.6635
GRO230202235593 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO | -99.6773 | 17.6608
GRO230202235593 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO | -99.6773 | 17.6608
GRO230202235620 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | CALLE GUERRERO, LA AZOZUCA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | -99.042 | 16.8212
GRO230202235638 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | TONALÁ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | -99.0538 | 16.862
GRO230202235642 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | CALLE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | -99.1246 | 16.8214
GRO230202235665 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | ZONTECOMAPA | -98.8454 | 17.3239
GRO230202235665 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | ZONTECOMAPA | -98.8745 | 17.3403
GRO230302251211 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA GUERRERO, 41103 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE MARZO, CALLE 8 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA GUERRERO | -99.1822 | 17.5893
GRO230302251214 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 18 23 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 22 COLONIA EMILIANO ZAPATA SOBRE BLVD GRAL VICENTE GRO ENTRA POR CALLE 14 PASANDO EL OXXO F | -99.839 | 16.9049
GRO230302245561 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tepozonalco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPOZONALCO, 41116 TEPOZONALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC PASAR POR LAS COMUNIDADES DE PAPAXTLA Y TEPOZCRUZ HASTA LLEGAR A TEPOZONALCO LA OBRA SE UBIC | -99.029 | 17.5715
GRO230302245822 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA 14 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MEXICALI, CALLE CORDOBA VINIENDO POR CALLE LERDO DE TEJADA AL LLEGAR AL | -99.7398 | 16.7487
GRO230302245600 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BRASIL 19 INTERIOR SN COLONIA BOCAMAR, 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE URUGUAY, CALLE PLAYA CALETA POR AVENIDA RUIZ CORTINEZ ATRAS DE FUNERALES DE GUERRERO POR CALLE PLAYA | -99.8773 | 16.8735
GRO230302246213 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SAN MARCOS 54 INTERIOR SN COLONIA NARCISO MENDOZA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OMETEPEC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE AZUETA CALLE SAN MARCOS COLONIA NARCISO MNDOZA ENTRE CALL | -99.8305 | 16.918
GRO230302245970 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | ANDADOR EL PINO PUEBLO TEPETIXTLA, 40987 TEPETIXTLA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE EL CUARTEL Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA DE TEPETIXTLA POSTERIORM | -100.1154 | 17.2165
GRO230302245984 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Compuertas | CALLE LAS LAGRIMITAS PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y CALLE LAS LAGRIMITAS, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSEC | -100.0081 | 17.1964
GRO230302243412 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | CALLE DIEGO RIVERA 64 INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39931 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIERO RIVERA Y CALLE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER VINIENDO POR LA C | -99.7879 | 16.849
GRO230302250884 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SEDENA 35 INTERIOR SN COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SEDENA Y CARRETERA FUERZA AEREA MEXICANA, PRIVADA VIVERO DE LOS RETOÑOS SOBRE LA CARRETERA FUERZA AEREA ME | -99.9808 | 16.9096
GRO230302251262 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 41114 EL PARAÍSO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA PREPARATORIA ALBERT EINSTEIN LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE L | -99.1797 | 17.5794
GRO230302251347 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR 0 0 COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA-ATENANGO GRO 1 Y VEREDA RIO HUITZUCO, CALLE KRISMAN LA ESCUELA | -99.3368 | 18.3015
GRO230302246238 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE TRUENO 45 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCION, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CANELA, CALLE LIMONES CALLE TRUENO ENTRE CALLES REVOLUCION Y CANELA REFERENCIA AUN COST | -99.8034 | 16.8971
GRO230302245996 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Compuertas | PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA LOCALIDAD EL RANCHITO SE DEBE TO | -100.0098 | 17.197
GRO230302245499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE RIO LERMA 16 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPERON, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA VINIENDO POR CALLE HERMENEGILDO GALEANA AL LL | -99.8228 | 16.918
GRO230302246032 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR POCHOTES 42 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN Y CALLE 3A. PIRACANTOS, CALLE JARDIN II POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA JARDIN AZT | -99.9526 | 16.8871
GRO230302245076 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JOSE AZUETA 1 INTERIOR SN COLONIA CLEMENCIA FIGUEROA, 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA PASAND | -99.9311 | 16.8665
GRO230302246388 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 14 S INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MORELOS CARRETERA ACA MEX COL 20 NOV A LA ALTURA DEL M | -99.8521 | 16.8766
GRO230302240126 | Guerrero | Malinaltepec | Ahuejuyo Viejo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEJUYO VIEJO, 41520 AHUEJUYO VIEJO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO CRUZANDO EL PUENTE EN 112 M GIRAR A LA IZQUIERDA EN 35 M GIRAR A LA DERECH | -98.8023 | 17.1238
GRO230302251412 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huajintepec | CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA POBLADO HUAJINTEPEC SOBRE LA CALLE PRICIPAL A 300 METROS DE LA IGLESIA | -99.5209 | 16.9716
GRO230302250331 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO POLOLCINGO, 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y CALLE GLADIOLA, CALLE AZALEA LA COMUNIDAD DE POLOLCINGO SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO A 16.8 KMS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. | -99.3959 | 18.282
GRO230302250968 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguelito | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 700 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS C | -100.193 | 17.8786
GRO230302244922 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BOULEVARD COSTA DORADA 6 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA, 39906 AMADO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ [HUERTA], ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COSTA GRANDE Y CALLE PLAYA LA ANGOSTA, BOULEVARD COSTA DORADA BOULEVARD COSTA | -99.8006 | 16.833
GRO230302247511 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL 60 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CHILPO ACAPULCO Y , CALLE PRINCIPAL GUADALUPANO CARRETERA ACAPULCO CHILP | -99.8077 | 16.9844
GRO230302250994 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Colorín | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL COLORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 EL COLORÍN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA SAN MIGUELI | -100.1792 | 17.8901
GRO230302247791 | Guerrero | Zitlala | Ayotzinapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPA, 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CARRETERA AYOTZINAPA - HUISCOMULCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMISARIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AYOTZINA | -99.24 | 17.7156
GRO230302251020 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Dos Caminos | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - DOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA SAN NICOLAS | -100.2398 | 17.9079
GRO230302244954 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Estación | CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL CAMPO DE FUTBOL INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE DEL CENTRO DE SALUD RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL POB. LA ESTACION. | -99.668 | 16.7669
GRO230302247556 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Nueva Delhi | TERRACERÍA TRAMO NUEVA DELHI - RANCHO DE LOS SANDOVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA NUEVA DELHI, 40956 NUEVA DELHI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA PINTADA Y TERRACERIA EL MOLOTE, COMIENZA EN LA | -100.1947 | 17.4218
GRO230302251031 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Laguna Seca | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 LAGUNA SECA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS CAMIN | -100.2371 | 17.8777
GRO230302251039 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Buena Vista | PUEBLO BUENA VISTA, 41105 BUENA VISTA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA XICOTLAN Y ALCOZACAN LLEGAR HASTA BUEN | -99.0848 | 17.5043
GRO230302251044 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Piedra Concha | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PIEDRA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS C | -100.2305 | 17.8549
GRO230302244635 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE ZACATILLO BARRIO ZACATILLO, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE ZACATILLO Y CALLE CERRADA DE ZACATILLO, CALLE J NIBBI POR LA CALLE DE ZACATILLO ENTRE LA AVENIDA DE LOS PLATEROS Y J NIBBI | -99.6074 | 18.5541
GRO230302248441 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Juan Tehuehuetla (Capulín Tehuehuetla) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN JUAN TEHUEHUETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA BA | -100.4036 | 17.8245
GRO230302251055 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Piedra Concha | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PIEDRA CONCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA DOS | -100.2333 | 17.8542
GRO230302244682 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE AFRICA 31 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AFRICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARTIN HEREDIA VINIENDO POR AVENIDA CUAUHTEMOC PASANDO EL ACCERO AL MAXITUN | -99.8706 | 16.8731
GRO230302245205 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 3 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 39470 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALZADA PIE DE LA CUESTA CALLE VICENTE GUER | -99.9203 | 16.8612
GRO230302248466 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Plan de la Cruz | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PLAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 PLAN DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA BARRANCA DE IGUALA Y TERRACERIA SA | -100.3969 | 17.7835
GRO230302251084 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MAUNALOA INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ANDADOR MAYAN CALLE HERMENEGILDO GALEANA PARTE ALTA DE LA COLONIA COS | -99.8423 | 16.8582
GRO230302251553 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acamixtla | CALLE EL CEDRO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - CUERNAVACA Y CALLE CEDRITO, CALLE CUAUHUTEMOC 1 SUBIENDO POR LA CALLE DEL CRUCERO A CALLE CIRIAN PASANDO CASA ING. CORDERO. 2. | -99.5662 | 18.5628
GRO230302244691 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JARDIN 13 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y ANDADOR ACACIA, ANDADOR BUGAMBILIAS CALLE JARDIN ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y ANDADOR ACACIA A | -99.8228 | 16.9134
GRO230302251589 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | CALLE PEDRO ASCENCIO , 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO A LAS GRANADA FORTINO PROCOPIO SÁNCHEZCALLE A LA CALZADA SIN NÚMERO A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SAN | -99.5389 | 18.5986
GRO230302244719 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ADRIAN CASTREJON ENTRONQUE CON CALLE 5 DE MAYO 1 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALFREDO CISNEROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO CALLE ADRIAN CASTRE | -99.8052 | 16.8519
GRO230302245264 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Las Mesas | AVENIDA TLAPA - METLATONOC PUEBLO LAS MESAS ANEXO DE XALATZALA, 41300 LAS MESAS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA-METLATONOC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CURVA DE LA CARRETERA TLAPA MET | -98.5354 | 17.4807
GRO230302248496 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Hebillas (Las Habillas) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAS HABILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PLAN DE LA CRUZ Y TERRACE | -100.4065 | 17.7402
GRO230302248502 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Aguacate | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 RANCHERIA LAS TUNAS, 40790 EL AGUACATE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA LOS LLANITOS, TERRACERIA EL | -100.2323 | 17.9172
GRO230302247930 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SAN RAFAEL, 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA LAS MES | -100.425 | 17.9982
GRO230302247936 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | CALLE INDUSTRIA PUEBLO AGUAS BLANCAS, 40980 AGUAS BLANCAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA, CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZTEPETIXTLA ENTRANDO POR CARRETA NACIONAL EN COYUCA DE B | -100.0635 | 17.0348
GRO230302247967 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa María Sur | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA MARIA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA | -100.4305 | 17.966
GRO230302243339 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE RUBI 15 INTERIOR SN COLONIA VISTA DIAMANTE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN N ALVAREZ VINIENDO POR CALLE VICENTE GUERRERO Y AL LLEGAR AL CRUCE C | -99.8228 | 16.827
GRO230302251623 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE PRINCIPAL EJIDO LANDA, 40300 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAXCO-IXCATEOPAN, ALEJANDRA ROBLES VEGA A 300 MTS DE LA PARROQUIA DE LA CANDELARIAANA LILIA VEGA MONTES A 200 MT | -99.6198 | 18.5561
GRO230302251629 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE 2DA DEL CHORRILLO BARRIO EL CHORRILLO, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CHORRILLO Y CALLE PEDRO MARTIN, CALLE AGUA BLANCA JESSICA WENDY FITS CRUZ PASANDO LA ESCUELA CUAUHTEMOCANTONIO FLORES ZA | -99.6049 | 18.5643
GRO230302251637 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE MOISES CARBAJAL BARRIO DEL PANTEON, 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLE EL PANTEON ENTRE LA CALLE MOISES CARBAJAL Y EL LIBRAMIENTO A LA ALTURA DE LA ENT | -99.6068 | 18.5476
GRO230302251644 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE ZACATILLO BARRIO ZACATILLO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PILITA Y CALLE DE LOS PLATEROS, CALLE RANCHO SAN FRANCISCO SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA AVENIDA PLATEROS EN EL CRUCE DE LA | -99.608 | 18.5533
GRO230302243489 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MOGOTE UNO 32 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTES, 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PENJAMO Y ANDADOR DEL KINDER, CALLE URUPAN ENTRE CALLE PENJAMO Y ANDADOR DEL KINDER | -99.8921 | 16.8689
GRO230302245789 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cacahuatepec | 3 S INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE DE LA MISCELANEA V JUQUILA, POBLADO CACAHUATEPEC POR CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS ENTRA EN LA DESVIACI | -99.6098 | 16.8835
GRO230302246604 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | CALLE DEL PANTEON 25 INTERIOR SN PUEBLO MADERO EL PLAYÓN, 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PEL PANTEON Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO PASANDO POBLADOS LAS TORTOLITAS Y PUEBLO PUE | -99.6699 | 17.1271
GRO230302250159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 16DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN COLONIA 16 DE NOVIEMBRE, 39715 HUERTA RICARDO MENDOZA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS LA PREFERIDA, COLONIA 16 DE NOV. COLIN | -99.8082 | 16.8893
GRO230302251270 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE RUFFO FIGUEROA 55 INTERIOR 0 0 COLONIA HUITZUCO CENTRO, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL IGUALA.ATENANGO GRO1 Y VEREDA RIO HUITZUCO, CALLE KRISMAN LA ESCUELA S | -99.3369 | 18.301
GRO230302244541 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MAR ROJO 11 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ZAMBRES Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE DANUBIO CALLE MAR ROJO ENTRE CALLES RIO ZAMBRES Y RIO U | -99.8396 | 16.9317
GRO230302244801 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BUGAMBILIAS 27 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION AMALIA SOLORZANO, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE PAROTAS, CALLE LA UNION CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLES MANANTIALES Y P | -99.8232 | 16.8218
GRO230302251731 | Guerrero | Acatepec | Mexcaltepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA | -98.8853 | 17.1027
GRO230302252407 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mina | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LA MINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LA MINA, TERRACERIA PUERTO ALEG | -100.3024 | 17.6622
GRO230302244245 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE A LA LAGUNA 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CAMINO A LA LAGUNA, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULC | -99.9631 | 16.9198
GRO230302252504 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Cajones | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS CAJONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA LOS CAJONES, TERRAC | -100.3041 | 18.0475
GRO230302252506 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Real de Tepantitlán | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL REAL DE TEPANTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 REAL DE TEPANTITLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA EL | -100.2828 | 18.0025
GRO230302252508 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Anonito | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL ANONITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 900 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 40786 EL ANONITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LOS CAJONES Y TERRACERIA EL REAL DE TEPANTITLAN, | -100.2707 | 17.9924
GRO230302252509 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PETLACALA Y TERRACERIA PUERTO PROGRESO, TERRACERIA | -100.325 | 17.6909
GRO230302252510 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto Progreso | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PUERTO PROGRESO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRACERIA PETLACA | -100.3359 | 17.7409
GRO230302252517 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACER | -100.2864 | 17.763
GRO230302252520 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CORONILLA Y TERRACERIA PIEDRA CONCHA, TERRACER | -100.2861 | 17.7601
GRO230302251745 | Guerrero | Acatepec | Barranca Dulce | PUEBLO BARRANCA DULCE, 41425 COLONIA LOMA PANORAMA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES EL LLANO PLAN OJO DE AGUA SE PASAN SEIS CRUCEROS PERO SIEMPRE NOS MA | -98.8603 | 17.2919
GRO230302242259 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMLIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN COLONIA ROCA DE ORO, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION INGRESANDO POR CALLE REVOLUCION HASTA LLEGAR AL | -99.9425 | 16.9046
GRO230302246767 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | COLONIA SAGARPA, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALONDRA Y PROLONGACION 13 NORTE, PARTIENDO DEL BOULEVARD EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR LA CALLE PROLONGACIÓN | -99.1824 | 17.608
GRO230302251786 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | CALLE PIEL DE ANGEL FRACCIONAMIENTO DIAMANTE, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE AMBAR, CALLE DIAMANTES PARIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCION AL MERCADO AGRO INDUSTRIA | -99.1648 | 17.5977
GRO230302244299 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR NIÑOS HERUES 7 INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR ANDADOR GRAGOS Y CALLE BETANIA, CALLE TAMARINDO ENTRE CALLES BETANIA Y TAMARINDO EN PARALELA CON ANDAD | -99.8474 | 16.9163
GRO230302242267 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA 16 S INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE LIBORIO PINEDA SOBRE | -99.9609 | 16.9212
GRO230302242829 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ERNESTO RODRIGUEZ ESCALONA 19 INTERIOR SN PUEBLO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JUAN R. ESCUDERO Y CALLE AGUSTIN RENDON, CALLE DEL CAPIRE CALLE ERNESTO RODRÍGUEZ ESCALONA PO | -99.8107 | 16.9102
GRO230302251789 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APETZUCA, 41424 APETZUCA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN EL CRUCERO DE EL LLANO GIRAS A LA DERECHA EN EL CRUCERO DE EL IZOTE GIRA A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO ZON | -98.8322 | 17.2966
GRO230302242294 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ARROYO Y JUAN R ESCUDERO 2 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y ANDADOR DEL CANAL, AVENIDA JUAN R ESCUDERO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO ENTRA | -99.8213 | 16.8982
GRO230302242305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE RIO JORDAN 26 INTERIOR SN COLONIA LA VOZ DE LA MONTAÑA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y ANDADOR RIO JORDAN, ANDADOR ATENAS SOBRE BLVD VICNETE GUERRERO PUEDE ENTRAR POR AV D | -99.8428 | 16.9189
GRO230302242836 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 16 INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FILIBERTO VIGUERAS LAZARO, CALLE COPALES CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGAD | -99.8595 | 16.8647
GRO230302251934 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Salvador de las Pozas | CALLE EL TAMARINDO PUEBLO SAN SALVADOR LAS POZAS, 40980 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL DIEGO ALVAREZ BENITEZ Y CARRETERA PENJAMO-SAN SALVADOR LAS POZAS, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA Z | -100.1095 | 17.0341
GRO230302245855 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | ANDADOR JADE COLONIA LA JOYA, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR RUBÍ Y ANDADOR JADE NORTE, CALLE DEL VALLE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE PUNTO CONOCIDO COMO CAMINO VIEJO | -101.52 | 17.653
GRO230302245866 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE DOCEAVA 17 S INTERIOR SN COLONIA POSTAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE QUINTA, BOULEVARD VICENTE GUERRERO ANDANDO POR EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESANDO POR CALLE | -99.8341 | 16.9042
GRO230302245867 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR NIÑO PERDIDO 86 INTERIOR sn COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA LA MIRA COLINDA CON COL MARAÑON | -99.9184 | 16.8531
GRO230302242873 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JUAN R ESCUDERO 36 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION SEIS DE ENERO, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R ESCUDERO Y CALLE UNION DE ESTIBADORES, CALLE 20 DE ABRIL INGRESANDO POR CALLE UNIO | -99.8797 | 16.8769
GRO230302251943 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acamixtla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ACAMIXTLA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTÉMOC EN LA PRIMERA Y ENTRE CALLE PRINCIPAL CON NOMBRE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAU | -99.5668 | 18.5621
GRO230302245885 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | CALLE EL VADITO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL VADITO, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXLTA ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PASO REAL SE UBICA UNA DES | -99.9896 | 17.0983
GRO230302245889 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON 19 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE IV Y CALLE REYES CATOLICOS, CALLE JOSE MA IZAZAGA CD RENACIMIENTO | -99.8223 | 16.8924
GRO230302245894 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE HEBERTO CASTILLO 4 S INTERIOR SN COLONIA AMPL NAVIDAD LLANO LARGO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FCO GUATEMALA CASTRO, CALLE MERIDA COLONIA AMPLIACION NAVIDAD DE L | -99.8211 | 16.8255
GRO230302241398 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Llano Perdido | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANO PERDIDO, 41667 LLANO PERDIDO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PERDIDO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUE | -98.4985 | 17.0077
GRO230302245406 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lamazintla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAMAZINTLA, 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA ÁLVAREZ A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA MAZINTLA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA T | -99.1091 | 17.5905
GRO230302245412 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuonetzingo | PUEBLO CUONETZINGO, 41115 CUONETZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ A CHILAPANCINGO DE LOS BRAVO LLEGAR HASTA LA COMUNIDAD DE ZOQUIAPA TOMAR LA CARRETERA QUE VA HACIA EL PINORAL HASTA | -99.2647 | 17.5286
GRO230302245420 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Trigomila | PUEBLO TRIGOMILA, 41114 TRIGOMILA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ALVAREZ CON DIRECCION A ATLIXTAC LLEGAR HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE TRIGOMILA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA P | -99.1287 | 17.5855
GRO230302246891 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barra Vieja | CALLE PRINCIPAL 17 INTERIOR SN PUEBLO BARRA VIEJA, 39936 BARRA VIEJA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA EL PESCADOR, CARRETERA FEDERAL POTRERO LOMAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL POTRERO LOMAS PASANDO EL | -99.6255 | 16.69
GRO230302245940 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Paso Real | CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PUEBLO PASO REAL, 40994 PASO REAL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL DE COYUCA DE BENÍTEZ TEPETIXTLA APROX | -100.0527 | 17.0838
GRO230302245943 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | ANDADOR AMATE COLONIA EL LIMÓN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR LA SELVA Y ANDADOR ROSALES, CALLE AMADO NERVO EN CATRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA AL LIMON AL | -101.5556 | 17.6533
GRO230302241430 | Guerrero | Cochoapa el Grande | El Coyul | CAMINO TRAMO CRUCERO EL COYUL - EL COYUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL COYUL, 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE YOZONDACUA NUEVO BARR | -98.2511 | 17.057
GRO230302241433 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO. | -98.4553 | 17.1927
GRO230302241444 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Río Encajonado | CAMINO TRAMO RIO ENCAJONADO - ARROYO PRIETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO RÍO ENCAJONADO, 41665 RÍO ENCAJONADO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE UNE A LA | -98.3148 | 17.0426
GRO230302242776 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE PRINCIPAL POBLADO KM 21 20 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE ABAJO Y CALLE DEL RIO, CARRETERA ACAPULCO TIERRA COLORADA POR CARRETERA LIBRE ACAPULCO TIERRA COL | -99.8035 | 16.9529
GRO230302242941 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR CANDELARIA 13 INTERIOR SN BARRIO DE LA CANDELARIA, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CANDELARIA Y AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN, CALLE PINZONA SOBRE AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN FRENT | -99.9083 | 16.8442
GRO230302252299 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8866 | 16.8619
GRO230302245960 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE RUBEN MORA 28 INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DEL NORTE Y CALLE CARITINO MALDONADO, CALLE RUBEN MORA ENTRE ANDADOR DEL NORTE Y CALLE CARITINO MALDONADO F | -99.9184 | 16.8545
GRO230302241446 | Guerrero | Cochoapa el Grande | San Rafael | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - COCHOAPA EL GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SAN RAFAEL, 41663 NDII YOO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE UNE A LA LOCALIDAD D | -98.437 | 17.2112
GRO230302242788 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 9 INTERIOR SN COLONIA LLANO LARGO, 39906 AMADO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ [HUERTA], ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAYA CUATAS Y CALLE PLAYA QUIETA, CALLE LA SALADITA ATRAS DE PLAZA PAT | -99.7949 | 16.8318
GRO230302245472 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE TECNOLOGIA 12 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECNOLOGIA Y ANDADOR VALLE DE LA LUZ, CALLE ARTCULO 123 SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MEXICO INGRESA POR | -99.8286 | 16.9129
GRO230302245573 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LA PAZ 29253 INTERIOR SN COLONIA LOMAS LA ESPERANZA, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y AVENIDA PONIENTE, CALLE TABACHINES Y DEL CANAL COL LOMAS LA ESPERANZA SOBRE CARRETE | -99.8169 | 16.8442
GRO230302245575 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CAMELIA 46 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE CORONA IMPERIAL, CALLE HORTENSIA INGRESANDO POR CALLE HORTENSIA CERCA SE UBICA EL CENT | -99.8366 | 16.9163
GRO230302245581 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE DE LA BARRANCA BARRIO PANTEÓN, 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE MOISES CARBAJAL, CALLE MARGARITA FLORE SE ACCEDE POR LA CALLE DE MOISES CARBAJAL A LA ALTURA DEL PANTEÓN MUN | -99.603 | 18.5495
GRO230302248026 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa María Sur | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA MARIA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 SANTA MARÍA SUR, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTA MA | -100.4387 | 17.9655
GRO230302248042 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa María Sur | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 EL RANCHO ZOPILOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANTNA MAR | -100.4165 | 17.9683
GRO230302252523 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto Alegre | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LA MINA, TERRACER | -100.2893 | 17.6502
GRO230302242464 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE UNID HAB SEDESOL 4 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA TLAPA Y SOL Y ANDADOR CHILPANCINGO, CALLE JUAN N ALVAREZ CARRETERA MEXICO ACAPULCO FRENTE A LA CENTR | -99.8227 | 16.9056
GRO230302242467 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA COMISARIA 13 SN INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ CENTRO, 39590 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE JOSE MA MORELOS, SE UBICA 4 KM AL SUR DE ACAPULCO COLINDA CON COL | -99.8796 | 16.8981
GRO230302248060 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Barranca de Iguala | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - BARRANCA DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 700 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SANT | -100.4058 | 17.8807
GRO230302249821 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tecoyutla | PUEBLO TECOYUTLA, 41100 TECOYUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE ACATLÁN TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA TECOYUTLA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERS | -99.1659 | 17.6216
GRO230302252101 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Villa Hidalgo (El Cubo) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VILLA HIDALGO (EL CUBO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA VILLA HIDALGO, 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN PABLO ORIENTE Y TERRA | -100.3092 | 18.1599
GRO230302252527 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Otatlán | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - OTATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 OTATLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CIENEGA DE PUERTO ALEGRE Y TERRACERIA EL ZAPOTE, TERRACERIA | -100.215 | 17.6692
GRO230302252528 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto de la Galera (La Galera) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PUERTO LA GALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 PUERTO DE LA GALERA (LA GALERA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA TORO MUERTO Y TERRACERIA | -100.2629 | 17.5171
GRO230302252529 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Cruz de Ocote | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CRUZ DE OCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 CRUZ DE OCOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA PUERTO CHICHALAC | -100.2947 | 17.6103
GRO230302252112 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS 15 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE TIENDA DE MEZCAL ARTESANAL SANDOVAL, POBLADO LOMAS DE SAN JUAN. | -99.804 | 16.984
GRO230302243802 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL VISTA HERMOSA 800 INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 39620 VISTA HERMOSA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL FRAILE, CALLE ODILON BONILLA INGRESANDO POR CALLE EL FRAILE PASANDO EL CRUCE | -99.8343 | 16.861
GRO230302249876 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA LAMA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA LA CALLE CUAUHTEMOC ES UNA DE LAS MAS LARGAS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO VA DE | -99.3373 | 18.2937
GRO230302252436 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | CALLE LOS CAPIRES CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y CALLE CAPIRE, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNIC | -100.3933 | 18.1586
GRO230302248813 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LAGO DE TULAIMA 11 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGO DE LOS ARROYOS Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE CARDUMEN CALLE LAGO DE TULAIMA ENTRE CA | -99.8298 | 16.9308
GRO230302248819 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE HIDALGO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE C | -99.9094 | 16.8491
GRO230302239511 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y CALLE PRIVADA TEJERIA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS AL SUR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE TLALCHAPA JUSTO A LA ORILLA DE | -100.4761 | 18.3995
GRO230302239515 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Romita | EJE VIAL CARRETERA LA ROMITA-IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC PUEBLO ROMITA, 40436 ROMITA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | -99.8111 | 18.4866
GRO230302239621 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | EJE VIAL CARRETERA SAN MARCOS-CRUZ GRANDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CALLE DEL TIGRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA COCACOLA | -99.1338 | 16.7247
GRO230302239622 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 30,6 KM, 1 H 4 MINUTOS D | -98.9834 | 17.0636
GRO230302239624 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro de las Tablas | CALLE FAUSTINO ZAPATA DOMINGUEZ PUEBLO CERRO DE LAS TABLAS, 41952 CERRO DE LAS TABLAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD CERRO DE LAS TABLAS MUNICIPIO CUAJINICUILAPA DONDE SE REALIZO LA OBRA SE L | -98.492 | 16.5754
GRO230302239626 | Guerrero | Marquelia | Las Peñitas | EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA-LAS PEÑITAS PUEBLO LAS PEÑITAS, 41934 LA ARENILLA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 METROS AL NORTE DEL HOTEL PLAYA HERMOSA. | -98.7759 | 16.5579
GRO230302239522 | Guerrero | Ahuacuotzingo | San Juan (Las Joyas) | EJE VIAL CARRETERA APANCINGO-COACOYUL PUEBLO SAN JUAN (LAS JOYAS), 41154 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA DE LA CAPTACIÓN Y EL ENCOFRADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA A 60 METROS AL S | -99.0653 | 17.8213
GRO230302239525 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE YEPAQUILTITLAN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA DE MUNICIPIO DE TIXTLA GUERRERO DONDE SE | -99.3691 | 17.6442
GRO230302239227 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE LAS PAROTAS COLONIA 6 DE JULIO, 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA 6 DE JULIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE | -99.5076 | 17.5758
GRO230302239544 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA IXQUIAPAN, 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE DARIO ARRIETA Y CALLE GONZALO ALARCÓN ADAME, CARRETERA CARRETERA ANTIGUA MÉXICO-ACAPULCO LA OBRA SE ENCUEN | -99.5179 | 17.5877
GRO230302239547 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ES | -99.1096 | 17.6402
GRO230302239550 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | CALLE AHUITZOLTL PUEBLO ATLAMAJAC, 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN NICOLAS LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DONDE SE REALIZO LA | -98.5464 | 17.556
GRO230302239553 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Atoyaquillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATOYAQUILLO, 40980 ATOYAQUILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 16,4 KM 34 MINUTOS DE LA CAB | -100.0423 | 17.1052
GRO230302239555 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | EJE VIAL CARRETERA MONTE ALEGRE-METLATONOC PUEBLO MONTE ALEGRE, 41504 PORTEZUELO DEL COYOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 25.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC LA LÍNEA DE CONDU | -98.7052 | 17.2352
GRO230302239559 | Guerrero | Metlatónoc | San Antonio | PUEBLO SAN ANTONIO, 41657 SAN ANTONIO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 16.2 KILÓMETROS DE METLATÓNOC Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA COMISAR | -98.5233 | 17.2905
GRO230302239632 | Guerrero | Zirándaro | Las Humedades (La Humedad) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45.8 KM 1 HORA | -101.257 | 18.4783
GRO230302239635 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 54.4 KM 1 HORA 26 MINUTO | -101.362 | 18.482
GRO230302239639 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO ALBORADA CARDENISTA, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUBLICO, CALLE ALTOS DEL MARQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MACRO | -99.8128 | 16.8137
GRO230302239239 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA JOSE MARIA IZAZAGA, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE LAS PAROTAS Y CALLE RIO AZUL, CALLE CUTZAMALA LA COLONIA JOSE MA. IZAZAGA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPI | -99.5105 | 17.5759
GRO230302239243 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE BOLIVIA COLONIA LAS PALMAS, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LAURELES Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE FRANCISCO VILLA BRAVO LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALI | -99.5183 | 17.544
GRO230302239244 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA 10 DE JUNIO, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE 6 DE ABRIL, LA COLONIA 10 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS B | -99.4591 | 17.5005
GRO230302239245 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CALLE 33 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 18, CALLE CALLE 35 LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCION JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU | -99.8439 | 16.9075
GRO230302239254 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EL CAPIRE COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EL TANQUE Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE CAMINO AL POCHOTE LA COLONIA LA VENTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU | -99.8051 | 16.9135
GRO230302239259 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA NUEVO AMANECER, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO RENTERI, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OMETEPEC DONDE SE REAL | -98.3959 | 16.6948
GRO230302239262 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE RAFAEL RAMOS LOPEZ, CALLE 21 DE MAYO LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO X | -98.2416 | 16.7926
GRO230302239266 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | CALLE IGNACIO GOMEZ SANCHEZ PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DO | -101.3623 | 18.4799
GRO230302239270 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 30.6 KM 1 H 4 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TO | -98.9834 | 17.0635
GRO230302239697 | Guerrero | Copalillo | Tlalcozotitlán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TLALCOZOTITLÁN - COPALILLO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO TLALCOZOTITLÁN, 41060 TLAYAHUALCO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CARRETERA COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN Y , DERIVA DE LA CARRETERA FEDERAL CUERN | -99.0955 | 17.9315
GRO230302239700 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Apetlanca | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 160 PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO AHUAXOTITLA - SAN FRANCISCO LAGUNITA - APETLANCA - LOS SAUCES. Y | -99.779 | 18.1944
GRO230302239703 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TAXCO DE ALARCÓN - IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC KILÓMETRO 28 + 800 PUEBLO IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 40430 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CARRETERA TAXCO - | -99.7629 | 18.5085
GRO230302239317 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PANTITLÁN, 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PANTITLAN DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ SE LOCALIZA A 26 MINUTOS 142 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ES | -99.1102 | 17.64
GRO230302239705 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL POCHOTE - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 RINCÓN DE JUMAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - IXCAPUZALCO Y , DE | -99.9483 | 18.4372
GRO230302239708 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Dos Ríos | CAMINO TRAMO DOS RÍOS - TERRERO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO DOS RÍOS, 41666 COSTA RICA, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A CRUZ VERDE - DOS RÍOS - CALPANAPA VIEJO Y , PARTIENDO DE COCHOAPA | -98.388 | 17.0352
GRO230302239716 | Guerrero | Malinaltepec | Tilapa | CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TILAPA - LOMA MAMEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TILAPA, 41523 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - MARQUELIA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CARRETERA T | -98.7501 | 17.0517
GRO230302239723 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - TONALÁ KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TONALÁ, 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA POZOLAPA - TONALÁ - ANGOSTURA - MESÓN ZAPOTE | -99.0552 | 16.8639
GRO230302239733 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO RAMAL A TLACOACHISTLAHUACA - TLACOACHISTLAHUCA KILÓMETRO 2 + 862 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 CRUCERO DEL MESÓN (LA ANTENA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A TLACOACHISTLA | -98.3037 | 16.7734
GRO230302239740 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Pungarabatito | CAMINO TRAMO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO PUNGARABATITO, 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO AMUCO DE LA REFORMA - PUNGARABATITO - SAN JUAN DE LA CRUZ Y | -100.652 | 18.2707
GRO230302239355 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTAL DE LOS LIBRES DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 30,6 KM, 1 H 4 MINUTOS D | -98.9797 | 17.065
GRO230302239745 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan Chámacua | CAMINO TRAMO SAN JUAN CHÁMACUA - SAN JUAN DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO SAN JUAN CHAMACUA, 40703 SAN JUAN DE LA CRUZ, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A SAN JUAN CHÁMACUA Y , DERIVA DE LA | -100.6751 | 18.2676
GRO230302239761 | Guerrero | Ometepec | San José Ejido (San José) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ EJIDO - HUIXTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN JOSÉ, 41704 SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA OMETEPEC - SAN JUAN - CACAHUATEPEC Y , DERIVA DE LA CARRETER | -98.3683 | 16.7095
GRO230302239762 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | CAMINO TRAMO LA GUITARRA - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIEDRA CONCHA - PETLACALA - TORO MUERTO - LA GALERA Y , SE ACC | -100.3211 | 17.6867
GRO230302239370 | Guerrero | Zirándaro | Las Humedades (La Humedad) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUMEDADES, 40762 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 45.8 KM 1 HORA | -101.257 | 18.4782
GRO230302239372 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | CALLE IGNACIO GOMEZ SANCHEZ PUEBLO ARATICHANGUIO, 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE REFORMA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ DO | -101.3622 | 18.4819
GRO230302239387 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA FUENTE NEGRA, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PROLONGACIÓN DEL RANCHERO, CALLE PRIVADA DE LOS COCOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CEN | -99.3324 | 18.2974
GRO230302239393 | Guerrero | Cualác | Nuevo Paraíso | EJE VIAL CARRETERA TRES CAMINOS-NUEVO PARAISO PUEBLO NUEVO PARAÍSO, 41093 NUEVO PARAÍSO, CUALÁC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA PRINCI | -98.7469 | 17.6912
GRO230302239785 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE - LA AZOZUCA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL ZAPOTE, 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUCERO DEL ZAPOTE - LA AZOZUCA Y | -99.0956 | 16.8399
GRO230302239791 | Guerrero | Acatepec | Plan Ranchito | CAMINO TRAMO AYUTLA - ACATEPEC - RAMAL A MONTE HOREB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PLAN RANCHITO, 41430 COLONIA YERBA SANTA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - ACATEPEC Y , PARTIENDO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | -99.0024 | 17.2065
GRO230302239420 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE PROGRESO DEL SUR PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LOS LLANITOS, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA CALLE PRINC | -100.4426 | 17.2159
GRO230302239422 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA COYUCA DE BENÍTEZ CENTRO, 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VALERIO TRUJANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDA | -100.0865 | 17.0034
GRO230302239426 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE ANTONIA NAVA COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTONIA NAVA FREN | -101.558 | 17.6418
GRO230302239428 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | EJE VIAL CARRETERA CUAUTEPEC- EL COQUILLO PUEBLO CUAUTEPEC, 41840 EL COQUILLO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA CUAUTEPEC- EL LIMONCITO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE ENTRE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO Y VISTA H | -99.0044 | 16.7499
GRO230302239432 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | EJE VIAL CARRETERA TEJORUCO-SAN MARCOS PUEBLO SAN MARCOS, 39960 PALMITAS DE PAPAGAYO (LAS PALMITAS), SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA LOCALIDAD EL TEJORUCO A 2.95 KM C | -99.3934 | 16.7985
GRO230302239992 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - ZILACAYOTITLÁN KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 COLONIA VICENTE GUERRERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ATLAMAJALCINGO DEL M | -98.5983 | 17.3122
GRO230302239455 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ALIANZA 2000 COLONIA EL TOMATAL (KILÓMETRO 128), 40112 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE DE LA PALMA LA COLONIA EL TOMATAL | -99.4934 | 18.3269
GRO230302240020 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SAN JUDAS TADEO, 41944 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LLEGANDO A CUAJINICUILAPA POR LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL CONTINUANDO PO | -98.4124 | 16.4734
GRO230302239583 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Villa Hermosa (Las Pozas) | EJE VIAL FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO PUEBLO VILLA HERMOSA (LAS POZAS), 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y , LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE ZIHUTANEJO DE A | -101.4694 | 17.6301
GRO230302239585 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230302239587 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | EJE VIAL CARRETERA TEMALACATZINGO-XALATZINGO PUEBLO TEMALACATZINGO, 41010 COLONIA SAN PEDRO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA TEMALACATZINGO-SAN MARTIN TECORRALES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TEMALACA | -98.6692 | 17.892
GRO230302239589 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230302239590 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Catarinas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CATARINAS, 40864 LAS CATARINAS, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CATARINAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOCALIZA A 1 HORA 40 MIN 18.4 | -101.6922 | 18.4755
GRO230302239591 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230302239593 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Olivares | CALLE PRINCIPAL PUEBLO OLIVARES, 40864 OLIVARES, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OLIVARES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA DE LOZALIZA A 2 HORAS 21.2 KILÓMETROS DE LA CABE | -101.7069 | 18.5016
GRO230302239597 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | COLONIA FERMÍN MACIEL, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE GREGORIO BELLO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA FERMÍN MACIEL A 500 METROS AL NORTE A LA ORILLA DEL RÍO PETAT | -101.2609 | 17.5517
GRO230302239601 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | EJE VIAL CARRETERA SAN JERONIMO-PETATLAN PUEBLO SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y CALLE CAÑA DE AGUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTA AL SUR DE LA LOCALIDA | -101.3367 | 17.5612
GRO230302239605 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Puerto de las Ollas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PUERTO DE LAS OLLAS, 40705 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PUERTO DE OLLAS MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN DONDE SE REALIZO LA OBRA SE LOCALIZA A 116 KM 25 HRS | -101.0979 | 17.7727
GRO230302238236 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | EJE VIAL CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA-LAS MINAS PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 ARROYO COMEJÉN, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA-LAS MINAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE TLACOACH | -98.2953 | 16.8733
GRO230302238242 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | EJE VIAL AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN COLONIA BARRIOS HISTORICOS, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CONSTANCIO MARTÍNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. COSTERA | -99.9095 | 16.8444
GRO230302238262 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BOULEVARD BOULEVARD DE LAS NACIONES COLONIA ACAPULCO (GRAL. JUAN N. ÁLVAREZ), 39899 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACAPULCO E | -99.7525 | 16.7649
GRO230302238265 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | EJE VIAL CARRETERA CUATRO CRUCES-POCITOS DEL BALCÓN PUEBLO CUATRO CRUCES, 40730 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A EL RINCÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLE | -100.5214 | 17.6487
GRO230302238274 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Yolotla | EJE VIAL CARRETERA OTATLÁN-YOLOTLA PUEBLO YOLOTLA, 40780 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA OTATLÁNYOLOTLA COMO REFERENCIA PASA POR LA CAL | -100.1586 | 17.8271
GRO230302238097 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CAMPAMENTO SAGAR, 40500 ARCELIA, ARCELIA GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE RÍO MEZCALA, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y RÍO MEZCALA | -100.286 | 18.3278
GRO230302238109 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | EJE VIAL CARRETERA COPALILLO-HUITZUCO PUEBLO COPALILLO, 41060 ZOYATEMPAN, COPALILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO 2 EN EL KM 6534.40 ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDA | -99.0602 | 18.0762
GRO230302238464 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO230302238136 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acamixtla | CALLE JUAN N. ÁLVAREZ BARRIO CRUZ BLANCA, 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE CATALÁN P | -99.5593 | 18.5653
GRO230302238142 | Guerrero | Teloloapan | Tehuixtla | EJE VIAL RIO TLAJOCOTLA PUEBLO TEHUIXTLA, 40428 TEHUIXTLA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 800 METROS DE LA ESCUELA MARIANO AZUELA AUN COSTADO DEL ARROYO SAN FRANCISCO. | -99.9404 | 18.3238
GRO230302238145 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE ABRIL, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE EN LA COLONIA 4 DE ABRIL SUBIENDO POR EL LU | -99.5257 | 17.5408
GRO230302238150 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE ORGANIZACIÓN SOCIAL COLONIA 4 DE ABRIL, 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE EN LA | -99.5274 | 17.5415
GRO230302238154 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | EJE VIAL CARRETERA QUETZALAPA-IXCATLA PUEBLO QUETZALAPA, 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA PARTEN DE LA COMISARÍA A 200 METROS | -99.0194 | 17.4159
GRO230302239981 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL PETAQUILLAS - GRUTAS - CAMINO DE TERRACERÍAS RAMAL A EL JAGUEY - SAN ÁNGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO JUXTLAHUACA, 39261 LA CAÑADA (LA CAÑADA DE TECOMAJAPA), QUECHULTENANGO GUERRERO | -99.157 | 17.4367
GRO230302238163 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Plan de Guadalupe | EJE VIAL CARRETERA EL TEPEYAC-SAN JUAN PUERTO MONTAÑA PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CAPITAL DE | -98.5736 | 17.2875
GRO230302238171 | Guerrero | Tlacoapa | Cruz de Gallo | EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCINGO-CERRO GUADALUPE PUEBLO CRUZ DE GALLO, 41540 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCINGO-CERRO GUADALUPE Y EJE VIAL CARRETERA CRUZ DE GALLO-OZTOCING | -98.7278 | 17.2647
GRO230302238185 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | CALLE RODOLFO NERÍ VELA PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES ZARAGOZA 16 DE SEP | -98.6031 | 17.6713
GRO230302238191 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO QUETZALAPA, 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN NICOLÁS Y CALLE ANTONIO CASSO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 12.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SURESTE DE LA LOCALIDAD | -98.5022 | 16.7871
GRO230302238193 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | EJE VIAL CARRETERA MARQUELIA- SAN LUIS ACATLÁN PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE QUEBRADA LA OBRA SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCI | -98.736 | 16.7497
GRO230302238212 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | EJE VIAL CARRETERA BUENA VISTA-RÍO IGUAPA PUEBLO BUENA VISTA, 41614 COLONIA LA GUADALUPE, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 1787 METROS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA RUMBO A | -98.5546 | 16.9562
GRO230302238218 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHAPAN, 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LA OBRA DE SANEAMIENTO SE ENCUENTRA | -99.3093 | 16.9457
GRO230302270816 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA, PASANDO ATLIXTAC EN EL ENTRONQUE A HUIZACOTLA | -98.9052 | 17.5743
GRO230302266951 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | SE ENTRA POR COYUCA DE BENITEZ HACIA TEPETIXTLA | -100.1104 | 17.218
GRO230302266958 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | SE ENTRA POR COYUCA DE BENITEZ, DELANTE DE SANTA CRUZ HACIA LA FELICIDAD | -100.1187 | 17.2175
GRO230302266962 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | ENTRE CUTZAMALA Y NUEVO GALEANA | -100.5844 | 18.4733
GRO230302266966 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Zoyatepec | ENTRE E.C. (OCOTITO - COACOYULILLO) HACIA ZOYATEPEC | -99.567 | 17.2968
GRO230302265361 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Mexquititlán | Mezquititlán | -98.4565 | 17.5725
GRO230302265361 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Mexquititlán | Totomochapa | -98.4537 | 17.571
GRO230302265447 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8642 | 17.3086
GRO230302265448 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PROLONGACION LAS TORRES SN ENTRE AV. PROLONGACION LAS TORRES Y AV. PROLONGACION LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8126 | 16.8537
GRO230302265449 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Azinyahualco (Cañada de Azinyahualco) | DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5561 | 17.4062
GRO230302265450 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Puente Campuzano | CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6114 | 18.5564
GRO230302267944 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | domicilio conocido | -99.4761 | 17.0314
GRO230302267945 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tecuiciapa | domicilio conocido | -99.6014 | 18.4431
GRO230302267946 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | domicilio conocido | -99.4139 | 18.3606
GRO230302267950 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tenexpa | domicilio conocido | -100.6714 | 17.1831
GRO230302267951 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | copacabana diamante | -99.7971 | 16.782
GRO230302267952 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | colonia 20 de noviembre | -99.4854 | 17.5261
GRO230302267953 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | colonia ampliacion primero de mayo | -99.5177 | 17.5551
GRO230302268106 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista de la Salud | DOMICILIO CONOCIDO | -99.5064 | 17.2566
GRO230302271553 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE SIN NOMBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | -100.2278 | 17.3428
GRO230302271599 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MANGOS, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8356 | 16.8274
GRO230302272275 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | CONOCIDO | -98.8201 | 17.2155
GRO230302267854 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO | -98.9456 | 17.1078
GRO230302267867 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | COL. 20 DE NOVIEMBRE EN ACAPULCO, | -99.8866 | 16.8619
GRO230302267869 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | COL. MORELOS A LA COL. ACATEMPAN EN IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5384 | 18.3445
GRO230302267871 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | CALLE JERUSALEN COL. NUEVA BELEN EN LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8096 | 16.9419
GRO230302266944 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | SE ENTRA POR PETATLAN, LLEGAR A PIEDRA DE VELIANO Y HACIA RIO FRIO | -101.3075 | 17.6627
GRO230302266946 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA | -99.5561 | 18.1099
GRO230302270894 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5788 | 17.5496
GRO230302270895 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5622 | 17.5589
GRO230302270896 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5384 | 18.3445
GRO230302270897 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5033 | 17.5368
GRO230302270928 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUN GARABATO GRO. | -100.6687 | 18.3593
GRO230302270930 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302270931 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302271636 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | SALIDA A LA SABILA | -98.4986 | 17.6737
GRO230302271636 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | ALPOYECA | -98.5019 | 17.6578
GRO230302271639 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | ANTIGUA CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO | -99.5187 | 17.5888
GRO230302267054 | Guerrero | Zitlala | Astillero | DOMICILIO CONOCIDO | -99.1291 | 17.7716
GRO230302267063 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Gómez (Primer Arenal) | DOMICILIO CONOCIDO | -100.46 | 17.1393
GRO230302267067 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) | DOMICILIO CONOCIDO | -100.46 | 17.1274
GRO230302267970 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4987 | 17.5408
GRO230302267975 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4987 | 17.5408
GRO230302270932 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302270933 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302270934 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302270935 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO230302270936 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO230302270937 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302270938 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230302270939 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6799 | 18.3506
GRO230302271644 | Guerrero | Atlixtac | Ocopexco | CONOCIDO TERMINA TRAMO | -98.854 | 17.4223
GRO230302271644 | Guerrero | Atlixtac | Ocopexco | CONOCIDO INICIA TRAMO | -98.8477 | 17.4262
GRO230302271663 | Guerrero | Alpoyeca | Tecoyo | PARAJE LIJADERO | -98.4943 | 17.5923
GRO230302271663 | Guerrero | Alpoyeca | Tecoyo | SALIDA TECOYO | -98.4881 | 17.5906
GRO230302253020 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Cruz del Río | PUEBLO SANTA CRUZ DEL RÍO, 40987 SANTA CRUZ DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EJIDAL, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17.1 KM DE LA CABECERA MUNIPA | -100.1189 | 17.1639
GRO230302271703 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San José Lagunas (Capulín) | TRAMO AHUEJUTLA A SAN JOSE LAGUNAS | -98.4553 | 17.4372
GRO230302271705 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Ixcuinatoyac | TRAMO IXCUINATOYAC AL TRAMO ZOYATLAN | -98.3428 | 17.3662
GRO230302271715 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | UNIDAD DEPORTIVA, EN CHILAPA, GRO. | -99.1692 | 17.5961
GRO230302271722 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE IGNACIO RAMÍREZ, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8509 | 16.8786
GRO230302268051 | Guerrero | Teloloapan | Oxtotitlán | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9322 | 18.1883
GRO230302271011 | Guerrero | Malinaltepec | Laguna Seca | CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302271012 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -98.6336 | 17.2281
GRO230302271017 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLES 21 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, POZA RICA Y PEMEX EN CD. ALTAMIRANO | -100.6517 | 18.3474
GRO230302271730 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA DONACIANO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8866 | 16.8619
GRO230302271738 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Jicayán de Tovar | JICAYÀN DE TOVAR, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | -98.2361 | 17.1266
GRO230302271744 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | COL. VILLAS DEL SOL EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5112 | 17.5278
GRO230302271746 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.8675 | 17.3119
GRO230302271748 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Mesón | CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL MESON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | -99.0589 | 16.8462
GRO230302271070 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, GRO. | -99.5058 | 17.5506
GRO230302271127 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SIMÓN BOLIVAR COL. ACATEMPAN, EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5106 | 18.3202
GRO230302271132 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE FIGUEROA, COL. BUROCRATA, EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5221 | 18.3261
GRO230302269813 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO230302270482 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | DE SAN LUIS SAN PEDRO SE DIRIGE A SANTA ROSA, Y SE LLEGA AL PAROTAL | -101.0264 | 17.5248
GRO230302271192 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | PASEO DEL CAZADOR EN LA COL. CERRO DEL VENADO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.9089 | 16.8494
GRO230302271201 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BOULEVARD DE LAS NACIONES, DEL AUDITORIO MUNDO IMPERIAL AL AEROPUERTO, EN ACAPULCO, | -99.7661 | 16.7671
GRO230302271212 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | CARRETERA PARAISO -PUERTO DEL GALLO HACIA PETLACALA | -100.1918 | 17.4853
GRO230302271219 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | E.C. (ACAPULCO - CUAJINICUILAPA) - CRUZ GRANDE, HACIA PICO DEL MONTE | -99.1368 | 16.725
GRO230302271222 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | ENT. (TIERRA COLORADA-AYUTLA)-HUAMUCHAPA HACIA OCOTITLÁN | -99.3576 | 16.9413
GRO230302271859 | Guerrero | Copanatoyac | San Vicente Amole | CRUCERO SAN VICENTE AMOLE A SAN VICENTE AMOLE | -98.7223 | 17.4214
GRO230302271859 | Guerrero | Copanatoyac | San Vicente Amole | ENTRONQUE CARRETERO COPANATOYAC - ZAPOTITLAN TABLAS A SAN VICENTE AMOLE | -98.7084 | 17.3493
GRO230302271869 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | CAMINO DE COPANATOYAC A OCOTEQUILA | -98.7159 | 17.4635
GRO230302271869 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | CAMINO DE COPANATOYAC A OCOTEQUILA | -98.6775 | 17.4496
GRO230302271230 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ROSARIO HERRERA, COLONIA SOL AZTECA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8866 | 16.8619
GRO230302271237 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE HORTENSIA, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4044 | 16.6851
GRO230302271272 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | SE ENTRA POR JUCHITAN PASANDO LLANOS DE COCO | -98.9032 | 17.0437
GRO230302271895 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. | -98.9095 | 17.3239
GRO230302244841 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA 14 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MEXICALI, CALLE MONTERREY INGRESANDOP POR AVENIDA REVOLUCION HASTA LLEGA | -99.7392 | 16.7485
GRO230302253162 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN | -100.3744 | 18.1155
GRO230302267607 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Cacao | DOMICILIO CONOCIDO | -100.4878 | 17.3123
GRO230302270598 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | San Francisco Lagunita | DE COCULA HACIA APETLANCA Y SE LLEGA A SAN FRANCISCO LAGUNITA | -99.7786 | 18.1942
GRO230302270602 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA | -99.5561 | 18.1099
GRO230302271275 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Pintada | SE LLEGA AL PARAÍSO HACIA EL EDÉN, PASANDO LA PINTADA | -100.1406 | 17.3763
GRO230302271277 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE SIERVO DE LA NACIóN, EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | -98.4186 | 16.6903
GRO230302271298 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | ESCUELA PRIMARIA RODOLFO NERI VELA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL INFONAVIT, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. | -99.6223 | 18.5544
GRO230302271310 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, | -99.6715 | 17.6651
GRO230302267928 | Guerrero | Teloloapan | Tenancingo | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9294 | 18.2508
GRO230302269912 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Legisladores, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO230302270622 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CARRETERA MARQUELIA -SAN LUIS ACATLAN, HACIA EL MESON, HASTA LOMA BONITA | -98.7058 | 16.7751
GRO230302270628 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | COLONIA CASAS GEO | -99.5186 | 17.5733
GRO230302270638 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | ENTRE LA CARRETERA TLAPA A METLATONOC | -98.5749 | 17.5498
GRO230302270649 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | SE ENTRA EN EL KM. 42 DE LA CARRTERA CHILPANCINGO - ACAPULCO, PASANDO SANTA BARBARA A 9 KILOMETROS | -99.8679 | 17.3134
GRO230302270655 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Zoyatepec | ENTRE E.C. (OCOTITO - COACOYULILLO) HACIA ZOYATEPEC | -99.567 | 17.2968
GRO230302270660 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | DE FILOS DE CABALLO HACIA CORRAL DE PIEDRA | -99.1566 | 17.4357
GRO230302271342 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | CAMINO TRAMO E.C. (IGUALA - CD ALTAMIRANO) - PIPINCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 PUEBLO PIPINCATLA, 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PIPINCATLA Y , SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA | -99.8049 | 18.4564
GRO230302271369 | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | CARRETERA A ZACUALPAN | -98.5492 | 17.6791
GRO230302271369 | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | TERMINACION DE CALLE EL CALVARIO | -98.5328 | 17.6717
GRO230302253190 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE TOPACIO COLONIA CERROCOY, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE TOPACIO EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZARO CARDENAS EN EL PUNTO CONOCIDO COMO RETORNO GLOR | -101.5558 | 17.6515
GRO230302267572 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 39906 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.7951 | 16.8302
GRO230302267622 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Atotongo | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9463 | 18.5266
GRO230302267625 | Guerrero | Teloloapan | Las Ceibas | DOMICILIO CONOCIDO | -99.8854 | 18.3646
GRO230302270695 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cahuañaña | ENTRE COCHOAPA Y TERRERO VENADO | -98.3986 | 17.0517
GRO230302270696 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | domicilio conocido, en san marcos | -99.3899 | 16.7973
GRO230302271382 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE PARAÌSO COL. DE LA SANTA CRUZ, EN HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | -99.3317 | 18.3157
GRO230302271390 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CEIBA, COL. BOSQUES DE LA CAÑADA, EN ACAPULCO | -99.8866 | 16.8619
GRO230302271408 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE TULIPANES EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230302272035 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4986 | 17.5552
GRO230302272040 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | Cuetzala, mpio. de Cuetzala del Progreso, Gro. | -99.831 | 18.135
GRO230302272043 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Tlacotepec, mpio. de General Heliodoro Castillo, Gro. | -99.9787 | 17.7886
GRO230302272045 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Ciudad de Huitzuco, mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro. | -99.3338 | 18.3052
GRO230302272048 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Ciudad de Huitzuco, mpio. de Huitzuco de los Figueroa, Gro. | -99.3347 | 18.3058
GRO230302272066 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Iguala, mpio. de Iguala de la Independencia, Gro. | -99.5486 | 18.3467
GRO230302272076 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Juliantla | Juliantla, mpio. de Taxco de Alarcón ,Gro. | -99.5548 | 18.5402
GRO230302272079 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Taxco, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6044 | 18.5561
GRO230302272080 | Guerrero | Teloloapan | Alahuixtlán | Alahuixtlán, mpio. de Teloloapan, Gro. | -100.038 | 18.571
GRO230302272082 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Teloloapan, mpio. de Teloloapan, Gro. | -99.8714 | 18.3662
GRO230302272084 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Teloloapan, mpio. de Teloloapan, Gro. | -99.873 | 18.367
GRO230302272086 | Guerrero | Teloloapan | Tlacuitlapa | Tlacuitlapa, mpio. de Teloloapan, Gro. | -99.705 | 18.327
GRO230302272087 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo, mpio. de Zihuatanejo de Azueta, Gro. | -101.5561 | 17.6398
GRO230302259508 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Posquelite | CALLE PRINCIPAL POSQUELITE COLONIA EL POSQUELITE, 40880 EL POSQUELITE, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL POSQUELITE Y CALLE PASANDO EL VADO DEL POSQUELITE, CALLE PRIMERA EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO LAZA | -101.5691 | 17.6754
GRO230302270732 | Guerrero | Iliatenco | Iliatenco | CARRETERA TLAPA -MARQUELIA, ENTRAR EN PUEBLO HIDALGO | -98.5385 | 16.9992
GRO230302270754 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | CARRETERA COPALILLO A TLALCOZOTITLAN | -99.0936 | 17.9344
GRO230302270776 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | INICIA EN EL E.C. (CHILPANCINGO-IGUALA) A LA LOCALIDAD DE PALULA | -99.5561 | 18.1099
GRO230302257652 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Nicolás del Oro | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN NICOLAS DEL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 PUEBLO SAN NICOLÁS DEL ORO, 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE RETORNO LAS TUNAS Y TERRACERIA SAN NICOL | -100.2451 | 17.9087
GRO230302270778 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | INICIA EN EL PUENTE TIERRA COLORADA EN DIRECCION A TLAYOLAPA YTERMINA EN EL TERRERO | -99.5217 | 17.1615
GRO230302270782 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN | -99.3007 | 17.6643
GRO230302265440 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6499 | 17.5968
GRO230302265443 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO. | -98.3436 | 17.4822
GRO230302265444 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6661 | 18.3547
GRO230302265456 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230302266767 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7369 | 16.8125
GRO230302266768 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.9381 | 17.7781
GRO230302267634 | Guerrero | Teloloapan | Buenavista Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9721 | 18.312
GRO230302270569 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Quebradora | LLEGAR AL PARAISO HACIA PUERTO DEL GALLO | -100.2447 | 17.3275
GRO230302270571 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | INICIA EN LA GLORIETA PUERTO MARQUEZ Y TERMINA EN LA VASE NAVAL | -99.823 | 16.8061
GRO230302270576 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | ENTRE TIERRA COLORADA Y EL TERRERO | -99.5099 | 17.1312
GRO230302270593 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Amuco de la Reforma | CARRETERA COYUCA DE CATALAN A AMUCO DE LA REFORMA-HACIA AJUCHITAN | -100.6513 | 18.2717
GRO230302271394 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CIPRÉS EN LA COL. VILLAS PARAÍSO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5011 | 17.5516
GRO230302271416 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE PROFESOR JAVIER MÉNDEZ APONTE S/N, DE LA COL. JARDINES DEL SUR, EN CHILPANCINGO | -99.5039 | 17.5376
GRO230302265045 | Guerrero | Petatlán | Los Arroyitos | CAMINO TRAMO BARRIO DE LAS FLORES - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA , 40830 LA BARRANCA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CAMINO POR LA CARRETERA FEDERAL AC | -101.0382 | 17.6758
GRO230302265046 | Guerrero | Petatlán | La Majada | CAMINO TRAMO PETATLAN - LA CLAVELLINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA CLAVELLINA, 40830 LA CLAVELLINA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RECORRIDO DE TRAMO DE CAMINO Q | -101.2744 | 17.6093
GRO230302265068 | Guerrero | Petatlán | La Palma | CAMINO TRAMO LA PALMA - VAQUETAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + 450 RANCHERIA VAQUETAS, 40830 LA PALMA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN GUERRERO HACIA EL CAMINO | -101.3442 | 17.6149
GRO230302265069 | Guerrero | Petatlán | La Aguacatera | CAMINO TRAMO EL PAROTAL - EL MAMEYCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 RANCHERIA MAMEYCITO, 40841 EL PAROTAL, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN TOMANDO CAMINO | -101.0399 | 17.4941
GRO230302265647 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8057 | 17.9823
GRO230302266769 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zacatzonapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.345 | 17.5025
GRO230302270606 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | ENTRE LAS GRUTAS DE JUXTLAHUACA Y EL JAGÜEY | -99.1566 | 17.4357
GRO230302265070 | Guerrero | Petatlán | Rancho Nuevo | CAMINO TRAMO LLANOS DE LA PUERTA - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 INTERIOR EL CAMALOTE RANCHERIA EL CAMALOTE, 40843 EL CAMALOTE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMI | -101.2149 | 17.7249
GRO230302265082 | Guerrero | Petatlán | Los Zapotillos (El Zapotillo) | CAMINO TRAMO LAS GALERAS - LA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 130 RANCHERIA LA MORENA, 40830 LA MORENA, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN TOMANDO | -101.1833 | 17.7031
GRO230302265083 | Guerrero | Petatlán | Ximalcota | CAMINO TRAMO COLONIA JUAREZ - COL JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 100 RANCHERIA COL JUAREZ, 40830 COLONIA JUÁREZ (VENADO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D | -101.2463 | 17.5841
GRO230302254791 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | CALLEJON LA CULASA CIUDAD SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A VALLE LUZ Y CALLEJON LA CULASA, CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | -100.3823 | 18.1552
GRO230302270643 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatepec | ENTRE E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA) - SAN JUAN DEL REPARO HACIA AMATEPEC | -99.5096 | 16.9869
GRO230302270672 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | CARRETERA AYUTLA A PASCALA DEL ORO, HACIA YERBA SANTA | -99.9503 | 17.7095
GRO230302270686 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | CARRETERA TLAPA-COCHOAPA, ENTRAR POR PUENTES IGUALITA HACIA PUERTO MONTAÑA. | -98.5076 | 17.2332
GRO230302270688 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | mercado municipal de san marcos | -99.3752 | 16.7915
GRO230302270707 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Taxco, Mpio. de Taxco de Alarcón | -99.6146 | 18.5479
GRO230302270726 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia San Vicente | ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO, KM 8+820 | -98.7837 | 17.0228
GRO230302265113 | Guerrero | Petatlán | Potrerillos | CALLE POTRERILLO RANCHERIA POTRERILLO, 40830 POTRERILLOS, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO EL PUENTE | -101.3339 | 17.6663
GRO230302265115 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | CALLE SAN JERONIMITO RANCHERIA , 40830 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL PASANDO POR EL PUENTE PALOS BLANCOS H | -101.3449 | 17.565
GRO230302267856 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE LOZANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MPIO. DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA | -101.6901 | 18.3092
GRO230302267860 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CIRCUITO BALSAS, COL. VALLE VERDE EN CHILPANCINGO | -99.4867 | 17.5296
GRO230302267861 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE ERNESTO CANDÍA, COL. UNIDAD MAGISTERIAL EN CHILPANCINGO, | -99.5058 | 17.5506
GRO230302270741 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Bugambilia | ENTRE LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ A LAS COMPUERTAS | -100.0825 | 17.1583
GRO230302270747 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | ENTRE CUTZAMALA Y NUEVO GALEANA | -100.5844 | 18.4733
GRO230302270764 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | CARRETERA TAXCO A IXCATEOPAN | -99.7656 | 18.5069
GRO230302270781 | Guerrero | Olinalá | Zacango | SE LOCALIZA EN LA PRIMER ENTRADA DE ZACANGO | -98.7774 | 17.7961
GRO230302270781 | Guerrero | Olinalá | Zacango | SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA ENTRADA A ZACANGO | -98.7772 | 17.7968
GRO230302270781 | Guerrero | Olinalá | Zacango | SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE ZACANGO | -98.7646 | 17.7939
GRO230302265117 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE LAZARO CARDENAS CANTON COL EL OLIVO, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DIRIJIENDOCE A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATENEJO PASANDO EL PUENTE DEL RIO DE | -101.2739 | 17.5434
GRO230302267866 | Guerrero | Atlixtac | Ixtlahua Roja (Ixtlahua) | IXTLAHUA ROJA MUNICIPIO DE ATLIXTAC | -98.9409 | 17.3581
GRO230302267868 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE TULIPANES, COL. EL AMATE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5186 | 17.5757
GRO230302267907 | Guerrero | Teloloapan | Tepozonalquillo | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9003 | 18.2732
GRO230302270795 | Guerrero | Olinalá | Zacango | CARRETERA (OLINALA - IXCAMILPA) HACIA PAPALUTLA | -98.7462 | 17.8547
GRO230302270798 | Guerrero | Cualác | Cualác | LA PAVIMENTACION INICIA EN LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EXACTAMENTED DONDE TERMINA EL PAVIMENTO | -98.7582 | 17.6552
GRO230302270799 | Guerrero | Olinalá | Tecorrales | SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMATLAN | -98.647 | 17.8732
GRO230302270799 | Guerrero | Olinalá | Tecorrales | SE LOCALIZA EN LA COLONIA TZICAPOTZALTZI | -98.6608 | 17.8643
GRO230302270821 | Guerrero | Malinaltepec | El Salto | CARRETERA TLAPA-MARQUELIA HACIA TILAPA | -98.748 | 17.0585
GRO230302271656 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | SALIDA A CANAN | -98.5026 | 17.6571
GRO230302271656 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | AV. LUIS DONALDO CLOSIO | -98.5101 | 17.6634
GRO230302267943 | Guerrero | Mochitlán | Tlacotitlanapa | domicilio conocido | -99.3469 | 17.4228
GRO230302267947 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | domicilio conocido | -100.4331 | 17.2125
GRO230302267948 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | diego hurtado mendoza | -99.9046 | 16.8577
GRO230302267949 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | domicilio conocido | -99.4803 | 18.3528
GRO230302267957 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | avenida lazaro cardenas 24, col. universal | -99.4987 | 17.5408
GRO230302266369 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | ENT. (TIERRA COLORADA-AYUTLA)-HUAMUCHAPA HACIA OCOTITLÁN | -99.3576 | 16.9413
GRO230302266371 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | SE ENTRA POR OMETEPEC, SE PASA SAN CRISTOBAL HACIA EL CAPULÍN | -98.3576 | 16.8512
GRO230302266970 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | CARRETERA TLAPA - MARQUELIA HACIA CAPULIN CHOCOLATE | -98.7666 | 16.6719
GRO230302266974 | Guerrero | Juchitán | Los Pelillos | SE ENTRA POR JUCHITAN PASANDO LLANOS DE COCO | -98.6506 | 16.6423
GRO230302268018 | Guerrero | Teloloapan | Tlajocotla (La Hacienda) | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9224 | 18.2495
GRO230302258589 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI | -98.901 | 17.3295
GRO230302270889 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6687 | 18.3593
GRO230302270890 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4991 | 17.5355
GRO230302270892 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4949 | 17.5507
GRO230302270893 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.68 | 18.3698
GRO230302270906 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Ixtapilla | DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. | -100.6005 | 18.5459
GRO230302270907 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5162 | 18.3623
GRO230302270908 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5268 | 17.2197
GRO230302270909 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.5351
GRO230302270910 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4576 | 17.49
GRO230302270911 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4547 | 17.4908
GRO230302270912 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puentecillas | DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.849 | 17.6516
GRO230302270913 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | San Andrés de la Cruz | DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.363 | 17.2566
GRO230302270914 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Playa Azul | DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.13 | 16.9538
GRO230302271704 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santo Domingo | SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | -100.7306 | 18.3976
GRO230302271707 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | TRAMO IXCUINATOYAC - ALCOZAUCA | -98.3747 | 17.4485
GRO230302271717 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8866 | 16.8619
GRO230302271721 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | COLONIA LOS CIRIANES EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | -99.5384 | 18.3445
GRO230302271724 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. ZAPATA, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4044 | 16.6851
GRO230302271726 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE A LA LIBERTAD, BARRIO EL VIVERO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | -98.4044 | 16.6813
GRO230302271741 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | MONTE CARMELO, COL. TELUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.4865 | 17.5602
GRO230302271752 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA | -99.2609 | 16.9889
GRO230302265818 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3713 | 17.4724
GRO230302268033 | Guerrero | Teloloapan | Huerta Grande Sur | DOMICILIO CONOCIDO | -99.8852 | 18.2855
GRO230302258605 | Guerrero | Acatepec | Barranca Mina | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC | -98.841 | 17.2872
GRO230302270915 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8807 | 16.8756
GRO230302270916 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9216 | 16.8521
GRO230302270925 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230302270926 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6661 | 18.3547
GRO230302270927 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6661 | 18.3547
GRO230302270929 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230302268121 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de la Vía | DOMICILIO CONOCIDO | -99.5328 | 17.2045
GRO230302271005 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Tecpan, Mpio. de Tecpan de Galeana | -100.6288 | 17.2342
GRO230302271015 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | DOMICILIO CONOCIDO S/N MARQUELIA GRO. | -98.8127 | 16.5828
GRO230302271016 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA DEL PUEBLO, SAN PEDRO CUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.2517 | 16.9692
GRO230302271848 | Guerrero | Copanatoyac | Plan de San Miguel | CRUCERO PLAN DE SAN MIGUEL A PLAN DE SAN MIGUEL | -98.6272 | 17.3552
GRO230302271848 | Guerrero | Copanatoyac | Plan de San Miguel | ENTRONQUE CARRETERO TLAPA - MARQUELIA A PLAN DE SAN MIGUEL | -98.6237 | 17.3503
GRO230302265360 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | La Luz de Juárez | Cuyuxtláhuac | -98.3391 | 17.5141
GRO230302265360 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | La Luz de Juárez | La Luz de Juárez | -98.3517 | 17.5312
GRO230302258656 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS BRISAS 2 PUEBLO LAS BRISAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE DEL HUERTO Y CALLE DEL TUNEL, CARRETERA FEDERAL IGUALA HUITZUCO A LA ALTURA D | -99.4743 | 18.2937
GRO230302271055 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO | -100.3892 | 18.161
GRO230302265397 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -99.8233 | 16.8352
GRO230302265398 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA RUIZ CORTINES NUM. 125 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8806 | 16.8755
GRO230302265434 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | DOMICILIO CONOCIDO PASO MORELOS SN ENTRE CALLE FRENTE A LA CANCHA DE FUT-BOOL Y CALLE CONOCIDO COMUNIDAD, PASO MORELOS (CUETLAJUCHI) MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.212 | 18.2222
GRO230302265435 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5029 | 18.2308
GRO230302265436 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuixtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.0352 | 17.5306
GRO230302265437 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.5351
GRO230302271112 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | OLINALÁ, GRO. | -98.734 | 17.7742
GRO230302265438 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CARRETERA NACIONAL PLAYA LA BOCANA SN , MARQUELIA GRO. | -98.8134 | 16.5761
GRO230302265439 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7769 | 16.8306
GRO230302265441 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.0836 | 17.0117
GRO230302265442 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -99.9733 | 16.9606
GRO230302265445 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Puerto del Coco | COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.4633 | 18.062
GRO230302265446 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO. | -99.3764 | 17.4663
GRO230302265451 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO230302265452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230302265453 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5024 | 17.5522
GRO230302265454 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO230302265455 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230302265459 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO230302265460 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO230302265461 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO230302272029 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro. | -99.9153 | 16.8439
GRO230302272033 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar, mpio. de Buenavista de Cuéllar, Gro. | -99.405 | 18.4586
GRO230302272041 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | Chilacachapa, mpio. de Cuetzala del Progreso, Gro. | -99.762 | 18.274
GRO230302272068 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan, mpio. de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro. | -99.793 | 18.503
GRO230302272070 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan, mpio. de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro. | -99.793 | 18.502
GRO230302272072 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Chichihualco, mpio. de Leonardo Bravo, Gro. | -99.6777 | 17.6609
GRO230302272078 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Taxco, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6039 | 18.5584
GRO230302265462 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6687 | 18.3593
GRO230302265463 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4991 | 17.5355
GRO230302265464 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO230302265465 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4949 | 17.5507
GRO230302265466 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.68 | 18.3698
GRO230302265467 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5788 | 17.5496
GRO230302265468 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5622 | 17.5589
GRO230302265469 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5384 | 18.3445
GRO230302265470 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5033 | 17.5368
GRO230302271206 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | CAMINIO EL ZAPOTE - LA AZOZUCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | -99.042 | 16.8212
GRO230302271214 | Guerrero | Benito Juárez | Santa Rosa | INICIA EN HACIENDA DE CABAÑA Y TERMINA EN LLANO REAL | -100.4698 | 17.0945
GRO230302271221 | Guerrero | San Marcos | San José la Pala | CARRETERA ACAPULCO LAS VIGAS, EN SAN JOSE LA PALA | -99.2438 | 16.738
GRO230302271242 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE EL CERRITO, COL. SAN FRANCISCO, EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | -98.4044 | 16.6851
GRO230302271247 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | EN LA LOCALIDAD DE CACALUTLA HACIA EL QUEMADO | -100.3545 | 17.1305
GRO230302271248 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | CARRETERA TIXTLA - ATLIACA | -99.3722 | 17.6568
GRO230302271254 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | CARRETERA ACAPULCO A SAN MARCOS, PASANDO EL PUENTE DE BARRA VIEJA | -99.5618 | 16.7075
GRO230302271261 | Guerrero | Malinaltepec | El Cocoyul | ESTA ENTRE EL TRAMO CARRETERO RANCHO VIEJO- EL COCOYUL, INICIA EN EL KM. 11+620, C.P. 41620 | -98.7836 | 17.0223
GRO230302271266 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ayotzinapa | CARRETERA CHILPANCINGO- TLAPA, PASANDO TLATLAHUQUITEPEC | -98.7809 | 17.57
GRO230302271281 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cahuañaña | ENTRE COCHOAPA Y TERRERO VENADO | -98.3986 | 17.0517
GRO230302271285 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | PLAZOLETA DE LA COLONIA SAN DIEGO, EN TLAPA DE COMONFORT | -98.5709 | 17.5502
GRO230302271293 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE XICONTÉNCATL, COL. LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | -99.8546 | 16.8836
GRO230302271304 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO | -99.9345 | 17.6039
GRO230302271331 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | E.C. (COLOTLIPA - EL EPAZOTE) - ACOTAPACHTLAN - AXOLOAPA - QUETZALAPA) KM. 1+800 CP 41118 | -99.0576 | 17.3821
GRO230302271333 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO, COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8602 | 16.8644
GRO230302267576 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | RICARDO FLORES MAGON,, Ayutla de los Libres, Gro. | -99.0888 | 16.9607
GRO230302267614 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Amate de la Piedra | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9463 | 18.5266
GRO230302267630 | Guerrero | Teloloapan | Santa Cruz Unión | DOMICILIO CONOCIDO | -99.9169 | 18.3871
GRO230302270480 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | PASANDO SAN JERÓNIMO LLEGAS ALAS TUNAS Y SEGUIR HACIA LA PLAYA | -100.4825 | 17.1176
GRO230302270490 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Pintada | SE LLEGA AL PARAÍSO HACIA EL EDÉN, PASANDO LA PINTADA | -100.1406 | 17.3763
GRO230302271344 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE S/N (TERCERA CALLE) EN EL FRACCIONAMIENTO AYOCUAN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | -101.4408 | 17.6243
GRO230302271376 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | TLAYAHUALCO, MPIO. DE COPALILLO | -99.1154 | 17.9239
GRO230302271378 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, CRUCERO DE HUEHUETAN HACIA LOS CHEGUES | -98.5476 | 16.6004
GRO230302272264 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | MAGUEYERA | -98.7459 | 17.2588
GRO230302259805 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA MANILA, 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE UNIDAD GUERRERENSE SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ A UN COSTADO DE LA | -99.2444 | 17.4133
GRO230302260256 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Lomillos | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOMILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 600 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOMILLOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAURELES Y TERRACERIA LA MOZIMBA, TERRACERIA LOMILLOS D | -100.4224 | 17.5751
GRO230302257296 | Guerrero | Cocula | El Municipio (Tijuanita) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL MUNICIPIO, 40585 EL MUNICIPIO (TIJUANITA), COCULA GUERRERO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD DE TIJUANITA EL MUNICIPI | -99.6352 | 18.2852
GRO230302257690 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Laureles | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO LA GALERA Y TERRACERIA LOS LAURELES, TERR | -100.3335 | 17.5617
GRO230302253862 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Toro Muerto | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 200 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CRUZ DE OCOTE, TERRACE | -100.2763 | 17.5647
GRO230302258075 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.6367 | 16.6271
GRO230302258082 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Agua Zarca | CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON PUEBLO AGUA ZARCA, 40988 AGUA ZARCA, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AGUA ZARCA-PLATANILLO Y CALLE PRINCIPAL, E TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA L | -99.9436 | 17.0503
GRO230302259459 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | CALLE TRES MARIAS PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TRES MARIAS, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOSDEL | -99.9671 | 17.0588
GRO230302259469 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | CALLE CECYTE PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE LOCALIZA EN LA ESCUELA CECYTE GUERREROPLANTEL 10. SOBRE CALLE PLAN DE AYUTLA | -98.6434 | 16.6287
GRO230302256544 | Guerrero | Atenango del Río | Tequicuilco | CALLE DEL TELEBACHILLERES PUEBLO TEQUICUILCO, 41030 TEQUICUILCO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DEL CORRAL DE TOROS Y CALLE DE LA COMISARIA EJIDAL, CALLE DE LA IGLESIA CRISTIANA MONTE SINAI 5 PISOS FIRMES SE UBICAN POR E | -99.2023 | 18.1046
GRO230302260331 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | CALLE JAIME NUNÓ COLONIA EL REAL, 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARR. ESTATAL 1 IGUALA-ATENANGO DEL RÍO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES AL SURE | -99.332 | 18.2972
GRO230302254877 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GAVIA, 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN | -100.3767 | 18.1148
GRO230302257356 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PUERTO MARQUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO MARQUEZ, CALLE PUERTO DE PALOS EN CARRETERA GFEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CO | -101.5325 | 17.6519
GRO230302257739 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mesa (Las Mesas) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAS MESAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL SUR, 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS Y TERRACERIA PLAN DE YES | -100.4008 | 17.8153
GRO230302259501 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA LA FRONTERA, 39715 NUEVA FRONTERA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE EJE VIAL CENTRAL VICENTE GUERRERO Y CALLE SIETE, CALLE UNO SOBRE EL. EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO TOMAR CALLE SIETE Y SUBIR A LA | -99.8137 | 16.8886
GRO230302256200 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | AVENIDA VICENTE GUERRERO CIUDAD COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD | -98.4552 | 17.1927
GRO230302257784 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | ANDADOR A ESCUELA TELPOCHCALLI COLONIA CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, ANDADOR 1 EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL S | -101.5606 | 17.6492
GRO230302258146 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Ocotillo | CALLE EL BARRO PUEBLO OCOTILLO, 40985 OCOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL BARRO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO SE DESV | -99.8737 | 17.0352
GRO230302256231 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | CALLE REFORMA CIUDAD COCHOAPA EL GRANDE CENTRO, 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE GUER | -98.4551 | 17.1937
GRO230302259997 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Playa Larga | CALLE PRINCIPAL PLAYA BLACA COLONIA PLAYA BLANCA, 40888 PLAYA LARGA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR CIUDAD ALMEJA Y ANDADOR FONDO DE BIKINI, CALLE PRINCIPAL PLAYA BLANCA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO E | -101.4996 | 17.6179
GRO230302257428 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMALAC, 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE DEL LA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL CRUCERO, CARRETERA A HUACHINANTLA 4 PISOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LA IGLESIA DEL CENTRO9 | -98.9522 | 18.1175
GRO230302264487 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALMOLONGA Y HUEYITLALPAN | -99.3007 | 17.6643
GRO230302256663 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Compuertas | CALLE EL TANQUE PUEBLO LAS COMPUERTAS, 40990 LAS COMPUERTAS, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL TANQUE, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA COYUCA TEPETIXTLA POSTERIORMENTE AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA LO | -100.0094 | 17.1978
GRO230302254489 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE EL SOLAR BARRIO ARROYO, 40293 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE LA CRUZ DE CAPILINTLA Y CALLE EL SOLAR, CARRETERA TAXCO-IGUALA SE LLEGA POR LA CARRETERA TAXCOIGUALA A LA ALTURA DE LA CRUZ DE CAPILINT | -99.607 | 18.5453
GRO230302257561 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS PINOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PINOS Y CALLE PALMAS, CALLE PAROTA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PÚNTO CONOCIDO COMO CENTRAL DE AUT | -101.5408 | 17.645
GRO230302260567 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Coronilla | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CORONILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA CORONILLA, 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS DEL ORO Y TERRACERIA XIMOTLA, TERRACERIA COR | -100.2623 | 17.877
GRO230302254115 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuamañotepec | PUEBLO CUAMAÑOTEPEC, 41116 CUAMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC PASAR POR LA COMUNIDAD DE PAPAXTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE HACIA TLATEMPA LLEGAR HASTA CUAMAÑOTEPEC EL SI | -99.0529 | 17.5499
GRO230302254120 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Atzacoaloya | CALLE CONSTITUCION PUEBLO ATZACOALOYA, 41114 ATZACOALOYA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS LLEGAR HASTA ATZACO | -99.1385 | 17.5459
GRO230302254125 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | RANCHERIA EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA COATZINGO LLEGAR HASTA LA DESVIACI | -99.1466 | 17.4884
GRO230302254132 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | CALLE AYACAHUITES COLONIA LAS PALMAS, 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIVADA PAROTAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AYACAHUITES DE LA COLONIA LAS PALMAS | -99.1864 | 17.605
GRO230302258332 | Guerrero | Acatepec | Barranca Mina | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA MINA, 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS CUATRO CRUCEROS PASAS POR LA LOCALIDAD DE PLAN OJO DE AGUA HASTA LLEGAR A BARRANC | -98.841 | 17.2864
GRO230302257223 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA PRESA II, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE CLAVELES EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO CAMINO VIEJO A ZIHUA | -101.5248 | 17.651
GRO230302258371 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Valle Luz | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO VALLE LUZ, 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y TERRACERIA VALLE LUZ, TERRACERIA SA | -100.3399 | 18.1294
GRO230302262950 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Barrio Santiago Dos | RANCHERIA SANTIAGO TLAMACAZAPA, 40320 BARRIO SANTIAGO DOS, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAMACAZAPA-JULIANTLA Y CARRETERA TLAMACAZAPA JULIANTLA TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500, SOBRE CARRETERA FEDERAL TLAMACAZ | -99.5238 | 18.4962
GRO230302262963 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE CARLOS J NIBBI BARRIO OJEDA, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS J NIBBI Y CALLE PILITA, CALLE OJEDA SE ACCEDE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA PLAZUELA DE SAN JUAN | -99.6078 | 18.555
GRO230302254176 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Ciénega de Puerto Alegre | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 900 PUEBLO LINDAVISTA, 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA | -100.2477 | 17.6537
GRO230302254178 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Ciénega de Puerto Alegre | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 900 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACER | -100.2484 | 17.6535
GRO230302254180 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa Elena | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 SANTA ELENA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA LOS NOPAL | -100.2211 | 17.7056
GRO230302254181 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Campamento de Vacas (El Campamento) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CAMPAMENTO DE VACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 RANCHERIA TORO MUERTO, 40799 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y | -100.325 | 17.5991
GRO230302254182 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Cucharillos (Cucharillo) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - CUCHARILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 500 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 CUCHARILLOS (CUCHARILLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA CUCHARILLO | -100.3451 | 17.6762
GRO230302254183 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Plan Verde | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - PLAN VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 PLAN VERDE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AGUA ESCONDIDA Y TERRACERIA LUMBRERAS, TERRACERIA PLA | -100.3633 | 17.6668
GRO230302254184 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 RANCHERIA LINDAVISTA, 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PUERTO CHICHALACO Y TERRACERIA AGUA ESCONDIDA, TERR | -100.3162 | 17.6782
GRO230302257625 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS PINOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PINOS Y CALLE PALMAS, CALLE PAROTA EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PÚNTO CONOCIDO COMO CENTRAL DE AUT | -101.5408 | 17.645
GRO230302262967 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE CARLOS J NIBBI BARRIO TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL TRAMO RANCHO Y CALLE ZACATILLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA CADENA EN EL PUNTO | -99.6077 | 18.5549
GRO230302254185 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Laguna de Hueyanalco | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LAGUNA DE HUEYANALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 300 RANCHERIA LAGUNA DE HUEYANALCO, 40796 LAGUNA DE HUEYANALCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA PIEDRA CONCHA Y TERRA | -100.222 | 17.793
GRO230302262418 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUA N ALVAREZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA BARRIO EL CALVARIO CERCA DE LA ESCUELA HIM | -100.4736 | 18.4028
GRO230302262812 | Guerrero | Tlacoapa | El Mirador | CALLE PRINCIPAL CIUDAD EL MIRADOR, 41540 EL MIRADOR, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , SE REALIZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR | -98.7631 | 17.2209
GRO230302258924 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALAPA, 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS MEXCALTE | -98.8619 | 17.1058
GRO230302258946 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NEJAPA, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A PANTITLAN SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA A NEJAPA LA OBRA SE UBICA EN LAS CA | -99.1454 | 17.6101
GRO230302258691 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | COLONIA 24 DE FEBRERO, 41107 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A ATLIXTAC ENTRAR POR LA CALLE QUE VA HACIA LA COLONIA 24 DE FEBRERO | -99.1575 | 17.5938
GRO230302258766 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 41410 ACATEPEC, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , NOS VAMOS POR LA CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGOTLAPA DE COMONFORT PASAMOS POR VARIOS PUEBLOS ENTRE ELLOS TIXTLA CHILAPA ATLIXTAC Y EN TLATLAUQUI | -98.9007 | 17.334
GRO230302258779 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | PUEBLO TIXTLANCINGO, 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE BAJO | -99.9635 | 17.0614
GRO230302262117 | Guerrero | Juchitán | Los Pelillos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PELILLOS, 41928 LOS PELILLOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE SALIDA AL COCO Y CARRETERA JUCHITAN- EL COCCO, A UN COSTADO DEL AUDITORIO | -98.6499 | 16.6417
GRO230302258984 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA PRINCIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA TEPETIXLTA ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PASO REAL SE UBICA | -99.988 | 17.097
GRO230302258988 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | COLONIA BENITO JUÁREZ, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ BARRIO DE XAXALPA LA PRESA SE UBICA POR EL LADO SUR DE L | -99.873 | 18.3573
GRO230302255597 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Ocotepec | CAMINO TRAMO OCOTEPEC - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 017 PUEBLO OCOTEPEC, 41664 OCOTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE OCOTEPEC CIENEGUILLA EN E | -98.3582 | 17.1319
GRO230302258811 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE WENCESLAO LÓPEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO | -98.6373 | 16.6272
GRO230302264072 | Guerrero | Olinalá | Ahuacatlán | PUEBLO AHUACATLÁN, 41017 AHUACATLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 072 DEL POBLADO DE AHUACATLÁN DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO. | -98.7175 | 17.9129
GRO230302264957 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3713 | 17.4724
GRO230302254668 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EL MIRADOR LA ORA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN EN | -99.1669 | 17.5937
GRO230302265145 | Guerrero | Petatlán | La Molonga | CAMINO TRAMO MOLONGA - PAROTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA , 40830 OJO DE AGUA DEL LIMÓN (EL LIMONCITO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACION DEL H AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AVENIDA INDE | -101.2217 | 17.5123
GRO230302256823 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Terrero | PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-ELTERRERO Y CAMINO QUE LLEVA A LOS NOPALES, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SE UBICA | -100.1548 | 17.1127
GRO230302262591 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE HERMENEGILDO GALENA SE UBICA EN TLALCHAPA BARRIO EL CERRITO CERCA A LA ESCUELA HIMNO NACIONAL | -100.4719 | 18.4026
GRO230302257010 | Guerrero | Cochoapa el Grande | San Pedro el Viejo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO EL VIEJO, 41666 SAN PEDRO EL VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA | -98.3992 | 17.0245
GRO230302261110 | Guerrero | Olinalá | Iyocingo (Ventanas Iyocingo) | PUEBLO IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO, 41020 IYOCINGO (VENTANAS IYOCINGO), OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL POBLADO DE IYOCINGO VENTANAS IYOCINGO DEL MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO. | -98.743 | 17.9432
GRO230302263817 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JONH F KENNEDY SE UBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO EN BARRIO EL DEPOSITO EN CAMPO DE FUTBOL DE | -100.4751 | 18.4148
GRO230302259166 | Guerrero | Acatepec | Barranca Piña | PUEBLO BARRANCA PIÑA, 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL SURESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR EL CRUCERO DE LA COLONIA BARRANCA PERICO EN EL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. GIRAS A LA IZQUIERDA | -98.9176 | 17.2944
GRO230302255675 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Arroyo Prieto | PUEBLO ARROYO PRIETO, 41665 ARROYO PRIETO, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PRIETO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. | -98.3117 | 17.0716
GRO230302263462 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DE ABARROTES LUCI CON DIRECCIÓN AL TANQUE DE AGUA. | -99.1702 | 17.415
GRO230302256906 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE LAS GOTERAS BARRIO PANORAMICA, 40250 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE SAUCE, CALLE ATACHE SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA PANORAMICA A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL CRUCE CON | -99.6091 | 18.5579
GRO230302256909 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco el Viejo | CALLE BAUTISTA PUEBLO TAXCO EL VIEJO, 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE TAXCO-IGUALA Y CALLE EL CAPIRE, CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA TAXCOIGUALA DESVIACION RUMBO LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA | -99.5821 | 18.4838
GRO230302259186 | Guerrero | Acatepec | Mexcaltepec | PUEBLO MEXCALTEPEC, 41430 EL PLATANAL, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , SALIENDO AL SUR DE ACATEPEC PASAREMOS VARIAS LOCALIDADES COMO VISTA HERMOSA CUIXINIPA BUENA VISTA YERBA SANTA LAS JUNTAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MEX | -98.8865 | 17.0922
GRO230302265362 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | Xonacatlán | -98.4021 | 17.5274
GRO230302265362 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | Santa Cruz | -98.4011 | 17.5301
GRO230302265385 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Piedra Parada | CERCA DE LA CANCHA DE FOOTBALL SN, PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.8003 | 18.313
GRO230302265386 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Placeres del Oro | DOMICILIO CONOCIDO SN, PLACERES DEL ORO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.9002 | 18.2368
GRO230302265387 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | EL PIPILA SN, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO. | -100.2906 | 18.323
GRO230302256940 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Huamúchil | PUEBLO EL HUAMUCHIL, 40981 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CARRETERA COYUCA-EL HUAMUCHIL Y CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA TECHADA, SE TOMA LA CARRETERA COYUCA LAS LOMITAS ANTES DEL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL TE | -100.1388 | 17.126
GRO230302260215 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Zarco | CALLE A LA PRIMARIA CUAUHTEMOC PUEBLO EL ZARCO, 40888 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL ZARCO Y CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO | -101.4082 | 17.6191
GRO230302260600 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Tuna (La Palmada) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - LA TUNA (LA PALMADA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 500 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 LA TUNA (LA PALMADA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA OTATLAN Y TERRACERIA SANTA ELENA, | -100.1692 | 17.7148
GRO230302265388 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tulimán | CALLE XOCHIMILCO N. 11 NUM. ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE GUERRERO, TULIMAN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.2537 | 18.0307
GRO230302265389 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Zoyatepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5543 | 17.3277
GRO230302265390 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5022 | 17.5683
GRO230302265391 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5141 | 17.2328
GRO230302265392 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÈ JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.0382 | 17.4598
GRO230302265393 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Huicón | CALLE EL HUICON SN, EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.3078 | 17.1101
GRO230302265394 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE NICOLAS BRAVO S.N SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4037 | 16.6884
GRO230302265395 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | COLONIA NABOR OJEDA SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4179 | 16.6922
GRO230302265396 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 189 ESQUINA CON 25 MANZANA 88 SECTOR 03 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8404 | 16.6922
GRO230302265432 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.3856 | 18.1549
GRO230302262367 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE LAZARO CARDENA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA BARRIO EL CERRITO AUN COSTADO DE LA ESCUEL | -100.4757 | 18.4029
GRO230302262719 | Guerrero | Tlacoapa | Totomixtlahuaca | CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD TOTOMIXTLAHUACA, 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE CAMINO METLAPILAPA Y CAMINO XOCHISTLAHUACA, CAMINO LAS PALMAS LA OBRA SE REALIZA EN 3 CAMINOS QUE LLEGAN A LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUA | -98.8035 | 17.1571
GRO230302259232 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE CEDROS COLONIA LA CIMA DE JESÚS, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PALMA, CALLE DEL BOSQUE EN CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN OUNTO CONOCIDO COMO FUENTE DEL SOL INGRESA | -101.5611 | 17.6477
GRO230302260622 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Buena Vista (San Bartolo) | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - BUENA VISTA (SAN BARTOLO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 400 RANCHERIA CORONILLA, 40792 BUENA VISTA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA XIMOTLA Y TERRACERIA CO | -100.2886 | 17.8444
GRO230302264488 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | ENTRE SAN LUIS SAN PEDRO Y FRESNO DE PUERTO RICO | -100.8837 | 17.2701
GRO230302264490 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - SAN LUIS SAN PEDRO HACIA GUAYABILLO | -100.842 | 17.2375
GRO230302264491 | Guerrero | Técpan de Galeana | Villa Rotaria | PASANDO EL LIBRAMIENTO DE TECPAN HACIA TENEXPA | -100.6711 | 17.1859
GRO230302264496 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | E.C. (ACAPULCO - CUAJINICUILAPA) - CRUZ GRANDE, HACIA PICO DEL MONTE | -99.1368 | 16.725
GRO230302265433 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | AVENIDA HIDALGO 508 NUM. ENTRE CALLE RUMBO A LA HACIENDA Y CALLE JUNTO AL RIO, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.109 | 18.1009
GRO230302265477 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5578 | 17.6581
GRO230302265478 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5578 | 17.6581
GRO230302266757 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7897 | 16.7869
GRO230302266758 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5735 | 17.6219
GRO230302266759 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5337 | 17.6537
GRO230302255125 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE PEDRO ASCENCIO PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLE PEDRO ASCENCIO EN EL BARRIO DEL CERRITO CERCA A LA ESCUELA PRIM | -100.474 | 18.4028
GRO230302258870 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Juan del Río | PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 40988 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA QUE VA A TIXTLANCINGO, SE TOMA LA CARRETERA ACAPULCOZIHUATANEJO APROX. A 10 MINUTOS LLEGAMOS A LA LOCALIDAD | -99.9504 | 17.0306
GRO230302258876 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | COLONIA AMPLIACION ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION ZAPATA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE LAS | -99.862 | 18.3619
GRO230302260640 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Pinzán | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN - EL PINZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 700 RANCHERIA OTATLÁN, 40798 EL PINZÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE TERRACERIA SANTA ELENA Y TERRACERIA LA TUNA LA PALMADA, TERRACERIA EL | -100.1644 | 17.7445
GRO230302261290 | Guerrero | Quechultenango | Pueblo Viejo | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39258 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CALLE NICOLÁS BRAVO A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL. | -99.2732 | 17.2266
GRO230302255156 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | CALLE SINALOA PUEBLO VILLA MADERO EL POTRERO, 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PUEBLA, CALLE JALISCO CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA CALETA | -100.4479 | 18.4131
GRO230302263221 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | CAMINO TRAMO TLALCHAPA - OTLATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 PUEBLO OTLATEPEC AGUA DEL PADRE, 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN JACINTO Y CAMINO CAMINO RUMBO LADO NORT | -100.4956 | 18.5002
GRO16160300770865 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE GRAL. NABOR OJEDA CIUDAD OMETEPEC, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE EL PIPILA, CALLE GRAL. NABOR OJEDA LA | -98.4155 | 16.6876
GRO190401636976 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | CALLE JUQUILA COLONIA VICENTE GUERRERO, 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , UBICAR LA GLORIETA EUCARIA APREZA LLEGA A LCA CALLE AVENIDA MUNICIPIO LIBRE, SE DIRIGE AL NORTE HASTA LLEGAR A LA COLON | -99.1689 | 17.6112
GRO210101887549 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CARRETERA CAYACO-PUERTO MARQUEZ ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PEPSI Y CALLE CALLE BRISA COL MIRAMAR, ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8211 | 16.8134
GRO200401850043 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | PUEBLO EL JAGÜEY, 41115 EL JAGÜEY, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA EL JAGUEY - SAN ANGEL SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LO AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, CUOATZINGO, LLEGAR HASTA EL JAGUEY | -99.1449 | 17.4877
GRO210201944872 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4427 | 17.2058
GRO210201944875 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Y Griega | KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4231 | 17.1631
GRO210201944829 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.9118 | 16.8676
GRO210201944830 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO210301994280 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1777 | 17.5942
GRO210402033819 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zelocotitlán | BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO ZELOCOTITLAN, 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS PASAR POR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA COATZINGO Y TLA | -99.108 | 17.448
GRO210402033641 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Santa Ana | PUEBLO SANTA ANA, 41110 SANTA ANA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ALVAREZ A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TOMAR EL CRUCERO QUE HACIA A TLACOMULCO HASTA LLEGAR A SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN CAMINO | -99.2244 | 17.5761
GRO220202081754 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SENOBIO BUSTAMANTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 437.70 M APROXIMA | -99.8324 | 18.1306
GRO220302137491 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE MARQUELIA | -98.7982 | 16.5848
GRO220302137494 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | DOMICILIO CONOCIDO, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRE | -99.0939 | 16.9658
GRO220402167700 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NEJAPA, 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA CHILAPA DE ALVAREZ A PANTITLAN SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA A NEJAPA LA OBRA SE UBICA EN LAS CA | -99.1492 | 17.6154
GRO220402155540 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1777 | 17.5942
GRO220402158774 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Epazote | PUEBLO EL EPAZOTE, 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO DE EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC GIRAR A LA DERECHA EN LOS AJOS PASANDO ATZACOALOYA SEGUIDO EL JAGUEY XILOXUCHICA | -99.0538 | 17.3639
GRO220402155513 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1777 | 17.5942
GRO220402195016 | Guerrero | Tetipac | Noxtepec | CALLE A PREGONES PUEBLO NOXTEPEC, 40371 NOXTEPEC, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLEJON CAMINO REAL Y CALLE A PREGONES, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE A LA LOCALIDAD DE PREGONES EN SALIDA DE DE LA LOCALIDAD AVANZAR POR CALLEJÓN DEL M | -99.698 | 18.6601
GRO220402195409 | Guerrero | Tetipac | Chontalcoatlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHONTALCOATLÁN, 40364 CHONTALCOATLÁN, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A IGLESIA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CALLE PRINCIPAL INICIA EN DIREECION A CALLE DE LA IGLESIA EN EL PUNTO DE LA PLAZ | -99.5741 | 18.6546
GRO220402197017 | Guerrero | Tetipac | Atencahuites | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ATENCAHUITES, 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE A LA IGLESIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EMLILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA PUNTO | -99.7317 | 18.722
GRO220402180972 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Apetlanca | PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A 38.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA | -99.789 | 18.2076
GRO220402175717 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC | -99.7554 | 18.2223
GRO220402185923 | Guerrero | Tetipac | Huaxtelica | CAMINO TRAMO HUAXTELICA - TETIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO HUASTELICA, 40376 HUAXTELICA, TETIPAC GUERRERO ENTRE BRECHA A DEPOSITO DE AGUA Y CAMINO A TETIPAC, LA OBRA INCIA EN BRECHA QUE DIRIGUE A DEPOSITO | -99.6864 | 18.6241
GRO220402205223 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán, Municipio de San Luis Acatlán, Gro. | -98.7239 | 16.8104
GRO230102207104 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO GUADALUPE, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y BRECHA EL PORVENIR, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO DE GUADALUPE FRENTA A | -98.5122 | 17.6657
GRO230102206890 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | AVENIDA DE LOS PLATEROS COLONIA TAXCO DE ALARCÓN CENTRO, 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y AVENIDA DE LOS PLATEROS, EL INICIO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO LA GASOLINERA EN EL PUNTO C | -99.6087 | 18.559
GRO230102207304 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE HERNAN CORTEZ COLONIA SAN DIEGO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CARRETERA TLAPA-PUEBLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HERNAN CORTEZ ENTRE LA CALLE RUBEN DARIO | -98.5124 | 17.6772
GRO230102208390 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | CALLE DEL BOSQUE BARRIO ATACHE, 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE PANORAMICA, CALLE DEL LLANO SE LLEGA DESDE LA CALLE DEL BOSQUE ACCEDIENDO POR LA CALLE DE AVENIDA CASAHUATES POR E | -99.6088 | 18.5618
GRO230102207386 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE ARISTEO MARTINEZ COLONIA SAN DIEGO, 41270 ALPOYECA, ALPOYECA GUERRERO ENTRE CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CARRETERA TLAPA-PUEBLA, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ARISTEO MARTINEZ ENTRE LA CALLE LA | -98.5125 | 17.679
GRO230102208535 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6046 | 18.5574
GRO230202229500 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑO PERDIDO, JUSTO EN LA ENTRADA DE IGUALAPA A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD | -98.4724 | 16.7403
GRO230202229506 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLEJON JUAN ESCUTIA PUEBLO NACIN CURI, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE NACIN KURI, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE UBICA CERCA DEL DEPOSITO DE AGUA P | -99.513 | 18.3205
GRO230202227074 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xicotlán | PUEBLO XICOTLAN, 41115 XICOTLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS PASAR POR ATZACOALOYA Y TENEZINTLA HASTA LLEGAR A XICOTLAN LA OBRA SE UBICA EN LA ENTR | -99.1163 | 17.5108
GRO230202228209 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje Dos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TEPEHUAJE II, 39940 EL HOJOCHI, JUAN R. ESCUDERO GUERRERO ENTRE CAMINO HACIA HOJOCHI Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL TEPEHUAJE II | -99.5801 | 17.1879
GRO230202227086 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | PUEBLO NEJAPA, 41113 AMPLIACIÓN DEL RENACIMIENTO DE CHILAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE ACATLAN TOMAR EL CRUCERO QUE VA HACIA COMUNIDAD DE TE | -99.1588 | 17.6169
GRO230202227099 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Mota | CALLE RUBEN COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LEVIT Y CALLE AARON, CALLE BENJAMIN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA | -99.551 | 18.3199